## 自评表
休宁县农村危房改造工程转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 农村危房改造工程
中央主管部门 |  |  | 住房和城乡建设部
地方主管部门 |  |  | 休宁县住房和城乡建设局 |  | 资金使用单位 | 休宁县住房和城乡建设局
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 50.8 | 50.8 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 20.8 | 20.8 |  | 100%
|  |  | 地方资金 | 2.6 | 2.6 |  | 100%
|  |  | 其他资金 | 27.4 | 27.4 |  | 100%
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 帮助解决6类低收入家庭的住房基本安全保障
|  |  | 下达及时性 | 本年度内下达并拨付
|  |  | 拨付合规性 | 通过涉农“一卡通”直接拨付给农户
|  |  | 使用规范性 | 资金全部用于补助6类低收入家庭
|  |  | 执行准确性 | 预算数等于执行数
|  |  | 预算绩效管理情况 | 纳入绩效管理、开展绩效监控和评价
|  |  | 支出责任履行情况 | 按照规定足额安排资金履行本级支出责任
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成5栋低收入家庭危房的改造 |  |  |  | 共完成52栋低收入家庭危房的改造
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 23年度完成危房改造任务栋数 |  | 5 | 52
|  | 质量指标 | 改造房屋验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 当年竣工率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 农村危房改造执行分类分级补助标准 |  | 100% | 100%
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 经济效益 |  | 不适用
|  | 社会效益 指标 | 全县6类低收入贫困人口住房保障 |  | 有基本保障 | 实现目标
|  | 生态效益 指标 | 生态效益 |  | 不适用
|  | 可持续影响指标 | 改造后的房屋保证安全期限 |  | ≥10年 | ≥10年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 危房改造户满意度 |  | ≥90% | 100%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。