临政〔2023〕68号                    签发人：程军勇

关于印发《东临溪镇城乡社区老年协会

规范化建设实施方案》的通知

各村委会：

现将《东临溪镇城乡社区老年协会规范化建设实施方案》印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

东临溪镇人民政府

2023年6月10日

东临溪镇城乡社区老年协会规范化建设实施

方    案

为贯彻落实休宁县卫生健康委员会、休宁县民政局《关于印发休宁县城乡社区老年协会规范化建设实施方案的通知》（休卫健函〔2023〕45号）文件精神，推动我镇城乡社区老年协会规范化建设进程，现结合我镇实际制定本方案。

一、推进目标

打造一批组织健全、队伍稳定、活动经常、作用发挥明显的城乡社区老年协会。以乡镇为基本单位推进基层老年协会规范化建设，即到2023年底，全县每个乡镇所辖村（居）老年协会规范化建设率超过65%；到2024年底超过68%；“十四五”末超过70%。

二、实施内容

1、宣传动员引导。村（居）两委成立调研动员小组，了解本地老年人的生活与爱好，向老年人宣传成立老年协会的目的与益处，动员他们积极加入协会；同时发掘并吸纳各类老年骨干进入老年协会创建小组，完成老年协会创建的前期准备工作。

2、规范组织建设。制定符合实际的协会章程。章程应当明确组织原则、组织架构、会员条件和入（退）会程序，履行登记或备案手续。城乡社区老年协会在基层党组织、村（居）委会的统一领导下，参与城乡社区共建共治共享。

3、建立健全制度。结合本地老年人生产生活方式，建立或完善协会例会制度、学习制度、活动制度、财务制度等，做到重点工作有计划、有部署、有成效。建立健全民主管理、民主监督制度，坚持会务公开、民主评议，确保老年人对协会事务享有知情权、参与权、决策权、监督权。配套必要的帐簿，记录相关活动信息。

4、加强队伍建设。制定城乡社区老年协会负责人培训规划，定期开展业务培训。组织协会成员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想理论体系，学习老龄业务知识，提高老年协会开展为老服务、做好老年群众工作、参与社会事务的能力。

5、推动场所建设。按照“整合资源、一室多用”原则，为城乡社区老年协会提供固定的办公场所和活动场地。配备文化娱乐设施、适合老年人阅读的书刊报纸、健身运动及康复器材，发挥日间照料室功能，做好为老服务。

6、确定经费来源。积极拓宽经费来源渠道。可采取协调财政支持、上级有关部门资助、村（居）集体经济扶持、社会力量捐赠、福彩公益金支持、承接政府购买服务项目、会员缴纳会费等形式，探索建立协会活动经费保障长效机制。

7、明确活动内容。充分发挥老年协会在基层老龄工作中的参谋助手、桥梁纽带和为老服务作用，组织老年人参与社会治理，配合做好维护老年人合法权益、关心教育下一代、老年友好社区创建、智慧助老、“银龄行动”、营养改善等重点工作，落实好老年人思想教育、养老互助志愿服务、家庭纠纷调解、文体活动开展等常态化工作。

三、实施步骤

第一阶段：2023年6月底前。镇对辖区村（居）老年协会建设情况进行摸底，在此基础上按年度目标分别制定2023年度推进计划和2024、2025推进规划，填写《城乡社区老年协会建设情况汇总表》和《城乡社区老年协会建设情况统计表》，于6月18日前上报镇卫健办。

第二阶段：2023年9月底前。各村（居）选择一个人员、场所、经费等基础条件居中的村（居）（可灵活确定），对照《安徽省城乡社区老年协会规范化建设标准》（皖老龄办〔2016〕11号）进行老年协会规范化建设试点，总结建设经验，作为本镇老年协会规范化建设模板。

第三阶段：2023年12月底前。镇组织或协调所辖村（居）现场观摩模板建设情况，交流建设经验。然后督导计划内村（居）结合各自实际开展老年协会规范化建设。镇在村（居）自评的基础上组织评估验收，确保到2023年底，所辖村（居）老年协会规范化建设率超过65%。

第四阶段：2024--2025年底。镇在组织落实年度规划的同时，对已达标的组织“回头看”，改进发现的不规范之处，确保到2024年底所辖村（居）老年协会规范化建设率超过68%，“十四五”末超过70%。

四、实施要求

1、高度重视，精心指导。各村（居）要把加强城乡社区老年协会规范化建设，作为推进基层老龄工作高质量发展的重要举措来落实。镇卫计办要发挥牵头作用，会同镇民政办精心制定方案，严密组织实施，加强业务指导，结合当前阶段性重点工作，统筹安排，协调推进，充分发挥城乡社区老年协会在发展农村互助养老的积极作用。

2、宣传造势，营造氛围。充分利用报刊、广播、电视等传统媒体和“两微一端”等新媒体，大力宣传推进城乡社区老年协会规范建设中的先进人物、典型案例、工作成果等，扩大社会影响， 努力营造全社会都来关心、支持城乡社区老年协会建设的浓厚氛围。

3、严格验收，强化督导。镇对照标准严格验收。镇卫计办和镇民政办要做好跟踪督导，定期掌握老年协会规范化建设进程。对已达标的城乡社区老年协会实行动态管理，适时组织“回头看”，防止出现滑坡。