## 汇总表
附件
休宁县2021年重点建设项目投资计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 联 系 县领导 | 业主单位 | 责任单位 | 建设内容 | 2021年 建设性质 | 总投资 | 自开工到2020年底 累 计 完成投资 | 2021年 投资计划 | 项目建设起止年月 | 拟开复工时间 | 2021年 建设目标
| 合 计 （203个） | 续建61个，总投资143.82亿元，年度计划投资30.55亿元 新开工78个，总投资130.44亿元，年度计划投资35.68亿元 储备64个，总投资106.4亿元 |  |  |  |  | 3806589 | 390763 | 662285
| 县教育局 | [5 empty] | 73500 | 3323 | 13777
1 | ▲●黄山健康职业学院二期 | 卢邦生 吴立刚 | 东华教育投资有限公司 | 县教育局 万安镇 | 项目占地160亩，新建宿舍楼、教学楼、实验楼、图书馆、体育馆、教师公寓及附属用房，总建筑面积24.86万平方米 | 新开工 | 50000 |  | 10000 | 2021.04-2025.12 | 4月 | 教师公寓、学生公寓、教学楼主体完工
2 | 海阳一小综合楼 | 洪 洁 | 县教育局 | 县教育局 | 新建一小教学楼1栋，建筑面积3300平方米，其中功能性教室25间，卫生间5间 | 新开工 | 1000 |  | 600 | 2021.05-2022.08 | 5月 | 主体结构完成
3 | 长效机制校舍维修改造项目 | 吴雁冰 | 县教育局 | 县教育局 | 全县各中小学校舍维修改造，建筑面积约8500平方米 | 新开工 | 1000 |  | 1000 | 2021.03-2021.12 | 3月 | 竣工
4 | 黄山新教育学校三期工程 | 吴雁冰 | 黄山新教育学校 | 县教育局 | 项目占地7亩，总建筑面积1.65万平方米，新建教学楼及教师公寓，其中教学楼3500平方米，教师公寓1.3万平方米 | 续建 | 4000 | 2368 | 1632 | 2020.01-2021.08 | 2月中旬 | 竣工
5 | 扩大城区教育资源工程 | 吴雁冰 | 县教育局 | 县教育局 | 项目占地2.3亩，新建二小教学楼1栋，建筑面积5200平方米 | 续建 | 1500 | 955 | 545 | 2020.06-2021.08 | 2月中旬 | 竣工
6 | 休宁中学教学楼 | 吴雁冰 | 县教育局 | 县教育局 | 新建教学楼1栋，建筑面积4000平方米，其中教室25间、办公室5间及配套设施 | 储备 | 6000
7 | 海阳三小整体搬迁项目 | 吴雁冰 | 县教育局 | 县教育局 | 项目占地100亩，新建教学楼、综合楼、食堂、学生宿舍等，总建筑面积2.4万平方米，配套建设操场、围墙等 | 储备 | 10000
| 县住房城乡建设局 | [5 empty] | 181384 | 14547 | 71511
8 | ▲●休宁县城市基础设施及水环境综合整治PPP项目 | 吴云忠 方 巍 金学年 程卫华 胡国光 朱建新 吴雁冰 | 黄山润宁生态建设有限公司 | 县住房城乡建设局 县自然资源和规划局 | 提升改造书院路、金宁路等8条道路；实施内河二期水环境综合治理、县前河水环境综合治理及三板桥河综合治理工程；新建五城路、文昌西路及横江路等 | 续建 | 57668 | 10447 | 35000 | 2019.08-2022.12 | 2月中旬 | 完成65%总工程量
9 | ●滨江路污水管道改造 | 胡国光 | 县亚行办 | 县住房城乡建设局 | 改造提升滨江路污水管网6.6公里 | 续建 | 8311 | 3600 | 4711 | 2019.09-2021.12 | 2月中旬 | 竣工
10 | ●胜西棚改安置小区配建道路工程 | 胡国光 | 县住房城乡建设局 | 县住房城乡建设局 | 道路全长720米，宽18米，北起文昌西路，南至滨江路，配套建设雨污水管网、照明工程、绿化工程等 | 续建 | 2300 | 500 | 1800 | 2020.08-2021.12 | 2月中旬 | 竣工
11 | 石人前大桥 | 金学年 | 县住房城乡建设局 县城投集团 | 县住房城乡建设局 海阳镇 | 新建桥梁1座，全长183米，宽20.6米，接线工程长105米，配套建设道路、交通、信控、排水、照明等工程 | 新开工 | 3000 |  | 3000 | 2021.04-2021.12 | 4月 | 竣工
12 | ●文昌西桥 | 季必俊 | 县住房城乡建设局 县城投集团 | 县住房城乡建设局 海阳镇 | 新建桥梁1座，全长220.4米，宽36米，接线工程长110米，配套建设道路、交通、信控、排水、综合管线、照明、绿化等工程 | 新开工 | 8349 |  | 6000 | 2021.04-2022.12 | 4月 | 完成桥梁主体工程
13 | 休宁县景城片区城镇化提升工程 | 胡国光 | 县住房城乡建设局 县交通运输局 县文化旅游体育局 县城市管理 行政执法局 县城投集团 | 县住房城乡建设局 县城投集团 | 新建休宁县建筑垃圾废弃物综合利用项目、绿色交通服务中心、绿地景观及沿河湿地生态修复工程、生态绿道工程、生态智慧园区工程，收购县自来水公司及配套管网项目，以及配套公共服务设施等 | 新开工 | 95756 |  | 20000 | 2021.06-2023.12 | 6月 | 片区内道路桥梁建设
14 | 休宁县2021年度城镇老旧小区改造 | 胡国光 | 县住房城乡建设局 | 县住房城乡建设局 | 三板桥鹤山新村及文工团宿舍、老国土局宿舍、休中新棠小区道路整治、综合管线整治、环卫设施更新改造等基础设施改造，总占地面积约49287平方米，总建筑面积约55821平方米，涉及户数350户 | 新开工 | 1000 |  | 1000 | 2021.03-2021.12 | 3月 | 竣工
15 | 文昌中路 | 胡国光 | 县住房城乡建设局 | 县住房城乡建设局 | 东起横江路、西至玉宁街，道路长820米，宽32米 | 储备 | 5000
| 县交通运输局 | [5 empty] | 363624 | 0 | 7000
16 | 绿色交通发展中心 | 储晓华 | 县交通运输局 | 县交通运输局 海阳镇 | 项目占地87亩，新建公交停保场、客运西站、大型货运车辆集散中心等 | 新开工 | 15000 |  | 4000 | 2021.07-2023.06 | 7月 | 完成土地征迁、场地平整，规划设计
17 | “四好农村路”建设 | 胡国光 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 农村公路扩面延伸工程约30公里 | 新开工 | 3000 |  | 3000 | 2021.05-2021.12 | 5月 | 竣工
18 | G530黟县叶村至休宁东亭段公路改建工程 | 吴雁冰 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 新建道路8.3公里，路基宽12米，设计标准采用双车道二级公路标准，设计时速60公里/时 | 储备 | 22017
19 | G3W德州至上饶高速公路祁门至皖赣界段工程休宁段 | 吴雁冰 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 县交通运输局 | 起点位于祁门县金字牌镇九里冲附近，与即将开建的池州至祁门高速公路对接，线路总长23.6公里，于迴源设汪村互通和主线收费站，终点接德上高速江西段 | 储备 | 283140
20 | S349屯休交界至浮潭段公路改建工程 | 吴雁冰 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 改建屯休交界至浮潭段公路，道路全长6.44公里，路基宽40米，设计时速60公里/时 | 储备 | 40467
| 县委党校 | [5 empty] | 8000 | 0 | 2000
21 | 县委党校迁建 | 洪建坤 金学年 吴立刚 | 县委党校 | 县自然资源和规划局 海阳镇 万安镇 | 项目占地26亩，建筑面积约10000平方米，新建教学楼、报告厅、图书馆、餐厅、学员公寓、停车场等 | 新开工 | 8000 |  | 2000 | 2021.12-2022.12 | 12月 | 教学楼主体工程开工
| 齐云山管委会 | [5 empty] | 4500 | 300 | 2800
22 | 洞天福地遗址保护项目二期 | 方 巍 | 齐云山管委会 | 齐云山管委会 | 道文化展陈中心内部展陈布置，洞天福地遗址周边环境整治，步道栏杆整修，桃花涧旧貌恢复 | 续建 | 1000 | 300 | 700 | 2020.04-2021.12 | 2月中旬 | 竣工
23 | 齐云山景区提升工程 | 方 巍 | 齐云山投资集团 有限公司 | 齐云山管委会 | 打通插剑锋旅游线路约0.8公里、升级旅游步道4.5公里，延伸拓展水上娱乐等工程，建设自由家萌宠乐园 | 新开工 | 1500 |  | 900 | 2021.03-2022.06 | 3月 | 完成升级旅游步道4公里
24 | 齐云山善水商业街提升工程 | 方 巍 | 齐云山投资集团 有限公司 | 齐云山管委会 | 建设研学基地二期、展览馆、睡眠主题客房、线下体验中心、市集、古风大道等 | 新开工 | 2000 |  | 1200 | 2021.03-2022.12 | 3月 | 完成研学基地二期、展览馆、睡眠主题客房
| 县发展改革委 | [5 empty] | 41000 | 0 | 10000
25 | 利用亚洲开发银行贷款休宁县新安江流域生态保护和绿色发展项目 | 方 巍 | 休宁县亚行贷款项目管理中心 | 县发展改革委 | 改造滨江路污水干管4.38公里，新建污水预埋管道0.9公里；新建海柳路雨污水管网2.29公里、怀玉板块雨污水管网2.55公里，及道路沥青路面改造；齐云山东大道新建污水管（双侧布管、路面恢复）8.8公里；溪口镇、商山镇、五城镇生态村庄建设工程 | 新开工 | 21000 |  | 10000 | 2021.01-2026.06 | 1月 | 完成滨江路污水管网改造3公里，怀玉板块雨污水管网改造完工
26 | 综合物资储备基地 | 方 巍 | 县城投集团 | 县发展改革委 | 项目占地110亩，总建筑面积约6.7万平方米。新建平房仓20幢，仓容10万吨，配套建设数字化监控中心等，购置保粮、烘干等设备；新建综合物资战略储备库，配套建设生产辅助用房、管理用房等，购置计量、质检、运输车辆等设备 | 储备 | 20000
| 县文化旅游体育局 | [5 empty] | 34000 | 0 | 15000
27 | 万安老街-古城岩景区保护升级利用项目 | 方 巍 | 县文化旅游体育局 | 县财政局 县文化旅游体育局 县城投集团 万安镇 | 项目占地1.7平方公里，主要内容包括：古城岩景区回购，提升景区健康绿道3公里，宽6米；修建停车场5000平方米，新设停车位130个；对万安老街核心保护区内的28处公产房进行修缮、保护及利用，面积7346平方米；居民房屋立面整治3万平方米；对齐云大道南侧沿街立面房屋进行整治，总面积1.2万平方米；横江水环境修复治理，修建护岸长2000米；改造码头12处；行知广场提升改造，修建生态停车场5000平方米，设置停车位140个，市民休闲广场15000平方米；修建镇区内道路8.8公里，配套给水、雨水、污水、强弱电、路灯等 | 新开工 | 34000 |  | 15000 | 2021.03-2023.12 | 3月 | 完成古城岩景区收购，启动停车场和水环境修复治理工程
| 县经开区管委会 | [5 empty] | 511797 | 89800 | 89432
28 | ▲●年产6000吨精致阀门生产线项目 | 洪建坤 程卫华 | 黄山市龙特金属制品有限公司 | 县经开区管委会 | 项目占地面积约28.66亩，总建筑面积为11364平方米，新建2栋9米以上厂房，办公楼、员工食堂、研发楼等相关配套设施。购置冲床等设备251台（套），年产6000吨精致阀门 | 续建 | 10000 | 2000 | 8000 | 2020.09-2021.12 | 2月中旬 | 竣工
29 | ▲●安徽科瑞新电气项目 | 马学华 | 安徽科瑞新电气科技有限公司 | 县经开区管委会 | 项目占地面积约40亩，总建筑面积2.6万平方米，新建生产用房、办公、研发及员工宿舍等相关配套设施，购置研发和生产设备1150台套，年产高低压成套设备、智能在线检测设备等电子产品5-10万套 | 续建 | 14000 | 11000 | 3000 | 2019.11-2021.12 | 2月中旬 | 竣工
30 | 奥明通信线路连接器生产基地项目 | 吴壮志 | 杭州奥明通信设备有限公司 | 县经开区管委会 | 项目占地约20亩，总建筑面积16860平方米，新建生产厂房3栋，综合办公楼1栋，门卫1处，配套建设道路、供配电、给排水、消防等，项目建成后，年产光缆交接箱2万只、光纤分配箱2万只、接头盒5万只、光纤连接件72万条 | 续建 | 4500 | 3500 | 1000 | 2020.03-2021.12 | 2月中旬 | 竣工
31 | 表面型半导体电容器瓷料与瓷片的中试生产项目 | 张国平 | 黄山市昱桥电子科技有限公司 | 县经开区管委会 | 项目占地10亩，总建筑面积6700平方米,新建2幢厂房和1幢办公楼等相关配套设施，购置超细球磨机设备10台（套），年产BLC瓷料200吨、BLC瓷片6亿片 | 续建 | 1500 | 1000 | 500 | 2020.03-2021.11 | 2月下旬 | 竣工
32 | 纳米银医用新材料深化开发 | 程卫华 | 黄山永瑞生物科技有限公司 | 县经开区管委会 | 项目占地11.5亩，新建研发中心900平方米，改建生产车间1000平方米，年产400万瓶纳米银新型杀菌抗菌产品 | 续建 | 1100 | 500 | 600 | 2020.03-2021.06 | 2月中旬 | 竣工
33 | ▲●电子信息智慧产业园项目 | 程卫华 | 休宁县新城区建设有限公司 | 县经开区管委会 | 项目规划用地面积524亩，其中电子信息产业生产基地用地454亩（含新型智能终端产品生产基地227亩，电子元器件产品生产基地137亩，成长性产品生产基地90亩），分布式能源站（天然气冷热电三联供）一座，市政道路总用地面积约70亩 | 续建 | 118000 | 11600 | 20000 | 2020.10-2022.12 | 2月中旬 | 完成创新路路基建设、科技路南段及孵化器三期建设
34 | 燕窝板块道路建设工程 | 程卫华 | 休宁县新城区建设有限公司 | 县经开区管委会 | 新建北一路长350米、宽18米；科技路长980米、宽18米；燕窝路长390米、宽15米 | 续建 | 4000 | 3400 | 600 | 2020.03-2021.10 | 2月中旬 | 竣工
35 | 园区集中供热项目 | 程卫华 | 黄山绿源热力有限公司 | 县经开区管委会 | 项目占地2亩，新建20蒸吨锅炉及2000米供热主管网 | 续建 | 3000 | 2000 | 1000 | 2020.09-2021.12 | 2月中旬 | 竣工
36 | 县经开区管委会环境提升工程 | 程卫华 | 休宁县新城区建设有限公司 | 县经开区管委会 | 县经开区管委会万宁公园、轮车路至皖赣线段、智谷路南侧尧舜科技城段环境提升改造，包含绿化整治提升、节点打造等 | 续建 | 1200 | 200 | 1000 | 2020.08-2021.12 | 2月中旬 | 竣工
37 | 休宁县乡村振兴产业园项目 | 程卫华 | 休宁齐云乡村发展投资有限责任公司 | 县经开区管委会 | 占地9.03亩，总建筑面积约6073.32平方米，建设厂房约6055.32平方米，门卫室18平方米 | 续建 | 1600 | 600 | 1000 | 2020.10-2021.06 | 2月中旬 | 竣工
38 | 时代花园项目 | 胡国光 | 黄山悦华置业有限公司 | 县经开区管委会 | 项目占地25.64亩，总建筑面积4.3万平方米，新建高层、多层住宅共7幢，配套建设中心绿地、健身活动场所等 | 续建 | 11000 | 6000 | 5000 | 2020.06-2021.12 | 2月中旬 | 竣工
39 | ▲●休宁开发区基础设施建设 | 程卫华 | 休宁县新城区建设公司 | 县经开区管委会 | 规划面积6平方公里，开发区内道路、管网、亮化、绿化等设施按七通一平标准改造提升 | 续建 | 60000 | 26000 | 4000 | 2016.01-2023.12 | 2月中旬 | 燕窝路竣工，环境提升项目完工，乡村振兴产业园完工
40 | ●县经开区管委会综合能力提升工程 | 程卫华 | 休宁县齐云宜居投资开发有限公司 | 县经开区管委会 | 占地约503亩，总建筑面积34.2万㎡，主要新建电子信息产业园、孵化器三期、园区基础配套设施、中显微企业回购及综合利用、金利航企业回购及综合利用等 | 续建 | 63565 | 5000 | 8000 | 2020.05-2022.12 | 2月中旬 | 完成金利航企业资产收购及部分道路建设
41 | ●三佳谊华迁建 | 方来寿 | 三佳谊华有限公司 | 县经开区管委会 | 项目占地65亩，总建筑面积5.8万平方米，新建智能化生产中心、工程技术研发中心及配套辅助设施，购置精密成型NN51-S等设备100（台）套，新上年产100台超高速大型精密空调翅片模具、30条空调两器智能化制造装备生产线 | 续建 | 15000 | 13000 | 2000 | 2019.03-2021.12 | 2月中旬 | 竣工
42 | ●年产1万吨新型新材料生产线建设 | 程卫华 | 黄山市协恒新材料有限公司 | 县经开区管委会 | 项目占地19亩，总建筑面积1.2万平方米，新建综合办公楼、生产车间及仓库等，购置淋膜机、涂布机等设备，年产新型胶粘制品材料1万吨 | 续建 | 5000 | 4000 | 1000 | 2019.05-2021.12 | 2月中旬 | 竣工
43 | ●麦迪斯自动洗车设备技术开发和制造项目 | 程卫华 | 太仓麦迪斯自动化设备有限公司 | 县经开区管委会 | 项目占地16亩，总建筑面积1.2万平方米，新建厂房、综合楼等及配套设施，年产各式自动洗车机300台 | 新开工 | 6000 |  | 6000 | 2021.06-2021.12 | 6月 | 竣工
44 | 年产6万片PCBA生产线配套人才公寓项目 | 程卫华 | 黄山东安新高能源科技有限公司 | 县经开区管委会 | 项目占地面积1亩，建设人才公寓楼，总建筑面积为3610.14平方米 | 新开工 | 1000 |  | 1000 | 2021.03-2021.12 | 3月 | 竣工
45 | 绿色食品加工产业园基础设施建设 | 程卫华 | 休宁县新城区建设有限公司 | 县经开区管委会 | 新建百花路长129米，宽15米；金佛路长129米，宽18米；龙跃路280米，宽18米；枫林大道延伸段500米，宽32米 | 新开工 | 4000 |  | 4000 | 2021.05-2021.12 | 5月 | 竣工
46 | 怀玉板块雨污水管网项目 | 程卫华 | 休宁县新城区建设有限公司 | 县经开区管委会 | 铺设雨污水管网2.55公里，管径DN400-800 | 新开工 | 1100 |  | 1100 | 2021.04-2021.12 | 4月 | 竣工
47 | 轮车路拓宽改造工程项目 | 程卫华 | 休宁县新城区建设有限公司 | 县经开区管委会 | 道路长约1500米，宽16米；包含道路工程、排水工程、照明工程以及附属工程 | 新开工 | 3000 |  | 3000 | 2021.05-2021.12 | 5月 | 竣工
48 | 超高速精密模具制造中心技术改造项目 | 程卫华 | 黄山三佳谊华精密机械有限公司 | 县经开区管委会 | 项目占地4.5亩，总建筑面积7000平方米，新建精密模具制造中心，研发楼及附属设施，购置生产设备26台（套），年产120套大型超高速精密级进模 | 新开工 | 7132 |  | 5132 | 2021.03-2022.12 | 3月 | 精密模具制造中心厂房及研发楼建成投产
49 | ●年产300万套LED灯饰生产项目 | 程卫华 | 黄山艺桐灯饰有限公司 | 县经开区管委会 | 项目租用创业园厂房，面积6000平方米，组建生产亚克力、焊接和包装三条生产线，机械设备研发生产部，年产300万套LED灯饰 | 新开工 | 5000 |  | 5000 | 2021.01-2021.12 | 1月 | 竣工
50 | 年产5000万片背光源生产线项目 | 程卫华 | 黄山市展硕半导体科技有限公司 | 县经开区管委会 | 项目占地面积2.7亩，建设标准厂房及生产线，总建筑面积5600平方米，年产5000千万片背光源 | 新开工 | 1000 |  | 1000 | 2021.05-2021.12 | 5月 | 竣工
51 | 年产6万片PCBA生产线项目 | 程卫华 | 黄山东安新高能源科技有限公司 | 县经开区管委会 | 改造现有厂房，面积3500平方米，新增2条SMT贴片生产线、1条插件和波峰焊生产线、1条灌胶生产线、1条封测生产线，年产6万台电控设备PCBA | 新开工 | 1500 |  | 1500 | 2021.01-2021.12 | 1月 | 竣工
52 | 年产1000吨水刺无纺布项目 | 程卫华 | 黄山市盛欣商贸有限公司 | 县经开区管委会 | 改造现有厂房，面积2000平方米，主要包括水刺无纺布生产车间、卷车间、物流仓库、办公区域等，年产1000吨水刺无纺布 | 新开工 | 2000 |  | 2000 | 2021.01-2021.12 | 1月 | 竣工
53 | 提升高压流体控制产品产能技术改造项目 | 程卫华 | 黄山市汇润机械有限公司 | 县经开区管委会 | 改造现有厂房，面积1800平方米，购置各类数控车床5台及配套设备，建成高压流体产品生产专线，年产高压直管1200套；旋塞阀、单流阀、活动弯头、整体接头等600套 | 新开工 | 1000 |  | 1000 | 2021.01-2021.09 | 1月 | 竣工
54 | ●LNG储气站及管网工程 | 胡国光 | 休宁中燃城市燃气发展有限公司 | 县住房城乡建设局 县经开区管委会 万安镇 | 项目占地20亩，新建1万立方米/时LNG综合气化站1座，配套铺设DN250中压管网36公里 | 新开工 | 6500 |  | 1000 | 2021.07-2023.12 | 7月 | 完成收储，开工建设
55 | ●天然气徽州至休宁管线项目 | 程卫华 | 淮河能源控股集团 | 县发展改革委 县自然资源和规划局 县经开区管委会 | 项目起点为徽州末站，终点为县经开区管委会，设计压力6.3MPa，铺设管道23.9公里，管径DN300；配套建设休宁、徽州输气站 | 新开工 | 16000 |  | 1000 | 2021.07-2023.12 | 7月 | 完成项目核准，开工建设
56 | ▲●年产5000吨有机茶叶精深加工及衍生产品研发生产基地 | 程卫华 | 新安源有机茶开发有限公司 | 县经开区管委会 | 项目占地60亩，总建筑面积37448平方米，新建新安源总部大楼、研发中心、生产车间及配套功能区等，购置年产2500吨有机银毫智能化精深加工生产线、冬茶纯茶饮料和冬茶含片生产线共4条，年产有机茶叶5000吨 | 储备 | 20000
57 | 一次性使用病毒采样管生产线项目 | 程卫华 | 黄山市宇虹医疗科技有限公司 | 县经开区管委会 | 项目改造生产车间、检验车间及办公区域，建筑面积1800平方米，增添设备、生产线，建成后年产一次性使用病毒采样管1000万只 | 储备 | 3000
58 | 年产10万套消防呼吸防护自救器 | 程卫华 | 社会投资 | 县经开区管委会 | 项目租用孵化器厂房，建成后年产消防呼吸防护自救器10万套 | 储备 | 10000
59 | 昌维智能汽车配件 | 程卫华 | 黄山市昌维五金制造有限公司 | 县经开区管委会 | 项目占地20亩，新建智能化厂房、研发中心等，购置汽车配套产品磨具等生产设备 | 储备 | 8000
60 | 新型轻钢结构装配式建筑配件生产项目 | 程卫华 | 黄山强豪新型材料科技有限公司 | 县经开区管委会 | 占地50亩，总建筑面积1.57万平方米，新建轻钢装配式建筑加工生产车间、综合研发楼、办公楼以及职工宿舍等。项目建成后将形成集轻钢装配式建筑产品生产、加工、组装、仓储物流、实习培训、室内环境工程质量检测等 | 储备 | 6000
61 | 京阪日本工业园（一期） | 程卫华 | 京阪日本工业园有限公司 | 县经开区管委会 | 项目占地162.52亩，总建筑面积11.51万平方米，新建智能装备制造、精密仪器加工、半导体、新能源、新材料等一体的化工业园 | 储备 | 30000
62 | 年产3万吨生物质成型燃料、机制炭项目 | 程卫华 吴雁冰 | 黄山铂凯新能源科技有限公司 | 县经开区管委会 蓝田镇 | 项目占地16亩，建筑面积7000平方米，新建生产车间2栋、办公楼1栋及相关配套设施。购置粉碎机、烘干机、造粒机、打包机等设备，建成后年产生物质成型燃料、机制炭3万吨 | 储备 | 3000
63 | 年产轻触开关700万只、微动开关60万只、接线头3600万只生产线建设项目 | 程卫华 | 黄山瑞尚汽配有限公司 | 县经开区管委会 | 项目占地15亩，建筑面积7000平方米，新建生产车间和研发楼，建成后年产轻触开关700万只、微动开关60万只、接线头3600万只 | 储备 | 5000
64 | 年产300万套体育护具生产线项目（泰斗体育迁建） | 程卫华 | 黄山阿米尔体育用品有限公司 | 县经开区管委会 | 项目占地30亩，总建筑面积2万平方米，新建裁剪配料、内胆粘合等生产车间6栋，研发办公楼和生活用房各1栋，仓库2栋，项目建成后，年产拳击运动护具300万件 | 储备 | 5500
65 | 尧舜园区基础设施提升改造项目 | 程卫华 | 休宁县新城区建设 有限公司 | 县经开区管委会 | 枫林大道1200米、蓝田北路800米、福寺路900米道路黑化、绿化、亮化，配套实施雨污水等基础设施改造提升工程 | 储备 | 25000
66 | 臭鳜鱼生产加工项目 | 程卫华 | 黄山市徽三说餐饮 有限公司 | 县经开区管委会 | 项目占地40亩，包含鳜鱼养殖、生产加工等 | 储备 | 8000
67 | 智谷科技园（二期） | 程卫华 | 黄山智谷科技园 有限公司 | 县经开区管委会 | 项目占地25亩，新建1.8万平方米工业厂房及配套设施 | 储备 | 9600
68 | 新方钢构生产基地 | 程卫华 |  | 县经开区管委会 | 项目占地50亩，新建钢结构构件生产基地 | 储备 | 10000
| 县投资促进局 | [5 empty] | 200000 | 0 | 0
69 | 农业农村大数据应用与运营华东中心项目 | 程卫华 | 中荣国投智慧城市建设有限公司 | 县投资促进局 | 项目占地2500亩，建设数字农业示范区、农业农村特色农产品大数据应用与运营平台、互联网+现代化农业双创产业园、农业电商（跨境）产业园等13个中心 | 储备 | 200000
| 县林业局 | [5 empty] | 16000 | 6000 | 8000
70 | 休宁县松材线虫病综合防控建设项目 | 胡国光 | 县林业局 | 县林业局 | 实施松材线虫病疫情监测、松树枯死木清理、媒介昆虫—松褐天牛综合防治 | 续建 | 16000 | 6000 | 8000 | 2020.01-2023.12 | 3月初 | 监测普查28.9071万亩，枯病死松树清理255786株，打孔注药10万株，人工地面化学防治10万亩次
| 县城市管理行政执法局 | [5 empty] | 1433 | 0 | 0
71 | 休宁县建筑垃圾废弃物综合利用项目 | 胡国光 | 县城市管理行政 执法局 | 县城市管理行政 执法局 | 项目占地30亩，新建垃圾分选调配区3000平方米；新建管理用房120平方米，洗车台348平方米；硬化场地及停车场3000平方米；配套建设变配电、围墙、化粪池等；购置双轴撕碎机、颚式破碎机、可燃垃圾运输车等设备10台套 | 储备 | 1433
| 县退役军人局 | [5 empty] | 4000 | 0 | 0
72 | 休宁县六股尖烈士陵园基础设施提升工程 | 朱建新 | 县退役军人局 | 县退役军人局 鹤城乡 | 项目占地30亩，新建革命烈士博物馆2400平方米，陵园管理用房600平方米，陵园长廊200平方米；扩建停车场6000平方米；陵园周边生态环境整治300平方米，景观提升1000平方米；配套实施相关纪念设施和附属设施修缮建设等 | 储备 | 1000
73 | 休宁县光荣院建设 | 朱建新 | 县退役军人局 | 县退役军人局 | 项目占地20亩，建筑面积7000平方米，设置150个床位 | 储备 | 3000
| 县农业农村水利局 | [5 empty] | 91718 | 26793 | 15025
74 | 中小河流治理重点县综合整治和水系连通榆村白际项目 | 吴雁冰 | 县水利工程建设 管理处 | 县农业农村水利局 | 综合治理河道8公里，整治岸坡3.75公里，修建堰坝3座、交叉建筑物3座 | 续建 | 2787 | 1987 | 800 | 2019.10-2021.05 | 2月中旬 | 竣工
75 | 休宁河迪岭段防洪治理工程 | 吴雁冰 | 县水利工程建设 管理处 | 县农业农村水利局 | 治理河道8公里，进行河道清淤，岸坡整治等 | 续建 | 2965 | 1786 | 1179 | 2020.09-2021.05 | 2月中旬 | 竣工
76 | 休宁县横江兰渡段防洪治理工程 | 吴雁冰 | 县水利工程建设 管理处 | 县农业农村水利局 | 治理河道5公里，进行河道清淤，岸坡整治等 | 续建 | 2740 | 1260 | 1480 | 2020.09-2021.09 | 2月中旬 | 竣工
77 | 休宁县新岭水双龙段防洪治理工程 | 吴雁冰 | 县水利工程建设 管理处 | 县农业农村水利局 | 治理河道5公里，进行河道清淤，岸坡整治等 | 续建 | 2832 | 1560 | 1272 | 2020.09-2021.05 | 2月中旬 | 竣工
78 | 2020年高标准农田建设项目 | 吴雁冰 | 县水利工程建设 管理处 | 县农业农村水利局 | 新建5000亩高标准农田 | 续建 | 1500 | 1200 | 300 | 2020.09-2021.05 | 2月中旬 | 竣工
79 | ●休宁县水系连通综合整治 | 吴雁冰 | 县农业农村水利局 | 县农业农村水利局 | 包含溪口、山斗岭南、陈霞板桥、榆村白际、蓝田、鹤城项目区，河道清淤疏浚，岸坡、堰坝、交叉建筑物等整治 | 续建 | 17200 | 15000 | 2200 | 2018.03-2021.12 | 2月中旬 | 竣工
80 | ●休宁县2020年畜禽粪污资源化利用 | 吴雁冰 | 县畜牧兽医事务中心 | 县农业农村水利局 | 改造规模养殖场88个、养殖户375个，建设节水、雨污分离、堆粪场、沉淀池等设施 | 续建 | 7000 | 4000 | 3000 | 2020.05-2021.12 | 3月初 | 竣工
81 | 横江东亭河段防洪治理工程 | 吴雁冰 | 县水利工程建设 管理处 | 县农业农村水利局 | 清淤疏浚河道6公里，新建护岸3.5公里，维修加固堰坝2座，修建桥梁1座 | 新开工 | 2780 |  | 1850 | 2021.09-2022.03 | 9月 | 完成河道清淤长3.8公里，新建护岸2.6公里，维修加固堰坝1座
82 | 中小河流治理重点县综合整治和水系连通蓝田项目 | 吴雁冰 | 县水利工程建设管理处 | 县农业农村水利局 | 综合治理河道长7.5公里，岸坡整治5.14公里，修建堰坝2座，交叉建筑物3座 | 新开工 | 2914 |  | 1944 | 2021.09-2022.03 | 9月 | 综合治理河道长5.5公里，岸坡整治3.95公里，修建堰坝2座
83 | 休宁县沂源河小流域水土保持综合治理 工程 | 吴雁冰 | 板桥乡 | 县农业农村水利局 | 整治水蚀坡林地278.29平方米、水源涵养林1812.71平方米。新建堰坝5座，干砌石护岸850米，阶梯式箱型生态砌块挡墙护岸200米，生态护坡缓冲带100米，沿河步道650米，过水涵2处，下河台阶5处。新增垃圾桶100只，村庄道路整治和水土保持文化宣传牌2个 | 新开工 | 1000 |  | 1000 | 2021.09-2021.12 | 9月 | 竣工
84 | 休宁县农业一体化及配套基础设施项目 | 吴雁冰 | 休宁县农业农村水利局 | 县农业农村水利局 | 新建蓝田镇、五城镇、流口镇三个农产品冷链物流中心及配套设施；新建五城镇农产品加工示范基地和生态农业示范基地及配套设施；新建流口镇生态示范茶园基地、标准化茶叶示范基地、有机茶交易市场、有机茶博览中心及配套设施；新建蓝田镇、流口镇生物质能综合利用工程、蓝田镇农贸市场收储工程；实施环境风貌整治、河道治理、道路桥梁、停车场等配套工程 | 储备 | 48000
| 县卫生健康委 | [5 empty] | 40200 | 6000 | 13000
85 | ●黄山市休宁县综合医疗服务能力提升项目 | 吴雁冰 宁卫华 | 县总医院 县疾控中心 县卫生健康监督所 各乡镇卫生院 | 县卫生健康委 | 建设县总医院在建的内科综合病房大楼配套设施及附属工程，感染病区升级改造及特色中医综合能力提升和医院综合能力服务提升建设；公共卫生应急能力提升建设；卫生健康监督执法能力建设；妇女儿童能力提升建设；基层医疗卫生机构能力提升建设 | 续建 | 26700 | 3000 | 5000 | 2020.03-2022.02 | 2月中旬 | 完成县总医院内科综合病房大楼配套设施及附属工程建设；完成疾控中心大楼迁建和卫生监督所大楼改造；对溪口等部分卫生院进行改造
86 | ●休宁县智慧医院建设及改造提升项目 | 吴雁冰 | 县总医院 | 县卫生健康委 | 建设休宁县区域医疗云服务平台、数据中心、全县影像中心、临床检验中心、远程中心以及医院内部信息化系统及软硬件基础环境；远程医疗系统、远程会诊系统、远程教育系统、双向转诊系统；弱电智能化、智慧门诊、智慧药房等各应用系统 | 续建 | 8500 | 3000 | 3000 | 2020.09-2022.12 | 2月中旬 | 智慧病房、移动护士站、移动医生站、智慧医院可视化决策系统（监控）、远程教育视频会议、IDC托管服务、智慧医疗应用软件等建设
87 | ●休宁安康精神康复医院项目 | 吴雁冰 | 黄山市江鹏健康管理有限公司 | 县卫生健康委 | 项目占地13亩，总建筑面积1.08万平方米，新建康复中心、门诊楼、住院部、宿舍楼以及洗衣楼、门卫室等附属设施 | 新开工 | 5000 |  | 5000 | 2021.05-2021.12 | 5月 | 完成业务用房主体建设
| 县民政局 | [5 empty] | 2000 | 0 | 1200
88 | 黄山市休宁县城市公益性公墓建设项目 | 吴雁冰 | 县民政局 县城投集团 | 县民政局 县城投集团 | 项目占地约100亩，分两期建设，一期建设约50亩，其中主体工程占地40亩，设计墓穴12000个；道路、停车场、管理用房等配套设施占地约10亩。二期占地50亩，设计墓穴15000个 | 新开工 | 2000 |  | 1200 | 2021.04-2022.12 | 4月 | 完成一期主体工程建设
| 县供电公司 | [5 empty] | 10300 | 0 | 8100
89 | ●安徽黄山休宁县农网升级工程 | 方 巍 | 县供电公司 | 县供电公司 | 改造配电网，加强网架结构，提高配变容量 | 新开工 | 7000 |  | 7000 | 2021.03-2021.12 | 3月 | 竣工
90 | 乡镇供电所（齐云山、溪口）建设工程 | 方 巍 | 县供电公司 | 县供电公司 | 齐云山供电所占地4亩，建筑面积900平方米。溪口供电所占地4亩，建筑面积900平方米 | 新开工 | 1100 |  | 1100 | 2021.03-2021.12 | 3月 | 竣工
91 | 安徽黄山休宁县35千伏琅碣输变电工程 | 方 巍 | 县供电公司 | 县供电公司 | 项目占地4亩，新建35千伏变电站一座，建筑面积366平方，容量为2*10米VA，及配套线路两条1.13公里 | 储备 | 2200
| 市月潭湖开发投资有限公司 | [5 empty] | 52805 | 1000 | 6000
92 | ●畔月谷项目 | 方 巍 | 市月潭湖开发投资有限公司 | 县文化旅游体育局 溪口镇 | 项目占地18.5亩，总建筑面积1.95万平方米。主要建设酒店、多层住宅、低层住宅、精品民宿、餐厅、办公楼；配套建设地面、地下机动车位、非机动车位、水电、通讯、安防、设备购置安装等 | 续建 | 10905 | 1000 | 3000 | 2020.10-2022.12 | 2月中旬 | 一期（酒店、酒店配套、多层住宅、低层住宅、精品民宿）建筑主体完工、二期用地取得
93 | 工业乡愁文化园 | 方 巍 | 市月潭湖开发投资有限公司 | 县文化旅游体育局 溪口镇 | 项目占地约200亩，总建筑面积7万平方米，建设文旅休闲娱乐餐饮区、地域文化体验、文旅服务配套、精品酒店、创意零售区、特色文旅等基础设施 | 新开工 | 30000 |  | 3000 | 2021.10-2023.12 | 10月 | 取得土地使用权后搭建招商平台、确定落地项目并开展前期工作
94 | 农业观光项目 | 方 巍 | 市月潭湖开发投资有限公司 | 县文化旅游体育局 | 项目占地357.6亩。对现有抬田进行农业开发，发展观光农业，种植经济作物，打造绿色蔬菜种植基地、月潭湖农旅融合区 | 储备 | 3000
95 | 月潭湖缓冲带生态修复保护工程 | 方 巍 | 市月潭湖开发投资有限公司 | 县文化旅游体育局 | 项目占地224亩，对分布于陈霞各集中安置点和阳干区域的河道及滩涂地实施湿地保护生态修复工程 | 储备 | 2900
96 | 月潭湖净水渔业项目 | 方 巍 | 市月潭湖开发投资有限公司 | 县文化旅游体育局 | 项目占地60亩，新建净水渔业工程，包含陈霞卸渔区（占地10亩），水产品暂养、销售区（占地10亩），配套建设生态净化工程；新建月潭湖特色渔村，建设渔家乐美食街6000平方米，流水养鱼展示区5亩，管理中心300平方米，配套建设道路、绿化、污水处理、停车场等 | 储备 | 4500
97 | 月潭湖旅游区道路景观提升工程（一期） | 方 巍 | 市月潭湖开发投资有限公司 | 县文化旅游体育局 溪口镇 月潭湖镇 | 全长17.9公里，提升打造阳金路、金宁路、陈宁路、黄迴路景观，新建停车场、休息廊架、栈道挑台、亲水平台等 | 储备 | 1500
| 电信公司 | [5 empty] | 12000 | 0 | 0
98 | 中国电信休宁分公司云计算大数据中心 | 程卫华 | 中国电信股份有限公司黄山分公司 | 中国电信股份有限公司黄山分公司 | 新建五层建筑1座，建筑面积2640平方米 | 储备 | 12000
| 五城镇 | [5 empty] | 25070 | 400 | 16070
99 | ▲●五城特色街区 | 汪美月 | 黄山市徽国商实业有限公司 | 五城镇 | 项目占地71亩，总建筑面积约5万平方米，新建住宅小区及商业街等，配套建设配电房、管理用房及人防工程等 | 续建 | 20000 | 300 | 12000 | 2020.03-2022.12 | 2月中旬 | 完成项目住宅小区及商业街主体工程
100 | 前塘湾安置房及配套设施建设 | 汪美月 | 五城镇 | 五城镇 | 项目占地18.5亩，总建筑面积1万平方米，配套建设污水管网、道路工程、亮化绿化、供电设施等基础设施，安置40户 | 续建 | 3300 | 100 | 3300 | 2020.10-2021.06 | 2月中旬 | 竣工
101 | 五城镇亚行贷款黄山新安江流域生态保护和绿色发展项目 | 方 巍 胡国光 | 县亚行办 | 五城镇 | 新建月潭、溪北、舟斜、星洲4个污水处理终端并配套污水管网，同步实施路面恢复 | 新开工 | 1770 |  | 770 | 2021.07-2022.12 | 7月 | 污水处理终端与污水管网同步施工，预计完成总工程量的40%
102 | 红坑源村茶口亭康养基地 | 方 巍 |  | 五城镇 | 开发康、养、疗产品，促进城乡融合发展，促进当地群众增收 | 储备
| 蓝田镇 | [5 empty] | 17650 | 650 | 4000
103 | 蓝田镇高铁安置区建设 | 储晓华 方 巍 | 蓝田镇 | 蓝田镇 | 项目占地10.6亩，总建筑面积5229平方米，安置15户，配套建设排水、小区道路、绿化亮化及停车场等 | 续建 | 2650 | 650 | 2000 | 2020.03-2021.08 | 2月中旬 | 竣工
104 | “云上金龙”微旅游目的地 | 储晓华 方 巍 | 黄山旅游股份有限公司 | 蓝田镇 | 项目占地约30亩，改造提升网红精品民宿，打造中国乡村旅游示范点 | 新开工 | 15000 |  | 2000 | 2021.09-2023.12 | 9月 | 落实土地指标，启动15幢民宿打造
| 东临溪镇 | [5 empty] | 573830 | 50000 | 95851
105 | 新安养生谷二期 | 洪建坤 胡国光 | 黄山华泰建设投资有限公司 | 东临溪镇 | 项目占地225亩，总建筑面积35万平方米，新建多层、高层、小高层住宅，配套市政工程建设 | 续建 | 150000 | 12450 | 20000 | 2018.05-2022.12 | 2月中旬 | 完成主体工程
106 | 东临溪镇污水管网提升改造工程 | 洪建坤 胡国光 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 线路全长5046米，其中：污水主干管:从东临溪镇政府入口至率水桥下新建60-800污水管道，全长4034米，管线埋深1.5-6米；污水支管及入户管:在镇区及村庄内新建De300-De400污水管，全长1012米，管线埋深1.5-3米 | 续建 | 2300 | 550 | 1750 | 2020.10-2021.12 | 2月中旬 | 竣工
107 | ▲●东临溪镇乡村振兴示范区建设项目 | 洪建坤 胡国光 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 新建农产品物流市场交易区，占地30亩，总建筑面积2.06万平方米；新建大棚蔬菜、茶叶等产业基地；配套建设新安大道长1218米，路基宽30米；广源路长1077米，路基宽30米 | 续建 | 17892 | 6100 | 5000 | 2020.10-2022.12 | 2月中旬 | 广源路、新安大道竣工验收，完成农产品物流交易市场选址、土地征收和用地指标报批工作
108 | 黄山恒大林溪郡 | 洪建坤 胡国光 | 黄山粤丰置业有限公司 | 东临溪镇 | 项目占地约75.25亩，总建筑面积约12.2万平方米，建设10幢高层及商业设施，配套建设配电房、管理用房及人防工程等 | 续建 | 75000 | 16000 | 10000 | 2020.12-2023.12 | 2月中旬 | 完成6万平方米建筑物
109 | ●黄山昱园粮油贸易有限公司粮食深加工及仓储、配送建设项目 | 洪建坤 胡国光 | 黄山昱园粮油贸易有限公司 | 东临溪镇 | 项目规划用地18亩，总建筑面积14900平方米，建设粮油食品加工厂房、绿色食品加工厂房、物流基地及仓储仓库、原粮仓储仓库、电子商务综合大楼和行政办公综合楼、职工文化活动综合楼、职工生活服务综合楼，购置相关生产加工仓储冷藏设备、交通运输工具 | 续建 | 5000 | 900 | 1500 | 2020.11-2021.12 | 4月 | 主体工程竣工
110 | ▲新安郡 | 洪建坤 胡国光 | 黄山衡运置业有限公司 | 东临溪镇 | 项目占地152.15亩，总建筑面积21.75万平方米，新建小高层12栋，多层32栋，低层10栋 | 续建 | 75000 | 14000 | 20000 | 2020.08-2023.12 | 2月中旬 | 建成10万平方米建筑物
111 | 新安养生谷广源雅苑（项目地块原备案名称） | 洪建坤 胡国光 | 黄山鸿阳房地产开发集团有限公司休宁分公司（项目地块原备案企业） | 东临溪镇 | 项目占地48.98亩，总建筑面积约4.5万平方米，新建多层、高层、小高层住宅 | 新开工 | 45000 |  | 15000 | 2021.03-2022.12 | 3月 | 开工建设2万平方米
112 | 黄山馨园创意产业园项目 | 洪建坤 王 敏 | 黄山市馨园旅游开发有限公司 | 东临溪镇 | 项目占地15.9亩，总建筑面积1.69万平方米，新建酒店公寓楼、民宿创意园及商业配套附属设施 | 新开工 | 3290 |  | 1000 | 2021.01-2022.12 | 1月 | 建成公寓楼3栋，建筑面积共计10193平方米
113 | 新安江流域（朱村河、佩琅河休宁段）水环境治理工程 | 洪建坤 吴雁冰 | 东临溪镇 榆村乡 | 东临溪镇 榆村乡 | 朱村河（一心村段）河道清淤1.5公里，铺设污水管网6公里，路面修复1万平方米，驳岸修复500米；佩琅河（榆村乡段）河道清淤2公里，铺设污水管道10公里，建设污水处理终端17个 | 新开工 | 4300 |  | 2500 | 2021.05-2022.06 | 5月 | 完成河道清淤和驳岸修复，铺设污水管网4公里
114 | 华城雅苑三期 | 洪建坤 胡国光 | 黄山市华城房地产开发有限公司 | 东临溪镇 | 新建20#楼地下室人防工程、22#楼地下停车室、21#楼地下停车室、综合楼地下停车室、1#楼2#楼3#楼地下停车室及挡土墙、小区道路、地下管网等附属工程及绿化工程 | 新开工 | 6800 |  | 3000 | 2021.02-2022.12 | 2月 | 完成人防工程1160平方米、22#楼地下停车室（1050平方米）、21#楼地下停车室（1215.53平方米）建设
115 | 休宁县白茶高效生产（生态）观光园项目 | 洪建坤 | 黄山东云溪白茶有限公司 | 东临溪镇 | 项目占地1020亩，新建标准化清洁化茶叶加工厂房18000平方米（其中一期建设6000平方米、二期建设12000平方米）；新建白茶基地1000亩 | 新开工 | 3101 |  | 3101 | 2021.03-2021.12 | 3月 | 竣工
116 | 休宁县东临溪台湾红藜文化产业园 | 洪建坤 | 安徽黄山佬生态农业有限公司 | 东临溪镇 | 项目占地129亩，其中产品商务服务和休闲体验区占地面积29亩，总建筑面积6500平方米；开发台湾红藜种植区，占地约100亩 | 新开工 | 1800 |  | 1800 | 2021.05-2021.12 | 5月 | 竣工
117 | 黄山乐拓者旅游休闲运动中心 | 洪建坤 胡国光 | 安徽兆业投资有限公司 | 东临溪镇 | 项目占地1200亩，新建旅游休闲运动中心，打造攀岩中心、速降蹦极、滑轮滑板等户外运动项目。建设农业观赏体验区（果树、茶叶、蔬菜），绿色养殖示范区（畜牧、水产品）和农副产品净化包装综合区 | 新开工 | 50000 |  | 5000 | 2021.12-2024.12 | 12月 | 完成前期工作，开工建设
118 | 黄山牧马人营地旅游休闲中心项目 | 洪建坤 胡国光 | 安徽兆华置业有限公司 | 东临溪镇 | 项目占地400亩，建设房车营地、展示体验中心、文化广场、牧马人之家、婚庆基地、康复养老中心、旅游接待中心、展示中心、商业街区、主题酒店、旅馆客栈等 | 新开工 | 87847 |  | 2500 | 2021.12-2024.12 | 12月 | 完成前期工作，开工建设
119 | ●世界技能大赛国际交流中心安徽基地 | 洪建坤 胡国光 | 安徽润一生态建设有限公司 | 东临溪镇 | 项目占地30亩，总建筑面积3.2万平方米，新建培训教室、油漆与装饰项目赛训馆、外国专家楼、选手宿舍、食堂、博物馆等 | 新开工 | 11000 |  | 2000 | 2021.11-2024.12 | 11月 | 开工建设
120 | 市看守所整体迁建项目配套工程 | 洪建坤 朱建新 | 市公安局 | 市公安局 东临溪镇 | 迁改35kv洪汊239芳村支线#5塔，新建杆塔1基；地质灾害治理工程2处，第一处崩塌范围宽约163米，高约6-26米，防护面积4860平方米，第二处崩塌范围宽约90米，高约2-24米，防护面积2390平方米 | 新开工 | 1700 |  | 1700 | 2021.07-2021.12 | 7月 | 竣工
121 | 黄山市混凝土和砂浆预拌生产基地项目 | 洪建坤 胡国光 | 黄山市天运混凝土科技有限公司 | 东临溪镇 | 项目占地50亩，建筑面积1.06万平方米，购置混凝土生产设备4套，新建办公楼、材料仓储钢构车间、粉料仓钢构车间等配套设施 | 储备 | 4800
122 | 黄山梦谷文旅小镇（一期）项目 | 胡国光 | 黄山梦谷旅游文化发展有限公司 | 东临溪镇 | 项目占地100亩，总建筑面积约6.2万平方米，新建养生养老基地、企业家度假家园、高端教育培训、特色餐饮、主题客栈、商业街区等 | 储备 | 26000
123 | 临溪燃气站 | 洪建坤 胡国光 | 休宁中燃城市燃气发展有限公司 | 东临溪镇 | 项目占地4亩，新建LNG供气站1座，配套安装50立方米储气罐及汽化器等设备 | 储备 | 3000
| 岭南乡 | [5 empty] | 24000 | 10000 | 2000
124 | ●黄山岭南九龙旅游开发项目 | 洪建坤 邵接后 | 黄山岭南九龙旅游有限公司 | 岭南乡 | 项目规划用地60亩，其中建设用地21亩，总建筑面积8000平方米，主要建设玻璃冲水滑道、蹦极等旅游项目，并配套建设停车场、商业街等基础设施 | 续建 | 12000 | 10000 | 2000 | 2017.08-2021.06 | 2月中旬 | 竣工
125 | 璜茅石英矿尾矿尾砂综合利用 | 方 巍 | 凯盛石英材料（黄山）有限公司 | 岭南乡 | 规划占地35亩，建筑面积2万平方米，新建厂房、仓库等，新增设备50余台（套） | 储备 | 12000
| 齐云山镇 | [5 empty] | 47200 | 15300 | 15300
126 | 横江（南坑-岩前段）景观提升及亮化项目 | 方 巍 | 齐云山镇 | 齐云山镇 | 打造横江刘碣坝至南坑碣坝5.3公里旅游环线，包括：亲水栈道及平台打造、旅游步道改造提升、景观节点打造；夜游亮化二期主要建设旅游环线功能性亮化，节点景观亮化打造，灯光秀表演、水幕投影及游船 | 续建 | 6000 | 2500 | 3500 | 2020.08-2021.12 | 2月中旬 | 竣工
127 | ▲●休宁县齐云旅游小镇基础设施建设项目 | 方 巍 | 齐云山镇 | 齐云山镇 | 新建雨污水管道8560米，强弱电下地4280米，破路恢复面积13850平方米，沿线景观提升4280米；沿线建筑立面改造8320平方米。修复横江北岸护岸360米，改造提升旅游步道1710米、沿河景观520米。新建停车场2座，停车位340个。新建自来水供水管网44.5km。集镇区亮化提升2200米，亮化面积5000平方米。河道亮化3030米。新建游船码头1座，购置游船2艘。新建智慧化景区系统。完善相关配套工程 | 续建 | 15000 | 11200 | 3800 | 2020.05-2021.12 | 2月中旬 | 竣工
128 | 齐云山镇2020年水毁设施修复工程 | 吴雁冰 | 齐云山镇 | 齐云山镇 | 清理兰七路道路旁山体塌方850立方米；修复挡墙280米；修复路面5公里。修复坞建路挡墙120米。修复横江刘碣190米。修复横江护岸500米。修复东亭河护岸修复480米 | 续建 | 1700 | 1200 | 500 | 2020.08-2021.03 | 2月中旬 | 竣工
129 | 富琅坑闲置农房旅游民宿开发项目 | 方 巍 | 黄山市环泰旅游发展有限公司 | 齐云山镇 | 改建民房40套，新建旅游服务接待中心、观光体验农业园区及5公里道路拓宽改造等 | 续建 | 5000 | 400 | 2000 | 2020.03-2022.08 | 3月中旬 | 完成农房收储，完成道路改造，完成旅游服务接待中心建设
130 | 兰七路改建工程 | 方 巍 | 齐云山镇 | 齐云山镇 | 改建兰渡至龙源七里顶道路，全长11.7公里，包括：道路改线、路基新建及拓宽、道路基层铺设、混凝土路面浇筑、道路安防工程等 | 新开工 | 1500 |  | 500 | 2021.06-2022.08 | 6月 | 完成酸梅树至白云段道路改造3公里，完成邱家至酸梅树段道路路基拓宽
131 | 航天数据接收中心项目 | 吴云忠 | 中国航天科技集团有限公司第704研究所 | 县自然资源和规划局 齐云山镇 | 项目占地约40亩，一期规划建设航天遥感数据中心业务综合楼、标校设施、试验厂房、办公楼及餐饮、宿舍等配套设施，二期规划在一期基础上扩展并兼顾建设航天科普展示馆 | 新开工 | 18000 |  | 5000 | 2021.04-2022.12 | 4月 | 土地收储完成，一期基础完成，主体完成80%
132 | 齐云山中学地块开发 | 方 巍 | 齐云山镇 | 齐云山镇 | 齐云山镇原中学及周边地块100亩土地开发 | 储备
| 商山镇 | [5 empty] | 52825 | 2750 | 6000
133 | 宝莱华纳生态农业园项目二期 | 方 巍 | 黄山市宝莱华纳生态有限责任公司 | 商山镇 | 项目占地40亩，总建筑面积2万平方米，新建生态农业养殖区、种植区、污水处理厂、有机肥厂、养殖工棚，完善厂区及生活配套设施等 | 续建 | 4000 | 2000 | 2000 | 2020.06-2021.12 | 2月中旬 | 竣工
134 | 徽语茶养小镇（一期）项目 | 方 巍 | 安徽蓝城农华建设发展有限公司 | 县自然资源和规划局 商山镇 | 项目规划面积310亩，其中建设用地62亩，总建筑面积1.39万平方米，新建绿色农科、康养旅居、全域文旅、研学教育设施等 | 续建 | 26000 | 750 | 2000 | 2020.04-2023.12 | 3月初
135 | 商山镇新安江流域生态保护与绿色发展项目 | 方 巍 | 县亚行办 商山镇 | 县自然资源和规划局 商山镇 县亚行办 | 新建污水处理终端14座，污水管道38.7公里，污水泵站2座，供水管18.8公里 | 新开工 | 7825 |  | 2000 | 2021.03-2025.12 | 3月 | 完成高潭、新雁、金竹、双桥污水管网建设
136 | 黄山市友宸茶叶资源综合利用项目（二期） | 吴雁冰 胡国光 | 黄山友宸茶叶有限公司 | 商山镇 | 项目占地18亩，总建筑面积为1.18万平方米，建设生产车间2栋，增加全自动茶叶匀堆机1台，全自动25克茶叶包装机2组，100克茶叶包装机1组，精制生产加工茶叶色选机2台，茶叶电抄滚筒8台等 | 储备 | 5000
137 | 栖璞精品酒店 | 胡国光 | 黄山市幽溪谷置业管理有限公司 | 商山镇 | 项目占地60亩，总建筑面积7305平方米，新建精品酒店、民宿等 | 储备 | 10000
138 | 步鑫搅拌站南部地块开发项目 | 方 巍 |  | 商山镇 | 72亩土地开发 | 储备
| 龙田乡 | [5 empty] | 43000 | 40000 | 2000
139 | ▲●马金岭风电场 | 方 巍 | 徽州尚能科技发展有限公司 | 龙田乡 | 新建20台单机容量2.5兆瓦风电机组，装机容量为50兆瓦，新建110千伏升压站一座 | 续建 | 42000 | 40000 | 2000 | 2017.09-2021.12 | 2月中旬 | 竣工
140 | 红色龙头旅游开发政府投资基础设施项目 | 方 巍 |  | 龙田乡 | 通过引进社会资本参与、组建红色旅游公司、鼓励群众兴办农家乐民宿等形式，通过旅游接待服务、餐饮住宿、农特产品销售等渠道，预计实现年接待旅游3万人次、旅游综合收入10万元 | 储备 | 1000
| 榆村乡 | [5 empty] | 1300 | 0 | 0
141 | 黄山白水口旅居康养基地 | 方 巍 | 黄山市白水口旅游开发有限公司 | 榆村乡 | 新建客房，餐厅，会议室，活动室，医疗室，休闲影院，活动广场等。新建滑梯、营地、茶园、茶制作室、茶具制作室、茶主题餐饮等 | 储备 | 1300
| 流口镇 | [5 empty] | 7734 | 0 | 2520
142 | 流口生态综合发展项目 | 季必俊 | 流口镇 | 流口镇 | 项目占地约350平方米，修建生态美展示馆，建设生态产品交易市场，打造生态美休闲活动广场；开展古树保护和周边环境提升；改造提升滨江步道约600米；建设从三江口至流口电站水上项目配套基础设施，购置水上项目设备；修复原流口村“流口八景”景点 | 新开工 | 1520 |  | 1520 | 2021.02-2021.12 | 2月 | 竣工
143 | 流口镇乡村生态旅游综合体项目（一期） | 季必俊 | 流口镇乡村生态旅游开发有限公司 | 流口镇 | 原茗洲职高和黄三村原道班地块，开发建设民宿、垂钓等水上娱乐项目配套基础设施 | 新开工 | 2000 |  | 1000 | 2021.09-2022.12 | 9月 | 民宿打造
144 | 流口镇率水-小源河防洪治理项目 | 季必俊 | 流口镇 | 流口镇 | 修建华坑至茗洲的河道水毁护岸，修建生态观光步道，率水呈村段观景亭周边环境进行整治提升，清理河道 | 储备 | 2500
145 | 新安江流域重要节点流口镇环境综合治理示范镇建设项目 | 季必俊 | 流口镇 | 流口镇 | 实施农村污水处理工程、生态保护与修复工程、产业配套环境基础设施工程、茶产业发展生态保护工程、乡村治理生态宣传工程 | 储备 | 1714
| 溪口镇 | [5 empty] | 15306 | 1900 | 10206
146 | 溪口自来水工程 | 洪学军 | 黄山市月潭湖开发投资有限公司 | 溪口镇 | 新建1万m³/d取水泵房，0.5万m³/d净水厂房，铺设DN100-DN600配套输配水管网约30公里 | 续建 | 4706 | 1900 | 2806 | 2018.06-2021.12 | 2月中旬 | 竣工
147 | 农田水利“最后一公里”项目 | 吴雁冰 | 县农发办 | 溪口镇 | 项目涉及石田、江潭、溪口三个行政村,其中灌排渠道整治总长16.48公里，排水沟治理总长2.81km，山塘整治5座，渠系配套建筑物共5座，其中渡槽2座，过路涵管1座，过路盖板涵2座 | 新开工 | 1000 |  | 1000 | 2021.01-2021.12 | 2月中旬 | 竣工
148 | 阳干村美丽乡村整治提升改造整治工程 | 洪学军 | 黄山市月潭湖开发投资有限公司 | 溪口镇 | 修复阳干村石板路2公里、三线下地2公里、修建400平方米休闲广场1座，配套景观节点打造等 | 新开工 | 1700 |  | 1700 | 2021.01-2021.12 | 1月 | 竣工
149 | 溪口镇率水河镇区段护岸工程 | 洪学军 | 溪口镇 | 溪口镇 | 修建生态护岸1.7公里 | 新开工 | 1500 |  | 1500 | 2021.03-2021.12 | 3月 | 竣工
150 | 油茶籽烘干及毛油生产项目 | 洪学军 程卫华 | 黄山市永卓商贸有限责任公司 | 溪口镇 | 项目占地13.4亩，总建筑面积8900平方米，新建干燥车间、榨油车间、仓库、、含检验中心、冷库及门卫室、配电室、人行道通道等配套设施；购置油茶自动循环热风烘干机2台（套），毛油加工设备10台（套），年产2500吨油茶籽油 | 新开工 | 1400 |  | 1400 | 2021.01-2021.12 | 1月 | 竣工
151 | 溪口镇亚行贷款新安江流域生态保护与绿色发展项目 | 方 巍 | 县亚行办 | 溪口镇 | 新建污水处理终端6座，提升泵站3处，真空收集站1座，铺设污水管网约40公里，覆盖冰潭中心村、冰潭村朱家碣组、江潭中心村、江潭村太溪组、溪口村石坑组、石田村东充和大路口组 | 新开工 | 2000 |  | 800 | 2021.03-2023.12 | 3月 | 竣工
152 | 溪口镇美丽乡村建设及人居环境整治工程 | 洪学军 | 溪口镇 | 溪口镇 | 涉及长丰村、石田村，建设污水管网，污水处理终端，实施改厕工程，同时完善配套基础设施、并节点打造 | 新开工 | 1000 |  | 1000 | 2021.01-2021.12 | 1月 | 竣工
153 | 溪口镇区环境综合整治工程 | 洪学军 | 溪口镇 | 溪口镇 | 溪口镇区环境综合整治，包括建筑物立面、乱拉线、乱占道、乱停车等治理，道路工程、景观工程、绿化亮化等基础设施完善，标志性节点打造，新建溪口村村民活动中心 | 储备 | 2000
| 海阳镇 | [5 empty] | 344800 | 26000 | 100100
154 | ▲●休宁县石人前旅游度假村项目（蓝城云栖桃源) | 金学年 胡国光 | 休宁筑城房地产开发有限责任公司 | 海阳镇 | 项目占地2000亩，总建筑面积60万平方米，新建旅游接待区、生态农业区、养生度假区及教育、商业、休闲娱乐等配套设施 | 续建 | 40000 | 10000 | 22000 | 2017.03-2030.12 | 2月中旬 | 1#地块2万平方米合院及2万平方米小镇中心配套（酒店、商业等）
155 | ▲高速·横江府二期 | 金学年 胡国光 | 安徽高速通宁开发有限公司 | 海阳镇 | 项目占地32亩，新建低层、多层、小高层住宅，总建筑面积3.2万平方米，配套建设绿化、亮化、给排水等基础设施 | 续建 | 15000 | 13000 | 2000 | 2019.06-2021.06 | 2月中旬 | 竣工
156 | ●裕民徽派古建文化产业园 | 方 巍 金学年 | 黄山休宁裕民徽派古建筑三雕文化产业有限公司 | 海阳镇 | 项目占地约30亩，总建筑面积5000平方米，新建徽雕博物馆、徽派古建加工生产基地及徽派古建长廊 | 续建 | 2600 | 600 | 2000 | 2019.06-2021.12 | 3月初 | 竣工
157 | 新塘村高铁安置点项目 | 方 巍 金学年 | 县高铁办 | 海阳镇 | 项目占地15亩，总建筑面积8927平方米，配套建设道路、配电房、公共停车位等，安置26户 | 续建 | 2200 | 1700 | 500 | 2020.04-2021.06 | 2月中旬 | 竣工
158 | 九盛新天地 | 金学年 胡国光 | 黄山市九盛房地产开发有限责任公司 | 海阳镇 | 项目占地89亩，总建筑面积23万平方米，新建多层、高层住宅和独立商业、商业综合体等，配套建设道路等基础设施 | 续建 | 80000 | 700 | 4000 | 2017.11-2022.12 | 3月中旬 | 11#、13#主体封顶
159 | 滨江盛世豪庭 | 金学年 胡国光 | 休宁润泉置业有限公司休宁第一分公司 | 海阳镇 | 项目占地50.45亩，总建筑面积约6万平方米，容积率1.8，绿化率35%，配套建设停车位、垃圾收集房、物业管理用房、配电房、社区养老服务用房等 | 新开工 | 50000 |  | 35000 | 2021.05-2024.12 | 5月 | 高层3栋封顶
160 | 滨江新城 | 朱建新 | 休宁润泉置业有限公司 | 海阳镇 | 项目占地34.4亩，建筑面积6.72万平方米，容积率为2.0，绿化率为30%，建设8栋住宅楼，配套建设地下车位426个 | 新开工 | 23000 |  | 10000 | 2021.01-2022.12 | 1月 | 完成高层主体建设
161 | ●城南棚改安置区 | 金学年 胡国光 | 海阳镇 | 海阳镇 | 项目占地43亩，总建筑面积2.56万平方米，安置79户，配套改造道路、绿化等基础设施 | 新开工 | 7000 |  | 7000 | 2021.04-2021.12 | 4月 | 竣工
162 | ▲●南山东篱 | 金学年 胡国光 | 黄山市百通文化旅游发展有限公司 | 海阳镇 | 项目占地102亩，总建筑面积6万平方米，新建旅游酒店、文化艺术创作、培训基地、美术馆等，配套建设绿化、亮化等基础设施 | 新开工 | 25000 |  | 8000 | 2021.06-2023.12 | 6月 | 一期竣工
163 | 城北安置房 | 金学年 胡国光 | 县城投集团 | 海阳镇 | 项目占地3.36亩，总建筑面积4614.98平方米，安置总户数24户 | 新开工 | 1600 |  | 1600 | 2021.01-2021.12 | 1月 | 竣工
164 | 古塘至首村道路提升改造工程 | 金学年 胡国光 | 市月潭办 | 海阳镇 | 提升改造钗坑古塘至首村道路，全长9公里，路基宽7米，路面宽6米 | 新开工 | 6000 |  | 3000 | 2021.09-2022.12 | 9月 | 完成路基施工
165 | 休宁百姓缘购物中心项目 | 金学年 | 休宁县联惠超市有限公司 | 海阳镇 | 项目租赁休宁县工商城，改建面积1.2万平方米，新建生活超市，大型儿童乐园、精品服饰广场，高端休闲餐饮，时尚集合酒店等 | 新开工 | 5000 |  | 5000 | 2021.01-2021.03 | 1月 | 竣工
166 | ●黄山生猪定点屠宰加工及配套项目 | 金学年 吴雁冰 | 黄山市城市投资管理有限公司 | 海阳镇 | 项目总建筑面积3.57万平方米，新建屠宰综合车间、物料库、深加工厂房、综合站房、暂存间、配套楼、污水处理站及预留仓库门卫等，年屠宰生猪40万头 | 储备 | 19400
167 | 黄山生猪定点屠宰配套冷链项目 | 金学年 吴雁冰 | 黄山市城市投资管理有限公司 | 海阳镇 | 项目总建筑面积1.16万平方米，新建配套双层冷库一栋，设备机房一栋 | 储备 | 6000
168 | 横江明清徽州建筑文化苑 | 金学年 | 黄山印象徽州明清古建筑文化苑有限公司 | 海阳镇 | 项目占地38亩，总建筑面积3万平方米，新建接待中心、特色民居会馆，配套建设绿化、亮化等基础设施 | 储备 | 15000
169 | 钢管脚手架仓储物流项目 | 金学年 | 黄山市奥星钢架租赁有限责任公司 | 海阳镇 | 项目占地10亩，总建筑面积4000平方米，新建厂房、仓库等 | 储备 | 3000
170 | 黄山市南部城镇群月潭水厂项目 | 金学年 胡国光 | 市城投公司 | 海阳镇 | 新建自来水厂1座，配套建设管道10公里，日处理能力18万吨 | 储备 | 12000
171 | 朗斯庄园二期旅游综合开发项目 | 方 巍 金学年 | 黄山市海阳庄园置业有限公司 | 海阳镇 | 项目占地50亩，总建筑面积2.8万平方米，新建教学楼30幢，其中生活类5幢，传统工艺类、科学类、传统 文化类、艺术类、体育类各2幢 | 储备 | 8000
172 | 夹溪河水上娱乐 | 方 巍 金学年 | 海阳镇 | 海阳镇 | 夹溪河瑯斯至盐铺河段，长约2公里，新建两岸护坝及水上娱乐设施 | 储备 | 1000
173 | 雕刻工艺品修复与开发项目 | 金学年 | 休宁县隐青工艺厂 | 海阳镇 | 项目占地15亩，总建筑面积6000平方米，新建厂房、仓库及生产辅助用房等 | 储备 | 2000
174 | 泰柯地块综合开发利用 | 储晓华 | 待定 | 海阳镇 | 150亩土地开发利用 | 储备
175 | 首村河中小流域水系治理项目 | 吴雁冰 | 休宁县农业农村水利局 | 海阳镇 | 治理河道长7公里，主要内容为河道清淤、岸线整治、护岸碣坝维修 | 储备 | 1000
176 | 二水厂南街地块综合开发 | 金学年 胡国光 | 待定 | 海阳镇 | 项目占地45亩，新建高层住宅和部分低层联排住宅 | 储备 | 20000
| 渭桥乡 | [5 empty] | 6600 | 4000 | 2600
177 | ●田居精品酒店 | 洪 洁 | 黄山渭桥文化旅游发展有限公司 | 渭桥乡 | 项目占地33.5亩，总建筑面积5200平方米，新建酒店、民宿、游泳池等 | 续建 | 6600 | 4000 | 2600 | 2018.03-2021.06 | 2月中旬 | 竣工
| 月潭湖镇 | [5 empty] | 61500 | 35000 | 6700
178 | ●月潭水库安置区及配套设施建设 | 程卫华 | 休宁县月潭办 | 月潭湖镇 | 建设小珰、陈霞、石田、东充、金村、阳干、首村等安置点安置房1614套，配套建设绿化亮化、雨污水管等基础设施 | 续建 | 38000 | 35000 | 3000 | 2017.03-2021.12 | 3月初 | 竣工
179 | 移民生产道路建设 | 程卫华 | 县交通运输局 | 月潭湖镇 | 新建主干道至各生产区域道路长30公里，路宽3米 | 新开工 | 1500 |  | 700 | 2021.01-2022.12 | 1月 | 完成回口路、柏罗路、陈溪路、罗洲路建设
180 | 陈霞安置点环境整治 | 程卫华 | 休宁县月潭办 | 月潭湖镇 | 安置点路肩、路面修复，配套绿化、亮化、节点打造等 | 新开工 | 4000 |  | 3000 | 2021.06-2022.06 | 6月 | 绿化、亮化、节点打造
181 | 山水艺术硅谷 | 方 巍 | 上海圣苓文化艺术有限公司 | 月潭湖镇 | 项目占地23亩，总建筑面积1.5万平方米，改建21幢民居，新建艺术家接待中心、美院校外实习基地、艺术会展等 | 储备 | 18000
| 万安镇 | [5 empty] | 904113 | 56500 | 128193
182 | ▲鸿威春江丽景花园 | 吴立刚 | 黄山万博置业有限公司 | 万安镇 | 项目占地240亩，总建筑面积40万平方米，新建多层、高层住宅、酒店及人防工程等，配套建设绿化、供电、给排水等基础设施建设 | 续建 | 221520 | 40000 | 10000 | 2019.09-2025.12 | 2月中旬 | 完成项目一期建设
183 | ▲●学府苑 | 吴立刚 | 黄山市徽国商实业有限公司 | 万安镇 | 项目占地50亩，总建筑面积8万平方米，新建多层、高层住宅及人防工程 | 续建 | 25000 | 13000 | 12000 | 2020.03-2021.12 | 2月中旬 | 竣工
184 | ▲●黄山徽国商温德姆花园酒店 | 吴立刚 | 黄山市徽国商实业有限公司 | 万安镇 | 占地50亩，总建筑面积2.5万平方米，新建酒店及配套基础设施 | 续建 | 50000 | 3500 | 20000 | 2020.03-2022.12 | 2月中旬 | 完成酒店基础建设施工
185 | 关帝亭安置区（公寓楼） | 吴立刚 | 县城投集团 万安镇 | 县城投集团 万安镇 | 项目占地8.86亩，总建筑面积1.4万平方米，建设公寓式住宅，配套建设道路、绿化、围墙、停车泊位等附属设施，安置拆迁户96户 | 新开工 | 2100 |  | 2100 | 2021.01-2021.12 | 1月 | 竣工
186 | 黄山北动车所扩建工程 | 吴立刚 | 市铁道办 | 万安镇 | 占地约868.2亩，按6线检查库，30条存车线建设，在黄山北存车场北侧预留空间，建设高铁物流基地，拟建4条装卸线、3座货物站台、1座高铁快运集装箱转运中心 | 新开工 | 173900 |  | 20000 | 2021.06-2023.06 | 6月 | 完成项目一期启动区征地拆迁及路网建设工作
187 | 书院观邸 | 吴立刚 | 休宁汇鑫房地产有限责任公司 | 万安镇 | 项目占地5.9亩，总建筑面积约6070.8平方米。新建2幢五层商住用房，其中商铺22套，住宅40套 | 新开工 | 6000 |  | 6000 | 2021.01-2021.12 | 1月 | 竣工
188 | 中洲汽贸城二期 | 吴立刚 | 安徽中洲汽车贸易有限公司 | 万安镇 | 项目占地约24亩，总建筑面积约2.3万平方米，新建汽车销售商业中心 | 新开工 | 8000 |  | 5000 | 2021.06-2023.12 | 6月 | 主体封顶
189 | 万安镇新河安置区项目 | 吴立刚 | 万安镇 | 万安镇 | 项目占地约35.67亩，安置约81户 | 新开工 | 5000 |  | 2500 | 2021.03-2022.12 | 3月 | 昌景黄高铁安置区建成
190 | 休宁县万安镇污水管网工程 | 吴立刚 | 县亚行办 | 县住房城乡建设局 万安镇 | 新建污水管道长11983米，管径d300-800 | 新开工 | 3593 |  | 3593 | 2021.03-2021.12 | 3月 | 竣工
191 | ●市水务调度中心 | 方 巍 吴立刚 | 市自来水公司 | 万安镇 | 规划用地18亩，建设集智慧水务调度、生产运营指挥、供污水管网运营监控、二次供水管理维护、饮用水水源地监测、水务云及大数据运营、客户服务、水质检测及计量检定等功能为一体的供水、污水行业综合性服务中心 | 新开工 | 10000 |  | 7000 | 2021.04-2021.12 | 4月 | 竣工
192 | 绿色空铁物流园 | 吴立刚 | 市铁道办 | 万安镇 | 规划用地2453亩（不含动车所及高铁货运区），依托黄山北高铁存车场和皖赣铁路既有线场，建设普铁货运区、快递分拨、智能仓储、贸易展示、冷链、电商和保税物流等9个功能区及22个作业中心 | 新开工 | 300000 |  | 30000 | 2021.10-2025.12 | 10月 | 266亩土地平整，1.2公里路网建设（纬一路、纬二路、经一路、经三路），安置区建设
193 | 半塔花园三期 | 吴立刚 | 黄山横江半塔房地产开发有限公司 | 万安镇 | 项目占地约70亩，总建筑面积5.4万平方米，新建多层住宅 | 新开工 | 25000 |  | 10000 | 2021.03-2022.12 | 3月
194 | 皖新物流园冷链仓库 | 吴立刚 | 安徽新华传媒股份有限公司 | 万安镇 | 占地15亩，建设冷链仓库，建筑面积1.5万平方米 | 储备 | 3000
195 | 黄山市永鑫架业有限公司新建项目 | 吴立刚 | 黄山市永鑫架业有限公司 | 万安镇 | 总建筑面积约1900平方米，新建办公楼约700平方米，新建仓库约1200平方米 | 储备 | 2000
196 | 中石化海宁加油站 | 方 巍 | 中国石化安徽有限公司 | 万安镇 | 项目占地4亩，总建筑面积200平方米，新建标准站房加油站一座 | 储备 | 4000
197 | 空港物流园接线公路 | 方 巍 | 万安镇 | 万安镇 | 东接空铁物流园，延伸新建龙跃路、枫林大道、轮车路，打通休宁中学西大门，新建停车场，道路亮化绿化等 | 储备 | 45000
198 | 万安古镇综合保护开发 | 方 巍 | 伟光汇通 | 万安镇 | 完成万安古城岩景区回购，开展保护开发利用 | 储备 | 20000
| 源芳乡 | [5 empty] | 33400 | 500 | 7900
199 | 年产1万吨萤石矿项目 | 吴林丹 | 巨化集团 | 源芳乡 | 延伸采矿通道2000米，增加采矿设施21台 | 续建 | 2400 | 500 | 900 | 2020.11-2023.12 | 2月下旬 | 增加产量200吨，购买部分采矿机械
200 | 奥宇徽州大峡谷项目 | 洪学军 | 北京奥宇集团有限公司 | 源芳乡 | 总建筑面积6100平方米，新建生态停车场、游客换乘中心、农家乐餐厅等旅游基础设施，配套建设道路、绿化等基础设施 | 新开工 | 20000 |  | 5000 | 2021.09-2023.12 | 9月 | 10栋农家房屋收储、改造提升；游客换乘中心开工建设
201 | 黄山蛙谷休闲农园项目 | 吴林丹 | 黄山龙王潭生态园公司 | 源芳乡 | 项目总占地面积25亩，建设标准化林下生态养殖石蛙示范基地5亩，新建厂房5间，总建筑面积1000平方米，石蛙养殖池50座；新建蛙谷旅游区20亩，设停车区、接待区、多功能区、购物街区，总建筑面积3000平方米 | 新开工 | 5000 |  | 2000 | 2021.06-2023.12 | 6月 | 扩大生产、建设规范化销售、观光为一体基地一座，完成厂房建设
202 | 源芳茶文化田园综合体项目 | 吴林丹 | 安徽怡华缘商贸有限公司 | 源芳乡 | 项目占地285亩，其中流转茶园270亩，建设用地15亩，新建民宿体验中心、休闲度假中心、茶文化体验中心及乡村生活体验园 | 储备 | 4000
203 | 幸川村上坞关民宿 | 吴林丹 | 返乡创业客商侯磊 | 源芳乡 | 项目占地16亩，新建民宿体验中心、休闲度假中心及民宿等 | 储备 | 2000
1.标“▲”的为省级重点项目，标“●”的为市级重点项目； 2.联系项目县领导按照领导分工、联系乡镇确定，县人大常委会副主任、县政协副主席原则上仅安排联系1个项目，所联系乡镇没有项目的或暂未明确联系乡镇的在县经开区安排，任扶贫队长的县领导暂不安排。