## Sheet1
休宁县2023年度重点建设项目投资计划表（半年调整）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2023年省/市级重点项目类别 | 联系 县领导 | 业主单位 | 责任单位 | 建设 地点 | 建设内容和规模 | 投资性质 | 2023年建设 性质 | 总投资 | 截止2022年底累计投资 | 年度计划 投资 | 年度建设目标 | 是否开复工 | 开复工月份 | 截止8月底累计完成投资 | 项目形象进度 | 开复工时间 | 建设 周期 | 备注
[10 empty] | 3853399.63 |  | 510878 |  |  |  | 341787.5 | 66.9%
| 休宁经开区管委会 | [8 empty] | 183270 |  | 35510 |  |  |  | 37710 | 106.2%
1 | 天然气徽州至休宁管线项目 | 省级重点项目 | 季必俊 | 淮河能源燃气集团有限责任公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目起点为宣城至黄山干线徽州末站，终点为休宁经济开发区，设计压力6.3MPa，铺设DN300管道17千米，在休宁经开区白岳路北延长线与新建高铁交口西北侧建设休宁输气站 | 社会投资 | 续建 | 14900 | 1610 | 2000 | 管线铺设基本完成 | 是 | 1月 | 5130 | 项目管线已累计完成扫线焊接13千米，管沟开挖回填10.1千米，管线工程综合进度约完成80%。分输场站规划设计工作正在稳步推进中。 | 3月 | 2022年6月-2024年12月
2 | 年产5000吨有机茶叶精深加工及衍生产品研发生产项目（龙大） | 省/市级重点项目 | 季必俊 | 黄山市新安源有机茶开发有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目占地51亩，总建筑面积3.85万平方米，一期建设总部大楼、研发中心、生产车间、配套功能区，新上年产2500吨有机银毫及高绿智能化精深加工生产线1条、冬茶纯茶饮料和冬茶含片生产线1条；二期建设专家楼、新上年产2500吨有机银毫及高绿智能化精深加工生产线1条 | 社会投资 | 续建 | 20000 | 4500 | 2000 | 一期完工 | 是 | 1月 | 3610 | 叶加工设备陆续进场安装，消防水池粉刷完成，消防泵组按装完成，1号厂房室外雨污管道开挖完成埋设完成。消防验收完成，室外道路水稳完成。路牙施工中，总配电房土建完成，变压器安装中 1#钢构厂房自查完成合格，附属施工中，竣工验收筹备中。2号厂房筹备中。 | 1月 | 2022年9月-2024年12月
3 | 年产1500万套运动产品项目 | 市级重点项目 | 季必俊 | 安徽铂峰体育用品有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 占地约20亩，总建筑面积约1.5万平方米，新建厂房及配套设施，购置设备 | 社会投资 | 续建 | 5000 | 2500 | 2500 | 竣工 | 是 | 1月 | 2500 | 已竣工 | 2月 | 2022年10月-2023年9月
4 | 徽源电力智能控制设备配套生产线项目 | 省/市级重点项目 | 季必俊 | 安徽徽源电力设备有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目占地28亩，建钢结构标准厂房20000平方米，建框架结构多层厂房4800平方米，实现年产智能控制设备7000台套，并配套新型轻钢结构及电力安装工程 | 社会投资 | 续建 | 12000 | 1000 | 1500 | 厂房主体完工及部分生产线购置 | 是 | 1月 | 4970 | 办公楼框架结构已浇筑至第三层，钢结构厂房主体基本安装完成，即将进行厂房屋顶及侧立面安装。 | 1月 | 2022年12月-2024年3月
5 | 鸿鹄电子研发加工项目 |  | 季必俊 | 黄山鸿鹄电子科技有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目预计占地6亩，总建筑面积2500平方米，其中新建标准现代化厂房2200平方米，研发中心及办公楼300平方米。购置高速冲床、高精密注塑成型机、高温测试机、寿命测试机、光学影响仪、光谱检测机等生产研发设备40台套 | 社会投资 | 续建 | 1300 | 200 | 1100 | 竣工 | 是 | 1月 | 500 | 所有厂房均已封顶，即将进行室内装修施工。 | 3月 | 2022年12月-2023年12月
6 | 年产500万只卡式炉项目 | 省/市级重点项目 | 储晓华 | 黄山市荣博厨具有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目占地20亩，新建厂房及办公楼等配套设施4.5万平方米，购置生产线及配套设备 | 社会投资 | 续建 | 10100 | 1000 | 3000 | 厂房、办公楼及配套设施完工及部分生产线购置 | 是 | 1月 | 4540 | 办公楼框架结构已封顶，正在进行钢结构厂房安装。 | 2月 | 2022年12月-2024年3月
7 | Mini/Micro LED可拼接智能显示项目 |  | 季必俊 | 黄山易美创研科技有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目租用芯屏新材料产业园厂房6000平方米，生产Mini/Micro LED可拼接智能显示系统等 | 社会投资 | 续建 | 4000 | 3300 | 700 | 竣工 | 是 | 1月 | 700 | 已竣工 | 2月 | 2022年2月-2023年12月
8 | 高分子薄膜材料系列研发生产项目 |  | 季必俊 | 黄山松杉新材料科技有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目租用怀玉板块原金利航厂房，面积约9000平方米，主要生产功能性光学级保护膜一PU系、硅胶系、亚克力系、0LED/FOLED制程保护膜、偏光片用保护膜、涂布用基材一PET膜等产品 | 社会投资 | 续建 | 10000 | 8750 | 1250 | 竣工 | 是 | 1月 | 1250 | 已竣工 | 2月 | 2022年6月-2023年12月
9 | 光电显示、半导体、新能源智能设备生产 |  | 季必俊 | 安徽宇道机电技术有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目租赁芯屏新材料产业园6号厂房，面积约2000平方米，主要生产精密智能制造装备 | 社会投资 | 续建 | 5000 | 4100 | 900 | 竣工 | 是 | 1月 | 900 | 已竣工 | 2月 | 2022年8月-2023年12月
10 | 江西亚中电子半导体引线框架及薄膜复合材料项目 |  | 季必俊 | 安徽八次方新材料有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目租用芯屏新材料产业园内3号厂房，面积约8500平方米，主要生产高分子薄膜材料等 | 社会投资 | 续建 | 10000 | 9300 | 700 | 竣工 | 是 | 1月 | 700 | 已竣工 | 2月 | 2022年7月-2023年12月
11 | 新能源电池精密结构件项目 |  | 季必俊 | 黄山市百思利新能源科技有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目租用芯屏新材料产业园厂房，面积约6500平方米，主要建设新能源电池顶盖自动装配线4条、铝壳产线4条以及配套前段零件生产设备等 | 社会投资 | 续建 | 4950 | 3450 | 1500 | 竣工 | 是 | 1月 | 1500 | 已竣工 | 2月 | 2022年10月-2023年12月
12 | 高精度自动光学检测及自动化包装线项目 | 市级重点项目 | 季必俊 | 安徽九纵智能科技有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目租用芯屏新材料产业园2号第一层厂房，面积约4500平方米，主要建设半导体封装检测设备 | 社会投资 | 新开工 | 5000 |  | 1000 | 一期设备进场 | 是 | 7月 | 1000 | 已小批量组装生产。 | 2月 | 2023年7月-2023年12月
13 | 年产5000吨链条项目 |  | 季必俊 | 杭州梓桐链业 有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目拟租赁孵化器B区3000平方米厂房，主要购置冲床、热处理网带炉、喷丸等先进设备 | 社会投资 | 新开工 | 3000 |  | 500 | 改造厂房 | 是 | 4月 | 370 | 行车安装中。 | 5月 | 2023年5月-2023年12月
14 | 摩比天线（安徽）智能化射频模块生产基地项目 |  | 季必俊 | 摩比天线技术 （深圳）有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目拟租用孵化器B区厂房，建设摩比天线（安徽）智能化射频模块生产基地，项目主要生产无线通信系统中的天线、射频器件、射频模块、射频（子）系统、射频电缆、移动基站各种配套产品、通信小集成系统 | 社会投资 | 新开工 | 5120 |  | 500 | 改造厂房 | 是 | 1月 | 400 | 部分设备已进场，小规模试生产。 | 5月 | 2023年5月-2023年12月
15 | 黄山泽延堂果酒项目 |  | 季必俊 | 黄山泽延堂果酒项目 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目占地约28亩，建设生产线一条和原料处理车间、发酵车间、后处理车间、灌装车间，以及配套水、电、气基础设施，年产能5000吨果酒 | 社会投资 | 新开工 | 6000 |  | 500 | 厂房基础施工 |  |  |  | 项目地块配套基础设施工程正在施工。 | 10月 | 2023年12月-2024年8月
16 | 寻食记-徽州糕饼加工项目 |  | 季必俊 | 休宁县糕饼厂 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 占地约10亩，新建4幢标准化厂房、原辅料冷藏冷冻车间，40条生产线建设 | 社会投资 | 新开工 | 6000 |  | 200 | 厂房基础施工 |  |  |  | 项目地块配套基础设施工程正在施工。 | 10月 | 2023年12月-2024年8月
17 | 鳜鱼精深加工项目 |  | 季必俊 | 黄山市科飞生物科技有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 占地约10亩，建设鱖鱼腌制及下角料深加工车间 | 社会投资 | 新开工 | 5000 |  | 200 | 厂房基础施工 |  |  |  | 项目地块配套基础设施工程正在施工。 | 10月 | 2023年12月-2024年8月
18 | 浩瀚茶叶项目 |  | 季必俊 | 黄山浩瀚精制茶厂 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 占地约13亩，建设绿茶深加工生产线 | 社会投资 | 新开工 | 3800 |  | 260 | 厂房基础施工 |  |  |  | 项目地块配套基础设施工程正在施工。 | 10月 | 2023年12月-2024年8月
19 | 麦迪斯自动洗车设备技术开发和制造项目 |  | 季必俊 | 太仓麦迪斯自动化设备有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目占地约12亩，主要建设1.2万平方米厂房及配套建筑，往复式、隧道式、大巴式、特种定制等多种型号自动洗车机研发及生产线，年产各式自动洗车机300台 | 社会投资 | 新开工 | 3200 |  | 2200 | 厂房、办公楼及配套设施完工及部分生产线购置 | 是 | 1月 | 1500 | 钢结构厂房正在安装。 | 4月 | 2023年4月-2024年3月
20 | 年产1000万套汽配产品生产销售加工项目 | 市级重点项目 | 季必俊 | 黄山飞发传动科技有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目占地20亩，购买下料设备、磨床、机械手数控设备、运输车等设备，项目建成后，主要生产电动阀门调速器、汽车换向器轴/油泵轴/水泵轴、自动化车床设备等，年产1000万套汽配加工设备 | 社会投资 | 新开工 | 10000 |  | 2000 | 厂房主体基本完工 | 是 | 7月 | 1140 | 桩基础工程已完工，正在进行基础开挖及地梁浇筑等施工 | 7月 | 2023年7月-2024年5月
21 | 汽车制动系统路测数据中心产业园项目 |  | 季必俊 | 埃梯梯精密机械制造（无锡）有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目拟租用休宁经开区汽车零部件制造产业基地厂房，总占地5757平方米，其中建筑面积2257平方米，试验场地3500平方米。新建测试车间6间，充电桩12个，测试坡道2条，保密停车区域4个，测试设备20台，主要用于建设乘用车制动噪声及抖动整车道路试验基地 | 社会投资 | 新开工 | 500 |  | 500 | 竣工 | 是 | 5月 | 500 | 试车场、厂房装修已完工，充电桩安装已完成，已投产。 | 5月 | 2023年5月-2023年12月
22 | 年产10万套智能化磁砖平铺机及30万套多功能智能化磁砖切割机生产线建设项目 | 市级重点项目 | 季必俊 | 黄山市富珍智能科技有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目计划用地15亩，新建标准化厂房10000平方米，分两期建设。一期租赁黄山市宇辰电子有限公司现有厂房1500平方米，建设年产10万套智能化磁砖平铺机生产线；二期计划用地15亩，建设标准化厂房10000平方米，建设年产30万套多功能智能化磁砖切割机生产线 | 社会投资 | 新开工 | 5100 |  | 2500 | 厂房完工 | 是 | 4月 | 1590 | 基础全部完成，主体结构一层外架搭设完成。13-20轴一层柱二层楼板浇筑完成。1-12轴一层模板支模架完成 | 4月 | 2023年4月-2023年12月
23 | 年产300万套户外野营垫用品及500万米家纺面料制造项目 | 省/市级重点项目 | 季必俊 | 黄山弘星企业管理有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目计划用地27亩，建设厂房及配套生产线，建筑面积约21000平方米，年产户外体育用品成品及半成品300万件及再生家纺面料500万米 | 社会投资 | 新开工 | 10300 |  | 2000 | 厂房主体完工 | 是 | 3月 | 3150 | 办公楼主体已封顶，二车间二层柱屋面施工，一车间基础施工中，三车间二层柱施工中 | 4月 | 2023年4月-2024年2月
24 | 柔性敏捷制造中心项目 | 市级重点项目 | 季必俊 | 黄山黑龙智能工业科技有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目选址芯屏新材料产业园廖山路南侧、福寺路东侧约21亩地块，分2期建设，主要采用最新智能技术，开展动力系统、机器人结构件等精密器件的订单化批量生产 | 社会投资 | 新开工 | 5000 |  | 2000 | 一期竣工 | 是 | 7月 | 690 | 正在进行配电房建设及屋顶防漏工程 | 7月 | 2023年7月-2024年12月
25 | 智能照明制造 |  | 季必俊 | 杭州罗莱迪思科技股份有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目拟租用芯屏新材料产业园2号厂房二楼，面积约3500平方米，主要生产城市室外照明、智慧5G灯杆和城市云运维平台于一体的数字化智造，是专业的城市智慧照明整体解决方案提供商，国内高端室外照明设备及云运维系统供应商 | 社会投资 | 新开工 | 10000 |  | 500 | 厂房改造完成 | 是 | 5月 | 70 | 因原中显1号厂房内部设备未搬移，暂无法进驻。 | 6月 | 2023年6月-2024年12月
26 | 年产5000万只汽摩配具项目 |  | 季必俊 | 温州新感觉塑业有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目租用休宁乡村振兴产业园厂房3号楼第一层 1000 m、第四层3000㎡，共计4000㎡。总投资约 4000 万元，用于租赁厂房、购置各类注塑机、机械手、破碎机、粉料机、车床、铣床、线切割 CNC 数控车床、喷涂、喷镀、水转印生产线等生产设备及配套环保设施，建成后可年产汽摩配 5000 万只、模具 400 付、模架 3000套，预计年销售收入可达 30000 万元，年创税约 180 万元。 | 社会投资 | 新开工 | 4000 |  | 500 | 厂房装修完成，部分设备进场 |  |  |  | 未入驻厂房 | 8月 | 2023年8月-2023年12月
27 | 年产1000套汽配、小家电产品生产销售加工项目 |  | 季必俊 | 黄山市利杰电气有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 该项目计划投资1000万元，分二期建设，其中一期投资额500万元，规划厂房500-600平方米，主要生产汽车配件、塑料模具、五金配件、小家电配件加工等，一期达产后预计年产值1000万元，年创税40-50万元。 | 社会投资 | 新开工 | 1000 |  | 500 | 一期完工 |  |  |  | 未入驻厂房 | 8月 | 2023年8月-2023年12月
28 | 等离子体电源研发生产项目 |  | 季必俊 | 安徽诚荣电气制造有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 该项目总投资 1000 万元，项目分二期实施，一期投资 500 万元，含购置试验、研发、生产和检测设备 20余台(套);新建生产研发车间一层;投入专用测试台，进行新产品的研发和试制。一期项目建成达产后，预计年产值可达 1000万元以上，可实现年税收 60 万元以上，二期视项目运营情况另行建设。 | 社会投资 | 新开工 | 1000 |  | 500 | 一期完工 |  |  |  | 未入驻厂房 | 8月 | 2023年8月-2023年12月
29 | 年产800万件汽车涂装零部件项目 |  | 季必俊 | 黄山市隆恒塑胶制品有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 租赁厂房建筑面积1920m2，新增涂装生产线2条、UV烘干炉1台、抛光机4台、点磨机3台、以及相关辅助设施。 | 社会投资 | 新开工 | 1000 |  | 1000 | 竣工 | 是 | 4月 | 1000 | 已竣工 | 4月 | 2023年4月-2023年6月
30 | 谷盼机械两器设备 生产项目 |  | 季必俊 | 安徽福晶智能装备有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目拟租用标准厂房一栋，面积约1500平米，层高10米以上，配一台10吨起重行车，主要设备投入有数控加工中心、数控车床、平面大水磨床、平面小水磨床、内圆磨床、外圆磨床、摇臂钻床、炮塔铣床、攻丝机、大型空压机等。 | 社会投资 | 新开工 | 1000 |  | 1000 | 竣工 |  |  |  | 未入驻厂房 | 8月 | 2023年8月-2023年12月
| 休宁经济开发区投资开发有限公司 | [8 empty] | 106300 |  | 33000 |  |  |  | 18472 | 55.98%
31 | 休宁经开区基础设施建设项目 | 省/市级重点项目 | 季必俊 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区 | 总建筑面积16.7万平方米，改建厂房、办公楼等设施；新建道路2千米，改建道路1.2千米，配套完善雨污水管网、边坡挡土墙等附属设施 | 政府投资 | 续建 | 51000 | 1600 | 20000 | 新塘路、燕窝路改造完成、金佛路等道路及部分标准化厂房主体完工 | 是 | 2月 | 8612 | 新塘路燕窝路工程进度完成100%；企业服务中心二期完成100%；汽车零配件完工；7地块平整完成95% | 2月 | 2022年9月-2024年12月
32 | 休宁经开区燕窝板块电子信息产业园（二期）企业服务中心改造工程 |  | 季必俊 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区 | 企业服务中心改造，将原综合楼一层改为服务窗口及展厅、三层改造为办公室、四层改造为会议室、资料室等，总建筑面积4348平方米，包括室内改造、外立面改造、设备购置、水电、消防、排烟、暖通工程、密集柜结构加固、楼梯拆除等工程 | 政府投资 | 续建 | 1200 | 400 | 800 | 竣工 | 是 | 1月 | 800 | 已竣工 | 1月 | 2022年11月-2023年5月
33 | 休宁经开区电子信息产业园（汽车零部件基地）提升改造工程 |  | 季必俊 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区 | 消防泵房建设工程、门卫室建设工程、办公楼修缮工程、厂房消防提升改造工程、室外工程等 | 政府投资 | 新开工 | 2200 |  | 2200 | 竣工 | 是 | 1月 | 2200 | 已竣工 | 1月 | 2023年1月-2023年6月
34 | 休宁经开区绿色食品1、2、3号地块基础设施及道路管网工程 | 省/市级重点项目 | 季必俊 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区 | 总占地面积约315亩，包含场地平整工程、道路工程、地块雨污水收集排放、挡土墙及边坡防护工程，其中：一号路全长123.9米，路幅宽12米；二号路全长586.28米，路幅宽7米；三号路全长118.26米，路幅宽18米；百花路全长331.13米，路幅宽15米；碧丛路全长324.02米，路幅宽18米；金佛路全长331.13米，路幅宽18米 | 政府投资 | 新开工 | 12900 |  | 7000 | 竣工 | 是 | 3月 | 6630 | 箱涵完成30节360米。挡土墙施工完成300米。挖方边坡截水沟开始施工。土石方完成21万方；碧丛路污水管网开始施工，金佛路路床开始施工 | 3月 | 2023年3月-2023年12月
35 | 休宁经开区芯屏新材料产业园（原睿基公司）新建厂房工程 | 市级重点项目 | 季必俊 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区 | 占地面积约40亩，在原睿基公司厂区内拟新建4幢标准化厂房约4万平方米及配建道路、附属设施工程 | 政府投资 | 新开工 | 12000 |  | 3000 | 完成4幢厂房基础及一层框架主体 | 是 | 8月 | 230 | 围挡、门楼搭建，土方开挖，场地清表 | 5月 | 2023年5月-2024年5月
36 | 休宁经开区汽车零部件基地（原紫光机器人地块）新建厂房工程 |  | 季必俊 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区 | 在原紫光机器人地块内拟新建6幢厂房约32551平方米，2幢宿舍楼7329平方米、1幢食堂超市2807平方米，1座配电房240平方米 | 政府投资 | 储备 | 11000 | [6 empty] | 完成初步设计工作
37 | 休宁经开区松悦生物地块原有厂房维修及新建厂房工程 |  | 季必俊 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区 | 占地面积约80亩，松悦生物地块收购及原有厂房、办公楼维修1.4万平方米，新建厂房5万平方米及配建道路、附属设施工程 | 政府投资 | 储备 | 16000 | [6 empty] | 在进行前期准备工作
| 县发展 改革委 | [8 empty] | 13000 |  | 2000 |  |  |  | 1600 | 80%
38 | 利用亚洲开发银行贷款休宁县新安江流域生态保护和绿色发展项目 |  | 季必俊 | 休宁县亚行贷款项目管理中心 | 县发展和改革委员会 | 休宁县各乡镇 | 改造滨江路污水干管4.38公里，新建污水预埋管道0.9公里；新建海柳路雨污水管网2.29公里、怀玉板块雨污水管网2.55公里，及道路沥青路面改造；齐云东大道新建污水管（双侧布管、路面恢复）8.8公里；溪口镇、商山镇、五城镇生态村庄建设工程 | 政府投资 | 续建 | 13000 | 11000 | 2000 | 溪口镇、商山镇、五城镇生态村庄建设工程 | 是 | 1月 | 1600 | 城区雨污水管网工程2个土建包均已完成竣工验收。生态村庄建设工程5个土建项目，有2个已经完成建设并进行了竣工预验收，其余3个土建包项目已经进入收尾阶段，都在有序推进中 | 1月 | 2021年7月-2023年12月
| 县交通 运输局 | [8 empty] | 1606502.07 |  | 32747 |  |  |  | 14950 | 45.65%
39 | 德上高速祁门至皖赣界段（休宁段） |  | 程荣刚 | 省交通运输厅 | 省交通 运输厅 | 流口镇、汪村镇 | 休宁县境内路线全长16.57公里，汪村镇互通连接线长2.81公里 | 政府投资 | 新开工 | 370000 |  | 20000 | 完成总工程量的8.1% | 是 | 7月 | 7000 | 项目部已组建完成；施工便道，站场建设中 | 2月 | 2023年2月-2026年12月
40 | 休宁县2023年国省干线路面改造工程 |  | 程荣刚 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 | 各乡镇 | S214兰板路兰渡至黄祁高速出口段路面改造工程，全长4.5公里；S237济宁线三里亭至溪北岭段全长7公里。 | 政府投资 | 新开工 | 1946 |  | 1946 | 竣工 |  |  |  | 未开工 | 9月 | 2023年9月-2023年12月
41 | 休宁县2023年农村公路安防设施提升工程 |  | 程荣刚 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 | 各乡镇 | 此项目建设地点位于安徽省黄山市休宁县，对全县境内农村公路沿线安全隐患路段提升安全防护设施，建设总里程30.501公里，建设内容为波形梁护栏、凸面镜、标线、交通标志。 | 政府投资 | 新开工 | 756 |  | 756 | 竣工 | 是 | 8月 | 380 | 已开工 | 9月 | 2023年9月-2023年12月
42 | 建制村通双车道工程 | 省/市级重点项目 | 程荣刚 | 县交通运输管理服务中心 | 县交通 运输局 | 各乡镇 | 新建建制村通双车道公路工程3条12.573公里 | 政府投资 | 新开工 | 4400 |  | 4400 | 竣工 | 是 | 2月 | 7570 | 项目已完成98% | 2月 | 2023年2月-2023年8月 | 大项目四好农村路为省/市级重点项目
43 | 联网路工程 |  | 程荣刚 | 各乡镇 | 县交通 运输局 | 各乡镇 | 改造提升联网路工程10.120公里 | 政府投资 | 新开工 | 1710 |  | 1710 | 竣工 | 是 | 2月 |  | 路基施工完成40% | 2月 | 2023年2月-2023年8月
44 | 自然村通硬化路工程 |  | 程荣刚 | 各乡镇 | 县交通 运输局 | 各乡镇 | 改造提升自然村路面硬化工程11.770公里 | 政府投资 | 新开工 | 1925 |  | 1925 | 竣工 | 是 | 6月 |  | 路基施工完成40% | 2月 | 2023年2月-2023年8月
45 | 危桥改造 工程 |  | 程荣刚 | 县交通运输管理服务中心 | 县交通 运输局 | 各乡镇 | 改造提升危桥工程12座317延米 | 政府投资 | 新开工 | 2010 |  | 2010 | 竣工 | 是 | 3月 |  | 项目已完成90% | 2月 | 2023年2月-2023年9月
| 县住房城乡建设局 | [8 empty] | 110900 |  | 9800 |  |  |  | 1606 | 16.39%
46 | 石人前大桥新建工程 |  | 吴跃辉 | 休宁城投集团 县住房城乡建设局 | 县住房城乡建设局 | 海阳镇 | 北起现状省道S326（含该交叉口，桩号K0+000），向南跨越现状横江。本项目线路总长约288米，包含桥梁工程全长183米，全宽20.6米。跨径组合是7*25米预应力后张小箱梁，先简支后连续。两侧接线约105米。北侧与S236交叉口顺接，南侧度假村内部道路与桥头引道顺接。含桥梁、桥头道路、交通信控、排水、照明等工程 | 政府投资 | 新开工 | 3000 |  | 500 | 开工建设 |  |  |  |  | 3月 | 2023年3月-2023年12月
47 | 景城片区基础设施建设 |  | 吴跃辉 | 休宁城投集团 县住房城乡建设局 | 县住房城乡建设局 | 海阳镇 | 新建文昌西路（文昌西桥—齐云东大道）长约2公里，宽32米；横东路长1.2公里，宽18米；青云路长0.7公里，宽18米；铁南路长1.2公里，宽18米；城三路长0.5公里，宽12米等道路及配套基础设施建设 | 政府投资 | 新开工 | 12000 |  | 1500 | 完成横东路、青云路、铁南路道路建设 |  |  |  | 前期设计 | 3月 | 2023年3月-2024年12月
48 | 文昌西桥建设项目 | 市级重点项目 | 吴跃辉 | 休宁城投集团 县住房城乡建设局 | 县住房城乡建设局 | 海阳镇 | 新建桥梁全长约220.4米，宽36米。含桥梁工程、道路工程、交通工程、信控工程、排水工程、综合管线工程、照明工程、绿化工程等 | 政府投资 | 新开工 | 7500 |  | 1000 | 完成桥梁桥墩及部分主体施工 | 是 | 3月 | 500 | 附属工程竣工，东侧滨江路桥头段接线已完成；待生态红线占用土地报批指标下达即可开工主体建设 | 3月 | 2023年3月-2025年2月
49 | 休宁县城区雨污水提升完善工程 | 市级重点项目 | 吴跃辉 | 县住房城乡建设局 | 县住房城乡建设局 | 海阳镇、万安镇 | 新建雨水管网总长度约8千米，管径 D400-D1200；新建污水管网总长度约10km，管径 D400-D600；对我县城区2座污水提升泵站进行升级改造；对我县老城区共计100公里雨污水管网进行检测修复；对城区9个老旧小区进行雨污分流改造 | 政府投资 | 新开工 | 12400 |  | 2000 | 完成雨水管网建设4公里、污水管网新建5公里；完成城区两座污水提升泵站升级改造，100公里雨污水管网检测，完成3个老旧小区雨污分流改造 |  |  | 156 | 正在进行城区雨污水管道检测清淤工作，老旧小区改造招标中 | 3月 | 2023年3月-2025年12月
50 | 2023年度老旧小区改造项目 |  | 吴跃辉 | 县住房城乡建设局 | 县住房城乡建设局 | 海阳镇 | 胜利台周边小区、供电公司宿舍和盐业公司宿舍3个老旧小区道路、停车位、地下管线等基础设施更新改造 | 政府投资 | 新开工 | 700 |  | 700 | 竣工 |  |  |  |  | 5月 | 2023年5月-2023年12月
51 | 休宁县保障性住房建设项目 |  | 吴跃辉 | 县住房城乡建设局 | 县住房城乡建设局 | 海阳镇 | 下车田及桥西地块棚户区改造项目48户；万全村地块（一期）棚户区改造项目45户 | 政府投资 | 新开工 | 7700 |  | 3500 | 下车田及桥西地块棚户区改造完工 | 是 | 2月 | 800 | 完成万全村安置房建设24套 | 3月 | 2023年3月-2023年12月
52 | 历史文化名城申报 |  | 吴跃辉 | 县住房城乡建设局 | 县住房城乡建设局 | 休宁县 | 历史文化名城申报方案编制、历史文化名城规划编制、历史名镇、名村、街区测绘建档；历史建筑挂牌建档、保护等工作 | 政府投资 | 新开工 | 600 |  | 600 | 完成历史文化名城方案申报等 | 是 | 2月 | 150 | 正在进行历史文化名称规划编制，启动历史建筑测绘建档工作 | 1月 | 2023年1月-2023年12月
53 | 休宁县齐宁街、万安老街保护利用工程 |  | 吴跃辉 | 休宁城投集团 县住房城乡建设局 | 县住房城乡建设局 | 海阳镇、万安镇 | 齐宁街、万安老街历史文化街区保护利用开发、历史建筑保护修缮、配套基础设施、综合管线改造、消防设施改造、生态环境修复及公服设施提升改造 | 政府投资 | 储备 | 67000
| 齐云山 管委会 | [8 empty] | 26160 |  | 8630 |  |  |  | 2440 | 28.27%
54 | 休宁县齐云山生态整治及配套基础设施项目 | 省/市级重点项目 | 胡 芬 | 休宁齐云山旅游开发总公司 | 齐云山 管委会 | 齐云 山镇 | 齐云山风景区风貌整治、旅游步道修建工程、河道生态修复工程、月华街景区修缮工程、智慧景区提质升级工程及配套设施工程 | 政府投资 | 新开工 | 16500 |  | 3000 | 完成20%工程量 |  |  |  | 正在编制初步设计 | 10月 | 2023年10月-2025年2月
55 | 齐云山户外拓展中心提升工程 |  | 胡 芬 | 休宁齐云山文化旅游发展股份有限公司 | 齐云山 管委会 | 齐云 山镇 | 项目涉及面积为200亩，升级提升攀岩、迷宫、马场、萌宠乐园、淘金场、朋友圈及淘气堡等 | 社会投资 | 新开工 | 4783 |  | 2960 | 年度完成70%，马场、萌宠乐园、淘金场、朋友圈完成并投入使用 | 是 | 5月 | 563 | 萌宠乐园提升改造已经完成并投入使用，马场圈舍已完成升级，其他户外产品正在编制维修（更换）方案，预计9月开工 | 5月 | 2023年5月-2024年3月
56 | 齐云山祥富瑞度假酒店提升（二期）工程 |  | 胡 芬 | 休宁齐云山文化旅游发展股份有限公司 | 齐云山 管委会 | 齐云 山镇 | 项目占地约10亩，改造11000平方米员工宿舍为酒店战略储备，涉及145间客房改造及2300平方米公共区域改造提升，弱电、消防等 | 社会投资 | 新开工 | 4877 |  | 2670 | 年度完成量60%，公共区域及外围强弱电、消防全部完成，客房改造完成70% | 是 | 1月 | 1877 | 1、土建、消防、安防改造均已完成；2、精装修工程已经开工实施，目前正在施工中 | 1月 | 2023年6月-2024年5月
| 县农业农村水利局 | [8 empty] | 73704 |  | 16691 |  |  |  | 10007 | 59.95%
57 | 休宁县农业一体化及配套基础设施项目 | 省/市级重点项目 | 汪景峰 | 蓝田镇、五城镇、流口镇 | 县农业农村水利局 | 蓝田镇、五城镇、流口镇 | 1.新建蓝田镇、五城镇、流口镇三个农产品冷链物流中心及配套设施。2.新建五城镇农产品加工示范基地和生态农业示范基地及配套设施。3.新建流口镇生态示范茶园基地、标准化茶叶示范基地、有机茶交易市场、有机茶博览中心及配套设施。4.蓝田镇、流口镇生物质能综合利用工程。5.蓝田镇农贸市场收储工程：对原农贸市场进行改扩建。6.环境风貌整治工程包括蓝田镇环境风貌整治工程和污水处理工程，破路改造、沿线景观提升、改建自来水厂出厂主干管给水管道等。7.五城镇环境风貌整治工程包括古林村党群服务中心改造工程和给排水管线工程，对古林村旧党群服务中心进行升级改造、改建五城镇自来水厂出厂主干管给水管道、新建雨水管道等。8.河道治理工程：对蓝田镇夹溪河支流前川河进行治理。9.道路桥梁工程包括蓝田镇城南路工程；蓝田镇城南路桥工程；五城镇特色街区改造项目；流口镇碜坑口、山村漫水桥工程。10.配套设施工程包括新建蓝田镇生态式停车场；新建流口镇碜坑口、山村、上三峰生态停车场；新建分类式垃圾桶共300个；标志、标牌工程 | 政府投资 | 续建 | 48000 | 7200 | 2400 | 部分子项目完工 | 是 | 2月 | 3780 | 1.蓝田镇前川村道路雨污水管网工程各自然村组污水施工基本完成，镇区主路路侧石安装完成，人行道透水混凝土垫层混凝土浇筑完成，东干道路块石挡土墙施工中； 2.蓝田镇夹溪河支流前川河治理工程已竣工 | 2月 | 2022年7月-2024年12月
58 | 美丽乡村建设 |  | 汪景峰 | 各有关 乡镇 | 县农业农村水利局 | 各有关乡镇 | 新建生态停车场40处，健身广场11处，增设路灯340余盏。更换铺设供水管网2000米，卫生改厕320户，房前屋后环境整治400余处，道路硬化及提升9.5公里，污水处理终端及配套管网建设10处，河沟渠塘疏浚清淤3.1公里。同步实施精神文明建设、特色产业发展和村容村貌提升等内容 | 政府投资 | 续建 | 3140 | 1884 | 1256 | 竣工 | 是 | 2月 | 1050 | 截止目前2022年度11个美丽乡村中心村已基本完成工程建设类项目，整体建设进度为99.3%，11个中心村卫生改厕工作已完成99%以上，正在持续开展村庄内部节点打造等工作。 | 2月 | 2022年6月-2023年10月
59 | 率水小源河沿河村庄段防洪治理工程 |  | 汪景峰 | 县水利工程建设管理处 | 县农业农村水利局 | 流口镇、汪村镇 | 完成10公里河道清淤、新建护岸、修复堰坝等 | 政府投资 | 续建 | 2500 | 750 | 1750 | 竣工 | 是 | 2月 | 1500 | 工程进度完成90% | 2月 | 2022年12月-2023年4月
60 | 休宁县2022年畜禽粪污资源化利用整县推进项目 |  | 汪景峰 | 县畜牧兽医中心 | 县农业农村水利局 | 休宁县 | 新建1家粪污集中处理中心、3家种养结合示范点，147家规模养殖场户工程和设备改造和购置 | 政府投资 | 续建 | 5000 | 1500 | 3500 | 竣工 | 是 | 2月 | 3000 | 新开工2家养殖场，1家养殖场设备已到位待安装，完工4家养殖场。 | 2月 | 2022年10月-2023年10月
61 | 美丽宜居自然村庄建设 |  | 汪景峰 | 各有关 乡镇 | 县农业农村水利局 | 各有关乡镇 | 进行“三大革命”、“三大行动”和“五清一改”等，完成50个左右人口规模200人以上自然村庄环境系统整治 | 政府投资 | 新开工 | 1500 |  | 1500 | 竣工 | 是 | 7月 | 87 | 市级下达我县任务数为47个，目前名单未定，待确定名单文件下发后即刻开展自然村整治工作。农村改厕截止到8月底已完成486个，占省定500个任务的97%； | 1月 | 2023年1月-2023年12月
62 | 安徽省新安江综合治理工程（休宁段） | 市级重点项目 | 汪景峰 | 县水利工程建设管理处 | 县农业农村水利局 | 万安镇 | 横江左岸自钟塘桥下游2.42千米的河段堤岸浆砌石挡墙加固，右岸自钟塘桥下游2.08千米的河段堤岸浆砌石挡墙加固，总的堤岸挡墙加固长度4.5千米 | 政府投资 | 新开工 | 10279 |  | 3000 | 完成30%工程量 |  |  |  | 可研编制已完成，未批复 | 8月 | 2023年8月-2023年12月
63 | 2023年改造提升高标准农田建设项目 |  | 汪景峰 | 县水利工程建设管理处 | 县农业农村水利局 | 齐云山镇、渭桥乡 | 改造提升农田面积0.5万亩 | 政府投资 | 新开工 | 2500 |  | 2500 | 竣工 |  |  |  |  | 8月 | 2023年8月-2023年12月
64 | 休宁县山斗小流域水土保持综合治理工程 |  | 汪景峰 | 县水利工程建设管理处 | 县农业农村水利局 | 山斗乡 | 建设内容包含水蚀坡林地整治73.33公顷，其中新建坡顶截水沟240米，横向土质排水沟25000米，纵向混凝土排水沟1265米，沉砂池15座，嵌入式道路1287米，竹篱笆护坎1500米，水源涵养林1500公顷（疏林补植75.14公顷和封禁治理1424.85公顷)，新建堰坝7座，干砌石护岸300米，梯式箱型生态砌块挡墙901米，生态护坡缓冲带100米，新建过水涵2处，下河台阶12处，村庄道路560米 | 政府投资 | 新开工 | 785 |  | 785 | 竣工 | 是 | 4月 | 590 | 工程进度完成81% | 3月 | 2023年3月-2023年7月
| 县文化旅游体育局 | [8 empty] | 19410 |  | 1410 |  |  |  | 953.5 | 67.62%
65 | 休宁县文物保护项目 |  | 胡 芬 | 县文化旅游体育局 | 县文化旅游体育局 | 海阳镇 | 汪由敦墓石刻本体保护、张应杨牌坊抢救性保护、汪家大厅抢救性保护、皖浙赣省委驻地旧址安防工程、汪由敦墓石刻安防、监管数据平台建设、休宁县中共皖浙赣省委驻地旧址陈列布展项目、休宁状元博物馆平政堂维修项目、胡开文墨店修缮项目、黄轩故居修缮项目 | 政府投资 | 新开工 | 900 |  | 900 | 竣工 | 是 | 4月 | 617.5 | 1.汪由敦墓石刻修缮工程、汪由敦墓石刻安防工程、中共皖浙赣省委驻地旧址安防工程等一批全国重点文物保护单位保护修缮项目正在有序施工中；2.三槐堂防雷工程、进士第防雷工程、古城岩明清建筑群汪家大厅修缮工程、通过市文物局初验，并提请省局终验，中共龙头县委旧址修缮工程一期项目正在有序施工中 | 4月 | 2023年4月-2023年12月
66 | 乡村振兴旅游项目 |  | 胡 芬 | 县文化旅游体育局 | 县文化旅游体育局 | 汪村镇、岭南乡等 | 预计建设总长约3000米，路面均宽1.2米，厚0.18米的乡村旅游观光步道及观景台、休息石凳等。新建占地700平方米、高4层、建筑面积达2400平方米的旅游集散中心 | 政府投资 | 新开工 | 510 |  | 510 | 竣工 | 是 | 5月 | 336 | 主体建筑框架建设完成，已封顶 | 3月 | 2023年3月-2023年12月
67 | 休宁县北城区全民健身场地项目 |  | 胡 芬 | 县文化旅游体育局 | 县文化旅游体育局 | 海阳镇 | 项目占地面积1.587公顷,包括400米标准塑胶田径跑道、看台及附属配套设施 | 政府投资 | 储备 | 1000
68 | 文化中心（三馆一中心项目） |  | 胡 芬 | 县文化旅游体育局 | 休宁城投集团、县自然资源规划局、县林业局、海阳镇 | 海阳镇 | 图书馆：建筑面积 6000平方米，建筑层数：地上 2-4层，建筑高度：地上 24 米以内。包含：服务大厅、少儿读者活动区域、地方文献室、读者开放服务区、图书借阅区、报告厅和培训区、图书特藏区、行政办公区 文化馆：建筑面积 6800平方米，建筑层数地上 2-4 层，建筑高度地上 24 米以内，包含功能区（音乐厅、报告厅、培训室等）、办公区、公共服务中心、管理保障中心 | 政府投资 | 储备 | 17000
| 县教育局 | [8 empty] | 63200 |  | 12500 |  |  |  | 12800 | 102.4%
69 | 黄山健康职业学院二期 | 省/市级重点项目 | 胡 芬 | 东华教育投资有限公司 | 县教育局 | 万安镇 | 规划用地150亩，建筑面积220000平方米，新建室内体育馆、教学楼、报告厅、教师公寓、学生宿舍、实训楼等 | 社会投资 | 续建 | 40000 | 9100 | 4000 | 教学楼竣工 | 是 | 2月 | 4670 | 内外装饰装修 | 2月 | 2022年1月-2025年12月
70 | 休宁县城南 幼儿园 | 省/市级重点项目 | 胡 芬 | 县教育局 | 县教育局 | 海阳镇 | 项目占地6亩，新建9个班，总建筑面积5000平方米，内含医务室、卫生间、食堂、功能性教室、办公室、教育教学设备及室外工程等 | 政府投资 | 续建 | 1500 | 300 | 1200 | 竣工 | 是 | 1月 | 6035 | 竣工验收完成 | 1月 | 2022年9月-2023年5月 | 大项目学前教育
71 | 休宁县徽匠学校 |  | 胡 芬 | 县教育局 | 县教育局 | 海阳镇 | 新建实训楼1栋，建筑面积2800平方米，新建报告厅1栋，建筑面积2000平方米，新建男生宿舍楼2400平方米 | 政府投资 | 新开工 | 3000 |  | 3000 | 竣工 | 是 | 2月 |  | 三栋建筑正在进行内外装饰装修 | 2月 | 2023年2月-2023年12月
72 | 休宁中学教学楼 |  | 胡 芬 | 县教育局 | 县教育局 | 万安镇 | 规划用地2亩，建筑面积5500平方米，其中新建3200平方米，5层框架结构，内含19个教室，维修改造2300平方米，内含20个教室 | 政府投资 | 新开工 | 1600 |  | 1600 | 竣工 | 是 | 1月 |  | 新建教学楼正进行内外装饰装修 | 1月 | 2023年1月-2023年12月
73 | 休宁县海阳一小综合实验楼 |  | 胡 芬 | 县教育局 | 县教育局 | 海阳镇 | 用地2亩，新建一栋教学楼，建筑面积3200平方米，内含20间实验室 | 政府投资 | 新开工 | 1200 |  | 1200 | 竣工 | 是 | 2月 | 964 | 正进行内外装饰装修 | 2月 | 2023年2月-2023年12月
74 | 休宁县2023年度乡镇学校改造提升工程 |  | 胡 芬 | 县教育局 | 县教育局 | 各乡镇 | 建筑面积80000平方米，包含38所学校教学楼改造提升维修及室外工程和相关配套设施 | 政府投资 | 新开工 | 1500 |  | 1500 | 竣工 | 是 | 6月 | 1131 | 完成课桌椅采购及溪口小学等12所学校校舍维修 | 4月 | 2023年4月-2023年12月
75 | 休宁县海阳 第四小学 |  | 胡 芬 | 县教育局 | 县教育局 | 海阳镇 | 新小学占地面积54亩，建筑面积22500平方米，共设45个教学班，设计规模容纳学生2000人。 | 政府投资 | 储备 | 12000
76 | 休宁县城东 幼儿园 |  | 胡 芬 | 县教育局 | 县教育局 | 海阳镇 | 规划用地12亩，其中建设用地12亩，总建筑面积6000平方米，内含15个班教室及室外附属工程 | 政府投资 | 储备 | 2400
| 县卫生健康委员会 | [8 empty] | 35600 |  | 7500 |  |  |  | 8360 | 111.5%
77 | 休宁县综合医疗服务能力提升项目 | 省/市级重点项目 | 冯腾海 | 县总医院 县疾控 中心 县卫生健康监督所 各乡镇 卫生院 | 县卫生 健康委 | 各乡镇 | 对县总医院在建的内科综合病房大楼配套设施及附属工程、感染病区升级改造及特色中医综合能力提升和医院综合能力服务提升建设。对公共卫生应急能力提升建设。对卫生健康监督执法能力建设。对妇女儿童能力提升建设。对基层医疗卫生机构能力提升建设 | 政府投资 | 续建 | 20100 | 14000 | 5000 | 新建海阳镇社区卫生服务中心、改扩建县总医院医技综合大楼、县中医医院康养中心、商山镇卫生院和东临溪镇中心卫生院 | 是 | 1月 | 6460 | 完成县中医医院康养中心和东临溪镇卫生院改造；县总医院医技综合大楼正在进行图纸设计；海阳镇社区卫生服务中心和商山镇卫生院完成选址，正在进行初步设计 | 2月 | 2021年3月-2024年12月
78 | 休宁县智慧医院建设及改造提升项目 |  | 冯腾海 | 休宁县 人民医院 | 县卫生健康委员会 | 海阳镇 | 建设休宁县区域医疗云服务平台、数据中心、全县影像中心、临床检验中心、远程中心以及医院内部信息化系统及软硬件基础环境。远程医疗系统、远程会诊系统、远程教育系统、双向转诊系统。弱电智能化、智慧门诊、智慧药房等各应用系统 | 政府投资 | 续建 | 8500 | 6000 | 2500 | 竣工 | 是 | 1月 | 1900 | 智慧医疗应用软件大部分已经布署完成，部分应用软件已正式运行使用，通过以平台为中心的第三方接口调试都已经实施，休宁县总医院智慧服务项目，病案首页实时质控及病历全过程内涵实时质控的方案已经完成，正按流程进行中 | 2月 | 2020年9月-2024年8月
79 | 休宁县智慧疫苗接种门诊建设项目 |  | 冯腾海 | 县卫生 健康委 | 县卫生 健康委 | 各乡镇 | 县疾控中心、21所乡镇卫生院接种门诊用房改扩建、冷链设备配备，全过程疫苗监测系统建设 | 政府投资 | 储备 | 4000
80 | 休宁县城东托育服务中心建设项目 |  | 冯腾海 | 县卫生 健康委 | 县卫生 健康委 | 海阳镇 | 项目占地5亩，新建城东托育服务中心4000平方米 | 政府投资 | 储备 | 3000
| 休宁城乡建设投资集团有限公司 | [8 empty] | 327972.26 |  | 63670 |  |  |  | 38520 | 60.5%
81 | 古城岩核心景区提升工程 |  | 吴跃辉 | 黄山古城岩文化旅游开发有限公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 万安镇 | 梯田户外活动区、游览步道、观景平台、景区主次入口片区、停车场、两大环线的通景道路提升等 | 政府投资 | 续建 | 2400 | 1400 | 1000 | 竣工 | 是 | 2月 | 800 | 已竣工 | 2月 | 2022年7月-2023年3月
82 | （*人居环境整治提升）率水路（学府路-黄山南路）提升改造工程 | 省/市级重点项目 | 吴跃辉 | 休宁县齐云宜居投资开发有限公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 海阳镇、万安镇 | 西起黄山南路，东至学府路，延伸向东现状路面，全长约1000米，宽24米，含道路工程、排水工程及交通工程的提升改造，人行道更换花岗岩地砖，增设停车位 | 政府投资（国企投资） | 续建 | 2000 | 800 | 1000 | 竣工 | 是 | 2月 | 10390 | 已竣工 | 2月 | 2022年9月-2023年5月 | 休宁县人居环境治理与基础设施保障能力提升项目
83 | （*人居环境整治提升）学府路道路改造提升及道路沿线绿化工程 |  | 吴跃辉 | 休宁县齐云宜居投资开发有限公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 海阳镇、万安镇 | 全长1069.3米，宽30米，包含道路工程、交通工程、信控工程、排水工程、照明工程及弱电土建工程 | 政府投资（国企投资） | 续建 | 4000 | 600 | 1000 | 竣工 | 是 | 2月 |  | 已竣工 | 2月 | 2022年12月-2023年8月
84 | 经开区孵化器三期（乡村振兴产业园二期）工程 | 市级重点项目 | 吴跃辉 | 休宁县齐云宜居投资开发有限公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 休宁经济开发区 | 占地31.8亩，总建筑面积2.8万平方米，新建2栋钢结构厂房、1栋框架厂房以及门卫室、配电房、厂区内道路、停车场等 | 政府投资（国企投资） | 续建 | 6500 | 5500 | 1000 | 竣工 | 是 | 2月 | 1000 | 已竣工 | 2月 | 2022年3月-2023年4月
85 | 休宁县景城片区城镇化天都中学地块提升改造（休宁人才培训中心）项目 | 省/市级重点项目 | 吴跃辉 | 休宁县齐云城市建设投资有限责任公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 海阳镇 | 项目用地约30亩，建设内容主要包括教学综合楼、学员楼、室内运动馆、地下室及室外附属工程等 | 政府投资 | 续建 | 14312 | 500 | 8000 | 综合楼与教学楼主体完工 | 是 | 2月 | 6320 | 学员楼、综合楼主体结构封顶完成，内部墙体砌筑 | 2月 | 2022年12月-2024年11月
86 | 休宁县中心城区环境综合治理工程 | 省/市级重点项目 | 吴跃辉 | 休宁县齐云城市建设投资有限责任公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 海阳镇 | 横江城区段生态修复工程、城区道路生态提升工程、公园生态修复工程、城区广场修复工程、农贸市场生态整治改造工程、老旧小区环境整治工程、无物业老旧小区环境整治工程、背街小巷环境整治工程及配套设施工程等 | 政府投资 | 续建 | 45000 | 5600 | 15000 | 完成2023年度休宁县中心城区环境综合治理工程合同签约和报账工作 | 是 | 2月 | 8020 | 部分城区改造项目正在施工建设，休宁县中心城区环境综合治理工程-城乡结合部（文昌桥-屯溪西高速口）生态整治提升工程正在施工 | 2月 | 2022年8月-2024年3月
87 | 休宁县新型环保材料产业园项目 | 省/市级重点项目 | 吴跃辉 | 休宁县国有资产投资运营有限公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 海阳镇 | 项目包含砂石加工及特种砂浆生产线、市政新型预拌材料生产基地和建筑垃圾废弃物综合利用。总用地面积112.14亩，总建筑面积25522.98平方米，包含厂房、办公楼、维修车间、配套用房、园区污水集中处理站、工程车辆停车场和道路等工程 | 政府投资（国企投资） | 新开工 | 22533 |  | 3000 | 完成搅拌站与垃圾回收项目施工图审及招标前期工作 | 是 | 6月 | 1550 | 桩基施工中 | 5月 | 2023年5月-2025年12月
88 | 古城岩入口区B/C地块建设工程 | 省/市级重点项目 | 吴跃辉 | 黄山古城岩文化旅游开发有限公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 万安镇 | 用地面积2.75万平方米，拟建18栋新建建筑和28栋迁移复建徽州古民居建筑，合计建筑面积约1.42万平方米。结合目前已有的古城门及景区内部山顶8幢古民居，打造集民宿、酒店、美食文化、商业街区及研学空间；规划设计景区入口处城楼为中式影视、摄影中心；规划设计景区核心区山顶8幢古民居为情景式高端民宿；扩建游客中心等 | 政府投资 | 新开工 | 16000 |  | 1500 | 完成建设内容的45% |  |  |  | 规划方案报县资规局审批 | 3月 | 2023年3月-2025年3月
89 | 万安老街—古城岩景区互联互通工程 |  | 吴跃辉 | 黄山古城岩文化旅游开发有限公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 万安镇 | 古城岩路、万寿路和古城岩-老街的护岸等互联互通项目进行改造提升，配套给排水，弱强电、路灯工程 | 政府投资 | 新开工 | 4500 |  | 1500 | 基本完成建设内容 |  |  |  | 施工图审完成，正在进行清单控制价、招标文件编制 | 6月 | 2023年6月-2024年12月
90 | 状元府 | 省/市级重点项目 | 吴跃辉 | 休宁城投状元置业有限公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 海阳镇 | 项目用地54亩，控制容积率不超过1.5，总建筑面积74285平方米，建设11层住宅7栋，9层住宅1栋，9栋3层低层住宅，沿玉宁街和五城路交叉路口布置的1至2层配套商业用房 | 政府投资（国企投资） | 新开工 | 33370 |  | 17970 | 主体结构封顶、房产预售 | 是 | 1月 | 10370 | 高层部分主体混凝土结构完成85%，1/2/6#楼主体结构封顶 | 1月 | 2023年1月-2024年12月
91 | 休宁县状元文化综合旅游提升工程 | 省/市级重点项目 | 吴跃辉 | 休宁县齐云城市建设投资有限公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 海阳镇 | 项目建设内容包括状元书院提升工程、文化传承保护工程及文化街提升工程。其中状元书院路提升工程占地20016.04平方米，建筑面积2865.91平方米。文化传承保护工程状元博物馆工程，状元剧院建设工程、状元文化广场提升工程。历史文化名街工程，街区文化体验工程，配套设施提升工程及街区主体停车场工程。 | 政府投资（国企投资） | 新开工 | 68019.81 |  | 1000 | 开工建设 |  |  |  | 完成策划方案初稿汇报，正在拟定规划设计招标文件 | 6月 | 2023年6月-2025年6月
92 | 城投人才公寓 | 市级重点项目 | 吴跃辉 | 休宁城投白岳建设开发有限公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 万安镇 | 占地7.8亩，总建筑面积7700平方米，新建3栋框架结构住宅以及门卫室、配电房等附属设施 | 政府投资（国企投资） | 新开工 | 5000 |  | 1500 | 主体结构完工 |  |  | 20 | 场地平整，临时设施施工，进场道路硬化 | 6月 | 2023年6月-2024年8月
93 | 绿色交通服务中心 | 省/市级重点项目 | 吴跃辉 | 休宁县齐云宜居投资开发有限公司 | 县交通运输局 海阳镇 县住房和城乡建设局 | 海阳镇 | 公交停保场、客运西站、大型货运车辆集散中心及其中的智能化和信息化建设 | 政府投资 | 新开工 | 14200 |  | 1000 | 一期公交停保场工程开工建设 |  |  |  | 前期报建工作正在进行 | 11月 | 2023年11月-2025年11月 | 土地指标只下达35亩，其中5.5亩未征收
94 | 休宁县景城片区城镇化天都中学地块提升改造（休宁人才培训中心）周边道路新建工程 | 市级重点项目 | 吴跃辉 | 休宁县齐云城市建设投资有限责任公司 | 县交通运输局 海阳镇 县住房和城乡建设局 | 海阳镇 | 本项目总用地面积26100平方米（约40亩），建设内容主要包括：青云路（横东路～文昌西路 ），红线宽18米，全长约231米。横东路（齐云大道～青云路），红线宽18米，全长约430米。文昌西路（齐云大道～青云路），红线宽度为34米，全长约362米，包含道路工程、交通工程、给水工程、排水工程、电气工程、绿化工程等。 | 政府投资 | 新开工 | 5420 |  | 1000 | 项目开工建设 |  |  |  | 初步设计完成专家评审 | 8月 | 2023年8月-2024年2月 | 土地指标未下达，征地未完成
95 | 英赛特大厦提升改造项目 |  | 吴跃辉 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 万安镇 | 12-16层办公区、地下室、外立面修复等装饰装修及附属工程 | 政府投资（国企投资） | 新开工 | 3500 |  | 2500 | 完成12-16层办公区、地下室装饰装修 | 是 | 7月 | 50 | 施工许可证办理完成，施工单位已进场施工，现场已完后施工区域的旧墙体拆除，目前正在对楼屋面进行局部结构加固 | 7月 | 2023年7月-2024年2月
96 | 城三路（铁南路-齐云大道） |  | 吴跃辉 | 休宁县齐云城市建设投资有限责任公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 海阳镇 | 城三路（铁南路—齐云大道）：红线宽度为24米，道路全长248.068米。包含道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电排工程及绿化工程 | 政府投资 | 新开工 | 1379.51 |  | 300 | 完成道路基础施工 |  |  |  | 规划方案已完成专家评审并通过规委会，红线图已提交自规局，计划发布征地预公告 | 11月 | 2023年11月-2024年12月
97 | 铁南路（城三路-横东路） |  | 吴跃辉 | 休宁县齐云城市建设投资有限责任公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 海阳镇 | 铁南路（城三路—横东路）：宽度为12米，道路全长约355.589米。包含道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电排工程及绿化工程 | 政府投资 | 新开工 | 811.44 |  | 200 | 完成道路基础施工 |  |  |  | 规划方案已完成专家评审并通过规委会，红线图已提交自规局，计划发布征地预公告 | 11月 | 2023年11月-2024年12月
98 | 横东路（铁南路-齐云山大道） |  | 吴跃辉 | 休宁县齐云城市建设投资有限责任公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 海阳镇 | 横东路（铁南路—齐云大道）：宽度为12米，道路全长约338.145米。包含道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电排工程及绿化工程。 | 政府投资 | 新开工 | 1036.5 |  | 200 | 完成道路基础施工 |  |  |  | 规划方案已完成专家评审并通过规委会，红线图已提交自规局，计划发布征地预公告 | 11月 | 2023年11月-2024年12月
99 | 黄山市休宁县林业高质量发展和生物多样性保护工程建设项目 | 省/市级重点项目 | 吴跃辉 | 休宁县林业发展投资有限公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 休宁县 | 2023年对古树名木进行修复，实施横江湿地公园保护综合提升工程；2023-2025年对28万亩松林综合防治；通过封山育林、完成造林4万亩，优化改造油茶0.95万亩，进行修复、恢复植被，利用现有房改建科普中心300平方米，建设苗木繁育园基地20亩，375平方米的森林小木屋以及设置地面停车位100个，建设森林生态科普研学基地，推进生态文化建设；2024年配备森林智慧管理系统,开展资源和生物多样性保护工程 | 政府投资 | 新开工 | 24700 |  | 5000 | 完成部分造林及油茶改造 |  |  |  | 完成可研 | 9月 | 2023年9月-2025年12月
100 | 休宁县流口片区乡村振兴综合体项目 |  | 郑美风 | 休宁县乡村振兴投资开发有限公司 | 休宁县乡村振兴投资开发有限公司 | 休宁县流口片区（流口镇、汪村镇、鹤城乡） | 1.汪村镇泉水鱼及农特产品展销中心等富民乡村产业发展项目:新建泉水鱼及农特产品展示中心，建筑面积约 1400 平方米，建设鹤城乡和汪村镇2个乡镇电商运营中心。2.流口、汪村、鹤城乡村文旅产业智慧化、智慧农产业一体化建设等数字乡村建设项目。3.社工服务支持平台项目等乡村治理建设项目:新建流口镇社工站和茗洲村村社工室，新建汪村镇社工站和汪村村村社工室，新建鹤城乡社工站和樟田村、渔塘村村社工室 | 政府投资 | 储备 | 28790 | [6 empty] | 进行方案策划
101 | 休宁县景城片区提升工程项目-生态智慧园区工程 |  | 吴跃辉 | 休宁县齐云城市投资建设有限责任公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 海阳镇 | 总用地55427.20平方米，总建筑面积38300平方米，机动车停车位320个，配套附属工程包括道路铺装及停车场面积16432平方米，绿化面积12112平方米等 | 政府投资 | 储备 | 24500 | [6 empty] | 第二版方案设计初稿已完成，方案预算2.5亿元，待县相关领导确定后进行下一步方案工作，同时同步进行报建工作
| 黄山市月潭湖开发投资有限公司 | [8 empty] | 45000 |  | 1000 |  |  |  | 0 | 0%
102 | 工业乡愁 文化园 | 市级重点项目 | 季必俊 | 黄山市月潭湖开发投资有限公司 | 黄山市月潭湖开发投资有限公司 | 溪口镇 | 项目选址位于大路村，用地面积206.57亩，现有建筑物51672.33平方米。包含体育赛事、艺术研学、文化体验、教育基地、文化创意、亲子度假等建设内容 | 社会投资 | 新开工 | 45000 |  | 1000 | 完成土地摘牌及项目建议书编制 |  |  |  | 持续对接新光厂资产移交 | 12月 | 2023年12月-2025年12月
| 县乡村 振兴局 | [8 empty] | 1500 |  | 1500 |  |  |  | 1870 | 124.7%
103 | 2023年乡村振兴衔接资金项目 | 市级重点项目 | 汪景峰 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 休宁县各乡镇 | 全县多个项目,涉及产业发展、乡村建设等方面。包括岭南旅游集散中心，新建占地700平方米、高4层、建筑面积达2400平方米的旅游集散中心；东亭村标准化厂房建设工程，新建4000平方米标准化钢结构加工厂房1座，用于农副产品加工、包装、电商服务等。配套建设电力、给排水等附属设施等 | 政府投资 | 新开工 | 1500 |  | 1500 | 竣工 | 是 | 1月 | 1870 | 施工中，已有部分项目完成验收、报账 | 1月 | 2023年1月-2023年12月
| 县城市管理行政执法局 | [8 empty] | 5000 |  | 1000 |  |  |  | 0 | 0%
104 | 休宁县生活垃圾分类项目 |  | 吴跃辉 | 县城市管理行政执法局 | 县城市管理行政执法局 | 海阳镇 | 持续推进垃圾分类示范片区，在公共机构开展垃圾分类工作，提升垃圾分类覆盖率。同时配套采购垃圾分类处理设施，完善压缩站除臭设备两套，新建停车场一座，完善餐厨垃圾设备运营，预采购洗扫车、抑尘车、护栏清洗车、道路冲洗车及垃圾桶、果皮箱的配置等 | 政府投资 | 新开工 | 5000 |  | 1000 | 项目开工建设，完成设备采购、车辆采购等 |  |  |  | 环评和节能审查已获批复，土地和规划选址已获预审，项目设计方案正在编制，初步设计已完成，资金还在争取“休宁县一江两岸水生态修复与乡村振兴整合发展（EOD）项目”专项资金中 | 5月 | 2023年5月-2025年12月
| 县公安局 | [8 empty] | 7900 |  | 300 |  |  |  | 0 | 0%
105 | 东临溪综合警务楼建设项目 |  | 朱建新 | 县公安局 | 县公安局 | 东临溪镇 | 租赁改建东临溪镇一心村新安养生谷一号综合楼，占地702平方米，四层建筑，建筑面积2815平方米。 | 政府投资 | 新开工 | 900 |  | 300 | 检查站和派出所完工 |  |  |  | 正在进行抗震检测和加固设计 | 2月 | 2023年2月-2024年6月
106 | 绿色安全出行服务中心项目 |  | 朱建新 | 县公安局 | 县公安局 | 海阳镇 | 建设涵盖指挥中心综合大楼和驾驶员考试中心的交通指挥中心 | 政府投资 | 储备 | 5000
107 | 智能化多功能警务指挥中心项目 |  | 朱建新 | 县公安局 | 县公安局 | 海阳镇 | 智能化多功能警务指挥中心改造、网络安全基础资源库 | 政府投资 | 储备 | 800
108 | 万安派出所综合业务大楼项目 |  | 朱建新 | 县公安局 | 县公安局 | 万安镇 | 新建万安派出所综合业务大楼，建筑面积1800平方米 | 政府投资 | 储备 | 1200
| 县供电公司 | [8 empty] | 10100 |  | 7100 |  |  |  | 3430 | 48.31%
109 | 国网休宁县供电公司2023年第一批电网改造工程 | 市级重点项目 | 季必俊 | 国网休宁县供电公司 | 国网休宁县供电公司 | 休宁县各乡镇 | 改造休宁县农村电网基础设施，改造10千伏线路、配变台区及供电所 | 社会投资 | 新开工 | 5100 |  | 5100 | 竣工 | 是 | 2月 | 3430 | 吴田台区改造工程等子项目已竣工，龙田131线桃林支线等子项目正在施工阶段。兰渡的进度不变 | 1月 | 2023年1月-2023年11月
110 | 安徽黄山休宁县35kV兰渡输变电工程 | 市级重点项目 | 季必俊 | 国网休宁县供电公司 | 国网休宁县供电公司 | 海阳镇、渭桥乡 | 新建35千伏兰渡变电站一座，主变容量2*10MVA，及新建35kV线路3回 | 社会投资 | 新开工 | 5000 |  | 2000 | 完成土地、林业等相关手续等前期工作，以及变电站土建和线路基础浇筑等工作 |  |  |  | 正在进行土地报批 | 9月 | 2023年9月-2024年12月
| 县水库移民 服务中心 | [8 empty] | 1800 |  | 1800 |  |  |  | 933 | 51.83%
111 | 水库移民中心后扶项目 |  | 汪景峰 | 后扶项目各乡镇 | 县水库移民服务中心 | 后扶项目各乡镇 | 硬化道路8千米，修建庭院围墙750户，共计13.5千米，新建厂房5个，共计4800平方米，铺设自来水管道22.8千米，改造茶园500亩等 | 政府投资 | 新开工 | 1800 |  | 1800 | 竣工 | 是 | 1月 | 933 | 共实施17个移民项目，验收14个 | 3月 | 2023年3月-2023年12月
| 县林业局 | [8 empty] | 4493 |  | 2000 |  |  |  | 456 | 22.8%
112 | 休宁横江国家湿地公园湿地保护和修复项目 |  | 吴跃辉 | 县林业局 | 县林业局 | 海阳镇 | 新建生态缓冲带工程219.23亩；建设三条农田氮磷拦截沟渠系统，总长共7.14公里；建设近自然湿地面积198.91亩；建设鸟类生境再建工程面积244.48亩 | 政府投资 | 续建 | 4493 | 20 | 2000 | 完成三条农田氮磷拦截沟渠系统建设 | 是 | 2月 | 456 | 一期已竣工，待验收。二期B区一侧挡共900米,目前挡墙砌筑K000-K600m段，完成工程量30%；D区池塘清表完成工程量的10%；E区生态缓冲带边坡放缓边坡回填，工程量E区10% | 2月 | 2022年10月-2024年12月
| 县数据 资源局 | [8 empty] | 16760 |  | 1000 |  |  |  | 0 | 0%
113 | “数字休宁”建设项目 | 市级重点项目 | 冯腾海 | 县数据资源局 | 县数据资源局 | 休宁县 | 1.县级平台建设，包括：政务服务中心改造提升、“数字休宁”大数据管理平台服务、智慧中枢系统、数字孪生平台、业务中台、智慧应用（地理信息服务、县域城市大脑应用、数字乡村管理平台、生态环保管理平台、数字园区一体化平台、疫情防控管理平台、文化旅游管理平台、“数字休宁”小程序等）、智慧工程应用（包括智慧交通、智慧停车、智慧管网等综合性工程应用）。2.部门及乡镇业务配套系统建设，相关业务系统在县级层面统一设计开发，由县级整体统一建设，在具体实施阶段满足各部门、乡镇的事件办理差异化需求。即全县一个数据中心，部门、乡镇作为县级节点，不再单独建设平台。所有汇聚数据在数字休宁集中，在平台内部共享 | 政府投资 | 新开工 | 16760 |  | 1000 | 完成政务服务中心改造提升、大数据管理平台服务、智慧中枢系统、数字孪生平台、业务中台、部分智慧应用（地理信息服务、县域城市大脑应用、数字乡村管理平台、疫情防控管理平台、“数字休宁”小程序）等工作 |  |  |  | 目前正在调整项目方案 | 5月 | 2023年5月-2025年5月
| 海阳镇 | [8 empty] | 304650 |  | 64860 |  |  |  | 36830 | 56.78%
114 | 全域创城基础设施建设项目 |  | 吴云忠 | 海阳镇 | 海阳镇 | 海阳镇 | 老旧社区改造、路灯、停车位、充电桩、雨污管网、氛围营造、海阳镇新时代文明实践所建设、村文明实践站建设，城中村、城乡结合部人居环境整治等 | 政府投资 | 续建 | 5000 | 2500 | 2500 | 竣工 | 是 | 2月 | 330 | 本年度第一批创城项目，除休宁县老旧小区改造（丝厂宿舍）工程正在建设中，其余项目均已完工 | 2月 | 2022年4月-2023年12月
115 | 萝宁广场 | 省级重点项目 | 吴云忠 | 黄山方圆萝宁文化发展有限公司 | 海阳镇 | 海阳镇 | 项目用地面积28826.45平万米，总建筑面积89408.42平万米，共计建设16个高层住宅、1个多层住宅，商业建筑面积17129平万米，公建及公用配套建筑面积898平方米 | 社会投资 | 续建 | 76000 | 9000 | 12000 | 南区10#、11#、12#、13#楼主体完工，南区燃气、消防、电气、绿化、道路等附属设施完工；争取北区5#、6#、15#三栋高层主体完工 | 是 | 2月 | 6840 | 10#12#楼装饰施工完成，门窗安装，电梯安装。10#—13#楼商铺石材幕墙施工完成。地下室地面混凝土浇筑完成，各类管线安装。水电气配套工程施工。附属工程开始施工。 | 2月 | 2022年3月-2025年12月
116 | 滨江新城 | 省级重点项目 | 吴云忠 | 休宁润泉置业有限公司 | 海阳镇 | 海阳镇 | 项目占地34.4亩，建筑面积6.72万平方米，建设8栋住宅楼，配套建设地下车位426个 | 社会投资 | 续建 | 23000 | 5400 | 10000 | 1#、5#、7#楼完工，2#、3#楼主体完工，争取4#、8#、6#楼主体完工 | 是 | 2月 | 9760 | 桩基工程全部完成，区块底板施工完成；1-8#主体结构已全部封顶，1-3#砌体完成50% | 2月 | 2022年7月-2024年6月
117 | 春江花月 | 省/市级重点项目 | 吴云忠 | 黄山率阳置业有限公司 | 海阳镇 | 海阳镇 | 选址海阳镇二水厂地块，占42.9亩，总建筑面积5.8万平方米，主要建设接待中心、特色古民居建筑群等，配套建设给排水、绿化等附属设施 | 社会投资 | 续建 | 30000 | 6000 | 20000 | 完成桩基、筏板基础、剪力墙及地下室施工；完成4栋高层商住楼建设，古民居建筑群完工 | 是 | 2月 | 7240 | G1完成主体结构1层，共完成17层，410平米；5-12层砌筑及二次结构完成；1-6层外墙粉刷完成；2-7层内墙粉刷完成；G2主体结构完成2层，完成至12层，904平米；4-5层二次结构及砌筑完成；G3主体结构完成1层，完成至16层，465平米；5-12层砌筑及二次结构完成；3-7层外墙粉刷完成，3-7层内墙粉刷完成；G5主体结构完成2层，完成至15层，506平米；4-8层砌筑及二次结构完成；G6#楼6-9层砌筑及二次结构完成；D11内墙抹灰完成；D2外墙抹灰完成；D3屋面防水施工完成，1层砌筑及二次结构完成；地库S3-8至S4-7交S4-A至S4-A轴后浇带范围内地库夹层施工完成，1090平米。合计完成3375平米。 | 2月 | 2022年2月-2024年6月
118 | 易得绿色食品产业园 | 省级重点项目 | 季必俊 | 黄山市城市投资管理有限公司 | 海阳镇 | 海阳镇 | 总建筑面积6.5万平方米，新建40万头/年生猪定点屠宰加工场，配套冷库工程、深精加工基地、产业研发中心、文博园、体验展示中心等 | 社会投资 | 续建 | 65000 | 14000 | 4000 | 屠宰加工厂和冷链工程完工 | 是 | 2月 | 4850 | 屠宰项目完成废水、废气设备安装；屠宰、消防设备安装及保温施工；完成铝合金窗框安装；持续开展制冷设备安装。冷链项目收尾 | 2月 | 2022年1月-2024年12月
119 | 黄山生猪定点屠宰加工及配套项目 | 市级重点项目 | 季必俊 | 黄山市城市投资管理有限公司 | 海阳镇 | 海阳镇 | 选址海阳镇新塘村，占地约28亩，建设年屠宰生猪40万头屠宰场及污水处理等配套设施 | 社会投资 | 续建 | 19400 | 9400 | 3000 | 竣工 | 是 | 2月 | 3030 | 1.基本完成屠宰、消防、制冷设备安装及保温施工； 2.基本完成土建二次工程施工； 3.持续开展热水、太阳能设备和供配电设备安装； 4.持续开展铝合金窗安装、外墙油漆施工和室外附属工程施工。 | 2月 | 2022年1月-2023年12月
120 | 黄山生猪定点屠宰配套冷链项目 | 市级重点项目 | 季必俊 | 黄山市城市投资管理有限公司 | 海阳镇 | 海阳镇 | 选址海阳镇新塘村，占地10亩，总建筑面积1.1万平方米，新建定点屠宰配套冷库1栋 | 社会投资 | 续建 | 6000 | 1000 | 4000 | 竣工 | 是 | 2月 | 3200 | 工程收尾 | 2月 | 2022年1月-2023年12月
121 | 海阳镇首村中心村美丽乡村建设项目 |  | 吴云忠 | 海阳镇 | 海阳镇 | 海阳镇 | 污水管网、环境整治、垃圾处理、节点打造、道路畅通、三线整治 | 政府投资 | 续建 | 600 | 100 | 500 | 竣工 | 是 | 3月 | 440 | 1、移民点环境整治工程已完成，砖墙已砌筑约1200米（完成）； 2、砌筑护磅300米，石板路铺设150米；混凝土路面1000平方米（已完成）； 3、三线整治1300米（已完成）； 4，村民活动中心完工，村口广场已完成，村中心广场建设完成。 | 2月 | 2022年4月-2023年12月
122 | 南山东篱 | 省/市级重点项目 | 洪 洁 | 黄山市百通文化旅游发展有限公司 | 海阳镇 | 海阳镇 | 占地105亩，总建筑面积6万平方米，新建旅游酒店、文化艺术创作、培训基地、美术馆等，配套建设绿化、亮化等基础设施 | 社会投资 | 新开工 | 25000 |  | 4000 | 民俗博物馆、酒店、培训基地主体完工 | 是 | 6月 | 1070 | 配套道路施工中 | 2月 | 2023年2月-2024年12月
123 | 海阳镇村组道路改扩建项目（自然村通硬化路建设） |  | 吴云忠 | 海阳镇 | 海阳镇 | 海阳镇 | 改扩建洪家山路、寺干路、天宝岩路，总长度2.3公里，路面宽度4.5米 | 政府投资 | 新开工 | 500 |  | 500 | 竣工 | 是 | 8月 | 50 | 完成约650米路基挡墙建设 | 1月 | 2023年1月-2023年8月
124 | 休宁县海阳镇汪金桥村旅游基础设施建设项目 |  | 吴云忠 | 海阳镇 | 海阳镇 | 海阳镇 | 新建登山步道约700米、打造摄影点2个，重建恢复古亭3座；旅游观光道路提升改造约9.3千米；村内水环境综合整治，修复护岸约1.2千米 | 政府投资 | 新开工 | 1260 |  | 1260 | 竣工 | 是 | 1月 | 20 | 项目控制价编制完成 | 1月 | 2023年1月-2023年12月
125 | 小南门安置区建设工程—室外附属工程 |  | 吴云忠 | 海阳镇 休宁县齐云宜居投资开发有限公司 | 海阳镇 | 海阳镇 | 主要建设内容为道路与铺装、雨污水、室外安装工程等内容 | 政府投资 | 新开工 | 950 |  | 600 | 完成70%工程量 | 是 | 8月 |  | 施工单位已进场，标高复核完成 | 8月 | 2023年8月-2024年1月
126 | 横江杨村段沿线综合治理项目 |  | 吴云忠 | 海阳镇 | 海阳镇 | 海阳镇 | 破除3700平方米混凝土道路，2700平方米沥青路拆除，房屋拆除5000平方米，砖墙拆除360立方米，简易棚拆除2600平方米，建筑垃圾清运等 | 政府投资 | 新开工 | 5840 |  | 2500 | 房屋、围墙及简易棚拆除完成30％，道路破除完成25％ |  |  |  |  | 1月 | 2023年1月-2023年12月
127 | 川天茶厂 |  | 吴云忠 | 黄山川天茶厂 | 海阳镇 | 海阳镇 | 项目占地18亩，新建茶叶加工车间、仓储办公、职工宿舍及食堂，总建筑面积8000平方米，购置绿茶炒青生产线各2条，毛峰生产线1条，理条机5台，滚筒机10台，颗粒机12台，变压器1台等 | 社会投资 | 储备 | 4800
128 | 海阳镇村组道路修复及新建产业路项目 |  | 吴云忠 | 海阳镇 | 海阳镇 | 海阳镇 | 新建考坑机耕路、猕猴桃基地生产道路、硬化拓宽下东生产道路、盐铺至山后组村庄道路，总长度6.1公里 | 政府投资 | 储备 | 500
129 | 海阳镇率水沿线生态修复项目 |  | 吴云忠 | 海阳镇 | 海阳镇 | 海阳镇 | 1.海阳镇首村月潭湖水库率水河沿线下游1500米范围内建设河滨生态缓冲带79000平方米，约118.6亩，构建滨水植物带——河滨周边强化生态净化带，打造生态缓冲带，并通过生态廊道、生态输水通道构建各个生态功能区的联通纽带 2.在首村村委会旁新建人工湿地，利用现有地势使湿地处理效率最大化，人工湿地系统工程占地3600平方米 3.在首村河范围建设生态氮磷拦截沟共4100米，包括植草沟、沉水动植物水下森林系统、氮磷吸收模块等，拦截来自首村的农业面源污染 | 政府投资 | 储备 | 3200
130 | 海阳镇秀阳、新塘、石人村安全饮水提升项目 |  | 吴云忠 | 海阳镇 | 海阳镇 | 海阳镇 | 秀阳村、石人村、新塘村安全饮水提升，铺设主管网长10000米，分管网12000米，管径为de20-de110，新建三座加压站，及入户计量装置等配套设施。 | 政府投资 | 储备 | 1200
131 | 夹溪河（休宁县城区段）沿线生态缓冲带修复工程 |  | 吴云忠 | 休宁县齐云城市建设投资有限责任公司 | 休宁县齐云城市建设投资有限责任公司 海阳镇 | 海阳镇 | 项目建设夹溪河（休宁县城区段）两岸生态缓冲带，主要包括夹溪河东、西岸生态缓冲带建设工程，修复夹溪河4.5千米流域生态环境，项目建设共计占地约434亩。本项目生态缓冲带建设内容包括7处生态缓冲区、6处生态隔离带建设。生态缓冲区主要涉及生境隔离区、生态拦截区、生态净化区、生态滞留区四大功能区建设，共计占地约293亩；生态缓冲带岸线连接工程是通过建设6处生态隔离带保障夹溪河东、西两岸生态缓冲区的生态联通，生态隔离带设计模块主要包括生态乔木区、生态灌木区、生态驳岸区等，建设长度共计约5千米，占地约141亩 | 政府投资 | 储备 | 4900
132 | 生态智慧园区工程项目（三馆一中心）一期 智慧档案管理园（档案馆） |  | 汪景峰 | 县档案馆 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 县自然资源和规划局 县林业局 海阳镇 | 海阳镇 | 建筑面积 6800平方米，建筑层数地上3-5层，建筑高度地上24米以内。包含档案库房、对外服务用房、档案业务和技术用房、办公室用房及附属用房 | 政府投资 | 储备 | 3000
133 | 生态智慧园区工程项目（三馆一中心）一期 图书馆 |  | 汪景峰 | 县文化旅游体育局 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 县自然资源和规划局 县林业局 海阳镇 | 海阳镇 | 建筑面积 6000平方米，建筑层数地上 2-4层，建筑高度地上24米以内。包含服务大厅、少儿读者活动区域、地方文献室、读者开放服务区、图书借阅区、报告厅和培训区、图书特藏区、行政办公区 | 政府投资 | 储备 | 8000
134 | 生态智慧园区工程项目（三馆一中心）一期 文化馆 |  | 汪景峰 | 县文化旅游体育局 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 县自然资源和规划局 县林业局 海阳镇 | 海阳镇 | 建筑面积6800平方米，建筑层数地上2-4层，建筑高度地上 24 米以内。包含功能区（音乐厅、报告厅、培训室等）、办公区、公共服务中心、管理保障中心 | 政府投资 | 储备 | 9000
135 | 生态智慧园区工程项目（三馆一中心）一期 科技培训实习基地（青少年校外活动中心） |  | 汪景峰 | 县教育局 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 县自然资源和规划局 县林业局 海阳镇 | 海阳镇 | 主要建设内容：1.培训类场馆：总建筑面积约10000平方米，框架结构，建议不高于4层，内含科技类场馆、文艺类场馆、美术类场馆、文化类场馆。科技类场馆含科学馆、电脑室、创客室、机器人室、生命体验馆、心理咨询室等；文艺类场馆含舞蹈练功房、声乐室、器乐室（古筝、长笛等若干间）、棋艺馆（围棋、象棋等）；美术类场馆含硬笔书法室、软笔书法室、简笔画室、水粉画室、素描室、国画室、手工制作室等；文化类场馆含播音主持训练室、图书阅览室（含图书室）、演出小剧场、多功能报告厅等。2.体育类场馆：总建筑面积约2000平方米，钢结构，含乒乓球馆（配置至少8张球台）、篮球馆、羽毛球馆、跆拳道、武术馆。3.室外活动场地占地面积8000平方米，含拓展训练和室外篮球场 | 政府投资 | 储备 | 5000
136 | 生态智慧园区工程项目（三馆一中心）一期 城市广场 |  | 汪景峰 | 县城市管理行政执法局 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 县自然资源和规划局 县林业局 海阳镇 | 海阳镇 | 城市广场：位于文昌西路以南，用地面积35000平方米 | 政府投资 | 储备 | 5000
137 | 生态智慧园区工程项目（三馆一中心）一期 农业博览园 |  | 汪景峰 | 县委宣传部 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 县自然资源和规划局 县林业局 县农业农村水利局 海阳镇 | 海阳镇 | 建筑面积 6120平方米，建筑层数地上 2-4层，建筑高度地上 24 米以内。包含农业藏品区、行政区、农业体验区、农业科普展示区、农业文化展示区、农业博览大讲堂 | 政府投资 | 储备 | 1500
| 齐云山镇 | [8 empty] | 28710 |  | 17710 |  |  |  | 13973 | 78.9%
138 | 横江两岸景观工程（二期） |  | 唐 进 | 齐云山镇 | 齐云山镇 | 齐云山镇 | 横江（塘头段、南坑段）南岸景观提升工程，新建旅游步道1.5公里，打造景观节点、露营点等5处，沿河亮化提升，登封桥投影亮化打造等 | 政府投资 | 新开工 | 3000 |  | 3000 | 竣工 | 是 | 1月 | 3000 | 已竣工 | 1月 | 2023年1月-2023年6月
139 | 休宁县齐云山镇共享火车项目 |  | 唐 进 | 黄山北纬三十度农产品科技有限公司 | 齐云山镇 | 齐云山镇 | 利用原省道S326遗留断头路段，摆放火车车厢500平方米，个性化装修，用于住宿、茶吧、咖啡厅等，新建服务中心、餐厅等300平方米，新建配套电力、给排水、道路等附属设施等 | 社会投资 | 新开工 | 2200 |  | 2200 | 竣工 | 是 | 1月 | 2200 | 已竣工 | 1月 | 2023年1月-2023年6月
140 | 休宁县齐云山镇航天数据中心项目 | 省/市级重点项目 | 汪景峰 | 北京遥测技术研究所 | 齐云山镇 | 齐云山镇 | 占地约50亩，总建筑面积2.57万平方米，新建综合楼、实验场坪、数据中心楼、遥感通信测试与标定实验室、仿真评估实验室等、卫星接收塔3个和临江平台等 | 社会投资 | 新开工 | 11800 |  | 2000 | 完成1.7万平方米综合楼建设，完成实验场坪及附属设施建设 |  |  | 1405 | 配套项目土地平整已完成，周边围挡施工已完成，配套附属施工进度10% | 5月 | 2023年5月-2025年12月
141 | 齐峰营地项目（二期） |  | 唐 进 | 黄山齐峰营地有限公司 | 齐云山镇 | 齐云山镇 | 改造精品民宿13间，建设露营地占地面积30亩，建设房车营地占地面积5亩，新建配套电力、给排水、道路等附属设施 | 社会投资 | 新开工 | 2000 |  | 2000 | 竣工 | 是 | 3月 | 1780 | 完成改造精品民宿，进行房车营地建设进度50%，房车改造80% | 3月 | 2023年3月-2023年12月
142 | 非常道登封文化街项目 |  | 唐 进 | 齐云山镇 | 齐云山镇 | 齐云山镇 | 对街道破损路面进行修复、周边环境整治，引导商铺开业，打造高端民宿集聚区 | 政府投资 | 新开工 | 2000 |  | 2000 | 竣工 | 是 | 5月 | 1553 | 街道破损路面修复已完成，周边环境治理进度30% | 3月 | 2023年3月-2023年12月
143 | 齐云旅游小镇会客厅 |  | 唐 进 | 齐云山镇 | 齐云山镇 | 齐云山镇 | 新建占地500平方米齐云旅游小镇会客厅，进行齐云山特色资源、文化宣传，特色产品售卖，会议论坛举办等 | 政府投资 | 新开工 | 500 |  | 500 | 竣工 | 是 | 5月 | 290 | 场地平整已完成，正进行主体结构实施进度10% | 3月 | 2023年3月-2023年12月
144 | 齐云山镇农村道路建设工程 |  | 唐 进 | 齐云山镇 | 齐云山镇 | 齐云山镇 | 一心路、小源路、青春路自然村通硬化路工程，总里程4公里；兰牌路、塘西路农村道路联网了改造工程，总里程4.05公里；白云路、典口路建制村通双车道公路工程，总里程9.9公里 | 政府投资 | 新开工 | 4810 |  | 4810 | 竣工 | 是 | 2月 | 2475 | 白云路路基修复已完成，小源路路基修复进度10% | 1月 | 2023年1月-2023年6月
145 | 休宁县齐云山镇东亭村乡村振兴产业园 |  | 唐 进 | 齐云山镇 | 齐云山镇 | 齐云山镇 | 新建标准化厂房4000平方米，建设配套道路、雨污水、电力等工程 | 政府投资 | 新开工 | 800 |  | 800 | 竣工 | 是 | 3月 | 770 | 厂房主体结构已完工，正进行附属施工进度20% | 1月 | 2023年1月-2023年8月
146 | 齐云山AR眼镜导游导览 |  | 唐 进 | 深圳市莲雾智能有限公司 | 齐云山镇 | 齐云山镇 | 投入1000副AR眼镜在园区内，供园区游客等客户租赁使用，采用最前沿的AR影像技术，帮助游客实现景区导航、智能导览与智慧导游等服务。实现人文主题、实景影像、景观互动、景区IP等业务场景融合，真实打造人、文、景、机在智慧文旅中的全面结合 | 社会投资 | 新开工 | 1600 |  | 400 | 投入100副AR眼镜，制作不低于30分钟智慧导览内容 | 是 | 4月 | 500 | 完成投入100副AR眼镜 | 3月 | 2023年3月-2025年8月
| 万安镇 | [8 empty] | 642520 |  | 26550 |  |  |  | 16320 | 61.47%
147 | 黄山徽国商温德姆花园酒店 | 省/市级重点项目 | 季必俊 | 黄山市徽国商实业有限公司 | 万安镇 | 万安镇 | 占地51亩，总建筑面积4.8万平方米，建设一栋主楼、两栋裙楼及服务用房，打造星级酒店 | 社会投资 | 续建 | 25000 | 10000 | 2000 | 完成酒店 主体建设 | 是 | 2月 | 1700 | 已完成主楼地下室土方开挖，正在进行地下室建设，附属管网建设基本完成，附属楼已竣工 | 2月 | 2020年3月- 2024年12月
148 | 半塔花园三期 | 省级重点项目 | 吴跃辉 李顺宝 | 黄山横江半塔房地产开发有限公司 | 万安镇 | 万安镇 | 项目占地约70亩，总建筑面积5.4万平方米，新建多层住宅 | 社会投资 | 续建 | 25000 | 24000 | 1000 | 竣工 | 是 | 2月 | 2160 | 已完成所有住宅封顶建设，已完成外立面建设，项目已基本完工 | 2月 | 2021年3月- 2023年8月
149 | 市水务调度中心 | 省/市级重点项目 | 吴跃辉 李顺宝 | 市自来水公司 | 万安镇 | 万安镇 | 占地18亩，总建筑面积2万平方米，新建9层调度中心大楼及室外附属工程，建成全市智慧水务运营调度中心 | 社会投资 | 续建 | 10000 | 8000 | 2000 | 竣工 | 是 | 2月 | 1980 | 建筑大楼已完成建设，外立面已完成，正在内部装修及附属施工 | 2月 | 2021年11月- 2023年12月
150 | 中洲汽贸城二期 | 市级重点项目 | 吴跃辉 李顺宝 | 安徽中洲汽车贸易有限公司 | 万安镇 | 万安镇 | 占地约24亩，总建筑面积约3万平方米，新建1栋汽车展览综合楼及地下停车库 | 社会投资 | 续建 | 8000 | 1000 | 7000 | 竣工 | 是 | 2月 | 2810 | 已完成地下室建设，大楼主体已封顶，正在外立面装饰装修工程 | 2月 | 2022年11月- 2023年12月
151 | 空铁（绿色） 物流园 | 市级重点项目 | 吴跃辉 | 黄山市铁路投资 有限公司 | 万安镇 | 万安镇 | 占地2453亩（不含动车所及高铁货运区），依托黄山北高铁存车场和皖赣铁路既有线场，建设普铁货运区、快递分拨、智能仓储等9个功能区和22个作业中心 | 社会投资 | 续建 | 320000 | 20600 | 10000 | 完成1#智能仓 建设 | 是 | 2月 | 7100 | 已完成项目一期启动区地块土地征收，一期线内房屋征迁工作已完成，启动区内路网建设已基本完成，正在进行一号智能仓桩基基础施工 | 3月 | 2022年4月- 2025年12月
152 | 新安花园安置区 |  | 吴跃辉 李顺宝 | 万安镇 | 万安镇 | 万安镇 | 占地约35.5亩，总建筑面积27741.12平方米，拟计划安置联排住宅85户。同时建设道路、绿化、围墙、停车泊位等附属设施工程 | 政府投资 | 续建 | 3000 | 1800 | 350 | 一期完工 | 是 | 2月 | 350 | 已完成一期54户宅基地基础建设，配电房施工已完成，正在入户接电附属施工 | 7月 | 2021年5月- 2023年12月
153 | 南潜至九龙工业园道路拓宽工程 |  | 吴跃辉 李顺宝 | 万安镇 | 万安镇 | 万安镇 | 建设南潜至九龙工业园道路长约2公里，宽6米沥青道路，配套雨水管网建设 | 政府投资 | 新开工 | 1200 |  | 1200 | 竣工 | 是 | 6月 | 220 | 正在道路基础施工建设 | 3月 | 2023年3月- 2023年12月
154 | 半塔花园四期 |  | 吴跃辉 李顺宝 | 黄山横江半塔房地产开发有限公司 | 万安镇 | 万安镇 | 项目占地约70亩，新建多层住宅 | 社会投资 | 新开工 | 20000 |  | 3000 | 开工建设 |  |  |  | 正在办理施工许可证 | 8月 | 2023年8月-2024年12月
155 | 新安花园公寓楼 |  | 吴跃辉 李顺宝 | 万安镇 | 万安镇 | 万安镇 | 项目占地约6亩，总建筑面积约6500平方米，拟计划安置单元楼约48户，同时配套建设附属用房及配电房、道路、停车泊位等附属设施工程 | 政府投资 | 储备 | 1800
156 | 万安镇3个社区中心建设 |  | 吴跃辉 李顺宝 | 万安镇 | 万安镇 | 万安镇 | 新建万安老街社区中心、文昌社区中心及万宁社区中心3个社区建设，总占地面积约15亩，总建筑面积约1200平方米 | 政府投资 | 储备 | 1200
157 | 上富琅新村 安置区 |  | 吴跃辉 李顺宝 | 万安镇 | 万安镇 | 万安镇 | 项目占地约20亩，拟计划安置联排住宅约40户，同时建设道路、配电附属、停车泊位等附属设施工程 | 政府投资 | 储备 | 800
158 | 皖新物流园 冷链仓库 |  | 吴跃辉 李顺宝 | 安徽新华传媒 股份有限公司 | 万安镇 | 万安镇 | 冷链仓库占地15亩，总建筑面积1.5万平方米 | 社会投资 | 储备 | 5000
159 | 鸿威春江丽景 花园（二期） |  | 吴跃辉 李顺宝 | 黄山万博置业 有限公司 | 万安镇 | 万安镇 | 项目占地240亩，总建筑面积40万平方米，新建多层、高层住宅、酒店及人防工程等，配套建设绿化、供电、给排水等基础设施建设（目前已完成一期70亩建设） | 社会投资 | 储备 | 221520
| 五城镇 | [8 empty] | 27750 |  | 10750 |  |  |  | 3623 | 33.7%
160 | 五城镇特色街区 | 市级重点项目 | 汪美月 | 黄山市徽国商实业有限公司 | 五城镇 | 五城镇 | 占地71亩，总建筑面积5.3万平方米，新建徽派仿古商业街、民宿客栈、景区门楼、标志性雕塑等 | 社会投资 | 新开工 | 20000 |  | 5000 | 完成基础施工 | 是 | 8月 | 340 | 环形道路、生活广场进场施工，临时用电配电房和道路箱涵建设已完成 | 6月 | 2023年6月-2024年6月
161 | 五城镇农产品冷链物流存储中心 |  | 汪美月 李 剑 | 五城镇 | 五城镇 | 五城镇 | 建设占地约4000平方米的冷库仓储基地，购置制冷设备12台，购置相关生产线2条，专用冷藏车10台。同时管理房约350平方米修缮加固，更换16套门窗，屋顶防水，墙面出新；新建围墙140米，高2.8米；冻库前地面硬化1000平方米；新建电动推拉门长23米;拆除废弃功能房三座，同时配套相关设备、供配电、给排水、道路、停车场、绿化以及环卫等基础设施 | 政府投资 | 新开工 | 1250 |  | 1250 | 竣工 | 是 | 1月 | 981 | 管理房修缮加固已完成，围墙修建已完成；地面硬化已完成；废弃功能房已拆除完成，门窗已安装，加工厂房主体修建完毕，管理用房主体已修建完毕 | 4月 | 2023年4月-2023年12月
162 | 五城镇给排水管线工程 |  | 汪美月 李 剑 | 五城镇 | 五城镇 | 五城镇 | 改建五城镇自来水厂出厂主干管给水管道约1公里；新建雨水管道约4公里，铺设污水管网铺设约6公里，同步实施路面恢复 | 政府投资 | 新开工 | 1000 |  | 1000 | 竣工 | 是 | 2月 | 877 | 路面已全部开挖，雨水管网已铺设3000余米，污水管网已铺设4000余米；星洲段污水管网前期工作正在准备中 | 4月 | 2023年4月-2023年12月
163 | 五城镇道路提升项目 |  | 汪美月 李 剑 | 五城镇 | 五城镇 | 五城镇 | 五城镇老街片区道路恢复约1400米，新建雨水管道约1400米，新建消防供水管道约1400米，三线下地约1400米，亮化约1000米。新建停车场约600平方米；月潭村长2000米，均宽约2m道路改造，部分道路采用老石板加压膜地面等方式铺装。配套建设排水沟等附属设施 | 政府投资 | 新开工 | 1000 |  | 1000 | 竣工 | 是 | 2月 | 914 | 月潭村部分已完工，雨水管道已铺设完毕，路面压膜已完成，三线整治完成1200米，排水沟施工已完成，月潭村石板路已完成200余米。五城镇特色街区道路6月25日初步设计已通过专家评审，地勘报告及施工图设计已完成 | 4月 | 2023年4月-2023年12月
164 | 月潭村美丽乡村建设 |  | 汪美月 李 剑 | 五城镇 | 五城镇 | 五城镇 | 长4000米，均宽约2.5米道路改造，部分道路采用老石板加压膜地面等方式铺装；配套建设排水沟等附属设施；新建村民健身广场600平方米，配备健身器材；停车场修建约100平方米，增设路灯57盏；围绕村中古井、池塘、老旧房屋和古建遗址打造特色节点 | 政府投资 | 新开工 | 500 |  | 500 | 竣工 | 是 | 1月 | 511 | 已拆除露天粪缸20余个，拆除旱厕15个，打造五小园25个，已完成改厕72户，拆除无功能建筑8个，村中道路、广场硬化已全部完成，健身器材已配备完成，停车场已完成，节点打造已完成；垃圾清理及环境整治持续进行中 | 3月 | 2023年3月-2023年12月
165 | 五城镇五城站综合运输服务站 |  | 汪美月 李 剑 | 五城镇 | 五城镇 | 五城镇 | 新建五城镇五城站综合运输服务站，项目规划面积4000平方米，建筑占地200平方米，建筑面积400平方米，共两层，安装充电桩12个 | 政府投资 | 新开工 | 2000 |  | 2000 | 竣工 |  |  |  | 规划设计初审已完成；前期工作正在准备中 | 6月 | 2023年6月-2023年12月
166 | 五城镇农产品示范园 |  | 汪美月 李 剑 | 五城镇 | 五城镇 | 五城镇 | 占地面积约30亩，建设体验中心、集散中心，硬化修缮入场道路；同时配套生态停车场、绿化带、内部道路、水电排污系统等基础设施 | 政府投资 | 储备 | 2000
| 东临溪镇 | [8 empty] | 489520.89 |  | 47778 |  |  |  | 67184 | 140.6%
167 | 新安养生谷二期 |  | 江 海 | 黄山华泰建设投资有限公司 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 项目占地225亩，总建筑面积35万平方米，新建多层、高层、小高层住宅，配套市政工程建设 | 社会投资 | 续建 | 165000 | 110000 | 30000 | 完成住宅区施工、绿化、亮化、污水管网、道路等施工，商服用地开展基建工程施工 | 是 | 2月 | 26851 | 正在开展小区雨污接管，绿化亮化及配套工程。 | 2月 | 2018年5月-2024年12月
168 | 鸿基金港湾 | 省级重点项目 | 江 海 | 黄山粤丰置业 有限公司 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 项目占地75.25亩，总建筑面积约12.2万平方米，建设10幢高层及商业设施，配套建设配电房、管理用房及人防工程等 | 社会投资 | 续建 | 75000 | 60000 | 6000 | 主体结构完工，外墙、保温、防水等完工。项目基建工程完成竣工验收 | 是 | 2月 | 11820 | 1# 公共部位装修正负零以上完成，电梯、太阳能、进户门及防火门安装完成 2# 公共部位装修正负零以上完成，电梯、太阳能、进户门及防火门安装完成 3# 公共部位装修正负零以上完成，电梯、太阳能、进户门及防火门安装完成 4# 公共部位装修正负零以上完成，电梯、进户门、铝合金门窗扇及防火门安装完成 5# 公共部位装修正负零以上完成，电梯、进户门、铝合金门窗扇及防火门安装完成 6# 公共部位装修正负零以上完成，电梯、进户门、铝合金门窗扇及防火门安装完成 7# 公共部位装修正负零以上完成，电梯、进户门、铝合金门窗扇及防火门安装完成 8# 公共部位装修正负零以上完成，电梯、进户门、铝合金门窗扇及防火门安装完成 9# 公共部位装修正负零以上完成，电梯、太阳能、进户门及防火门安装完成 10# 公共部位装修正负零以上完成，电梯、太阳能、进户门及防火门安装完成 11# 公共部位装修正负零以上完成，电梯、太阳能、进户门及防火门安装完成 12# 外墙真石漆、外墙干挂石材扫尾、栏杆玻璃完成安装 13# 外墙真石漆、外墙干挂石材扫尾、栏杆玻璃完成安装 14# 外墙真石漆、外墙干挂石材扫尾、栏杆玻璃完成安装 15# 外墙真石漆、外墙干挂石材扫尾、栏杆玻璃完成安装 16# 外墙真石漆扫尾、铝合金门窗扇及栏杆玻璃进场 17# 外墙真石漆扫尾、铝合金门窗扇及栏杆玻璃进场 18# 外墙真石漆扫尾、铝合金门窗扇及栏杆玻璃进场 19# 外墙真石漆扫尾、铝合金门窗扇及栏杆玻璃进场 20# 外墙真石漆扫尾、铝合金门窗扇及栏杆玻璃进场 21# 外墙真石漆扫尾、铝合金门窗扇及栏杆玻璃进场 22# 外墙真石漆扫尾、铝合金门窗扇及栏杆玻璃进场 23# 外墙真石漆、外墙干挂石材扫尾、栏杆玻璃完成安装 24# 外墙真石漆、外墙干挂石材扫尾、栏杆玻璃完成安装 25# 外墙真石漆、外墙干挂石材扫尾、栏杆玻璃完成安装 26# 外墙真石漆、外墙干挂石材扫尾、栏杆玻璃完成安装 27# 外墙真石漆、外墙干挂石材扫尾、栏杆玻璃完成安装 地下室 地下室顶板土方回填完成，消防管道安装完成95%，风管安装完成95%，地下室地面找平完成，自来水管道完成75%，供电管道完成60%，天然气管道完成40%，市政工程排屋部分围墙基础完成80%，雨污管道安装完成65%，完成部分景观工程已经残疾人坡道墙体砌筑，弱电及有线电视管线进场施工，完成部分管线 | 2月 | 2021年6月-2024年6月
169 | 新安郡 | 省级重点项目 | 江 海 | 黄山衡运置业有限公司 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 项目占地152.15亩，总建筑面积21.75万平方米，新建小高层12栋，多层32栋，低层10栋 | 社会投资 | 续建 | 75000 | 64000 | 3000 | 主体结构完工，外墙、保温、防水等完工。项目基建工程完成竣工验收 | 是 | 2月 | 26000 | 工程收尾 | 2月 | 2020年8月-2024年6月
170 | 华城雅苑三期 |  | 江 海 | 黄山市华城房地产开发有限公司 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 新建20#楼地下室人防工程，1#、2#、3#、21#、22#、24#、综合楼地下停车室，总建筑面积5391.53平方米；配套建设挡墙、小区道路、地下管网等附属工程及绿化工程 | 社会投资 | 续建 | 6800 | 4500 | 1500 | 主体结构完工，外墙、保温、防水等完工。项目基建工程完成竣工验收 | 是 | 2月 | 200 | 地下人防工程待验收，1#、2#、3#楼施工至一层，24#正在办理验收手续。 | 2月 | 2021年7月-2024年6月
171 | 黄山昆仑智慧物流园项目 |  | 江 海 | 黄山昆仑物流园有限公司 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 项目占地67亩，总建筑面积44000平方米。一期用地24亩，建筑面积240000平方米，建设1栋酒店式公寓和3栋综合商业用房。二期用地18亩，建筑面积20000平方米，建设五栋综合商业用房，集智能物流、商贸市场、电子商务、研发办公于一体。三期用地25亩，配建大型物流停车场 | 社会投资 | 续建 | 10000 | 4000 | 1000 | 完成项目一期3栋综合商业用房主体施工 | 是 | 2月 | 300 | 昆仑公馆室内油漆工程、外围附属、大堂装饰已完成，电梯设备、门前广场、弱电、道路硬化工程已完工，入户门、防火门已完工。正在办理项目一期验收手续。 | 2月 | 2021年2月-2024年12月
172 | 东临溪镇乡村振兴 示范区建设项目 |  | 江 海 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 新建长1218米、宽30米新安大道；长1077米、宽30米广源路；新建大棚蔬菜、箬叶等产业基地；新建2.1万平方米农产品物流市场交易区 | 政府投资 | 续建 | 17892 | 16892 | 1000 | 竣工 | 是 | 2月 | 100 | 芳口电商中心项目已完成竣工验收工作。 | 2月 | 2020年10月-2023年12月
173 | 年产传感器零部件720万套生产项目 |  | 江 海 | 黄山市三特传感器部件有限公司 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 项目占地7亩，新建研发楼、生产车间，总建筑面积5000平方米；购置开炼机3台、预成型机2台、平板加温压力机25台、恒温烘箱2台、切条机1台、钻孔机5台、模具150套及200KV变压器1台等设备 | 社会投资 | 新开工 | 1000 |  | 1000 | 竣工 | 是 | 4月 | 124 | 正在开展土建部分施工。 | 7月 | 2023年7月-2023年12月
174 | 新安江流域（芳口村段）水污染综合治理及生态保护修复工程 |  | 江 海 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 芳口村沿率水及叉水河岸修建生态护岸2.02公里，并对沿线生态进行修复，修复面积约2.0155万平方米、中心主干渠修复1.577公里。修建村庄及沿河d300-d400截污管道10.77公里，村庄路面恢复2.654万平方米，村庄内部新建沟渠1.276公里，沟渠清淤3785立方米 | 政府投资 | 新开工 | 4057.89 |  | 800 | 实施项目一期工程，新建芳口中心村区域（高速以北）村庄d300-d400污水管道4.6公里（其中含1.5公里入户连接管），村庄路面恢复约0.85万平方米 | 是 | 3月 | 677 | 累计完成挖沟槽土方7503立方米,混凝土道路拆除5810平方米，土方回填5361立方米,余方弃置2637立方米，D315污水管网1848米，D400污水管网205米，D500污水管网24米，污水检查井136座，格栅井105座，化粪池3座，DN110U-PVC污水管3711米，DN200U-PVC雨水管990米，300*500雨水箅102座，混凝土包管647立方米,，弱电管1036米，弱电井22座，道路级配碎石基层铺设6280平方米，道路面层浇筑5485平方米。 | 3月 | 2023年3月-2024年12月
175 | 自来水加压泵站 |  | 江 海 | 黄山市自来水 公司 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 规划占地3.55亩，拟建设1000平方米加压泵房相关设备 | 社会投资 | 新开工 | 500 |  | 500 | 竣工 | 是 | 7月 | 134 | 正在开展储水箱、泵站等基建工程建设 | 6月 | 2023年6月-2023年12月
176 | 110千伏东临溪输变电工程 |  | 江 海 | 休宁县供电公司 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 占地约15亩，新上主变2X5万千伏安，终期3x5万千伏安，本期10千伏出线24回，终期36回。110千伏电缆双回，电缆全长800米 | 社会投资 | 新开工 | 7000 |  | 1000 | 完成项目前期工作，完成招投标，施工单位进场，完成部分管线铺设，计划完成项目清单内容的20%左右 |  |  |  | 已完成项目规划选址论证报告评审 | 10月 | 2023年10月-2024年12月
177 | 东临溪镇镇区污水管网延伸段建设工程 |  | 江 海 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 新建污水管网延伸段16422米，其中主管道铺设DN600mmⅡ级钢筋混凝土管398米、DN500mmⅡ级钢筋混凝土管3289米、DN400mmⅡ级钢筋混凝土管2721米、DN300mm HDPE塑钢缠绕管3042米、新建入户管网DN110mm 6768米、下穿水渠球磨铸铁管150米、地埋式提升泵站一座、新建化粪池500只、路面恢复20654平方米、给水管网恢复9478米；村庄支管道铺设DN300mm-DN400mmⅡ级钢筋混凝土管6972米、路面恢复15411平方米 | 政府投资 | 新开工 | 4051 |  | 1000 | 完成项目前期工作，完成施工单进场，完成部分砼管铺设。完成项目清单内容的25%左右 |  |  |  | 已完成可研编制，正在开展施工图设计 | 10月 | 2023年6月-2024年12月
178 | 黄山绿茶小包装智能化生产线项目 |  | 江 海 | 黄山市商叶制茶有限公司 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 新建小包装车间2350平方米，改造建设600平方米黄山绿茶出口质检中心及仓库；购置茶叶全自动电磁炒车等设备10余台套，组建1条大包装、2条全自动小包装流水线 | 社会投资 | 新开工 | 978 |  | 978 | 竣工 | 是 | 2月 | 978 | 已竣工 | 2月 | 2023年2月-2023年12月
179 | 休宁县东临溪镇天然气利用工程 |  | 江 海 | 休宁中燃城市燃气发展有限公司 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 一期用地面积1亩，建设LNG瓶组站1座，中压管网6.73千米；二期用地面积5.4亩，建设LNG气化站1座，30立方米储罐，中压管网21千米 | 社会投资 | 储备 | 892 | [6 empty] | 已立项，土地指标已下达批复
180 | 原东云府地块项目 |  | 江 海 | 休宁润泉置业有限公司 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 项目占地45.43亩，建设商品房 | 社会投资 | 储备 | / | [6 empty] | 项目规划方案已通过市自然资源规划委员会评审，根据评审意见，正开展规划方案调整工作
181 | 休宁县东临溪镇高标准农田建设项目 |  | 江 海 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 3000亩高标准农田建设，包括2800亩土壤改良工程，渠道衬砌9.36千米，配套倒虹吸1座、蓄水池80座；新建砂石路2392米；新建7200平方米科创基地，以及周边防洪堤坝工程和基础配套设施建设 | 政府投资 | 储备 | 19900 | [6 empty] | 完成项目立项，已通过国家发改委及财政部审核，但由于该项目体量与总投资不匹配，目前正在优化可研，经过讨论，决定优化建设内容及投资。
182 | 休宁县东临溪镇科创物流产业园区建设项目 |  | 江 海 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 改造芳口村闲置集体资产，改建厂房2500平方米；新建芳口村电商中心3000平方米；新建厂房3000平方米；新建农产品贸易中心一处，占地面积1300平方米，改建3900平方米商贸综合中心；改造临溪村内闲置集体资产，改建厂房1000平方米；改造3处闲置集体资产，改建研发中心3200平方米、厂房2400平方米；新建标准化清洁化茶叶加工、仓储厂房18000平方米；新建茶青交易市场12000平方米；新建茶文化展示厅及交易市场2400平方米；新建白茶基地2000亩；临溪乡村振兴产业园暨科创孵化器工程，占地120亩，拟新建厂房64000平方米及基础设施配套项目 | 政府投资 | 储备 | 43200 | [6 empty] | /
183 | 休宁县东临溪镇环境整治提升工程 |  | 江 海 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 村庄基础设施提升以及垃圾中转站建设，率水河和汊水河沿岸综合治理（河道清淤241998立方米生态修复及河滩湿地总面积18.4万平方米、防洪提3.5千米等），可治理出24万立方米砂石，沿岸自然村污水收集及沿河截污工程（新建沿河截污管道8千米和3个自然村污水收集），29千米岸坡整治，新建翻板坝4座，共计182米，桥梁5座，共计381米，对120亩工矿废弃地进行整治，垃圾中转站1座以及200个停车位等基础设施建设 | 政府投资 | 储备 | 33200 | [6 empty] | /
184 | 休宁县东临溪镇农村生活污水治理工程（一期）项目 |  | 江 海 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 1.东临溪镇农村生活污水处理设施新建工程：包括新建污水处理终端2座，污水提升泵站1座，纳入市政污水管网处理点3处，配套新建污水主干管8947米、污水支管20433米、污水接户管30960米，另包括新建树脂污水检查井64座、混凝土模块式污水检查井1360座、格栅井1198座、卫生改厕860座；2.东临溪镇农村生活污水处理设施修复提升工程：包括修复污水处理终端6座，配套修复污水主干管2734米，污水支管1174米，污水接户管4660米；修复树脂、混凝土模块式污水检查井分别50座、127座，修复格栅井154座 | 政府投资 | 储备 | 4850 | [6 empty] | 完成项目立项、可研评审，正在申报生态环保专项资金
185 | 市看守所整体迁建 项目配套工程 |  | 江 海 | 市公安局 | 市公安局 | 东临溪镇 | 迁改35kv洪汊239芳村支线#5塔，新建杆塔1基；地质灾害治理工程2处，第一处崩塌范围宽约163米，高约6-26米，防护面积4860平方米，第二处崩塌范围宽约90米，高约2-24米，防护面积2390平方米 | 政府投资 | 储备 | 1700 | [6 empty] | /
186 | 世界技能大赛国际交流中心安徽基地 |  | 江 海 | 安徽锐蓝置业 有限公司 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 项目占地30亩，总建筑面积3.2万平方米，新建培训教室、油漆与装饰项目赛训馆、外国专家楼、选手宿舍、食堂、博物馆等 | 社会投资 | 储备 | 11000 | [6 empty] | /
187 | 黄山市光荣院 |  | 朱建新 | 市退役军人事务局 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 项目占地约31亩，总建筑面积15000平方米，内设床位500张；配套建设室外附属工程，购置相关设备 | 政府投资 | 储备 | 7500 | [6 empty] | 1.征地方面，项目供地红线内共需征收30.5亩地，1户房屋，已完成3亩。预计9月底前完成征地拆迁工作。2.迁坟方面，该项目共需迁坟48棺，目前已完成迁坟0棺，剩余48棺未迁。3.正在摸排该地块承包经营权权属情况，地上附属物归属情况。4.市级征地资金已下达至东临溪镇
| 蓝田镇 | [8 empty] | 51103 |  | 5500 |  |  |  | 2000 | 36.36%
188 | 蓝田镇农贸市场及农产品冷链物流工程 | 市级重点项目 | 储晓华 | 蓝田镇 | 蓝田镇 | 蓝田镇 | 对现农贸市场进行收储，包括农贸市场职工安置，共计12人；银行抵押偿还约100万元；改建农贸市场总建筑面积约4000平方米，新建蓝田镇产品冷链物流存储中心选址位于前川村前川组老油厂处，占地面积约3亩，新建总建筑面积1000余平方米，配套相关设备、供配电、给排水、道路、停车场、绿化以及环卫等基础设施 | 政府投资 | 新开工 | 5103 |  | 1500 | 对现农贸市场进行收储，改建农贸市场总建筑面积约4000平方米，新建蓝田镇产品冷链物流存储中心选址位于前川村前川组老油厂处，占地面积约3亩 | 是 | 8月 | 260 | 子项农贸市场附属设施进场施工 | 3月 | 2023年3月-2024年12月
189 | 黄山市益兴生物能源农林废弃物资源化利用项目（二期） |  | 储晓华 | 黄山益兴生物质能源科技有限公司 | 蓝田镇 | 蓝田镇 | 项目一期利用前川村老楷组现有26亩土地新建养羊大棚10000平方米，利用益兴项目牛羊饲料养殖各品种羊类1万只。项目二期规划迪岭村20亩工业用地新建屠宰养殖工厂一座，工厂占地8亩，配套周边基础设施建设 | 社会投资 | 新开工 | 4000 |  | 2000 | 完成竣工项目一阶段：利用前川村老楷组现有26亩土地新建养羊大棚10000平方米，养殖各品种羊类1万只 | 是 | 6月 | 1740 | 项目钢结构养殖大棚搭建基本完成，配套排水、投喂、垃圾清理等设备安装基本完成，第一批1600只羊开始养殖 | 6月 | 2023年6月-2024年12月
190 | 休宁县蓝田镇乡村振兴项目 | 市级重点项目 | 储晓华 | 蓝田镇 | 蓝田镇 | 蓝田镇 | 1.建设占地600余亩的乡村农事体验基地共计五处。 2.对蓝田镇儒村三棵树、西村文化礼堂等七处旅游景点进行清理修缮。 3.对约50亩闲置用房及危房进行翻新修缮及现代化、地域特色化升级修建。 4.建设智慧乡村数据分析平台、乡村数据研判监控及指挥平台。 5.修缮各村道路约24.4公里、均宽约4米。 6.对儒村村夹溪河长约2千米的河段进行清淤、建设防洪堤坝。 7.对前川、迪岭、南塘桥进行改造拓宽、新建夹溪河滨江路上游橡胶坝拦水坝一座。 8.南塘村五陵山新建下山旅游滑道共2条、长度5公里。 9.西村村金龙山新建生态停车场、总占地面积1000平方米。 10.新建路灯工程一项等 | 政府投资 | 新开工 | 24000 |  | 2000 | 1.建设占地600余亩的乡村农事体验基地共计五处； 2.对蓝田镇儒村三棵树、西村文化礼堂等七处旅游景点进行清理修缮； 4.建设智慧乡村数据分析平台、乡村数据研判监控及指挥平台； 5.修缮各村道路约24.4公里、均宽约4米； 6.对儒村村夹溪河长约2千米的河段进行清淤、建设防洪堤坝； 9.西村村金龙山新建生态停车场、总占地面积1000平方米； 10.新建路灯工程一项等 |  |  |  | 已完成可研 | 8月 | 2023年8月-2024年12月
191 | “云上金龙”微旅游目的地 |  | 储晓华 | 黄山旅游股份有限公司 | 蓝田镇 | 蓝田镇 | 项目占地约30亩，改造提升网红精品民宿，打造中国乡村旅游示范点 | 社会投资 | 储备 | 15000
192 | 蓝田镇豸坑民宿群 |  | 储晓华 | 蓝田镇 | 蓝田镇 | 蓝田镇 | 项目占地8亩，依托迪岭拱北廊桥，秋洪川古村落打造集旅游、娱乐、住宿于一体的徽派民宿集群 | 政府投资 | 储备 | 3000
| 溪口镇 | [8 empty] | 32255 |  | 12463 |  |  |  | 9881 | 79.28%
193 | 溪口镇亚行贷款新安江流域生态保护与绿色发展项目 |  | 季必俊 胡 芬 | 溪口镇 | 溪口镇 | 溪口镇 | 新建污水处理终端6座，提升泵站3处，真空收集站1座，铺设污水管网约40公里，覆盖冰潭中心村、冰潭村朱家碣组、江潭中心村、江潭村太溪组、溪口村石坑组、石田村东充和大路口组 | 政府投资 | 续建 | 1800 | 1300 | 500 | 竣工 | 是 | 2月 | 500 | 已竣工 | 2月 | 2022年1月-2023年2月
194 | 休宁县溪口镇乡村振兴示范区建设项目 | 省/市级重点项目 | 季必俊 | 溪口镇 | 溪口镇 | 溪口镇 | 1.建设镇区停车场3200平方米，其中木梨硔接待中心停车场2000平方米，建设附属护岸700米等。 2.对阳干村旅游基础设施进行提升改造，包括道路、供水、雨污水管网三线下地、路灯等。 3.收储土地3亩，包括地上附着房屋，建设农产品集散中心2000平方米，配套建设道路、绿化、供水、供电工程（高低压）工程，空调、排水及消防工程，亮化工程，大门、围墙等附属设施。 4.打造“心安双溪”民宿工程，对溪口桥头原法庭和派出所公产房进行收储并进行改造和利用，对沿线及对岸风貌进行整治，包括雨污水管网、强弱电下地、旅游步道建设、路灯等 | 政府投资 | 续建 | 15000 | 2000 | 4000 | 竣工 | 是 | 2月 | 3630 | 1.阳干村完成石板路铺设2000米，配套自来水、雨水、弱电管网2000米，完成健身广场、村标等节点打造，完成三线下地改造，阳干入村道路及停车场工程混凝土挡墙完成900米。水沟完成390米,水稳层完成1800平方米，沥青面层完成1800平方米，停车场公厕完成，桥头节点完成碎拼石板园路、水稳层铺设、草坪铺设、景观平台及台阶安装大理石面层，台阶扶手安装，凉亭改造； 2.综合服务用房土地平整完成10亩； 3.下街400米挡土墙墙身完成，人行道破除，弱电管网安装500米，水稳层铺设完成1200平米，红麻石护栏安装，人行道垫层浇筑完成400米； 4.镇区2座公厕完成； 5.木梨硔人居环境整治，完成旅游步道建设，五小园打造等； 6.东充节点完成； 7.红庙节点完成； 8.溪口大道人行道改造通信管道安装2800米，混凝土面层浇筑完成。 9.镇区停车场水稳层沥青铺设4000平方米 | 2月 | 2022年7月-2023年12月
195 | 率水上游（溪口镇段）沿线农村污水治理及生态修复工程一期项目 |  | 季必俊 胡 芬 | 溪口镇 | 溪口镇 | 溪口镇 | 五明村污水处理终端及管网建设；河流沿线生态护岸修复、新建，减少两岸水土流失及提升水质水量，沿线两侧农田沿河侧修建生态沟渠，减少农田漫流微废水污染水生态环境 | 政府投资 | 新开工 | 700 |  | 700 | 竣工 | 是 | 8月 | 50 | 完成木干道路平整600平方米，路面切缝1000米 | 2月 | 2023年2月-2023年12月
196 | 李冰路联网路工程 |  | 季必俊 胡 芬 | 溪口镇 | 溪口镇 | 溪口镇 | 李冰路长5公里道路进行改造提升，路幅有现状3-4米扩宽至6.5米，对现状道路断板等病害进行处理 | 政府投资 | 新开工 | 800 |  | 800 | 竣工 | 是 | 5月 | 500 | 完成3000米路基扩宽清表整理，1500米拓宽挡墙砌筑 | 3月 | 2023年3月-2023年12月
197 | 溪口村文化活动中心及产业基础设施提升工程 |  | 季必俊 胡 芬 | 溪口村村民委员会 | 溪口镇 | 溪口镇 | 建设村民文化活动中心380平方米，配套建设停车场1200平方米。 对老茶厂进行改造出新，面积280平方米，添置200立方米冷藏库1座，烘房一座。新建300平方米石斛加工厂房1座，内部设置选条车间、加工车间、烘干车间、炒条车间、冷库等。 | 政府投资 | 新开工 | 710 |  | 710 | 竣工 | 是 | 2月 | 710 | 已竣工 | 2月 | 2023年2月-2023年12月
198 | 溪口镇和村美丽乡村项目 |  | 季必俊 胡 芬 | 溪口镇 | 溪口镇 | 溪口镇 | 对和村村美丽乡村进行“五清一改”整治，对老街道路进行改造提升，配套建设雨水、弱电、自来水等管网 | 政府投资 | 新开工 | 610 |  | 610 | 竣工 | 是 | 1月 | 520 | 完成50户改厕，630米五小园打造，清理村内陈年垃圾35吨，拆除无功能建筑4座，清理乱堆乱放15处，自来水管网铺设3500米 | 1月 | 2023年1月-2023年10月
199 | 溪口镇2023年畜禽资源化利用项目 |  | 季必俊 胡 芬 | 溪口镇 | 溪口镇 | 溪口镇 | 镇域范围内15个规模化畜禽养殖基地配套建设与养殖规模和处理工艺相适应的粪污消纳设施，进行必要的粪污收集、贮存、处理、利用 | 政府投资 | 新开工 | 521 |  | 521 | 竣工 | 是 | 3月 | 521 | 已竣工 | 3月 | 2023年3月-2023年12月
200 | 溪口镇2023年基础设施建设项目 |  | 季必俊 胡 芬 | 溪口镇 | 溪口镇 | 溪口镇 | 镇域范围内建设停车场1200平方米、道路硬化1800米、挡墙修复400立方米、路灯安装147盏、便桥新建6座、拦水坝4座、弱电整治1800米、铺设自来水管15000米、蓄水池一座、水渠修建950米 | 政府投资 | 新开工 | 560 |  | 560 | 竣工 | 是 | 4月 | 500 | 完成混凝土道路浇筑1800米，停车场建设2处，面积1200平方米，广场建设2处，面积100平方米，污水管道铺设1000米，路灯安装100盏 | 1月 | 2023年1月-2023年11月
201 | 花桥至和村公路路面修复改造工程 |  | 季必俊 胡 芬 | 溪口镇 | 溪口镇 | 溪口镇 | 花桥至和村13公里公路路面修复及沥青铺设 | 政府投资 | 新开工 | 1100 |  | 1100 | 竣工 | 是 | 1月 | 1100 | 已竣工 | 1月 | 2023年1月-2023年3月
202 | 梦里祖源文旅微型集聚区建设项目 |  | 季必俊 胡 芬 | 溪口镇 | 溪口镇 | 溪口镇 | 1、旅游环境基础设施提升：①修建旅游风景道5.5公里。言坑至祖源山上道路黑色化改造，附属挡墙、边沟建设，沿线景观提升，修缮观景亭一座，路边修建500㎡停车观景区。②沿河观光治理工程：修建峡谷清幽旅游步道，长度约500米；重建蓄水坝一座；河道清淤及垃圾清理。③修建1.5公里日出观景旅游步道，建设观景台1座。④村庄内部青石板路修复约1000米，配套污水管网修复，人居环境整治，人饮蓄水池、消防水池、管道维修提升，新建旅游厕所1处。⑤翰林阁构建修复及加固。⑥增设智慧旅游设施，村庄内部新增监控、智慧大屏（位于停车场）等。 2、①对祖源堂内部进行改造提升，面积约270平米，对破损舞台进行重建，一楼添置桌椅、信息化设备、柜台、电子屏幕等，二楼进行展览布展；新建开水间、厕所。②利用村委会自有房屋，结合本村古法油榨特色要求进行改造，设有生产宣传体验区、及配套周边环境提升。 3、祖源四季花海。①在凤祥农舍、观景亭周边的山场种植四季花卉；②环绕祖源村四周种植四季花卉。 4、祖源有机果树园。①种植500棵“东葵”杨梅和3000棵桃树有机果树园，3-5年的养护；②对果园出入口及内部道路等基础设施修建，约长5公里；③配备果园种植配套及运输设施，如灌溉系统、照明灯具等；④打造小型观景亭一座。 | 政府投资 | 新开工 | 1654 |  | 662 | 完成40%工程量 |  |  |  | 完成项目立项、可研批复、用地预审、环评、稳评、节能审查 | 7月 | 2023年7月-2024年6月
203 | 汽车顶棚车灯开关产线改造项目 |  | 季必俊 胡 芬 | 昌辉汽车电器(黄山)股份公司 | 溪口镇 | 溪口镇 | 项目计划购置定制产线1条，并配套相关辅助设备设施 | 社会投资 | 新开工 | 800 |  | 800 | 竣工 | 是 | 3月 | 650 | 购买产线设备5台 | 2月 | 2023年4月-2023年10月
204 | 汽车双小齿轮式电动助力转向器（DP-EPS）产线改造项目 |  | 季必俊 胡 芬 | 昌辉汽车转向系统（黄山）有限公司 | 溪口镇 | 溪口镇 | 项目创新研制汽车双小齿轮式电动助力转向器（DP-EPS），计划购置定制产线1条，并配套相关辅助设备设施 | 社会投资 | 新开工 | 1500 |  | 1500 | 竣工 | 是 | 3月 | 1200 | 购买产线设备6台 | 2月 | 2023年2月-2023年10月
205 | 休宁县溪口江冰潭段生态廊道建设项目 |  | 季必俊 胡 芬 | 溪口镇 | 溪口镇 | 溪口镇 | 新建镇区段、溪口段、江冰潭段生态廊道，新建生态护岸4700米、生态步道6000米、生态隔离带3公里；沿线污水管管网3000米，管径300-500米米。清理沿线河道及周边垃圾0.5万吨/年，增设江边路灯和景观灯120盏，新建生态停车场400平方米，对率水河边村落进行人居环境整治 | 政府投资 | 储备 | 3500
206 | 溪口镇乡村振兴产业园 |  | 季必俊 胡 芬 | 溪口镇 | 溪口镇 | 溪口镇 | 在溪口、石田、江潭建设约16000平方米钢结构集体生产车间，附属设施包括生活区配套、消防、给排水、周边道路硬化 | 政府投资 | 储备 | 3000
| 流口镇 | [8 empty] | 6410 |  | 5540 |  |  |  | 2870 | 51.81%
207 | 德上高速公路流口段附属工程 |  | 郑美风 | 流口镇 | 流口镇 | 流口镇 | 建设村组辅道约4000米、宽约4米，含亮化工程、水渠建设、杆线迁移等；被征迁户住房安置点及配套基础设施建设，安置区面积约5亩。碜坑口建设漫水桥一座及道路连接线改造 | 政府投资 | 新开工 | 2160 |  | 1800 | 完成村组辅道建设约3000米，完成安置点基础设施建设 | 是 | 7月 | 330 | 村级辅导建设中，住房安置点涉及完成，征地进行中 | 5月 | 2023年5月-2024年4月
208 | 流口镇茶业发展和生态保护工程 |  | 郑美风 | 流口镇 | 流口镇 | 流口镇 | 流口镇全镇约6000亩茶园实施绿色防控，茶园内景观打造、安装杀虫灯，水土保持等。镇域内林区疫木处置、幼苗抚育等 | 政府投资 | 新开工 | 610 |  | 500 | 完成5000亩茶园实施绿色防控，茶园内景观打造、安装杀虫灯，水土保持等 | 是 | 3月 | 348 | 山村组、车田组杀虫灯安装完成、东坑组、华坑组开始安装杀虫灯 | 3月 | 2023年3月-2024年4月
209 | 流口镇污水改造提升工程 |  | 郑美风 | 流口镇 | 流口镇 | 流口镇 | 呈村组、下三峰组等排水及污水改造提升，铺设污水管网约3200米，污水支管网3800米，排水管约3000米，村庄内部道路改造提升约1100平方米，沿河旱厕拆除、无害化卫生改造 | 政府投资 | 新开工 | 580 |  | 580 | 竣工 | 是 | 2月 | 416 | 下三峰组雨水改造工程完成，沿河旱厕拆除4座 | 2月 | 2023年2月-2023年12月
210 | 率水-小源河护岸挡墙工程 |  | 郑美风 | 流口镇 | 流口镇 | 流口镇 | 小源河、率水河段生态护岸建设，涉及流口村车田组、泉坑组，茗洲村山村组、呈村组生态护岸建设约2600米 | 政府投资 | 新开工 | 1700 |  | 1300 | 完成生态护岸建设约2000米 | 是 | 1月 | 833 | 山村组护岸建设进入收尾阶段、呈村组开始建设 | 1月 | 2023年1月-2024年4月
211 | 流口镇全域环境整治提升工程 |  | 郑美风 | 流口镇 | 流口镇 | 流口镇 | 流口镇21个村民组微改造微提升，包含基础设施建设、人居环境整治提升、节点打造、卫生厕所改造等 | 政府投资 | 新开工 | 760 |  | 760 | 竣工 | 是 | 1月 | 462 | 泉坑组卫生厕所改造完成、山村组开展微改造提升节点2处 | 1月 | 2023年1月-2023年12月
212 | 茗洲村茶旅融合发展项目 |  | 郑美风 | 流口镇 | 流口镇 | 流口镇 | 新建新安江生态保护及茶文化产业村史馆一座约400平方米，茗洲茶园徽派廊亭一座，茗洲茶园生态步道约1500米，修复茗洲古茶道约1000米，改造提升生态停车场约900平方米，新建公共厕所1座 | 政府投资 | 新开工 | 600 |  | 600 | 竣工 | 是 | 1月 | 481 | 新安江生态保护及茶文化产业村史馆地基已完成，监理单位验收中 | 1月 | 2023年1月-2023年12月
| 汪村镇 | [8 empty] | 21078 |  | 15040 |  |  |  | 5047 | 33.56%
213 | 德上高速安置小区 | 市级重点项目 | 汪景峰 | 汪村镇 | 汪村镇 | 汪村镇 | 安置60户，小区三通一平及基础设施建设 | 政府投资 | 新开工 | 11300 |  | 6800 | 完成60户安置房主体建设 |  |  | 900 | 安置区清表 | 9月 | 2023年9月-2024年6月
214 | 汪村镇回源段流域主河道护岸及堰坝工程项目 |  | 汪景峰 | 汪村镇 | 汪村镇 | 汪村镇 | 汪村镇回源段流域主河道长度为8km,涉及护岸工程以及堰坝工程。包括:（1)护岸挡土墙，本次回源河段防洪治理工程共有挡土墙7段，全长3.362km。 | 政府投资 | 新开工 | 1098 |  | 1098 | 竣工 | 是 | 2月 | 1098 | 已竣工 | 2月 | 2023年2月-2023年6月
215 | 汪村镇山泉流水养鱼示范区改造提升项目 |  | 汪景峰 | 汪村镇 | 汪村镇 | 汪村镇 | 老鱼池改造提升及周边环境整理:拟修复汪村镇田里村岭脚组、小连坑组水毁古鱼塘206口，鱼塘周边环境整治;泉水鱼苗种繁育基地建设新建泉水鱼及农特产品展示中心，占地面积约1400平方米。 | 政府投资 | 新开工 | 1090 |  | 1090 | 竣工 | 是 | 3月 | 1090 | 已竣工 | 2月 | 2023年2月-2023年6月
216 | 汪村镇地灾边坡防护治理项目 |  | 汪景峰 | 汪村镇 | 汪村镇 | 汪村镇 | 降坡挖方工程、浆砌挡墙工程、生态边坡防护治理工程等。降坡挖方3400方；浆砌挡墙工程：砌筑高5米，压顶0.8米的浆砌挡墙，总量为2400立方米，混凝土强度等级：C25。 生态边坡防护：锚杆（锚索）注浆，总面积8780平米。 | 政府投资 | 新开工 | 884 |  | 884 | 竣工 | 是 | 7月 | 50 | 场地开挖，平整（现已停工） | 7月 | 2023年7月-2023年12月
217 | 岭脚村民宿旅游综合体项目 |  | 汪景峰 | 汪村镇 | 汪村镇 | 汪村镇 | 主要建设内容为农房宅基地收储、鱼博馆建设项目、茶厂改造修缮工程、村庄内环境风貌整治工程及配套工程等。 | 政府投资 | 新开工 | 2438 |  | 900 | 开工建设 |  |  |  |  | 9月 | 2023年9月-2024年12月
218 | 汪村镇回源至大连沿线道路建设工程 |  | 汪景峰 | 汪村镇 | 汪村镇 | 汪村镇 | 修建高速施工便道14条，均宽6米，总长度1800米 | 政府投资 | 新开工 | 3138 |  | 3138 | 竣工 | 是 | 6月 | 1119 | 主线匝道已开挖2000米、搅拌站、制梁场、钢筋加工场均已开挖结束、正在场平 | 1月 | 2023年1月-2023年12月
219 | 新安江源头（田里段）环境综合整治项目简介 |  | 汪景峰 | 汪村镇 | 汪村镇 | 汪村镇 | 对连坑、石屋坑、田里、岭脚、坑口等村庄生态环境进行综合整治 | 政府投资 | 新开工 | 1130 |  | 1130 | 竣工 | 是 | 1月 | 790 | 田里组污水项目、连坑环境整治项目已动工 | 2月 | 2023年2月-2023年9月
| 商山镇 | [8 empty] | 48256.81 |  | 16250 |  |  |  | 2800 | 17.23%
220 | 商山镇新安江流域生态保护与绿色发展项目 |  | 胡国光 宁卫华 | 休宁县亚行办 | 商山镇 | 商山镇 | 新建污水处理终端14座、污水管道38.7公里、污水泵站2座，供水管18.8公里 | 政府投资 | 续建 | 6507.85 | 4000 | 2500 | 竣工 | 是 | 1月 | 1800 | 完成总工程量98% | 1月 | 2023年1月-2023年5月
221 | 徽语茶养（一期）项目 |  | 胡国光 | 安徽蓝城农华建设发展有限公司 | 商山镇 | 商山镇 | 项目占地350亩，其中建设用60亩，总建筑面积1.39万平方米，新建绿色农科、康养旅居、研学教育等 | 社会投资 | 新开工 | 26000 |  | 10000 | 小镇运营中心主体基本完工，建设区主要道路建设完成，部分农业景观建设完成 |  |  |  | 完成迁坟协议1户1棺，其中建设用地1户1棺。目前主建设区剩余2棺坟墓未签订迁坟协议（不含拟划拨给县卫健委的7#地块）。 | 8月 | 2023年8月-2024年12月
222 | 商山综合农事服务中心建设项目 |  | 胡国光 宁卫华 | 商山镇 | 商山镇 | 商山镇 | 规划农用设施用地10亩，总建筑面积约3000平方米，主要建设内容如下： 1.综合农事服务中心。建设农机车间一座400平方米（含农机具库房、配件库、维修车间）、会议及培训室150平方米，购置水稻收割机2台、乘坐式插秧机6台、拖拉机7台、植保无人机2台、背负式弥雾燃油喷雾器10台、担架式喷雾器10台； 2.水稻育插秧中心。建设1座80平方米机育秧暗化处理室、4座共1300平方米规模化育秧大棚、5000平方米育秧存放架，购置水稻精量播种机2台、育秧秧盘5万张。 3.粮食烘干中心。建设烘干车间500平方米（主机区域16米高钢结构400平方米，含下粮坑），控制室1间20平方米，采购30吨水稻油菜多用途烘干机4组，上下料辅助设备一套（含100吨地磅秤、输送带等），热源系统一套。 4.粮食仓储中心。建设1000平方米粮食仓储功能区。 5.其它附属设施。农资仓库200平方米、道路硬化、给排水、围墙、变压器及配电等 | 政府投资 | 新开工 | 1000 |  | 1000 | 竣工 | 是 | 3月 | 400 | 厂房建设内容已完工，待有农公司采购设备进场 | 4月 | 2023年4月-2023年12月
223 | 浩瀚茶厂 |  | 胡国光 宁卫华 | 浩瀚茶厂 | 商山镇 | 商山镇 | 厂房新建，设备购置安装等 | 社会投资 | 新开工 | 1500 |  | 1500 | 竣工 |  |  |  |  | 4月 | 2023年4月-2023年12月
224 | 上井村生产车间建设工程 |  | 胡国光 宁卫华 | 商山镇 | 商山镇 | 商山镇 | 钢构厂房1600平方米，其中毛峰茶厂400平方米，初制茶400平方米，冷冻仓库400平方米，其他基础附属设施400平方米。 | 政府投资 | 新开工 | 650 |  | 650 | 竣工 |  |  |  | 已纳入乡村振兴项目库 | 6月 | 2023年6月-2023年12月
225 | 心怡茶厂 |  | 胡国光 宁卫华 | 心怡茶厂 | 商山镇 | 商山镇 | 厂房改造 | 社会投资 | 新开工 | 600 |  | 600 | 竣工 | 是 | 1月 | 600 | 已竣工 | 4月 | 2023年4月-2023年12月
226 | 商山镇新安江流域生态村庄建设工程 |  | 胡国光 宁卫华 | 县生态环境分局 县农业农村水利局 | 商山镇 | 商山镇 | 1.雁里村溪洲自然村村庄环境整治，铺设自来水主支管网约4200米，铺设污水主支管网约5400米，修建1座终端处理模式采用生物膜厌氧池+人工湿地模式，卫生改厕约80户。 2.雁里村河西自然村村庄环境整治，铺设自来水主支管网约3600米，铺设污水主支管网约3800米。 3双桥村邵家村自然村村庄环境整治，铺设自来水主支管网约4500米，铺设污水主支管网约5100米，修建1座终端处理模式采用生物膜厌氧池+人工湿地模式，卫生改厕约110户。 4.新雁村新村自然村村庄环境整治，铺设自来水主支管网6000米，铺设污水主支管网约7400米，卫生改厕约210户 | 政府投资 | 储备 | 1498.96
227 | 休宁县商山镇饮用水提升项目（一包） |  | 胡国光 宁卫华 | 休宁县状元文化旅游开发投资有限公司 | 商山镇 | 商山镇 | 芳干村、杨庄村（六个组）、高潭村高竭片接二水厂自来水，200dn、100dn球墨铸铁管约10000米，80、50pe和镀锌管道阅15000米，水表开户1000余户等，路面破除及其硬化等 | 政府投资 | 储备 | 1000
228 | 黄山市友宸茶叶资源综合利用项目（二期） |  | 胡国光 宁卫华 | 黄山友宸茶叶有限公司 | 商山镇 | 商山镇 | 项目占地18亩，总建筑面积为1.18万平方米，建设生产车间2栋，增加全自动茶叶匀堆机1台，全自动25克茶叶包装机2组，100克茶叶包装机1组，精制生产加工茶叶色选机2台，茶叶电抄滚筒8台等 | 社会投资 | 储备 | 2000
229 | 黄山市休宁县黄村历史文化名村保护项目 |  | 胡国光 宁卫华 | 商山镇 | 商山镇 | 商山镇 | 武进士、年味馆等三幢古民居修缮，装饰。开发民宿和休闲书吧、咖啡馆等休闲项目 | 政府投资 | 储备 | 500
230 | 栖璞精品酒店 |  | 胡国光 宁卫华 | 黄山市幽溪谷置业管理有限公司 | 商山镇 | 商山镇 | 项目占地60亩，总建筑面积7305平方米，新建精品酒店、民宿等 | 社会投资 | 储备 | 5000
231 | 昇和机械 |  | 胡国光 宁卫华 | 昇和机械 | 商山镇 | 商山镇 | 厂房建设，设备采购 | 社会投资 | 储备 | 2000
| 岭南乡 | [8 empty] | 35900 |  | 3080 |  |  |  | 1717 | 55.75%
232 | 黄山岭南九龙旅游开发项目 |  | 邵接后 | 黄山岭南九龙旅游有限公司 | 岭南乡 | 岭南乡 | 占地60亩，总建筑面积8000平方米，建设滑道、卡丁车娱乐场、穿梭桥、观光桥及停车场等配套设施 | 社会投资 | 续建 | 18000 | 15000 | 500 | 完成配套设施建设 | 是 | 2月 | 353 | 漂流河道整修300米已完成，景区观光游玩遮阳棚建设600平方已完成；对东流停车场提升已经完成，在推进中药材烘干厂房改建成游客接待客栈，一至三层改造已完成，正在建设厂房外部环境改造提升中 | 4月 | 2017年8月-2023年10月
233 | 岭南乡寅盛石材厂配套基础设施建设项目 |  | 邵接后 | 岭南乡寅盛石材厂 | 岭南乡 | 岭南乡 | 项目改建综合楼1栋，面积约1000平方米，配套建设宿舍、食堂等功能区 | 社会投资 | 续建 | 600 | 320 | 280 | 竣工 | 是 | 2月 | 215 | 四层建筑框架已完成，一至四层外墙砖砌已完成，外墙粉刷已完成四层；外层油漆已完成，门楼建设已完成，厂房内部1-2层装修已完成，厂房3-4层装修中 | 2月 | 2022年9月-2023年12月
234 | 岭南乡“岭南乐园”生态旅游风景道提升及沿线村庄环境整治项目 |  | 邵接后 | 岭南乡 | 岭南乡 | 岭南乡 | 1.“岭南乐园”生态旅游风景道生态环境修复项目主要包括乐清河沿线生态护岸修复2330米，拦水坝修复3座，岭南村九龙村头山体生态防护1处，共计120平方米。 2.“岭南乐园”生态旅游风景道旅游产业发展项目主要包括新建乡村旅游服务中心一栋，建筑面积2400平方米。 3.岭南村环境整治项目主要包括建设岭南村健身便民广场提升1处，占地约500平方米，设置健身器材1套，生态停车位5个；村内道路沿线进行垃圾清理，共计500平方米，并进行村内绿化400平方米；生产便道及沿路排水渠修复350米，旅游古道修复400米 | 政府投资 | 新开工 | 750 |  | 750 | 竣工 | 是 | 4月 | 495 | 拦水坝修复建设已完成；旅游服务中心已完成一至四层主体结构，正在建设内部墙体粉刷 | 3月 | 2023年3月-2023年12月
235 | 旅游服务基础设施提升项目 |  | 邵接后 | 岭南乡 | 岭南乡 | 岭南乡 | 岭南旅游服务中心：新建占地700平方米、高4层、建筑面积达2021.54平方米的旅游服务中心 | 政府投资 | 新开工 | 600 |  | 600 | 竣工 | 是 | 4月 | 444 | 旅游服务中心地下部分已完成，一层至四层基本架构已完成，正在内部墙体粉饰及装修 | 3月 | 2023年3月-2023年12月
236 | 高纯度石英砂深度提纯项目 |  | 邵接后 | 凯盛石英材料（黄山）有限公司 | 岭南乡 | 岭南乡 | 利用公司已有的约1000m2烘干仓库,进行装修装饰，采用石英砂氯化提纯技术，建设高纯石英砂生产线 | 政府投资 | 新开工 | 950 |  | 950 | 竣工 | 是 | 5月 | 210 | 采购技改生产线设备中，同时正在建设新生产线中 | 5月 | 2023年5月-2023年12月
237 | 岭南九龙度假旅游项目 |  | 邵接后 | 黄山岭南九龙 旅游有限公司 | 岭南乡 | 岭南村 | 开发70亩林地，建设林间民宿、养生温泉、林间滑道等内容，打造生态型亲子游基地 | 社会投资 | 储备 | 3000
238 | 璜茅石英矿尾矿尾砂综合利用 |  | 邵接后 | 凯盛石英材料（黄山）有限公司 | 岭南乡 | 岭南乡 | 规划占地35亩，建筑面积2万平方米，新建厂房、仓库等，新增设备50余台（套） | 社会投资 | 储备 | 12000
| 龙田乡 | [8 empty] | 3258 |  | 2688 |  |  |  | 1829 | 68.04%
239 | 龙田乡政府驻地污水提质增效项目 |  | 方来寿 吴本德 | 龙田乡 | 龙田乡 | 龙田乡 | 1、政府驻地桃林未接入管网170余户接入管网，铺设入户管网3000米； 2、15000米污水管网清淤，更换破损管网3000米；对原2000米管道进行雨污分流改造； 3、修复破损窨井100处，更换井盖200个；对占地600平方米的污水处理终端实施改造提升； 4、修复分散式处理终端三处，进行生态湿地植物补种和周边环境整治。 | 政府投资 | 续建 | 1970 | 570 | 1400 | 竣工 | 是 | 2月 | 934 | 新建混泥土生产便道长附属设施建设完成，修建灌溉水渠长10000米，复垦10亩基本农田基本完成 | 2月 | 2022年10月-2023年12月
240 | 龙田乡桃林村机耕道路及灌溉水渠建设项目 |  | 方来寿 吴本德 | 龙田乡 | 龙田乡 | 龙田乡 | 1.新建混泥土生产便道长3500米均宽2米及附属设施建设； 2.修建40*50规格灌溉水渠长10000米，复垦10亩农田及其他配套基础设施建设等。 | 政府投资 | 新开工 | 1288 |  | 1288 | 竣工 | 是 | 1月 | 895 | 铺设入户管网3000米基本完成，15000米污水管网清淤，更换破损管3000米完成，修复破损窨井基本完成 | 1月 | 2023年1月-2023年7月
| 榆村乡 | [8 empty] | 4864 |  | 4864 |  |  |  | 3254 | 66.9%
241 | 2023年乡村振兴产业发展建设项目 |  | 朱建新 | 县乡村振兴局 | 榆村乡 | 榆村乡 | 完成富溪村茶厂原有建筑面积约645平方米的厂房进行改造提升；改造桃溪村闲置的600平方米厂房，建成农产品加工包装厂；依托原榆村小学原址，对原有破旧主楼进行拆除，对附属楼进行改造，建设长50米宽24高7米1200平方米的笋干、箬叶加工厂房；利用原有郑湾村文田村村委会两层半楼进行改造，打通内部隔断，按手工加工需求，重建电路、水路，建成乡村振兴加工车间 | 政府投资 | 新开工 | 2500 |  | 2500 | 竣工 | 是 | 3月 | 1586 | 进入土建拆除工程阶段，完成了砖墙拆除和地面拆除 | 3月 | 2023年3月-2023年12月
242 | 榆村乡饮水巩固提升工程 |  | 朱建新 | 县农业农村水利局 | 榆村乡 | 榆村乡 | 新建清水池4座，新打深井10眼，安装变压器4台套，配套净水消毒设备6台套，增配、更换水质净化设备，铺设干支管网等，并对郑湾村、榆村村管网进行干管改造，提升人畜饮水安全 | 政府投资 | 新开工 | 564 |  | 564 | 竣工 | 是 | 4月 | 382 | 完成检查井砌筑阶段，目前进入现浇混凝土池施工，已完成土方开挖及地基处理，钢筋绑扎 | 4月 | 2023年4月-2023年12月
243 | 恒杨生态养殖有限公司畜禽粪污资源化利用项目 |  | 朱建新 | 县农业农村水利局 | 榆村乡 | 榆村乡 | 改造现有养殖场饮水设施,改造建设雨污分离系统。拟建粪水密闭收集管沟3900米；拟购饮污分离饮水装置2004个；拟建堆肥棚1000平方米；拟建污水处理达标排放设备1套 | 政府投资 | 新开工 | 1200 |  | 1200 | 竣工 | 是 | 1月 | 885 | 已完成沟槽回填工程阶段，目前进入路面工程施工 | 1月 | 2023年1月-2023年12月
244 | 藏溪村农村环境综合整治工程 |  | 朱建新 | 县财政局 | 榆村乡 | 榆村乡 | 新建污水主管3109米，污水支管3146.5米，建设格栅井201座、三格式化粪池114座，建设污水处理终端2座 | 政府投资 | 新开工 | 600 |  | 600 | 竣工 | 是 | 2月 | 401 | 进入灌装混凝土阶段 | 2月 | 2023年2月-2023年12月
| 璜尖乡 | [8 empty] | 1505 |  | 1505 |  |  |  | 1142 | 75.88%
245 | 璜尖乡产业改造提升 |  | 程荣刚 | 璜尖乡 | 璜尖乡 | 璜尖乡 | 1、新建综合农产品加工厂房一座；2、全乡电路改造；3、大湾产业园区改造提升；4、新建污水处理设施等；5、完善其他基础设施 | 政府投资 | 新开工 | 852 |  | 852 | 基础完工 | 是 | 2月 | 493 | 1、新建大型综合农产品加工厂房建设收尾，2、全乡电线改造至柱棒堀、六湾处，3、完善其他基础设施 | 3月 | 2023年3月-2023年10月
246 | 璜尖乡乡域道路整治改造工程 |  | 程荣刚 | 璜尖乡 | 璜尖乡 | 璜尖乡 | 1、徽州天路璜尖段沿线改造提升10公里（涉及环境整治、亮化工程、旅游设施提升等）；2、河道挡墙修复新建600余米，3、河道清理3公里。4、完善其他基础设施 | 政府投资 | 新开工 | 653 |  | 653 | 竣工 | 是 | 4月 | 649 | 1、徽州天路璜尖段沿线改造提升1公里（涉及环境整治、亮化工程、旅游设施提升等）；2、河道挡墙修复新建100米。3、完善其他基础设施 | 4月 | 2023年4月-2023年10月
| 白际乡 | [8 empty] | 4510 |  | 3741 |  |  |  | 2348 | 62.76%
247 | 白际乡结竹营村旅游基础设施巩固提升项目 |  | 王 皓 | 白际乡 | 白际乡 | 白际乡 | 1.新建结外至结里长6公里，均宽2米旅游步道，增设护栏等相关旅游附属设施。 2.新建占地面积1600平方米露天停车场。 3.对结竹营村结里组至白际村大坪组长14公里徽开古道进行修复，并进行石板路硬化，增设休憩亭等配套设施。 4.新建结竹营村结里段长1200米护岸，均高3米。 5.对大溪口至结里组长3.5千米道路进行修整，对沿线塌方及隐患地段进行防护挡墙修建，沿途增设文化墙等附属设施。 | 政府投资 | 新开工 | 2050 | 769 | 1281 | 竣工 | 是 | 2月 | 980 | 1.旅游步道已完工； 2.停车场已完工； 3.古道修复已完成10公里； 4.护岸已完工； 5.大溪口至结里道路修整已完成2公里。 | 2月 | 2022年12月-2023年12月
248 | 白际乡白际村生态村庄建设工程 |  | 王 皓 | 白际乡 | 白际乡 | 白际乡 | 1.新建白际村江湾组、店村组、新屋组污水处理终端7座，总处理规模140m3/d，总占地面积700平方米；新建白际村大坪组污水处理终端1座，处理规模20m3/d，总占地面积100平方米，处理工艺采用A/O 生物接触氧化加潜流人工湿地。 2.在白际村江湾组、店村组、新屋组新铺设总长8.2公里污水管网；在白际村大坪组新铺设2.1公里污水管网； 3.对白际村4个村民组40户进行改厕三池一地建设，垃圾清理800m3,并在白际村修建一处30m2休息亭和一处50m2旅游公厕。 4.清除村内废旧建筑物6处，新建生产步道3000m，3m高生态护岸1000m，道路提升共4260m。 5.对白际村内2km白际河河道淤泥、大型石块级河道垃圾进行清理，修整河岸，对白际村内三处桥梁进行维护修缮。 6.新建白际村村民室外活动广场，占地200平方米，配备相关附属设施，新建一处文化活动室，占地面积120平方米。 | 政府投资 | 新开工 | 2460 |  | 2460 | 竣工 | 是 | 2月 | 1368 | 1.管网已铺设完成8公里； 2.三地一池建设已完成30户； 3.废旧建筑物已清理完成，生产步道已完成1000米； 4.2千米河道清淤已完成，桥梁维护修缮已完成； 5.室外活动广场已完工，文化活动室已开工。 | 2月 | 2023年2月-2023年12月
| 渭桥乡 | [8 empty] | 14730 |  | 4600 |  |  |  | 1715 | 37.28%
249 | 渭桥乡高标农田项目 |  | 洪 洁 | 县农业农村水利局 | 渭桥乡 | 渭桥乡 | 全乡10个村建设高标准农田5000亩，水利设施配套建设水塘、碣坝、水渠、机电井等 | 政府投资 | 新开工 | 1300 |  | 1300 | 竣工 | 是 | 3月 | 80 | 建设高标准农田50亩 | 2月 | 2023年2月-2023年12月
250 | 金昕蔬菜基地建设 |  | 洪 洁 | 黄山金昕生态农业开发有限公司 | 渭桥乡 | 渭桥乡 | 80亩蔬菜基地土地整理、路渠修整建设；新建单体棚70亩，连体大棚5亩，暖棚5亩，200立方米冷库一座，购买冷藏车1辆；水肥一体化配套 | 社会投资 | 新开工 | 500 |  | 500 | 竣工 | 是 | 3月 | 220 | 建200立方米冷库，完成地基建设 | 1月 | 2023年1月-2023年12月
251 | 渭桥乡农业社会化服务产业发展项目 |  | 洪 洁 | 县农业农村水利局 | 渭桥乡 | 渭桥乡 | 1.租赁渠口粮站作为农业机械存放和维修用房。 2.购置拖拉机3台、收割机2台、插秧机2台、植保机2台，育秧工厂，育秧秧盘及电力等配套设施。 3.打造育秧等农业示范基地。 4.为村级合作社、种植大户、家庭农场、农户等3000亩粮油种植提供全程机械化服务 | 政府投资 | 新开工 | 500 |  | 500 | 竣工 | 是 | 2月 | 190 | 购买育秧盘7盘 | 1月 | 2023年1月-2023年12月
252 | 渭渠河水环境综合治理 |  | 洪 洁 | 县农业农村水利局 | 渭桥乡 | 渭桥乡 | 河道清理、清淤，护岸挡墙建设 | 政府投资 | 新开工 | 1000 |  | 1000 | 竣工 | 是 | 1月 | 600 | 治理河道长1公里 | 1月 | 2023年1月-2023年12月
253 | 全乡基础设施建设 |  | 洪 洁 | 县交通运输局 县生态环境分局 | 渭桥乡 | 渭桥乡 | 农村公路、污水处理等 | 政府投资 | 新开工 | 800 |  | 800 | 竣工 | 是 | 2月 | 289 | 对村内道路进行改造，采用压模混凝土，长350m，宽2.5m，并增加防护栏杆 | 1月 | 2023年1月-2023年12月
254 | 美丽乡村及环境整治项目 |  | 洪 洁 | 县农业农村水利局 | 渭桥乡 | 渭桥乡 | 美丽乡村、环境整治建设 | 政府投资 | 新开工 | 500 |  | 500 | 竣工 | 是 | 1月 | 336 | 村民活动中心590平米 | 1月 | 2023年1月-2023年12月
255 | 渭桥乡村振兴产业园 |  | 洪 洁 | 县乡村振兴局 | 渭桥乡 | 渭桥乡 | 新建4000平方米钢结构产业园厂房（两层），硬化场地1000平方米，碎石垫层厚0.1米，地面采用C30混凝土浇筑，厚度0.2米；新建公共卫生间30平方米；新建三格式化粪池及人工湿地两处；配套电力及雨、污水管网工程 | 政府投资 | 储备 | 930 | [7 empty] | 10月 | 2023年10月-2024年12月
256 | 渠口片人饮水厂工程项目 |  | 洪 洁 | 县农业农村水利局 | 渭桥乡 | 渭桥乡 | 建设日供水量100吨水厂一座、铺设5个村入户管网50公里 | 政府投资 | 储备 | 1500 | [7 empty] | 10月 | 2023年10月-2024年12月
257 | 渭渠河水环境综合提升项目 |  | 洪 洁 | 渭桥乡人民政府 | 渭桥乡 | 渭桥乡 | 对渭渠河珰金—资村段水环境进行综合整治，治理总长度10.6千米，主要新建护岸1586米、修复护岸140米、埠头2座、排水涵管24米；珰金村珰一、珰二、珰三、珰四组新建污水主管1.7千米，污水支管2.55千米，污水接户管5.1千米，配套建设格栅井102座，污水检查井298个，卫生改厕50个，污水处理终端1个；渠口村一、二、三组新建污水主管1.44千米，污水支管1.73千米，污水接户管5.4千米，配套建设格栅井108座，污水检查井274个，卫生改厕60个，污水处理终端1个 | 政府投资 | 储备 | 1500 | [9 empty] | 因项目具体实施时间未定，暂放进储备项目
258 | 渭桥生态湿地建设工程项目 |  | 洪 洁 | 县生态环境分局 | 渭桥乡 | 渭桥乡 | 1.渭桥乡境内建设农田生态拦截沟4.38千米，通过建设氮磷拦截沟对沿河两岸农田进行污染拦截，减少氮磷等入河污染物，工程内容包括挺水植物、沉水植物、沟堤蜜源植物、生态透水坝、拦水坎、生态护坡等。 2.渭桥乡霞溪村内拟建设占地40亩的近自然人工湿地系统工程，将氮磷拦截沟的农田面源污染接入近自然湿地深度净化处理后排入渠口河。工程内容包括生态氧化塘：生态鱼虾巢、挺水植物；表流湿地、潜流湿地、生态输水通道、水位控制器等措施 | 政府投资 | 储备 | 3200
259 | 建筑垃圾、砂石回收综合利用项目 |  | 洪 洁 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 渭桥乡 | 渭桥乡 | 建筑垃圾、砂石回收再利用加工 | 政府投资 | 储备 | 3000
| 月潭湖镇 | [8 empty] | 17170 |  | 10790 |  |  |  | 5890 | 54.59%
260 | 回岭村美丽乡村建设项目 |  | 余支越 | 月潭湖镇 | 月潭湖镇 | 月潭湖镇 | 村内主干道改造为青石板长155米、宽3.5米，采用青石板巷道改造长540米、宽1-2.5米，局部增加挡墙及停车区，小路硬化长200米宽1.0米，新建污水管网1500米及污水处理终端1处，改造红白理事会堂102平方米、新建公厕1座、打造健身活动广场450平方米、新建停车场450平方米，卫生改厕32户。结合房前屋后整治，因地制宜打造微菜园、微花园等小节点；拆除简易旱厕、露天粪坑120处；拆除无功能建筑12处；五小园打造，清理乱堆乱放，垃圾清理整治等。对村庄入口进行打造并建观景平台2座 | 政府投资 | 续建 | 800 | 50 | 680 | 竣工 | 是 | 1月 | 730 | 已完成村内主干道改造为青石板长455米、青石板巷道改造长540米、小路压膜硬化长600米宽1.0米。新建污水处理终端已完成，新建小终端4个，卫生改厕完成32户，新建污水管网2000米，清理露天粪坑120个，路面恢复3000平方米。房前屋后整治，因地制宜打造微菜园、微花园等小节点；拆除无功能建筑12处；五小园打造8处，清理乱堆乱放，垃圾清理整治等。对村庄入口进行打造并建观景平台2座。 | 1月 | 2023年1月-2023年12月
261 | 休宁县月潭湖阿康茶厂 |  | 余支越 | 休宁县月潭湖镇阿康茶厂 | 月潭湖镇 | 月潭湖镇 | 联建茶叶加工厂6座4000平方米，购置毛峰茶加工设备6套、茶叶初加工流水线8套，以及配套设施等 | 社会投资 | 续建 | 1320 | 380 | 940 | 竣工 | 是 | 1月 | 940 | 已竣工 | 1月 | 2023年1月-2023年12月
262 | 月潭湖镇陈霞集镇安置房庭院整治提升工程 |  | 余支越 | 月潭湖镇 | 月潭湖镇 | 月潭湖镇 | 对陈霞集镇安置点650户移民安置房新建围墙及庭院整治提升，每户采用24公分砖砌筑高2.4*0.4米庭院门柱及高度0.8米围墙，安装通透栅栏、大门、庭院内铺装等整治提升工程。 | 政府投资 | 续建 | 3000 | 880 | 2120 | 竣工 | 是 | 2月 | 2120 | 已竣工 | 2月 | 2022年11月-2023年6月
263 | 小珰乡村振兴产业园项目 |  | 余支越 | 月潭湖镇 | 月潭湖镇 | 月潭湖镇 | 小珰安置点新建厂房总建筑面积2500平方米；建设沥青配套道路长600米、宽6米及雨污水、给水管道建设，排水沟及附属设施建设等 | 政府投资 | 新开工 | 1200 |  | 1200 | 竣工 | 是 | 1月 | 1100 | 桩基施工已完成，基础圈梁正在钢筋梁捆扎施工，A段挡墙施工完毕，道路基础已完成，钢结构厂房已竣工，雨污水管网施工完毕，C段挡墙施工完毕 | 1月 | 2023年1月-2023年8月
264 | 月潭湖镇移民后扶项目 |  | 余支越 | 月潭湖镇 | 月潭湖镇 | 月潭湖镇 | 陈霞、回溪、小珰村移民安置房庭院整治提升800套；韩村涉水坝长约18米，均高1.5米，宽5米；改造生态茶园基地200余亩；实施环境整治工作，进行节点打造，对村庄周边五小园进行改造，修建砖块砌体约240立方米，集中式污水改造1000米，修整村内道路约600米等 | 政府投资 | 新开工 | 1000 |  | 1000 | 竣工 | 是 | 1月 | 800 | 已完成移民安置房庭院整治提升800套；村内道路修复600米，节点打造8处，集中式污水改造1000米；改造生态茶园基地200余亩；修建砖块砌体约240立方米；环境整治20处，节点打造12，村庄周边五小园改造4个。 | 1月 | 2023年1月-2023年11月
265 | 富山竹艺项目 |  | 余支越 | 休宁县富山竹艺制品厂 | 月潭湖镇 | 月潭湖镇 | 增加毛竹加工流水设备10套；竹制品配套工艺设备等 | 社会投资 | 新开工 | 1050 |  | 1050 | 竣工 | 是 | 1月 | 200 | 租赁厂房3000平方米在扩大生产规模.，添置竹制品工艺设备8套 | 1月 | 2023年1月-2023年12月
266 | 陈霞集镇、小珰、金村安置房散水工程项目 |  | 余支越 | 月潭湖镇 | 月潭湖镇 | 月潭湖镇 | 对陈霞集镇、小珰、金村1500栋安置房两侧浇筑散水工程。 | 政府投资 | 新开工 | 900 |  | 900 | 竣工 |  |  |  |  | 7月 | 2023年7月-2023年12月
267 | 休宁县月潭湖镇安置点沥青路面浇筑 |  | 余支越 | 月潭湖镇 | 月潭湖镇 | 月潭湖镇 | 对小珰、金村、陈霞集镇安置点路面层浇筑沥青80000㎡。 | 政府投资 | 新开工 | 2000 |  | 2000 | 竣工 |  |  |  |  | 8月 | 2023年8月-2023年12月
268 | 休宁县月潭湖镇新坞公益生态公墓项目 |  | 余支越 | 月潭湖镇 | 月潭湖镇 | 月潭湖镇 | 建设规划用地面积30亩的农村公益性公墓，可安置墓地1200个左右，采取自然风格梯形布局，及进场道路、排水渠、台阶和绿化等。 | 政府投资 | 新开工 | 900 |  | 900 | 竣工 |  |  |  |  | 9月 | 2023年9月-2023年12月
269 | 环月潭湖道路景观及观景台建设 |  | 余支越 | 月潭湖镇 | 月潭湖镇 | 月潭湖镇 | 对18.6千米环湖路沿路打造湖边景观；建设观景台；环湖5千米生态堤坝建设；沿环湖路路灯安装等 | 政府投资 | 储备 | 5000
| 鹤城乡 | [8 empty] | 4616 |  | 4616 |  |  |  | 3924 | 85.01%
270 | 鹤城乡旅游线景观节点改造项目 |  | 冯腾海 | 鹤城乡 | 鹤城乡 | 鹤城乡 | 该项目结合当地的古树林和生态水资源新建渔塘村坝上节点，打造生态鱼池和鱼鳞坝。改造新安源村古林公园节点、冯村节点，樟田村倪家节点，配套建设旅游标识牌和旅游公厕 | 政府投资 | 新开工 | 600 |  | 600 | 竣工 | 是 | 7月 | 150 | 梅溪村横楼下节点改造提升工程和余家田节点改造已完成 | 7月 | 2023年7月-2023年10月
271 | 鹤城乡2023年度道路及便民设施工程项目 |  | 冯腾海 | 鹤城乡 | 鹤城乡 | 鹤城乡 | 1、新建一条长1100米，路面宽4.5米水泥路。 2、新建一条长700米，宽3米水泥路。 3、新建蓄水池两个，铺设给水管20000米。 4、新建停车场三处，总面积1500平米。 5、新建生态护岸600米，高5米。 | 政府投资 | 新开工 | 866 |  | 866 | 竣工 | 是 | 3月 | 866 | 已竣工 | 3月 | 2023年3月-2023年11月
272 | 鹤城乡2023年度全域环境整治项目 |  | 冯腾海 | 鹤城乡 | 鹤城乡 | 鹤城乡 | 1、鹤城乡饮水安全巩固提升建设项目，对现有破损的供水管网进行维修替换，约8825米，管径dn50；2、各村内部道路整体提升工程，长24859米，宽1.5米，厚0.28米道路路肩硬化，硬化强度C30；3、实施各村民组护岸建设，长3766米、底宽3.4米、顶宽0.8米、高3米，片石混凝土，C20强度，堰坝长166米，堰顶宽1.5米，堰基宽8米，坝高4.1米；4、实施村庄环境整治工程，卫生改厕58户，垃圾处理7458立方米，清除建筑物4336平方米，清理废旧广告牌40处，停车场硬化898平方米，村中步道修复5118米；5、清理河沟垃圾4214立方米，新建村民室外活动广场，占地344平方米，配备健身器材，增设路灯198盏。 | 社会投资 | 新开工 | 1900 |  | 1900 | 竣工 | 是 | 3月 | 1900 | 已竣工 | 3月 | 2023年3月-2023年11月
273 | 鹤城乡2023年度美丽乡村及自然村整治工程项目 |  | 冯腾海 | 鹤城乡 | 鹤城乡 | 鹤城乡 | 1、本项目总投资866万元，1、铺设直径200mm污水管网1800米及直径110mm污水管3100米，新建混凝土检查井84座及污水处理终端一个。 2、新建人饮管道6000m，新建15m3蓄水池一座。 3、新建砼挡墙1000m3，浇筑混凝土路面810m3。 4、新建小花池及节点打造50处，小花池300m2，庭院小矮墙2000m，1200m3。 5、清理河沟及道路垃圾2000m3，新建村民室外活动广场，占地713m2，配备健身器材，增设路灯50盏。 | 政府投资 | 新开工 | 650 |  | 650 | 竣工 | 是 | 7月 | 408 | 新建人饮管道6000m，新建15m3蓄水池一座。新建砼挡墙1000m3，浇筑混凝土路面810m3 | 3月 | 2023年3月-2023年11月
274 | 鹤城乡2023年度便民服务设施整体提升工程 |  | 冯腾海 | 鹤城乡 | 鹤城乡 | 鹤城乡 | 1、新建一条长1100米，路面宽4.5米水泥路。 2、新建一条长700米，宽3米水泥路。 3、新建蓄水池两个，铺设给水管20000米。 4、新建停车场三处，总面积1500平米。 5、新建生态护岸600米，高5米。 | 政府投资 | 新开工 | 600 |  | 600 | 竣工 | 是 | 3月 | 600 | 已竣工 | 3月 | 2023年3月-2023年11月
| 板桥乡 | [8 empty] | 16315 |  | 4555 |  |  |  | 3675 | 80.68%
275 | 休宁县板桥乡乡村振兴建设项目 | 市级重点项目 | 吴壮志 | 板桥乡 | 板桥乡 | 板桥乡 | 建设泉水鱼、茶产业示范基地，泉水鱼物流信息中心（数字乡村）建设，全域外立面区域环境风貌整治等 | 政府投资 | 续建 | 13500 | 3770 | 2140 | 完成泉水鱼、茶产业示范基地建设，全域外立面区域环境风貌整治 | 是 | 2月 | 1820 | 一、板桥乡特色街区整治项目：1、村标已完成：板桥乡入口节点、官坑村入口节点、官坑公交站牌、沂川村入口节点、凰腾活动广场（80%）、板桥村入口节点、樟前村入口节点。方案设计的凰腾村入口节点、梓坞村入口节点、梓溪村入口节点因征地原因导致未实施。 2、沿板桥乡路边种植1600棵红枫。板桥乡、官坑、沂川村、板桥村四个入口节点周边绿化已完成。 3、板桥乡乡村治理体验中心已全部完成，预计9月初开放。 二、板桥乡古道修复项目：梓坞段古道1500平方米已全部完成，新建联通古道道路已完成，樟前村部分古道修缮已完成80%。 三、梓坞村红色旅游接待中心：梓坞村原小学已拆除，红色旅游接待中心主体结构已完成。 四、生态环境整治：凰腾村里碣路、村入口段新建生态护岸和挡墙修复，板桥村新建生态护栏已完成。 | 1月 | 2022年3月-2023年12月
276 | 板桥乡官坑至石岭段道路路面改造工程 |  | 吴壮志 | 板桥乡 | 板桥乡 | 板桥乡 | 对官坑至板桥石岭段12公里路面进行修复和沥青铺设 | 政府投资 | 续建 | 1500 | 400 | 1100 | 竣工 | 是 | 1月 | 1100 | 已竣工 | 1月 | 2022年12月-2023年12月
277 | 民宿提升改造项目 |  | 吴壮志 | 板桥乡 | 板桥乡 | 板桥乡 | 对凰腾村一处集体茶厂进行整体改造提升，打造成民宿；对黄连、梓溪有条件的房屋进行改造提升。 | 政府投资 | 新开工 | 800 |  | 800 | 竣工 | 是 | 7月 | 240 | 已开工 | 7月 | 2023年7月-2023年12月
278 | 沂源河板桥至梓坞段护岸建设工程 |  | 吴壮志 | 板桥乡 | 板桥乡 | 板桥乡 | 对沂源河板桥至梓坞段3公里护岸进行加固提升 | 政府投资 | 新开工 | 515 |  | 515 | 竣工 | 是 | 5月 | 515 | 已竣工 | 9月 | 2023年9月-2023年12月
| 山斗乡 | [8 empty] | 4040 |  | 3040 |  |  |  | 1328 | 43.68%
279 | 山斗乡中小流域治理及基础设施建设工程 |  | 马学华 吴谦敏 | 县水利工程建设管理处 | 山斗乡 | 山斗乡 | 治理水土流失面积18平方公里 | 政府投资 | 新开工 | 3000 |  | 2000 | 竣工 | 是 | 1月 | 1228 | 治理水土流失面积9平方公里 | 1月 | 2023年1月-2023年5月
280 | 安徽佳金矿业股份有限公司尾砂综合利用 |  | 马学华 吴谦敏 | 安徽佳金矿业股份有限公司 | 山斗乡 | 山斗乡 | 在原生产车间购置1套尾砂处理设备，将原来的湿式排放改为干工排放 | 社会投资 | 新开工 | 520 |  | 520 | 竣工 |  |  |  | 未开工 | 7月 | 2023年7月-2023年12月
281 | 山斗乡基础设施改造提升工程 |  | 马学华 吴谦敏 | 山斗乡人民政府 | 山斗乡 | 山斗乡 | 1、新建桥梁一座，长20米、宽6米，钢筋混凝土结构；2、在山斗乡三个行政村开展农村基础设施提升改造工程，项目主要内容包括，建设雨、污水排水管线全长3000米，采用钢筋混凝土；3、在村庄内河道建设河道护岸长800米，宽1米，均高2米；4、村中主干道水泥硬化，长2000米，均宽2.5米，厚15厘米 | 政府投资 | 新开工 | 520 |  | 520 | 竣工 | 是 | 8月 | 100 | 完成桥梁建设主体工程 | 7月 | 2023年7月-2023年12月
| 源芳乡 | [8 empty] | 17000 |  | 5800 |  |  |  | 330 | 16.5%
282 | 年产1万吨萤石矿项目 |  | 李文喜 吴林丹 | 浙江巨化集团 | 源芳乡 | 源芳乡 | 按照2万吨/年的生产规模实施技改，建设绿色矿山。新增井巷965米，新建开采运输安全环保设施、工业堆场，提升机械化开采水平，同步创建绿色矿山 | 社会投资 | 续建 | 2500 | 100 | 800 | 完成项目矿权转让，继续深化绿色矿山改造，年底完成一万吨萤石矿生产 | 是 | 1月 | 210 | 8月4日萤石矿完成前期工作正式投产 | 4月 | 2022年12月-2024年12月
283 | 安潭无名初康养项目 |  | 李文喜 吴林丹 | 待定 | 源芳乡 | 源芳乡 | 项目占地25亩，新建高端休闲民宿群 | 社会投资 | 新开工 | 3000 |  | 1800 | 完成项目地块规划、征地等工作，与黄山民宿协会对接合作事宜 |  |  |  | 目前正在准备前期事项，包括道路基础设施申报规划，已列入县项目库。乡政府正在与黄山民宿协会和合肥市怡华园有限公司等投资商洽谈 | 2月 | 2023年2月-2024年6月
284 | 休宁县源芳乡生态修复及农村环境综合整治工程 |  | 李文喜 吴林丹 | 源芳乡 | 源芳乡 | 源芳乡 | 新安江—千岛湖生态补偿试验区建设项目，主要建设内容包括源芳河沿线生态修复工程、人饮工程及农村环境整治工程。1.源芳河沿线生态修复工程主要对沿线护岸残缺处建设6段生态护岸3607m，对源芳河中原破损1处拦水坝及60m水毁道路修复。2.农村环境综合整治工程主要对源芳乡驻地及安潭进行污水处理设施建设，新建污水主管763m、污水支管1185m、污水接户管2630m，新建树脂、混凝土模块式污水检查井分别115座、49座，格栅井52座，污水处理终端2座；修复现有步道860米并设置标牌10处，道路两侧绿化约1500㎡；新建0.6m高道路围墙500m、杆线整治；沿街房屋外立面改造2000㎡；拆除违规棚帐约560㎡；村内沟渠清理及修复4000m，沿街房屋外立面进行改造约600㎡，人饮工程主要为渔临村新建管网20千米 | 社会投资 | 新开工 | 1500 |  | 200 | 项目开工建设 |  |  | 45 | 8月15日完成市级专家评审，完善可研性报告，做好前期准备工作 | 8月 | 2023年8月-2024年6月
285 | 徽州大峡谷 |  | 李文喜 吴林丹 | 北京奥宇集团 | 源芳乡 | 源芳乡 | 景区拦水坝维修，配套建设道路、绿化等基础设施 | 社会投资 | 新开工 | 10000 |  | 3000 | 景区拦水坝维修，配套建设 | 是 | 1月 | 75 | 景区拦水坝维修，配套建设，游客服务中心附属设施建设，实施河道清理，9月10日后停止漂流进行大坝维修加固 | 3月 | 2023年3月-2024年6月