## Sheet1
休宁县2024年度重点建设项目投资计划表
[25 empty] | 78.46% | [8 empty] | 单位：万元
序号 | 子项编号 | 项目名称 | 联 系 县领导 | 省市重点项目/开工动员项目分类 | 业主单位 | 行业-属地主管部门 | 代建单位 | 建设地点 | 建设内容和规模 | 投资性质 | 总投资 | 年度计划投资 | 2024年度建设性质 | 2024年度建设内容 | 要素保障 | [7 empty] | 是否已纳统 | 入库纳统名称 | 2024年度累计完成固投数 | 截至6月份 累计完成投资 | 项目形象进度 | 是否开/复工 | 计划开工/复工时间 | 计划纳统时间 | 计划竣工时间 | 要素保障完成情况 | 存在问题及需协调事项 | 建设周期
[11 empty] | 3735246.48 | 538667.37 |  |  | 征地（亩数） | 房屋拆迁（户数） | 土地收储（亩数） | 坟墓迁移（棺数） | 公墓建设（个数） | 林地报批（亩数） | 土地报批（亩数） | 合计费用 |  |  | 185473 | 236377 | 43.88%
休宁经开区管委会 | [10 empty] | 220900 | 41300 | [12 empty] | 13828 | 17919
1 |  | 天然气徽州至休宁 管线项目 | 郑美风 |  | 淮河能源燃气集团有限责任公司 | 休宁经开区管委会 | / | 休宁经开区 | 项目起点为宣城至黄山干线徽州末站，终点为休宁经济开发区，设计压力6.3MPa，铺设DN300管道17千米，在休宁经开区白岳路北延长线与新建高铁交口西北侧建设休宁输气站。 | 社会投资 | 14900 | 3000 | 续建 | 完成基础工程、输气站主体工程、装饰装修及附属工程以及设备购置安装等，年底竣工 | / | / | / | / | / | / | / | / | 是 | 天然气徽州至休宁管线 | 585 | 585 | 本月因协调及天气原因，暂停施工。 | 是 | 1月 |  | 12月 | / | / | 2022年6月-2024年12月
2 |  | 年产5000吨有机茶叶精深加工及衍生产品研发生产项目 （龙大） | 汪景峰 | 市级重点项目 | 黄山市新安源有机茶开发有限公司 | 休宁经开区管委会 | / | 休宁经开区 | 项目占地51亩，总建筑面积3.85万平方米，一期建设总部大楼、研发中心、生产车间、配套功能区，新上年产2500吨有机银毫及高绿智能化精深加工生产线1条、冬茶纯茶饮料和冬茶含片生产线1条；二期建设专家楼、新上年产2500吨有机银毫及高绿智能化精深加工生产线1条。 | 社会投资 | 20000 | 1500 | 续建 | 完成2#厂房、总部大楼等建设 | / | / | / | / | / | / | / | / | 是 | 新安源年产5000吨有机茶叶精深加工和衍生产品研发生产基地项目 | 0 | 400 | 2#厂房6月13日完成施工许可证办理，目前施工临时设施建设已完成，因天气原因暂未进行桩基施工。 | 是 | 1月 |  | 2025-12-01 | / | / | 2022年9月-2025年12月
3 |  | 徽源电力智能控制设备配套生产线项目 | 程荣刚 |  | 安徽徽源电力设备有限公司 | 休宁经开区管委会 | / | 休宁经开区 | 项目占地28亩，建钢结构标准厂房20000平方米，建框架结构多层厂房4800平方米，实现年产智能控制设备7000台套，并配套新型轻钢结构及电力安装工程。 | 社会投资 | 12000 | 500 | 续建 | 竣工投产 | / | / | / | / | / | / | / | / | 是 | 安徽徽源电力智能控制设备配套生产线项目 | 1406 | 1426 | 已竣工 | 是 | 1月 |  | 6月 | / | / | 2022年12月-2024年6月
4 |  | 年产500万只卡式炉 项目 | 程荣刚 |  | 黄山市荣博厨具有限公司 | 休宁经开区管委会 | / | 休宁经开区 | 项目占地20亩，新建厂房及办公楼等配套设施4.5万平方米，购置生产线及配套设备。 | 社会投资 | 10100 | 1000 | 续建 | 竣工投产 | / | / | / | / | / | / | / | / | 是 | 年产500万只卡式炉（便携炉）（一期）项目 | 0 | 200 | 已竣工 | 是 | 1月 |  | 12月 | / | / | 2022年12月-2024年12月
5 |  | 年产1000万套汽配产品生产销售加工项目 | 程荣刚 | 市级重点项目 | 黄山飞发传动科技有限公司 | 休宁经开区管委会 | / | 休宁经开区 | 项目占地20亩，购买下料设备、磨床、机械手数控设备、运输车等设备，项目建成后，主要生产电动阀门调速器、汽车换向器轴/油泵轴/水泵轴、自动化车床设备等，年产1000万套汽配加工设备。 | 社会投资 | 10000 | 700 | 续建 | 竣工投产 | / | / | / | / | / | / | / | / | 是 | 年产1000万套汽配产品项目 | 811 | 1650 | 已竣工 | 是 | 1月 |  | 12月 | / | / | 2023年7月-2024年12月
6 |  | 年产300万套户外野营垫用品及500万米家纺面料制造项目 | 程荣刚 | 市级重点项目 | 安徽弘星户外用品有限公司 | 休宁经开区管委会 | / | 休宁经开区 | 项目计划用地27亩，建设厂房及配套生产线，建筑面积约21000平方米，年产户外体育用品成品及半成品300万件及再生家纺面料500万米。 | 社会投资 | 10300 | 1500 | 续建 | 竣工投产 | / | / | / | / | / | / | / | / | 是 | 年产300万套户外野营垫用品及500万米家纺面料制造项目 | 1494 | 1640 | 室内工程已全部完成，室外附属工程已铺设沥青面层，准备竣工预验收。 | 是 | 1月 |  | 9月 | / | / | 2023年4月-2024年9月
7 |  | 柔性敏捷制造 中心项目 | 程荣刚 |  | 黄山黑龙智能工业科技有限公司 | 休宁经开区管委会 | / | 休宁经开区 | 项目租用原中显5号厂房4000平方米，总投资1亿元人民币。一期投资4000万元。主要是汽车零部件、航空航天零配件机加工批量生产。项目达产后年产值约3000万元每年，年利税150万元。 | 社会投资 | 4000 | 1000 | 新开工 | 竣工投产 | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  | 500 | 新设备正在采购中、因设备需在国外定制，采购周期约4个月，预计10月份完成人员招聘、培训及设备安装调试、11月份进行试生产。 | 是 | 4月 | 5月 | 12月 | / | / | 2024年4月-2024年12月
8 |  | 智慧文旅照明及光电产品生产项目 | 程荣刚 |  | 黄山罗莱迪思智慧物联科技有限公司 | 休宁经开区管委会 | / | 休宁经开区 | 项目租用原中显1号厂房一层4100平方米，总投资1亿元人民币，其中固定资产投资5000万元，主要是智慧文旅照明及光电产品生产线等。项目分三期建设，一期建成后，产值达3000万元，税收200万元，项目完全建成后产值达10000万元，税收650万元。 | 社会投资 | 10000 | 1000 | 新开工 | 竣工投产 | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  | 500 | 厂房装修已完成，部分设备已进场，开投公司正在安装变压器，目前变压器安装未完成，预计7月底前可启动试生产。 | 是 | 6月 | 8月 | 12月 | / | / | 2024年6月-2024年12月
9 |  | 年产5000万只汽摩 配具项目 | 程荣刚 |  | 黄山万嘉电子科技有限公司 | 休宁经开区管委会 | / | 休宁经开区 | 项目租赁乡村振兴厂房约4000平方米，改造厂房4000平方米，购置各类注塑机、机械手、破碎机、粉料机、车窗、铣床、线切割CNC数控车床、喷涂生产线等生产设备及配套环保设施约110余台。 | 社会投资 | 4000 | 500 | 新开工 | 竣工投产 | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  | 500 | 已竣工 | 是 | 6月 | 7月 | 12月 | / | / | 2024年6月-2024年12月
10 |  | 绿色食品加工产业基地项目 | 汪景峰 | 省级/市级重点项目 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经开区管委会 | / | 休宁经开区 | 项目用地面100.5亩，新建1栋综合楼、4栋厂房，总建筑面积约56000平方米，购置生产设备，配套建设行政办公用房、水、电气等公共设施。 | 社会投资 | 30300 | 4000 | 新开工 | 完成基础工程、办公楼及厂房主体工程施工 | / | / | / | / | / | / | / | / | 是 |  | 4766 | 5259 | 3号地块内5个子项目均已开工建设，目前正在有序推进。 | 是 | 3月 | 4月 | 2025-12-01 | / | / | 2024年3月-2025年12月
11 |  | 寻食记徽式糕点生产加工基地项目 | 汪景峰 |  | 休宁县寻食记糕饼厂 | 休宁经开区管委会 | / | 休宁经开区 | 项目占地约10亩，拟新建2坐标准化生产厂房、原辅料冷藏冷冻车间，20条糕饼生产线及配套设施。 | 社会投资 | 2500 | 1000 | 新开工 | 完成基础工程、标准化厂房主体工程施工 | / | / | / | / | / | / | / | / | 是 | 寻食记（徽州糕饼）项目 | 1602 | 1601 | 办公楼主体工程正在进行混凝土建筑施工。 | 是 | 3月 | 4月 | 2025-12-01 | / | / | 2024年3月-2025年12月
12 |  | 绿色食品茶叶深加工项目 | 汪景峰 |  | 黄山市致和茶业有限 公司 | 休宁经开区管委会 | / | 休宁经开区 | 项目用地12.5亩，新建办公楼一栋（三层），建筑面积2232平方米；新建生产车间两间，建筑面积5952平方米；新建门卫一栋（一层），建筑面积24.84平方米。生产设备购置：色选机、车色机、匀堆机、茶叶风力选别机、茶叶平面元筛机、茶叶抖筛机、阶梯拣梗机、齿辊切茶机、滚筒、全自动茶叶包装机流水线、输送车等生产设备约62台套。 | 社会投资 | 3800 | 1500 | 新开工 | 完成基础工程、办公楼及厂房主体工程施工 | / | / | / | / | / | / | / | / | 是 | 绿色食品茶叶深加工项目 | 1438 | 1332 | 正在进行基础工程施工。 | 是 | 3月 | 4月 | 2025-12-01 | / | / | 2024年3月-2025年12月
13 |  | 黄山泽延堂果酒 产业园项目 | 汪景峰 |  | 安徽泽一生态建设有限公司 | 休宁经开区管委会 | / | 休宁经开区 | 项目计划总投资约1亿元，占地约22亩建设年产5000吨果酒生产线一条和原料处理车间、发酵车间、后处理车间、灌装车间等建筑面积15000平方米，以及配套水、电气等公共设施，购置输料分选系统 、破碎除梗机、气囊压榨机立式发酵罐等设备80余台(套)。 | 社会投资 | 10000 | 2000 | 新开工 | 完成基础工程、车间厂房主体工程施工 | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  | 200 | 施工图设计及审查已完成，建设用地规划许可证、建设工程规划许可证办理已完成，正在办理施工许可证。 |  | 6月 | 7月 | 2026-03-01 | / | / | 2024年6月-2026年3月
14 |  | 豆制品深加工 技术改造项目 | 汪景峰 |  | 黄山市万安食品有限 公司 | 休宁经开区管委会 | / | 休宁经开区 | 项目总投资3000万元，其中固定资产投资总额1874元，用地10亩，其中一期建筑面积6000平方米，二期建设综合办公楼2600平方米。建设年加工黄豆5500吨生产线。项目建成后预计年产值4200万元，年创税260万元。 | 社会投资 | 3000 | 1000 | 新开工 | 完成基础工程、一期厂房主体工程施工 | / | / | / | / | / | / | / | / | 是 | 豆制品深加工项目 | 886 | 886 | 施工许可证已于6月12日完成办理，目前正在进行桩基施工。 | 是 | 6月 | 7月 | 2025-12-01 | / | / | 2024年6月-2025年12月
15 |  | 黄山徽菜预制菜绿色产业园项目 | 汪景峰 |  | 黄山昱见山食品有限 公司 | 休宁经开区管委会 | / | 休宁经开区 | 项目拟用地10亩，建设全数字化管理的研发、生产、销售厂房2栋及附属的检验检测室、行政办公用房。项目建成后预计实现年产300吨腌腊肉制品、300吨土香肠、500吨臭额鱼、200吨预制菜、200万瓶毛豆腐乳、500万袋预制菜酱料包的生产能力。 | 社会投资 | 3000 | 1500 | 新开工 | 完成基础工程、办公楼及厂房主体工程施工 | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  | 300 | 施工许可证已于6月19日完成办理，目前正在进行桩基施工。 | 是 | 6月 | 7月 | 2025-12-01 | / | / | 2024年6月-2025年12月
16 |  | 年产500万斤传统工艺木榨油基地提升项目 | 汪景峰 |  | 黄山余香园食品有限 公司 | 休宁经开区管委会 | / | 休宁经开区 | 项目规划总用地面积约20亩，计划投资1亿元，分二期建设，其中一期用地约10亩，二期新增用地约10亩。一期计划投资约5000万元，建设四层综合楼一栋，建筑面积2000平方米，包括:实验室、检测室、办公室、电子商务、抖音直播间、食堂餐厅、员工宿舍等，生产车间8000平方米，原料收储库4000平方米(其中，二期建设为2000平方米)，成品存贮库4000平方米(其中二期建设2000平方米)，地下恒温贮存库2000平方米，二期建设体验馆、乡村振兴示范点等其他配套用房2000平方米。 | 社会投资 | 5000 | 1500 | 新开工 | 完成基础工程、一期综合楼及厂房主体工程施工 | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  | 100 | 6月25日已签订土地成交确认书，预计7月2日签订土地出让合同， |  | 6月 | 7月 | 2025-12-01 | / | 企业老厂房未完成收储 | 2024年6月-2025年12月
17 |  | 茂徽健康产业园暨 智能化中央厨房项目 | 汪景峰 |  | 茂徽健康产业链（黄山）有限公司（拟） | 休宁经开区管委会 | / | 休宁经开区 | 项目规划占地面积16亩，项目分二期实施。其中一期计划新建一栋1500平方米行政中心办公楼，5000 平方米一栋标准化厂房，一栋 1000 平方米生活设施用房及附属用房。购置高端全自动清洗、炖煮、灌装灭菌生产线2条，设置冷冻库 200立方米，冷藏库100立方米，其他辅助设备等若干。二期计划新建10000平方米标准化厂房，5000平方米研发大楼，5000平方米仓库用房。 | 社会投资 | 3000 | 1500 | 新开工 | 完成基础工程、一期行政办公楼及标准化厂房主体工程施工 | / | / | / | / | / | / | / | / | 是 | 茂徽健康产业园暨智能化中央厨房项目 | 840 | 840 | 施工许可证已于5月31日完成办理，目前桩基施工已完成，即将进行地梁浇筑。 | 是 | 6月 | 7月 | 2025-12-01 | / | / | 2024年6月-2025年12月
18 |  | 碳联科技石墨烯双碳产业园一期项目 | 郑美风 |  | 碳联（黄山）智能制造有限公司 | 休宁经开区管委会 | / | 休宁经开区 | 项目占地面积30亩（工业用地），计划建设生产厂房36000平方米、研发楼3000平方米、专家楼1000平方米，总建筑面积约40000平方米，容积率2。建设石墨烯发热膜生产工艺路线，购置连续涂布机、PVC覆膜机等设备约50台（套）；建设暖气片生产工艺路线，购置自动化裁线机、自动化接线机等设备共计40台（套）。 | 社会投资 | 15000 | 4000 | 新开工 | 完成基础工程,办公楼及厂房主体工程完成50% | 50 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 108.28 | 1747 |  |  |  |  | 场地平整工程5月27日已开标，6月4日已进场施工，目前因天气原因，场地平整暂停施工。 | 是 | 9月 | 10月 | 2025-12-01 | 土地指标已下达 |  | 2024年9月-2025年12月
19 |  | 数字化职业装 生产基地项目 | 郑美风 |  | 温州阿尔比尼服饰有限公司 | 休宁经开区管委会 | / | 休宁经开区 | 项目计划总投资约3.6亿元，其中一期投资约1亿元，用地约17亩，打造一家集生产、销售为一体的自主职业装品牌企业，主要年产西装30万套、其他职业装系列服装50万套。新建厂房、办公楼、生活服务楼，购置大型验布机2台，大型自动裁床6台，大型德国杜鲁普激光开袋机8台，大型整烫压机66台/套等设备。 | 社会投资 | 10000 | 3000 | 新开工 | 完成基础工程、办公楼及厂房主体工程完成50% | [12 empty] | 场地平整工程5月27日已开标，6月4日已进场施工，目前因天气原因，场地平整暂停施工。 | 是 | 9月 | 10月 | 2025-12-01 | 土地指标已下达 |  | 2024年9月-2025年12月
20 |  | 瑞赛激光模具项目 | 郑美风 |  | 瑞赛（黄山）激光技术有限公司 | 休宁经开区管委会 | / | 休宁经开区 | 项目计划总投资约1亿元，需工业用地20亩，拟新建生产车间约12000平方米，层高大于12米；新建办公楼约8000平方米；新建陶瓷激光雕刻产线、防伪产品激光产线、辅助设备产线等生产线共8条。 | 社会投资 | 10000 | 1500 | 新开工 | 完成基础工程,办公楼及厂房主体工程完成50% | [12 empty] | 场地平整工程5月27日已开标，6月4日已进场施工，目前因天气原因，场地平整暂停施工。 | 是 | 9月 | 10月 | 2025-12-01 | 土地指标已下达 |  | 2024年9月-2025年12月
21 |  | 环境污染防治设备 智能制造中心项目 | 郑美风 |  | 宁波新越环保科技有限公司 | 休宁经开区管委会 | / | 休宁经开区 | 项目计划用地15亩，建筑面积7000平方米，投入自动送料下料激光切割机、智能自动数控剪板机、智能自动数控折边机、智能自动数控卷圆机、自动焊接机等生产及检测设备，用于环保设备基础零部件加工、零部件表面处理、零部件存储及整套大型设备组装调试等。 | 社会投资 | 5000 | 2500 | 新开工 | 完成基础工程,办公楼及厂房主体工程完成50% | [12 empty] | 场地平整工程5月27日已开标，6月4日已进场施工，目前因天气原因，场地平整暂停施工。 | 是 | 9月 | 10月 | 2025-12-01 | 土地指标已下达 |  | 2024年9月-2025年12月
22 |  | 年产5000万平汽车改色膜、汽车车贴膜 项目 | 郑美风 |  | 黄山瑞泰和新材料科技有限公司 | 休宁经开区管委会 | / | 休宁经开区 | 项目计划用地15亩，总投资1亿元，分期投资。其中一期拟投资5000万元，投入四条生产线，建设5000平方米标准化厂房，配套以员工宿舍。 | 社会投资 | 5000 | 2600 | 新开工 | 完成基础工程,厂房主体工程完成50% | [12 empty] | 场地平整工程5月27日已开标，6月4日已进场施工，目前因天气原因，场地平整暂停施工。 | 是 | 9月 | 10月 | 2025-12-01 | 土地指标已下达 |  | 2024年9月-2025年12月
23 |  | 中佳发动机零部件 生产项目 | 郑美风 |  | 休宁信航智能科技有限公司 | 休宁经开区管委会 | / | 休宁经开区 | 占地面积约50亩，项目分三期建设，一期改建厂房26000平方米，新建车铣复合中心等2条生产线 五轴加工中心，购置真空热处理炉等设备2台套（组合流水线）；二期新建厂房、库房、研发中心等生产和科研用房面积6800平方米，购置其他设备12组合台套；三期新建厂房（大楼）面积约3800平方米，购置设备15组合台套。 | 社会投资 | 7000 | 3000 | 新开工 | 完成厂房改建工程及部分生产设备购置安装等 | / | / | 100 | / | / | / | / | 4000 |  |  |  |  | 5月16日凯盛信息显示材料（黄山）有限公司国有土地使用权及房产附属物收储补偿方案已经县资规会研究通过，后续按程序进行收储。 |  | 9月 | 10月 | 2025-12-01 | 未完成 | 拟入驻地块未完成收储 | 2024年9月-2025年12月
24 |  | 天润通信线路连接器生产基地项目 | 程荣刚 |  | 南京天润通信有限公司黄山分公司 | 休宁经开区管委会 | / | 休宁经开区 | 项目总投资1000万元，其中固定资产中设备购置、安装费、研发费600万元，用于生产流动资金400万元。资金来源: 自筹资金1000万元。 | 社会投资 | 1000 |  | 储备 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / | /
25 |  | PDCPD新材料制品及铝塑膜生产项目 | 程荣刚 |  | 江苏求实塑业有限公司 | 休宁经开区管委会 | / | 休宁经开区 | 项目拟租用芯屏新材料产业园5号钢构厂房4500平方米，总投资1.2亿元，固定资产投资8000万元，主要生产PDCPD新材料制品和车用电池铝塑膜，实现国产替代。 | 社会投资 | 12000 |  | 储备 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / | /
休宁经济开发区投资开发有限公司 | [10 empty] | 77700 | 37800 | [12 empty] | 6820 | 10138
26 |  | 休宁经开区基础设施建设项目 | 郑美风 | 市级重点项目 |  |  |  |  | 标准化厂房及研发孵化中心工程、园区道路工程、园区智慧平台项目、福寺河沿线生态综合保护项目及环境综合整治工程等。其中：（一）标准化厂房及研发孵化中心工程包括汽车零部件基地（原紫光机器人地块）厂房工程建筑面积约51000平方米、电子信息产业园（二期）研发孵化中心改造工程建筑面积约为6100平方米、芯屏新材料产业园（原睿基公司）厂房工程建筑面积约37700平方米、松悦生物地块新改建厂房工程建筑面积约50000.0平方米、电子信息产业园（汽车零部件基地）扩建工程建筑面积约4000平方米、厂房改建工程建筑面积约10000平方米；（二）园区道路工程包括龙跃东路（福寺路-东二路）、一号路（二号路-白岳路）、二号路（一号路-三号路）、三号路（二号路-白岳路）、百花路（白岳路-碧丛路）、碧丛路（百花路-金佛路）、金佛路（白岳路-碧丛路）、幸福路（白岳路-平岭路）、轮车路（福寺路-休宁中学段）、枫林大道（福寺路-黄山北路）、福寺路工程等，道路长度约5710米；（三）园区智慧平台项目包括智慧园区综合数据中心、智慧园区管理调度中心、安全环境监测平台、协同政务服务平台、创新产业服务平台、企业服务平台、公共应用服务平台、移动应用平台、智能化设备及云网资源等；（四）福寺河沿线生态综合保护项目包括：河道治理工程长约4千米、新建雨污水管网长约1200米、现状污水管网修复长约4000米、新建河道两侧缓冲带、对小型碣坝修复、新建滨水生态步道、现状道路白加黑改建修复；（五）环境综合整治工程包括新建给水管网、管网检测修复、损坏路灯修建、道路覆绿、破路修复等。 | 政府投资 | 47000 | 22300 | 续建 | [11 empty] | 6820 | 8940 | 绿色食品产业园基础设施建设项目完成总工程量95%；芯屏新材料产业园厂房工程完成总工程量70%；燕窝地块污水管网修复工程全长369米，已完成工程量80%；枫林大道、轮车路改造工程、科技路续建工程均已完工。 | 是
| 26-1 | 休宁经开区电子信息产业园（绿色食品1、2、3号地块）基础设施及道路管网工程 | 郑美风 |  | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经开区管委会 |  | 休宁经开区 | 总占地面积约315亩，包含场地平整工程、道路工程、地块雨污水收集排放、挡土墙及边坡防护工程，其中：一号路全长123.9米，路幅宽12米；二号路全长586.28米，路幅宽7米；三号路全长118.26米，路幅宽18米；百花路全长331.13米，路幅宽15米；碧丛路全长324.02米，路幅宽18米；金佛路全长331.13米，路幅宽18米。 | 政府投资 | 12900 | 1000 | 续建 | 2月底项目全部完工 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 是 | 休宁经开区基础设施建设项目-园区百花路、碧丛路等道路工程及基础设施工程 | 60 | 60 | 1、箱涵已全面完成。（完成量100％） 2、k0+105至k0+704段、1号路南侧挡墙已全面完成。（完成设计图纸的95％） 3、金佛路第一遍沥青摊铺，人行道花岗岩铺贴已完成。 4、碧丛路第一遍沥青摊铺已完成，人行道花岗岩铺贴正在施工。 5、百花路第一遍沥青摊铺已完成。 6、山体土石方开挖外运已基本完成。 7、1号路路基已基本完成，2号路已基本贯通。 | 是 | 1月 |  | 2月 |  |  | 2023年4月-2024年2月
| 26-2 | 休宁经开区基础设施建设项目--芯屏新材料产业园（原睿基公司）厂房工程EPC（工程总承包） | 郑美风 | 市级重点项目 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经开区管委会 |  | 休宁经开区 | 占地面积约40亩，在原睿基公司厂区内拟新建3幢标准化厂房约2.9万平方米及配建道路、附属设施工程。 | 政府投资 | 12000 | 5000 | 续建 | 11月底完成三栋厂房主体和附属设施建设 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 是 | 休宁经开区基础设施建设项目--芯屏新材料产业园（原睿基公司）厂房工程EPC（工程总承包） | 5245 | 5450 | 6#厂房屋顶斜梁砼浇筑完成，等砼强度达到要求后，进行钢结构安装；7#厂房出房面结构已完成，目前一层墙体砌筑及二次结构砼浇筑；8#厂房一层顶6一10梁板砼巴浇筑完成，1一5轴一层顶模板搭设及钢筋绑扎中。 | 是 | 1月 |  | 11月 |  |  | 2023年9月-2024年11月
| 26-3 | 休宁经开区基础设施建设项目-园区轮车路(福寺路-休宁中学段)提升改造工程 | 郑美风 | 市级重点项目 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经开区管委会 |  | 休宁经开区 | 西起福寺路，东至休宁中学，全长433.884米，道路红线宽13米，设计时速30千米每小时，城市支路，沥青混凝土路面。 | 政府投资 | 600 | 500 | 续建 | 竣工 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 是 | 休宁经开区基础设施建设项目—轮车路（福寺路—休宁中学桥）段道路改造工程 | 1515 | 3430 | 已竣工 | 是 | 1月 |  | 3月 |  |  | 2023年12月-2024年3月
| 26-4 | 休宁经开区基础设施建设项目-燕窝园区配套设施建设 | 郑美风 |  | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经开区管委会 |  | 休宁经开区 | 新建雨污水管网约1500米，挡土墙工程约300米，供水工程约3000米。 | 政府投资 | 1500 | 800 | 续建 | 竣工 | / | / | / | / | / | / | / | 0 |  |  |  |  | 燕窝地块污水管网修复工程全长369米，已完成工程量80%。 | 是 | 2月 |  | 12月 |  | 因涉及征地问题（约6亩），征地资金约30万元，征地部门：海阳镇；征地资金由县城投集团及时落实；污水管网修复工程目前暂未施工 | 2023年5月-2024年12月
| 26-5 | 休宁经开区基础设施建设项目——枫林大道（福寺路--黄山北路）提升改造工程 | 郑美风 |  | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经开区管委会 |  | 休宁经开区 | 提升改造长约1.3千米、宽32米道路，路面为白改黑，含人行道及配套管网等工程改造。 | 政府投资 | 2000 | 2000 | 新开工 | 竣工 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 是 | 休宁经开区基础设施建设项目——枫林大道（福寺路--黄山北路）提升改造工程 |  |  | 已竣工 | 是 | 1月 | 2月 | 5月 |  |  | 2024年1月-2024年5月
| 26-6 | 休宁经开区基础设施建设项目-福寺河经开区段综合治理工程 | 郑美风 |  | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经开区管委会 |  | 休宁经开区 | 福寺河4000米河道清淤整治、沿线污水管网、排污口等检查修复、铺设雨污水管网4000米，河道两侧增绿扩绿100亩，边坡治理及挡墙建设3千米、小型碣坝4座、生态步道4000米，现状水泥路面提升修复300米等。 | 政府投资 | 3000 | 3000 | 新开工 | 竣工 | / | / | / | / | / | / | / | 0 |  |  |  |  | 已完成福寺河清淤工作。已修复沿线部分污水管网，其他因暂时不具备施工条件方案未设计，待条件成熟实施。 |  | 5月 | 6月 | 12月 |  | 建设资金到账不及时，该项目建设资金为基础设施一期专项债，专项债审批通过额度31000万元，目前只发行8000万元 | 2024年5月-2024年12月
| 26-7 | 休宁经开区基础设施建设项目-汽车零部件基地（孵化器B区）新建厂房工程 | 郑美风 | 市级重点项目 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经开区管委会 |  | 休宁经开区 | 在孵化器B区内拟新建3幢厂房约2.2万平方米及1座配电房240平方米。 | 政府投资 | 8000 | 5000 | 新开工 | 完成2栋厂房桩基础及地基施工 | / | / | / | / | / | / | / | 0 |  |  |  |  | 初步设计方案基本完成，待专家评审后上县规委会研定。 |  | 8月 | 10月 | 2025-06-01 |  |  | 2024年8月-2025年6月
| 26-8 | 休宁经济开发区智慧园区 | 郑美风 |  | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经开区管委会 |  | 休宁经开区 | 建立完善的开发区企业档案管理系统、安全生产监管系统、环保监控预警系统、非公党建管理系统，实现对开发区“企业、安全生产、环境保护、非公党建”四个维度进行智能化服务管理，全程掌握全生命周期的发展状态、利用大数据进行科学分析、管理决策。 | 政府投资 | 2000 | 2000 | 新开工 | 竣工 | / | / | / | / | / | / | / | 0 |  |  |  |  | 因资金原因暂无法上网公开招标。 |  | 1月 | 2月 | 5月 |  | 建设资金到账不及时，该项目建设资金为基础设施一期专项债，专项债审批通过额度31000万元，目前只发行8000万元 | 2024年1月-2024年5月
| 26-9 | 休宁经开区燕窝园区地块平整项目 | 郑美风 |  | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经开区管委会 |  | 休宁经开区 | 平整项目地块约416亩，分别对创业园南侧30亩、京阪北侧57亩、徽源电力南侧129亩、科技路北侧90亩、百花路北侧暨碧丛路西侧87亩、幸福路23亩共7个地块场地平整。 | 政府投资 | 5000 | 3000 | 新开工 | 完成全部平整内容60% | 131 | 属地乡镇摸底 | / | / | / | 属地乡镇摸底 | / | 2000 |  |  |  |  | 招标程序已结束，待征地纠纷解决后进场施工。 |  | 1月 | 2月 | 2025-06-01 |  | 1、19棺坟未迁移，征地遗留部分纠纷，征地部门：海阳镇； 2、土地指标未下达，涉及部门：县资规局 | 2024年1月-2025年6月
27 |  | 黄山市休宁县经开区智慧材料产业园基础设施提升工程项目 | 郑美风 | [5 empty] | 1、产业园基础设施工程 （1）芯屏新材料产业园基础设施二期工程 本工程占地面积70亩，总建筑面积59200平方米，包括标准化厂房、仓储物流区、科技研发中心及配套服务用房等，配套建设周转及装卸场地、停车场工程、场地平整工程等室外工程。（2）绿色材料产业园基础设施工程 本工程占地面积112亩，总建筑面积14000平方米，包括定制厂房、标准化厂房及配套用房等，配套建设生态停车场、周转及装卸场地、场地平整工程等室外工程。（3）电子信息产业园基础设施三期工程①孵化器A区职工活动中心建设工程 本工程占地面积7.96亩，总建筑面积13500平方米，包括厂房和职工活动中心等，配套建设室外工程。②孵化器B区人才公寓新建工程 本工程占地面积10.04亩，建筑面积10710.10平方米，配套建设室外工程、河系治理工程及生态步道等。③孵化器D区基础设施提升工程 本工程占地面积100亩，包括标准化厂房新建工程36000平方米、标准化厂房改造工程60000平方米以及室外工程等。④汽车电子测试产业园基础设施工程 本工程占地面积100亩，总建筑面积19000平方米，包括汽车测试数据中心、汽车测试中心及配套服务用房等，配套建设封闭式试车场地、停车场工程、道路及配套工程等室外工程。（4）综合物流产业园基础设施工程 本工程占地面积20亩，总建筑面积25000平方米，包括普通仓储用房、综合冷链仓库、综合服务用房等，配套建设周转及装卸场地、停车场工程等室外工程。 2、产业园配套设施工程 本工程包括园区道路提升工程长4130米，宽15-18米，雨污管网提升工程15530米，金佛路边坡治理工程331.13米，配套设施工程及场地平整工程等。 | 政府投资 | 30700 | 15500 | 新开工 | [11 empty] | 1198 | 1198 |  | 是 |  |  |  |  | 休宁经开区基础设施建设（二期）项目专项债建设资金前期申报暂未成功，近日省财政厅评审通过，下步通过国家财政部审核按额度发行，导致2024年二期重点项目因资金未落实无法继续推进 | 2024年5月-2026年12月
| 27-1 | 休宁经开区汽车零部件基地（原紫光机器人地块）住宅建设及周边河道环境整治 | 郑美风 |  | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经开区管委会 |  | 休宁经开区 | 占地约11亩，住宅建设建筑面积约14000平方米，河道治理约700米长，休闲步道约2500平方米。 | 政府投资 | 8500 | 5000 | 新开工 | 竣工 | / | / | / | / | / | / | / | 0 |  |  |  |  | 初步方案基本完成，待专家评审后上县规委会研定。 |  | 5月 | 7月 | 12月 |  |  | 2024年5月-2024年12月
| 27-2 | 休宁经开区芯屏B区提升改造工程 | 郑美风 |  | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经开区管委会 |  | 休宁经开区 | 芯屏B区4栋厂房约3万平方米提升改造，及厂区内道路、管网等配套设施建设。 | 政府投资 | 6000 | 5000 | 新开工 | 完成4栋厂房维修改造 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 是 | 芯屏新材料产业园B区（1#2#4#6#）厂房提升改造及园区基础设施配套工程 | 1198 | 1198 | 厂房外墙维修完成 | 是 | 5月 | 7月 | 2025-12-01 |  |  | 2024年5月-2025年12月
| 27-3 | 乡村振兴产业园厂房工程 | 郑美风 |  | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经开区管委会 |  | 休宁经开区 | 乡村振兴产业园新建2栋3层厂房，建筑面积约10608平方米及配建道路、附属设施工程。 | 政府投资 | 4200 | 2000 | 新开工 | 完成厂房桩基础施工及主体结构施工 | / | / | / | / | / | / | / | 0 |  |  |  |  | 已初步完成设计方案 |  | 8月 | 9月 | 2025-06-01 |  |  | 2024年8月-2025年6月
| 27-4 | 碧丛路（金佛路-天宝路）道路工程 | 郑美风 |  | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经开区管委会 |  | 休宁经开区 | 新建道路长442米，宽18米，以及交通工程，路灯绿化等配套附属工程。 | 政府投资 | 2000 | 500 | 新开工 | 完成路基施工挖方及边坡治理 | 25 | 8 | / | 属地乡镇摸底 | / | / | / | 2468 | [6 empty] | 10月 | 11月 | 2025-06-01 |  | 碧丛路南延位于开发边界之外，已报资规局等待调整；部门：县资规局 | 2024年10月-2025年6月
| 27-5 | 休宁经开区基础设施建设项目--园区幸福路道路工程 | 郑美风 |  | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经开区管委会 |  | 休宁经开区 | 新建幸福路长约1000米、宽15米，雨污水管网及其他配套设施建设，包含征地拆迁等。 | 政府投资 | 2000 | 2000 | 新开工 | 竣工 | 35亩 | 1户 | 0 | 10 | 无 | / | / | 230 |  |  |  |  | 正在编制控制价清单 |  | 4月 | 5月 | 9月 |  | 1、部分土地未征收，土地指标未下达，部门：县资规局； 2、27户未征收，约17亩未征收，部门：海阳镇 | 2024年4月-2024年9月
| 27-6 | 休宁经开区汽车测试产业基地项目 | 郑美风 |  | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经开区管委会 |  | 休宁经开区 | 占地面积约100亩，新建汽车测试数据中心、测试中心，封闭式试车场地及配套设施建设。 | 政府投资 | 5000 |  | 储备 |  | / | / | / | / | / | / | / | 0
| 27-7 | 休宁县消防战勤保障分队项目 | 郑美风 |  | 县消防救援大队 | 休宁经开区管委会 |  | 休宁经开区 | 该项目占地15亩，根据《城市消防站建设标准》建标 152-2017规范要求，建设战勤保障站一座，建设面积6000平方米，包含业务用房（消防车库、通信室、体能训练室、装备器材储备库、装备检修室、战例研讨室、卫勤保障室等）、业务附属用房（图书阅览室、干部备勤室、财务室、会议室等）和辅助用房（餐厅厨房、浴室、储藏室等），配套攀爬横渡、真烟真火、搜救犬训练等训练设施。 | 政府投资 | 3000 | 1000 | 新开工 | [15 empty] | 10月 | 11月 | 2025-06-01 |  |  | 2024年10月-2025年6月
县发展改革委 | [10 empty] | 8000 | 3075 | [12 empty] | 1521 | 1521
28 |  | 安徽黄山新安江流域生态保护和绿色发展项目（中期调整休宁县项目） | 郑美风 |  | 休宁县亚行贷款项目管理中心 | 县发展改革委 |  | 经开区尧舜版块、东临溪镇临溪村、白际乡白际村 | 经济开发区雨污管网修复改造工程，采用非开挖修复方式对现状雨污水管线进行修复改造，同时对现状道路路面进行白改黑设计。东临溪镇污水治理工程，铺设污水管网。白际村生态村庄建设工程，建设6个集中式污水处理站点，铺设污水管道将新建路基、机耕路工程改为现状混凝土道路修复工程2000米。 | 政府投资 | 8000 | 3075 | 新开工 | [9 empty] | 是 | 休宁县亚行贷款新安江流域生态保护和绿色发展 | 1521 | 1521 |  | 是 | [5 empty] | 2024年4月-2025年8月
| 28-1 | 白际村生态村庄建设工程 | 郑美风 |  | 白际乡人民政府 | 县发展改革委 |  | 白际乡 | 新建污水管道3500米，化粪池、隔油池100座，新建集中污水处理站点5座，分散净化槽站点1座，单户分散处理设施7座，新建驳岸300米，新建生产步道1000米，道路修复2000米。 | 政府投资 | 800 | 500 | 新开工 | 新建污水管道3500米，化粪池、隔油池100座，新建集中污水处理站点5座，分散净化槽站点1座，单户分散处理设施7座，新建驳岸300米 | 2.4 | / | / | / | / | / | 0.4 | 4 |  |  |  | 185 | 1.江湾组主管道已完成450米施工，支管正在施工； 2.新屋组主管道已完成420米施工，支管道正在施工； 3.生产步道已完成700米施工。 | 是 | 5月 | 6月 | 2025-01-01 |  | / | 2024年5月-2025年1月
| 28-2 | 东临溪镇农村污水治理工程 | 郑美风 |  | 东临溪镇人民政府 | 县发展改革委 |  | 东临溪镇 | 新建污水管网延伸段16422米，其中主管道铺设DN600毫米Ⅱ级钢筋混凝土管398米、DN500毫米Ⅱ级钢筋混凝土管3289米、DN400毫米Ⅱ级钢筋混凝土管2721米、DN300毫米HDPE塑钢缠绕管3042米、新建入户管网DN110毫米6768米、下穿水渠球磨铸铁管150米、地埋式提升泵站一座、新建化粪池500只、路面恢复20654平方米、给水管网恢复9478米；村庄支管道铺设DN300毫米-DN400毫米Ⅱ级钢筋混凝土管6972米、路面恢复15411平方米。 | 政府投资 | 4000 | 1275 | 新开工 | 完成主管道铺设约5千米，接户管7千米，化粪池改造100座，新建隔油池100座 | 8 | / | / | / | / | / | / | 6 |  |  |  | 120 | 完成DN300塑钢缠绕管230米、DN200塑钢缠绕管1200米、Φ315污水检查井64座、Φ450污水检查井11座、成品化粪池15座、成品隔油池15座 | 是 | 6月 | 7月 | 2025-08-01 | 临时征地未开展 | 临时征地资金未下达 | 2024年6月-2025年8月
| 28-3 | 经济开发区雨污管网修复改造工程 | 郑美风 |  | 休宁经开区管委会 | 县发展改革委 |  | 休宁经开区 | 对4条道路的雨污水管道修复改造工程。其中采用局部树脂固化点状修复65处，采用不锈钢双胀圈点状修复53处，紫外光固化整体修复2175米，障碍物清理12处。开挖更换污水管道255米，开挖更换雨水管道230米，开挖更换雨水连接管1115米，开挖更换雨水口132个，道路白改黑设计沥青路面修复47024.78平方米，透水混凝土人行道改造22518.26平方米。 | 政府投资 | 3200 | 1300 | 新开工 | 完成污水管道点状修复60处，整体修复1千米，更换污水管100米，更换雨水管100米，道路白改黑1万平方米，人行道改造1万平方米 | / | / | / | / | / | / | / |  | 是 | 休宁经济开发区园区雨污水管道修复改造及生态综合保护项目--亚行黄山新安江流域生态保护和绿色发展项目（经济开发区雨污管网修复改造工程项目） | 1198 | 1198 | 福寺路人行道已施工完毕，龙跃路完成该道路工程量的12% | 是 | 4月 | 5月 | 2025-06-01 | / | / | 2024年4月-2025年6月
县交通运输局 | [10 empty] | 476949 | 88500 | [12 empty] | 62000 | 62000
29 |  | 德上高速祁门至皖赣界段休宁段建设 | 程荣刚 |  | 省交通 运输厅 | 县交通 运输局 |  | 流口镇、 汪村镇 | 休宁县境内16.57千米（全长31.193千米），其中汪村镇互通连接线长2.81千米。 | 社会投资 | 370000 | 80000 | 续建 | 阶段性完工 | / | / | / | / | / | / | / |  | 是 | 德上高速 | 62000 | 62000 | 路基工程完成挖方1.5万方，填方1.2万方。桥梁工程完成承台8个，完成墩柱657米，完成盖梁14个。隧道工程动身开挖施工1200米，仰拱施工1000米，二衬施工900米 | 是 | 1月 |  | 2025-12-01 | 临时用地：本项目占用临时用地总面积约663亩，第五批临时用地（约50亩）正在进行报审工作，主要用于错车道和道路加宽部分。临时用电：大电架设工程已完成，全线所有工程用电均已完成。 | / | 2023年3月-2025年12月
30 |  | F008屯溪至休歙界改建工程许家棚至 榆村段 | 程荣刚 |  | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  | 榆村乡 | 新改建双车道二级公路4.996公里。 | 政府投资 | 3000 | 1000 | 新开工 | 完成新改建双车道二级公路4.996公里 | 28.6 | 1150平方米 | / | / | / | / | 28.6 | 500 |  |  |  |  | 用地预审及选址认证已通过评审 |  | 8月 | 9月 | 2025-12-01 | 用地预审及选址认证已通过评审 | 屯溪区境内路线走向占用佩琅河河道管理范围 | 2024年8月-2025年12月
31 |  | 休宁县月潭湖镇宁溪至里庄道路提升工程 | 程荣刚 |  | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 月潭湖镇人民政府 |  | 月潭湖镇 | 新建宁溪至里庄公路13.4千米。 | 政府投资 | 29500 | 2500 | 新开工 | 完成3座桥梁，路基工程及接线工程，隧道同步实施 | 200 | 0 | 0 | 50 | 50 | 150 | 200 | 1200 |  |  |  |  | 林地报批完成、正在进行土地报批 |  | 9月 | 11月 | 2026-12-01 | 林地报批完成、正在进行土地报批 | / | 2024年9月-2026年12月
32 |  | 休宁县环城北路盐铺-经开区段道路（G530） | 程荣刚 |  | 休宁县泽宁生态保护建设投资有限公司 | 县交通 运输局 |  | 海阳镇、 万安镇 | 新改建双向四车道一级公路3.193千米。 | 国企投资 | 32100 | 5000 | 新开工 | 完成新改建双向四车道一级公路3.193千米路基建设 | 204 | [6 empty] | 918 | [6 empty] | 7月 | 9月 | 2025-10-01 |  |  | 2024年7月-2025年10月
| 32-1 | 环城北路集中安置点项目 | 程荣刚 |  | 海阳镇人民政府 | 海阳镇人民政府 |  | 海阳镇 | 15套宅基地建设及配套附属工程。 | 国企投资 | 3000 |  | 储备
33 |  | 205 国道学而酒店（水桥关）至新塘段改建工程 | 程荣刚 |  | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  | 海阳镇 | 新改建双向四车道一级公路2.6千米。 | 政府投资 | 13349 |  | 储备 | / | 78 | 2163平方米 | / | / | / | / | 78 | 1856
34 |  | “心安月潭”旅游 风景道项目 | 程荣刚 |  | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  | 齐云山镇、渭桥乡、月潭湖镇、溪口镇、汪村镇、流口镇、鹤城乡 | 沿线四级公路加宽改造，重要节点打造、公共服务设施、绿化提升及路域环境整治。 | 政府投资 | 26000 |  | 储备 | / | 25 | / | / | / | / | / | 25 | 112.5 |  |  | 0 | 0 | 已完成方案设计，项目已经市发展改革委立项，工程可行性研究报告编制已完成，设计招投标工作已完成，逐步开展初步设计和施工图设计工作
| 34-1 | 新安月潭旅游风景道项目 | 程荣刚 |  | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  | 鹤城乡 | 1、樟田村严田跨河便民桥项目：建设长度30米、宽度3.5米、高3米的钢筋混泥土平板桥及护岸等附属设施。2、樟田村沿线旅游公厕建设项目：倪家组新建旅游1座公厕。3、樟田村百亩当生态农业护岸修复工程：樟田村百亩当生态农业护岸修复工程600米。4、樟田村生态护岸工程：建设樟田村生态护岸工程100米。5、新安源村生态沟渠修复工程（分期）：建设新安源村冯村片生态沟渠修复工程（分期）800米。6、王家田自然村改造工程：对王家田组进行自然村整治。7、新安源节点打造提升（劳模振兴基地周边环境提升）工程：平整场地；建设彩钢棚；建设小青瓦屋面；树木修剪、垃圾清理等。8、休宁县鹤城乡新安源村村民文化活动中心采购项目：新建300平方米两层楼的村民文化活动中心。9、S222省道鹤城段沿线环境整治工程：S222省道沿线环境治理。10、鹤城乡新安源村李家组护岸工程：新安源村李家组护岸修缮130米。11、鹤城乡新安源源出新安节点堰坝工程：新建堰坝工程，渠道石方开挖140立方米，C25砼基础153立方米。12、新安源古树保护暨环境提升工程：六角亭修缮1座，浆砌块石挡墙180立方米，苗木栽植20株，修复路面20平方米，新建园艺路面150平方米。13、鹤城乡新安源村冯村村容美化工程：古树保护花池、地面排水沟、地面整修。14、鹤城乡渔塘村新修碣田水坝挡墙工程：新建浆砌石挡墙。15、鹤城乡左右龙村右龙瀑布自然景观护栏工程：新建仿生态栏杆。16、休宁县鹤城乡渔塘村牌楼下一、二、三组道路提升工程：新建透水混凝土路面、地沟及电缆沟。17、新安源香榧基地护栏：新建护栏220米。18、右龙村周边环境整治：拆除及整治6处，新建栏杆85米，墙面出新550平方米。19、休宁县六股尖烈士陵园展陈馆装饰工程：建设11个造型墙，15套装饰灯（10W轨道射灯），51套装饰灯（4寸调节射灯）等。20、休宁县革命烈士事迹展陈馆内部布展工程采购项目：建设烈士英名录1处，导视牌2个，展示柜3个，木质竖匾1个等。21、s222省道友谊桥改造项目：友谊桥改造及道路进行修复提升。22、休祁古道、上甘岭古道修复工程。23、自然村整治：包括新安源村三处、樟田村一处。 | 政府投资 | 1012.5 |  | 储备 | / | 12 | / | / | / | / | / | 12 | 54
| 34-2 | 徽州天路风景道项目 | 程荣刚 |  | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  | 源芳乡 | 总长44千米：路面改造、重要节点打造、公共服务设施、绿化提升及路域环境整治等。 | 政府投资 | 7100 |  | 储备 | / | 24 | / | / | / | / | / | / | 108
| 34-3 | 流口至四门战备公路建设项目 | 程荣刚 |  | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 |  | 流口镇、鹤城乡、汪村镇 | 新改建双车道三级公路25.146千米。 | 政府投资 | 17800 |  | 储备 | / | 380 | 12630平方米 | / | 156 | / | / | 380 | 5811 |  |  |  |  | 已完成可研批复，设计招投标工作已完成，正在开展初步设计和施工图设计工作
县住房城乡建设局 | [10 empty] | 53884 | 11000 | [12 empty] | 2207 | 5126
35 |  | 休宁县城区雨污管网完善提升工程项目 | 冯腾海 | 市级重点项目 | 县住房城乡建设局 | 县住房城乡建设局 |  | 海阳镇、 万安镇 | 新增城区雨水管网总长度约 8千米，管网规格为管径 D400-D1200；完成城区9个老旧小区雨污分流改造；在雨污混接和无排污管网地区，新建污水管网总长度约10千米，管网规格为管径 D400-D600；对城区2座污水提升泵站进行升级改造；完成老城区共计100千米雨污水管网进行检测及修复等。 | 政府投资 | 12400 | 6000 | 续建 | 完成2个老旧小区雨污分流改造，对2座污水提升泵站进行升级改造；完成20千米雨污水管网检测及修复 | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  | 2676 | 已完成老旧小区改造工程投标，城区雨污管网修复工程正在进行招标前准备工作 | 是 | 3月 | 5月 | 2025-06-01 | 项目不涉及用地等，正在进行初步设计，已争取中央预算内补助资金1417万元，2024年度拟发行专项债4000万元 |  | 2023年12月-2025年6月
| 35-1 | 2024年城镇老旧小区改造 | 冯腾海 |  | 县住房城乡建设局 | 县住房城乡建设局 |  | 海阳镇 | 进行石鹤巷小区周边等2个老旧小区的改造，涉及300户；新建给排水设施、路灯；修整道路、屋面、楼梯间修补；架空线整理；宣传栏。 | 政府投资 | 600 | 600 | 新开工 | 竣工 | / | / | / | / | / | / | / | [5 empty] | 已完成老旧小区改造招投标工作 |  | 6月 | 7月 | 12月 | 已完成项目设计征求意见及方案设计 |  | 2024年6月-2024年12月
36 |  | 休宁县文昌西桥新建工程 | 冯腾海 | 市级重点项目 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 县住房城乡建设局 | 休宁齐云城市建设投资有限责任公司 | 海阳镇 | 新建桥梁全长约220.4米，宽36米，接线工程长约110米，宽34米。含桥梁工程、道路工程、交通工程、信控工程、排水工程、综合管线工程、照明工程、绿化工程。 | 政府投资 | 7549 | 5000 | 新开工 | 完成桥梁主体工程建设 | 20 | [6 empty] | 200 | 是 | 休宁县文昌西桥新建工程 | 2207 | 2450 | 已完成175根桥梁桩基施工 | 是 | 3月 | 4月 |  | 土地指标已批复 |  | 2024年3月-2026年3月
37 |  | 休宁县城区排水防涝减灾监测体系工程 项目 | 冯腾海 |  | 县住房城乡建设局 | 县住房城乡建设局 |  | 海阳镇、 万安镇 | 燃气专项覆盖60.22千米燃气阀门井和燃气管网相邻地下空间布设可燃气体智能监测仪600套；桥梁专项:根据休宁县的桥梁现状和桥梁病害特点及桥梁风险评估；供水专项:在休宁县城区范围内共计63.213千米供水管网共布设流量计25套、高频压力计17套、智慧消火栓监测设备82套、漏失在线监测设备165套、管网水质监测设备5套、水源地水质监测设备2套。排水专项:对共计120.83千米排水管渠共布设管网液位计37套，管网流量计6套，河道水位计4套，易涝点水位计和视频监控设备各3套。 | 政府投资 | 3144 |  | 储备
38 |  | 休宁县城南及城西片区地下管网建设项目 | 冯腾海 |  | 县住房城乡建设局 | 县住房城乡建设局 |  | 海阳镇、 万安镇 | 休宁县城区城西、城南片区新建雨水检查井866座、雨水口1127座、雨水管网（dn300～dn2000）37513米、排出口13座；管道清淤107540平方米及配套基础设施建设。 | 政府投资 | 12636 |  | 储备 | [13 empty] | 泰柯片区及景城片区基础设施项目对上争取项目（储备项目未开工）
39 |  | 休宁县城市排水防涝能力提升项目 | 冯腾海 |  | 县住房城乡建设局 | 县住房城乡建设局 |  | 海阳镇、 万安镇 | 休宁县城区D300-D1200雨水管网检测、修复改造54465米，D400-D1800雨水管网新建7925米等。 | 政府投资 | 18155 |  | 储备 | [13 empty] | 城区基础设施短板储备项目
齐云山管委会 | [10 empty] | 11100 | 7900 | [12 empty] | 2868 | 3143
40 |  | 齐云山自由家树屋世界提升工程 | 胡 芬 |  | 齐云山文化旅游发展有限公司 | 齐云山风景名胜区管理委员会 |  | 齐云山风景区 | 对自由家树屋、营地及公共区域，体验产品扩建等维度进行提质改造；研学课程开发预采购。萌宠乐园升级改造户外运动设施设升级改造。 | 社会投资 | 2200 | 1600 | 续建 | 完成马场、迷你高尔夫、高空探险、高空滑索等户外项目的改造升级 | / | / | / | / | / | / | / | / | 是 | 齐云山自由家树屋世界提升工程 | 978 | 978 | 已完成马场、淘金大冒险、室内亲子中心及萌宠乐园子项目的升级改造，预计2024年12月前可完成包含攀岩、迷你高尔夫、高空探险等户外活动项目的升级改造 | 是 | 6月 |  | 2026-10-01 |  |  | 2023年8月--2026年10月
41 |  | 齐云山夜游项目 | 胡 芬 |  | 齐云山文化旅游发展有限公司 | 齐云山风景名胜区管理委员会 |  | 齐云山风景区 | 齐云山着力打造夜游齐云山活动，分为坐忘花园（烧烤、拓展、音乐会、露营活动）及小镇夜逍遥（夜话齐云、花灯游园会、横江烟花秀）两大板块;完成小镇民宿56间装修、商户店招、公区亮化、绿化、雾森及小剧场打造等事项。 | 社会投资 | 1100 | 1000 | 新开工 | 计划2024年6月至2025年2月共计10个月开放活动 | / | / | / | / | / | / | / | / | 是 | 齐云山夜游项目 | 854 | 854 | 竹筏龙舟项目已常态化开展运营，年度战略演绎合作已经开展，活动常态化举办 | 是 | 5月 | 6月 | 2026-05-01 | / | / | 2024年2月--2026年5月
42 |  | 祥福瑞度假酒店提升及小镇街区改造项目 | 胡 芬 | 市级重点项目 | 齐云山文化旅游发展有限公司 | 齐云山风景名胜区管理委员会 |  | 齐云山风景区 | 1、2024年度完成280间客房热水气、空调、软装等改造提升事项。 2、2024年完成东公寓楼312间客房装修工程。 | 社会投资 | 7000 | 4500 | 新开工 | 完成281间客房的土建、水电消防改造 | / | / | / | / | / | / | / | / | 是 | 齐云山生态文化旅游度假区齐云公寓改造提升项目 | 1036 | 1216 | 土建改造及装修项目已完成50%，室外配套项目已经启动 | 是 | 8月 | 10月 | 2025-11-01 | 不涉及新增土地，只涉及改造项目前期证照报批，目前已对接市图审中心及县建设局，正在办理中 | / | 2024年8月--2025年12月
43 |  | 齐云山生态文化旅游度假区亲水互动项目 | 胡 芬 |  | 齐云山文化旅游发展有限公司 | 齐云山风景名胜区管理委员会 |  | 齐云山风景区 | 项目拟建占地约5000平方米，分横江水车景观区、森林水车互动区、浅滩亲水嬉戏区三大区域；该项目利用人工和自然水道形成的水系和浅滩，配置互动戏水装备，形成可以亲水、戏水，丰富齐云山横江段水上娱乐活动；坐忘花园园林绿化、无动力设备等改造；横江亲水互动项目。 | 社会投资 | 800 | 800 | 新开工 | 开工建设 | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  | 95 | 本项目目前处于设计深化阶段，已向集团积极争取立项审批 |  | 6月 | 7月 | 10月 | 因项目尚未过集团投决会，前期报批事项未启动 | 集团有可能投决不成功 | 2024年6月--2024年10月
县农业农村水利局 | [10 empty] | 143203.4 | 35338.26 | [12 empty] | 10729 | 20459
44 |  | 休宁县乡村振兴耕地保护建设项目 | 汪景峰 | [5 empty] | 对休宁县8个乡镇进行土地综合整治，主要包括农田、茶园、道路规划整理，增加有效耕地面积，拟找回耕地和基本农田约10000亩，规划整治土地1000亩，可新增耕地指标300亩；新建及改造提升高标准农田3.9万亩，包括疏浚坑塘，新建灌溉泵站，清淤、衬砌渠道，重建拦水堰等工程；建箬叶仓储车间约700平方米，莲藕深加工车间2000平方米，改造2900平方米茶叶加工车间；打造智慧农业示范基地，新建智慧农业示范示中心12000平方米；发展雪里蕻示范种植1000亩，稻虾示范种养3600亩；配套停车场、道路提升、雨污水管网、环境整治等基础设施建设工程。 | 政府投资 | 19575.39 | 8880 | 新开工 | [11 empty] | 1783 | 2003 | 目前正在修改专项债申报文本 | 是 | [5 empty] | 2024年6月-2026年6月
| 44-1 | 2024年休宁县蓝田镇高标准农田建设改造提升项目 | 汪景峰 |  | 休宁县水利工程建设管理处 | 县农业农村水利局 |  | 蓝田镇 | 改造提升高标准农田1万亩。 | 政府投资 | 2750 | 2200 | 新开工 | 完成项目总投资的80% | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  | 20 | 进行前期勘探 |  | 9月 | 10月 | 2025-02-01 | / | / | 2024年9月-2025年2月
| 44-2 | 2023年度和美乡村省级中心村建设项目 | 汪景峰 |  | 县农业农村水利局 | 县农业农村水利局 |  | 齐云山镇典口行政村江村中心村、万安镇南潜行政村水坑中心村、东临溪镇芳口行政村芳口中心村、商山镇金竹行政村金竹村、溪口镇山培行政村山培中心村、五城镇红坑源行政村红坑源中心村、五城镇西 田行政村西田中心村、渭桥乡渠口行政村渠口中心村 | 新建生态停车场、健身广场，增设亮化、绿化。更换铺设供水管网，进行农村卫生改厕，开展房前屋后环境整治，道路硬化及提升，建设污水处理终端及配套管网建设8处，同步进行河沟渠塘疏浚清淤。同步实施精神文明建设、特色产业发展和村容村貌提升等内容。 | 政府投资 | 2680 | 2680 | 新开工 | 竣工 | 3.5 | / | / | / | / | / | / | 14 | 是 | 休宁县2023年度美丽乡村建设项目 | 1783 | 1983 | 完成45% | 是 | 1月 | 3月 | 9月 | 江村2亩征地完成 | / | 2024年1月-2024年9月
| 44-2-1 | 渭桥乡和美乡村及 环境整治项目 | 汪景峰 |  | 渭桥乡人民政府 | 县农业农村水利局 |  | 渭桥乡 | 和美乡村、环境整治建设。 | 政府投资 | 900 | 900 | 新开工 | 竣工 | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  | 200 | 已进场对污水进行改造,对村内453m河道清淤整治，新建水埠头一座，硬化通组路长491米，均宽3米，厚18cm，C25砼水泥路面及其他道路附属设施；村内巷道长758米，宽1.4米～2.5米，铺贴50mm厚红麻石板 | 是 | 1月 | 3月 | 12月 | / | / | 2024年1月-2024年12月
| 44-2-2 | 西田、红坑源美丽 乡村建设 | 汪景峰 |  | 五城镇人民政府 | 县农业农村水利局 |  | 五城镇 | 西田、红坑源村美丽乡村建设，污水收集处理，包括卫生改厕，村庄道路硬化，节点打造、环境整治等。 | 政府投资 | 600 | 600 | 新开工 | 竣工 | / | / | / | / | / | / | / |  | 是 | 五城镇西田村基础设施建设项目、五城镇霞浦岭新村基础设施建设项目 | 938 | 938 | 西田村正在推进卫生改厕，红坑源村正在推进五清一改工作 | 是 | 3月 | 4月 | 12月 | 已完成要素保障 | / | 2024年3月-2024年12月
| 44-2-3 | 2024年度齐云山典口村片区市级和美乡村精品示范村项目 （一期） | 汪景峰 |  | 齐云山镇人民政府 | 县农业农村水利局 |  | 齐云山镇 | 拟在齐云山镇典口片区新建污水处理设施、村内道路。完善村内亮化、绿化。开展村内环境卫生、乱堆乱放整治，打造五小园、微景观、打卡点等。在典口江村自然村入口处安装集市摊位车18台，配套建设电力设施安装，及集市周边杂草垃圾清理。新建占地2000平方米莲藕深加工车间，用于研发莲藕产品，规划莲藕深加工项目，发展藕类特色农产品，及配套电力及附属设施。新建设乡村田园、渭渠河休闲形象打卡点等业态及建筑。 | 政府投资 | 5500 | 1500 | 新开工 | 完成黄山齐峰营地荷花集市，莲藕深加工项目及村内污水处理设施、道路建设 | 6 | / | / | / | / | / | / | 24 | 是 | 齐云山镇典口村和美乡村基础设施建设项目 | 845 | 845 | 典口污水项目已开工建设，污水终端建设已完成，道路主管网铺设已完成，正在进行污水接户，村内环境卫生治理已开工，正在进行主路周边卫生环境治理 | 是 | 4月 | 5月 | 2025-12-01 | 涉及项目用地已完成征收2亩 | / | 2024年4月-2025年12月
| 44-3 | 耕地保护及提质工程（含耕地找回） | 汪景峰 |  | 县农业农村水利局 | 县自然资源和规划局 |  |  | / | 政府投资 | 7000 | 4000 | 新开工 | 需结合每年国家变更调查耕地流失结果确定 | / | / | / | / | / | / | / | [7 empty] | 需结合每年国家变更调查耕地流失结果确定 |  | 需结合每年国家变更调查耕地流失结果确定 |  |  | 需结合每年国家变更调查耕地流失结果确定
| 44-4 | 乡村振兴示范产业工程 | 汪景峰 |  | 县农业农村水利局 | 县农业农村水利局 |  |  | / | 政府投资 | 7145.39 |  | 储备
45 |  | 和美乡村省级精品示范村建设项目 | 汪景峰 |  | 县农业农村水利局 | 县农业农村水利局 |  | 齐云山镇岩脚村、东亭村；海阳镇盐铺村；商山镇黄村村；溪口镇祖源村、木梨硔村 | 1、盐铺村围绕产业、人才、文化、生态、组织五大振兴，谋划39个重点建设任务进行建设，建设周期为2-3年，其中：2023-2025年的项目有21个（包括菊花品牌化提升项目、盐铺村农产品加工园建设项目、民风文明工程项目等）；2024年的项目有12个（包括盐铺村乡村特色大食堂项目、荷色莲香荷花基地提升项目等）；2024-2025年的项目有4个（包括激励工程项目、采菊东篱夜景演绎项目等）。 2、岩脚村片区和美乡村建设周期为3年，其中：2023年启动的项目有18个（包括岩脚村景观农业观光项目、岩脚村节庆活动项目、游客服务中心周边环境改造提升项目、劣V类小微水体全面消除项目等）；2024年启动的项目有9个（齐云山休闲民宿改造项目、岩脚村乡村运营基地项目等）。 3、黄村和美乡村建设周期为2-3年，其中：2023-2025年的项目有26个（包括黄村3A古村景区创建项目、景观艺术田建设项目、家庭农场认养建设项目、老农特产品加工车间项目等）；2024-2025年的项目有11个（古村光影故事会亮化项目、乡村口袋集市项目、黄村田园艺术节活动项目等）。 4、祖源村片区和美乡村建设周期为2-3年。其中：2023-2025年的项目有39个（包括祖源有机果园采摘基地项目、晒秋农俗文化体验项目、祖源中心村公路两侧景观风貌提升、村庄数字化治理改造项目等）。2024-2025年的项目有14个（包括祖源滨河风情街区项目、祖源民间古法榨油坊提升改造项目、皖南（祖源+木梨硔）写生基地建设项目、木梨硔摄影艺术乡村建设项目等）。 | 政府投资 | 4000 | 4000 | 新开工 | 1、完成齐云山休闲民宿改造项目、岩脚村乡村运营基地项目建设；2、黄村3A古村景区创建项目、景观艺术田建设项目、家庭农场认养建设项目、老农特产品加工车间项目完工；3、祖源有机果园采摘基地项目、晒秋农俗文化体验项目、祖源中心村公路两侧景观风貌提升、村庄数字化治理改造项目等；4、盐铺村乡村特色大食堂项目、荷色莲香荷花基地提升项目 | 30 | 4（祖源村片区） | / | / | / | 8（祖源村片区） | / | 204 | 是 |  | 6176 | 6176 | 1.海阳镇盐铺村部分项目完成地勘与设计，四个组正在开展环境整治，滕上组、下棚组停车场已实施完毕。 2.齐云山镇岩脚村片已开展人居环境整治工作、污水处理项目等，同时已邀请设计单位开展设计； 3.溪口镇祖源片区已开展村内河道清淤疏浚、改建溪边仿古便民桥梁、完成道路硬化，持续开展片区全域进行环境整治； 4.商山镇黄村年味馆和进士食堂防水改造已完成；国际乡村文化孵化中心建设项目（武进士第改造）已完成施工设计和控制价编制；开展核心区环境整治改造提升；中心村部分主干道完成路面维修和风貌提升，持续开展核心区改造提升项目。 | 是 | 1月 |  | 2025-12-01 | 已完成部分（2处）营地土地的租赁工作 | / | 2023年9月-2025年12月
| 45-1 | 2024年度齐云山岩脚村片区省级和美乡村精品示范村项目 （一期） | 汪景峰 |  | 齐云山镇 人民政府 | 县农业农村水利局 |  | 齐云山镇 | 在齐云山镇岩脚村片区南坑修整田野194亩，修建滨水观光道4千米，村内村貌镇村提升93亩，沿江建筑外立面提升70户，新建设乡村田园、滨水休闲形象打卡点、林间跳动休闲营地、林下萌宠乐园及景观茶园等业态及建筑。 | 政府投资 | 1000 | 1000 | 新开工 | 完成岩脚村污水、道路等基础设施建设，完成“一河两岸”滨水观光步道、岩脚村、南坑片区村内风貌整治，完成中老乡村田园、滨江休闲形象打卡点、零件跳动休息营地及景观茶园等业态建筑建设 | 26 | / | / | / | / | / | / | 104 | 是 | 岩脚片区和美乡村示范村建设项目 | 2618 | 2618 | 目前和美乡村示范村设计7个村民组已完成村内环境整治，岩脚片、青春公司片污水已开工建设，村内主管网已铺设进度50%，枫树林段风貌整治提升已开工建设，建设进度70%，岩脚加工厂房已开工建设，建设进度40%，和美乡村基础设施项目已完成设计，正在组织招标挂网。 | 是 | 2月 | 3月 | 2025-12-01 | 涉及项目用地已完成征收1.3亩 | / | 2024年2月-2025年12月
| 45-2 | 溪口镇祖源村片区和美乡村精品示范村 | 汪景峰 |  | 溪口镇人民政府 | 县农业农村水利局 |  | 溪口镇 | 1、村庄规划方案编制：编制祖源村多规合一的村庄规划及祖源旅游发展策划方案。 2、村庄环境整治提升：对祖源中心村、木梨硔中心村及祖源山下至祖源中心村沿线环境整治提升及20余处节点打造。 3、村庄基础设施完善：（1）完善游憩服务设施面积400平方米和旅游设施，同时进一步完善村内污水1000米、20余处五小园、100盏路灯等基础设施建设，提升村庄五微品质；（2）完善木梨硔村内供水设施，修建40吨蓄水池和3000米水管铺设，统一管理和运用，对村内主要街巷原有的排水边沟清淤，损坏的要重新建设，打造亲水节点2处，2000米三线下地和石板路修复及五微节点打造，同时修建防火设施建设等。 4、村庄产业发展提升：打造祖源有机水果采摘园：建设果园出入口和管理设施棚1处，修建果园采摘辅路5000余米，配备果园种植灌溉系统、照明灯具和机械设备等，搭建采摘休憩棚和观赏平台2处。 5、村庄数字化治理改造：结合村庄治理，对村庄及果园等区域，在服务中心搭建智慧云平台，同时在村庄及果园修建智慧摄像头等配套设施。 6、村庄实训基地平台改建：依托国家电网扶持和市城投公司人才发展集团，对祖源堂内部进行提升改造，面积约300平方米。对祖源堂内现有破损主席台进行修复，改造规范洗手间、茶水间，并参考实训基地功能要求合理布局，添置非固定式桌椅、多媒体电教信息化设备及其他配套办公设施。二楼进行布展。收储130平方米农房一栋。 7、村庄业态打造提升：（1)依托原生态的乡村河道景观，对祖源村的下村古民居建设进行整体整治提升，拆除无功能建筑，完成农户改厕，沿河打造风情街区,结合已建成的民间木榨油坊，打造人工木榨油体念和打糍粑民俗体验，同时民居环境整治五微打造再提升20处、破损老石板修复2000米，沿线朱升文化内涵塑造15处等。 | 政府投资 | 1000 | 1000 | 新开工 | 1.完成村庄人居环境整治提升；2.完成乡村振兴实训基地建设；3.完成旅游步道等旅游基础设施建设；4.完成芳华市集闲置房屋及宅基地流转；5.完成建制村通双车道工程建设 | 4 | 4 | / | / | / | 8 | 2 | 100 | 是 | 祖源和美乡村精品示范村项目（一期） | 1160 | 1160 | 1.村庄基础设施完善：村庄内开展人居环境整治，拆除部分无功能建筑，建设部分五小园，石板路建设； 2.村庄产业发展提升：完成500棵“东葵”杨梅和2000棵桃树种植； 3.村庄实训基地平台改建：对祖源堂内部进行提升改造，面积约300平方米。对祖源堂内现有破损主席台进行修复，改造规范洗手间、茶水间，并参考实训基地功能要求合理布局，添置非固定式桌椅、多媒体电教信息化设备及其他配套办公设施，二楼进行布展。 | 是 | 1月 | 3月 | 2025-12-01 |  |  | 2024年1月-2025年12月
| 45-3 | 黄山市休宁县商山镇黄村徽风皖韵宜居宜业和美乡村精品 示范村 | 汪景峰 |  | 商山镇人民政府 | 县农业农村水利局 |  | 商山镇 | 黄村3A古村景区创建、景观艺术田建设项目、家庭农场认养建设项目、农特产品加工车间项目、家庭工坊联动建设项目、古村光影故事会亮化项目、日月潭景观提升及夜间亮化项目、村庄旅游环线建设及夜间亮化项目、动物认知部落项目、乡村口袋集市项目、黄村书院精品民宿项目。三项人才培育支撑重点建设任务 “国际黄村”荣誉村民项目、人才引进工程项目、激励工程项目。七项文化传承保护重点建设任务黄村民居艺术化改造项目、历史建筑保护工程、大地研 学基地项目、民风文明工程项目、进士文化演绎项目、田园节庆活动项目、黄村传统文化节庆活动项目。十三项生态绿色发展重点建设任务 游客服务中心周边环境改造提升项目、古驿道修复及景观提升项目、河道清淤及两岸景观提升项目、五组内部生产通道修建项目、中心村周边环境整治提升项目、黄村庭院环境整治提升项目、农业面源污染治理项目、劣V类小微水体全面消除项目、排水设施通畅项目、医疗卫生机构服务提质项目、养老机构服务提质项目，黄村公共基础设施、人居环境等长效管护项目。三项治理活力有序重点建设任务党建引领工程项目、网格管理工程项目、数字村务平台项目。 | 政府投资 | 1000 | 1000 | 新开工 | 完成黄村书院精品民宿项目。黄村民居艺术化改造项目、历史建筑保护工程、大地研学基地项目、民风文明工程项目、进士文化演绎项目、田园节庆活动项目、黄村传统文化节庆活动项目。河道清淤及两岸景观提升项目、五组内部生产通道修建项目、中心村周边环境整治提升项目、黄村庭院环境整治提升项目、农业面源污染治理项目、劣V类小微水体全面消除项目。黄村公共基础设施、人居环境等长效管护项目 | / | / | / | / | / | / | / |  | 是 | 商山镇黄村和美乡村精品示范村建设项目 | 995 | 995 | 和美黄村方面:已完成河塘沟渠清淤1公里,水渠内电缆、自来水管道完成整治，日塘周边环境整治完成；进士第旁年味馆、进士食堂防水改造提升工程已完成；黄村小学到进士第沿线绿化提升5处；房前屋后整治，对外墙上灯笼进行清除，外挂空调外机、电表箱增加装饰栏2处；完成五小园建设12处，拆除废弃旱厕1处，改建鸡舍4处；村口及入村沿线节点提升已完成土地流转及水稻、荷花、南瓜等作物种植，提升沿线村庄风貌；日塘边放置古建风格垃圾桶5处。青亩剧场休憩看台建设完成；口袋研学小公园建设完成；篮球场场地升级扩宽完成；日塘边原封闭绿化区域新建3处景观步道完成，休憩椅凳正在制作中；原豆腐坊改造提升施工设计图已完成。两处旅游公厕6月5日完成设计施工图。 国际黄村方面:国际乡村文化孵化中心建设项目（武进士第改造）5月27日已签订合同并进场施工。黄村记忆博物馆、国际文化教育基地、村民活动中心已完成初步设计和项目立项，6月4日完成可研评审，计划6月中旬发布正式招标公告。 古建黄村方面:村集体与黄山市建筑业协会古建分会签约帮扶协议，对黄村古建文化挖掘保护利用进行指导；与休宁县徽匠学校共同改造原徽州年味馆为徽派建筑文创中心，5月16日内部桌椅设施完成采购，6月10日施工设计图已完成。 研学黄村方面:4月3日耶鲁大学雅礼协会到黄村参观研学；4月18日马拉维发展与治理研修班在黄村开展古建研学活动；5月5日黄村荣誉村民南希女士访问黄村；5月18号芬兰国际文化体育发展联合促进会会长尼伟萨参观考察黄村。 运营储备方面:已完成收储闲置民房5处，9户闲置房屋、空地的租赁；撂荒地已完成流转20余亩并耕种完成。 信用黄村方面:信用馆（暂用名）已完成初步效果图排版布局，目前正在进行相关资料收集。 | 是 | 1月 | 3月 | 12月 | / | / | 2024年1月-2024年12月
| 45-4 | 海阳镇盐铺村和美乡村精品示范村 | 汪景峰 |  | 海阳镇人民政府 | 县农业农村水利局 |  | 海阳镇 | 特色种植业道路配套工程、菊花示范基地数字化平台、人才引进工程项目、人才激励工程项目、乡村多功能活动场所项目、建设村史馆、村庄节点修复及打造、停车场修缮、杨村片水利设施修复、党建引领工程项目、网格管理工程项目、政务数字平台项目。 | 政府投资 | 1000 | 1000 | 新开工 | 竣工 | / | / | / | / | / | / | / |  | 是 | 海阳镇盐铺村和美乡村建设项目 | 1403 | 1403 | 专项债部分：1、活动中心土地勘测已完成，设计已完成初稿，正在挂网阶段 2、村民文化休闲设施打造项目正在设计中 3、乡村品质提升项目已完成两个组30处整治点勘测和计划，已开始实施 4、停车场修缮项目全部完成 5、乡村驿站配套提升项目正在设计中 其余配套资金部分：1、菊花烘干厂配套工程项目正在进行土地流转谈判， 2、改厕治污项目公开挂网结束，施工方即将入场 3、人居环境整治项目设计稿已出，正在做控制价 4、盐铺村主题研学项目已开展两次活动，已投入资金40万元 | 是 | 1月 | 3月 | 12月 | / | 专项债中涉及项目大部分设计图初稿已制作完毕，但与合工大设计费用还在对接中，无法拿到设计详图 | 2024年1月-2024年12月
46 |  | 2023年休宁县人居 环境整治项目 | 汪景峰 |  | 县农业农村水利局 | 县农业农村水利局 |  | 休宁县海阳镇、万安镇、渭桥乡、齐云山镇、东临溪镇、溪口镇、榆村乡、五城镇、源芳乡等9个乡镇16个村。 | 对休宁县域内渭桥乡等9个乡镇16个行政村污水处理设施进行建设提升，建设各类型人工湿地80处（其中：人工湿地处理工艺终端76处、AO工艺终端4处），污水处理管网149106米（其中：主管网24357米、支管网34749米、出户管网90000米），检查井3077个。 | 政府投资 | 4815.77 | 2183.77 | 续建 | 竣工 | / | / | / | / | / | / | / |  | 是 | 休宁县人居 环境整治项目 | 2000 | 2000 | 人工湿地80处，污水处理主管网24357米，支管网34749米，出户管网90000米，检查井3077个，配套建设格栅井等 | 是 | 1月 |  | 12月 | / |  | 2023年6月-2024年12月
47 |  | 安徽新安江流域防洪治理工程（休宁段） | 汪景峰 | 市级重点项目 | 休宁县水利工程建设 管理处 | 县农业农村水利局 |  | 万安镇、 东临溪镇 | 1.横江左岸自钟塘桥下游2.42千米的河段堤岸浆砌石挡墙加固，右岸自钟塘桥下游2.08千米的河段堤岸浆砌石挡墙加固，总的堤岸挡墙加固长度4.5千米。 2.率水右岸自率水河大桥往上游3.617千米的河段，由新建护岸挡墙与二级生态护岸组成，长度分别为2.017千米、1.6千米； 3.万安坝修复。 | 政府投资 | 10768.99 | 10768.99 | 新开工 |  | 100 | / | / | / | / | / | / | 450 |  |  |  | 0 | 已完成epc招投标，已签订合同，下一步进行施工图深化 |  |  |  |  | 已完成林地、土地报批等前期工作。 完成招投标工作后再进行土地收储等工作。 |  | 2024年3月-2024年12月
| 47-1 | 休宁县新安江流域 治理工程（率水段） | 汪景峰 |  | 东临溪镇 人民政府 | 县农业农村水利局 |  | 东临溪镇 | 率水右岸自率水河大桥往上游3.617千米的河段，由新建护岸挡墙与二级生态护岸组成，长度分别为2.017千米、1.6千米。 | 政府投资 | 4394.66 | 4394.66 | 新开工 | 竣工 | [12 empty] | 已完成招标，发布土地征收公告 |  | 3月 | 4月 | 12月 | 征地工作未开展 | 征地资金未下达 | 2024年3月-2024年12月
| 47-2 | 休宁县新安江综合 治理工程（横江段） | 汪景峰 |  | 万安镇人民政府 | 县农业农村水利局 |  | 万安镇 | 横江左岸自钟塘桥下游2.42千米的河段堤岸浆砌石挡墙加固，右岸自钟塘桥下游2.08千米的河段堤岸浆砌石挡墙加固，总的堤岸挡墙加固长度4.5千米；2.万安坝修复。 | 政府投资 | 6374.33 | 6374.33 | 新开工 | 竣工 | [12 empty] | 正在开展设计工作 |  | 3月 | 4月 | 12月 |  |  | 2024年3月-2024年12月
48 |  | 休宁县新岭水综合 治理工程 | 汪景峰 |  | 县农业农村水利局 | 县农业农村水利局 |  | 五城镇、 山斗乡 | 治理干流河段长19.42千米，支流河段长6.8千米。干流新建护坡护岸10.53千米，河道清淤长度11.81千米。支流新建护坡护岸2.47千米，河道清淤长度4.33千米。 | 政府投资 | 10861 |  | 储备 |  |  | / | / | / | / | / | / | [5 empty] | 已完成工程勘察设计标招标工作
49 |  | 山洪沟防洪治理工程 | 汪景峰 |  | 县农业农村水利局 | 县农业农村水利局 |  | 五城镇、商山镇、万安镇、海阳镇、东临溪镇 | 开展首村河、福寺河、吴田河、兰水河、朱村河五条山洪沟防洪治理工程，新建护岸16.4千米，疏浚河道16千米。 | 政府投资 | 5600 |  | 储备 |  |  | / | / | / | / | / | / | [5 empty] | 已完成工程勘察设计
50 |  | 休宁县河道防洪综合治理工程 | 汪景峰 |  | 县农业农村水利局 | 县农业农村水利局 |  | 各有关乡镇 | 治理休宁河上枧潭-皮园段、横江干流休宁段、江湾水岭南乡、率水月潭段、冰潭至江潭段，治理总河长54.58千米，其中新建护岸43.9千米。 | 政府投资 | 26942 |  | 储备
51 |  | 休宁县供水一体化 改造提升工程 | 汪景峰 | 市级重点项目 | 县农业农村水利局 | 县农业农村水利局 |  | 各有关乡镇 | 项目主要建设内容为：新建源芳水厂、渠口水厂、龙源水厂等3座水厂，市水厂、县水厂、齐云山水厂管网延伸工程；千吨万人水厂五城水厂、汉口水厂及千人以上水厂榆村水厂巩固提升工程；全县88处小型供水工程巩固提升工程。主要包括水源工程、厂区建设、水厂信息化建设、管网延伸等，配套部分管道互通工程95千米、配水管网39千米，同时对区域小型集中供水工程进行更新改造。 | 政府投资 | 11751 | 5875.5 | 新开工 |  | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 5 |  |  | 0 | 2250 | 子项齐云山镇环居饮水工程已挂网招标；专项债资金需求申报中 | [6 empty] | 2024年1月-2025年12月
| 51-1 | 榆村乡自来水厂 改建工程 | 汪景峰 |  | 榆村乡人民政府 | 县农业农村水利局 |  | 榆村乡 | 对现有的榆村乡自来水厂官网进行更换等其他建设工程。 | 政府投资 |  |  | 新开工 | 竣工 | / | / | / | / | / | / | / | [5 empty] | 项目未开工，暂时无进度 |  | 6月 | 7月 | 12月 | 无，拟征地1亩 | / | 2024年6月-2024年12月
| 51-2 | 渠口片人饮水厂 工程项目 | 汪景峰 |  | 渭桥乡人民政府 | 县农业农村水利局 |  | 渭桥乡 | 建设日供水量100吨水厂一座、铺设5个村入户管网50千米。 | 政府投资 |  |  | 新开工 | 竣工 | 1 | / | / | / | / | 0.5 | / | 3 |  |  |  | 0 | 目前已完成初步设计并通过专家评审，7月初将进行招标，8月初将正式施工 |  | 6月 | 6月 | 12月 | 暂未开始征地 | / | 2024年1月-2024年12月
| 51-3 | 海阳镇农村饮水 提升工程 | 汪景峰 |  | 海阳镇人民政府 | 县农业农村水利局 |  | 海阳镇 | 1、休宁一水厂保护区内水源地规范化建设。 2、生态拦截沟：利用保护区内农田灌溉沟渠建设生态拦截沟，对农业面源污染进行拦截，福才片生态拦截沟1234米。 3、生态缓冲带修复。 4、新亭村污水整改：建设主管约100米，接户约260米，检查井约2座，格栅井26座。道路恢复约179平方米。 5、福才村建设分集中式污水处理设施1座，污水处理采用 厌氧+人工湿地方式，污水处理规模为16吨每天，建设污水主管约1509米，污水支管约386米，接户管约1780米，检查井约121座，格栅井约89个，道路恢复面积约1522平方米。 6、实施秀阳村、石人村人饮工程。 | 政府投资 |  |  | 续建 | 竣工 | 0.5 | / | / | / | / | / | / | 2.5 |  |  |  | 30 | 目前正在挂议项 |  | 2月 |  | 7月 | 未完成 | 1、因土建和管材供应项目分离，能否保证项目实施时同步推进 2、需县政府牵头召开会议明确后续自来水工程建设完毕后管护主体问题（因秀阳村、石人村实质上有村组已经是自来水公司组织人员收取水费） | 2023年10月-2024年7月
52 |  | 休宁县农业一体化项目 | 汪景峰 | 市级重点项目 |  |  |  |  | 1、新建蓝田镇、五城镇、流口镇三个农产品冷链物流中心及配套设施。2、新建五城镇农产品加工示范基地和生态农业示范基地及配套设施。3、新建流口镇生态示范茶园基地、标准化茶叶示范基地、有机茶交易市场、有机茶博览中心及配套设施。4、蓝田镇、流口镇生物质能综合利用工程。5、蓝田镇农贸市场收储工程：对原农贸市场进行改扩建。6、环境风貌整治工程包括蓝田镇环境风貌整治工程和污水处理工程，破路改造、沿线景观提升、改建自来水厂出厂主干管给水管道等；7、五城镇环境风貌整治工程包括古林村党群服务中心改造工程和给排水管线工程，对古林村旧党群服务中心进行升级改造、改建五城镇自来水厂出厂主干管给水管道、新建雨水管道等；8、河道治理工程：对蓝田镇夹溪河支流前川河进行治理。9、道路桥梁工程包括蓝田镇城南路工程；蓝田镇城南路桥工程；五城镇特色街区改造项目；流口镇碜坑口、山村漫水桥工程。10、配套设施工程包括新建蓝田镇生态式停车场；新建流口镇碜坑口、山村、上三峰生态停车场；新建分类式垃圾桶共300个；标志、标牌工程。 | 政府投资 | 48000 | 3630 | 续建 | [11 empty] | 600 | 8030 | 子项五城特色街区周边道路及配套基础设施项目管道铺设及路面恢复已完成，水稳层已铺设400米；五城农产品加工厂土方填筑已完成 | 是
| 52-1 | 蓝田镇城南路桥 | 汪景峰 |  | 蓝田镇人民政府 | 县农业农村水利局 |  | 蓝田镇 | 新建城南路跨夹溪河桥梁一座，宽10米，长100米。 | 政府投资 | 680 | 680 | 新开工 | 竣工 | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  | 32 | 进行初步设计、设计图纸已出 |  | 6月 | 7月 | 2024-12-01 | / | / | 2024年6月-2024年12月
| 52-2 | 五城镇特色街区道路及配套设施项目 | 汪景峰 |  | 五城镇人民政府 | 县农业农村水利局 |  | 五城镇 | 五城镇老街片区道路恢复石板路约1400米，新建雨水管道约1400米，新建消防供水管道约1400米，三线下地约1400米，照明设施约1000米；新建停车场约600平方米。 | 政府投资 | 1093 | 1093 | 新开工 | 竣工 | / | / | / | / | / | / | / |  | 是 | 五城镇特色街区道路及周边配套设施项目 | 600 | 376 | 管道铺设及路面恢复已完成，水稳层已铺设已铺设完毕 | 是 | 1月 | 3月 | 10月 | 已完成要素保障 | / | 2024年1月-2024年10月
| 52-3 | 五城镇农产品加工厂项目 | 汪景峰 | 市级重点项目 | 五城镇人民政府 | 县农业农村水利局 |  | 五城镇 | 新建五城镇农产品加工厂，占地面积约24亩，新建总建筑面积约5000平方米，配套建设供配电、给排水、道路、停车场、绿化以及环卫等基础设施。 | 政府投资 | 5100 | 1857 | 新开工 | 完成场地硬化及3幢厂房主体建设 | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  | 0 | 155 | 土方填筑已完成，前期设计基本完成。 | 是 | 5月 | 6月 | 12月 | 已完成要素保障 | / | 2024年1月-2025年6月
| 52-4 | 五城镇生态农业示范基地 | 汪景峰 |  | 五城镇人民政府 | 县农业农村水利局 |  | 五城镇 | 建设农副产品示范基地：占地面积约60亩，内部道路、水电排污系统等基础设施。 | 政府投资 | 1317.6 |  | 储备 |  | / | / | / | / | / | / | /
| 52-5 | 五城镇农产品冷链 物流存储中心 | 汪景峰 |  | 五城镇人民政府 | 县农业农村水利局 |  | 五城镇 | 新建五城镇农产品冷链物流存储中心选址位于西田村农民工创业园西侧，占地面积约6亩，新建总建筑面约4000平方米，配套相关设备、供配电、给排水、道路、停车场、绿化以及环卫等基础设施。 | 政府投资 | 1836 |  | 储备 |  | / | / | / | / | / | / | /
| 52-6 | 五城镇给排水管线 工程 | 汪景峰 |  | 五城镇人民政府 | 县农业农村水利局 |  | 五城镇 | 新建主干管给水管道0.9千米，雨污管网约4千米，污水处理厂两座。 | 政府投资 | 807 |  | 储备 |  | / | / | / | / | / | / | /
县文化旅游体育局 | [10 empty] | 30000 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
53 |  | 休宁县徽州古道综合保护开发项目 | 胡 芬 |  | 县文化旅游体育局 | 县文化旅游体育局 |  | 各有关乡镇 | 对休宁县境内保存较好的20条左右古道进行整体保护、开发及业态打造。包括路基加固，路面维修，茶亭、休息亭等文化遗址遗迹维修、修复，增加安全防护设施、休息亭、休息凳等设施，景观节点打造，路牌指示牌介绍牌制作安装，旅游厕所建设等。 | 政府投资 | 18000 |  | 储备 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
54 |  | 休宁县文物修缮及展示项目 | 胡 芬 |  | 县文化旅游体育局 | 县文化旅游体育局 |  | 各有关乡镇 | 国保单位齐云山石刻，省保单位钟鼓楼、丁峰塔、万寿塔、孙起孟故居、古城岩明清建筑群修缮，市保单位胡开文墨店、辛峰塔 、落石台石刻、方氏宗祠修缮、休宁县状元博物馆展陈提升及增建展厅。 | 政府投资 | 12000 |  | 储备 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
县教育局 | [10 empty] | 65200 | 8200 | [12 empty] | 2697 | 3100
55 |  | 休宁县儿童中心及 城东幼儿园 | 胡 芬 |  | 县教育局 | 县教育局 |  | 万安镇 新安路旁 | 建筑面积7650平方米，15个班，含医务室、卫生间、食堂、教育教学设备室，功能性教室3个，教师办公室7个，围墙、大门操场、给排水、排污、硬化、绿化、亮化等。 | 政府投资 | 3200 | 3200 | 新开工 | 竣工 | / | / | / | / | / | / | / | / | 是 | 休宁县儿童中心及城东幼儿园项目 | 2697 | 3100 | 正进行内外装饰装修及室外附属施工 | 是 | 1月 | 1月 | 2024-08-01 | / | / | 2024年1月-2024年8月
56 |  | 休宁县海阳第四小学 | 胡 芬 | 市级重点项目 | 县教育局 | 县教育局 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 万安镇车田村 | 项目总占地面积53.5亩，总建筑面积24000平方米。其中：新建教学楼4栋，5层框架结构，新建综合楼1栋，配套建设围墙、大门、操场、给排水、排污、硬化、绿化、亮化及食堂、教育教学设备采购等。 | 政府投资 | 12000 | 5000 | 新开工 | 主体结构完工 | 54 | 2 | 54 | / | / | 8.2755 | 53.5 | 1770 |  |  |  |  | 招标工作已经完成，现正进行红线内场地平整和施工图图审工作 |  | 5月 | 7月 | 2025-08-01 | 项目地块内2户拆迁未完成 | / | 2024年5月-2025年8月
57 |  | 黄山健康职业学院 | 胡 芬 | 市级重点项目 | 黄山健康职业学院 | 县教育局 |  | 万安镇健康 学院校园内 | 规划用地150亩，建筑面积220000平方米，新建室内体育馆、教学楼、报告厅、教师公寓、学生宿舍、实训楼等。 | 社会投资 | 50000 |  | 储备 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  | 24年暂无建设计划 |  |  |  |  | / | /
县卫生健康委 | [10 empty] | 26700 | 5000 | [12 empty] | 3803 | 4060
58 |  | 休宁县综合医疗服务能力提升项目 | 冯腾海 | 市级重点项目 | 县卫生 健康委 | 县卫生 健康委 |  | 各有关乡镇 | 对县总医院在建的内科综合病房大楼配套设施及附属工程、感染病区升级改造及特色中医综合能力提升和医院综合能力服务提升建设；对公共卫生应急能力提升建设；对卫生健康监督执法能力建设；对妇女儿童能力提升建设；对基层医疗卫生机构能力提升建设。 | 政府投资 | 26700 | 5000 | 续建 | 新建县人民医院检验中心建设；完成妇幼保健计划生育服务中心改造；完成海阳镇卫生院搬迁，商山镇、五城镇卫生院开工建设 | 7.4 | / | / | 10 | / | 7.4 | / | 100 | 是 | 休宁县综合医疗服务能力提升项目 | 3803 | 4060 | 妇幼保健计划生育服务中心改造完成招投标并开工建设；县人民医院检验中心建设、商山镇、五城镇卫生院初步方案设计中 | 是 | 2月 |  | 2025-12-01 | 已完成征地7.4亩、迁坟10棺 | 商山镇卫生院项目7.4亩建设用地已上报市资规局，待市局审批 | 2020年7月-2025年12月
| 58-1 | 县人民医院医技楼建设项目 | 冯腾海 |  | 县卫生 健康委 | 县卫生 健康委 |  | 海阳镇 | 新建医技楼4800平方米及相关设备配置 | 政府投资 | 3500 | 1000 | 新开工 | 开工建设 | [12 empty] | 已通过规划设计方案评审，正在进行初步设计 |  | 7月 |  | 2025-10-01 | 已完成 | / | 2024年7月-2025年10月
| 58-2 | 县人民医院老住院部建设项目 | 冯腾海 |  | 县卫生 健康委 | 县卫生 健康委 |  | 海阳镇 | 改建老住院部6600平方米及相关设备配置 | 政府投资 | 2000 | 800 | 新开工 | 开工建设 | [12 empty] | 规划方案设计中 |  | 7月 |  | 2025-10-01 | 已完成 | / | 2024年7月-2025年10月
| 58-3 | 县妇幼保健计划生育服务中心（海阳镇卫生院）改造项目 | 冯腾海 |  | 县卫生 健康委 | 县卫生 健康委 |  | 海阳镇 | 改建业务用房 平方米 | 政府投资 | 800 | 800 | 新开工 | 完工 | [11 empty] | 470 | 正在进行室内装饰 | 是 | 2月 |  | 2024-06-01 | 已完成 | / | 2023年12月-2024年6月
| 58-4 | 基层医疗卫生机构信息化建设项目 | 冯腾海 |  | 县卫生 健康委 | 县卫生 健康委 |  | 各乡镇 | 全民健康信息平台、乡镇卫生院（卫生室）医院信息管理系统、乡镇卫生院（卫生室）电子病历系统、区域检查检验系统、基本公共卫生服务系统建设 | 政府投资 | 2200 | 1200 | 续建 | 完工 | [11 empty] | 1750 | 大部分系统已完成建设，预计6月完工 | 是 | 2月 |  | 2024-05-01 | 已完成 | / | 2023年9月-2024年5月
| 58-5 | 五城镇卫生院住院部建设项目 | 冯腾海 |  | 县卫生 健康委 | 县卫生 健康委 |  | 五城镇 | 新建住院部2700平方米 | 政府投资 | 1500 | 600 | 新开工 | 完成主体建设 | [12 empty] | 已通过规划设计方案评审，正在进行初步设计 |  | 6月 |  | 2025-05-01 | 已完成 | / | 2024年6月-2025年3月
| 58-6 | 商山镇卫生院整体搬迁项目 | 冯腾海 |  | 县卫生 健康委 | 县卫生 健康委 |  | 商山镇 | 新建业务用房3500平方米及污水处理等配套设施 | 政府投资 | 2000 | 600 | 新开工 | 完成地基浇筑 | 7.4 | / | / | 10 | / | 7.4 | / | [5 empty] | 初步设计中 |  | 11月 |  | 2025-08-01 | 未供地 | 协调资规部门办理供地 | 2024年11月-2025年8月
县民政局 | [10 empty] | 4000 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
59 |  | 休宁县养老托育能力提升建设项目—临溪片养护院 | 胡 芬 |  | 县民政局 | 县民政局 | 东临溪镇人民政府 | 东临溪镇 | 休宁县养老托育能力提升建设项目—临溪片养护院，位于东临溪镇汊口村，总建筑面积约3300平方米, 设置约120个床位。 | 政府投资 | 3500 |  | 储备 | 2024年完成养护院主体结构 | 1.5 | 1 | 1.5 | / | / | / | 2.7 | 80 |  |  |  |  | 计划纳入县民政局申报的专项债项目 |  |  |  |  | 项目建设资金未落实 | 1.项目建设资金未落实 2. 项目具体选址未确定
60 |  | 休宁县殡葬服务基础设施建设项目 | 胡 芬 |  | 县民政局 | 县民政局 |  | 各有关乡镇 |  | 政府投资 | 500 |  | 储备 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  | 此项目为财政局谋划的专项债项目，未编制
| 60-1 | 环城北路生态公墓点建设 | 胡 芬 |  | 海阳镇人民政府 | 县民政局 |  | 海阳镇 | 约300棺公墓及配套基础设施建设。 | 政府投资 | 500 |  | 储备 | / | 15 | / | / | / | / | 10 | 15 | 100 |  |  |  |  | 目前已初步确定选址，下一步将推进测绘、地勘、设计等工作
县应急管理局 | [10 empty] | 7300
61 |  | 休宁县应急综合能力提升项目 | 郑美风 |  | 县应急 管理局 | 县应急 管理局 |  | 各有关乡镇 | 主要包括四部分：基层防汛抗旱应急物资储备站建设规模为每个储备站为二层，总面积不低于120平方米，21个乡镇总建筑面积将至少达到2520平方米；应急指挥中心二期建设、气象防灾减灾提升更新气象灾害预警平台设备5台、新建山洪易发区域点站3套和应急救援队伍社会力量整合。 | 政府投资 | 7300 |  | 储备 | [13 empty] | 1、已完成了项目立项，于2月份由县发展改革委填报了国家重点项目库，同时，我局也上报了市应急管理局和省应急管理厅； 2、项目于2月份完成了可研文本。 3、今年3月份与市省对接，据初步了解因项目建设内容有与省应急厅其他项目有重复，故没有通过。（省应急厅与省财政厅以“安徽省预警指挥能力提升项目”补助资金106.7万元，以“安徽省基层防灾能力提升项目补助资金870万元。） |  |  |  |  | 目前基层防汛抗旱应急物资储备站海阳镇、万安镇、东临溪镇等15个乡镇新建点都已完成了用地预审。其他项目内容不汲及用地要素问题。 | 项目建议书和可研文本因当初上报时间紧，总体质量不高，需要进一步修改完善。
休宁城乡建设投资集团有限公司 | [10 empty] | 492707.81 | 84845 | [12 empty] | 38176 | 50563
62 |  | 状元府 | 郑美风 | 市级重点项目 | 休宁城投状元置业有限公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 |  | 海阳镇 | 本项目占地面积36154.63平方米，建多层住宅8400平方米，普通小高层42200平方米，地下车库及配套设施等25700平方米。 | 国企投资 | 32000 | 5000 | 续建 | 项目主体完工，完成住宅及配套设施建设 | / | / | / | / | / | / | / |  | 是 | 状元府项目 | 11976 | 13510 | 高层地面找平完成，外墙油漆面层完成90%。多层地面完成30%；屋面保温防水完成，地下室专业安装完成80%，小区大门结构施工完成，围墙施工完成50%。 | 是 | 2月 |  | 2025-05-01 | / | 莲花路电力杆线需迁移，道路未改造影响小区雨水排放 | 2023年3月-2025年5月
63 |  | 城投人才公寓 | 郑美风 | 市级重点项目 | 休宁城投状元置业有限公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 |  | 万安镇 | 占地7.8亩，总建筑面积7700平方米，新建3栋框架结构住宅以及门卫室、配电房等附属设施。 | 国企投资 | 5000 | 2500 | 续建 | 竣工 | / | / | / | / | / | / | / |  | 是 | 城投人才公寓项目 | 3062 | 3740 | 1-2号楼外墙粉刷完成，室内粉刷完成20%，3号楼主体结构施工至4层楼面。 | 是 | 2月 |  | 12月 | / | 1、现场供电线路穿越，线杆2根。存在安全隐患，建议供电部门及时处理。2、地块北侧北干渠多年失修，挡土墙采用混凝土砌块常年泡水多处严重变形塌方，建议县农水部门及时修复，杜绝隐患忠 | 2023年10月-2024年12月
64 |  | 英赛特大厦提升改造项目 | 郑美风 |  | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 |  | 万安镇 | 项目占地面积约1180.33平方米。本次设计范围为地下室一层1546.67平方米，一层办公门厅面积205.82平方米，十二层至十六层每层面积约1210平方米，合计6050平方米。另有包含约8000平方米外墙修复及相关附属工程。 | 国企投资 | 3500 | 2000 | 续建 | 竣工 | / | / | / | / | / | / | / |  | 是 | 英赛特大厦提升改造项目 | 1202 | 1202 | 1、室内瓷砖除16层淋浴房外其余均已基本铺贴完毕； 2、12-16层过道及房间的吊顶封板基本完成 3、室内12-16层墙面无机预涂板安装完成90％.各楼层踢脚线正在陆续安装，窗台板和地台整体铺装完成90％，12-16层室内墙顶面油漆基本完成； 4、室外隔油池、化粪池浇筑回填完毕，室外雨污水管道主管安装回填完毕； 5、地下室底板消防水池内侧及墙面、电梯基坑渗水进行防水处理；12樘人防门扇已基本安装完毕， 6、东北角外墙一体板基本完成安装，南面及西南面一体板正在安装，一体板整安装整体完成约85％； 7、西面楼梯瓷砖铺贴完成95％，楼梯栏杆扶手正在安装，东面楼梯瓷砖铺贴完成80％； 8、屋面防水基本完成，屋面出新基本完成； 9、12-16层美缝施工已完成80％； 10、12-16层小便斗、马桶基本完成安装； 11、室内开关面板、插座、灯具安装完成60％； | 是 | 2月 |  | 10月 | / | / | 2023年7月-2024年10月
65 |  | 黄山市市政新型预拌材料生产基地项目 | 郑美风 | 市级重点项目 | 黄山市沥青拌和有限公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 |  | 海阳镇 | 项目用地约46.6亩，总建筑面积16686.52平方米，建设沥青搅拌站、水稳站（含料场）、科研楼以及厂房等，并购置生产设备及配套设备。 | 国企投资 | 6000 | 3000 | 续建 | 沥青拌合站一期竣工验收并投入使用，完成1栋综合办公楼和厂房建设 | / | / | / | / | / | / | / |  | 是 | 黄山市市政新型预拌材料生产基地项目 | 3114 | 3270 | 目前科研办公楼装修装饰正在进行室内墙面油漆和地面施工，已完成科研楼总进度85%左右。厂房搅拌站沥青设备基础全部浇筑完成，正在进行沥青设备安装和挡料墙基础浇筑，目前已完成厂房总进度的40%左右（含室外附属）。 | 是 | 2月 |  | 8月 | / | / | 2023年10月-2024年8月
66 |  | 休宁县状元文化综合旅游提升工程 | 郑美风 | 省级/市级重点项目 | 休宁县齐云城市建设投资有限公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 |  | 海阳镇 | 项目建设内容包括状元书院提升工程、文化传承保护工程及文化街提升工程。其中状元书院路提升工程占地20016.04平方米，建筑面积2865.91平方米。文化传承保护工程状元博物馆工程，状元剧院建设工程、状元文化广场提升工程。历史文化名街工程，街区文化体验工程，配套设施提升工程及街区主体停车场工程。 | 国企投资 | 68019.81 | 3000 | 新开工 | 1、完成详规。2、完成状元广场片区部分项目改造提升。3、齐宁街基础配套设施提升 | [12 empty] | 1.2023年9月份，完成项目整体策划方案编制。 2.2023年11月份，已完成设计单位公开招标，中标单位为上海建筑设计研究院有限公司。 3.2024年3月11日，县政府组织规划设计方案（初稿）汇报会，2024年4月2日，县委县政府再次组织规划设计方案审议会，对项目提出建设方向。 4.正在进行齐宁街综合市政管网改造及路面修缮工程的初步设计。 5.5月13日，城投公司组织文旅体局，共同对规划设计方案（第四稿）和博物馆方案进行内部评审；5月16日，再次组织设计单位勘察整个项目现场，进一步明确规划设计方案修改意见；5月23日，县住建局在合肥召开项目整体规划设计方案与齐宁街综合市政管理改造及路面修缮专家论证会；6月12日，城投公司又一次组织文旅体局，对规划设计方案（第五稿）和博物馆方案进行评审，提出修改意见。目前，设计单位正在修改中，6月底前修改完成 |  | 8月 | 10月 | 2026-12-01 | / | / | 2024年8月-2026年12月
67 |  | 华美达酒店装饰工程 | 郑美风 | 市级重点项目 | 黄山康宁酒店管理有限公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 |  | 万安镇 | 建筑面积约12000平方米，建成后将有139间套客房、全日制特色餐厅、10间中餐厅包厢、4间会议接待室及健身中心。 | 国企投资 | 5000 | 4500 | 续建 | 竣工 | / | / | / | / | / | / | / |  | 是 | 休宁县华美达酒店项目 | 2710 | 3430 | 1.室内旧墙体已基本完成拆除，新建隔墙砌筑完成约95%，粉刷完成约95%；2.原室内墙地面空鼓找平层拆除及恢复已完成；3.给排水管道完成约65%，线管及电线敷设完成约50%；4.空调管道及内机安装完成约75%，新风管道及排烟排气管道完成约80%；5.卫生间及淋浴房钢架焊接完成约95％，客房天花基层骨架约完成90%。6.客房地面找平完成约80％，智能化弱电线管及电线敷设约完成80%。7.客房地面大理石铺贴完成约10％，卫生间防水制作约完成20% | 是 | 2月 | 3月 | 10月 | / | / | 2023年12月-2024年10月
68 |  | 休宁县景城片区城镇化提升工程项目 | 郑美风 |  | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 |  | 海阳镇 | 休宁县建筑垃圾废弃物综合利用项目、县自来水公司及配套管网收购项目、天都中学地块提升改造项目、绿色交通服务中心、绿地景观及沿河湿地生态修复工程、生态绿道工程、生态智慧园区工程及配套公共服务设施等。 | 政府投资 | 7549 | 5000 | 续建 | [11 empty] | 2469 | 4640 |  | 是 | [5 empty] | 2019年10月-2026年11月
| 68-1 | 休宁人才培训中心项目（含休宁人才培训中心周边道路新建 工程） | 郑美风 | 市级重点项目 | 休宁县齐云城市投资建设有限责任公司 | 县委党校 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 海阳镇 | 项目用地约30亩，建设内容主要包括教学综合楼、学员楼、室内运动馆、地下室及室外附属工程等。 | 政府投资 | 19732 | 4500 | 续建 | 项目竣工验收，完成1栋教学楼、1栋综合楼建设，室外附属完成；启动道路项目建设 | 36 | 14 | / | / | / | / | 41.8 | 10000 | 是 | 休宁县景城片区城镇化天都中学地块提升改造（休宁人才培训中心）项目 | 1414 | 2650 | （1）学员楼、教学楼磁砖铺设。 （2）休宁人才培训中心项目—信息中心网络配套工程施工单位已进场施工，电缆敷设完成，正在进行设备安装。 （3）休宁人才培训中心项目室外附属工程进行挡墙施工。 （4）家具采购已开始生产。 （5）厨房设备中标单位进场进行施工。 | 是 | 2月 |  | 2025-06-01 | 未完成 | 1、土地指标未下达，2、土地征收未完成；3、房屋拆迁未完成； | 2023年1月-2025年6月
| 68-2 | 休宁县绿色交通服务中心项目（含绿色安全出行服务中心项目、智能化多功能警务指挥中心项目、绿色交通服务中心便道、城三路、铁南路） | 郑美风 | 市级重点项目 | 休宁县公共交通有限公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 海阳镇 | 项目规划用地面积23333平方米，建筑面积1744.28平方米，包含维修车间，配电房，地下泵房，停车场，充电桩安装以及相关配套设施。 | 政府投资 | 14490.95 | 4500 | 续建 | 休宁县绿色交通服务中心一期（公交停保场）项目完成竣工验收，启动道路项目建设 | 70 | 5 | / | / | / | / | 73.14 | 3500 | 是 | 休宁县绿色交通服务中心一期（公交停保场）项目 | 1055 | 1990 | 维修车间钢柱，钢梁，屋顶檩条安装完成。车棚A，B完成钢构安装。围墙施工完成80%，雨污等管道工程完成100%，室外道路山皮石回填完成90%，配电房基础完成。 | 是 | 2月 |  | 2025-12-01 | / | 出入口及杨后组临时道路近齐云大道出入口合计约200多平方没有土地指标，导致出入口地块无法硬化，影响项目正常运行和杨后组村民出入。 | 2023年12月-2025年12月
69 |  | 智慧档案管理园 | 冯腾海 |  | 休宁县齐云城市投资建设有限责任公司 | 县档案局（县档案馆） | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 海阳镇 | 休宁县档案馆新馆总建筑面积约9800平方米，共4层。包含数字化用房、档案室、展厅、图书资料库、音像光盘（防磁）库、纸质档案库、办公室等功能区域。 | 政府投资 | 9000 | 500 | 新开工 | 启动档案馆建设 | 35 | / | / | / | / | / | 20 | 110 |  |  |  | 0 | 按照县领导调研要求，根据新红线重新规划档案馆地块平面布局，目前方案已调整完毕，待方案确定后，同时同步进行报建工作 |  | 12月 |  |  | / | 征地未完成，土地指标尚未落实 | 2024年12月-2026年11月
70 |  | 万安老街—古城岩景区保护升级利用项目 | 郑美风 |  | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 |  | 万安镇 | 项目规划总用地面积1.7平方千米，建设内容包括：（1）古城岩景区回购，提升景区健康绿道3千米，宽6米，沥青混凝土路面，修建停车场5000平方米，新设停车位130个。对景区内的游客服务中心1800平方米及8栋公产房总1200平方米，进行修缮、保护并利用。（2）对万安老街核心保护区内的28处公产房进行修缮、保护及利用，面积7346平方米。对保护区内居民房屋进行立面整治，总面积约30000平方米。（3）对齐云大道南侧沿街立面房屋进行整治，总面积12000平方米。（4）横江水环境修复治理，修建驳岸长2000米（其中1600米维修加固，400米驳岸重点恢复），沿驳岸线步道1000米（其中200米维修加固，800米恢复）。改造码头共计12处，其中7处码头维修加固，5处码头改建（包括码头台阶的维修及周围的环境整治）。（5）对镇区内行知广场进行提升改造，总用地面积30亩，修建生态停车场5000平方米，设置停车位140个，市民休闲广场15000平方米，主要是绿化提升、广场铺设等内容。（6）修建镇区内道路8.8千米，其中古城岩路2.8千米，宽24米，沥青混凝土路面。轮车路1.8千米，宽12米，沥青混凝土路面。上黄路800米，宽12米，沥青混凝土路面。联云路1.5千米，宽12米，沥青混凝土路面。寿山路500米，宽12米，沥青混凝土路面。半岛路及大桥1.4千米，宽24米，沥青混凝土路面。配套给水、雨水、污水、强弱电、路灯等工程。 | 政府投资 | 34000 | 5600 | 续建 | [11 empty] | 762 | 762 |  | 是 | [5 empty] | 2021年2月-2025年12月
| 70-1 | 万安老街—古城岩景区互联互通工程 | 郑美风 |  | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 县文化旅游体育局 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 万安镇 | 工程起始于万安镇中心小学下游160米位置，沿现有现有岸边布置，终止于横江支流岑观溪汇合口下游支流210米位置，全长664米。工程总体布置结合横江河道水势现状、护岸现状、生态现状，在满足河道行洪基础上，以护岸加固为出发点，合理优化横江空间布置，促进河流生态与区域生产、生活做到有机融合，同时能让古城岩景区与万安老街形成互联互通。项目总用地面积约21327平方米，生态植被提升12463.7平方米，基本农田保护及农作物种植3078平方米，岸线贯通慢行系统长约548米，老桥恢复1座（长约18米），配套景观2045.5平方米。 | 政府投资 | 1100 | 600 | 续建 | 竣工 | 40 | / | 40 | / | / | / | / | 200 | 是 | 休宁县横江北岸（万安老街-古城岩段）生态护岸工程 | 762 | 762 | 水下基础和挡墙基本完成，老桥恢复主体结构完成，整体进度完成50%。 | 是 | 2月 | 3月 | 12月 | 建设范围内土地未完成征收，需要万安镇尽快完成征地 | 需要完成建设范围内土地征收 | 2023年11月-2024年12月
| 70-2 | 古城岩入口区B/C地块建设工程 | 郑美风 | 市级重点项目 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 县文化旅游体育局 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 万安镇 | 总用地面积27484.09平方米，约合41.22亩。总建筑面积12820.46平方米，其中地上8753.73平方米，地下4066.73平方米。容积率0.32，建筑密度18.19%，绿地率37.86%。共计建设各类型建筑27栋，其中复建徽派古民居17栋，新建徽派建筑10栋。 | 政府投资 | 14000 | 5000 | 新开工 | 完成地下室主体结构，完成新建徽派10栋建筑主体结构，完成12栋复建徽派古民居主体结构及外装饰 | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  | 0 | 正在进行开工前准备工作，临水临电等建设，办理施工许可证，计划7月10日左右开工。 |  | 4月 | 5月 | 2026-04-01 | / | / | 2024年4月-2026年4月
71 |  | 休宁县齐云山生态整治及配套基础设施 项目 | 胡 芬 | 市级重点项目 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 齐云山风景名胜区管理委员会 |  | 齐云山镇 | 齐云山月华街景区旅游环境微提升； 月华街照明路灯修缮、天街照明及景观打造； 月华街电力提升工程； 包含景区自来水设施工程、景区古道修缮工程； 旅游步道修建工程，包含步瀛桥头至景区旅游道路改造提升、典口至岩脚旅游观光线工程； 旅游服务设施提升，包含乡镇全民健身中心改造项目、东亭片区旅游服务设施提升工程； 河道生态修复工程，包含横江南坑至典口段河道生态修复； 智慧景区提质升级工程；配套设施工程等。 | 政府投资 | 16500 | 2000 | 续建 | 完成齐云山月华街景区旅游环境微提升；完成月华街照明路灯修缮、天街照明及景观打造；完成月华街电力提升工程 | [10 empty] | 1980 | 2258 |  | 是 | 2月 |  | 2025-10-01 |  | 首期发债资金3000万元目前还未落实。 | 2023年11月-2025年10月
| 71-1 | 休宁县齐云山生态整治及配套基础设施项目——齐云山月华街景区旅游环境微提升项目、齐云山天街照明工程项目、休宁齐云山月华街电力提升工程EPC总承包项目 | 胡 芬 |  | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 齐云山风景名胜区管理委员会 |  | 齐云山镇 | 1.齐云山月华街景区旅游环境微提升：渠口古道、塔源修整、游步道修缮；隧道南天门、真仙洞府平台、二天门集散、三天门平台、道院节点整治等；污水主管网清淤等、支管网升级、末端改造。2.月华街照明路灯修缮、天街照明及景观打造。3.月华街电力提升工程。 | 政府投资 | 3779.93 | 2000 | 续建 | 竣工 | [8 empty] | 是 | 月华街旅游景观改造及电力提升工程 | 1980 | 1981 | 微提升部分，真仙洞府平台改造完成90%，莲花池处新建分流道完成100%，渠口古道台阶修复完成100%，渠口古道连接村道石板路完成75%，连接村道石板路路边水毁塌方边坡挡墙恢复90%，二天门循环道完成100%，二天门平台扩展完成100%，游客中心至展诰峰游步道外侧绿化完成100%，至玉虚宫游步道侧面边坡挡墙塌方应急修复完工，南天门门楼主体结构完成50%，黄庭道院平台完成50%，塔源古道完成50%；电力提升部分，1#2#箱变和10KV线路已经完成100%，出线管网完成65%；天街亮化部分，亮化完成50%；其他部分，深化设计确认及控制价编制中 | 是 | 2月 |  | 10月 |  | 首期发债资金3000万元目前还未落实。 | 2023年11月-2024年10月
| 71-2 | 张村湿地艺术公路 | 胡 芬 |  | 齐云山镇 人民政府 | 齐云山镇人民政府 |  | 齐云山镇 | 项目计划结合共享火车项目打造张村湿地艺术公路，对周边环境进行整治，打造微景观、打卡点20余处；同时对公路两侧枫树进行亮化，对横江河张村长40余米漫水桥进行整治修复，对横江河对岸修建5公里观光步道及步道周边亮化，新增打造微景观、打卡点10余处。 | 政府投资 | 2000 |  | 储备 | 项目计划结合共享火车项目打造张村湿地艺术公路，对周边环境进行整治，打造微景观、打卡点20余处；同时对公路两侧枫树进行亮化，对横江河张村长40余米漫水桥进行整治修复，对横江河对岸修建5公路观光步道及步道周边亮化，新增打造微景观、打卡点10余处 | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  | 25 | 已完成项目规划设计，目前正组织挂网招标
72 |  | 休宁县城乡交通运输一体化建设工程 | 程荣刚 | [5 empty] | 1、城乡路网基础设施智慧化升级改造(改造道路总长度为92.21千米)；2、智能化城乡场站建设，建设乡镇综合运输服务站11个（其中：升级改建2个，新建9个，建筑面积4780平方米，共建设双枪式充电桩62个），村级服务点布点建设135个；3、城乡公交智慧路网及智能站亭建设，增设1处公交综合发车站场，2处城乡公交发车点，公交站点50处；4、城乡公交智能化建设，对本县现有智能公交系统进行升级改造；5、农村物流信息化建设，建成县级电商物流综合信息平台；6、交通执法信息化系统建设。 | 政府投资 | 34120 | 9620 | 新开工 | [11 empty] | 3440 | 3450 |  | 是 | [5 empty] | 2024年3月-2026年12月
| 72-1 | 农村公路提质改造 工程 | 程荣刚 | 市级重点项目 | 休宁齐云城市建设投资有限责任 公司 | 县交通 运输局 |  | 五城镇、商山镇、蓝田镇、海阳镇、齐云山镇、鹤城乡、五城镇、万安镇 | 升级改造三级路12.2千米、改造双车道四级路0.742千米、新改建单车道四级公路7.369千米。 | 政府投资 | 6052 | 6052 | 新开工 | 竣工 | 210 | / | / | / | / | / | 210 | 945 | 是 | 休宁县建制村通双车道瑶月路改建工程 | 2480 | 2490 | 正在进行征地拆迁工作，开挖路基、防护工程等 | 是 | 3月 | 4月 | 10月 | 瑶月路已完成用地预审、林地报批 | 地方配套资金（4648万元）未纳入财政预算，债券资金第一次上报未通过 | 2024年3月-2024年10月
| 72-2 | 农村公路安全精细化提升工程 | 程荣刚 |  | 休宁齐云城市建设投资有限责任 公司 | 县交通 运输局 |  | 各有关乡镇 | 加固改造危桥32延米每座、增补完善安全防护设施29.843千米。 | 政府投资 | 680 | 680 | 新开工 | 竣工 | / | / | / | / | / | / | / | / | 是 | 休宁县2024年农村公路安防工程 | 470 | 470 | 累计完成护栏安装15千米 | 是 | 4月 | 5月 | 9月 | / | / | 2024年4月-2024年9月
| 72-3 | 农村公路养护工程 | 程荣刚 |  | 休宁齐云城市建设投资有限责任 公司 | 县交通 运输局 |  | 五城镇、万安镇、商山镇、溪口镇、渭桥乡、海阳镇、五城镇 | 实施24.58千米农村公路大中修工程、34.191千米农村公路预防性养护工程。 | 政府投资 | 1800 | 1800 | 新开工 | 竣工 | / | / | / | / | / | / | / | / | 是 | 休宁县2024年农村公路养护工程 | 490 | 490 | 施工单位已进场，正在挖除旧路面 | 是 | 4月 | 5月 | 9月 | / | / | 2024年4月-2024年9月
| 72-4 | 休宁县城乡交通运输一体化—五城镇综合运输服务站建设工程 | 程荣刚 |  | 休宁齐云城市建设投资有限责任 公司 | 县交通 运输局 |  | 五城镇 | 新建三级车站，项目规划面积4000平方米，建筑占地面积200平方米。 | 政府投资 | 1088 | 1088 | 新开工 | 竣工 | 6 | / | / | / | / | / | 6 | 27 |  |  |  |  | 方案设计、土地预审已完成。下步待土地指标批复后，6月份提交县规委会研究，8月份完成施工图设计，9月份完成招投标并开工建设 |  | 5月 | 6月 | 12月 | 已完成用地预审，正在进行土地报批 | / | 2024年5月-2024年12月
| 72-5 | 配套道路桥梁工程 | 程荣刚 |  | 休宁齐云城市建设投资有限责任 公司 | 县交通 运输局 |  | 月潭湖镇 | 休宁县月潭湖镇宁溪至里庄道路提升工程桥梁618米每3座。 | 政府投资 | 17000 |  | 储备 | / | 8 |  | / | / | / | / | 8 | 36
| 72-6 | 农村物流信息化建设 | 程荣刚 |  | 休宁齐云城市建设投资有限责任 公司 | 县交通 运输局 |  | 各有关乡镇 | 包括县级电商物流综合信息平台、电子信息化产品设施等。 | 政府投资 | 2000 |  | 储备 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 72-7 | 城乡公交智能化 | 程荣刚 |  | 休宁齐云城市建设投资有限责任 公司 | 县交通 运输局 |  | 各有关乡镇 | 新建三级车站，项目规划面积4000平方米，建筑占地面积200平方米。 | 政府投资 | 5500 |  | 储备 | / | / | / | / | / | / | / | / | /
73 |  | 黄山市休宁县林业高质量发展和生物多样性保护工程建设项目 | 汪景峰 | 市级重点项目 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 县林业局 | 休宁县林业发展投资有限公司 | 休宁县 | 2023年对古树名木进行修复，实施横江湿地公园保护综合提升工程。2023-2025年对28万亩松林综合防治；通过封山育林、完成造林4万亩，优化改造油茶0.95万亩，进行修复、恢复植被，利用现有房改建科普中心300平方米，建设苗木繁育园基地20亩，375平方米的森林小木屋以及设置地面停车位100个，建设森林生态科普研学基地，推进生态文化建设；2024年配备森林智慧管理系统,开展资源和生物多样性保护工程 | 政府投资 | 24700 | 9100 | 续建 | 继续完成松林综合防治工程、生物多样性保护工程-古树修复名录二期 | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  | 6800 | 已完成松林综合防治2023-2024年集中清理工作，县林业局正在组织验收，古树名木修复已完成28株 | 是 | 2月 |  | 2025-12-01 |  |  | 2022年11月-2025年12月
| 73-1 | 休宁县松材线虫病综合治理项目 | 汪景峰 |  | 县林业局 | 县林业局 | 县林业局 | 全县21个乡镇、2个国有林场 | 通过清理枯病死松树，开展松褐天牛化学防治，实施健康松树打孔注药等措施，最大限度地减少松材线虫病带来的对生态环境的破坏和经济损失，保护松树资源和黄山松安全。 | 政府投资 | 700 |  | 储备 |  | / | / | / | / | / | / | /
74 |  | 老商山地块开发利用及农文旅综合项目 | 郑美风 |  | 休宁县状元文化旅游开发投资有限公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 商山镇人民政府 | 商山镇 | 建设内容包含商山历史文化馆建设、农旅综合体打造、基础设施提升、环境综合整治及研学基地板块。 | 国企投资 | 12000 | 500 | 新开工 | 1、完成项目详规。2、完成商山村史馆建设及内部展陈、周边配套设施建设 | / | / |  | / | / | / | / | 65 |  |  |  | 40 | 已开工建设，屋顶拆除完成，基础浇筑完成60%，整体完成20% | 是 | 5月 | 6月 | 2026-05-01 |  |  | 2024年5月-2026年5月
75 |  | 横江流域（休宁段）岸线防洪排涝治理 工程 | 汪景峰 |  | 县泽宁生态保护建设投资有限公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 |  | 海阳镇、万安镇 | 1、横江干流岸线防洪排涝治理工程：护磅修缮及河道清理1300米，水岸线防洪治理7千米；河道清淤疏浚1500米，防洪护坡建设3000米，构建沿河防洪生态缓冲区158亩，修复两岸消落带植被生境共计350亩，农田防洪排涝沟渠建设17.6千米。 2、横江支流岸线防洪排涝治理工程：构建夹溪河下游4.5千米流域范围内两侧河滨防洪、蓄滞洪生态缓冲区约383亩，岸线防洪生态护坡工程建设长约8.6千米，建设农田防洪排涝沟渠长约4.5千米，对齐云山镇、海阳镇、万安镇境内河流进行治理。 | 国企投资 | 17800 |  | 储备
76 |  | 休宁县新安江流域一江两岸水生态修复与乡村振兴融合发展（EOD）项目 | 郑美风 | 省级/市级重点项目 | 休宁县泽宁生态保护建设投资有限公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 |  | 海阳镇、万安镇、齐云山镇、蓝田镇 | 主要建设内容包括横江流域（休宁段）水生态修复项目。包括横江干流水生态修复、横江支流水生态修复；横江流域（休宁段）环境治理基础设施提升项目。包括区域污水治理工程、区域生态环境修复工程、农村环境整治、区域配套道路基础设施提升工程。状元古城文化旅游综合开发项目。结合县域内状元文化提升改造，提升休宁县文旅设施。休宁县经开区绿色转型升级项目。以园区内智能制造重点领域为基础，标准化厂房建设及提升项目。 | 国企投资 | 188319 | 21525 | 新开工 | [11 empty] | 7461 | 7461 | 子项集中水源地、农村污水治理和文昌西桥已开工建设 | 是 | [5 empty] | 2024年3月-2027年3月
| 76-1 | 休宁县境内集中式饮用水水源保护项目 | 郑美风 | 市级重点项目 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 县生态环境分局 | 休宁县齐云城市投资建设有限责任公司 | 各有关乡镇 | 补充设置水源地防护隔离网约6100米，道路防护栏约1610米，补充设置标识标牌约58个；铺设污水主管约22350米，污水支管约5690米，污水接户管约39220米，污水检查井约1413座，建设分散式污水处理设施4座，集中式污水处理终端10座，总污水处理量约531吨/天；生态缓冲带修复面积约30000平方米，搬迁厂区生态恢复面积约19000平方米，湿地修复面积约82000平方米；生态拦截沟建设长度约13350平方米；建设应急池5座，购置拦截吸附物资、酸碱中和剂、防护物资、检测器材等应急物资。 | 政府投资 | 5148.95 | 2000 | 续建 | 竣工 | / | / | / | / | / | / | / |  | 是 | 休宁县境内集中式饮用水水源保护项目 | 1200 | 1480 | 正在进行子项农村污水设施建设及护栏围网施工 | 是 | 2月 |  | 7月 |  |  | 2023年10月-2024年7月
| 76-2 | 休宁经开区尧舜园区污水管网提升改造 工程 | 郑美风 |  | 休宁县泽宁生态保护建设投资有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经开区 | 白岳路（金佛路-枫林大道段）及碧丛路（天宝路-枫林大道段）等道路污水管网建设及道路恢复，共计约1500米。 | 国企投资 | 1500 | 1500 | 新开工 | 竣工 | 6 | / | 100 | / | / | / | / | 2000 | [6 empty] | 5月 | 6月 | 12月 |  |  | 2024年5月-2024年12月
| 76-3 | 尧舜地块（松悦）新建及提升改造标准化厂房工程 | 郑美风 |  | 休宁县泽宁生态保护建设投资有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经开区 | 占地面积约80亩，松悦生物地块收购及原有厂房、办公楼维修1.4万平方米，新建厂房5万平方米及配建道路、附属设施工程。 | 国企投资 | 16000 | 3000 | 新开工 | 完成原有厂房维修 | / | / | 80 | / | / | / | / | 1000 | [6 empty] | 10月 | 12月 | 2025-12-01 |  |  | 2024年10月-2025年12月
| 76-4 | 海阳镇夹溪河综合 治理项目 | 郑美风 |  | 休宁县泽宁生态保护建设投资有限公司 | 海阳镇 人民政府 |  | 海阳镇 | 于海阳镇夹溪河西岸生态缓冲带建设生态缓冲区3处，东岸生态缓冲带建设生态缓冲区4处，东、西岸生态缓冲区均通过绿套隔离带连接，构建夹溪河下游4.5千米流域范围内两侧河滨生态缓冲带，共计占地约293亩；生态缓冲带岸线连接工程是通过建设6处绿篱隔离带保障夹溪河东、西两岸生态缓冲带区域内的生态联通，建设长度共计约5千米,占地约141亩。 | 政府投资 | 5600 | 1800 | 新开工 | 竣工 | / | / | / | / | / | / | / |  | 是 | 瑯斯村文旅提升改造项目 | 2004 | 2005 | 夹溪综合治理项目西岸初设已完成，正在做东岸初设 | 是 | 2月 | 3月 | 12月 | / | 休宁县夹溪河湿地生态修复工程系申报的山水林田湖草沙项目子项目，市聘编制单位正在收集材料，待上报部委 | 2024年2月-2024年12月
| 76-5 | 海阳镇农村污水治理工程 | 郑美风 |  | 休宁县泽宁生态保护建设投资有限公司 | 海阳镇人民政府 |  | 海阳镇 | 盐铺、新塘、秀阳、瑯斯、万全、石人、川湖新建污水主管、配套支管及生态湿地建设。 | 国企投资 | 2500 | 2350 | 新开工 | 竣工 | 118.5 | / | / | / | / | / | / | 632.79 | 是 | 海阳镇周边城区污水管网建设工程 | 2050 | 2051 | 污水管网铺设中 | 是 | 2月 | 4月 | 12月 | 目前已完成川湖片征收 |  | 2024年2月-2024年12月
| 76-6 | 海阳镇农村环境整治项目 | 郑美风 |  | 休宁县泽宁生态保护建设投资有限公司 | 海阳镇人民政府 |  | 海阳镇 | 1、对盐铺村、秀阳村、万全村、新塘村、石人村五个村719户房前屋后环境进行全面整治，包括五小园、村内沟渠、垃圾清理、村庄美化等。 2、重点整治首一、首二、上杨、五个村民小组自然村人居环境。 | 国企投资 | 620 | 620 | 新开工 | 竣工 | 12 | / | / | / | / | / | / | 64.08 |  |  |  | 100 | 首一至首五完成95%、上杨完成100%，秀阳完成80%.石人中心村、瑯斯元溪组、盐铺杨村片控制价正在编制，剩余村正在进行设计 | 是 | 2月 | 4月 | 12月 | 目前尚未涉及节点征地 |  | 2024年2月-2024年12月
| 76-7 | 横江支流海阳镇境内支流段水生态修复工程 | 郑美风 |  | 休宁县泽宁生态保护建设投资有限公司 | 海阳镇人民政府 |  | 海阳镇 | 1、万全村上汶溪片沿河400米生态护坡建设及环境美化；下东片东关田约600亩，涉及3个村民小组，150户人口，生态主沟渠2000米，生态支沟渠3000米；上汶溪片约50亩田地，生态（灌溉）沟渠2000米建设 2、川湖村吴田沟生态沟渠修复总长1000米，均高2.5米。 3、秀阳村三槐堂古村落的溪头河流（蟾溪）长度2500米生态护坡修复，涉及6个村民组1100人生产生活；中心渠河流长度800米生态护坡修复，灌溉面积650亩农田；外村至研店组河流长度1200米生态护坡修复，灌溉面积550亩农田。 4、盐铺村立新渠河道清淤疏浚1500米，生态护坡治理3000米。 | 国企投资 | 1703.51 | 700 | 新开工 | 川湖村吴田沟修复完成；万全村上汶溪沿河生态护坡完工，下东片生态沟渠完工，上汶溪生态沟渠建设完工 | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  | 5 | 地勘已完成，施工图设计初稿已完成，未进行图审 |  | 2月 | 4月 | 2025-12-01 |  |  | 2024年2月-2025年12月
| 76-8 | 龙源河河道治理工程 | 郑美风 |  | 休宁县泽宁生态保护建设投资有限公司 | 齐云山镇人民政府 |  | 齐云山镇 | 对龙源村龙源河10千米长河道进行治理，具体包括：清理河道垃圾，修复倒塌河磅6千米及农田灌溉水渠24千米；修复11座河坝；水毁河沟修复600米，高1米。 | 国企投资 | 1015 | 1015 | 新开工 | 竣工 | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  | 25 | 已完成项目规划设计，目前正组织挂网招标 |  | 3月 | 5月 | 8月 | / | / | 2024年3月-2024年8月
| 76-9 | 齐云山镇污水处理 设施工程 | 郑美风 |  | 休宁县泽宁生态保护建设投资有限公司 | 齐云山镇人民政府 |  | 齐云山镇 | 齐云山镇：对东亭村坞溪组、坞口组、坞村组、彩石组、上东组、下东、黄土岭；岩脚村公司、青春；环居村环楼、西馆；兰渡村西上、西下；典口村上典口、典口、江村、山秀、典村、下村、箬笠山等5个村20个沿河村民组进行污水治理，铺设污水管网，新建污水处理设施。对东亭村、岩脚村、环居村、兰渡村、典口村的共12个村民组，改厕329户。 | 国企投资 | 1700 | 520 | 新开工 | 竣工 | 1亩（已完成） | / | / | / | / | / | / | 12 |  |  |  | 15 | 目前岩脚、东亭、岩脚污水已完成项目设计，并组织招标挂网，其他村组污水治理正在进行设计 | 是 | 3月 | 5月 | 11月 | / | / | 2024年3月-2024年11月
| 76-10 | 齐云山镇农村环境 整治 | 郑美风 |  | 休宁县泽宁生态保护建设投资有限公司 | 齐云山镇人民政府 |  | 齐云山镇 | 下辖行政村7个（龙源村、环居村、典口村、兰渡村、岩前村、东亭村、岩脚村）88个村民组，进行人居环境整治，清理生活、建筑垃圾，安装垃圾桶，提升周边环境，保护水域环境。 | 国企投资 | 3260 | 620 | 新开工 | 竣工 | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  | 15 | 目前岩脚、东亭、岩脚已完成项目设计，并组织招标挂网，其他村组正在进行设计 | 是 | 4月 | 6月 | 12月 | / | / | 2024年4月-2024年12月
| 76-11 | 万安镇区域污水治理工程 | 郑美风 |  | 休宁县泽宁生态保护建设投资有限公司 | 万安镇人民政府 |  | 万安镇 | 涉及轮车村、车田村、钟塘村、万新村、吴田村、红心村、海宁村、潜阜村、南潜村、上黄村、古楼村，新建提升泵站2个，区域污水治理。 | 国企投资 | 6000 | 1000 | 新开工 | 完成横江沿线重点村污水治理规划设计，力争项目早日开工建设 | 2 | / | / | / | / | / | / | 10 |  |  |  |  | 已完成项目招标代理及设计公司选定，下步将进行方案设计工作 |  | 7月 | 8月 | 2026-12-01 |  |  | 2024年7月- 2026年12月
| 76-12 | 万安镇境内河道治理 | 郑美风 |  | 休宁县泽宁生态保护建设投资有限公司 | 万安镇人民政府 |  | 万安镇 | 主要对吴田河、南干渠、北干渠、福寺河进行生态护岸建设、清淤及周边环境整治:①吴田河：横江-朗口水库7.3千米;南干渠治理6.5千米；北干渠治理13.6千米。②生态护岸建设：5.5千米。③清淤的工程量：50000立方米。 | 国企投资 | 2219.15 | 500 | 新开工 | 完成吴田河、福寺河，南北干渠整治方案及规划设计，力争项目尽早开工建设 | / | / | / | / | / | / | / | [5 empty] | 正在前期项目对接工作 |  | 7月 | 8月 | 2026-12-01 |  |  | 2024年7月- 2026年12月
| 76-13 | 万安镇农村环境整治项目 | 郑美风 |  | 休宁县泽宁生态保护建设投资有限公司 | 万安镇人民政府 |  | 万安镇 | 对沿横江两岸车田、轮车、钟塘、万新、海宁、潜阜、上黄、古楼等村进行环境综合治理、提升基础设施服务水平。 | 国企投资 | 2427.39 | 500 | 新开工 | 完成沿线村环境整治、基础设施提升及村特色节点打造方案规划设计，力争项目尽早开工建设 | / | / | / | / | / | / | / | [5 empty] | 已完成项目招标代理及设计公司选定，下步将进行方案设计工作 |  | 7月 | 8月 | 2026-12-01 |  |  | 2024年7月- 2026年12月
| 76-14 | 休宁县一江两岸生态修复与产城融合（蓝田段）EOD项目 | 郑美风 |  | 休宁县泽宁生态保护建设投资有限公司 | 蓝田镇人民政府 |  | 蓝田镇 | 1、夹溪河两岸建设生态缓冲带，占地面积约72亩，湿地修复约18亩；并在现有引水渠基础上改造生态拦截沟，总长约4.5千米。2、南塘村委会下沿生态护坡整治：新建生态护坡挡墙长约600米，高约5米；河道清淤约600米；建设拦水坝，栽种绿植等。3、南塘河支流：河道清淤工程5000米，生态护坡恢复3000米，堰坝恢复800米。4、南塘、迪岭、儒村、西村等31个村民组的污水治理工程。5、蓝田镇13个村民组农村人居环境整治。 | 国企投资 | 6500 | 3200 | 新开工 | 1、南塘、迪岭、儒村、西村等31个村民组的污水治理工程。2、蓝田镇13个村民组农村人居环境整治 | 5 | / | / | / | / | / | / | 20 |  |  |  | 50 | 进行初步设计 |  | 6月 | 7月 | 2025-06-01 | 征地5亩 |  | 2024年6月-2025年6月
| 76-15 | 休宁县城南片泰柯地块道路工程 | 郑美风 |  | 休宁县泽宁生态保护建设投资有限公司 | 县住房城乡建设局 |  | 海阳镇、 万安镇 | 新建泰柯地块4条道路，包括五城路（横江路-黄山南路段）、宝城路（横江路-黄山南路段）、莲花路（横江路-黄山南路段）、山水路（宝城路-莲花路段），全长约2千米，宽18-24米，含道路工程、交通工程、信控工程、排水工程、综合管线工程、照明工程、绿化工程。 | 国企投资 | 4800 | 1000 | 新开工 | 主体施工建设 | 63.65 | 7 | 41.9 |  |  |  | 41.9 | 2500 | [6 empty] | 6月 | 8月 | 2025-12-01 |  |  | 2024年6月-2025年12月
77 |  | 凤湖烟柳酒店及皖南野生动物救护中心 改造提升项目 | 郑美风 |  | 休宁县状元文化旅游开发投资有限公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 |  | 海阳镇 | 项目用地范围776亩，围绕凤凰山、夹溪河、野生动物救护中心等生态资源，打造国家级徽式旅游度假目的地。具体包括：西园炙物集、凤湖水岸烧烤长廊、生态休闲露营基地、烟柳风物市集区、乐游园（亲子游乐园）、凤湖雅宿（徽式民宿）、凤湖健康生活住宿区域。 | 国企投资 | 15000 | 2000 | 新开工 | [13 empty] | 正在洽谈收购，策划方案初稿基本完成 |  | 8月 | 10月 | 2026-12-01 |  |  | 2024年8月-2026年12月
78 |  | 新安源片区乡村振兴综合体项目 | 郑美风 |  | 休宁县乡村振兴投资开发有限公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 |  | 流口镇、汪村镇、鹤城乡 全域 | 基础设施配套、重点区块和节点开发利用、产业振兴项目、生态价值产品转化等。 | 政府投资 | 13700 | 9000 | 新开工 | [11 empty] | 0 | 0 | 1、《新安源片区乡村振兴综合体项目策划》成果已完成，总投资3.28亿元。2、需土地要素保障的德上高速出口地块、右龙皖赣省界经济窗口地块、茗洲森林康养地块的地形图测绘已完成。3、专项债可研报告初稿已完成，总投资2.746亿元，拟申请专项债资金2亿元。县发展改革委于4月1日反馈，本项目未通过国家发改委的审核。目前正在积极与财政部门对接，结合未通过原因，考虑是否需要调整可研报告内容再行上报 |  | 5月 | 7月 | 2027-03-01 |  |  | 2024年5月-2027年3月
| 78-1 | S222省道-茗洲道路 改建工程 | 郑美风 |  | 休宁县乡村振兴投资开发有限公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 |  | 流口镇 | 1、4千米道路拓宽至路面宽度4.5米。 2、浇筑沥青。 | 政府投资 | 200 | 200 | 新开工 | 竣工 | [14 empty] | 6月 | 7月 | 10月 |  |  | 2024年6月-2024年10月
| 78-2 | 流口老中学地块项目 | 郑美风 |  | 休宁县乡村振兴投资开发有限公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 |  | 流口镇 | 1、室外基础设施配套。 2、室内装修装饰。 | 政府投资 | 2500 | 2000 | 新开工 | 竣工 | [14 empty] | 4月 | 6月 | 12月 |  |  | 2024年4月-2024年12月
| 78-3 | 流口原胶合板厂地块项目 | 郑美风 |  | 休宁县乡村振兴投资开发有限公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 |  | 流口镇 | 1、建设生态文明建设展示中心1600平方米。 2、配套建设服务设施。 | 政府投资 | 1500 | 1000 | 新开工 | 竣工 | [14 empty] | 6月 | 7月 | 12月 |  |  | 2024年6月-2024年12月
| 78-4 | 茗洲森林康养基地项目 | 郑美风 |  | 休宁县乡村振兴投资开发有限公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 |  | 流口镇 | 1、欧标茶园茶社500平方米。 2、世外茗洲度假酒店装修装饰。 3、茗洲洲头景观屋及游览设施配套。 | 政府投资 | 3500 | 2500 | 新开工 | 1、完成茶社建设。2、完成世外茗洲度假酒店装修装饰。3、配套部分游览设施 | 15 | [5 empty] | 15 | [7 empty] | 4月 | 6月 | 2025-04-01 |  |  | 2024年4月-2025年4月
| 78-5 | 右龙农文旅项目 | 郑美风 |  | 休宁县乡村振兴投资开发有限公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 |  | 鹤城乡 | 1、徽饶古道修缮，长3.5千米。 2、景观屋30座，龙井潭瀑布水景观1处，游览设施配套。 3、板凳龙演绎及其文创产品。 | 政府投资 | 2100 | 1800 | 新开工 | 1、完成徽饶古道修缮。2、完成景观屋、水景观及部分游览配套设施建设 | 10 | [5 empty] | 10 | [7 empty] | 4月 | 6月 | 2025-04-01 |  |  | 2024年4月-2025年4月
| 78-6 | 德上高速出口地块项目 | 郑美风 |  | 休宁县乡村振兴投资开发有限公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 |  | 汪村镇 | 1、生态停车场2000平方米。 2、加油站1座，配套6座充电桩。 3、换乘景交。 4、特色产品展销中心4000平方米。 | 政府投资 | 3900 | 1500 | 新开工 | 1、平整土地。2、完成生态停车场建设。3、完成特色产品展销中心框架 | 20 | [5 empty] | 20 | [7 empty] | 4月 | 6月 | 2025-02-01 |  |  | 2024年4月-2025年2月
79 |  | 建筑垃圾处理厂 | 冯腾海 |  | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 县城市 管理行政执法局 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 海阳镇 | / | 国企投资 | 500 |  | 储备 | [7 empty] | 70 | 350
80 |  | 华邦地块开发项目 | 郑美风 |  | 休宁城投状元置业有限公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 |  | 万安镇 | / | 国企投资 |  |  | 储备
81 |  | 桥西地块城市更新 | 郑美风 |  | 休宁县泽宁生态保护建设投资有限公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 |  | 万安镇 | / | 国企投资 |  |  | 储备
市月潭湖开发投资有限公司 | [10 empty] | 10905 | 5000 | [12 empty] | 0 | 0
82 |  | 畔月谷 | 汪景峰 |  | 黄山市月潭湖开发投资有限公司 | 黄山市月潭湖开发投资有限公司 |  | 溪口镇 | 项目总用地面积12368.42平方米，工程总建筑面积19487.45平方米。主要建设酒店5260.1平方米；配套办公建筑面积1583.4平方米；多层住宅建筑面积1507.7平方米，架空层153.7平方米；低层住宅建筑面积938.4平方米；精品民宿建筑面积1043.2平方米；餐厅建筑面积1704.4平方米；办公楼建筑面积2994.15平方米；地下建筑面积4266.4平方米：配套建设地面、地下机动车位、非机动车位、水电、通讯、安防、设备购置安装等。 | 社会投资 | 10905 | 5000 | 续建 | 二期土建完工，项目装饰施工 | 5.64 | / | / | 13 | / | / | / | 300 | [6 empty] | 6月 |  | 2025-12-01 |  | 国空规划调整尚未批复，土地指标不能审批 | 2021年2月-2025年12月
县乡村振兴局 | [10 empty] | 7691 | 7691 | [12 empty] | 2480 | 2480
83 |  | 2024年乡村振兴衔接资金项目 | 汪景峰 |  | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 |  | 各有关乡镇 | 全县多个项目,涉及产业发展、乡村建设等方面。其中包括上井村生产车间建设工程，新建两栋二层钢混框架结构生产车间（1#车间和2#车间），总建设用地面积3073.81平方米，总建筑面积为4542.65平方米。其中：1#车间建筑面积1793.16平方米，2#车间建筑面积2716.93平方米。 新建钢混结构配电房32.56平方米，地下消防水池及泵房设施用房369.73平方米。室外附属设施包括：8米宽外部连接道路（混凝土路面）70.75米，4米宽外部连接道路（机耕路）106.76米，厂区内部道路（混凝土路面）576平方米，西侧（6.9米高）浆砌块石挡墙66.58米。 新建配套消防设施：地下468立方米的消防水池和消防泵房，室内外消火栓，应急照明，疏散指示灯等。 车间四周铺种马尼拉草坪560平方米，草坪区域内间隔栽种红叶石楠、红花继木等灌木树种，约100株。源芳乡四大号石蛙养殖基地，新建2500平方米标准化钢结构厂房1座（两层结构，单层1250平方米）以及新建1000平方米简易养殖大棚一座，用于石蛙养殖、初加工、包装，配套电力、给排水等附属设施。 新建配套面积340平方米（两层结构，单层170平方米）砖混结构附属试验楼一座。 采购200立方冻库2座。 | 政府投资 | 7691 | 7691 | 新开工 | 竣工 | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  | 2480 | 2480 | 批复下达3个批次中央第一批衔接资金2414万元已安排项目批复，资金支出已超50%，省级第一批衔接资金1407万元已安排项目批复，资金支出已超50%，县级衔接资金2342万元已安排项目批复，资金支出20%左右。 | 是 | 1月 | 2月 | 12月 | 已批复下达三个批次中央第一批衔接资金2414万元已安排项目批复，省级第一批衔接资金1407万元已安排项目批复，县级衔接资金2342万元已安排项目批复，中央和省级资金项目25个均已开工建设，县级项目23个正在挂招标意向；三个批次项目要素保障齐全，均能正常开工建设。 | 需领导与县财政局对接，做好衔接资金报账保障工作，确保达省级资金支出进度要求。 | 2024年1月-2024年12月
| 83-1 | 名优茶精深加工厂房建设 | 汪景峰 |  | 县乡村振兴局 | 流口镇人民政府 |  | 流口镇 | 1.新建茶精加工钢结构厂房3层1380平方米。2.新增150型杀青机，鲜叶上料机，100型传送带2条，65型全自动揉捻机8组一套，30型平板烘干机2台，135型滚简10台。3.改建上段组、黄宁口组、下三峰组人畜饮水提升工程。新铺水管约7000米，新建取水口拦水坝2座，修建原管理房包括水池，新建水机、水泵等。4.呈村厂房改造提升约160平方米。5.新建羊肚菌生产厂房约400平方米，冻库100立方米2个，含其他配套设施。 | 政府投资 | 395 | 395 | 新开工 | 竣工 | / | / | / | / | / | / | / | [5 empty] | 名优茶精深加工厂房建设395万元，由于运营方效果图暂时无法出设计图纸，故未安排资金 |  | 7月 | 8月 | 12月 | / | / | 2024年7月-2024年12月
| 83-2 | 源芳乡四大号石蛙养殖基地 | 汪景峰 |  | 县乡村振兴局 | 源芳乡人民政府 |  | 源芳乡 | 1.新建2500平方米标准化钢结构厂房1座（两层结构，单层1250平方米）以及新建1000平方米简易养殖大棚一座，用于石蛙养殖、初加工、包装，配套电力、给排水等附属设施。 2.新建配套面积340平方米（两层结构，单层170平方米）砖混结构附属试验楼一座。 3.采购200立方冻库2座。 | 政府投资 | 510 | 510 | 续建 | 竣工 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 是 | 源芳乡四大号石蛙养殖基地 | 1480 | 1480 | 完成实验楼主体验收；已完成钢构厂房主体框架安装 | 是 | 2月 |  | 10月 | 已完成 | / | 2024年2月-2024年10月
| 83-3 | 上井村生产车间建设工程 | 汪景峰 |  | 县乡村 振兴局 | 商山镇人民政府 |  | 商山镇 | 新建两栋钢结构生产车间（1#车间和2#车间），其中：1#车间建筑面积863.94平方米，2#车间建筑面积1162.80平方米。室外附属设施包括：钢砼结构配电房32.56平方米，8米宽外部连接道路（混凝土路面）70.75米，4米宽外部连接道路（机耕路）106.76米，厂区内部道路（混凝土路面）576平方米，西侧（6.9米高）浆砌块石挡墙66.58米。 | 政府投资 | 1000 | 1000 | 新开工 | 竣工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 是 | 上井村生产车间建设工程 | 1000 | 1000 | 基础建设已完成，正在等待基础验收。 | 是 | 3月 | 4月 | 9月 | / | / | 2024年3月-2024年9月
县城市管理行政执法局 | [10 empty] | 18000 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
84 |  | 休宁县绿色资源循环利用基地项目 | 冯腾海 |  | 县城市管理行政执法局 | 县城市 管理行政执法局 |  | 县经开区 | 新建生活垃圾分类转运站1座，转运能力60/100吨每日，配套建设渗滤液处理、大件垃圾破碎等配套设施设备，购置环卫转运清扫车1辆;餐厨污水配套设施，新建再生资源分拣中心一座，四分类垃圾分类收集亭150处，含垃圾桶再生资源网点30处，购置两分类果皮箱及垃圾桶约30000个，电动装桶车15辆，可回收物箱式货车5辆。 | 政府投资 | 13000 |  | 储备
| 84-1 | 休宁县垃圾分类转运中心项目 | 冯腾海 |  | 县城市管理行政执法局 | 县城市 管理行政执法局 |  | 县经开区 | 新建生活垃圾分类转运站1座，转运能力60/100吨每日，配套建设渗滤液处理、大件垃圾破碎等配套设施设备，购置环卫转运清扫车1辆;餐厨污水配套设施，新建再生资源分拣中心一座，四分类垃圾分类收集亭150处，含垃圾桶再生资源网点30处，购置两分类果皮箱及垃圾桶约30000个，电动装桶车15辆，可回收物箱式货车5辆。 | 政府投资 |  |  | 储备
| 84-2 | 垃圾调配转运中心 | 冯腾海 |  | 县城市管理行政执法局 | 县城市 管理行政执法局 |  | 县经开区 |  | 政府投资 |  |  | 储备
| 84-3 | 建筑垃圾资源化利用中心 | 冯腾海 |  | 县城市管理行政执法局 | 县城市 管理行政执法局 |  | 县经开区 |  | 政府投资 |  |  | 储备
85 |  | 休宁县城区中心儿童友好微改造项目 | 冯腾海 |  | 县城市管理行政执法局 | 县妇联 |  | 海阳镇 | 对城区中心沿线的公共空间适儿化改造，改造涉及县中医院至横江社区沿线街区、社区、道路以及学校、公园、医院、公共图书馆、体育场所、绿地等各类服务设施和场地适儿化改造，改造范围长3千米。 | 政府投资 | 5000 |  | 储备
县公安局 | [10 empty] | 2100 | 500 | [12 empty] | 0 | 0
86 |  | 万安派出所综合业务大楼项目 | 洪 瑞 |  | 县公安局 | 县公安局 |  | 万安镇 | 新建万安派出所综合业务大楼，建筑面积1800平方米。 | 政府投资 | 1200 |  | 储备 |  | / | / | / | / | / | / | /
87 |  | 东临溪镇综合警务楼 | 洪 瑞 |  | 县公安局 | 县公安局 |  | 东临溪镇 | 租赁县城投公司进行加固、改造和装修。 | 政府投资 | 900 | 500 | 新开工 | 完成综合警务楼加固、装饰装修、信息化建设 | / | / | / | / | / | / | / | [5 empty] | 已完成行招投标前期工作,现正在进行挂网公开招标阶段 |  | 3月 | 4月 | 12月 | 县财政局已安排2024年该项目建设预算500万元 |  | 2024年3月-2024年12月
县供电公司 | [10 empty] | 9079 | 8000 | [12 empty] | 3174 | 3174
88 |  | 安徽黄山休宁县兰渡35kV输变电工程 | 郑美风 |  | 国网休宁县供电公司 | 国网休宁县供电 公司 |  | 海阳镇 | 1、新建变电站一座（2台1万千伏安变压器）。 2、新建线路2条，共计17.57千米。 | 社会投资 | 6214 | 5600 | 续建 | 竣工 | 5.094 | / | / | / | / | 6.216 | 5.094 | 134.7624 | 是 | 安徽黄山休宁县兰渡35kV输变电工程 | 1425 | 1425 | 兰渡输变电工程，变电站工程已完成钢结墙板安装完成，盘扣式脚手架安装完成，楼承板安装完成，电容器和主变基础已完成，主变安装结束。线路工程完成3基铁塔基础开挖，9基铁塔基础浇筑 | 是 | 1月 |  | 9月 | 已完成 | / | 2023年9月-2024年9月
89 |  | 2024年休宁县农村电网改造 | 郑美风 |  | 国网休宁县供电公司 | 国网休宁县供电 公司 |  | 各有关乡镇 | 2024年度农村电网升级改造。 | 社会投资 | 2000 | 2000 | 新开工 | 竣工 | [8 empty] | 是 | 国网休宁县供电公司2024年第一批电网改造工程项目 | 1749 | 1749 | 安排6个子项目均已开工，其中5个工程已竣工：五城舟斜台区，鹤城四门台区，岩溪支线联络工程，上门支线联络工程，渭桥方塘台区，还有一个工程正在有序施工。应急包3个子项目均已竣工。第一批农网基建工程8个子项目物资都已到货，均已开工 | 是 | 2月 | 3月 | 12月 | / | / | 2024年3月-2024年12月
90 |  | 国网安徽黄山休宁县供电公司物资仓库及特种车辆车库 | 郑美风 |  | 国网休宁县供电公司 | 国网休宁县供电 公司 |  | 万安镇 | 新建物资仓库1座、特种车辆车库1座，建筑面积1200平方米。 | 社会投资 | 865 | 400 | 新开工 | 完成2栋建筑主体建设 | 6 | / | / | / | / | / | 6 | 173.94 | 是 | 国网休宁县供电公司2024年第一批电网改造工程项目 |  |  | 已开工建设 | 是 | 3月 | 4月 | 2025-03-01 | 已完成 | / | 2024年3月-2025年3月
县水库移民服务中心 | [10 empty] | 1800 | 1500 | [12 empty] | 144 | 550
91 |  | 水库移民中心后扶 项目 | 郑美风 |  | 县水库移民服务中心 | 县水库移民服务 中心 |  | 月潭湖镇、齐云山镇、东临溪镇、蓝田镇、溪口镇、渭桥乡 | 新建厂房2400平方米，土壤改良200亩，新建沟渠3600米，新建人饮设施2处，文化公共活动中心2处，道路硬化4000米，污水管网3000米，建设1.5万平方米的光伏发电设备等。 | 政府投资 | 1800 | 1500 | 新开工 | 新建厂房1500平方米，整修灌溉渠长约1600米，新建人饮设施2处，污水管网2000米，沥青混凝土面层摊铺约35200平方米 | / | / | / | / | / | / | / |  | 是 | 休宁县2024年度第一批大中型水库移民后期扶持项目 | 144 | 550 | 10个移民后扶项目已全部开工建设。月潭湖镇水库移民技能培训项目已验收 | 是 | 2月 | 3月 | 2025-03-01 | 石田村滨湖民宿建设项目建设用地未落实 | 石田村村庄规划需加快审批 | 2024年2月-2025年3月
| 91-1 | 移民后扶项目 | 郑美风 |  | 县水库移民服务中心 | 月潭湖镇人民政府 |  | 月潭湖镇 | 月潭湖镇沿黄回北路古陈路安装200盏太阳能路灯，新建占地200平方米钢混结构文化公共活动中心1座，新建田间机耕道路长900米，均宽2.5米；修复浆砌石排洪渠1000米，建设1.5万平方米的房顶光伏发电。 | 政府投资 |  |  | 新开工 | 竣工 | / | / | / | / | / | / | / | [5 empty] | 待第二批移民后扶项目批复后实施 |  | 1月 | 3月 | 12月 | / | / | 2024年1月-2024年12月
| 91-2 | 月潭湖镇小珰和金村安置点内部道路基础设施完善及面层沥青摊铺项目 | 郑美风 |  | 县水库移民服务中心 | 月潭湖镇人民政府 |  | 月潭湖镇 | 小珰和金村安置点摊铺沥青混凝土面层各23800.1平方米和11399.72平方米，道路范围内的雨污水检查井井盖加固共计466座；新增雨水口168座；新增400cm宽道路截水沟26.28米；人行道面包砖铺设等。 | 政府投资 |  |  | 新开工 | 竣工 | / | / | / | / | / | / | / |  | 是 | 休宁县月潭湖镇安置点沥青路面浇筑工程项目 | 1500 | 1500 | 已完成小珰安置点内所有雨污水井抬升加固和新增雨水口建设任务，小珰移民安置点内道路沥青面层摊铺已完成。金村安置点雨污水井抬升已完成，路面降坡开挖浇筑完成，增建截水沟施工完成 | 是 | 3月 | 4月 | 7月 | / | / | 2024年3月-2024年7月
| 91-3 | 集体厂房屋顶光伏项目 | 郑美风 |  | 县水库移民服务中心 | 月潭湖镇人民政府 |  | 月潭湖镇 | 利用陈霞集镇生产安置区3幢集体厂房屋顶安装5000平方米的光伏发电面板和设备等配套设施等。 | 政府投资 |  |  | 储备 |  | / | / | / | / | / | / | /
县林业局 | [10 empty] | 9850.21 | 5617.85 | [12 empty] | 1114 | 3327
92 |  | 安徽省黄山市国土绿化试点示范项目 （休宁县） | 汪景峰 |  | 县林业局 | 县林业局 |  | 全县18个乡镇、2个国有 林场 | 建设总规模58800亩，1、人工造林3800亩，其中生态防护林800亩，采伐迹地造油茶496.57亩，园地造油茶林2503.43亩；2、森林抚育40000亩，其中人工林抚育间伐10434.5亩，人工林综合抚育28080亩，竹林抚育1485.5亩；3、退化林修复15000亩，其中抚育及补植补造修复10000亩，油茶低产低效林改造5000亩。 | 政府投资 | 8336.21 | 4237.85 | 续建 | 2024年度建设规模29700亩，1、人工造林2200亩，其中生态防护林196亩，采伐迹地造油茶1804亩，园地造油茶林200亩；2、森林抚育20000亩，其中人工林抚育间伐5049亩，人工林综合抚育14075亩，竹林抚育876亩；3、退化林修复7500亩，其中抚育及补植补造修复5000亩，油茶低产低效林改造2500亩 | / | / | / | / | / | / | / |  | 是 | 安徽省黄山市国土绿化试点示范项目 |  | 1866 | 完成人工造林2200亩，森林抚育14854.01亩，退化林修复7460亩 | 是 | 1月 |  | 12月 |  | 1.部分乡镇招投标工作延迟，组织实施进度慢，影响项目建设进度。 2.因项目实施的标准高、要求严，林农自主意向性强，部分项目地块存在变数，项目施工有不确定性，仍然有要求调整地块的情况。如油茶低改设计的地块，由于林权单位不同意实施，将对6个小班进行异地调整，变更作业设计。 | 2023年3月-2024年12月
| 92-1 | 流口镇国土绿化试点示范项目 | 汪景峰 |  | 流口镇人民政府 | 县林业局 |  | 流口镇 | 完成全镇森林抚育925亩，退化林修复1081亩。 | 政府投资 |  |  | 续建 | 竣工 | / | / | / | / | / | / | / |  | 是 | 流口镇国土绿化试点示范项目 | 4 | 231 | 退化林修复约150亩、抚育890亩 | 是 | 5月 |  | 12月 | / | / | 2023年3月-2024年12月
| 92-2 | 商山镇国土绿化试点示范项目 | 汪景峰 |  | 商山镇人民政府 | 县林业局 |  | 商山镇 | 完成全镇人工造林265亩，森林抚育5000亩，退化林修复2000亩。 | 政府投资 |  |  | 续建 | 竣工 | [8 empty] | 是 | 商山镇水土保持国土绿化试点示范项目 | 480 | 600 | 完成60% | 是 | 1月 |  | 12月 | / | / | 2023年3月-2024年12月
| 92-3 | 东临溪镇国土绿化试点示范项目 | 汪景峰 |  | 东临溪镇人民政府 | 县林业局 |  | 东临溪镇 | 合同签订日起至2024年2月：采伐、割灌除草，完成大部分2023-2024年森林抚育建设任务。2024年3月：整地，做好造林和补植准备。2024年4-5月：春季造林，完成大部分2024年建设任务。2024年6-7月：抚育管护。2024年8-9月：开展造林成效自查。2024年10-12月：采伐、林地清理等完成项目所有建设任务。2024年-2026年：后期抚育管护 | 政府投资 | 534 | 400 | 新开工 | 合同签订日起至2024年2月：采伐、割灌除草，完成大部分2023-2024年森林抚育建设任务。2024年3月：整地，做好造林和补植准备。2024年4-5月：春季造林，完成大部分2024年建设任务。2024年6-7月：抚育管护。2024年8-9月：开展造林成效自查。2024年10-12月：采伐、林地清理等完成项目所有建设任务。 | / | / | / | / | / | / | / | / | 是 | 东临溪镇2023-2024年度国土绿化试点示范工程 | 200 | 200 | 目前正在开展采伐、割灌除草工作 | 是 | 2月 | 3月 | 2026年 | / | / | 2024年2月-2026年12月
| 92-4 | 五城镇镇国土绿化试点示范项目 | 汪景峰 |  | 五城镇人民政府 | 县林业局 |  | 五城镇 |  | 政府投资 | 980 | 980 | 新开工 | 五城镇古林村、月潭村、龙湾村、星洲村、西田村、五城村、五丰村、长干村退化林修复1042亩、森林抚育6000亩、人工造林1134亩。 | / | / | / | / | / | / | / | / | 是 | 五城镇国土绿化示范项目 | 430 | 430 | 清山整地、砍灌除草、木材集运工作已基本完成 | 是 | 2月 | 3月 | 12月 | 已完成要素保障 | / | 2024年3月-2024年12月
县新保中心 | [10 empty] | 8262.23 | 4767.27 | [12 empty] | 2251 | 2401
93 |  | 2024年新安江—千岛湖生态环境共同保护合作区项目 | 张 荣 | [5 empty] | 新安江源头沿线生态修复工程主要包括生态护岸建设以及生态沟渠建设，新安江源头农村生活污水治理工程，新安源头人居环境提升工程主，新安源头生态产业建设。 | 政府投资 | 8262.23 | 4767.27 | 新开工 | [9 empty] | 是 |  | 2251 | 2401 |  | 是 | [5 empty] | 2024年1月-2025年12月
| 93-1 | 休宁县东临溪镇水源地保护及污染治理项目 | 张 荣 |  | 东临溪镇人民政府 | 县新保中心 |  | 东临溪镇 | 1、水源地保护工程。对东临溪镇饮用水源地一二级保护区内河道建设生态护岸、隔离围栏以及水源地标识标牌等，并对水源地地保护区内的3个村庄进行污水收集治理，建设污水主管1360米，污水支管1320米，接户管1900米，检查井91座，格栅井49座，化粪池改造20座，污水终端4座，污水处理规模28吨/天；建设生态护岸建设1290米，隔离围栏建设约2090米，水源地标识标牌17个。 2、农村污水治理工程。对汊口村的7个自然村进行污水收集治理建设，建设污水主管6555米，污水支管9345米，接户管21430米，检查井535座，格栅井882座，化粪池改造162座，集中式污水终端10座，分散式污水处理设施6座，污水处理规模276吨/天。 | 政府投资 | 2703.36 | 1442.08 | 新开工 | 完成1、水源地保护工程：对水源地地保护区内的 3 个村庄进行污水收集治理，建设污水主管1360米，污水支管1320米，接户管1900米，检查井91座，格栅井49座，化粪池改造20座，污水终端4座；隔离围栏建设约2090米，水源地标识标牌17个；2、农村污水治理工程：对汊口村的中心村、和1个自然村进行污水收集治理建设，建设污水主管2730米，污水支管6230米，接户管14700米，检查井299座，格栅井506座，化粪池改造45座，集中式污水终端5座，分散式污水处理设施2座 | 5 | / | / | / | / | / | / | 10 |  |  |  |  | 总项目进度：于2023年开工，完成了汊口村3个自然村污水建设； 其中，新保资金支持部分进度：完成初步设计评审，正在开展初步设计报批及同步进行地勘和施工图设计 |  | 6月 | 7月 | 2025-12-01 | / | 该项目总投资2703.36万，目前已落实新保资金400万，缺口资金未落实，需上级相关部门协助争取相关配套资金 | 2024年6月-2025年12月
| 93-2 | 璜尖乡徽州天路沿线生态修复及乡村旅游基础设施提升项目 | 张 荣 |  | 璜尖乡人民政府 | 县新保 中心 |  | 璜尖乡 | （一）璜尖河沿线生态修复及农村生活污水治理工程：对璜尖乡柱棒堀、六湾新村、上下徐进行分散式生活污水治理；对璜尖乡璜尖村进行集中式生活污水治理。对璜尖河镇区段进行整治提升。 （二）乡村旅游及环境基础设施提升工程：仰山节点改造提升；柱棒堀节点改造提升；周家源中国传统村落改造提升；徽州天路道路提升工程。 | 政府投资 | 1255.42 | 550 | 新开工 | 竣工 | / | / | / | / | / | / | / |  | 是 | 璜尖农村生活污水治理及环境基础设施提升工程 | 490 | 490 | 完成仰山、柱棒堀节点建设；上下徐自然村生活污水治理已完成污水管网铺设500米，徽州天路沿线旅游节点提升正在施工中 | 是 | 4月 | 5月 | 12月 | 已完成 | / | 2024年6月-2024年12月
| 93-3 | 休宁县鹤城乡新安江源头生态保护体验地建设 | 张 荣 |  | 鹤城乡人民政府 | 县新保 中心 |  | 鹤城乡 | 1、新安江源头沿线生态修复工程主要包括生态护岸建设以及生态沟渠建设，生态护岸包含渔塘村会溪水土流失治理工程100米、渔塘村棣甸组防洪提升工程100米、樟田村生态护岸工程100米。生态沟渠建设包含樟田村百亩当生态农业护岸修复工程600米以及新安源村冯村片生态沟渠修复工程（分期）800米。 2、新安江源头农村生活污水治理工程主要为建设冯村污水处理设施，新建污水主管1100米，污水支管900米，污水接户接户3250米，另包括新建树脂、混凝土模块式污水检查井分别80座、70座，建设格栅井140座、三格式化粪池30座，建设污水处理终端1座。 3、新安源头人居环境提升工程主要涉及清除垃圾、卫生改厕、梅溪村综合整治提升工程、梅溪村横楼下至董坑坞路基工程、渔塘村饮水工程改造提升、渔塘村牌楼下组叶坑源林道硬化、自然村改造工程（前山自然村改造、冯村自然村改造、王家田自然村改造、施村自然村改造）以及樟田村桥梁工程。 4、新安源头生态产业建设主要包括绿色农村产业基础设施提升工程（有机茶园绿色防控及基础设施提升工程、香榧园绿化及基础设施提升工程）、樟田村樟源里整村微改造提升工程（村内节点打造、村内旅游步道修复平方米、村内绿化景观工程1000平方米）、生态停车场（樟田村见源组生态停车400平方米、左龙村生态停车场600平方米）、微景观节点提升工程、樟田村荒地整治附属设施建设、古道修复（甘岭古道修复项目长度300米）。 | 政府投资 | 1393.58 | 416.04 | 新开工 | 1、樟田村沿线旅游公厕建设项目：倪家组新建旅游1座公厕。2、新安源村冯村污水收集处理工程：新建污水主管1100米，污水支管900米，污水接户接户管3250米，另包括新建树脂、混凝土模块式污水检查井分别80座、70座，建设格栅井140座、三格式化粪池30座，建设污水处理终端1座。3、樟田村百亩当生态农业护岸修复工程：樟田村百亩当生态农业护岸修复工程600米。4、樟田村生态护岸工程：建设樟田村生态护岸工程100米。5、新安源村生态沟渠修复工程（分期）：建设新安源村冯村片生态沟渠修复工程（分期）800米 | / | / | 3 | / | / | / | / | / | 是 | 休宁县鹤城乡新安江源头生态保护体验地建设 | 1013 | 1013 | 1.棣甸生态挡墙（35万）：已出示简图，挡墙高度5米，长度5米，上宽0.6米，下宽1.9米，每米数量6.25㎥，浆砌片石合计312.5㎥。 2.樟田村王家田自然村整治护栏： 护栏混凝土立柱基础：混凝土护栏安装立柱基础，5.36㎥。 混凝土挡墙；c25混凝土,8.4立方米。 镀锌方管护栏：90米。 混凝土护栏：高1.1米混凝土护栏防锈漆2道面漆2道颜色业主定，43米。 工程已中标，投标价最高12万左右，中标价9.1万。 3.新安源村老茶厂生态停车场工程： 砼挡墙（一）：工程量218.7立方米。砼挡墙（二）：8.05立方米。路基填方：540立方米。波纹排水管φ30：8米。 拆除房屋墙体修复：15平方米。地面平整：915平方米。 已根据工程量及单价给出总价，约合18万左右。 4.左右龙村停车地面硬化工程：已竣工验收 | 是 | 5月 | 6月 | 2025-12-01 | 乡域内各村污水管网处理终端已确定位置，拆除樟田村内老茶厂作为污水项目的终端设施建设。 | 要继续做好同项目建设施工的方协调联络，及时明确施工具体位置，对接各方做好完整数据核算，进一步推进工期内各项施工任务落实到位。 | 2024年5月-2025年12月
| 93-4 | 梦里祖源文旅微型集聚区建设项目 | 张 荣 |  | 溪口镇人民政府 | 县新保中心 |  | 溪口镇 | 1、旅游环境基础设施提升：①修建旅游风景道5.5千米。言坑至祖源山上道路黑色化改造，附属挡墙、边沟建设，沿线景观提升，修缮观景亭一座，路边修建500平方米停车观景区。②沿河观光治理工程：修建峡谷清幽旅游步道，长度约500米；重建蓄水坝一座；河道清淤及垃圾清理。③修建1.5千米日出观景旅游步道，建设观景台1座。④村庄内部青石板路修复约1000米，配套污水管网修复，人居环境整治，人饮蓄水池、消防水池、管道维修提升，新建旅游厕所1处。⑤翰林阁构建修复及加固。⑥增设智慧旅游设施，村庄内部新增监控、智慧大屏（位于停车场）等。 2、①对祖源堂内部进行改造提升，面积约270平方米，对破损舞台进行重建，一楼添置桌椅、信息化设备、柜台、电子屏幕等，二楼进行展览布展；新建开水间、厕所。②利用村委会自有房屋，结合本村古法油榨特色要求进行改造，设有生产宣传体验区、及配套周边环境提升。 3、祖源四季花海。①在凤祥农舍、观景亭周边的山场种植四季花卉；②环绕祖源村四周种植四季花卉。 4、祖源有机果树园。①种植500棵“东葵”杨梅和3000棵桃树有机果树园，3-5年的养护；②对果园出入口及内部道路等基础设施修建，约长5千米；③配备果园种植配套及运输设施，如灌溉系统、照明灯具等；④打造小型观景亭一座。 | 政府投资 | 1654.15 | 1654.15 | 新开工 | 竣工 | / | / | / | / | / | / | / | 0 |  |  |  | 150 | 1.完成祖源堂乡村振兴实训基地及附属设施建设； 2.村庄内开展人居环境整治，拆除部分无功能建筑，建设部分五小园； 3.完成500棵“东葵”杨梅和2000棵桃树种植 | 是 | 1月 | 3月 | 12月 | / | / | 2024年1月-2024年12月
| 93-5 | 休宁县山斗乡颜公河小流域水土保持及生态修复综合治理工程 | 张 荣 |  | 山斗乡人民政府 | 县新保中心 |  | 山斗乡 | 1、颜公河沿线农村生活污水治理工程：对山斗乡山斗村颜公河沿线进行集中式生活污水治理，共计建设集中式污水处理终端5座，建设污水管网约16500米，配套建设污水检查井共计770座，并对未纳入集中式终端的农户分散治理，共计建设单户式分散式污水处理终端36座，并进行三格式化粪池改厕；对山斗村内环境进行整治。 2、颜公河小流域水土保持工程 ①对颜公河山斗村段沿线进行生态护岸建设，共计9处，约2千米。 ②对水蚀坡林地整治约29.33公顷，新建坡顶截水沟96米；横向土质排水沟1200米；纵向混凝土排水沟506米；沉砂池6座；竹篱笆护坎600米。 | 政府投资 | 1255.72 | 705 | 新开工 | 对山斗乡山斗村颜公河沿线进行集中式生活污水治理，共计建设集中式污水处理终端5座，建设污水管网约16500米，配套建设污水检查井共计770座，并对未纳入集中式终端的农户分散治理，共计建设单户式分散式污水处理终端36座，并进行三格式化粪池改厕；对山斗村内环境进行整治 | 2 | / | / | / | / | / | / | 9 | 是 | 山斗乡农村人居环境提升工程 | 748 | 748 | 建设集中式生活污水治理，共计建设集中式污水处理终端5座，建设污水管网约16500米，配套建设污水检查井共计770座，并对未纳入集中式终端的农户分散治理，共计建设单户式分散式污水处理终端36座，并进行三格式化粪池改厕；对山斗村内环境进行整治. | 是 | 3月 | 4月 | 12月 | 已完成 |  | 2024年6月-2024年12月
县自然资源和规划局 | [10 empty] | 14705 | 4548.74 | [12 empty] | 0 | 1098
94 |  | 新安江源（休宁 县域）山水林田湖草沙一体化保护和修复 工程 | 汪景峰 |  | 县自然资源和规划局 | 县自然资源和规划局 |  | 各有关乡镇 | 包含5个工程子项目： 1. 休宁县（五城镇、月潭湖镇）新增农用地项目。建设内容：新增耕地207亩，新建农渠2605米，新建生产路2359米，土壤改良100亩。 2. 休宁县月潭湖湿地保护修复项目。建设内容：人工湿地建设7204平方米，生态护岸356米，底泥清淤2.565万立方米。 3. 休宁县溪口江冰潭段水生态廊道保护修复项目。建设内容：生态护岸4.7千米，生态乔木4720株，生态灌木10030株，生态缓冲带1千6平方米。 4. 休宁县境内集中式饮用水水源保护项目。建设内容：生态沟渠15.032千米，生态塘260平方米，生态缓冲带136.7平方米。 5. 休宁县夹溪河湿地生态修复工程。建设内容：生境隔离区23260平方米；生态净化区24530平方米；生态拦截区3005平方米；生态滞留区4450平方米；湿地管护通道5310平方米；绿篱隔离带2.975千米；人工湿地建设（潜流湿地）230平方米。 | 政府投资 | 10503.28 | 3870.76 | 新开工 | （一）2024年度：1、休宁县（五城镇、月潭湖镇）新增农用地项目：①预期新增耕地207亩；②新建农渠2887米；③新建生产路2359米；④土壤改良100亩。2、休宁县溪口江冰潭段水生态廊道保护修复项目：①生态护岸2.35千米；②生态隔离带1500平方米，生态乔木2360株，生态灌木5015株，生态缓冲带800平方米。3、休宁县境内集中式饮用水水源保护项目：①生态沟渠7.516千米；②生态塘130平方米；③生态缓冲带57平方米；④水源地规范化建设：围栏3千米，防护栏475米 | [11 empty] | 540 | 休宁县境内集中式饮用水水源保护项目已经开工，完成工程量约26%、投资额540万元；休宁县溪口江冰潭段水生态廊道保护修复项目、休宁县月潭湖湿地保护修复项目正在准备招标前期工作；休宁县夹溪河西岸水环境治理及生态修复工程项目正在细化设计。 | 是 | 8月 |  | 2025-12-01 |  |  | 2024年8月-2025年12月
95 |  | 地质灾害治理 | 汪景峰 |  | 县自然资源和规划局 | 县自然资源和规划局 |  | 各有关乡镇 | 实施地质灾害治理工程项目3个、排危除险项目16个，申报黄山市地质灾害综合治理项目8个。 | 政府投资 | 4201.72 | 677.98 | 新开工 | [11 empty] | 0 | 558 | 3个地质灾害治理工程项目已完成招标和施工前准备工作。 16个排危除险项目：榆村乡2个项目、溪口镇1个项目已基本完工，其余13个项目已完成招标及开工准备工作。 | 是 | [5 empty] | 2024年1月-2024年12月
| 95-1 | 休宁县溪口镇中和村杨家山组滑坡地质灾害治理工程 | 汪景峰 |  | 县自然资源和规划局 | 县自然资源和规划局 |  | 溪口镇 | 主要建设内容为多排微型抗滑桩、地表排水工程等。 | 政府投资 | 260 | 260 | 新开工 | 竣工 | [11 empty] | 156 | 完成60%工程量 | 是 | 1月 | 3月 | 12月 |  |  | 2024年1月-2024年12月
| 95-2 | 休宁县蓝田镇儒村村里仁三组74号滑坡地质灾害治理工程 | 汪景峰 |  | 县自然资源和规划局 | 县自然资源和规划局 |  | 蓝田镇 | 主要建设内容为多排微型抗滑桩、地表排水工程等。 | 政府投资 | 66 | 66 | 新开工 | 竣工 | [11 empty] | 60 | 完成90%工程量 | 是 | 1月 | 3月 | 12月 |  |  | 2024年1月-2024年12月
| 95-3 | 休宁县鹤城乡用余村朱家坑组崩塌地质灾害治理工程 | 汪景峰 |  | 县自然资源和规划局 | 县自然资源和规划局 |  | 鹤城乡 | 堆积体清理、危岩体网内破解清除，修建主动防护网、落实墙工程等。 | 政府投资 | 105 | 105 | 新开工 | 竣工 | [11 empty] | 95 | 完成90%工程量 | 是 | 1月 | 3月 | 12月 |  |  | 2024年1月-2024年12月
| 95-4 | 休宁县地质灾害排危除险项目16个 | 汪景峰 |  | 县自然资源和规划局 | 县自然资源和规划局 |  | 榆村乡、白际乡、源芳乡、东临溪镇、五城镇、海阳镇、蓝田镇、鹤城乡 | 清理危岩体，修建主动防护网、挡土墙，截排水等。 | 政府投资 | 246.98 | 246.98 | 新开工 | 竣工 | [11 empty] | 247 | 16个项目已基本完工 | 是 | 1月 | 3月 | 12月 |  |  | 2024年1月-2024年12月
| 95-5 | 休宁县蓝田镇儒村村里仁三组崩塌地质灾害治理工程 | 汪景峰 |  | 县自然资源和规划局 | 县自然资源和规划局 |  | 蓝田镇 | 修建主动防护网约200平方米，锚杆约300米，危岩体清理约100平方米。 | 政府投资 | 89.3 |  | 储备
| 95-6 | 休宁县蓝田镇儒村村里仁三组门牌19号崩塌地质灾害治理工程 | 汪景峰 |  | 县自然资源和规划局 | 县自然资源和规划局 |  | 蓝田镇 | 修建主动防护网约500平方米，锚杆约500米，危岩体清理约400平方米，挡墙约115立方米。 | 政府投资 | 272.5 |  | 储备
| 95-7 | 鹤城乡梅溪村外村组门牌49号滑坡地质灾害工程治理项目 | 汪景峰 |  | 县自然资源和规划局 | 县自然资源和规划局 |  | 鹤城乡 | 修建设桩板墙长度180米，微型桩100根，截排水沟长度260米。 | 政府投资 | 196.2 |  | 储备
| 95-8 | 鹤城乡梅溪村外村组门牌11号滑坡地质灾害工程治理项目 | 汪景峰 |  | 县自然资源和规划局 | 县自然资源和规划局 |  | 鹤城乡 | 修建桩板墙长度320米，微型桩180根，截排水沟长度300米。 | 政府投资 | 289.5 |  | 储备
| 95-9 | 休宁县齐云山镇七里顶滑坡地质灾害工程治理项目 | 汪景峰 |  | 县自然资源和规划局 | 县自然资源和规划局 |  | 齐云山镇 | 修建21根14米，抗滑桩21根12米，抗滑桩单户排水1220米，总排水沟940米，主次排水渠270米，加筋排水渠110米。 | 政府投资 | 733.45 |  | 储备
| 95-10 | 东临溪镇巧坑村下马迹组1号滑坡地质灾害工程治理 | 汪景峰 |  | 县自然资源和规划局 | 县自然资源和规划局 |  | 东临溪镇 | 修建桩板墙长度272米，微型桩182根，锚杆240根，框架梁820平方米，截排水沟长度500米。 | 政府投资 | 475.79 |  | 储备
| 95-11 | 蓝田镇南塘村山下组滑坡地质灾害工程治理 | 汪景峰 |  | 县自然资源和规划局 | 县自然资源和规划局 |  | 蓝田镇 | 修建挡土板162米、抗滑桩54根、主动防护网500平方米，截排水沟534米。 | 政府投资 | 612 |  | 储备 | [13 empty] | 下达中央补助资金637.62万元，已完成招标，正在公示中标单位
| 95-12 | 渭桥乡茶下路边坡崩塌地质灾害工程治理 | 汪景峰 |  | 县自然资源和规划局 | 县自然资源和规划局 |  | 渭桥乡 | 修建主动防护网约11000平方米，锚杆约17000米,危岩体清理约1500米，支撑挡墙约240立方米。 | 政府投资 | 855 |  | 储备
县数据资源管理局 | [10 empty] | 11706.5 | 0
96 |  | 休宁县城市更新新型基础设施补短板工程（原数字休宁建设 项目） | 冯腾海 |  |  |  |  | 各有关乡镇 | 1.县级平台建设，包括：政务服务中心改造提升、“数字休宁”大数据管理平台服务、智慧中枢系统、数字孪生平台、业务中台、智慧应用（地理信息服务、县域城市大脑应用、数字乡村管理平台、生态环保管理平台、数字园区一体化平台、疫情防控管理平台、文化旅游管理平台、“数字休宁”小程序等）、智慧工程应用（包括智慧交通、智慧停车、智慧管网等综合性工程应用）。2、部门及乡镇业务配套系统建设，相关业务系统在县级层面统一设计开发，由县级整体统一建设，在具体实施阶段满足各部门、乡镇的事件办理差异化需求。即全县一个数据中心，部门、乡镇作为县级节点，不再单独建设平台。所有汇聚数据在数字休宁集中，在平台内部共享。 | 政府投资 | 23413 |  | 储备
海阳镇 | [10 empty] | 174600 | 34700 | [12 empty] | 8354 | 11660
97 |  | 萝宁广场 | 冯腾海 | 市级重点项目 | 黄山方圆萝宁文化发展有限公司 | 海阳镇 人民政府 |  | 海阳镇 | 项目用地面积28826.45平万米，总建筑面积89408.42平万米，共计建设16个高层住宅、1个多层住宅，商业建筑面积17129平方米，公建及公用配套建筑面积898平方米。 | 社会投资 | 76000 | 15000 | 续建 | 完成5#、6#、15#楼三栋建筑主体封顶（26层），建筑面积72000平方米 | / | / | / | / | / | / | / |  | 是 | 萝宁广场 | 0 | 170 | 南区10#、11#、12#、13#楼主体全部竣工 | 是 | 3月 |  | 2025-12-31 | 要素保障已完成 | / | 2022年3月-2025年12月
98 |  | 滨江新城 | 冯腾海 | 市级重点项目 | 休宁润泉置业有限公司 | 海阳镇 人民政府 |  | 海阳镇 | 项目占地34.4亩，建筑面积6.72万平方米，建设8栋住宅楼，配套建设地下车位426个。 | 社会投资 | 23000 | 1600 | 续建 | 附属工程完善，绿化工程、电梯安装完成 | / | / | / | / | / | / | / |  | 是 | 滨江新城 | 3408 | 4680 | 桩基工程全部完成，区块底板施工完成；1-8#主体结构已全部封顶，1-8#砌体全部完成。1-8#外墙保温已全部完成。1、5、7#号楼外墙油漆已全部完成，2、3、8号楼外墙油漆完成95%，4号楼外墙油漆完成90%，道路绿化完成65%，公共部位装饰装修完成50% | 是 | 3月 |  | 12月 | 要素保障已完成 | / | 2022年7月-2024年12月
99 |  | 春江花月 | 冯腾海 | 市级重点项目 | 黄山率阳置业有限公司 | 海阳镇 人民政府 |  | 海阳镇 | 选址海阳镇二水厂地块，占42.9亩，总建筑面积5.8万平方米，主要建设接待中心、特色古民居建筑群等，配套建设给排水、绿化等附属设施。 | 社会投资 | 30000 | 5000 | 续建 | 完成5000平方米古建筑重建；完成水电燃气安装，完成绿化、亮化、智能化及电梯等设备安装 | / | / | / | / | / | / | / |  | 是 | 春江花月 | 4946 | 5180 | G1号水电安装完成90%，外墙涂料完成95%，内墙腻子毛坯完成95%，铝合金门窗安装完成90%，土建完成95%，电梯安装完成80%；G2#水电安装完成95%，室内顶棚涂料施工完成80%，外墙真石漆施工完成90%；土建完成90%，电梯安装完成80%；G3#楼水电安装完成95%，外墙涂料完成90%，内墙腻子毛坯完成90%，土建完成95%；G5号楼负一层排水管完成，地库北侧顶板防水完成； G6号屋面负一层排水管完成，主楼管道井里强弱电桥架完成；G7号楼砌筑和二次结构完成到机房层，水电墙体开槽预埋至15层；商铺砌筑完成，墙体电路强弱电箱预埋完成； 配电房二层柱屋面一次结构混凝土完成，一层二层墙体砌筑完成二次结构完成，内外粉刷完成50%，屋面瓦盖好95%，墙体电路预埋管全部完成；地下室强电桥架完成70%，商铺排水管全部完成，G7负一层负二层砌筑和二次结构完成，负二层粉刷完成 | 是 | 3月 |  | 12月 | 要素保障已完成 | / | 2022年2月-2024年12月
100 |  | 南山东篱 | 胡 芬 | 市级重点项目 | 黄山市百通文化旅游发展有限公司 | 海阳镇 人民政府 |  | 海阳镇 | 占地94亩，总建筑面积3.6万平方米，新建旅游酒店、文化艺术创作、培训基地、美术馆等，配套建设绿化、亮化等基础设施。 | 社会投资 | 25000 | 3000 | 续建 | 酒店、培训基地主体完工 | / | / | / | / | / | / | / |  | 是 |  |  | 1330 | 地勘已完成，规划建筑设计方案已于4月8日批复，S1地块建筑红线北侧29亩土地已完成流转，施工场地围墙已建好，场地内房屋已拆除。目前正在进行施工图设计，预计项目一期（S1、S3地块）施工图于7月初完成图审，9月开始动工建设 | 是 | 5月 |  | 2025-12-31 |  | 红线外20亩土地待流转 | 2023年2月-2025年12月
101 |  | 休宁县维也纳酒店 | 胡 芬 |  | 黄山市荣鑫酒店管理 有限公司 | 海阳镇 人民政府 |  | 海阳镇 | 项目租赁原新宇酒店(休宁工商城A幢),建筑总层数6层，总面积约14000平方米，其中酒店建筑面积约9300平方米。主要建设内容是客房、大中小型会议室、自助餐饮、休闲康养等装修装饰和设备设施投入。 | 社会投资 | 10100 | 10100 | 新开工 | 竣工 | / | / | / | / | / | / | / |  | 是 | 休宁县维也纳酒店 | 0 | 300 | 水电硬装铺设未完成，目前项目停工中 | 是 | 2月 | 4月 | 12月 | / | 因施工许可证未办理，目前停工中 | 2024年2月-2024年12月
102 |  | 海阳镇乡村振兴 产业园项目 | 汪景峰 |  | 海阳镇人民政府 | 海阳镇 人民政府 |  | 经开区 | 选址县经开区，占地约5亩，共四层，建筑面积约1.2万平方米。 | 政府投资 | 3000 |  | 储备
103 |  | 海阳镇文旅融合发展项目 | 胡 芬 |  | 海阳镇人民政府 | 海阳镇 人民政府 |  | 海阳镇 | 1、流转土地100亩，以盐铺村作为全县首个研学实训基地为依托，以菊花产业为基础，以农播讲堂为媒介，打造研学游一体的黄山模板。 2、状元文化、金佛山景点、瑯斯庄园、夹源春雨等海阳八景景点串联成线。 3、将盐铺、瑯斯融合，建造观光步道，将骑行游、踏春游、探密游、亲子游结合，旅游优势互补，形成夹溪河的一河两岸。 4、承接三馆一中心，休宁动物园、凤湖烟柳游玩外溢人流，引入盐铺、瑯斯。 | 政府投资 | 7000 |  | 储备
104 |  | 德青源污水改造工程 | 冯腾海 |  | 德青源公司 | 海阳镇 人民政府 |  | 海阳镇 | 新建污水管道，采买安装污水处理设备等。 | 社会投资 | 500 |  | 储备 | 新建污水管道，采买安装污水处理设备等 | / | / | / | / | / | / | /
齐云山镇 | [10 empty] | 38800 | 10000 | [12 empty] | 390 | 490
105 |  | 齐峰营地项目 (二期) | 胡 芬 |  | 黄山市齐峰营地有限 公司 | 齐云山镇人民政府 |  | 齐云山镇 | 改造精品民宿6间，新建700平方米游客接待中心、建设营地30亩，建设房车营地5亩，配套给排水、电力、道路等设施。 | 社会投资 | 4000 | 2000 | 续建 | 完成精品民宿改造6间，新建700平方米游客接待中心及建设营地30亩 | 已完成征收35亩 | 15 | / | / | / | / | / | 300 |  |  |  | 75 | 正进行闲置农房拆除，房车营地正在进行地面平整 | 是 | 5月 |  | 2025-10-01 | 已完成征收35亩 | （1）规划方面尚未完成齐云山镇典口村村庄规划，地块上位规划尚未确定； （2）30亩建设营地的土地性质尚未解决； （3）租赁的6间民房尚未开始设计改建，等待集体土地入市政策后才启动相应工作。 | 2024年5月-2025年10月
106 |  | 休宁县齐云山镇航天数据中心项目 | 汪景峰 |  | 北京遥测技术研究所 | 齐云山镇人民政府 |  | 齐云山镇 | 占地约50亩，总建筑面积2.57万平方米，新建综合楼、实验场坪、数据中心楼、遥感通信测试与标定实验室、仿真评估实验室等、卫星接收塔3个和临江平台等。 | 社会投资 | 11800 | 5000 | 续建 | 完成1.7万平方米综合楼建设，完成实验场坪及附属设施建设 | 已完成征收41.63亩 | / | / | / | / | / | / |  | 是 | 休宁县齐云山镇航天实验中心项目 | 390 | 390 | 三号楼主体结构地下基础修建已完成，正在进行主体结构建设,目前进度55% | 是 | 1月 |  | 2025-10-01 | 已完成征收41.63亩 | / | 2023年10月-2025年10月
107 |  | 横江（齐云山段）生态治理及景观提升 | 胡 芬 |  | 齐云山镇人民政府 | 齐云山镇人民政府 |  | 齐云山镇 | 1、横江（南坑-岩前段）景观提升及亮化项目：打造横江刘碣坝至南坑碣坝5.3千米旅游环线，包括：亲水栈道及平台打造、旅游步道改造提升、景观节点打造；夜游亮化二期主要建设旅游环线功能性亮化，节点景观亮化打造，灯光秀表演、水幕投影及游船。 2、横江（齐云山段）生态治理工程：对横江（齐云山段）进行沿线生态护岸整理、水环境治理、沿河村庄治理、景观节点打造等。 | 政府投资 | 4000 | 2000 | 新开工 | 完成横江（南坑-岩前段）景观提升及亮化项目亲水栈道及平台打造、旅游步道改造提升、景观节点打造 | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  | 25 | 已完成项目规划设计，目前正组织挂网招标 |  | 10月 | 11月 | 2025-04-01 | / | / | 2024年10月-2025年4月
108 |  | 齐云山镇林业站地块开发高端民宿项目 | 张 荣 |  | 深圳市河图信息科技有限公司 | 齐云山镇人民政府 |  | 齐云山镇 | 拟利用齐云山镇林业站地块打造具有地方特色的高端精品民宿酒店，其中总建筑面积约2210平方米，包含客房16间，高端康养套房4间 | 社会投资 | 4000 | 1000 | 新开工 | 开工建设 | / | / | 2 | / | / | / | 2 | 320 |  |  |  |  | 招商项目预审已完成，国有资产及土地待县级统筹处理 |  | 9月 | 10月
109 |  | “归心·叙源”整村民宿乡村振兴项目 | 胡 芬 |  | 甘肃陇上江南美丽乡村开发有限公司 | 齐云山镇人民政府 |  | 齐云山镇 | 项目初步选址于黄山市休宁县齐云山镇龙源村叙源组，拟总投资1.3亿元。项目拟对标“乌镇·乌村”模式，结合“一村一品”的发展形式，通过联合当地村委会、村民，利用收储村民自有宅基地和村内集体建设土地。需求配套新建设土地约21亩，用于康养、露营、接待、研学等。与老村合作开发形成配套相互支撑相互促进，以此为基础再深挖农产、农旅。构建一个以家庭为单位的城市后花园，最终打造一个集田园风光体验区、农产基地体验中心等业态配套，最终形成具有皖南地域特色的民宿、康养、营地文化、研学、农旅等业态集群。 | 社会投资 | 13000 |  | 储备 | 完成土地平整以及项目开工 | 21 | / | / | / | / | / | 21 | 84 |  |  |  |  | 招商项目预审已完成，村庄规划正在编制中
110 |  | 黄山蓝树林陶瓷书画艺术中心项目 | 胡 芬 |  | 黄山市沉醉文化艺术有限公司 | 齐云山镇人民政府 |  | 齐云山镇 | 租用齐云山镇蓝树林酒店打造具有齐云山地域特色的陶瓷书画艺术中心，引入景德镇陶瓷厂，计划设置5个展厅，1个展厅主要以“天开神秀 大美齐云”为主题，展示陶瓷艺术和书画艺术；2个展厅，展示陶瓷用品制作和书画教学展厅；1个展厅主要以办公区域、多功能厅等为主；另附带1个临时展厅（用于其他多余项目）。 | 社会投资 | 2000 |  | 储备 | 完成展厅内装修及适应性专项改造 | / | / | / | / | / | / | / | 42
万安镇 | [10 empty] | 382100 | 34000 | [12 empty] | 7541 | 9550
111 |  | 黄山徽国商温德姆 花园酒店 | 冯腾海 |  | 黄山市徽国商实业有限公司 | 万安镇人民政府 |  | 万安镇 | 占地51亩，总建筑面积4.8万平方米，建设一栋主楼、两栋裙楼及服务用房，打造星级酒店。 | 社会投资 | 27000 | 10000 | 续建 | 完成酒店地下室建设及主楼主体建设 | [8 empty] | 是 | 黄山徽国商温德姆花园酒店 | 0 | 180 | 已完成主楼地下室土方开挖，正在进行地下室建设及主楼建设，附属管网建设基本完成，附属楼已竣工。项目目前停工状态 | 是 | 4月 |  | 2025-12-01 |  |  | 2020年3月- 2025年12月
112 |  | 半塔花园四期 | 冯腾海 | 市级重点项目 | 黄山横江半塔房地产开发有限公司 | 万安镇人民政府 |  | 万安镇 | 新建9幢多层住宅，总建筑面积约33051平方米。 | 社会投资 | 15000 | 8000 | 续建 | 完成9幢多层住宅主体建设 | [8 empty] | 是 | 横江半塔花园一期 | 1813 | 1950 | 9幢住宅楼基础已完成，其中3幢住宅楼已封顶，正在进行剩余楼栋主体建设及配套附属设施建设施工 | 是 | 3月 |  | 2025-12-01 |  |  | 2023年7月- 2025年12月
113 |  | 空铁（绿色） 物流园 | 汪景峰 | 省级/市级重点项目 | 黄山市铁路投资有限公司 | 万安镇人民政府 |  | 万安镇 | 占地2453亩（不含动车所及高铁货运区），依托黄山北高铁存车场和皖赣铁路既有线场，建设普铁货运区、快递分拨、智能仓储等9个功能区和22个作业中心。 | 社会投资 | 320000 | 10000 | 续建 | 完成一号智能仓竣工验收，110kv输变电工程开工建设，力争一号智能仓投入运营 | [8 empty] | 是 | 黄山高普速铁路综合物流基地项目 | 3443 | 4390 | 启动区路网工程已完成物流大道东侧、经二路、纬一路等道路工程。启动区一号智能仓工程已完成地下室主体、一层结构、防水等工程，正在推进一层和主体结构、场内道路土石方回填、东侧山体开挖破碎等工程施工。下步计划配合山体剩余征迁和高压杆线迁改工程进度，推进道路工程和一号智能仓主体工程施工。 | 是 | 4月 |  | 2025-12-01 | 剩余东侧地块1棺坟墓未迁移 |  | 2022年4月- 2025年12月
114 |  | 幸福里住宅项目 | 冯腾海 | 市级重点项目 | 黄山杭望置业有限公司 | 万安镇人民政府 |  | 万安镇 | 项目总占地面积约22.7亩，新建8幢楼，商品住宅208套，总建筑面积28377平方米。 | 社会投资 | 13900 | 6000 | 新开工 | 完成地下室建设，主体开工建设 | [8 empty] | 是 | 黄山幸福里住宅项目 | 2285 | 3030 | 已完成项目纳统工作，目前项目已开工建设，主体3幢住宅楼已封顶建设，正在3幢主楼的附属及外立面施工 | 是 | 3月 | 5月 | 2026-12-01 |  |  | 2024年1月-2026年12月
115 |  | 休宁县源网荷储一体化新能源项目 | 郑美风 |  | 上海上电绿洲生态能源科技有限公司 | 万安镇人民政府 |  | 万安镇 | 项目占地面积约36.7亩，总规划容量约为330兆瓦(其中光伏约200兆瓦、储能约100兆瓦、综合能源约30兆瓦)。 | 社会投资 |  |  | 储备 |  | 80（180万） | 1（50万） | / | 120（60万） | 1（120万） | / | 80 | 580 | [10 empty] | 项目未落地
116 |  | 轮车乡村振兴产业园（二期） | 汪景峰 |  | 万安镇人民政府 | 万安镇人民政府 |  | 万安镇 | 项目占地约13亩，新建3幢厂房及1幢研发车间、办公楼，配套水、电、燃气、道路等附属建设。 | 政府投资 |  |  | 储备 |  | 14 | / | 14 | 2 | / | / | 14 | 70
117 |  | 新安花园公寓楼 | 冯腾海 |  | 万安镇人民政府 | 万安镇人民政府 |  | 万安镇 | 项目占地约6亩，总建筑面积约6500平方米，拟计划安置单元楼约48户，同时配套建设附属用房及配电房、道路、停车泊位等附属设施工程。 | 政府投资 |  |  | 储备
118 |  | 上富琅新村 安置区 | 冯腾海 |  | 万安镇人民政府 | 万安镇人民政府 |  | 万安镇 | 项目占地约10亩，拟计划安置联排住宅约18户，同时建设道路、配电附属、停车泊位等附属设施工程。 | 政府投资 |  |  | 储备 |  | 10 | 4 | 10 | / | / | / | 10 | 110
119 |  | 万宁社区社区中心 建设 | 胡 芬 |  | 万安镇人民政府 | 万安镇人民政府 |  | 万安镇 | 新建万宁社区中心建设，总占地面积约7.14亩，总建筑面积约2250平方米。 | 政府投资 | 3000 |  | 储备 | / | 5 | 10 | / | / | / | / | 5 | 2200
120 |  | 文昌社区社区中心 建设 | 胡 芬 |  | 万安镇人民政府 | 万安镇人民政府 |  | 万安镇 | 新建文昌社区中心建设，总占地面积约5亩，总建筑面积约2500平方米。 | 政府投资 | 2300 |  | 储备 | / | 5 | 7 | / | / | / | / | 5 | 1500
121 |  | 万安老街社区中心 建设 | 胡 芬 |  | 万安镇人民政府 | 万安镇人民政府 |  | 万安镇 | 新建万安老街社区中心建设，总占地面积约4亩，总建筑面积约3000平方米。 | 政府投资 | 900 |  | 储备 | / | / | / | / | / | / | / | 5 | 0
122 |  | 皖新物流园 冷链仓库 | 汪景峰 |  | 安徽新华传媒股份有限公司 | 万安镇人民政府 |  | 万安镇 | 冷链仓库占地15亩，总建筑面积1.5万平方米。 | 社会投资 |  |  | 储备
123 |  | 鸿威春江丽景 花园（二期） | 冯腾海 |  | 黄山万博置业有限公司 | 万安镇人民政府 |  | 万安镇 | 项目占地240亩，总建筑面积40万平方米，新建多层、高层住宅、酒店及人防工程等，配套建设绿化、供电、给排水等基础设施建设（目前已完成一期70亩建设）。 | 社会投资 |  |  | 储备
五城镇 | [10 empty] | 24000 | 8000 | [12 empty] | 1277 | 1350
124 |  | 五城镇特色街区 | 冯腾海 |  | 黄山市徽国商实业有限公司 | 五城镇人民政府 |  | 五城镇 | 占地71亩，总建筑面积5.3万平方米，新建徽派仿古商业街、民宿客栈、景区门楼、标志性雕塑等。 | 社会投资 | 20000 | 5000 | 续建 | 项目主体完工 | [8 empty] | 是 | 五城镇特色街区 | 650 | 700 | 2-6号楼主体建筑已基本完工，一期建筑基本完工，正在进行排水管道铺设 | 是 | 2月 |  | 12月 | 已完成要素保障 | / | 2023年9月-2024年12月
125 |  | 龙湾湖畔创意产业园二期工程 | 冯腾海 |  | 黄山龙湾湖畔创意产业园有限公司 | 五城镇人民政府 |  | 五城镇 | 占地10亩，总建筑面积1.174万平方米，新建商住楼3幢、景区门楼、配电房等。 | 社会投资 | 3000 | 3000 | 新开工 | 竣工 | [8 empty] | 是 | 龙湾湖畔创意产业园二期工程 | 627 | 650 | 龙湾湖畔二期项目1#、17#楼完成6层结构砼浇筑；2#、13#、15#楼完成砼结构浇筑及内墙粉刷、外墙水泥砂浆找平 | 是 | 1月 | 1月 | 10月 | 已完成要素保障 | / | 2024年1月-2024年10月
126 |  | 星洲村道路提升项目 | 程荣刚 |  | 县交通运输局、五城镇人民政府 | 五城镇人民政府 |  | 五城镇 | 交通类项目：星洲村路面长约3000米，均宽5.5米原破损混凝土路面道路拆除、沥青硬化。 | 政府投资 | 1000 |  | 储备 |  | 6 | 3 | / | / | / | / | / | 30
东临溪镇 | [10 empty] | 278187.89 | 22130 | [12 empty] | 3801 | 7262
127 |  | 新安养生谷二期 | 冯腾海 |  | 黄山华泰建设投资有限公司 | 东临溪镇人民政府 |  | 东临溪镇 | 项目占地225亩，总建筑面积35万平方米，新建多层、高层、小高层住宅，配套市政工程建设 | 社会投资 | 165000 | 5000 | 续建 | 完成住宅区绿化、亮化、污水管网、道路等施工，开展基建工程施工 | / | / | / | / | / | / | / |  | 是 | 新安养生谷二期 | 1790 | 3000 | 正在开展项目绿化工程、亮化工程、地下室工程 | 是 | 2月 |  | 12月 | / | 1.政府代建资金保障； 2..规划幼儿园建设问题； 3.幼儿园门口通道（连接新安大道）100米建设问题 | 2018年5月-2024年12月
128 |  | 年产传感器零部件720万套生产项目 | 程荣刚 |  | 黄山市三特传感器部件有限公司 | 东临溪镇人民政府 |  | 东临溪镇 | 项目占地7亩，新建研发楼、生产车间，总建筑面积5000平方米；购置开炼机3台、预成型机2台、平板加温压力机25台、恒温烘箱2台、切条机1台、钻孔机5台、模具150套及200KV变压器1台等设备。 | 社会投资 | 1000 | 500 | 续建 | 竣工 | / | / | / | / | / | / | / |  | 是 | 年产传感器零部件720万套生产项目 | 154 | 200 | 该项目已于2023年2月完成施工许可证办理，完成1#生产车间建设，目前已采购部分设备 | 是 | 3月 |  | 12月 | / | / | 2023年3月-2024年12月
129 |  | 黄山善达肛肠医院暨马应龙肛肠诊疗中心项目 | 冯腾海 |  | 黄山善达医院有限公司 | 东临溪镇人民政府 |  | 东临溪镇 | 项目用地面积约10亩，一期建设1500平方米一级中医医院，开展医技用房购置和改造提升，完成消防环保绿化等设施配套，医疗设备采购，人员培训等。设置床位40张，设立肛肠（痔瘘）专科病区。另设中医内科、中医外科及内科、外科门诊，以满足当地群众日常诊疗需求。培养专科技术人才，为二期项目夯实基础；项目二期建设7500平方米医院综合楼及附属用房，增设床位置150张，除肛肠(痔瘘)病区外增设便秘科，大肠外科病区，最终建设成为诊疗特色鲜明的区域肛肠重点专科和盆底病诊疗体系，升级成为二级专科医院。 | 社会投资 | 5500 | 1500 | 续建 | 项目一期1栋1500平方米主体建设竣工验收，投入使用，谋划落实项目二期用地选址及用地指标 | / | / | / | / | / | / | / |  | 是 | 黄山善达肛肠医院暨马应龙肛肠诊疗中心项目 | 1040 | 2800 | 目前已完成项目一期建设，该项目已于2月17日正式运营。 | 是 | 3月 |  | 2026-12-01 | / | / | 2023年5月-2026年12月
130 |  | 东望名邸项目 | 冯腾海 |  | 休宁润泉置业有限公司 | 东临溪镇人民政府 |  | 东临溪镇 | 项目占地面积48.98亩，新建商品房、配电房、物业管理用房、社区养老服务用房等，总建筑面积约79429.36平方米，配套建设停车位等。 | 社会投资 | 33000 | 10000 | 新开工 | 完成项目前期三通一平工作，业主单位完成项目招投标，施工单位进场，完场项目桩基部分施工 | / | / | / | / | / | / | / | [5 empty] | 正开展规划方案调整工作 |  | 7月 | 9月 | 2026-12-01 | / | / | 2024年7月-2026年12月
131 |  | 黄山市光荣院 | 洪 瑞 |  | 市退役军人事务局 | 东临溪镇人民政府 |  | 东临溪镇 | 项目总体规划占地约30.5亩，共设置床位500张，总建筑面积约17500平方米，分三期建设。其中一期建设包括综合楼、康复中心及康养楼，建筑面积约10000平方米，设置200张位；二期、三期分别增设一栋康养楼，300张床位，建筑面积约7500平方米。配套建设室外道路、停车场、广场、门卫房、大门、围墙以及给排水、强弱电等配套设施及设备。 | 社会投资 | 3000 | 2000 | 新开工 | 完成项目一期工程三通一平工作，完成项目招投标，施工单位进场，开工建设10000平方米 | 30.5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 27.77 | 30.5 | [5 empty] | 已完成项目立项、林地审批、土地报批组件和项目可行性研究报告编制、建设用地选址等工作 |  | 6月 | 7月 | 2025-12-01 | 已完成征地迁坟、杆线迁移工作 | / | 2024年6月-2025年12月
132 |  | 东临溪镇新安变电站与市光荣院区间道路建设附属水土保持工程采购项目 | 冯腾海 |  | 东临溪镇人民政府 | 东临溪镇人民政府 |  | 东临溪镇 | 本项目东临溪镇新安变电站与市光荣院区间道路建设附属水土保持工程采购项目位于东临溪镇临溪村023县道北侧，主要建设内容为清除杂草、边坡开挖及回填方、机械运土石方、平整场地、路基工程等。 | 政府投资 | 390 | 390 | 新开工 | 竣工 | 27.02 |  |  | 30 |  | 25 | 23.42 | 500 |  |  |  | 350 | 已完成70%工程量 | 是 | 2月 | / | 5月 | 用地预审已完成，正在办理用地报批。 | 1.该地块东侧林业采伐未完成，预计3月底完成； 2.地块南侧林地报批未完成； 3.地块存在4个专业弱电杆线迁移未完成，正在协调； 4.地块还有2棺坟墓未迁移完成，正在协调推进。 | 2024年2月-2024年5月
133 |  | 东临溪镇新安西路一期建设附属水土保持工程 | 冯腾海 |  | 东临溪镇人民政府 | 东临溪镇人民政府 |  | 东临溪镇 | 本项目位于规划新安西路东侧、广源路北侧，主要建设内容为清除杂草、边坡开挖及回填方、机械运土石方、平整场地、路基工程等。 | 政府投资 | 380 | 380 | 新开工 | 竣工 | [11 empty] | 45 | 施工单位已进场，已完成工程量10%。 | 是 | 2月 | / | 6月 | / | 原招标后，施工单位已进场。后施工单位书面放弃该工程施工。目前已对接交易中心、财政局重新开展招标，3月25日挂网。 | 2024年2月-2024年6月
134 |  | 东临溪镇新安西路一期建设工程 | 冯腾海 |  | 东临溪镇人民政府 | 东临溪镇人民政府 |  | 东临溪镇 | 本项目位于规划新安西路东侧、广源路北侧，道路全长230米，路幅宽8米，双向二车道，具体建设内容包括土石方工程、路基工程、路基防护、路面铺设、路面排水、路灯工程等。 | 政府投资 | 360 | 360 | 新开工 | 竣工 | 3.45 |  |  |  |  | 3.45 | 3.45 | 60 |  |  |  |  | 已完成项目立项 |  | 5月 | 6月 | 10月 | 林地、建设用地未完成批复 | 1.项目资金未下达 2.林地、建设用地未完成批复 | 2024年5月-2024年10月
135 |  | 东临溪镇年产50万吨新型建材生产项目 | 郑美风 |  | 休宁县齐云砂石资源开发服务有限工公司 | 东临溪镇人民政府 |  | 东临溪镇 | 项目占地19.55亩，新建厂房3800平方米及办公用房400平方米，购置日产2000吨新型建材生产线一条。 | 国企投资 | 1000 | 1000 | 新开工 | 竣工 | [8 empty] | 是 | 新型建材生产项目 | 817 | 817 | 目前已完成项目场地部分道路硬化工程，部分设备采购 | 是 | 2月 | 3月 | 6月 | / | / | 2024年2月-2024年6月
136 |  | 东临溪镇文启酒店项目 | 张 荣 |  | 黄山文启置业发展有限公司 | 东临溪镇人民政府 |  | 东临溪镇 | 项目用地面积9523平方米， 总建筑面积16500平方米， 其中办公楼和职工培训活动交流中心建筑面积4500平方米，文启酒店建筑面积12000平方米，配套高速退让用地范围打造休闲园林景观 | 社会投资 | 2000 | 1000 | 新开工 | 开工建设 | 7 | [11 empty] | 规划设计调整未完成，目前已完成一期土地报批、征地工作 |  | 9月 | 10月 |  | 已完成一期土地报批、征地工作 | 无
137 |  | 110千伏东临溪输变电工程 | 郑美风 | 市级重点项目 | 休宁县供电公司 | 东临溪镇人民政府 |  | 东临溪镇 | 占地约15亩，新安装两台5万千伏安的主变压器，终期三台5万千伏安的主变压器，本期10千伏出线24回，终期36回。110千伏电缆双回，电缆全长800米。 | 社会投资 | 6000 |  | 储备 |  | 27.02亩（其中14.75亩是输变电工程红线用地，其余为相邻燃气站地块和配套道路附属工程等用地） |  |  | 13 |  | 27.02亩（其中14.75亩是输变电工程红线用地，其余为相邻燃气站地块和配套道路附属工程等用地） | 23.42亩（其中14.75亩是输变电工程红线用地，其余为相邻燃气站地块和配套道路附属工程等用地） | 550 |  |  |  |  | 正在开展土地组件报批，场地土石方平整已完成 |  |  |  |  | 正在开展土地、林地报批工作 | 1.地块还有2棺坟墓未迁移完成； 2.平面设计需整体平移
138 |  | 长三角皖南高质量智慧农业三产融合共富产业示范区项目（原休宁县东临溪镇高标准农田建设项目） | 汪景峰 |  | 东临溪镇人民政府 | 东临溪镇人民政府 |  | 东临溪镇 | 1、皖南高质量智慧农业示范基地建设5000亩高标准农田提升改造智慧农业示范基地（芳口村、临溪村、汊口村）：包含田块整治、灌溉与排水、田间道路、农田输配电工程、智慧农业配套工程等。 2、芳口村、临溪村、汊口村村庄人居环境提升公厕、污水、给水、房前屋后整治等提档升级；沿河截污处理工程；沟渠修复治理等排水处理工程、村庄道路整治工程。 3、周边水系综合治理补短板工程防洪一级堤坝工程3.5千米，防洪标准为20年一遇；沿岸环境生态修复工程；面源污染治理工程。 4、农业生产加工展示区规划占地45亩，建设用地面积30亩，总建筑面积约24000平方米。新建农业展示和技能培训中心（含数据中心）、农事服务中心（含育秧、生产、加工区）、农业机械仓库、冷链物流仓储基地。 5、农旅融合体验区，主要包括农展区、产品品鉴区、研学营地区、后勤保障区及新建汊阜共富产业路工程等。 | 政府投资 | 19900 |  | 储备 |  | 40 | [5 empty] | 15 | 1000 |  |  |  |  | 正在申报专项债项目 |  |  |  |  | / | 需县政府支持该项目申报专项债项目
139 |  | 东临溪镇新安西路建设建设工程 | 冯腾海 |  | 东临溪镇人民政府 | 东临溪镇人民政府 |  | 东临溪镇 | 道路全长1216米，宽7.5米，双向二车道，具体建设内容包括土石方工程、路基工程、路基防护、路面铺设、路面排水、路灯工程等。 | 政府投资 | 600 |  | 储备 | [13 empty] | 已完成项目立项 |  |  |  |  | 林地、建设用地未完成批复 | 1.项目资金未下达 2.林地、建设用地未完成批复
140 |  | 黄山市休宁县东临溪镇水系连通及水美乡村工程 | 汪景峰 |  | 东临溪镇人民政府 | 东临溪镇人民政府 |  | 东临溪镇 | 对东临溪镇镇域范围内汊水河、三村河两侧村庄、农田等水系开展建设。1. 水系连通：对存在河湖水系割裂，水体流动性差等问题的河湖水系，通过连通河湖沟渠堰塘、整治河道卡口段、疏通断头河、完善小型引排水配套设施等措施，增强水体流动性，恢复河湖、沟渠、堰塘、湿地等各类水体的自然连通。2.河道清障：对非法侵占水域、非法采砂、生活（建筑）垃圾乱堆、违法建筑等“四乱”问题，集中开展“清四乱”整治，重点清除阻碍行洪的违章建筑、倾倒的垃圾渣土、采砂场弃料、林木和高杆作物等。对清除的废弃物及垃圾进行妥善处置，逐步退还河湖水域生态空间，恢复河湖水系自然面貌。3.清淤疏浚：对于底泥堆积影响行洪滞洪空间或底泥污染严重的河道进行清淤和疏浚，河道清淤应考虑区分主河槽及滩地，不宜改变现状河道天然河势。4.岸坡整治：对集镇、村庄、集中居民点、重要基础设施、产业规划所在地等重点河段布设与城乡景观、生态环境相协调的岸坡整治措施。合理确定河道岸线的走向，尽量维护河流的自然形态，避免裁弯取直、侵占河道。因地制宜选择岸坡型式，尽可能以生态护岸护坡为主，尽量保持岸坡原生态，保护生物的多样性。在人口聚居区域，应考虑亲水便民设施。5.水源涵养与水土保持： 水源涵养与水土保持应考虑工程措施和非工程措施，根据地形地势及人类活动情况，将水系治理划分为生态自然修复区、综合治理区和沟（河）道及湖库周边整治区，针对各区问题提出综合治理方案。根据当地实际条件，对工程措施、林草措施和封育生态修复措施进行优化配置。生态自然修复区可采取封禁保护或辅以人工治理等措施；综合治理区采用工程、植物和耕作等综合措施；沟（河）道及湖库周边整治区可采取沟道治理、护坡护岸、土地整治或绿化美化措施。树木和草皮尽量利用本土植物。6.河湖管护：划定农村河湖管理范围，明晰各项水利工程权属，落实工程管护主体和责任，落实工程管护人员和经费，创新管护模式，引入市场机制，鼓励各类企业、协会、组织等通过招投标方式承接管护业务。依托“河（湖）长制”，开展农村河湖及小微水体等管理维护工作，后续资金落实、管理手段可统一纳入河长制管理。7.防污控污：包括农村污水收集处理、点源污染、面源污染与排污口整治等。集中收集处理农村生活垃圾，拆除禁养区内规模性养殖场，推广畜禽粪污无害化处理，实行化肥农药减量增效，建设污水管道及污水处理厂，整改或关停污水直排入河的企业，整治排污口，构建污水导流装置，建立生态型污水强化处理装置等。8.景观人文：在挖掘当地人文风貌、河湖文化的基础上，以不影响安全性和实用性为前提，丰富现有水利工程的文化意境，结合当地产业、农旅经济、当地历史文化，打造农旅融合区；结合创新类文化及水功能需求进行文化设施建设。尽量采用生态材料，不宜进行过多的人为硬质景观营造。 | 政府投资 | 36000 |  | 储备 | [13 empty] | 已完成项目谋划工作 |  |  |  |  | / | 需县政府与县农水局、县财政局对上争取项目资金
141 |  | 新安江流域（芳口村段）水污染综合治理及生态保护修复工程（二期） | 冯腾海 |  | 东临溪镇人民政府 | 东临溪镇人民政府 |  | 东临溪镇 | 芳口村沿率水及叉水河岸修建生态护岸2.02千米，并对沿线生态进行修复，修复面积约2.0155万平方米、中心主干渠修复1.577千米。修建村庄及沿河d300-d400截污管道10.77千米，村庄路面恢复2.654万平方米，村庄内部新建沟渠1.276千米，沟渠清淤3785立方米。 | 政府投资 | 4057.89 |  | 储备（转化新开工） |  | 10 | / | / | / | / | / | / | 40 |  |  |  | 50 | 1.新安江流域（率水段）已完成招标，发布土地征收公告 2.资金已由县农水局落实新安江流域治理专项资金； 3.正在开展芳口村枧东区域污水管网工程 | 是 |  |  |  | / | 1.由于设计方案正在编制，所以用地范围红线未确定； 2.征地资金未明确。
蓝田镇 | [10 empty] | 8830 | 1565 | [12 empty] | 2189 | 2189
142 |  | 蓝田镇宜居宜业和美乡村项目 | 汪景峰 |  | 蓝田镇人民政府 | 县农业农村水利局 |  | 蓝田镇 | 围绕“一路一馆一饮一游园一景点两整治两基地”进行一期进行建设，具体包括最美风景道建设项目、水口林游园项目、儒村国风研学基地、乡村饮水提升项目、儒村人居环境提升项目、精品示范村建设方案项目和企业投资的枧潭景区滑草场项目7大项目。 | 政府投资 | 4030 | 1565 | 新开工 | 围绕“一路一馆一饮一游园一景点两整治两基地”进行一期进行建设，部分完工 | 6 | / | / | / | / | / | / | 24 | 是 | 蓝田镇和美乡村 | 2189 | 2189 | 部分子项目完成施工 | 是 | 6月 | 7月 | 2025-12-01 | 征地6亩 | / | 2024年6月-2025年12月
143 |  | 蓝田镇流域生态清洁小流域综合治理项目 | 汪景峰 |  | 蓝田镇人民政府 | 县农业农村水利局 |  | 蓝田镇 | 1.生态保护区：封禁治理工程700公顷，其中疏林补植300公顷，封育管护360公顷；2.生态治理区：水蚀坡林地治理工程 150公顷，其中等高补植60914株、坡面水系工程（截水沟1793米，纵向排水沟5031米，横向排水沟318米，蓄水池30座，沉沙池40座）、生产道路8276米、道路绿化6732.81平方米、拦沙坝5座；农村人居环境整治工程：其中道路整治工程（主要道路路面修复2455米、巷道清理修补829米）、污水处理设施1处、环卫设施垃圾桶100个、村庄绿化工程15处、下河台阶9处、水土保持文化宣传牌8个；3.沟（河）道周边整治区：沟（河）道水生态工程，其中护岸工程（新建护岸770米、护岸加固80米、新建砌石护脚 +清水平台）、新建堰坝3座。 | 政府投资 | 1800 |  | 储备 |  | 2 | / | / | / | / | / | / | 8
144 |  | 豸坑民宿群项目 | 胡 芬 |  | / | 蓝田镇 人民政府 |  | 蓝田镇 | 项目初步选址于蓝田镇迪岭村豸坑组，利用豸坑组13栋农房（其中9栋闲置），引入社会资本进行整村收储、整村打造具备当地景观特色的民宿群。 | 社会投资 | 3000 |  | 储备 | / | 80（均为耕地，系流转，流转后保留土地使用性质和原貌） | 13（收储用于民宿打造） | / | / | / | / | / | 1500 | [6 empty] | / |  | /
溪口镇 | [10 empty] | 24166.99 | 4000 | [12 empty] | 3130 | 3760
145 |  | 休宁县溪口镇乡村振兴示范区建设项目 | 汪景峰 | 市级重点项目 | 溪口镇人民政府 | 溪口镇 人民政府 |  | 溪口镇 | 1.建设镇区停车场3200平方米，其中木梨硔接待中心停车场2000平方米，建设附属护岸700米等。 2.对阳干村旅游基础设施进行提升改造，包括道路、供水、雨污水管网三线下地、路灯等。 3.收储土地3亩，包括地上附着房屋，建设农产品集散中心2000平方米，配套建设道路、绿化、供水、供电工程（高低压）工程，空调、排水及消防工程，亮化工程，大门、围墙等附属设施。 4.打造“心安双溪”民宿工程，对溪口桥头原法庭和派出所公产房进行收储并进行改造和利用，对沿线及对岸风貌进行整治，包括雨污水管网、强弱电下地、旅游步道建设、路灯等。 | 政府投资 | 14667 | 4000 | 续建 | 1.完成农产品集散中心建设并竣工投入运营；2.完成“心安双溪”民宿项目建设并运营；3.完成滨江生态停车场建设 | 20 | / | / | / | / | / | 12 | 100 | 是 | 溪口镇乡村基础设施建设项目、溪口镇人居环境整治项目 | 3130 | 3760 | 1.阳干村完成石板路铺设2000米，配套自来水、雨水、弱电管网2000米，完成健身广场、村标等节点打造，完成三线下地改造，阳干入村道路及停车场工程混凝土挡墙完成900米。水沟完成390米,水稳层完成1800平方米，沥青面层完成1800平方米，停车场公厕完成，桥头节点完成碎拼石板园路、水稳层铺设、草坪铺设、景观平台及台阶安装大理石面层，台阶扶手安装，凉亭改造； 2.综合服务用房土地平整完成10亩； 3.下街400米挡土墙墙身完成，人行道破除，弱电管网安装500米，水稳层铺设完成1200平米，红麻石护栏安装，人行道浇筑完成400米； 4.镇区2座公厕完成； 5.木梨硔人居环境整治，完成旅游步道建设，五小园打造等； 6.东充节点完成； 7.红庙节点完成； 8.溪口大道人行道改造通信管道安装2800米，混凝土面层浇筑完成。 9.镇区停车场水稳层沥青铺设4000平方米；完成医院支路沥青路面铺设；完成美一天超市广场建设；完成镇区支路，政府支路停车场完成，和村埠头完成；石田栈道框架结构梁完成100%，地板钢架和扶手安装400米，绿化完成； 10.朱家巷自来水管网铺设完成； 11.滨江停车场右岸路基土石方回填完成，级配完成。 | 是 | 1月 |  | 2025-12-01 | 1.农贸市场拟选址地块约1.7亩，涉及溪口村7组集体用地，共57户，已完成57户签字； 2.滨江生态停车场完成106户15.4378亩土地征收 | 1.农贸市场规划设计方案未上规委会，土地指标报批及规划建设方案报批缺乏上位规划支撑，国空暂未批复，控制性详规刚刚启动编制； 2.民宿项目供地涉及溪口老法院和供销社公产房，土地性质为办公住宅用地，现需调整为商服用地，经招拍挂程序后项目性质为新建项目，受限于公路和河道退让，可使用面积较少，通过现有房屋改造的方式又不能改变原有建筑风貌及高度限制，无法满足运营商的要求； 3.民宿周边房屋收储资金来源尚未明确，专项债资金是否能用于房屋收储。 | 2022年7月-2025年12月
146 |  | 休宁县溪口江冰潭段生态廊道建设项目 | 冯腾海 |  | 溪口镇人民政府 | 溪口镇 人民政府 |  | 溪口镇 | 新建镇区段、溪口段、江冰潭段生态廊道，新建生态护岸4700米、生态步道6000米、生态隔离带3平方千米；沿线污水管管网3000米，管径300-500毫米。清理沿线河道及周边垃圾0.5万吨/年，增设江边路灯和景观灯120盏，新建生态停车场400平方米，对率水河边村落进行人居环境整治。 | 政府投资 | 3500 |  | 储备 |  | 35 | / | / | / | / | / | / | 175
147 |  | 休宁县溪口镇生态廊道-溪口湿地建设工程 | 冯腾海 |  | 溪口镇人民政府 | 溪口镇 人民政府 |  | 溪口镇 | 建设生态氨磷拦截沟共1100米，包括植草沟、沉水动植物水下森林系统、生态边坡治理、氮磷吸收模块等，建设金竹河河滨生态缓冲带3处共180亩;建设村落型河滨缓冲带5处共115亩，建设近自然人工湿地12亩，包括湿地周边强化生态净化带，挺水博物区，沉水植物区，吸收模块，多个质复合料，引排水，集布水，填料配置 植物配和防渗防堵害等。 | 政府投资 | 3469.99 |  | 储备 |  | 12 | / | / | / | / | / | / | 60
148 |  | 休宁县建制村通双车道祖源路改建工程 | 程荣刚 |  | 溪口镇人民政府 | 溪口镇 人民政府 |  | 溪口镇 | 修建通双车道5.5千米，言坑至祖源山上道路黑色化改造，附属挡墙、边沟建设。 | 政府投资 | 800 |  | 储备 |  | 9 | / | / | / | / | 8 | 1 | 90
149 |  | 溪口镇祖源村至木梨硔观光火车项目 | 胡 芬 |  | 黄山源德景区商业运营管理有限 公司 | 溪口镇 人民政府 |  | 溪口镇 | 新建祖源至木梨硔观光火车4.4千米，包括新建道路基础，火车站台、轨道建设、车辆购置与改造安装等。 | 社会投资 | 1730 |  | 储备 | / | 33 | / | / | / | / | 33 | \ | 330
流口镇 | [10 empty] | 1800 | 1800 | [12 empty] | 1372 | 1450
150 |  | 德上高速碜坑源组 施工便道建设工程 | 程荣刚 |  | 皖赣项目办 | 流口镇 人民政府 |  | 流口镇 | 修建柘坑组至罗倒隧道施工便道，长约7千米，宽约5米，约8处错车道建设，道路护坡挡墙等基础设施建设。 | 社会投资 | 950 | 950 | 新开工 | 竣工 | 40 | / | / | 10 | / | / | / | 70 | 是 | 流口镇德上高速便道建设工程 | 1372 | 800 | 完成临时租用土地146亩，修建施工便道约4公里（含基础设施挡墙建设）,对部分村组原有道路进行路基加固，修建便桥1座，修建错车道5个。 | 是 | 6月 | 7月 | 12月 | 已批复临时用地187亩 | / | 2024年6月-2024年12月
151 |  | 德上高速华坑组施工便道及基础设施建设 | 程荣刚 |  | 皖赣项目办 | 流口镇 人民政府 |  | 流口镇 | 临时征地约26亩，改建一条宽约5米，全长3千米的施工便道；修建会车道约20个；原路基修缮加固；边坡治理；部分道路硬化及其他附属工程。 | 社会投资 | 850 | 850 | 新开工 | 竣工 | 26 | / | / | 2 | / | / | / | 42 | 是 | 流口镇德上高速便道建设工程 |  | 650 | 完成临时租用土地58亩，修建施工便道约3公里（含基础设施挡墙建设），对部分村组原有道路进行路基加固，修建便桥2座，建设错车道8个。 | 是 | 4月 | 5月 | 9月 | 已批复临时用地58亩 | / | 2024年4月-2024年9月
汪村镇 | [10 empty] | 13623 | 7500 | [12 empty] | 1500 | 3800
152 |  | 汪村镇回源村农民新村建设项目 | 程荣刚 |  | 皖赣项目办 | 汪村镇 人民政府 |  | 汪村镇 | 土石方工程、11户农村住宅土建工程（含配套给排水、电力供应、景观改造等）、生态边坡防治及配套工程等。 | 社会投资 | 3118 | 2500 | 续建 | 竣工 | 5.494 | 0 | 5.494 | 0 | 0 | 0.479 | 5.015 | 25.8 |  |  |  | 1100 | 3号地块场地平整已基本完成,挡墙建设已完成 | 是 | 2月 |  | 12月 |  |  | 2023年10月-2024年12月
153 |  | 汪村镇汪村村农民新村建设项目 | 程荣刚 |  | 皖赣项目办 | 汪村镇 人民政府 |  | 汪村镇 | 土石方工程、15户农村住宅土建工程（含配套给排水、电力供应、景观改造等）、生态边坡防治及配套工程。 | 社会投资 | 4205 | 3000 | 续建 | 竣工 | 4.19 | 0 | 4.19 | 0 | 0 | 4.19 | 0 | 19.7 |  |  |  | 700 | 1、2号地块场地平整已完成，正在修建挡墙 | 是 | 2月 |  | 12月 |  |  | 2023年10月-2024年12月
154 |  | 德上高速施工便道建设 | 程荣刚 |  | 皖赣项目办 | 汪村镇 人民政府 |  | 汪村镇 | 修建高速施工便道14条，均宽6米，总长度1800米。 | 社会投资 | 3600 | 2000 | 续建 | 竣工 | 584 | [6 empty] | 352.7 | 是 | 休宁县汪村镇德上高速施工便道建设工程项目 | 1500 | 2000 | 已竣工 | 是 | 2月 |  | 12月 |  |  | 2023年6月-2024年12月
155 |  | 汪村镇泉水鱼风情小镇改造提升项目 | 汪景峰 |  | 汪村镇人民政府 | 汪村镇 人民政府 |  | 汪村镇 | 泉水鱼风情小镇汪村镇镇区，高速沿线附近10户渔家乐进行整治，新建D400污水管道，总长度2000米；破路恢复面积约3000平方米；沿线建筑立面改造工程，总面积2000平方米。 | 政府投资 | 500 |  | 储备
156 |  | 汪村镇高速沿线环境风貌提升工程 | 汪景峰 |  | 汪村镇人民政府 | 汪村镇 人民政府 |  | 汪村镇 | 新建高速口地标1处，节点打造2处，新建公厕1座，沿线景观提升工程，总长度2000米；亮化提升工程，总长度2000米。 | 政府投资 | 600 |  | 储备
157 |  | 汪村镇田里村和美乡村精品示范村项目 | 汪景峰 |  | 汪村镇人民政府 | 汪村镇 人民政府 |  | 汪村镇 | 1.连口组至石屋坑组、岭脚组道路拓宽：总长5.8千米，拓宽1.5米。 2.民宿改造：租赁、收储石屋坑组和岭脚组农房10栋，进行装修及周边环境改造。 3.游客综合服务中心：新建石屋坑游客综合服务中心1座，新建300平方米两层新徽派建筑包含旅游公厕，游客咨询服务大厅，包厢3个，休息大厅（农产品展示、团队餐餐厅）、厨房，周边地块为生态草坪式停车场。 4.泉水鱼博物馆：改建岭脚组旧小学为泉水鱼博物馆，一楼为泉水鱼历史展示，二楼为游客体验及电商平台。 5.田里村全村人居环境整治提升。 6.改造连口组苞芦松工厂二楼，作为特色农产品展示区及电商销售平台。 | 政府投资 | 1600 |  | 储备
商山镇 | [10 empty] | 49291.2 | 10500 | [12 empty] | 0 | 0
158 |  | 徽语茶养（一期） 项目 | 冯腾海 |  | 安徽农华建设发展有限公司 | 商山镇 人民政府 |  | 商山镇 | 项目占地约350亩，其中建设用地约60亩，总建筑面积1.39万平方米，新建绿色农科、康养旅居、研学教育等。 | 社会投资 | 26000 | 5000 | 新开工 | 项目运营中心主体基本完工，建设区主要道路建设完成，部分农业景观建设完成 | / | 2 | / | 25 | / | / | / | 120 |  |  |  |  | 6月18日召开徽语茶养项目调度会，县资规局反馈项目建设用地预计于10月获批，年底进行土地挂牌 |  | 4月 | 6月 | 2025-12-01 | 暂无进展 | / | 2024年4月-2025年12月
159 |  | 黄山市友宸茶叶资源综合利用项目 （二期） | 汪景峰 |  | 黄山友宸茶叶有限公司 | 商山镇 人民政府 |  | 商山镇 | 项目占地18亩，总建筑面积为1.18万平方米，建设生产车间2栋，增加全自动茶叶匀堆机1台，全自动25克茶叶包装机2组，100克茶叶包装机1组，精制生产加工茶叶色选机2台，茶叶电炒滚筒8台等。 | 社会投资 | 2000 | 2000 | 新开工 | 竣工 | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 |  |  |  |  | 未开工 |  | 5月 | 6月 | 12月 | 无涉及要素保障内容 | / | 2024年5月-2024年12月
160 |  | 商山镇砂石生产交易服务中心项目 | 郑美风 |  | 休宁县齐云砂石资源开发服务有限公司 | 商山镇 人民政府 |  | 商山镇 | 项目占地面积约26亩，新建厂房面积约2500平方米，配电房面积约100平方米，管理房面积约200平方米，日产成品砂石800吨设备一套。 | 国企投资 | 1500 | 1500 | 新开工 | 竣工 | / | / | / | / | / | / | 26 | 0 |  |  |  |  | 未开工 |  | 5月 | 6月 | 12月 | 暂无进展（村庄规划暂未批复） | / | 2024年5月-2024年12月
161 |  | 黄山缘源乡村振兴试验基地 | 胡 芬 |  | 黄山商岭齐云文旅开发有限公司 | 商山镇 人民政府 |  | 商山镇 | 流转商山镇芳干村隐塘组土地150亩，打造农文旅综合体，新建城市会客厅占地面积927平方米，建筑面积1815.7平方米，修建均宽5米汽车主路134米，均宽2.5米电动车游览车道876米，均宽1.2米步行栈道1164米，修建生态停车场867平方米。 | 社会投资 | 2000 | 2000 | 新开工 | 完成城市会客厅主体建设 | 150 | / | / | / | / | 0.6 | 1.39 | 750 |  |  |  |  | 未开工 |  | 8月 | 9月 | 2025-10-01 | 暂无进展（村庄规划暂未批复） | / | 2024年8月-2025年10月
162 |  | 黄山徽昌情食品有限公司工厂化高密度养殖鳜鱼产业项目 | 汪景峰 |  | 县乡村振兴局、黄山徽昌情食品有限公司 | 商山镇 人民政府 |  | 商山镇 | 一期占地面积约25亩。新建3000平方米鱼塘，4300平方米养殖车间，6000平方米加工管理厂房区，1000平方米物流仓储区，1200平方米污水处理区及其他配套设施。 | 政府投资 | 500 |  | 储备 |  | / | / | / | / | / | / | / | 0
163 |  | 昇和机械 | 程荣刚 |  | 昇和机械 | 商山镇 人民政府 |  | 商山镇 | 厂房建设，设备采购。 | 社会投资 | 2000 |  | 储备 |  | / | / | / | / | / | / | / | 0
164 |  | 休宁县商山镇饮用水提升项目 | 汪景峰 |  | 商山镇人民政府 | 县农业农村水利局 |  | 商山镇 | 金竹村（正源、照阳山、塘下桥）、双桥村（首源、孝敬组）、雁里村（溪洲自然村）、芳干村、杨庄村（沙塘、巴冲组）、高潭村高竭片、阜田村、荪田村接二水厂自来水，200dn（公称直径）、100dn球墨铸铁管约18000米，80、50pe（材料）和镀锌管道约28000米，水表开户约2000户等，路面破除及其硬化等。 | 政府投资 | 1400 |  | 储备
165 |  | 仓储物流园 | 程荣刚 |  | 商山镇人民政府 | 县交通运输局 |  | 商山镇 | 新建总占地面积50亩，建设用地30亩，建筑面积20000平方米的仓储物流园。 | 政府投资 | 1500 |  | 储备
166 |  | 臭鳜鱼产业园 | 汪景峰 |  | 商山镇人民政府 | 县农业农村水利局 |  | 商山镇 | 臭鳜鱼产业园占地面积529.77亩，现状土地分类为基本农田7.27亩，茶园255.66亩，林地135.35亩，草地40.82亩，道路7.02亩，坑塘23.15亩，已批复用地60.5亩。新建鳜鱼人工繁殖、饵料鱼、成品鱼3个基地；培育产品研发、质量监测、康养企业孵化、数字渔场监控、电商平台交易、技术服务（培训）、品牌创建等7个中心；新建绿色农产品交易市场1个。 | 政府投资 | 5500 |  | 储备
167 |  | 率水河、兰水河生态修复治理工程 | 汪景峰 |  | 商山镇人民政府 | 县农业农村水利局 |  | 商山镇 | 1、兰水河阜田村段（溪西）堤岸浆砌石挡墙长1000米高5米，溪堤岸浆砌石挡墙加固。（浯田一组）堤岸浆砌石挡墙长1000米高4米，溪堤岸浆砌石挡墙加固。（浯田三组）堤岸浆砌石挡墙长500米高4米，溪堤岸浆砌石挡墙加固。（溪西碣）碣坝背水修复长50米，碣坝背水修复。（浯田二组）堤岸浆砌石挡墙长700米高4米，溪堤岸浆砌石挡墙加固。（浯田三四组水渠）清淤长2300米 宽1.5，厚0.5米，水渠清淤。（阜源溪渠）堤岸浆砌石挡墙长2000米，高3米，溪堤岸浆砌石挡墙加固。 2、兰水河荪田村段（古溪干）堤岸浆砌石挡墙长357米，高5米，河段堤岸浆砌石挡墙加固。（新堘）堤岸浆砌石挡墙长180米，高1.5米，宽1.5米，河段堤岸浆砌石挡墙加固。（呈田干）堤岸浆砌石挡墙长300米，高3米，河段堤岸浆砌石挡墙加固。（后德溪渠）堤岸浆砌石挡墙长600米高2米，河段堤岸浆砌石挡墙加固。 3、兰水河金竹村段堤岸浆砌石挡墙长500米，高6米，溪堤岸浆砌石挡墙加固。（南充渠）清淤长2300米 宽1.5米，厚0.5米，堤岸浆砌石挡墙1500米，高2.5米，溪堤岸浆砌石挡墙加固清淤。（黄芝笼渠）清淤长600米 宽0.8米，厚0.5米，水渠清淤。 4、兰水河双桥村段（邵家村桥头）堤岸浆砌石挡墙长120米，高4.5米，溪堤岸浆砌石挡墙加固。（梨园）堤岸浆砌石挡墙长260米，高4米，溪堤岸浆砌石挡墙加固。（金龙寺）堤岸浆砌石挡墙长400米，高4.5米，溪堤岸浆砌石挡墙加固。（浮肉排洪渠）重建混凝土长500米，高0.4米，宽0.4米，长,300米，高0.6米，宽0.6米，重建混凝土。（瓦也冲排洪渠）重建混凝土长500米，高0.6米，宽0.6米，重建混凝土。（牡丹园排洪渠）重建混凝土长300米，高0.4米，宽0.4米，重建混凝土。 5、率水河霞阜及高潭村段1200米河段（车田组-渔滩组）堤岸浆砌石挡墙加固及岸线环境治理。1800米河段（漫水桥-洪芳组）堤岸浆砌石挡墙加固及岸线环境治理。1600米周边水渠（浮潭村-高碣村）清淤疏浚。修复拦水堰坝2座（率水河内、内河）及配套分项工程等。 6、率水河雁里村段2800米河段（五福桥-河西桥）堤岸浆砌石挡墙加固及岸线环境治理。3600米周边水渠（唐川组-杨庄村）清淤疏浚。2000米岸线（溪洲内河）环境治理及配套分项工程等。 7、率水河新雁村段及瑶溪村段1100米河段（高速桥老护岸-瑶溪大桥）堤岸浆砌石挡墙加固及岸线环境治理。800米周边水渠（雁塘村排灌渠）清淤疏浚等。1800米河段（高速桥-孙打渔）堤岸浆砌石挡墙加固及岸线环境治理。修复率水河拦水堰坝1座及配套分项工程等。 | 政府投资 | 6891.2 |  | 储备 |  | 30 | / | / | / | / | / | / | 150
岭南乡 | [10 empty] | 2300 | 1800 | [12 empty] | 1337 | 1337
168 |  | 岭南九龙度假旅游 项目 | 胡 芬 |  | 黄山岭南九龙旅游开发有限公司 | 岭南乡 人民政府 |  | 岭南乡岭南村 | 征用土地29.5亩，建设休闲度假木屋25栋、养生泡汤池50个、新建400平方米管理房一座、阳光房10套。 | 社会投资 | 1800 | 1800 | 新开工 | 竣工 | 20 | / | / | / | / | 15 | 5 | 200 | 是 | 2024年岭南景区改造提升工程 | 1337 | 1337 | 旅游服务中心门庭建设已完成；内部水电线路已铺设完成；大楼四层瓷砖，墙面工程已全部完工，6月27日进场床、衣柜等家具，预计7月15日投入使用，新修建的凉亭3个，300个平方左右；旅游服务中心广场绿化，移栽花苗已完成；景区外部徽派围墙建设已完成，停车场草坪已绿化提升完成 | 是 | 3月 | 4月 | 7月 | 1、完成项目村庄规划报批手续。2、9月底完成项目林地报批。3、完成一期项目用地报批。4、木鱼岛河湖岸线管理范围调整。 | 2024年年3月13日，胡芬县长带队赴岭南景区调度项目建设情况，梳理问题清单，协调事项如下：1、4月中旬县住建局、县消防大队协助业主完成项目消防设计。2、4月中旬县文旅体局协助项目业主完成演艺、夜游等新业态布点规划设计。3、项目业主进一步细化设计方案，从施工层面进一步确定建设范围及每一处房屋、配套设施占地点位，测算用地面积。4、4月底，县林业局、岭南乡完成林地报批。5、8月底前县资规局、岭南乡完成一期项目用地报批。6、6月底前县供电公司协助业主完成项目用电承载量总体测算，并配套建设供电设施。7、县电信、移动公司6月底前协助业主完成弱电线路铺设方案。8、9月底前，县农水局完成木鱼岛河湖岸线管理范围调整。 | 2024年3月-2024年7月
169 |  | 岭南乡中药材产业园 | 冯腾海 |  | 岭南乡人民政府 | 岭南乡 人民政府 |  | 岭南乡岭南村 | 配套建设中药材厂房一座，面积约2000平方；新建长210米，宽3-4米道路，C25砼硬化；新建生产步道长310米，宽0.5-1米。 | 政府投资 | 500 |  | 储备 |  | 6 | / | / | / | / | / | 6 | 60
龙田乡 | [10 empty] | 1500 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
170 |  | 龙田乡板仓林场生态防火便道 | 汪景峰 |  | 龙田乡人民政府 | 县林业局 |  | 龙田乡 | 对板仓林场修建长20千米的防火便道，宽度约4米。 | 政府投资 | 800 |  | 储备 |  | / | / | / | / | / | / | /
171 |  | 龙田乡旅游生态修复及乡村基础设施提升项目 | 汪景峰 |  | 龙田乡人民政府 | 龙田乡 人民政府 |  | 龙田乡 | 205国道沿线生态修复及农村生活污水治理工程 1、对龙田乡桃林村、浯田岭村、江田村进行分散式生活污水治理；共计新建污水管道10000米，铺设生态湿地10块。 2、对龙田乡浯田岭村进行集中式生活污水治理。新建集中污水处理站一处。 3、对浯田岭村及桃林村玉石谭自然村进行自然村整治提升，包括河道清淤及改厕，道路生态修复等一系列改造。 | 政府投资 | 700 |  | 储备 |  | / | / | / | / | / | / | /
榆村乡 | [10 empty] | 800 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
172 |  | 黄山白水口休闲康养基地 | 汪景峰 |  | 榆村乡人民政府 | 县乡村 振兴局 |  | 榆村乡 | 新建建筑面积2300平方米康养中心；建设大型可容纳200就餐的餐厅，容纳50人的会议室；建设30间标准客房、休闲茶吧、酒吧、健身广场等住宿休闲娱乐设施。 | 政府投资 | 800 |  | 储备 | / | / | / | / | / | / | / | / | [5 empty] | 项目未开工，暂无进度 |  |  |  |  | / | 土地属性问题，现有计划建设土地为国有林场土地。需通过国空规划调整为建设用地，并需要县林业局同意租赁并建设用房，并协助报市林业局审批。
璜尖乡 | [10 empty] | 2000 | 1000 | [12 empty] | 0 | 200
173 |  | 年产300吨汽车零配件塑料制品项目 | 程荣刚 |  | 黄山市佳宝利电器有限公司 | 璜尖乡 人民政府 |  | 县经开区 | 租赁厂房2000平方米；购置注塑机10套等生产设备。 | 社会投资 | 2000 | 1000 | 新开工 | 厂房租赁装修，设备购置 | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  | 200 | 完成厂房租赁，采购机械设备 | 是 | 1月 | 3月 | 2025-10-01 |  |  | 2024年1月-2025年10月
白际乡 | [10 empty] | 103600 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
174 |  | 白际乡项山村菌 光互补项目 | 郑美风 |  | 安徽创瑜新能源科技有限公司 | 白际乡 人民政府 |  | 白际乡 | 白际乡项山村新建光伏电站一座，装机容量5.6万千瓦。 | 社会投资 | 2400 |  | 储备 |  | / | / | / | / | / | 30 | / | 90
175 |  | 白际乡污水处理设施提升项目 | 冯腾海 |  | 休宁县白际乡人民政府 | 白际乡 人民政府 |  | 白际乡 | 对白际乡未建设污水处理设施的村民组进行污水处理设施提升改造，铺设污水管网18500米，新建污水处理终端18个，对埋管路面进行整体修复提升，户厕改厕120户。 | 政府投资 | 1200 |  | 储备 |  | / | / | / | / | / | / | /
176 |  | 休宁白际江南墨脱 旅游度假区项目 | 胡 芬 |  | 黄山白际温泉旅游开发有限公司 | 白际乡 人民政府 |  | 白际乡 | 白际村游客接待中心、结竹营天际温泉康养度假中心、严池山居宿集、百丈冲悬崖艺术书咔/飞瀑甜品屋、天路书咔/云上驿站、石壁冰泉度假区、大坪山宿、项山传统村落研学、户外古道徒步等经营类项目。 | 社会投资 | 100000 |  | 储备 | / | 80 | 45 | 80 | / | / | 10 | 80
渭桥乡 | [10 empty] | 4100 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
177 |  | 新安江流域农村污水治理项目——渭桥乡农村生活污水治理 工程 | 冯腾海 |  | 渭桥乡人民政府 | 渭桥乡 人民政府 |  | 渭桥乡 | 对村庄内污水排放进行集中或分散式处理，新建30座污水处理终端，分散治理34处村庄生活污水，新建及修复污水主管及支管共计约66千米，配套建设污水检查井、格栅井等。 | 政府投资 | 3000 |  | 储备 | 对村庄内污水排放进行集中或分散式处理，新建30座污水处理终端，分散治理34处村庄生活污水，新建及修复污水主管及支管共计约66千米，配套建设污水检查井、格栅井等 | 3 | / | / | / | / | / | 2 | 9
178 |  | 渭桥乡烟叶烘干基地建设 | 汪景峰 |  | 渭桥乡人民政府 | 渭桥乡 人民政府 |  | 渭桥乡 | 规划农用设施用地12亩，建设烘干厂房25个及给排水、电、道路硬化等附属设施。 | 政府投资 | 600 |  | 储备
179 |  | 渭桥乡基础设施建设 | 汪景峰 |  | 县乡村 振兴局 | 渭桥乡 人民政府 |  | 渭桥乡 | 农村公路、小型农业设施等等。 | 政府投资 | 500 |  | 储备 |  | / | / | / | / | / | / | /
月潭湖镇 | [10 empty] | 893715 | 32500 | [12 empty] | 0 | 1500
180 |  | 休宁里庄抽水蓄能电站项目 | 汪景峰 | 省级/市级重点项目 | 中国三峡建工（集团）有限公司--安徽休宁里庄抽水蓄能有限公司 | 月潭湖镇人民政府 | 长电（休宁）能源有限公司 | 月潭湖镇 | 新建上下水库，新建进入上下库道路及电网等。 | 社会投资 | 815100 | 32000 | 新开工 | 启动休宁里庄抽水蓄能电站通风兼安全洞等辅助洞室施工项目、场内主干道路施工工程、35kv供电系统建安工程等项目，启动建设征地及移民安置工作 | 4375.62 | 4 |  | 249 |  | 4181.53 | 4375.62 | 49212.88 |  |  |  |  | 已启动招标设计及施工图设计、先导工程监理、补充勘探洞、35kv施工供电系统等先行实施项目招标文件审查工作 |  | 9月 | 10月 | 2030-12-01 | 1.炸药库临时用地完成租赁协议签订和资金支付； 2.炸药库临时用地复垦方案已经专家评审 | 林地“占补平衡”、塘山石料场开采等问题需协调 | 2024年10月-2030年12月
181 |  | 休宁县月潭湖镇新坞公益性生态公墓 | 胡 芬 |  | 三峡、远景、月潭湖镇 | 县民政局 |  | 月潭湖镇 | 新建规划用地面积30亩的农村公益性公墓，可安置墓地1200个左右，采取自然风格梯形布局，属生态园林墓。另建设进场道路、排水渠、台阶和绿化等。 | 社会投资 | 500 | 500 | 新开工 | 竣工 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 210 |  |  |  |  | 2023年启动项目前期各项工作，截止2024年2月已完成项目规划选址、项目立项批复、林地报批、地质灾害评估，第一版设计方案已提交，林地农户间的界址已现场指认。进入公墓道路占用林地已报批完成 |  | 1月 | 3月 | 12月 | 征地资金未到位，供地正在报批中 |  | 2024年1月-2024年12月
182 |  | 月潭湖知青农场项目 | 汪景峰 |  | 月潭湖知青农场 | 月潭湖镇人民政府 |  | 月潭湖镇 | 道路改造2400平方米，露营基地建设2000平方米，改造鱼塘及修建垂钓台，新建停车场1400平方米，农家乐装修和茶室改造等。 | 社会投资 | 500 |  | 储备 |  | 20 | / | / | / | / | 15 | 20 | 100
183 |  | 月潭湖镇陈霞村和美乡村精品示范村 | 汪景峰 |  | 月潭湖镇人民政府 | 月潭湖镇人民政府 |  | 月潭湖镇 | 新建3亩的“五里一潭溪、十里三贤士”的徽州乡愁文化公园——朱升文化主题公园；对登封楼古建及周边进行保护性修缮，修旧如旧；将冷水干至言田旅游道路拓宽至6米；提升改造月潭湖东大门的村庄外围及公路沿线景观。 | 政府投资 | 1000 |  | 储备 |  | / | / | / | / | / | / | /
184 |  | 远景绿色发展中心项目 | 郑美风 |  | 远景（休宁）能源有限公司 | 月潭湖镇人民政府 |  | 月潭湖镇 | 项目建设用地面积约304亩（用地性质为集体建设用地）、生态景观用地约10300亩。项目一期建设绿色峰会等项目，建设用地约47亩（其中启动区用地约19.5亩），投资约2亿元，建设期限18个月（自土地交付之日起计，以下相同）；项目二期建设科创研发与展示中心、高端人才精品论坛酒店、绿色有机生态农场及相关配套设施等项目，建设用地约156.3亩，投资约2亿元，建设期限24个月；项目三期建设内容为技术创意园、远景当代美术馆等项目，建设用地约100.7亩，投资约2亿元，建设期限24个月。 | 社会投资 | 60000 |  | 储备 | / | 304 | 0 | 0 | 259 | 1 | 600 | 304 | 8000 |  |  |  |  | 月潭湖镇新坞公益性生态公墓2023年启动项目前期各项工作，截止2024年2月已完成项目规划选址、项目立项批复、林地报批、地质灾害评估，第一版设计方案已提交，林地农户间的界址已现场指认 | [5 empty] | 征地资金未到位，供地正在报批中
185 |  | 月潭水库周边水系水环境综合治理项目 | 冯腾海 | 市级重点项目 | 月潭湖镇人民政府 | 月潭湖镇人民政府 |  | 月潭湖镇 | （1）人工湿地建设工程：将新建中心镇区南侧人工湿地共计0.1073平方千米，小珰村东侧新建人工湿地共计0.0938平方千米。 （2）污水管网及终端工程：将新建四庙充、杨家坞、汪坑、新塘沅、石灰坑、央充、言田、宁溪、韩村、泮路、回岭11个自然村的污水管网及污水处理终端。共计新建污水管网15.206千米，新建终端11座。 （3）生态护岸建设工程：小珰村西侧码头处新建护岸0.18千米，东侧河道转弯处新建护岸0.176千米； （4）生态步道建设工程：新建小珰,村露营营地对岸观景台生态步道共计0.45千米； （5）淹没区河道湖库垃圾清理工程：原小珰村河道湖库垃圾清理1.452万吨，原陈霞村河道湖库垃圾清理2.42万吨，原金村河道湖库垃圾清理0.54万吨，共计4.412万吨。 | 政府投资 | 5745 |  | 储备 |  | / | / | / | / | / | / | / | [5 empty] | 山林河湖田草沙项目资金已批复，初步设计已完成，施工设计方案编制完成
186 |  | 环月潭湖流域水环境综合治理项目 | 冯腾海 |  | 月潭湖镇人民政府 | 月潭湖镇人民政府 |  | 月潭湖镇、溪口镇、渭桥乡 | 建设内容 （一）污水处理工程：1、月潭湖镇：对8个自然村新建污水处理设施和配套污水管网、检查井等，主要采用厌氧+人工湿地等方式处理农村生活污水。其中大终端8座，小型联户终端36座。污水管网27500米。2、溪口镇：对3个自然村新建污水处理设施和配套污水管网、检查井、农户改厕等，主要采用厌氧+人工湿地等方式处理农村生活污水。其中终端3座，污水管网12000米。3、渭桥乡：对67个自然村新建污水处理设施和配套污水管网、检查井等，主要采用厌氧+人工湿地等方式处理农村生活污水。其中大终端30座，小型终端34座，污水管网66000米。 （二）缓冲带修复工程：1、月潭湖镇：小珰金村周边深水缓冲带清理42公顷，浅水缓冲带修复12公顷。2、在溪口污水处理站范围建设生态氮磷拦截沟共1100米，其中S214以南建设1号拦截沟 400米；依托原有灌溉沟渠建设2号氮磷拦截沟 700米；建设内容包括植草沟、沉水动植物水下森林系统、生态边坡治理、氮磷吸收模块等，拦截来自溪口镇的农村面源污染；2、溪口镇：金竹河河滨生态缓冲带三处共180亩：1#缓冲带位于溪口污水处理厂西南侧，占地约25亩；2#缓冲带位于溪口-冯村公路南侧，占地约95亩；3#缓冲带位于金竹河入率水入河口处，占地约60亩。村落型河滨缓冲带两处共50亩：溪口镇缓冲带位于溪口村南侧临率水河滨处，占地约30亩；石田村村20亩。 | 政府投资 | 10870 |  | 储备 |  | 5 | / | / | / | / | / | 5 | 30
鹤城乡
板桥乡 | [10 empty] | 13500 | 2000 | [12 empty] | 600 | 600
187 |  | 休宁县板桥乡乡村振兴建设项目 | 汪景峰 | [5 empty] | 对红军被服厂、红军医院进行改、复建，总建筑面积1400平方米；改建红军步道3000米，梓溪至浙岭古道旅游线路4000米，恢复觉岭古道、高湖山古道、黄连至石岭古道等共3500米；新建梓溪红色景区游客接待中心150平方米，旅游步道5000米；收储闲置农房打造游客接待服务，总建筑面积370平方米；环境风貌整治约3千米；新建污水处理设施5座，污水管网18000米，垃圾转运站1座，购置餐厨垃圾收运车2辆；沂源河生态护岸建设8.9千米，沟渠修复整治7000米，新建碣坝10处，沂源河主河道清淤15千米；新建生态停车场12000平方米；购置分类式垃圾桶300个；改造泉水鱼塘9处约30亩，新建泉水鱼养殖基地6处，新建泉水鱼冷链物流基地1500平方米，购置设备1套，冷链车2辆；新建生态茶园基地约1500亩，厂房1500平方米；新建板桥乡现代农业产业园约9.57亩，茶厂、展示中心、农产业购物区等总建筑面积4389.62平方米；配套建设标志标牌、供配电、给排水、道路、停车场、绿化以及环卫等基础设施。 | 政府投资 | 13500 | 2000 | 续建 | [11 empty] | 600 | 600 |  | 是 | [5 empty] | 2022年10月-2025年12月
| 187-1 | 板桥乡登山步道建设项目 | 汪景峰 |  | 板桥乡人民政府 | 板桥乡人民政府 |  | 板桥乡 | 1、挖掘辖区范围内古道资源，重点恢复沂川古道、徽饶古道等。步道长度3500米，宽度3米，石路面。配套建设景观节点、休息亭给排水、绿化、环卫及标志标牌等。 2、对现状梓溪至浙岭古道旅游线路进行改建，步道长度4000米，宽度2.5米，砂石路面。配套建设景观节点、休息亭、给排水、绿化、环卫及标志标牌等。 | 政府投资 | 1000 | 300 | 新开工 | 完成古驿道3.5千米路面修复 | / | / | / | / | / | / | / | [7 empty] | 10月 | 11月 | 2025-05-01 | 不涉及各类要素保障 | 项目资金未下达 | 2024年10月-2025年5月
| 187-2 | 梓溪红色旅游提升工程 | 汪景峰 |  | 板桥乡人民政府 | 板桥乡人民政府 |  | 板桥乡 | 1.对梓溪大会堂进行改建，并收储周边农房改建红军食堂。 2.对梓溪红色印记馆进行重新布展。 3.对梓溪拓展基地进行提升，提供红军服，打造沉浸式旅游体验模式。 4.对梓溪村内道路沿线进行微改造，利用闲置墙制作红军文化墙，对部队援建桥进行修缮，对村内仰题桥进行修缮加固。 5.对梓溪至黄连古道进行修复，并挖掘红色文化故事。 | 政府投资 | 2000 | 1000 | 新开工 | 1、完成房屋改造2幢。 2、完成户外拓展基地改造提升1处并竣工投产。 3、完成农房收储3幢并改造提升后投产 | / | / | / | / | / | / | / | [7 empty] | 5月 | 6月 | 2025-12-01 | 不涉及各类要素保障 | 项目资金未下达 | 2024年5月-2025年12月
| 187-3 | 板桥乡泉水鱼核心区建设 | 汪景峰 |  | 板桥乡人民政府 | 板桥乡人民政府 |  | 板桥乡 | 1.依托板桥杨林湾村泉水鱼养殖远程教育学用示范基地，设置研学营地。 2.对梓溪、徐源泉水鱼核心区的鱼池进行修复提升，沿河修建拦水坝。 3.对徐源泉水鱼体验中心改造为樟前美食村特色美食展示中心。 | 政府投资 | 550 | 350 | 新开工 | 1、完成40口鱼塘改造提升并竣工投产。 2、完成3处拦水坝修建。 3、完成1处房屋改造提升并竣工投产 | / | / | / | / | / | / | / | [7 empty] | 5月 | 6月 | 2025-12-01 | 不涉及各类要素保障 | 项目资金未下达 | 2024年5月-2025年12月
| 187-4 | 沂源河河道整治工程 | 汪景峰 |  | 板桥乡人民政府 | 板桥乡人民政府 |  | 板桥乡 | 沂源河沿线河道整治，新建生态护岸8.9千米，新建河坝工程10处，主河道全面清淤和砂石整治，清淤量18万立方米。 | 政府投资 | 1000 | 150 | 新开工 | 1、完成8.9千米沿河护岸新建。 2、完成10-处河坝新建。 3、完成主河道全面清淤18万立方米 | / | / | / | / | / | / | / |  | 是 | 板桥乡沂源河（板桥段）沿线综合治理工程 | 600 | 600 | 1、新建200米浆砌护岸挡墙，铺设2米宽青石板路面200米； 2、已完成主河道全面清淤2.5万立方米 | 是 | 5月 | 6月 | 2025-12-01 | 不涉及各类要素保障 | 项目资金未下达 | 2024年5月-2025年12月
| 187-5 | 板桥乡呈村摄影基地 | 汪景峰 |  | 板桥乡人民政府 | 板桥乡人民政府 |  | 板桥乡 | 1.对入村处进行提升，以石板和竹竿灯提升改造现有水坝桥20米。 2.在油菜花中，放置轻建设的取景框、草垛、茅草亭等网红打卡装置。 3.改造村内房屋增设一处美食农家乐。 | 政府投资 | 800 | 200 | 新开工 | 1、完成改造提升水坝1处。 2、完成改造提升呈村油菜花田20亩。 3、完成农房收储1幢并改造提升竣工后投产 | / | / | / | / | / | / | / | [7 empty] | 5月 | 6月 | 2025-12-01 | 不涉及各类要素保障 | 项目资金未下达 | 2024年5月-2025年12月
山斗乡
源芳乡 | [10 empty] | 889.25 | 889.25 | [12 empty] | 170 | 170
188 |  | 休宁县源芳河生态清洁小流域水土保持 综合治理工程 | 李文喜 |  | 源芳乡人民政府 | 县农业农村水利局 |  | 源芳乡、 东临溪镇 | 1.生态保护区：封禁治理工程328.40公顷，其中疏林补植147.49公顷，封育管护180.91公顷；2.生态治理区：水蚀坡林地治理工程 103.05公顷，其中等高补植30914株、坡面水系工程（截水沟793米，纵向排水沟3031米，横向排水沟118米，蓄水池15 座，沉沙池29座）、生产道路4276米、道路绿化 3732.81平方米（杜鹃1710.4平方米、葛藤156平方米、狗牙根草籽1866.4平方米、樱花1200株、紫薇800株）、拦沙坝3座；农村人居环境整治工程：其中道路整治工程（主要道路路面修复1455米、巷道清理修补429米）、污水处理设施1处、环卫设施垃圾桶42个、村庄绿化工程8处、下河台阶6处、水土保持文化宣传牌4个；3.沟（河）道周边整治区：沟（河）道水生态工程，其中护岸工程（新建护岸370米、护岸加固35米、新建砌石护脚350+清水平台280米）、新建堰坝2座。工程建设规模为综合治理水土流失面积4.33平方千米。 | 政府投资 | 889.25 | 889.25 | 新开工 | 竣工 | 5 | / | / | / | / | / | / | 30 | 是 | 休宁县源芳河生态清洁小流域水土保持综合治理工程 | 170 | 170 | 项目正在进行施工放线、周边施工场地开挖，考虑到近期为汛期，此类项目需待汛期结束后，约7月中下旬正式进场进行河道开挖 | 是 | 4月 | 5月 | 12月 | 涉及项目征地面积约2亩，待项目中标，确定施工红线后，再履行征地报批程序。 |  | 2024年4月-2024年12月
地块收储 | [10 empty] | 5700 | 5700
189 |  | 存量国有建设用地 收储 | 汪景峰 |  | 县自然资源和规划局 | 县自然资源和规划局 |  | 海阳镇、 万安镇 | 推进工业低效、“退城入园”企业等国有存量用地纳入储备。 | 政府投资 | 5700 | 5700 | 储备 | [8 empty] | 5700
| 189-1 | 黄山市余香园食品 有限公司 | 汪景峰 |  |  |  |  | 万宁工业园 | 收储黄山市余香园食品有限公司8.27亩工业用地及厂房。 | 政府投资 | 1000 | 1000 | 储备 | [13 empty] | 2024年5月16日县资规会研究通过收储方案，下步向县政府常务会和县委常委会汇报
| 189-2 | 黄山市凯盛新型显示材料有限公司 | 汪景峰 |  |  |  |  | 休宁经开区 | 收储黄山市凯盛新型显示材料有限公司100亩工业用地及厂房收储。 | 政府投资 | 3400 | 3400 | 储备 | [13 empty] | 2024年5月16日县资规会研究通过收储方案，下步向县政府常务会和县委常委会汇报
| 189-3 | 休宁中燃城市燃气 发展有限公司 | 汪景峰 |  |  |  |  | 万宁工业园 | 收储休宁中燃城市燃气发展有限公司20.71亩工业用地及厂房。 | 政府投资 | 800 | 800 | 储备 | [13 empty] | 完成初步评估，评估结果待被收储方审核
| 189-4 | 休宁万安豆制品厂 | 汪景峰 |  |  |  |  | 海阳镇横江路 | 收储休宁万安豆制品厂4.3亩工业用地及厂房。 | 政府投资 | 500 | 500 | 储备 | [13 empty] | 已与收储方确定收储价格。因收储资金问题，该地块暂停收储