## Sheet1
附件1：
休宁县工业建设项目“三个一”联合验收标准
序号 | 验收标准 | 核查形式 | 检查情况 | 备注
1 | 建设单位已编制竣工验收方案，方案经审批。 | 资料核查
2 | 监理单位已组织竣工预验收，施工单位完成整改。 | 资料核查
3 | 建设单位编制完成竣工图，涉及变更的程序完备。 | 资料核查
4 | 各方责任主体对项目质量已出具质量报告。 | 资料核查
5 | 建设单位已按合同约定支付工程款证明材料 | 资料核查
6 | 施工单位已出具质量保修书 | 资料核查
7 | 有完整的技术档案和质量控制资料 | 资料核查
8 | 验收组名单已确定，工程竣工验收条件齐备资料一览表已逐项核对 | 资料核查
9 | 建设、监理、施工、设计、勘察单位中一方责任主体或多方责任主体未参加竣工验收，或验收人员与验收组名单不一致。 | 现场核查
10 | 工程实体中混凝土梁、柱、剪力墙、楼板等结构构件未发现开裂、露筋等严重质量缺陷，未见涉及影响结构安全和重要使用功能的尺寸偏差。 | 现场核查
11 | 基础观测沉降均匀稳定，未发现异常沉降情况 | 现场核查
12 | 建筑各构件轴线位置准确，未见明显偏位，倾斜情况 | 现场核查
11 | 门窗、护栏安全玻璃使用符合设计或规范要求。 | 现场核查
12 | 阳台、窗台、楼梯处栏杆高度、垂直栏杆件净距符合规范要求。 | 现场核查
13 | 有防水要求的卫生间、阳台等房间无渗漏。 | 现场核查
14 | 内、外墙体无裂缝、空鼓、脱落情况。 | 现场核查
15 | 地面无裂缝、空鼓、起砂情况 | 现场核查
16 | 上人屋面临空处栏杆、女儿墙高度，栏杆垂直杆件的净距、防攀爬措施符合设计要求 | 现场核查
17 | 地下室防水效果（渗漏情况）符合验收规范要求。 | 现场核查
18 | 外廊、露台、内天井等临空处栏杆（栏板），栏杆垂直杆件的净距、防攀爬措施不符合规范要求。 | 现场核查
19 | 建筑入口无障碍通道符合设计要求。 | 现场核查
20 | 项目建成的建筑、道路、绿化等符合规划批准的总平面布局要求 | 现场核查
21 | 建成的停车位的数量及位置符合批准要求 | 现场核查
22 | 建成的建筑外立面效果按照批准的方案效果实施 | 现场核查
23 | 监理、施工、勘察、设计等单位已将各自形成的工程文件进行了收集、整理，并向建设单位进行了移交 | 资料核查
24 | 建设单位已对工程准备阶段文件（自身产生的文件）、监理、施工等单位文件进行了汇总 | 资料核查
25 | 工程文件已整理，立卷符合规范 | 资料核查
26 | 工程文件按工程准备阶段、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件分别进行立卷 | 资料核查
27 | 主体工程文件在前，附属工程文件在后 | 资料核查
28 | 归档的纸质工程文件为原件 | 资料核查
29 | 工程文件应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备 | 资料核查
30 | 电子档案格式、载体等符合要求 | 资料核查
31 | 存储移交电子档案的载体经过检测，无病毒、无数据读写故障，并确保接收时能通过适当设备读出数据 | 资料核查
32 | 声像档案内容、质量、格式符合要求 | 资料核查
33 | 竣工图的折叠、签字、盖章符合要求 | 资料核查
34 | 附属工程文件、图纸一并收集、整理、汇总 | 资料核查
35 | 工程文件归档内容符合建设工程文件归档范围 | 资料核查
36 | 数字化电子文件整理与纸质文件整理一一对应 | 资料核查
37 | 档案整理后装盒并按序排列 | 资料核查
38 | 建设单位已对报验文件进行自检 | 资料核查
39 | 易地建设核实竣工工程面积 | 资料核查
40 | 易地建设复核竣工工程使用功能及变更情况 | 现场核查
41 | 同步建设核实人防工程竣工面积 | 现场核查
42 | 同步建设人防防护设备出厂及安装合格检测报告 | 资料核查
43 | 同步建设战时通风系统出厂及安装合格检测报告 | 资料核查
44 | 同步建设工程防雷接地合格检测报告 | 资料核查
45 | 同步建设复核人员疏散通道空间 | 现场核查
46 | 同步建设检查人防设备安装位置、数量及使用要求 | 现场核查
47 | 同步建设检查人防标识标注情况 | 现场核查
48 | 建筑类别与耐火等级 | 现场核查
49 | 总平面布局，应当包括防火间距、消防车道、消防车登高面、消防车登高操作场地等项目 | 现场核查
50 | 平面布置，应当包括消防控制室、消防水泵房等建设工程消防用房的布置，国家工程建设消防技术标准中有位置要求场所（如儿童活动场所、展览厅等）的设置位置等项目 | 现场核查
51 | 建筑外墙、屋面保温和建筑外墙装饰 | 现场核查
52 | 建筑内部装修防火，应当包括装修情况，纺织织物、木质材料、高分子合成材料、复合材料及其他材料的防火性能，用电装置发热情况和周围材料的燃烧性能和防火隔热、散热措施， 对消防设施的影响，对疏散设施的影响等项目 | 现场核查
53 | 防火分隔，应当包括防火分区，防火墙，防火门、窗，竖向管道井、其他有防火分隔要求的部位等项目 | 现场核查
54 | 防爆，应当包括泄压设施，以及防静电、防积聚、防流散等措施 | 现场核查
55 | 安全疏散，应当包括安全出口、疏散门、疏散走道、避难层（间）、消防应急照明和疏散指示标志等项目 | 现场核查
56 | 消防电梯 | 现场核查
57 | 消火栓系统，应当包括供水水源、消防水池、消防水泵、管网、室内外消火栓、系统功能等项目 | 现场核查
58 | 自动喷水灭火系统，应当包括供水水源、消防水池、消防水泵、报警阀组、喷头、系统功能等项目 | 现场核查
59 | 火灾自动报警系统，应当包括系统形式、火灾探测器的报警功能、系统功能、以及火灾报警控制器、联动设备和消防控制室图形显示装置等项目 | 现场核查
60 | 防烟排烟系统及通风、空调系统防火，包括系统设置、排烟风机、管道、系统功能等项目 | 现场核查
61 | 消防电气，应当包括消防电源、柴油发电机房、变配电房、消防配电、用电设施等项目 | 现场核查
62 | 建筑灭火器，应当包括种类、数量、配置、布置等项目 | 现场核查
63 | 泡沫灭火系统，应当包括泡沫灭火系统防护区、以及泡沫比例混合、泡沫发生装置等项目 | 现场核查
64 | 气体灭火系统的系统功能 | 现场核查
65 | 其他国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的项目，以及带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文规定的项目 | 现场核查