各村：

为全面实施乡村振兴战略，持续深入推进农村人居环境整治，鼓励和引导广大妇女和家庭积极参与美丽乡村建设，不断提高乡村宜居水平，根据县农业农村水利局、县妇联关于持续深化“美丽庭院”和“一米菜园”创建活动的实施方案要求，结合本镇实际特制定实施方案如下。

一、工作目标

按照经济实用兼顾美观美化的要求，以陈霞村、回岭村为重点，在全镇范围内开展深化“美丽庭院”和“一米菜园”创建工作。

二、实施步骤

1.动员部署阶段（9月底前完成）

镇妇联根据工作目标分解创建任务，制定深化“美丽庭院”和“一米菜园”创建工作方案。各村结合自身实际，按照方案要求开展创建活动。创建既要突出重点，又要以点带面、全面推进。

2.推进实施阶段（10月底前完成）

以农户为基本单位，以自然村为基本单元，以乡镇、村为实施主体，充分发挥群众的主观能动性，集中时间、集中精力，按照经济实用兼顾美观美化的标准，对农户庭院和房前屋后空闲地进行改造提升，采取因地制宜、“一户一方案”工作思路，进行示范户创建，经村级评比验收通过后由村妇联进行挂牌，在此基础上开展乡镇层面示范村的创建工作，“美丽庭院”和“一米菜园”合计示范户达到60%及以上的村可向乡镇申报乡镇级“美丽庭院”和“一米菜园”示范村（附件6），乡镇根据上报情况组织验收、评比，评比结果上报县农水局和县妇联，同时，择优开展县级“美丽庭院”和“一米菜园”示范村的争创工作。实施过程中要注意收集相关创建资料（包括改造前、中、后照片等）。

3.评比验收阶段（11月底前完成）

镇政府组成工作专班参照“美丽庭院”和“一米菜园”的创建标准，进行验收评定，工作专班组长刘孝斌，副组长胡晓龙，成员：李黎、李春筝、汪慧婷、汪俊、张翔、洪玮。

三、工作要求

1.加强领导，精心组织。镇政府成立深化“美丽庭院”和“一米菜园”创建工作专班，负责创建工作的统筹协调、评比验收等工作；各村要高度重视，把“美丽庭院”和“一米菜园”创建作为人居环境整治的重要抓手，集中时间、集中精力，切实将创建工作的各项要求落到实处。

2.明确任务，统筹推进。各村要细化工作任务，制定任务时间表，村干部要包保组，要进一步激发群众在创建工作中的积极性和创造性，充分依靠和发动群众，打造各具特色的“美丽庭院”和“一米菜园”。

3.创新载体，彰显特色。各村在“美丽庭院”和“一米菜园”创建过程中要把握“因地制宜、实事求是、就地取材、控制成本”四个原则，充分发挥群众的主观能动性，调动农户的积极性，长效管护，巩固创建成果，在菜园设计上注重与周边景致、环境相协调，避免千篇一律的刻板设计，避免简单模仿、复制套用。

4.注重结合，久久为功。各村要按照工作步骤和要求，将“美丽庭院”和“一米菜园”创建工作与乡村产业发展、乡风文明建设、基层社会治理等工作紧密结合起来，致力乡村振兴建设。本年度“美丽庭院”和“一米菜园”创建工作将纳入全县乡村振兴考核，同时还将对评选出的前三名乡镇级“美丽庭院”和“一米菜园”示范村进行表彰。

附件：1.  2024年度休宁县“美丽庭院”创建标准

2.  2024年度休宁县“一米菜园”创建标准

3.  2024年度休宁县“美丽庭院”和“一米菜园” 示范村创建标准

月潭湖镇人民政府

2024年9月20日

附件1：

2024年度休宁县“美丽庭院”创建标准

| 创建类型 | 创建标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 洁净庭院 | （1）庭院内外物品堆放整齐有序，室内整洁，使用卫生厕所； （2）庭院及周边布局合理，庭院内外无乱搭乱建各类临时违章建筑或障碍物； （3）杂物分类摆放有序，无乱堆、无乱挂之物； （4）无暴露垃圾、污水、污渍、卫生死角或禽畜粪便堆积； （5）垃圾分类到位，分别入桶（箱）； （6）有建房的村民建房物料堆放有序、无占道施工现象。 |  |
| 绿色庭院 | 在洁净庭院基础上： （1）充分利用庭院内外空闲地见缝插绿，并整理美化庭院内外，做到“黄土不见天”； （2）广栽花草树木，使庭院周边、房前屋后有花卉苗木果蔬、盆栽盆景等，绿化面积不少于庭院面积的20%； （3）有“绿色、环保、创新”意识，保护村庄环境，维护公共卫生，垃圾分类处理，不使用污染环境、影响健康的生产生活用品； （4）倡导节能减排、低碳生活。旧物利用，变废为宝，构思巧妙，庭院设计布局有创意，自制的居家物品，既实用又富有美感和个性。 |  |
| 生态庭院 | 在洁净庭院基础上： （1）果蔬栽种布局合理； （2）勤管护，无杂草，无积水，土地平整； （3）菜地分类规整，层次分明，及时更替； （4）菜地为庭院景观重要组成部分，呈现生态美，有农趣。 |  |
| 和美庭院 | 在洁净庭院基础上： （1）家庭成员之间和睦相处、尊老爱幼、科学教子、邻里互助； （2）崇尚科学、革除陋习，自觉抵制社会不良风气； （3）热心公益事业，积极投身参与美丽乡村建设，自觉奉献爱心，关心帮助他人； （4）家风正、品德好、书香浓、环境美。 |  |

附件2：

2024年度休宁县“一米菜园”创建标准

1.充分利用房前屋后、拆后闲地、犄角旮旯，形成以蔬菜为主，按照美化要求进行设计和色彩搭配、有层次的种植，建成家门口可吃可看的靓丽风景。

2.根据不同菜园情况进行分类规划设计，突出整洁有序、田园本色。

3.以“一米菜园”为抓手，根据实际，亦可探索打造“一米果园”、“一米花园”、“一米茶园”等“一米”系列，建成能产生经济效益、社会效益的菜园。

4.所有“一米菜园”外围均设有围栏，可以是竹篱笆、石头围栏、砖块围栏或其他废旧物品改造的围栏，就地取材，控制成本。

5.面积较大的菜园中间要设置简易美观的行走通道。

6.有长效管护机制，形成“一米菜园”创建常态化。

附件3：

2024年度休宁县“美丽庭院”和“一米菜园”示范村创建标准

| 创建内容 | 创建标准 |
| --- | --- |
| 基本要求 | （1）村容村貌整洁有序； （2）建立村级“美丽庭院”和“一米菜园”创建志愿队、评审队； （3）定期开展“美丽庭院”和“一米菜园”督查、评比、表彰； （4）创建工作台账齐全； （5）“美丽庭院”和“一米菜园”合计示范户达到60%及以上。 |
| 各具特色 | （1）房前屋后零星地块复绿达100%； （2）庭院（菜园）设计合理，突出乡土气息； （3）因地制宜，设计出人性化的“一米菜园”； （4）倡导节能减排、低碳生活。旧物利用，变废为宝，构思巧妙，庭院设计布局有创意，自制的居家物品，既实用又富有美感和个性。 |
| 氛围营造 | （1）结合村情设计“美丽庭院”示范户个性化牌子并悬挂上墙； （2）符合“一米菜园”打造条件的100%参与打造； （3）健全“美丽庭院”和“一米菜园”长效管理制度，村务公开栏设有创建公示内容。 |