渭桥乡“平安农机”示范创建活动工作

实施方案

各村：

为认真贯彻落实我县创建全国“平安农机”示范县活动有关文件精神，切实强化我乡农机安全生产措施，兴机富民，保民平安，结合我乡实际，制定《渭桥乡“平安农机”示范创建活动工作实施方案》，如下：

一、指导思想

深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述精神和中央、省市县有关安全生产决策部署，牢固树立安全发展理念，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，以保障人民群众生命财产安全、服务乡村振兴为目标，以依法监管、规范执法、优化服务为路径，转变监管方式，创新监管手段，提升监管效果，巩固发展“政府负责、行业主抓、部门协作、群众参与”的农机安全生产长效机制，为农业机械化有力支撑农业农村现代化发展提供坚实保障。

二、组织领导

为切实加强对我乡“平安农机”示范创建工作的组织领导，成立以乡长为组长，分管农机、应急的分管领导为副组长的创建活动领导小组，领导小组下设办公室，负责日常工作事务。

三、工作目标

全面落实农机安全生产责任制，使农机所有者、驾驶操作人员和农民群众的安全生产意识及业务技能水平明显提高，农机事故隐患明显减少，农机注册登记率、检审率和驾驶操作人员持证率稳步提升，逐步构建农机安全生产的源头管理、执法监控、宣传教育“三大防线”，实现农机安全生产的全程监督管理。通过创建，全乡设置农机安全生产监管职责岗位人员2人，设置安全生产管理人员的农机服务组织比例达100%，全乡农机驾驶员参训率100%；建立全乡农业机械管理台账、农机驾驶员管理台账、农机安全生产执法检查台账；全乡拖拉机和联合收割机上牌率、检验率均达100%。
四、工作步骤
（一）动员部署阶段（2024年4月30日前）
开展全乡农机调查摸底工作，对全乡农机拥有量、驾驶人相关情况登记造册，为创建工作的顺利开展奠定坚实的基础。完善相关制度，编写宣传资料，利用会议、标语、横幅、广播、发放宣传材料等多种形式广泛进行宣传，大力营造创建活动的深厚氛围。
（二）创建实施阶段（2024年4月1日至7月31日）
成立渭桥乡“平安农机”示范创建活动工作领导小组，制定创建工作实施方案。按照创建要求，及时召开农机安全工作联席会议，加强协同配合。乡、村及农机合作社均设置农机安全生产监管职责岗位和农机安全生产管理员，落实农机安全生产“网格化”监管模式。筑牢源头管理、执法监控、宣传教育“三大防线”。健全“政府统筹、行业主抓、部门协作、群众参与”的农机安全生产机制。各村要在前期农机摸排基础上，再次开展全面清理登记，安排专人负责，规范整理台账资料并及时归档。对未参加检审的农机，协助县农机监理部门做好集中检审。对脱检的农机、修理后仍不达标的农机以及达到强制报废条件的农机，及时协助申请注销报废。同时，协助县农业农村部门开展农机实地检验、新机注册登记、农机安全教育培训、农机执法检查等工作，确保日常管理规范到位。

（三）创建检查阶段（2024年8月上旬）

由乡创建工作领导小组办公室牵头，联合各有关部门组成检查组，对照创建标准，加大督查力度，及时补缺补差，按时完成整改。

（四）材料上报阶段（2024年8月中旬）

乡创建工作领导小组办公室将创建工作相关材料按照要求上报县创建工作领导小组办公室。

（五）迎接验收阶段（2024年9月至12月）
对照全国“平安农机”示范县考评标准，开展自查自评，确保尽快完成建设任务，迎接考评组检查验收。

五、主要措施
一是成立组织，加强领导。成立以乡主要领导为组长，分管农机、应急工作的领导为副组长的创建活动领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在乡为民服务中心。

二是加大宣传，营造氛围。各村、有关部门要利用各类宣传渠道和舆论工具，创新方式、丰富内容，深入开展农机“安全宣传月”和安全领域“五进”等活动，宣传创建“平安农机”活动。继续做好“六个一”的宣传教育（即：组织一次“平安农机”宣传教育活动，给每个农机手送一封创建“平安农机”倡议信，为广大农机手和群众放映一部“平安农机”教育警示片，向每个行政村送一套“平安农机”安全宣传挂图，给每个农机户送一本“平安农机”知识手册，在农机大村及中小学校上一次“平安农机”知识课），通过宣传，切实增强广大农民群众和农村中小学生的安全意识，营造全社会关注农机安全生产的良好氛围。

三是部门联动，形成合力。积极协同交警、公安、综治等部门，开展联合执法，强化路面管理，加大对拖拉机的管理力度，重点加强对乡村公路的巡逻检查，对超速、超载、无证驾驶、酒后驾驶和拖拉机违法载人等严重交通违法行为，严格依照《道路交通安全法》及其配套的法律、法规上限处罚，决不姑息迁就。

四是狠抓落实，夯实基础。乡、村及农机服务组织要充分发挥农村道路交通安全防控网络的积极作用，把农机安全工作纳入工作的重要日程，建立和完善农机安全工作的相关职责、制度，摸清辖区内农机安全生产的基本情况，做到农机安全生产工作底数清、情况明并建立好台账，切实做好拖拉机驾驶员的日常安全教育、检查、隐患排查等工作。
附件：渭桥乡创建全国“平安农机”示范县工作领导小组组成人员名单
渭桥乡人民政府      
2024年8月8日     

附件

渭桥乡创建全国“平安农机”示范县

工作领导小组组成人员名单

组  长：朱紫卫  党委书记、乡长
副组长：吕夏雨  党委委员、副乡长

夏保平  党委委员、组织委员
成  员：汪国斌  党委副书记、人大主席

查海芹  党委副书记
胡以承  党委委员、政法委员
汪  健  党委委员、武装部长、副乡长
程思雨  党委委员、纪委书记、监察办主任
叶青春  党委委员
金  元  副乡长
宋小民  渭桥村党总支书记、村主任

金晓斌  上前村党总支书记、村主任

舒美珠  重塘村党总支书记、村主任

杨春华  板桥村党总支书记、村主任

汪学军  资村村党支部书记、村主任

余锡友  上演村党总支书记、村主任

余  杰  渠口村党支部书记、村主任

汤荣松  珰金村党支部书记、村主任

唐  威  倪湖村党支部书记、村主任

汪永国  鹤坞村党支部书记、村主任
领导小组下设办公室，办公室设在乡为民服务中心，王昕同志主任，潘文坚、汪高华负责具体工作。


