安徽黄山大鲵省级自然保护区能力建设结余资金——大鲵专项监测调查与研究采购项目

采

购

需

求

编制单位：休宁县林业局

编制时间：2026年01月

资金概况：根据黄山市林业局《关于休宁县安徽黄山大鲵省级自然保护区能力建设项目结余资金使用实施方案的批复》（林自〔2026〕7 号），现对大鲵专项监测调查与研究采购项目进行竞争性磋商

# 第一节、服 务 要 求

一、服务内容：

1.大鲵专项调查

1.1监测点位

沿用安徽黄山大鲵省级自然保护区能力建设－水生态系统监测服务采购项目中设置的15个监测点位（可根据原监测结果、走访调查情况进行调整，点位数量不减少）、增设5条监测样线（见表1），主要覆盖河流干流、交汇处及大鲵可能分布的重点水体。

表1   大鲵专项调查增设监测样线信息表

| 编号 | 小地名 | 起点经度 | 起点纬度 | 终点经度 | 终点纬度 | 长度（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大坞 | 117.79242495 | 29.67693996 | 117.79594724 | 29.67212109 | 1.13 |
| 2 | 公路边 | 117.84568289 | 29.60942123 | 117.84171749 | 29.60817852 | 1.01 |
| 3 | 下店 | 117.76465581 | 29.68017437 | 117.76340561 | 29.67320977 | 1.03 |
| 4 | 余家田 | 117.71646325 | 29.62981697 | 117.71616413 | 29.63647772 | 0.88 |
| 5 | 南柸 | 117.70501511 | 29.61265555 | 117.70829726 | 29.61434769 | 1.13 |

1.2监测频率

（1）专项监测：每个季度开展1次，全年共计4次，分别在春（3-5月）、夏（6-8 月）、秋（9-11月）、冬（12-2月）季各实施1次，涵盖大鲵繁殖期与非繁殖期。

（2）走访与问卷调查：平均每2个月开展1次，全年共计6次，覆盖保护区周边社区、管护站点及相关利益群体。

1.3监测方法

（1）实地样线调查法：在15个监测点位及周边增设5条固定样线，采用实地调查法（目视观察、夜间调查、洞穴探查等方式），记录大鲵的数量、年龄结构（成体、幼体）、活动轨迹及栖息地特征（水温、溶解氧、底质类型、植被覆盖度等）。

（2）环境DNA技术：采集各监测点位水样，通过实验室检测分析大鲵环境DNA浓度，结合实地调查数据，辅助判断种群分布密度，弥补传统调查方法的局限性。

（3）走访与问卷调查法：制定标准化走访问卷调查表，向当地居民、巡护人员、养殖户等了解大鲵野外目击情况、误捕误钓事件、栖息地干扰因素等信息，同步收集相关线索与数据。

1.4监测内容

（1）种群特征：大鲵的种类、数量、年龄结构、性别比例、繁殖期亲体/幼体数量、存活率与活动节律、分布范围及动态变化。

（2）栖息地状况：监测点位的水体理化因子（水温、水深、流速、溶氧、pH、透明度、总氮/总磷、基质类型与覆盖度）、生态因子（河道连通性、岸坡稳定性、水深梯度、隐蔽场所（洞穴/石缝）数量与质量、水生植物、底栖动物、鱼类（饵料）群落结构，及河岸带植被与人类干扰度）。

（3）威胁因素：记录人类活动干扰（如旅游、养殖、捕捞、栖息地破坏等）、自然环境变化（如洪水、气候变化）等对大鲵生存的影响。

2.大鲵个体数量增长初步研究

2.1数据收集与整理

系统收集专项监测数据（种群数量、分布、栖息地参数）、走访问卷调查数据（干扰因素、保护建议），同时整理国内大鲵保护先进案例（如种群监测、遗传管理、栖息地修复经验）及相关研究成果。

2.2研究方法

（1）种群数量估算：结合实地调查数据与环境DNA检测结果，结合保护区实际情况，估算大鲵种群数量及增长潜力。

（2）影响因素分析：采用相关性分析、回归分析等方法，探究栖息地质量（水体理化因子、生态因子）、干扰因素与大鲵数量增长的关联，识别关键驱动因子。

（3）保护策略模拟：参考国内成功保护经验，结合保护区实际，模拟不同保护措施（如栖息地修复、干扰管控、人工辅助繁殖）对大鲵数量增长的影响。

2.3研究产出成果

形成《安徽黄山大鲵省级自然保护区大鲵专项监测与研究报告》，包含种群现状分析、数量增长潜力评估、关键影响因素识别及保护建议。组织专家评审会，邀请大鲵保护、生态学等领域专家对研究成果进行评审，根据评审意见优化报告。

三、其他要求：

1、报价说明：投标供应商须根据采购内容和要求，报出总价。投标报价为完成本次招标项目的全费用价格，其组成包括但不限于人员工资、管理费、办公费、交通费、设备使用费、通讯费、培训费、税金、利润、保险费、合同工期内的风险费用等为完成本次项目所发生的一切费用。

2、供应商在投标响应前应充分考虑市场各种风险，履约过程中由成交供应商承担的各项费用均已包含在响应总价中，在合同履约期内，不得以任何理由要求对其报价进行变更或拒绝服务等。

第二节、商务要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订地点 | 休宁县林业局 |
| 2 | 服务的期限 | 自合同签订之日起1年 |
| 3 | 验收 | 按照采购人要求的内容和格式提交《安徽黄山大鲵省级自然保护区大鲵专项监测与研究报告》（含相关监测研究资料）并通过专家论证。 |
| 4 | 付款 | 付款人：休宁县林业局 付款方式：转账。 本项目实行预付款制度，预付款比例为合同总价的70%(在签订合同时,供应商书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的,采购人可不适用前述规定)。中标(成交)供应商须向采购人提供银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。采购人在合同、担保措施生效以及具备实施条件后支付预付款,通过采购人验收通过后支付至合同总价的100%。 |
| 5 | 履约保证金 | 无 |