## Sheet1
附件3:休宁县区域性农村敬老院优化调整进度安排表
阶段 | 具体任务 | 责任单位 | 完成时间 | 备注
动员部署阶段 | 起草《实施方案》，召开政府专题会，并征求相关乡镇、部门意见，完成优化调整工作实施方案的修改完善，提请县政府常务会对实施方案进行审定，并安排部署相关工作 | 县民政局 | 2024年11月底前
清产核资阶段 | 完成7所乡镇敬老院清产核资、造册登记和财务审计，建立固定资产台账。 | 县民政局、 县财政局及有关乡镇 | 2024年底前 | 东临溪镇 敬老院和龙田乡敬老院除外
改造提升阶段 | 1.完成海阳区域敬老院提升改造。 | 县民政局、 县财政局、县发改委及有关乡镇 | 2024年底前
| 2.完成齐云山区域敬老院、溪口区域敬老院提升改造。 |  | 2025年6月底前
| 3.争取相关项目，完成五城区域敬老院、临溪区域敬老院建设。 |  | 2026年底
入住准备阶段 | 1.对现有特困人员走访动员、宣传集中入住工作。 | 县民政局、 县财政局及有关乡镇 | 陆续实施，2026年底前
2.做好现有院民的转移入住思想动员工作。
3.及时配齐、配足生活用品和其他基本养老服务设施。
组织实施阶段 | 1. 将海阳镇敬老院、万安镇敬老院特困供养对象转移入住到海阳区域敬老院，同时收住海阳镇、万安镇和蓝田镇的特困供养对象。 2. 将商山镇敬老院特困供养对象转移入住五城镇敬老院。 | 县民政局 海阳镇 万安镇 商山镇 | 2024年底前
| 1.溪口区域敬老院收住溪口镇、汪村镇、月潭湖镇和板桥乡的特困供养对象。 2.齐云山区域敬老院收住齐云山镇、流口镇、鹤城乡、渭桥乡的特困供养对象。 | 县民政局 溪口镇 齐云山镇 渭桥乡 | 2025年6月底前
| 1.临溪区域敬老院收住东临溪镇、榆村乡、源芳乡、龙田乡、璜尖乡和白际乡的特困供养对象。 2.五城区域敬老院收住商山镇、五城镇、山斗乡和岭南乡的特困供养对象。 | 县民政局 东临溪镇 五城镇 龙田乡 | 2026年底前