## 计划批复
休宁县2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施完成情况表 单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目主管单位及 负责人 | 项目实施单位及 责任人 | 实施 地点 | 建设内容及规模 | 建设 性质 | 衔接 资金 | 受益对象（人） |  | 项目绩效目标 | 联农带农机制 | 完成时限 | 批次 | 中标价 | 衔接资金支付 | 结余资金 | 完成情况
[8 empty] | 受益 脱贫 人口 | 受益 总人 口数
1 | 上井村生产车间建设工程 | 县农业农村水利局 郑传权 | 商山镇人民政府 闫 安 | 上井村 | 1.新建一栋二层钢筋混凝土框架结构生产车间，总建筑面积约5000㎡。地上二层，建筑总高度17.90m，车间高度为9m/6m,火灾危险性类别为丙类；其中地下层建筑面积426.15㎡，设置消防水池（有效容积468m³及泵房设施用房），室内外消火栓，应急照明，疏散指示灯等。 2.室外附属设施包括：8m宽外部连接道路（混凝土路面）70.75m，厂区内部道路（混凝土路面）576㎡，西侧（4.5m高）浆砌块石挡墙72.84m。 | 新建 | 800 | 43 | 1050 | 新建钢砼框架结构生产车间建筑面积≥5000㎡；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥43人，受益脱贫人口满意度≥95% | 带动村集体经济年均增收约48万元，通过带动就业形式带动5户脱贫户户均增收2000元。 | 9月底 | 中央一批 | 818.1 | 800 | 0 | 已完成
2 | 源芳乡四大号石蛙养殖基地 | 县农业农村水利局 郑传权 | 源芳乡人民政府 王玲玉 | 源芳村 | 1.新建2665㎡标准化钢结构厂房1座（两层结构，单层1332.5㎡）以及新建710㎡简易养殖大棚一座，用于石蛙养殖、初加工、包装，配套电力、给排水等附属设施； 2.新建配套面积370㎡（两层结构，单层185㎡）砖混结构附属试验楼一座。 | 新建 | 490 | 105 | 2623 | 新建标准化厂房建筑面积≥2665㎡，新建附属试验楼建筑面积≥370㎡；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥105人，受益脱贫人口满意度≥95% | 带动村集体经济年增收约30万元，带动842户2623人其中包含32户105人脱贫人口增收。 | 9月底 | 中央一批 | 490.029 | 490 | 0 | 已完成
3 | 星洲村鳜鱼数字化循环水养殖项目 | 县农业农村水利局 郑传权 | 五城镇人民政府 牛文霞 | 星洲村 | 1.采购循环水养殖设备2套，养殖密度≥50kg/m³,循环水系统设计流量300m³/h，循环量24次/天，日补水率≤总水体量10％，采购管材约870m和配件若干； 2.新建鳜鱼养殖车间1幢，占地约1000㎡。 | 新建 | 255 | 48 | 1387 | 采购循环水养殖设备≥2套，采购管材≥870m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥48人，受益脱贫人口满意度≥95％ | 带动村集体年均增收约14万元，带动364户1387人人口增收，其中包含15户48人脱贫。吸纳3名脱贫人口就近务工。 | 7月底 | 中央一批 | 255.3252 | 255 | 0 | 已完成
4 | 富溪村产业化发展项目 | 县农业农村水利局 郑传权 | 榆村乡人民政府 程惠荣 | 富溪村 | 建设长120m，均高3m，均宽1.7m的混凝土挡墙，建设钢结构厂房700㎡，安装200KVA变压器一座等附属基础设施。 | 新建 | 150 | 128 | 368 | 新建建筑面积≥800㎡；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥128人；受益脱贫人口满意度≥95％ | 带动村集体经济年增收约9万元，带动98户368人人口增收，其中包含38户128人脱贫人口。 | 7月底 | 中央一批 | 140 | 140 | 10 | 已完成
5 | 璜茅村石斑鱼养殖 基地 | 县农业农村水利局 郑传权 | 岭南乡人民政府 刘劲松 | 璜茅村 | 1.修缮10口鱼塘用于养殖石斑鱼，鱼塘水域面积均50㎡； 2.修筑河流护磅长60m，高3m，均宽1.8m作为养殖基地通道； 3.新建养殖基地排水渠长160m，高1.5m，面宽1m。修筑沿河步道，鱼塘边步道，增高塘磅。 | 新建 | 56 | 46 | 1401 | 修缮鱼塘≥10个；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥46人，受益脱贫人口满意度≥95％ | 带动村集体经济年增收3万元，带动1401人增收，其中脱贫人口46人。 | 6月底 | 中央一批 | 56.21 | 56 | 0 | 已完成
6 | 渔塘村农产品加工 厂房建设 | 县农业农村水利局 郑传权 | 鹤城乡人民政府 王苏苏 | 渔塘村 | 改造牌楼下组老茶厂256㎡，建设冷凝室1间27m³，建设烘干房1间20㎡，搅拌场所40㎡，硬化400㎡晾晒场地及其他附属设施改造；改造棣甸一组老公社箬叶加工厂地面翻新189㎡，浇筑屋后地面105㎡及内部墙面、门板、窗户等设施维修更换。 | 改建 | 51 | 48 | 234 | 改造老茶厂面积≥256㎡；改造老公社箬叶加工厂面积≥189㎡；项目验收合格率＝100%，项目完工及时=100%；受益脱贫人口≥48人，受益脱贫人口满意度≥95% | 带动村集体经济年增收2万元，带动115户247人人口增收，其中包含脱贫人口16户48人，16户脱贫户每年增收500元。 | 6月底 | 中央一批 | 51.1865 | 51 | 0 | 已完成
7 | 黄三村菌棒生产车间 | 县农业农村水利局 郑传权 | 流口镇人民政府 程建斌 | 黄三村 | 1.新建一层菌棒生产厂房约200㎡，高5m，长21m，宽11m，用于菌棒生产使用； 2.改建原下三峰小学约100㎡，用于菌棒储存。 | 新建 | 50 | 30 | 620 | 新建生产厂房面积≥200㎡，改建房屋面积≥100㎡；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥30人，受益脱贫人口满意度≥95％ | 带动村集体经济年增收2万元，提高一般农户620人，提高30人脱贫人口收入水平。 | 6月底 | 中央一批 | 51.8088 | 50 | 0 | 已完成
8 | 中和村农产品加工及茶厂一体化厂房建设 | 县农业农村水利局 郑传权 | 溪口镇人民政府 汪建军 | 中和村 | 1.修缮加工厂房200㎡； 2.添置烘干机、制茶机等设备。 | 改建 | 50 | 26 | 52 | 农产品加工厂房≥200㎡；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥26人；受益脱贫人口满意度≥95% | 带动村集体经济年增长3万元，带动17户52人产业发展，其中包含8户26名脱贫人口户均增收400元。 | 6月底 | 中央一批 | 50.9266 | 50 | 0 | 已完成
9 | 源芳村农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 县科技商务经济信息化局 宋春茂 | 源芳乡人民政府 王玲玉 | 源芳村 | 采购安装容积16.5m*9.5m*3m冻库+保鲜库一座，含库体结构保温组成、制冷设备、电器系统、运输、安装等。 | 新建 | 26 | 4 | 216 | 新建冻库容量≥470.25m³；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥4人，受益脱贫人口满意度≥95% | 带动村集体经济年增收1.6万元，带动3户4名脱贫人口农产品销售量增加，人均增收400元。 | 6月底 | 中央一批 | 26 | 26 | 0 | 已完成
10 | 小额信贷贴息 | 县财政局 汪胜生 | 县财政局 汪胜生 | 脱贫户 | 脱贫户、边缘易致贫户扶贫小额信贷贴息。 | 新建 | 105 | 1500 | 1500 | 小额信贷贴息利率≥3.85%；受益脱贫人数≥1500人；受益脱贫户满意度≥95% | 解决脱贫人口产业发展资金短缺。 | 12月底 | 中央一批 | 105 | 79.9288 | 25.0712 | 已完成
11 | “四带一自”特色 种养业提升 | 县农业农村水利局 郑传权 | 各乡镇人民政府及负责人 | 相关村 | 鼓励新型农业经营主体以订单生产、入股分红、务工就业等利益联结方式带动400户脱贫户发展产业，带动村集体经济增收，对带动成效好的主体予以资金奖补。 | 新建 | 62 | 400 | 800 | 主体带动脱贫户户均增收≥3000元，受益脱贫户数≥400户；受益主体数≥40家，受益脱贫户满意度≥95% | 新型农业经营主体与400户脱贫户建立联农带农机制，提高主体带动能力，促进脱贫户产业增收。 | 12月底 | 中央一批 | 62 | 62 | 0 | 已完成
12 | 新塘村上碣组安全 饮水 | 县农业农村水利局 郑传权 | 海阳镇人民政府 胡中文 | 新塘村 | 连接县自来水厂入户管网，总计铺设PPRdn25管长917m、dn32管长929m，dn50管长347m，PEdn63管长1408m、dn110管长695m，砌筑检查井、阀门井，安装90套水表等配套设施。 | 新建 | 67 | 8 | 229 | 铺设水管长度≥4296m；项目验收合格率＝100%，项目完工及时=100%；受益脱贫人口≥8人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善提升72户229人饮水条件，其中包含脱贫人口4户8人。 | 6月底 | 中央一批 | 70.4 | 67 | 0 | 已完成
13 | 双桥村村委会主干道道路提升工程 | 县交通运输局 汪大明 | 商山镇人民政府 闫 安 | 双桥村 | 1.道路硬化主路长433m均宽4m，硬化厚0.18m，C25，支路长150m均宽3.5m，硬化厚0.15m，C25； 2.混凝土标准砖砌挡墙140m； 3.铺设直径0.8m涵管110m，0.5米涵管81m，0.4m涵管66m，荣井盖15个，修建40*40水渠60m，30*30水渠15m。 | 新建 | 49 | 23 | 2100 | 建设道路长度≥583m,铺设涵管总长度≥257m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥23人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善提升400户2100人生产生活条件，其中包含脱贫人口9户23人。 | 6月底 | 中央一批 | 49 | 49 | 0 | 已完成
14 | 星洲村西岸组机耕路提升项目 | 县交通运输局 汪大明 | 五城镇人民政府 牛文霞 | 星洲村 | 对星洲村西岸组约700m机耕路进行路基提升，铺设部分排水管及挡墙建设，新建沉淀池一座。 | 新建 | 49 | 48 | 1387 | 路基提升长度≥700m；项目验收合格率=100%；项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥46人；受益脱贫人口满意度≥95％ | 改善提升364户1387人生产生活条件，其中包含脱贫人口15户48人。 | 6月底 | 中央一批 | 49.3757 | 49 | 0 | 已完成
15 | 汉公坑村内道路提升工程 | 县交通运输局 汪大明 | 山斗乡人民政府 胡美娇 | 金源村 | 村庄内部路面改造，维修路基30m，维修改造支路490m，路面提升改造1.2-1.5m主干道路面390m，广场地面提升200㎡及部分水管维修。 | 新建 | 41 | 21 | 344 | 道路维修改造长度≥490m，路面提升改造长度≥390m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥21人，受益脱贫人口满意度≥95％ | 改善提升99户344人生产生活条件，其中包含脱贫人口8户21人。 | 6月底 | 中央一批 | 41.2078 | 41 | 0 | 已完成
16 | 东流组安全饮水提升工程 | 县农业农村水利局 郑传权 | 岭南乡人民政府 刘劲松 | 岭南村 | 铺设dn50管长2400m为主管道，dn30管长5000m为入户管道，修建水渠等配套设施。 | 新建 | 39 | 9 | 261 | 铺设水管长度≥7.4km；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%，受益脱贫人口数≥9人，受益脱贫人口满意度≥95％ | 改善提升80户261人饮水条件，其中包含脱贫人口4户9人。 | 6月底 | 中央一批 | 40 | 39 | 0 | 已完成
17 | 上金龙山组安全饮水提升工程 | 县农业农村水利局 郑传权 | 蓝田镇人民政府 吴 斌 | 西村村 | 新建18m³钢筯混凝土蓄水池一座，埋设PE40、PE32、PE25管道约3.6km，安装组合式水表67个及其他配套阀门等配件。 | 新建 | 38 | 2 | 150 | 新建蓄水池≥1个，埋设管网长度≥3.6公里；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%，受益脱贫人口数≥2人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善提升36户150人饮水条件，其中包含脱贫人口2户2人。 | 6月底 | 中央一批 | 40 | 38 | 0 | 已完成
18 | 结里组及结外组安全饮水提升工程 | 县农业农村水利局 郑传权 | 白际乡人民政府 王 钦 | 结竹营村 | 1.新建3个蓄水池，15m³/个； 2.安装埋设水路管道5km。 | 新建 | 36 | 48 | 120 | 新建蓄水池≥3个，埋设水管长度≥5km；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口≥48人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善提升36户120人饮水条件，其中包含脱贫人口17户48人。 | 6月底 | 中央一批 | 36.6124 | 36 | 0 | 已完成
19 | 渭桥乡农业社会化服务产业发展项目（二期） | 县农业农村 局 郑传权 | 渭桥乡人民政府 朱紫卫 | 渠口村 | 1.新建270㎡临时仓储中心,场地硬化约730㎡及厂区内附属设施建设等； 2.新购烘干机1台、生物质颗粒炉1台，并对原有2台烘干机改造提升等。 | 新建 | 56 | 54 | 480 | 新建仓储中心建筑面积≥270㎡；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥54人，受益脱贫人口满意度≥95% | 村集体经济增收2.3万元，带动16户54名脱贫人口增收 | 10月底 | 中央二批 | 56.2599 | 56 | 0 | 已完成
20 | 碜溪村民宿改造工程 | 县文化旅游体育局 黄 莺 | 溪口镇人民政府 储树辉 | 碜溪村 | 对一栋双层面积125.4㎡旧房进行改造，木屋架更换，墙面出新，内部粉饰。 | 新建 | 50 | 25 | 56 | 改造民房≥1座；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥25人，受益脱贫人口满意度≥95% | 带动村集体经济年增长2万元/年，带动19户56人产业发展，其中包含8户25名脱贫人口户均增收200元 | 10月底 | 中央二批 | 50.1103 | 50 | 0 | 已完成
21 | 浯田村返乡青年创业 基地 | 县人力资源和 社会保障局 胡宝健 | 龙田乡人民政府 孙明诚 | 浯田村 | 1.对闲置的房屋进行翻新改造，翻新面积260㎡，包括墙体出新，房间添置相关设备，卫生间改造等； 2.对水电设施进行改造提升，对门窗进行更换等。 | 改建 | 48 | 170 | 1778 | 改造面积≥260㎡；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥170人；受益脱贫人口满意度≥95% | 为返乡创业青年提供创业条件，带动村集体经济年增收约2.9万元/年 | 10月底 | 中央二批 | 49.1278 | 48 | 0 | 已完成
22 | 金源村汉公坑茶叶基地改造提升 | 县农业农村 局 郑传权 | 山斗乡人民政府 胡美娇 | 金源村 | 1.改造提升茶叶基地生产道路1.8km、均宽1m； 2.安装石凳和座椅3处，以及配套附属设施。 | 修建 | 40 | 21 | 344 | 新建茶叶基地生产道路≥1.8km；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥21人，受益脱贫人口满意度≥95% | 带动村集体增收2万元/年，带动112户344人年均增收200元，其中脱贫人口3人务工就业，人均增收3000元 | 10月底 | 中央二批 | 40.32 | 40 | 0 | 已完成
23 | 南潜村和美乡村建设 | 县农业农村 局 郑传权 | 万安镇人民政府 方 程 | 南潜村 | 1.铺设石板路310m，宽度2.2m； 2.铺设次路石板路100m，宽度2m； 3.铺设鹅卵石路面120m，宽度1.5m； 4.浇筑下河步道50m，宽度1.5m； 5.新建木桥一座； 6.新建汀步石步道70m等。 | 新建 | 51 | 10 | 427 | 铺设石板路、鹅卵石道路长度≥530m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥10人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善3个村民组112户427人生产生活条件，其中含4户10名脱贫人口 | 10月底 | 中央二批 | 51.2 | 51 | 0 | 已完成
24 | 芳口村枧东路面恢复 工程 | 县交通运输局 黄文轩 | 东临溪镇人民政府 汪鹏志 | 芳口村 | 破除村内原破损道路，新建混凝土路道路长2500m，路面硬化强度C25，新建管径200雨水管道约460m，尺寸380mm*680mm雨水篦24座，含二次搬运费用。 | 新建 | 40 | 5 | 600 | 新建混凝土道路长度≥2500m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫户≥5人，受益脱贫户人口满意度≥95% | 改善提升生产生活及出行条件，建成后受益179户600人，其中含4户5名脱贫人口 | 10月底 | 中央二批 | 50.5212 | 40 | 0 | 已完成
25 | 豹南组村庄道路硬化 | 县交通运输局 黄文轩 | 汪村镇人民政府 傅立磊 | 桃源村 | 1.石板路翻新长47m*宽0.9m； 2.18cm厚主干道浇筑C30商品混凝土1020㎡，12cm厚村内便道560㎡，垫层均厚5cm碎石垫层； 3.DN300双壁波纹管12m； 4.和尚岭便民桥一座，长16m，宽2m，采用C25现浇混凝土浇筑，两侧不锈钢护栏共计32m。 | 新建 | 34 | 70 | 360 | 新建混凝土道路长度≥2500m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫户≥70人，受益脱贫户人口满意度≥95% | 改善提升93户360人生产生活及出行条件，其中含20户70名脱贫人口 | 10月底 | 中央二批 | 34.0055 | 34 | 0 | 已完成
26 | 芳田村人饮提升工程 | 县农业农村 局 郑传权 | 源芳乡人民政府 俞 晓 | 芳田村 | 新建蓄水坝一座（5m*1.2m*2.4m）及3000m主管道直径63mm，2000m支管道直径40mm，1000m到户管道直径25mm设施铺设。 | 新建 | 33 | 63 | 293 | 新建供水系统长度≥6000m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口满意度≥95%，受益脱贫户人口数≥63人 | 改善提升118户293人饮水条件，其中含34户63名脱贫人口 | 10月底 | 中央二批 | 33 | 33 | 0 | 已完成
27 | 流口村小柘组错车道 建设 | 县交通运输局 黄文轩 | 流口镇人民政府 程建斌 | 流口村 | 1.修缮及新建错车道共15处，每处约长10m； 2.新建挡墙3处，约长8m，宽4m，高2m。 | 新建 | 26 | 35 | 543 | 修缮及新建错车道≥15处，新建挡墙≥3处；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100% ；受益脱贫人口数≥35人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善138户543人生产生活，其中含11户35名脱贫人口 | 10月底 | 中央二批 | 26.7395 | 26 | 0 | 已完成
28 | 临溪村人居环境整治 | 县农业农村 局 郑传权 | 东临溪镇人民政府 汪鹏志 | 临溪村 | 023县道入口至一心村村口交界处环境整治、节点打造等基础设施提升内容。 | 修建 | 20 | 48 | 4089 | 受益行政村≥1个；项目验收合格=100%，项目完工及时率-100%；受益脱贫人口数≥48人，受益脱贫人口满意度≥95% | 提升村庄整体人居环境，改善1038户4089人生产生活条件，其中含24户48名脱贫人口 | 10月底 | 中央二批 | 20.584 | 20 | 0 | 已完成
29 | 中山组村庄道路提升 工程 | 县交通运输局 黄文轩 | 璜尖乡人民政府 方 凡 | 徐家村 | 对村庄内现有破损道路进行提升 1.修整加固路基，长约600m 2.新建混凝土路面，总长约600m，均宽约1.2m。 3.新建混凝土挡墙，长约10m，均宽约0.5m，均高约0.5m | 修建 | 15 | 166 | 820 | 修整路基≥600m；修建道路≥600m、均宽≥1.2m；新建混凝土挡墙≥10m、均宽≥0.5m、均高≥0.5m；项目完工及时率=100%；受益脱贫人口≥166人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善提升259户820人出行条件，其中含52户166名脱贫人口 | 10月底 | 中央二批 | 15.05 | 15 | 0 | 已完成
30 | 易地扶贫搬迁贴息 补助 | 县财政局 汪胜生 | 县财政局 汪胜生 | 脱贫户 | 用于补助异地扶贫搬迁政府购买服务费用。 | 新建 | 1 | 47 | 47 | 补助金额≥1万元，受益脱贫人数≥47人，受益脱贫户满意度≥95% | 补助异地扶贫搬迁政府购买服务费用 | 10月底 | 中央二批 | 1 | 1 | 0 | 已完成
31 | 石人村徽州粽子产业园 | 县农业农村水利局 郑传权 | 海阳镇人民政府 胡中文 | 石人村 | 1.新建一栋双层框架结构厂房，占地面积600㎡，内分自动生产车间、传统手工车间、仓储间、产品展示区 2.新建一处地下消防水池及泵房83㎡，室内外消火栓，应急照明，疏散指示灯等； 3.配套水电、污水处理等附属设施。 | 新建 | 194 | 12 | 850 | 新建厂房≥600平方米，项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%，受益脱贫人口数≥12人，受益脱贫人口满意度≥95% | 带动村集体经济年增收15万元，吸纳12名脱贫人口就近务工，带动20名村民务工。 | 9月底 | 省级一批 | 212 | 194 | 0 | 已完成
32 | 岩脚村加工基地项目 | 县农业农村水利局 郑传权 | 齐云山镇人民政府 潘 波 | 岩脚村 | 1.新建面积1800㎡三层加工基地； 2.加工基地配套电力线路安装，含一处变压器迁移； 3.基地配套污水管网铺设并接入污水管网； 4.基地配套给排水管网铺设，含288m³消防水池及消防设备安装。 | 新建 | 424 | 6 | 118 | 新建加工基地面积≥1800㎡；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥6人，受益脱贫人口满意度≥95% | 村集体经济增收13万元，带动33户118人增收，其中包含2户6名脱贫人口。 | 9月底 | 省级一批 | 370.0364 | 370 | 54 | 已完成
33 | 商山镇综合农事服务中心附属工程 | 县农业农村水利局 郑传权 | 商山镇人民政府 闫 安 | 荪田村 | 1.环商山镇综合农事服务中心道路拓宽并硬化：长310m拓宽至6m,厚0.2m砼C35，厚0.2m水稳层砼C15，厚0.2m碎石垫底压平；310m排水渠；50m挡墙均高3m,260m挡墙均高2m； 2.新建消防通道：长400m，宽8m,厚0.2m砼C35，厚0.2m水稳层砼C15，厚0.2m碎石垫底压平； 3.新建商山镇综合农事服务中心挡墙：长100m，高7m。 | 新建 | 300 | 35 | 897 | 道路拓宽至6m的里程数≥310m，新建挡墙长度≥100m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥35人，受益对象满意度≥95% | 带动村集体经济增收，村集体经济年均增收36万元，通过带动就业形式，带动5户脱贫户户均增收约2000元。 | 9月底 | 省级一批 | 304.4119 | 300 | 0 | 已完成
34 | 儒村村研学基地工程 | 县文化旅游体育局 黄 莺 | 蓝田镇人民政府 吴 斌 | 儒村村 | 1.对蓝田镇儒村村原黄冈小学教学南楼2层共500㎡进行维修提升改造，打造成研学基地，内设DIY手工区、课堂学习区、展陈馆、办公区等； 2.对原教学南楼院子内约1.5亩场地进行清理，并按设计进行提升改造。 | 新建 | 250 | 23 | 720 | 维修改造面积≥500㎡；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥23人，受益脱贫人口满意度≥95% | 村集体增收15万元，通过文旅带动创业就业，促进一般户人口720人增收其中带动9户23人脱贫户增收。 | 9月底 | 省级一批 | 184 | 184 | 66 | 已完成
35 | 山斗村天井山桥建设 | 县交通运输局 汪大明 | 山斗乡人民政府 胡美娇 | 山斗村 | 拆除3-6m漫水桥，重建3*10m钢筋混凝土板桥，桥梁全宽6m，净宽5m。挡墙长30m，接线长56m。 | 新建 | 114 | 38 | 830 | 新建桥梁及道路长度≥86m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥139人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善196户830人生产生活条件，其中包含14户38人脱贫人口。 | 8月底 | 省级一批 | 123.924 | 114 | 0 | 已完成
36 | 结外组生态防护建设工程 | 县交通运输局 汪大明 | 白际乡人民政府 王 钦 | 结竹营村 | 1.新建500㎡被动防护网； 2.新建1100㎡主动防护网； 3.新建长145m，高3m，均宽1mc25混凝土挡墙。 | 新建 | 75 | 31 | 60 | 新建挡墙体积≥435m³；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口≥31人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善20户60名农户生产生活条件，其中包含11户31名脱贫人口。 | 7月底 | 省级一批 | 58 | 58 | 17 | 已完成
37 | 南塘村高塘组通组道路硬化（一期） | 县交通运输局 汪大明 | 蓝田镇人民政府 吴 斌 | 南塘村 | 新建硬化通组道路，铺设碎石垫层0.15m，硬化路面混凝土C25浇筑，长900m，均宽3m，厚0.18m。 | 新建 | 50 | 16 | 375 | 硬化道路长度≥900m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥16人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善一般户101户375人生产生活条件，其中包含8户16名脱贫人口。 | 7月底 | 省级一批 | 50.5842 | 50 | 0 | 已完成
38 | 东亭标准化加工基地建设项目 | 县农业农村 水利局 郑传权 | 齐云山镇人民 政府 潘 波 | 东亭村 | 1.对村内闲置砖厂进行拆除，新建建筑面积2500㎡框架结构农产品加工厂房； 2.加工基地配套电力线路安装； 3.基地配套污水治理，含一处污水处理终端； 4.基地配套给排水管网铺设，含288m³消防水池及消防设备安装。 | 新建 | 510 | 19 | 792 | 新建加工场所面积≥2500㎡，新建消防水池容量≥288m³；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥19人，受益脱贫人口满意度≥95% | 村集体经济增收18万元，带动225户792人增收，其中包含8户19人脱贫人口 | 10月底 | 县级资金 | 467.4067 | 467.4067 | 42.5933 | 已完成
39 | 黄村村乡村文化孵化中心 | 县文化旅游 体育局 黄 莺 | 商山镇人民政府 闫 安 | 黄村村 | 对武进士第区域600m²进行改建提升： 1.武进士第两层建筑约420m²提升改造为乡村文化孵化中心，对门窗、内墙、地面及顶面等进行修缮，并对内、外部空间进行重新改造和整治； 2.水电进行重新改造， 配套污水处理等附属设施。 | 改建 | 200 | 27 | 741 | 改建建筑面积≥420㎡；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥27人，受益脱贫人口满意度≥95% | 带动村集体经济增收，村集体经济年均增收不低于6万元，带动9户27人脱贫人口增收 | 10月底 | 县级资金 | 178.8 | 178.8 | 21.2 | 已完成
40 | 板桥乡现代农业产业园二期 | 县农业农村 水利局 郑传权 | 板桥乡人民政府 刘茂辉 | 板桥村 | 用于购置杀青、揉捻、烘干、摊凉等设备建成一条烘青生产线。 | 续建 | 100 | 20 | 180 | 新建生产线≥1条；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥50人，受益脱贫人口满意度≥95% | 带动当地农民务工，带动三村联建（板桥村、梓坞村、沂川村），每年为村集体增收约5万元，带动脱贫人口5户20人务工就业，户均增收300元 | 9月底 | 县级资金 | 100 | 100 | 0 | 已完成
41 | 渔塘村林下中草药 种植 | 县林业局 王 剑 | 鹤城乡人民政府 王苏苏 | 渔塘村 | 1.在牌楼下二组油茶林基地套种120亩中草药黄精，含整地、种植及抚育管理； 2.基地建设作业道长1200m、宽0.5m； 3.基地建设隔离网长1500m、高1.8m； 4.基地自筹建设取水井1处，蓄水桶4个、容积均为5m³； 5.基地自筹建设喷水设施及铺设长1000m管网等。 | 新建 | 49 | 71 | 518 | 套种中草药黄精基地面积≥120亩；新建基地作业道长度≥1200m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥71人，受益脱贫人口满意度≥95% | 村集体经济年增收2万元，15户脱贫户每年增收800元 | 9月底 | 县级资金 | 55.1748 | 49 | 0 | 已完成
42 | “四带一自”特色 种养业提升 | 县农业农村 水利局 郑传权 县乡村振兴局 吴福昌 | 各乡镇人民政府及负责人 | 相关村 | 1.扶持800户具备实施农业特色产业发展条件的脱贫户发展特色种养业；鼓励新型农业经营主体带动脱贫户发展产业； 2.特色种养业脱贫户实用技术培训； 3.33个出列村和黄村村、轮车村、盐铺村、祖源村致富带头人培训。 | 新建 | 270 | 2400 | 3000 | 种植作物成活率≥90%，养殖家畜家禽成活率≥90%,自种自养脱贫户满意率≥95%；特色产业带动增加脱贫户收入≥200万元，受益脱贫户数≥800户，受益脱贫户满意度≥95%；实用技术培训班数量≥21次，培训人数≥800人，培训人员满意度≥95%；致富带头人培训人次≥185人次 | 扶持800户脱贫户发展特色种养业，鼓励农业经营主体与自种自养脱贫户建立利益联结机制，提高产业收入；提升脱贫户生产实用技术技能；增强农村致富带头人带动能力，加强农业特色产业发展指导服务，促进脱贫人口增收 | 12月底 | 县级资金 | 270 | 239.7311 | 30.2689 | 已完成
43 | "防贫保"综合保险 试点 | 县财政局 汪胜生 | 中国人民财产 保险公司 程金安 | 各乡镇 | 5000余户脱贫户及监测对象“3+N”一体式“防贫保”综合保险保费补贴。 | 新建 | 49 | 5000 | 13000 | 受益脱贫人口户数≥5000户；受益脱贫人口满意度≥95% | 有效化解脱贫人口和农村低收入人口面临的自然灾害、大病医疗、人身意外等方面风险 | 12月底 | 县级资金 | 49 | 44.847 | 4.153 | 已完成
44 | 金源村人饮提升工程 | 县农业农村 水利局 郑传权 | 山斗乡人民政府 胡美娇 | 金源村 | 1.金坦自然村新建水坝一座，蓄水池1座，φ700阀门井10座，φ500阀门井6座，室外水管约6400m，入户管约3500m，水表井175座，路面破除及恢复2035㎡； 2.北京山新村水坝一座，蓄水池1座，PE管约9000m； 3.蛇颈自然村φ700阀门井3座，φ500阀门井3座，室外水管约1400m，入户管约1100m，水表井55座。 | 新建 | 135 | 58 | 1038 | 新建供水设施≥3处；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥58人；受益脱贫人口满意度≥95% | 改善279户1038人生产生活条件，其中包含23户58人脱贫人口 | 10月底 | 县级资金 | 70.556 | 70.556 | 64.444 | 已完成
45 | 儒村村旅游基础设施提升 | 县文化旅游 体育局 黄 莺 | 蓝田镇人民政府 吴 斌 | 儒村村 | 1.硬化通组道路沥青路面(AC-20-6cm、AC-13-4cm，1556m²）； 2.人行道路改造（卵石地面99.25m²）； 3.排水沟（18m内空0.8*0.6），挡墙建设（浆砌块料长18m，均高1.35m，均宽0.37m），（卵石挡墙长35.4m，均高0.5m，均宽0.3m）。 | 新建 | 52 | 17 | 800 | 硬化通组道路沥青路面≥1556m²，人行道改造≥99.25m²，新建排水沟护岸≥200m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥17人，受益脱贫人口满意度≥95% | 提升旅游基础设施建设，促进乡村旅游发展，改善提升一般户210户800，其中包含7户17人脱贫人口的生产生活条件 | 9月底 | 县级资金 | 52 | 52 | 0 | 已完成
46 | 古楼村通组道路硬化项目 | 县交通运输局 黄文轩 | 万安镇人民政府 方 程 | 古楼村 | 建设长180m、宽6m（含8m路基及路基回填）、厚度0.2m、砼C30道路拓宽硬化（两侧高1米的混凝土挡墙）及360m排水沟建设和管涵建设。 | 新建 | 49 | 58 | 1834 | 新建道路长度≥180m；项目验收合格率＝100%，项目完工及时率＝100%；受益脱贫人口数≥58人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善提升423户1834人生产生活及出行条件，其中包含21户58人脱贫人口 | 9月底 | 县级资金 | 51.1822 | 49 | 0 | 已完成
47 | 杭溪村占坞生产便道建设 | 县交通运输局 黄文轩 | 溪口镇人民政府 吴万利 | 杭溪村 | 新建1100m绿梅生产便道，C25混凝土浇筑，宽度3.5m，厚度18cm。 | 新建 | 49 | 8 | 128 | 新建生产便道长度≥1100m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥8人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善提升41户128人生产生活条件，其中包含3户8人脱贫人口 | 9月底 | 县级资金 | 49.5335 | 49 | 0 | 已完成
48 | 和村村田干组拦水坝工程 | 县农业农村 水利局 郑传权 | 溪口镇人民政府 吴万利 | 和村村 | 新建C25混凝土拦水坝1座，其中坝基长38m， 宽2.6m，高0.8m，坝体长38m，宽2m，高1.3m。 | 新建 | 49 | 12 | 36 | 新建混凝土拦水坝≥1座；项目验收合格率=100%，完工及时率=100%；受益脱贫人口≥12人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善提升11户36人生成生活条件，其中包含4户12名脱贫人口 | 9月底 | 县级资金 | 49.5335 | 49 | 0 | 已完成
49 | 西坑口基础设施修建工程 | 县农业农村 水利局 郑传权 | 五城镇人民政府 牛文霞 | 西田村 | 对西田村西坑口组撂荒地块周边长约600m、均宽0.6m、深约0.6m沟渠进行修缮，建设挡墙长约100m，高约1米；对长约1000m、均宽2.5m的生产便道进行改造提升。 | 修建 | 48 | 76 | 2041 | 修复沟渠长度≥600m；修建生产便道长度≥1000m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥16人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善564户2041人生产生活条件，其中包含脱贫人口25户76人 | 9月底 | 县级资金 | 49.6869 | 48 | 0 | 已完成
50 | 上岩村人饮提升工程 | 县农业农村 水利局 郑传权 | 五城镇人民政府 牛文霞 | 上岩村 | 1.更换和埋设上岩村自来水管道共约5500m； 2.新建3m*3m*4m蓄水池一座，另对现有蓄水池一座进行修护、水源地进行清理； 3.全村170余户安装水表水箱； 4.其他相关配件购置安装等。 | 修建 | 47 | 38 | 945 | 铺设水管长度≥5500m；新建蓄水池≥1座；项目验收合格率=100%；项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥176人；受益脱贫人口满意度≥95% | 改善225户945人生产生活条件，其中包含脱贫人口14户38人 | 9月底 | 县级资金 | 47.1241 | 47 | 0 | 已完成
51 | 源里组生产道路硬化 | 县交通运输局 黄文轩 | 汪村镇人民政府 傅立磊 | 回源村 | 1.硬化道路总长1800m，均宽1.8m，采用C25砼浇筑，其中15cm厚部分长1650m，20cm厚部分长150m； 2.旧路面拆除170㎡；埋设涵管，管径DN300波纹管20m；浆砌块石挡墙砌筑长100m，均宽1m，高1.7m； 3.便桥修缮加固2座。 | 新建 | 45 | 60 | 465 | 硬化道路长度≥1800m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥60人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善提升131户465人生产生活条件，其中包含15户60人脱贫人口 | 9月底 | 县级资金 | 45.1587 | 45 | 0 | 已完成
52 | 山培中心村人饮提升工程 | 县农业农村 水利局 郑传权 | 溪口镇人民政府 吴万利 | 山培村 | 1.新建30吨蓄水池一个，过滤池一个； 2.埋设供水管网7500m。 | 新建 | 45 | 11 | 394 | 埋设管道长度≥7500m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥11人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善提升125户394人饮水条件，其中包含4户11名脱贫人口 | 9月底 | 县级资金 | 45.0019 | 45 | 0 | 已完成
53 | 秀阳村汶溪组内道路修建 | 县交通运输局 黄文轩 | 海阳镇人民政府 胡中文 | 秀阳村 | 1.修建组内混凝土道路总长1183m，其中主干道长247m，均宽4.5m，厚度18cm，强度C30； 2.修建支路段一：长186m，均宽2.5m，厚度15cm，强度C25；修建支路段二：长750m，均宽1.7m，厚度0.1m，强度C25。 | 修建 | 39 | 7 | 600 | 修建公路里程≥1183m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口≥7人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善提升200户600人生产生活环境，其中包含3户7人脱贫人口 | 9月底 | 县级资金 | 40.126 | 39 | 0 | 已完成
54 | 江田段旅游步道提升 | 县文化旅游 体育局 黄 莺 | 龙田乡人民政府 孙明诚 | 江田村 | 1.修建从红石壁至长坞岭顶长1.2公里、均宽1.5米的土夹石路面旅游步道，并对部分原有路面进行平整； 2.新建长450米，均高1.5米浆砌块石挡墙。 | 修建 | 37 | 97 | 565 | 修建旅游步道≥1.2km；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥97人，受益脱贫人口满意度≥95% | 提升旅游基础设施建设，促进乡村旅游发展，带动28户脱贫户97人人口生产生活条件 | 9月底 | 县级资金 | 39.8866 | 37 | 0 | 已完成
55 | 环居村外半源片灌溉水渠修建 | 县农业农村 水利局 郑传权 | 齐云山镇人民 政府 潘 波 | 环居村 | 对村内农田灌溉水渠进行修建，水渠总长570m，高0.6m，底宽0.6m，采用C25混凝土浇筑0.2m厚。 | 修建 | 20 | 8 | 494 | 农田灌溉水渠进行修复≥570m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥8人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善151户494人口生产生活条件，其中包含6户8人脱贫人口 | 9月底 | 县级资金 | 21.9777 | 20 | 0 | 已完成
56 | 流口村东坑组生产 便道修建 | 县交通运输局 黄文轩 | 流口镇人民政府 程建斌 | 流口村 | 对流口村东坑组约1.5km的生产便道进行修复平整，新建宽1.2m涵洞4个，新建挡墙3处。 | 修建 | 16 | 32 | 65 | 修建便道长度≥1.5km，涵洞≥4个；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥32人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善提升23户65名农户生产生活条件，其中包含11户32名脱贫人口 | 9月底 | 县级资金 | 16.8044 | 16 | 0 | 已完成
57 | 就业帮扶奖补 | 县人力资源和 社会保障局 谢卫权 | 各乡镇人民政府及负责人 | 相关村 | 1.脱贫人口、监测对象一次性转移就业交通补助； 2.21个乡镇组织所辖行政村开发乡村公益性岗位安置脱贫人口、监测对象就业，所需资金结合各乡镇需求统一调配使用； 3.脱贫人口、监测对象在就业帮扶车间、居家就业岗位、乡村公益性岗位、县域内经营主体、就业帮扶基地等各类载体实现就业，给予个人及单位就业奖补。 | 新建 | 320 | 1800 | 1800 | 享受外出务工交通补助、个人岗位补贴及开发乡村公益性岗位安置脱贫人口、监测对象≥1800人，受益脱贫人口及监测对象≥1800人，受益人口满意度≥95% | 促进1800名脱贫人口、监测对象就业增收 | 12月底 | 县级资金 | 320 | 299.446 | 20.554 | 已完成
58 | 雨露计划职业教育 | 县乡村振兴局 吴福昌 | 各乡镇人民政府及负责人 | 相关村 | 350名脱贫家庭职业教育在校生教育精准资助。 | 新建 | 140 | 350 | 350 | 资助脱贫户子女人数≥350人，脱贫户子女生均资助标准=4000元/学年；脱贫户子女全程全部接受资助的比例≥95%；受助学生满意度≥95% | 减轻脱贫学生就学负担 | 12月底 | 县级资金 | 140 | 136.8 | 3.2 | 已完成
59 | 项目管理费 | 县乡村振兴局 吴福昌 | 县乡村振兴局 吴福昌 县农业农村 水利局 郑传权 县交通运输局 黄文轩 县林业局 王 剑 | 各乡镇 | 项目规划设计、评审、验收、监理、审计等。 | 新建 | 70 | 600 | 1800 | 项目涉及乡镇数≥21个，保障项目准确实施，保障项目有效实施和后续管理；项目受益脱贫人口满意度≥95% | 保障财政衔接项目准确实施，加快项目实施进度 | 12月底 | 县级资金 | 70 | 70 | 0 | 已完成
60 | 脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接培训 | 县乡村振兴局 吴福昌 | 各乡镇人民政府及负责人 | 各乡镇 | 21乡镇分管领导及工作人员培训、外出考察学习等。 | 新建 | 3 | 200 | 600 | 培训人次≥200人次；政策知晓率≥90%以上 | 提高工作人员的工作能力和业务水平 | 12月底 | 县级资金 | 3 | 0.81369 | 2.1863 | 已完成
61 | 农特产品生产交易 中心 | 县农业农村 水利局 郑传权 | 东临溪镇人民政府 汪鹏志 | 汊口村 | 1.新建钢结构厂房一座，占地面积2400㎡，总建筑面积6100㎡，建筑层数3层，建筑高度15m左右； 2.地面平整，室外排水，边沟及附属设施建设等。 | 新建 | 533 | 225 | 3378 | 新建钢结构厂房面积≥6100㎡；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥225人，受益脱贫人口满意度≥95% | 建成后村集体经济年均增收约17.5万元；吸纳20余名脱贫人口就近务工，带动50余名村民务工增加收入 | 11月 | 市级资金 | 1023.2889 | 533 | 0 | 已完成
62 | 五联片人饮提升工程 | 县农业农村 水利局 郑传权 | 溪口镇人民政府 储树辉 | 江潭村 | 1.新建40吨圆形蓄水池2座，1吨方形过滤池2座，大口井2座，水泵2台及配套线路； 2.新建管网约17000m。 | 新建 | 48 | 26 | 74 | 新建蓄水池≥2座，铺设供水管网长度≥17000m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥26人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善25户74人饮水状况，其中含脱贫人口8户26人 | 9月 | 市级资金 | 48.7165 | 48 | 0 | 已完成
63 | 碜溪村人饮提升工程 | 县农业农村 水利局 郑传权 | 溪口镇人民政府 储树辉 | 碜溪村 | 1.新建50吨蓄水池一座，大口井2座,水泵2套； 2.管网铺设约12000m。 | 新建 | 48 | 27 | 54 | 新建蓄水池≥1座，铺设供水管网长度≥12000m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥27人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善18户54人饮水状况，其中含脱贫人口9户27人 | 9月 | 市级资金 | 48.7165 | 48 | 0 | 已完成
64 | 樟田村人饮提升工程 | 县农业农村 水利局 郑传权 | 鹤城乡人民政府 王苏苏 | 樟田村 | 1.大路组铺设40mm水管1490m，20mm水管1080m，新建蓄水池15m³，建设水坝长3m.宽0.5m、高0.8m，安装水表54个等配套设施； 2.严田组铺设40mm水管1630m，20mm水管1260m，新建蓄水池15m³，建设水坝长4m.宽0.5m、高0.7m，安装水表63个等配套设施； 3.涨汀组铺设40mm水管1260m，20mm水管1180m，新建蓄水池15m³，建设水坝长6m.宽0.5m、高1m，安装水表59个等配套设施。 | 新建 | 48 | 63 | 720 | 新建蓄水池≥3座，铺设供水管网长度≥7900m，安装水表数量≥176个；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口≥63人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善176户720人饮水状况，其中含脱贫人口22户63人 | 9月 | 市级资金 | 49.6 | 48 | 0 | 已完成
65 | 梅溪村饮水工程二期 | 县农业农村 水利局 郑传权 | 鹤城乡人民政府 王苏苏 | 梅溪村 | 1.外村组和董坑坞组新建新建蓄水池15m³2座、过滤池管理用房2个； 2、标准化铺设PE管道2500m； 3、安装砌筑检查井、阀门井及126套水表等配套设施。 | 续建 | 40 | 93 | 474 | 新建蓄水池≥2座，过滤池≥2座，安装水表数量≥126个，铺设供水管网长度≥2500m；项目完工率100%，项目完成及时率100%；受益脱贫人口≥93人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善外村组，东坑坞组126户474人口饮水条件，其中含脱贫人口23户93人 | 9月 | 市级资金 | 39.88 | 40 | 0 | 已完成
66 | 双桥村孝敬组人饮 提升工程 | 县农业农村 水利局 郑传权 | 商山镇人民政府 闫 安 | 双桥村 | 1.孝敬组铺设DN40塑料管600m，DN32塑料管300m，DN25塑料管400m，DN20塑料管420m，及水表43套； 2.新建8m³蓄水池，200m深水井1座，设备房1间，控制箱，电力电缆，路面开挖及恢复等配套设施。 | 新建 | 29 | 3 | 156 | 铺设供水管网长度≥1720m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口≥3人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善提升43户156人口饮水条件，其中含脱贫人口1户3人 | 9月 | 市级资金 | 29.5 | 29 | 0 | 已完成
67 | 桃溪村人饮提升工程 | 县农业农村 水利局 郑传权 | 榆村乡人民政府 程惠荣 | 桃溪村 | 1.中心村铺设Φ63主管2000m，对全村161户安装水表。对庄坑坞组40户管网改造提升，新建20吨蓄水池一座，过滤池一座； 2.铺设Φ50引水管1000m，铺设Φ50出水管1500m、Φ32管500m，Φ20管800m，对水源点进行加固。 | 新建 | 22 | 65 | 660 | 铺设供水管网长度≥5800m，新建饮水设施数量≥1个；项目验收合格率=100%；项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥65人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善提升161户660人口饮水条件，其中含脱贫人口23户65人 | 9月 | 市级资金 | 22 | 22 | 0 | 已完成
68 | 瑶溪村六组人饮提升工程 | 县农业农村 水利局 郑传权 | 商山镇人民政府 闫 安 | 瑶溪村 | 瑶溪村六组18户饮用自来水，接二水厂水源，铸铁管DN150（125m），镀锌钢管DN50（209m），PE管及接户水表若干。 | 新建 | 19 | 8 | 89 | 铺设供水管网长度≥334m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口≥8人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善提升18户89人口饮水条件，其中含脱贫人口5户8人 | 9月 | 市级资金 | 19 | 18.9566 | 0.043415 | 已完成
69 | 杨源村人饮提升工程 | 县农业农村 水利局 郑传权 | 汪村镇人民政府 傅立磊 | 杨源村 | 1.新建高位蓄水池20m³（圆形） 、新建4㎡管理房，购买消毒设备1台； 2.埋设PE50水管3500m（土方埋深0.7m），并安装接头、水阀； 3.水源地新建地坝长5m，高1m，底宽3m，顶宽0.7m。 | 新建 | 17 | 50 | 340 | 新建蓄水池≥1座，铺设供水管网长度≥3500m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥50人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善110户340人口生产生活条件，其中含脱贫人口14户50人 | 9月 | 市级资金 | 17.1997 | 17 | 0 | 已完成
70 | 渠口村村内道路提升改造工程 | 县交通运输局 黄文轩 | 渭桥乡人民政府 朱紫卫 | 渠口村 | 1.硬化通组路长491m，均宽3m，厚18cm，C25砼水泥路面及其他道路附属设施。 2.村内巷道长758m，宽1.4m～2.5m，铺贴50mm厚红麻石板。 | 新建 | 47 | 38 | 480 | 硬化道路长度≥491m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口≥38人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善136户480人生产生活条件，其中含脱贫人口10户38人 | 10月 | 市级资金 | 47.0033 | 47 | 0 | 已完成
71 | 网络高清电视和农村孤寡老人智慧看护 | 县乡村振兴局 吴福昌 | 中国电信休宁分公司 倪世通 中国移动休宁分公司 洪 峰 | 脱贫户 | 代缴脱贫户智能电视通信使用费农村孤寡老人智慧看护服务费用。 | 续建 | 22.8067 | 2600 | 2600 | 月代缴标准=6元/户/月，提升脱贫人口农村信息化服务水平，受益脱贫人口满意度≥95%；对已发仍然在使用手环的脱贫户、监测对象和分散供养的五保户代缴服务费18/年 | 持续提升全县农村信息化服务水平，切实为脱贫群众提供信息服务；有效解决农村空巢和独居老年人看护服务问题 | 9月 | 市级资金 | 22.8067 | 20.1276 | 2.6791 | 已完成
72 | 消费帮扶专列补贴 | 县乡村振兴局 吴福昌 | 县乡村振兴局 吴福昌 | 相关企业 | 企业在合肥地铁2节车厢及4块灯箱投放广告，按总费用的50%进行补贴。 | 新建 | 1.1933 | / | / | 项目涉及企业数≥6个，通过消费帮扶专列宣传，拓宽脱贫地区农特产品销售渠道 | 畅通龙头企业销售渠道，通过消费帮扶促进脱贫人口稳定增收 | 9月 | 市级资金 | 1.1933 | 1.1933 | 0 | 已完成
73 | 小珰村农产品烘房建设项目 | 县农业农村局 郑传权 | 月潭湖镇人民政府 郑 磊 | 小珰村 | 1.新建钢架构烘房500㎡，并购置烘干设备5套； 2.新建砖墙长96m，宽0.2m，高1.2m，安装窗户等维护体； 3.平整厂房内地面并硬化500㎡，安装自来水等配套设施。 | 新建 | 50 | 50 | 5 | 新建烘房面积≥500㎡，硬化车间路面面积≥500㎡；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥42人，受益脱贫人口满意度≥95% | 村集体经济年均增长3万元，带动4户15人脱贫人口人均增收约0.3万元 | 11月底 | 省级二批 | 50.3049 | 50 | 0 | 已完成
74 | 古楼村手工基地项目附属工程 | 县农业农村局 郑传权 | 万安镇人民政府 王 辰 | 古楼村 | 1.对550㎡厂房进行内墙粉饰； 2.对厂房周边路面硬化1000㎡，新建75m挡墙等附属工程。 | 新建 | 30 | 30 | 1 | 路面硬化面积≥1000㎡；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥58人，受益脱贫人口满意度≥95% | 带动村集体经济年增收2万元，带动5名村民务工 | 11月底 | 省级二批 | 31.0005 | 30 | 0 | 已完成
75 | 庭院经济 | 县农业农村局 （县乡村振兴局） 吴福昌 | 各乡镇人民政府 | 各相关村 | 鼓励和支持享受政策的脱贫群众，监测对象利用房前屋后等闲置资源，因地制宜发展庭院经济到户项目，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，促进群众持续稳定增收，按照“先建后补、以奖代补”原则，补助标准原则上单类项目补助不超过2000元(含2000元)。 | 新建 | 4 | 4 | 0 | 带动脱贫户户均增收≥3000元，受益脱贫户数≥20户，受益脱贫户满意度≥95% | 促进群众持续稳定增收，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，户均增收约3000元 | 11月底 | 省级二批 | 4 | 4 | 0 | 已完成
76 | 五龙山片区登山步道提升项目 | 县文化旅游体育局 黄 莺 | 五城镇人民政府 牛文霞 | 阳台村 | 1.修建平整登山步道约14km，均宽约1.2m； 2.沿线设置3处简易休憩棚、10余处生态垃圾池、简易指示牌等附属设施。 | 新建 | 51 | 51 | 0 | 新建改建道路长度≥14km，新建简易休憩棚≥3处；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口≥169人，受益脱贫人口满意度≥95% | 带动旅游产业发展，改善220户687人出行及生产生活条件，其中包含脱贫人口57户169人 | 11月底 | 省级二批 | 52.1734 | 51 | 0 | 已完成
77 | 迪岭村培源组人饮提升工程 | 县农业农村局 郑传权 | 蓝田镇人民政府 吴 斌 | 迪岭村 | 1.培源组内新建20m³钢筋混凝土蓄水池一座，DN40引水管道3000m，DN50主管道1419m，接入户水表井50座，接户DN25支管2000m，破除及修复混凝土路面约590㎡； 2.培源组村口，新建10m³钢筋混凝土蓄水池一座，DN25引水管道约2200米，DN32主管道约380米，接户DN25支管约270米，接入户水表井9座，破除及恢复混凝土路面120㎡。 | 新建 | 44 | 44 | 1 | 新建蓄水池≥2个，埋设管网长度≥7.2km，破除及修复混凝土路面≥710㎡；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥2人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善提升60户220人饮水条件，其中包含脱贫人口1户2人 | 11月底 | 省级二批 | 45.2557 | 44 | 0 | 已完成
78 | 五丰村塘尾组基础设施修复项目 | 县农业农村局 郑传权 | 五城镇人民政府 牛文霞 | 五丰村 | 1.新建灌溉水渠约900m，埋设圆管涵29m； 2.新建机耕路约900m，均宽1.5m；建设挡墙约50m，均高5m。 | 新建 | 44 | 44 | 1 | 新建水渠长度≥900m，机耕路长度≥900m，挡墙长度≥50m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥58人；受益脱贫人口满意度≥95% | 改善337户1266人生产生活条件，其中包含脱贫人口20户58人 | 11月底 | 省级二批 | 45.458 | 44 | 0 | 已完成
79 | 岭南乡中药材基地配套基础设施项目 | 县交通运输局 黄文轩 | 岭南乡人民政府 刘劲松 | 岭南村 | 1.新建长540m，宽4m道路，C25硬化，厚度18cm，10cm厚碎石垫层，沿途挡墙砌筑； 2.新建片石材质生产便道长311m，宽0.8-1.2m，生产便道两侧灌木清理，浮土挖除等。 | 新建 | 44 | 44 | 1 | 新建硬化道路≥0.54公里，项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%，受益脱贫人口数≥38人，受益脱贫人口满意度≥95% | 带动中药材产业发展，同时改善一般农户51户168人生产生活条件，其中脱贫人口17户38人生产生活条件 | 11月底 | 省级二批 | 44.45 | 44 | 0 | 已完成
80 | 矶溪村旅游步道提升工程 | 县文化旅游体育局 黄 莺 | 溪口镇人民政府 储树辉 | 矶溪村 | 1.对长2200m青石板古道进行修复，宽度1.2m； 2.古道其他附属设施修复。 | 修复 | 43 | 43 | 1 | 修复青石板古道≥2200m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥7人，受益脱贫人口满意度≥95% | 带动矶溪村文化旅游产业发展，改善提升37户113人生产生活条件，其中包含脱贫人口3户7人 | 11月底 | 省级二批 | 43.4277 | 43 | 0 | 已完成
81 | 江潭村上里组道路硬化工程 | 县交通运输局 黄文轩 | 溪口镇人民政府 储树辉 | 江潭村 | 1.对长470m宽3m的厚18cm路面进行浇筑，混凝土强度C25； 2.新建长13m高4.3m的挡墙一处，混凝土强度C25，埋设4m混凝土涵管。 | 新建 | 36 | 36 | 0 | 新建硬化道路长度≥470m；项目验收合格率=100%，完工及时率=100%；受益脱贫人口≥6人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善提升23户68人生产生活及出行条件，其中包含脱贫人口3户6人 | 11月底 | 省级二批 | 36.0314 | 36 | 0 | 已完成
合 计 | [6 empty] | 7798 | / | [5 empty] | / | 7434.6068 | 363.3932

## 结余资金
休宁县2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施完成情况表（结余资金） 单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目主管单位及 负责人 | 项目实施单位及 责任人 | 实施 地点 | 建设内容及规模 | 建设 性质 | 衔接 资金 | 受益对象（人） |  | 项目绩效目标 | 联农带农机制 | 完成时限 | 批次 | 中标价 | 衔接资金 支付 | 完成情况
[8 empty] | 受益 脱贫 人口 | 受益 总人 口数
1 | 新安源村民宿改造 工程 | 县文化旅游体育局 黄 莺 | 鹤城乡人民政府 汪 冰 | 新安源村 | 1.改造新安源村房屋1座，上下两层总面积300㎡，翻新整体楼房外立面； 2.一楼建设木结构外靠回廊30㎡、改建大厅40㎡、厨房和点菜区72㎡、休息间（杂物间）24㎡及配套设施； 3.二楼改造5个标间110㎡、楼梯间24㎡及配套设施。 | 新建 | 45 | 9 | 25 | 改造房屋面积≥300㎡；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；脱贫人口数≥9人，受益脱贫人口满意度≥95% | 带动新安源文化旅游产业发展，村集体收入年增收约2万元，带动农户12户25人就业，其中包含脱贫人口4户9人 | 11月底 | 结余 | 45 | 45 | 已完成
2 | 阜田村溪西杨树组 人饮提升工程 | 县农业农村局 郑传权 | 商山镇人民政府 闫 安 | 阜田村 | 1.溪西组50户饮用自来水，Φ63PE管道1000m，Φ32PE管道600m，Φ25PE管道400m，Φ20PE管道700m，水表50套及蓄水池、过滤池、打井、控制箱等； 2.杨树组28户饮用自来水，Φ40PE管道800m，Φ32PE管道300m，Φ25PE管道400m，Φ20PE管道280m，水表28套及蓄水池、过滤池修建，水源塘坝体加固及溢洪道修复，水源塘及自来水管护道路修复。 | 新建 | 47 | 19 | 292 | 铺设水管长度≥4480m；项目验收合格率＝100%，项目完工及时=100%；受益脱贫人口≥19人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善提升77户292人口饮水条件，其中包含脱贫人口7户19人 | 11月底 | 结余 | 47 | 47 | 已完成
3 | 祖源村旅游步道提升工程 | 县文化旅游体育局 黄 莺 | 溪口镇人民政府 储树辉 | 祖源村 | 对祖源村石板步道进行改造提升，修复总面积1200㎡青石板道路，其中思贤岭段长412m，均宽1.5米；村内部分长342米，均宽1.7米。 | 修复 | 42.2 | 9 | 156 | 修复青石板道路面积≥1200㎡；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥9人，受益脱贫人口满意度≥95% | 带动祖源村文化旅游产业发展，改善提升40户156人生产生活条件，其中包含脱贫人口4户9人 | 11月底 | 结余 | 42.2 | 42.2 | 已完成
4 | 回岭村前山坞碣坝 建设 | 县农业农村局 郑传权 | 月潭湖镇人民政府 郑 磊 | 回岭村 | 1.新建水毁碣坝1座，长12m、底宽4m、上宽2m、高3.5m； 2.新建护岸（护墙）长30m、底宽1m、上宽0.6m、均高3m； 3.新建0.3m*0.3m灌溉水渠长100m。 | 新建 | 33 | 51 | 260 | 新建碣坝≥1座，新建护岸≥1处；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%，受益脱贫人口数≥51人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善89户260人群众生产生活条件，其中包含脱贫人口18户51人 | 11月底 | 结余 | 33 | 33 | 已完成
5 | 中和村源头人饮提升工程 | 县农业农村局 郑传权 | 溪口镇人民政府 储树辉 | 中和村 | 1.新建30吨圆形蓄水池1座，1吨方形过滤池2座； 2.铺设管网约5000m。 | 新建 | 30 | 22 | 48 | 铺设供水管网长度≥5000m，30吨圆形蓄水池≥1座，1吨方形过滤池≥2座，项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥22人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善提升19户48人饮水条件，其中包含脱贫人口7户22人 | 11月底 | 结余 | 30 | 30 | 已完成
6 | 吴田村岩坑挡墙及道路拓宽建设项目 | 县农业农村局 郑传权 县交通运输局 黄文轩 | 万安镇人民政府 王 辰 | 吴田村 | 新建混凝土挡墙350m³，467m长道路拓宽1米，C30混凝土浇筑，厚20cm，增设排水涵管20m。 | 新建 | 30 | 58 | 1731 | 新建挡墙≥350m³，浇筑路面≥467㎡，项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%，受益脱贫人口数≥58人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善提升450户1731人出行条件，其中含28户58人脱贫人口 | 11月底 | 结余 | 30 | 30 | 已完成
7 | 板桥村横街组机耕路建设 | 县交通运输局 黄文轩 | 渭桥乡人民政府 朱紫卫 | 板桥村 | 1.新建机耕路长1300m，将原宽2m拓宽至均宽3m，路面铺设石子厚度约10cm； 2.新建挡墙长400m、高0.8m、均宽0.35m；新建长6m宽3.5m盖板涵一处等。 | 新建 | 17 | 8 | 96 | 新建道路长度≥1300m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口≥8人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善32户96人生产生活条件，其中包含脱贫人口5户8人 | 11月底 | 结余 | 17 | 17 | 已完成
8 | 阜田村浯田三组生产通道 | 县农业农村局 郑传权 | 商山镇人民政府 闫 安 | 阜田村 | 1.道路硬化路长335m均宽1.8m，硬化厚0.12m，C25，路长310m均宽1.65m，硬化厚0.12m，C25； 2.混凝土挡墙265m，C25。 | 新建 | 17 | 4 | 178 | 建设道路长度≥645m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥4人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善提升44户178人生产生活条件，其中包含脱贫人口2户4人 | 12月底 | 结余 | 17 | 17 | 已完成
9 | 中洲组基础设施提升 | 县农业农村局 郑传权 | 五城镇人民政府 牛文霞 | 西田村 | 1.路段一浇筑混凝土路面长184m，均厚18cm，均宽2.5m； 2.路段二新建压膜路面长171m，均厚18cm，均宽5.8m； 3.新建浆砌块石挡墙长147m，均高1.3m。 | 新建 | 40 | 8 | 239 | 新建路面≥355m，新建浆砌石块挡墙≥147m；受益脱贫人口数≥8人；受益脱贫人口满意度≥95% | 改善66户239名农户生产及出行条件，其中包含3户8名脱贫人口 | 12月底 | 结余 | 40 | 40 | 已完成
10 | 轮车村松萝山水毁 挡墙修复 | 县农业农村局 郑传权 | 万安镇人民政府 王 辰 | 轮车村 | 新建浆砌块石挡墙9处，底部宽1.2m，顶部宽0.6m，均高3m，总长度135m。 | 新建 | 15 | 50 | 900 | 新建挡墙≥350m³；项目验收合格率＝100%，项目完工及时=100%；受益脱贫人口≥50人，受益群众900人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善160户900人，包含受益脱贫人口50人出行安全 | 12月底 | 结余 | 15 | 15 | 已完成
11 | 巧坑村孟阁坞组水毁护岸修复 工程 | 县农业农村局 郑传权 | 东临溪镇人民 政府 汪鹏志 | 巧坑村 | 1.修建长410米、均高2米水毁河道护岸挡墙。 2.新建盖板涵洞3座（均长5m，均宽2.8m）。 | 修建 | 22 | 35 | 398 | 项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口≥35人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善105户398人生产生活条件，其中含脱贫人口17户35人 | 12月底 | 结余 | 22 | 22 | 已完成
12 | 源口中心村段水毁河道治理工程 | 县农业农村局 郑传权 | 东临溪镇人民 政府 汪鹏志 | 源口村 | 1.新建汊水河中心村东岸沿河水毁河道护岸C20混凝土挡墙约320m，均高约1.6-4.5m，顶宽约1.2m； 2.新建卵石挡墙约35m，高约2.7m，顶宽0.5m； 3.桥墩维修加固2处； 4.修建水埠头2处。 | 新建 | 15 | 21 | 420 | 项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口≥21人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善120户420人生产生活条件，其中含脱贫人口7户21人 | 12月底 | 结余 | 15 | 15 | 已完成
13 | 项目管理费 | 县农业农村局 （县乡村振兴局） 吴福昌 | 县农业农村局 郑传权 县交通运输局 黄文轩 县林业局 王 剑 | 各乡镇 | 项目规划设计、评审、验收、监理、审计等。 | 新建 | 10.1932 | 600 | 1800 | 项目涉及乡镇数≥21个，保障项目准确实施，保障项目有效实施和后续管理；项目受益脱贫人口满意度≥95% | 保障财政衔接项目准确实施，加快项目实施进度 | 12月底 | 结余 | 10.1932 | 10.1932 | 已完成
合计 | [6 empty] | 363.3932 | / | [6 empty] | 363.3932