## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
转移支付区域（项目）绩效自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金
省级主管部门 |  |  | 安徽省财政厅
地方主管部门 |  |  | 休宁县财政局 |  | 资金使用单位 | 休宁县教育局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 2810 | 2060 |  | 73.31%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 1050 | 300 |  | 28.57%
|  |  | 地方财政资金 | 1760 | 1760 |  | 100%
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 合理分配 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 及时下达项目实施单位 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 实行国库集中支付 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 按照项目实施进度付款 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 资金使用准确 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 已开展预算绩效管理 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 根据协议和实施进度支付 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 申请中央专项彩票公益金1050万元，用于支持休宁县海阳镇第四小学新建项目，该项目由休宁县教育局负责实施。项目总投资1.2亿元，总建筑面积23870㎡，共设36个教学班，容纳学生1620人。项目建成之后将为海阳镇乃至休宁县适龄儿童提供良好的义务教育场所，达到完成消除大班额任务和推进教育优质均衡发展的目的，对当地教育事业和学校的发展有积极的推动作用。 |  |  |  | 海阳第四小学新建项目自2024年8月12日开工建设以来，各项建设工作稳步推进，已经完成1#综合楼，2#、3#、4#教学楼及连接体A、B主体结构封顶，5#风雨操场，6#食堂报告厅完成一层施工，已建工程量达总工程量的38%左右。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 1.项目数量 |  | ≥1个 | 1个 | 无
|  |  | 2.增加公益性项目面积（建筑） |  | ≥23870㎡ | 38% | 项目继续实施
|  |  | 3.购置（维修）教学设备套数 |  | ≥5066套。电子白板57套；教学电子设备57套；计算机（含学生及教师用）353台；实验室设备3套；课桌椅2700套；饮水设施20台（套）；教师办公桌椅150套，体育设施设备450台（套）；厨房餐厅设备设施525台（套）；报告厅椅750套；安保设施1套。 | 5066套 | 无
|  |  | 4.直接受益人数 |  | ≥1620人 | 0 | 项目继续实施
|  |  | 5.增加公益学位数 |  | ≥1620个 | 0 | 项目继续实施
|  |  | 6.增加公益性项目面积（占地） |  | ≥3.56万平方米 | 3.56万平方米 | 无
|  |  | 7.新建教学班数量 |  | ≥36个 | 0 | 项目继续实施
|  |  | 8.绿化覆盖面积 |  | ≥1.25万平方米 | 0 | 项目继续实施
|  | 质量指标 | 项目规划编制完整性、合规性 |  | 100% | 100% | 无
|  |  | 项目验收合格率 |  | 100% | 100% | 无
|  |  | 按规定标明宣传标识 |  | 100% | 100% | 无
|  |  | 生均建筑面积 |  | ≥14.8㎡/生 | ≥14.8㎡/生 | 无
|  |  | 绿地率 |  | ≥35% | 0% | 项目继续实施
|  | 时效指标 | 按时上报资金使用情况 |  | 100% | 100% | 无
|  |  | 按时向社会公告项目实施情况 |  | 100% | 100% | 无
|  |  | 项目完成及时性 |  | 2025年3月完工 | 38% | 持续推进
|  | 成本指标 | 工程费用 |  | ≤9621.2万元 | 2060万元 | 按工程进度计算
|  |  | 项目总成本 |  | ≤12000.00万元 | 2060万元 | 按工程进度计算
|  | 社会效益 指标 | 有效弥补当地社会公益事业欠账 |  | 满足当地入学需求，缓解办学压力的影响程度明显 | 建成后可以满足需求 | 持续推进
|  |  | 完成消除大班额任务 |  | 消除大班额 | 建成后，消除大班额 | 无
|  | 可持续影响指标 | 社会公益机构的服务能力和水平 |  | 不断提高 | 不断提高 | 无
|  |  | 建筑物使用年限 |  | ≥50年 | ≥50年 | 无
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人群满意度 |  | ≥85% | ≥85% | 无
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。