## Sheet1
附件 2025年休宁县汽车产业重点任务清单分解表
建设内容 | 具体目标任务 | 拟定事项或相关措施 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时间
一、年度工作目标 | （一）到2025年我县汽车产业产值达到33亿元，其中汽车零部件产值达25亿元，后市场产值达8亿元；汽车零部件制造特色产业集群全年营收达60亿元以上 | 细化举措、量化时间节点、压实责任、强化调度，确保完成任务。 | 县科技商务工业 信息化局 | 县发展改革委 休宁经开区管委会 县汽车办 | 2025-12-03
二、存量企业培育 | （二）加快县内汽配企业培育，全年新增规模以上工业企业6家。 | 动态摸排调查更新规上企业培育库 | 县科技商务工业 信息化局 |  | 持续推进
|  | 1.建立2025年规上企业培育库，实行部门联动，根据培育计划按月跟踪企业生产销售情况，帮助企业解决要素制约。2.对重点企业开展业务指导，助企夯实统计基础台账。力争金虎铸业、熠之灵等6家企业尽早入规。 | 县科技商务工业 信息化局 | 休宁经开区管委会 县税务局 县供电公司 联系乡镇 | 2025-12-03
| （三）加快“专精特新”企业培育，打造一批细分领域的“单打冠军”“配套专家”和行业“小巨人”，全年新增省级“专精特新”企业1家。 | 1.建立拟申报2025年省级专精特新企业培育库，对入库企业开展培育指导。2.动态掌握企业培育措施情况，并邀请服务机构指导改进。3.组织培育库企业根据申报要求提交申报材料，力争培育和创汽车零部件制造有限公司成为省级“专精特新”企业。 | 溪口镇 | 县科技商务工业 信息化局 | 2025-12-03
| （四）推进高能级科创平台建设，创建省级重点实验室1家。 | 1.根据省级文件要求组织企业申报，并邀请合工大教授到企业开展现场指导。2.指导企业凝练项目，并邀请合工大教授指导具体项目技术细节。3.待省级下发文件，组织昌辉股份联合合工大申报省重点实验室。 | 县科技商务工业 信息化局 |  | 2025-09-03
二、存量企业培育 | （五）发挥合肥工业大学（休宁）产业技术创新中心作用，推动现有汽配项目结题，实施新一批“揭榜挂帅”项目1个以上。 | 1.组织专家开展2022、2023年度项目评审验收，推动3个汽配项目结题。2.邀请合工大教授实地走访企业，开展技术需求对接工作。3.根据摸排需求，在合工大开展“揭榜挂帅”工作，揭榜团队编制项目任务书，确定项目相关指标。4.签订新项目任务书，启动新一批校地合作项目，实施新一批昌辉转向“揭榜挂帅”汽配项目1个以上。 | 县科技商务工业 信息化局 | 休宁经开区管委会 县汽车办 | 2025-09-03
| （六）梯度培育科技型企业，新增国家高新技术企业1家。 | 1.走访调研摸排高新技术企业拟申报情况，开展高新技术企业申报、预审、推荐工作。2.开展科技型中小企业入库管理、年度抽查等工作，培育瀚蓝灵科技成为国家高新技术企业。 | 县科技商务工业 信息化局 |  | 2025-10-03
三、一级供应商培育 | （七）协同省内整车企业实施强链、补链、延链，提升高端零部件配套能力，全年新增一级供应商1家以上。 | 确定重点培育对象，持续跟进培育企业情况，力争培育飞发传动成为一级供应商。 | 县汽车办 | 休宁经开区管委会 县科技商务工业 信息化局 | 2025-10-03
|  | 新招引1家省外一级供应商落户休宁，加强服务，不断做大做强。 | 县投资促进局 | 县汽车办 | 2025-12-03
|  | 1.对全县龙头企业开展走访摸底，了解本地配套情况。2.组织昌辉、奥特斯赴县内汽配企业开展技术指导，推动企业加快融入龙头企业供应链体系，提升昌辉、奥特斯零配件本地配套率至 45%。 | 县科技商务工业 信息化局 | 休宁经开区管委会 县汽车办 | 2025-12-03
|  | 1.摸排全县汽配企业争创16949认证情况，建立2025年标准认证培育库。2.开展IATF16949标准认证培训会，对参会企业开展技术指导，力争2家以上县内汽配企业争创IATF16949标准，提升全县汽配企业配套能力。 | 县市场监管局 | 县科技商务工业 信息化局 | 2025-12-03
|  | 1.摸排走访梳理全县汽配企业模具开发需求。2.整合模具研发力量，如强鑫模具开发汽配产品模具能力，并支持昌辉、奥特斯等模具开发企业提升模具开发能力，实现共享。 | 县科技商务工业 信息化局 | 休宁经开区管委会 | 2025-12-03
四、增量企业招引 | （八）加大“双招双引”力度，全年新增签约汽配企业20家以上。 | 1.围绕模具开发、SMT贴片技术等短板工艺和车规级元器件、基板、触摸膜、传感器等空白领域，梳理全县龙头企业市外上游供应链企业名单，组建专业招商团队开展“敲门招商”。2.围绕新建汽车电子电器产业园、奥特斯产业园项目开展以商招商、上门招商、订单招商活动。 | 县投资促进局 | 休宁经开区管委会 县汽车办 | 2025-12-03
|  | 聚焦汽车零部件等主导产业和细分赛道补链强链，集中力量攻坚招大引强。签约项目20个以上。 | 县投资促进局 | 县汽车办 | 2025-12-03
五、汽车零部件特色产业集群做大做强 | （九）加快推进汽车电子电器产业园项目。 | 1.与上争取资金支持，力争项目2025年开工建设。2.走访国内汽车电子电器生产企业，摸排整理相关线索，对有意向企业进一步洽谈，推动项目落地。 | 休宁经开区管委会 | 县发展改革委 县科技商务工业 信息化局 县汽车办 县开投公司 | 2025-12-03
| （十）积极融入全省新能源汽车产业集群建设，健全“整零”对接机制，通过产业链招商、资本招商等方式引育汽车零部件企业8家以上，实现汽车零部件制造特色产业集群产值增长20%以上 | 对我县汽配产业链上的短板弱项开展精准招引，对存量企业开展培育，力争引育汽车零部件企业8家以上，实现汽车零部件制造特色产业集群产值增长20%以上。 | 县发展改革委 | 休宁经开区管委会 县科技商务工业 信息化局 县财政局 | 2025-12-03
| （十一）引导园区非汽配企业跨界发展，扩大汽配产品份额，优化主营业务结构。 | 1.走访调研园区非汽配企业生产产品情况及跨界意向，并研究产品转型升级可行性。2.加强与市外汽配企业对接，梳理订单需求，匹配园区非汽配企业产品及生产能力，为双方“牵线搭桥”，助力合作发展。重点扶持龙跃、三佳谊华、金视界等企业在汽配产品生产领域的业务拓展，助力其扩大生产份额。 | 休宁经开区管委会 | 县投资促进局 | 2025-12-03
六、推动汽车测试产业发展 | （十二）依托世界三大、全国唯一的山区汽车制动系统NVH测试路线优势，倾力打造中国乘用车制动测试产业（基地），开展项目规划及测试企业招引工作，助力汽车行业创新发展。 | 1.根据上级资金导向，启动测试产业园可行性研究报告编制工作。2.邀请知名测试方面团队实地走访企业，开展精准对接工作，并同步开展研究报告编制工作。3.征求部门意见，于年内完成编制工作。 | 县汽车办 | 县发展改革委 休宁经开区管委会 县开投公司 | 2025-12-03
|  | 鼓励休宁县乘用车制动器系统黄山道路测试行业协会加入中国汽车工业协会制动器委员会，承接中汽协会标准委汽车制动系统专业委员会举办的行业学术会议。 | 县汽车办 | 县科技商务工业 信息化局 县市场监管局 | 2025-12-04
|  | 1.对接休宁县乘用车制动器系统黄山道路测试行业协会，摸排收集国内知名汽车测试企业线索。2.对有意向企业进行外出考察并进一步洽谈，力争培育招引2家汽车测试企业。 | 县市场监管局 | 县发展改革委 县科技商务工业 信息化局 县汽车办 县开投公司 | 2025-12-03
七、推动汽车后市场产业发展 | （十三）积极引育后市场产业，整合发展万安汽车服务长廊。 | 1.走访调研及时掌握入驻企业发展动向，解决企业入驻需求。2.联合万安镇，加强企业走访，指导入驻汽车零售企业申报入限。3.推动中洲汽车城二期建设，招引品牌汽车4S店2家。 | 县科技商务工业 信息化局 | 县发展改革委 县投资促进局 万安镇 | 2025-12-03
八、人才生态建设 | （十四）解决县内汽配企业对人才、员工招聘需求。 | 1.加强汽配企业日常走访，了解企业诉求，动态掌握企业用工需求。2.每月梳理汇总县内汽配企业人才、普工招聘信息，通过线上线下渠道进行发布。3.聚焦汽配企业用工需求，开展招聘活动。 | 县人力资源社会 保障局 | 县委组织部 | 2025-12-03
| （十五）加强汽车产业相关专业人才培育。 | 支持我县汽配企业积极与黄山炎培等院校合作举办汽配产业培训班。 | 县人力资源社会 保障局 |  | 2025-12-03
|  | 建立机械基础、汽车运用技术、数控等与汽配产业相关联的休宁籍毕业生或在校生技术人才储备库，加强日常联系，引导创业就业。 | 县教育局 | 县人力资源社会 保障局 | 2025-12-03
九、服务生态建设 | （十六）科学规划充换电基础设施空间布局和建设时序，积极推进城区公共场所、乡村旅游景点等地区配建公共快慢充换电基础设施，全年新增公共充电桩162个。 | 在2025-2027年前我县需完成新建488个充电桩（各年度分别为162个、194个、132个）和1座换电站任务。2025年计划在城区、部分乡镇、旅游节点建设充电桩162个。 | 县发展改革委 | 休宁城投集团 县供电公司 | 2025-12-03
| （十七）落实省“徽动消费”行动，打好消费品以旧换新组合拳，推动汽车换“能”，加大新能源汽车促消费力度。 | 1.根据市级工作部署及休宁县商贸经济运行情况，适时开展促消费活动，挖掘消费市场潜力。2.组织开展县级促消费活动，积极组织企业参与市级以上促消费活动。3.推动汽车产品参与消费品以旧换新政策，每年举办不少于2场促消费活动。 | 县科技商务工业 信息化局 | 县财政局 万安镇 | 2025-12-03
十、文旅生态建设 | （十八）组织开展各类汽车旅游主题活动。 | 依托齐云山自由家、江村汽车露营地等资源，举办汽车旅游、山区越野赛事等活动，每年开展汽车旅游主题活动不少于1次。 | 县文化旅游体育局 | 县科技商务工业 信息化局 | 2025-12-03
| （十九）推动测试+自驾融合发展。 | 在现有新安月潭旅游风景道、徽州天路等旅游风景道基础上，结合黄山市NVH山区测试线路，增设沿线旅游标识标牌、沿线配套服务设施及旅游指南，将测试线打造成自驾线。 | 县交通运输局 | 县发展改革委 县文化旅游体育局 县汽车办 | 2025-12-03
十一、资本生态建设 | （二十）有计划、有步骤地推进企业上市工作，推动申报昌辉公司新三板挂牌。 | 积极推进昌辉公司新三板挂牌工作。 | 县财政局 | 县科技商务工业 信息化局 县汽车办 | 2025-12-03
| （二十一）发挥产业基金“孵化”撬动作用，对接黄山国混新能智车创业投资基金，争取对休宁县新能源汽车产业项目投入. | 1.梳理我县汽配产业链重点招引方向及招引企业名单。2.与上对接，推荐我县意向招引企业，争取基金投入我县相关汽车产业项目不少于1个。 | 县开投公司 | 县财政局 县汽车办 | 2025-12-03
十二、开放生态建设 | （二十二）力争2025年，休宁县汽车零部件出口额达到580万美元。 | 力争2025年，昌辉、奥特斯汽车零部件出口达到580万美元。 | 县科技商务工业 信息化局 |  | 2025-12-03
十三、其他事项 | （二十三）推进与江汽集团重点合作事项。 | 1.围绕我县龙头企业昌辉、奥特斯开展整零对接，增加我县龙头企业订单。2.对接江汽集团将祁门县汽车测试试验基地迁至休宁县事宜。3.拜访由江汽集团推荐的制造汽车开关头部企业，通过加大招商力度，力争企业在休宁投资建厂，从而推动休宁县汽车产业的升级和发展。 | 县市场监管局 | 县科技商务工业 信息化局 县汽车办 | 2025-12-03
| （二十四）推进与奇瑞集团重点合作事项。 | 1.在细分领域头部企业选派业务骨干赴奇瑞控股集团挂职锻炼，推动创新发展、加强合作机会、推进整零合作。2.加强测试领域合作：一是推动奇瑞控股集团新款车型来我县开展道路测试；二是邀请奇瑞控股集团测试领域专家来我县考察，指导智能网联场景示范应用；三是力争奇瑞控股集团在我县设立测试基地，拓展更多测试内容在我县开展。 | 县科技商务工业 信息化局 | 县市场监管局 县汽车办 | 2025-12-03