## Sheet1
附件2：
月潭湖镇2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估反馈问题清单
类型 | 具体问题 | 问题简述 | 整改措施 | 责任单位 | 整改时限 | 整改情况 | 问题来源
一、责任落实方面 | (一)驻村帮扶干部和基层干部责任落实情况。 | （1）回岭村、里庄村驻村工作队成员走访农户较少，群众对工作队不熟悉。 | 1.开展常态化走访。结合3月份开展的“镇村干部遍访行动”加强对农户的走访，要求驻村工作队成员每半年走访一次所有农户，认真记录《遍访行动记录本》； 2.加强日常督导。镇监察办加强下村督导频次，将群众对工作队的知晓率纳入督导内容； 3.实行“红黄榜”机制。实行“红黄榜”机制。对工作履职不到位的工作队成员通过黄榜通报批评。 | 镇监察办 回岭村 里庄村 | 7月28日前完成整改，并持续推进。 | 已整改。一是安排村两委干部、帮扶联系人结合党建引领信用村信息采集工作进行责任片区脱贫户、监测户走访1次，认真记录《遍访行动记录本》，镇工作站定期抽查记录情况；截至目前回岭村、里庄村驻村工作队成员各自己完成所有农户走访；二是镇工作站联合镇监察办开展业务和遍访督导，并将群众对工作队的知晓率纳入督导内容，问题整改期间，已下村督导9次；三是运用“红黄榜”工作激励和通报机制，对工作有所滞后的村及时通报。 | 镇自查问题
|  | （2）三个非出列村村两委干部对巩固拓展脱贫攻坚政策知晓度不够。 | 1.细化考核机制。将村干部政策知晓度纳入巩固拓展脱贫攻坚成果村为主考核指标中； 2.开展业务培训。召开村干部业务培训会，就监测对象申报、脱贫户分类、到户项目政策逐项解读； 3.创新学习方式。将“乡村振兴”主题纳入村干部“擂台比武”，采取舞台PK“现场观摩+讲述”等形式开展业务大比拼。 | 镇党建办 陈霞村 小珰村 回溪村 | 7月28日前完成整改，并持续推进。 | 已整改。一是将村干部政策知晓度纳入二季度巩固拓展脱贫攻坚成果村为主考核指标；二是召开镇村干部乡村振兴业务培训会2次，详细解读防贫保等相关政策，三个非出列村村两委干部完成防贫保理赔7件；三是7月7日召开乡村振兴业务大比拼活动，组织镇村干部参与乡村振兴知识竞赛，检验学习成果，提高政策知晓率。 | 镇自查问题
| (二)帮扶联系人责任落实情况。 | （3）因帮扶联系人调整，六个村均存在脱贫户对新调整的帮扶干部不了解的情况。 | 1.明确帮扶联系人。按最新联系村分工调整好帮扶联系人，在国办、省办系统中调整到位； 2.积极开展走访。按照“镇村干部遍访行动”要求，帮扶干部按照联系村组安排，3个月对所联系村民组农户开展1次遍访，一年遍访4次，同时入户了解民情，收集诉求，宣传防贫保、监测对象申报等政策； 3.开展一次集中互查。组织各工作队对脱贫户政策“两率”和帮扶干部“两率”开展交叉互查，存在问题的进行反馈并限期整改。 | 镇党建办 六个行政村 | 7月28日前完成整改，并持续推进。 | 已整改。一是按照各村新调整的帮扶联系人，在国办和省办系统内进行调整；二是对遍访行动进行再次调度，明确走访要求，做好政策再宣传，认真填写遍访记录本；三是开展了互学互查活动，对户上“一户一码”、是否知晓帮扶联系人等信息进行细致核对。 | 镇自查问题
二、工作落实方面 | (三)防止返贫动态监测和帮扶工作落实情况。 | （4）基础信息不够完善，信息填报不精准。县督查中发现泮路村七组吴爱国户有户用光伏，帮扶手册上已经填写，但是在家庭收入核算中，2022年户用光伏收益1279元漏算。 | 1.开展业务培训。召开防返贫监测帮扶集中排查资料档案整改业务培训会，会上对家庭人均纯收入计算、帮扶措施录入、“一户一码”核对等方面进行详细讲解； 2.加强工作督导。组织镇工作站人员下村开展工作督导，检查脱贫户、监测对象“一户一码”、“帮扶工作台账”等基础档案资料是否准确。 | 镇党建办 泮路村 | 7月28日前完成整改，并持续推进。 | 已整改。一是召开2023年防止返贫监测帮扶集中排查资料档案整改业务培训会，对户上基础信息、家庭收入等方面进行进一步解读，各村均对照要求，对已完成的集中排查工作的台账资料进行集中整改。二是镇工作站、镇监察办开展联合督导，针对“一户一码”、外出务工台账、收入核查表等材料逐一核查，确保帮扶工作精准有效。 | 县自查问题
二、工作落实方面 | (三)防止返贫动态监测和帮扶工作落实情况。 | （5）小珰村、泮路村、里庄村、回溪村系统内务工信息更新不及时。 | 1.电话核查。对系统内务工信息进行电话抽查，抽查结果纳入考核； 2.入户核实。组织4个村帮扶干部入户核实务工人员电话、地点等信息，及时汇总至各工作队； 3.系统录入。各村工作队加强信息交流，对各帮扶人反馈的信息及时与镇党建办沟通，修改务工信息系统数据。 | 镇党建办 小珰村 回溪村 泮路村 里庄村 | 7月28日前完成整改，并持续推进。 | 已整改。一是要求各村更新务工信息台账，并按照三个非出列村抽4人，三个出列村抽2人的标准，由镇党建办和镇监察办逐一抽查，并将该项纳为二季度乡村振兴考核指标；二是针对反馈到的四个村，严格要求落实走访，加大走访力度，了解户上最新情况，及时更新基础信息；三是各村在7月15日前将务工信息台账报至镇党建办汇总，系统内务工监测模块现已全部完成修改更新。 | 镇自查问题
|  | （6）个别村基础台账资料的管理还有不足。三个出列村基础台账资料整理不够完善，存在缺项，资料收集不及时。 | 1.召开工作例会。每月召开一次驻村工作队工作例会，总结本月工作，部署下月工作，对照《休宁县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作村级档案清单》收集整理相关材料； 2.细化工作任务。结合本镇实际，每月下发工作提示单； 3.加强业务指导。组织工作站成员定期下村就工作开展进行业务指导。 | 镇党建办 泮路村 回岭村 里庄村 | 7月28日前完成整改，并持续推进。 | 已整改。一是每月召开乡村振兴工作部署会，参照县乡村振兴局每月下发工作提示单，结合我镇实际，制定镇工作提示单下发至各村，如7月底前完成网格员基础补贴和绩效发放、7月28日前各村提交考核评估反馈问题整改总结等，解读工作任务，明确报送时限，提高材料质量，及时收集整理；二是镇党建办定期下村开展业务指导，规范村级材料整理，现已督导9次。 | 镇自查问题
|  | （7）陈霞村、小珰村、回溪村和回岭村集中排查佐证资料收集不及时。 | 1.更新台账。按照县乡村振兴局调度要求，及时召开推进会，更新问题台账，收集相关材料； 2.规范整理。镇工作站对各村制定的问题台账、清单、调度表加强审核，列好工作明细，规范档案资料。 | 镇党建办 陈霞村 小珰村 回溪村 回岭村 | 7月28日前完成整改，并持续推进。 | 已整改。一是参照各村整改进度，进行日调度，严格要求各村做好佐证材料的收集；二是各村提交销号单后，镇党建办下村督导检查，查看材料整理情况。 | 镇自查问题
|  | （8）在省办系统帮扶措施录入中发现，回岭村帮扶措施填写不够到位。 | 1.做好分类施策。镇党建办筛查系统内帮扶措施疑点数据，及时反馈； 2.落实精准帮扶。重点关注未消险监测对象，针对致贫风险点，落实开发式帮扶措施； 3.优化帮扶措施。组织帮扶干部入户根据农户家庭、生产生活等情况，优化调整帮扶措施，并及时更新省办系统。 | 镇党建办 回岭村 | 7月28日前完成整改，并持续推进。 | 已整改。一是镇党建办将筛查后的疑点数据反馈至各村，及时修改；二是对集中排查过程中新识别的监测对象，结合户上实际情况，目前洪有余户、程旺达户、占小娥户均已经落实开发式帮扶措施。 | 镇自查问题
| (四)脱贫人口稳岗就业情况。 | （9）三个非出列村公益性岗位较少。 | 1.做好摸底。开展乡村公益性岗位安置需求和资金缺口摸底工作； 2.积极对接。与县人社局对接，做好信息交流； 3.科学设岗位。按照“按需设岗、以岗聘任、在岗领补、有序退岗”要求，指导各村结合实际需求摸清岗位需求，开发公益性岗位。 | 镇社会事务办 陈霞村 小珰村 回溪村 | 7月28日前完成整改，并持续推进。 | 已整改。一是各村召开村两委会议研究开发公益性岗位需求和资金分配；二是按照人社局开发公益性岗位流程，申报公益性岗位5人。 | 镇自查问题
二、工作落实方面 | (四)脱贫人口稳岗就业情况。 | （10）回溪村保洁员工作履职不到位，存在垃圾未及时清理到转运箱的情况。 | 1.加强监管。安排专人做好公益性岗位日常监管工作，定时检查保洁员履职情况，每月填写监督台账； 2.严格考核。要求保洁员做好日常考勤，将考勤情况与工资发放挂钩。 | 镇社会事务办 回溪村 | 7月28日前完成整改，并持续推进。 | 已整改。一是各村明确专人检查保洁员日常工作情况，并填写监督台账；二是每月进行考勤监督，填写考勤表，以考勤情况发放工资。 | 镇自查问题
| (五)脱贫地区乡村建设有关具体工作部署推进情况。 | （11）安置点沿街道路部分移民因意识守旧，还存在部分农户家中卫生条件较差，生活物品随意堆放。 | 1.提高巡逻力度。组织镇执法队、综治中心等部门成员每天加强巡逻，及时协调村组干部，处置乱堆乱放杂物、公共地种菜等现象； 2.加强卫生宣传。制作宣传标语、横幅，开展爱国卫生创建活动，引导村民自觉维护环境卫生，养成良好习惯，同时加快推进安置点环境整治及里片村自然村整治等项目建设； 3.积极开展志愿服务活动。结合主题党日活动创建文明城市等契机组织志愿者清理安置点沿街道路垃圾，帮助行动不便的老人打扫卫生，整理家务，形成爱卫生、护环境的良好氛围； 4.开展美丽庭院验收。以奖补形式鼓励农户新建通透式围墙，打造美丽庭院。 | 镇执法大队 镇综治中心 六个行政村 | 7月28日前完成整改，并持续推进。 | 已整改。一是提高执法力度，加强巡视，对安置点内环境卫生、乱堆乱放现象及时整治；二是运用镇LED屏、印制宣传标语20余条开展卫生宣传，提升环境保护意识；三是开展安置点环境整治5次，清理垃圾3吨；四是开展美丽庭院验收行动，已验收40余户。 | 镇自查问题
|  | （12）有的村改厕不彻底，如泮路村吴得英、吴树仁户厕所已改但未使用，吴国建户原有旱厕未填埋。 | 1.宣传引导。组织帮扶干部上户协助清除杂物，做好改厕政策宣传，向其发放“改厕一封信”，要求户上使用卫生厕所； 2.落实整改。组织专业人员，按照三格式卫生厕所要求，将该户卫生厕所整改到位。 | 镇生态环保办 泮路村 | 7月28日前完成整改，并持续推进。 | 已整改。一是组织泮路村帮扶干部入户走访，宣传改厕政策，引导住户使用卫生厕所；二是针对厕所未全部完成整改的，及时排查，将现存的未填埋旱厕全部清理。 | 镇自查问题
三、成效巩固方面 | (六)农村“双基”建设情况。 | （13）村内道路、健身场所、路灯还需进一步完善。如黄回路水泥路面出现断裂，回溪村村民反映村内健身器材不够完善，安置点部分路灯时有不亮的情况发生。 | 1.进行道路养护。联系专业施工队对断裂的路面破除，重新浇筑，施工过程中设置交通安全引导标识，注意交通安全； 2.补全设施。安装健身器材，实施快乐健身暖民心行动； 3.督促整改。联系路灯项目施工方，对路灯进行检修，并定期开展维护。 | 镇生态环保办 陈霞村 小珰村 回溪村 泮路村 回岭村 | 7月28日前完成整改，并持续推进。 | 已整改。一是结合道路养护项目对黄回路路面进行破除、浇筑；二是购置健身器材5组，在回溪村吕家广场安装，满足群众健身活动需求；三是已联系检修队对回溪村道路沿线路灯进行全面排查，更换老旧电线，保障群众出行、活动安全。 | 镇自查问题