## Sheet1
休宁县2025年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目名称 | 项目主管单位及 负责人 | 项目实施单位及 责任人 | 实施 地点 | 建设内容及规模 | 建设 性质 | 资金规模和筹资方式 （万元） |  |  | 受益对象（人） |  | 项目绩效目标 | 联农带农机制 | 完成时限 | 备注
[7 empty] | 合计 | 衔接 资金 | 自筹及 其他 | 受益 脱贫 人口 | 受益 总人 口数
一、产业发展类
1 | “四带一自”特色 种养业提升 | 县农业农村局 吴福昌 | 各乡镇人民政府及 负责人 | 相关村 | 1.扶持约800户具备实施农业特色产业发展条件的脱贫户发展特色种养业；鼓励新型农业经营主体带动脱贫户发展产业； 2.特色种养业脱贫户实用技术培训； 3.33个出列村和黄村村、轮车村、盐铺村、祖源村致富带头人培训。 | 新建 | 270 | 270 | 0 | 2400 | 3000 | 种植作物成活率≥90%，养殖家畜家禽成活率≥90%,自种自养脱贫户满意率≥95%；特色产业带动增加脱贫户收入≥200万元，受益脱贫户数≥800户，受益脱贫户满意度≥95%；实用技术培训班数量≥21次，培训人数≥800人，培训人员满意度≥95%；致富带头人培训人次≥185人次 | 扶持800户脱贫户发展特色种养业，鼓励农业经营主体与自种自养脱贫户建立利益联结机制，提高产业收入；提升脱贫户生产实用技术技能；增强农村致富带头人带动能力，加强农业特色产业发展指导服务，促进脱贫人口增收。 | 12月底
2 | “防贫保”综合保险 试点 | 县财政局 张永海 | 中国人民财产 保险股份有限公司 休宁支公司 叶 诚 | 各乡镇 | 约5000户脱贫户及监测对象“3+N”一体式“防贫保”综合保险保费补贴。 | 新建 | 44 | 44 | 0 | 5000 | 13000 | 受益脱贫人口户数≥5000户；受益脱贫人口满意度≥95% | 有效化解脱贫人口和农村低收入人口面临的自然灾害、大病医疗、人身意外等方面风险。 | 12月底
3 | 渔塘村棣甸组农产品加工厂房建设 | 县农业农村局 吴福昌 | 鹤城乡人民政府 汪 冰 | 渔塘村 | 棣甸一、二组新建占地面积295.39㎡的农产品加工厂房一座及配套设施等，厂房主体高6m、长19.8m、宽14.5m。 | 新建 | 59 | 57 | 2 | 60 | 326 | 新建农产品加工厂面积≥295㎡；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口≥60人，受益脱贫人口满意度≥95% | 带动村集体经济年增收约2.4万元，吸纳脱贫人口就近就业。 | 7月
4 | 和村村养殖基地设施 提升 | 县农业农村局 吴福昌 | 溪口镇人民政府 储树辉 | 和村村 | 1.新建150m³PP聚丙烯补水池1座； 2.对原生物池内壁进行钢筋混凝土加固，并做防渗处理； 3.室外50m排水渠渠底现浇混凝土加固，对原工艺管道进行技术改造。 | 新建 | 52 | 51 | 1 | 12 | 36 | 新建补水池体积≥150m³，室外排水渠渠底加固长度≥50m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥12人，受益脱贫人口满意度≥95% | 带动村集体经济增收约2万元，吸纳脱贫人口就近就业。 | 7月
5 | 玉石潭农产品加工 厂房建设 | 县农业农村局 吴福昌 | 龙田乡人民政府 孙明诚 | 桃林村 | 1.改造玉石潭自然村约500㎡厂房，内部改造农产品加工车间8个，内墙翻新，增加轻钢龙骨铝合金扣板吊顶，地面采取聚氨酯处理； 2.新建容积约40m³的冻库一座，容积约22m³的蓄水池一座； 3.配套电力、排污管网等附属设施提升改造等。 | 改建 | 48 | 46 | 2 | 121 | 1014 | 改建建筑面积≥500㎡；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%，受益脱贫人口数≥121人，受益脱贫人口满意度≥95% | 带动村集体收入年增收约2.7万元，带动脱贫人口就业。 | 7月
6 | 里庄村产业发展项目 | 县农业农村局 吴福昌 | 月潭湖镇人民政府 郑 磊 | 里庄村 | 1.改建提升厂房100㎡，含线路更换、屋顶修缮； 2.改造村内10口养殖池，含水管安装、铁丝网围挡安装等。 | 改建 | 45 | 44 | 1 | 62 | 557 | 改建厂房面积≥100㎡，改建养殖池≥10口；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥62人，受益脱贫人口满意度≥95% | 村集体增收约2万元，带动脱贫人口就业增收。 | 7月
二、乡村建设类
7 | 雁里村溪洲饮水提升 工程 | 县农业农村局 吴福昌 | 商山镇人民政府 闫 安 | 雁里村 | 1.新铺设DN110PE100管长650m，DN75PE100管长650m，DN40PE100管长1900m，DN32PE100管长1680m； 2.安装阀门、阀门井、水表及水表箱168座等配套设施。 | 新建 | 60 | 58 | 2 | 35 | 648 | 铺设管网长度≥4880m；项目验收合格=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥35人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善168户648人饮水条件，含脱贫人口11户35人。 | 7月
8 | 南塘村饮水提升工程 | 县农业农村局 吴福昌 | 蓝田镇人民政府 吴 斌 | 南塘村 | 新建20m³蓄水池2座，拦水坝1座，无沙水池1座，埋设DN63PE63水管长150m、DN40PE40水管长8500m、DN32PE32水管长2000m、DN25PE25水管长1000m、DN20PE20水管长4000m，含开槽埋管及恢复硬化。安装组合式水表箱85套及配套配件等。 | 新建 | 57 | 56 | 1 | 9 | 325 | 新建蓄水池容积≥40m³，安装水表箱≥85套，埋设水管长度≥15.65km；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥9人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善一般农户85户325人饮水条件，含脱贫人口4户9人饮水条件。 | 7月
9 | 里仁自然村饮水提升 工程 | 县农业农村局 吴福昌 | 蓝田镇人民政府 吴 斌 | 儒村村 | 新建45m³蓄水池1座，埋设DN50PE50水管长3000m；DN40PE40水管长2000m；DN32埋设PE32水管长3000m；埋设DN25PE25水管长2500m，含开槽埋管及恢复硬化。安装组合式水表箱145套及配套配件等。 | 新建 | 56 | 55 | 1 | 22 | 458 | 新建蓄水池容积≥45m³，铺设水管长度≥10.5km；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥22人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善一般农户134户458人饮水条件，含脱贫人口11户22人饮水条件。 | 7月
10 | 山斗乡饮水提升工程 | 县农业农村局 吴福昌 | 山斗乡人民政府 胡美娇 | 山斗村 青岭村 金源村 | 1.山斗村金勾树组新建一个直径5m、深7m的取水井，修复水泵房一座，铺设DN20PE100管长800m；DN25PE100管长400m；DN32PE100管长3500m；DN40PE100管长500m；安装供电线路150m，抽水泵1台，安装水表及水表箱36座； 2.青岭村逞上组新建一个直径5m、深7m的取水井，安装供电线路150m，抽水泵1台； 3.金源村燕源组修复蓄水池2座，埋设供水管网DN20PE100管长1500m；DN25PE10管长0600m；DN32PE100管长500m；DN40PE100管长600m；DN50PE100管长100m；DN63PE100管长300m，安装水表及水表箱55座。 | 改建 | 56 | 54 | 2 | 32 | 710 | 新建及改建饮水设施≥4处，铺设供水管网长度≥8800m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥32人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善203户710人饮水条件，含脱贫人口14户32人。 | 7月
11 | 轮车村福寺片饮水 提升工程 | 县农业农村局 吴福昌 | 万安镇人民政府 王 辰 | 轮车村 | 新建40m³蓄水池1个，1m³蓄水池4个，长7m、高2m蓄水坝4个，新建泵房1座、打井1口、配套电箱及线路，埋设DN50PE100管长2.2km，DN40PE100管长12km，DN32PE100管长2km，DN25PE100管长0.8km，包括开槽及恢复硬化等。安装组合式水表箱20套及配套配件等。 | 新建 | 52 | 50 | 2 | 27 | 350 | 新建蓄水池容量≥44m³，埋设水管长度≥17km；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥27人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善一般农户110户350人饮水条件，含脱贫人口8户27人饮水条件。 | 7月
12 | 吴田村山田片饮水 提升工程 | 县农业农村局 吴福昌 | 万安镇人民政府 王 辰 | 吴田村 | 新建30m³蓄水池1座，新建泵房1座、给水井1口、配套电箱及线路，埋设DN50PE100管长1500m；DN40PE100管长2000m；DN32PE100管长2500m；DN25PE100管长2000m，包括开槽埋管及恢复硬化。安装组合式水表箱85套及配套配件等。 | 新建 | 46 | 45 | 1 | 9 | 326 | 新建蓄水池池容量≥30m³，埋设水管长度≥8km；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥9人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善一般农户85户326人饮水条件，含脱贫人口5户9人。 | 7月
13 | 左右龙村左龙组饮水 提升工程 | 县农业农村局 吴福昌 | 鹤城乡人民政府 汪 冰 | 左右龙村 | 新建左龙一组、二组建设蓄水池3处，共计90m³，埋设主管DN65PE100长4.5㎞，户管DN20PE100管径长2.5㎞，水表156个等附属设施。 | 新建 | 58 | 57 | 1 | 41 | 559 | 新建蓄水池容量≥90m³，埋设水管长度≥7㎞；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥41人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善156户559人饮水条件，含脱贫人口15户41人。 | 7月
14 | 樟田村饮水提升工程（二期） | 县农业农村局 吴福昌 | 鹤城乡人民政府 汪 冰 | 樟田村 | 1.枧源组埋设DN40PE100水管1490m，DN20PE100水管1080m，新建蓄水池15m³，建设水坝长3m、宽0.5m、高0.8m，安装水表54个等配套设施； 2.王家田组埋设DN40PE100水管1630m，DN20PE100水管1260m，新建蓄水池15m³，建设水坝长4m、宽0.5m、高0.7m，安装水表63个等配套设施； 3.江家组埋设DN40PE100水管1260m，DN20PE100水管1180m，新建蓄水池15m³，建设水坝长6m、宽0.5m、高1m，安装水表59个等配套设施。 | 新建 | 54 | 53 | 1 | 63 | 720 | 埋设水管长度≥7900m，新建蓄水池容量≥45m³，安装水表≥176个；项目验收合格率＝100%，项目完工及时＝100%；受益脱贫人口≥63人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善215户720人饮水条件，含脱贫人口24户63人。 | 7月
15 | 溪西村饮水提升工程 | 县农业农村局 吴福昌 | 岭南乡人民政府 刘劲松 | 溪西村 | 1.新建过滤池三座：其中1.5m*1.5m*1m两座，1.5m*1.5m*1.5m一座； 2.新建蓄水池三座:其中3m*3m*2.5m两座；4m*4m*3m一座； 3.埋设DN63PE100管长约900m，DN50PE100管长约2600m；DN32PE100管长约3300m；DN20PE100管长约1700m；并配套安装水表。 | 新建 | 46 | 45 | 1 | 11 | 365 | 新建过滤池≥3座，新建蓄水池≥3座；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥11人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善一般农户97户365人饮水条件，含脱贫人口3户11人。 | 7月
16 | 炉下组和木茶干组 饮水提升工程 | 县农业农村局 吴福昌 | 海阳镇人民政府 胡中文 | 汪金桥村 | 1.炉下组新铺设DN63PE100水管长1200m，DN50PE100水管长500m，DN32PE100水管长400m，DN20PE100水管长465m，安装水表井（含水表）32组及一处取水点； 2.木茶干新铺设DN40PE100水管长400m，DN32PE100水管长1800m，DN25PE100水管长200m，DN20PE100水管长540m，安装水表井（含水表）37组及一处取水点。 | 新建 | 25 | 23 | 2 | 5 | 300 | 铺设管网长度≥5505m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥5人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善一般户80户300人饮水条件，含脱贫人口1户5名。 | 7月
17 | 流口村车田组饮水 提升工程 | 县农业农村局 吴福昌 | 流口镇人民政府 程建斌 | 流口村 | 1.新铺设DN40PE100管长3800m，DN25PE100管长1500m，DN20PE100管长1000m； 2.维修水池1座（长3m，高2m，宽3m），修建管理房屋（长3m，高2.4m，宽3m）； 3.更换水表约50户和部分老旧供水设施修缮。 | 修建 | 18 | 17 | 1 | 24 | 651 | 埋设水管长度≥6300m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥24人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善173户651人饮水条件，含脱贫人口6户24人。 | 7月
18 | 五城村称塘口水渠 修复项目 | 县农业农村局 吴福昌 | 五城镇人民政府 牛文霞 | 五城村 | 1.拆除原有破损排水渠，新建1.5m*1.2m排水明渠440m,1.5m*1.2m排水暗渠约20m； 2.新增人行板桥及车行桥面若干； 3.疏通部分淤堵过路管涵、增设部分闸门等。 | 改建 | 56 | 55 | 1 | 104 | 2683 | 修建水渠长度≥460m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥104人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善720户2683人生产生活条件，含脱贫人口39户104人。 | 7月
19 | 古林村段后底口 排水渠修复项目 | 县农业农村局 吴福昌 | 五城镇人民政府 牛文霞 | 古林村 | 1.拆除原有破损排水渠，新建1.5m*1.2m排水明渠约500m； 2.新增人行板桥及车行桥面若干； 3.疏通部分淤堵过路管涵等。 | 改建 | 56 | 55 | 1 | 157 | 4594 | 修建水渠长度≥500m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥157人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善1238户4594人生产生活条件，含脱贫人口57户157人。 | 7月
20 | 休宁县自然村通硬化路工程（木梨硔路） | 县交通运输局 黄文轩 | 溪口镇人民政府 储树辉 | 花桥村 | 对现状碎石路面进行硬化拓宽，全长1.0755km： 1.标准段：路基宽5.5m，路面宽4.5m。横断面几何尺寸布置为：0.5m（土路肩）+4.5m行车道+0.5m（土路肩）=5.5m； 2.受限段（K0+670-K0+730）：路基宽4.5m，路面宽3.5m。横断面几何尺寸布置为：0.5m（土路肩）+3.5m 行车道+0.5m（土路肩）=4.5m。路面结构层：20cm水泥混凝土路面（弯拉强度≥4.5MPa）+18cm级配碎石。 | 修建 | 200 | 180 | 20 | 6 | 156 | 修建道路里程≥1.0755km；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口≥6人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善53户156人生产生活条件，含脱贫人口3户6人。 | 9月
21 | 南山坞道路路基拓宽 工程 | 县交通运输局 黄文轩 | 齐云山镇人民政府 潘 波 | 岩前村 | 张村至南山坞道路，道路路基拓宽至均宽3.5m，总长度1537.5m，含山体开挖、路边挡墙、边沟、边坡治理等。 | 修建 | 54 | 53 | 1 | 20 | 243 | 修建道路里程≥1537.5m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口≥20人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善75户243人生产生活条件，含脱贫人口7户20人。 | 7月
22 | 祖源村基础设施提升 工程 | 县农业农村局 吴福昌 | 溪口镇人民政府 储树辉 | 祖源村 | 新建30t蓄水池1座，增加膜处理设备2套，其埋设DN75引水管2000m，埋设供水管网3000m，五小园围墙修复55m，新建化粪池一座。 | 修建 | 54 | 52 | 2 | 10 | 80 | 新建蓄水池≥1座，新增膜处理净化设备≥2套，埋设管网长度≥5000m；项目验收合格率=100%，完工及时=100%；受益脱贫人口≥10人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善提升22户80人生产生活条件，含脱贫人口4户10名。 | 8月
23 | 渭桥村农业示范园 试点项目 | 县农业农村局 吴福昌 | 渭桥乡人民政府 查海芹 | 渭桥村 | 1.新辟多维生态稻田9亩； 2.稻田基础提升及管护道路修复，包括稻田环形沟建设长640m、宽1.5m、深1.2m；架设长700m、高80cm的加厚防逃膜；300m爬藤花卉围栏架设和相关防护栏建设及维护；1200m基地进出通行管护道路提升； 3.购置物联网智能应用管理系统1套。 | 新建 | 50 | 50 | 0 | 29 | 215 | 新建生态稻田示范园≥9亩，挖环形深沟长度≥640m，架设防逃网、防护栏≥700m，道路修复提升≥1200m，围栏架设修复≥300m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥29人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善生产条件，吸纳脱贫人口就近就业。 | 8月
24 | 红心村望干中心村 道路工程 | 县交通运输局 黄文轩 | 万安镇人民政府 王 辰 | 红心村 | 1.主路路幅均宽为3.5m，长约为300m，总面积为1050㎡，采用15cm厚C25混凝土浇筑及路面压膜； 2.村内支路均宽2m，长度约520m，总面积为1040㎡，采用10cm厚C25混凝土浇筑及路面压膜； 3.园层路面200㎡（主支路两侧铺设）； 4.河道挡墙修复：长度116m，下底1.2m，上底0.6m，高度2.2m。 | 新建 | 56 | 55 | 1 | 13 | 502 | 主干道路修建长度≥300m，建设支路长度≥520m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥13人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善3个村民组145户502人交通便利和生产生活条件，含脱贫人口6户13名。 | 8月
25 | 磻村基础设施提升 项目 | 县农业农村局 吴福昌 | 蓝田镇人民政府 吴 斌 | 儒村村 | 1.新建直立式砖砌挡墙长130m，高0.8m；护岸130m，高2m；护岸步道长220m，宽0.8m； 2.铺设沥青路面积300㎡、滨江路冲空路面修复50m； 3.新建排水渠270m； 4.修复硬化老渔梁坝40m； 5.新建登山步道长200m，宽1m，厚0.1m等。 | 新建 | 53 | 52 | 1 | 17 | 427 | 直立式砖砌挡墙长≥130m，冲空路面修复长≥50m，铺设沥青路面面积≥300㎡，排水渠长≥270m，登山步道长≥200m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥17人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善一般农户119户427人生产生活条件，含脱贫人口7户17人。 | 8月
26 | 紫溪河上演段护岸 修复工程 | 县农业农村局 吴福昌 | 渭桥乡人民政府 查海芹 | 上演村 | 对上演村上三组至团结组紫溪河段护岸损毁共8处进行修复，对约650m河道进行清理整治。 | 修建 | 52 | 51 | 1 | 18 | 370 | 护岸修复≥8处，河道清理长度≥650m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥18人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善一般户370名生产生活条件，含脱贫人口11户18人。 | 8月
27 | 源口和美乡村配套 建设 | 县交通运输局 黄文轩 | 东临溪镇人民政府 汪鹏志 | 源口村 | 修建硬化中心村主干道1500m，均宽3.5m，厚18cm，硬化强度C25。 | 修建 | 53 | 51 | 2 | 41 | 916 | 修建硬化中心村主干道≥1500m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥41人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善198户916人的生产生活条件，含脱贫人口16户41人。 | 10月
28 | 外东流组生产便道 修复 | 县交通运输局 黄文轩 | 岭南乡人民政府 刘劲松 | 岭南村 | 采用片石材质铺设修复长500m，均宽1.45m的生产道路。 | 修建 | 51 | 50 | 1 | 37 | 931 | 修复生产道路长度≥500m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥37人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善一般农户261户931人生产生活条件，含17户37人脱贫人口。 | 8月
29 | 珰金村洪坑机耕路 建设 | 县交通运输局 黄文轩 | 渭桥乡人民政府 查海芹 | 珰金村 | 修建机耕路长约3400m，宽3m，浆砌块石挡土墙约600m³及其他配套基础设施等。 | 修建 | 56 | 55 | 1 | 69 | 263 | 修建机耕路长度≥3400m；项目验收合格率＝100%，项目完工及时率＝100%；受益脱贫人口数≥69人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善一般户72户263人生产生活条件，含脱贫人口28户69人。 | 8月
30 | 邱家组机耕路维修 | 县交通运输局 黄文轩 | 齐云山镇人民政府 潘 波 | 龙源村 | 对龙源村邱家组至齐云六谷农机社会化服务中心道路维修硬化，全长446m，均宽4m，含部分农用晾晒场地硬化、路边边沟、路边挡墙、护栏建设等。 | 修建 | 38 | 36 | 2 | 9 | 243 | 新增道路里程≥446m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥9人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善79户243人生产生活条件，含脱贫人口3户9人。 | 8月
三、其他类
31 | 就业帮扶奖补 | 县人力资源和 社会保障局 胡宝健 | 各乡镇人民政府及负责人 | 相关村 | 1.脱贫人口、监测对象一次性转移就业交通补助； 2.21个乡镇组织所辖行政村开发乡村公益性岗位安置脱贫人口、监测对象就业，所需资金结合各乡镇需求统一调配使用； 3.脱贫人口、监测对象在就业帮扶车间、居家就业岗位、乡村公益性岗位、县域内经营主体、就业帮扶基地等各类载体实现就业，给予个人及单位就业奖补。 | 新建 | 310 | 310 | 0 | 1800 | 1800 | 享受外出务工交通补助、个人岗位补贴及开发乡村公益性岗位安置脱贫人口、监测对象≥1800人，受益脱贫人口及监测对象≥1800人，受益人口满意度≥95% | 促进1800名脱贫人口、监测对象就业增收。 | 12月底
32 | 雨露计划职业教育 | 县农业农村局 吴福昌 | 各乡镇人民政府及负责人 | 相关村 | 350名脱贫家庭职业教育在校生教育精准资助。 | 新建 | 140 | 140 | 0 | 350 | 350 | 资助脱贫户子女人数≥350人，脱贫户子女生均资助标准=4000元/学年；脱贫户子女全程全部接受资助的比例≥95%；受助学生满意度≥95% | 减轻脱贫学生就学负担。 | 12月底
33 | 项目管理费 | 县农业农村局 吴福昌 | 县农业农村局 吴福昌 县交通运输局 黄文轩 县林业局 王 剑 | 各乡镇 | 项目规划设计、评审、验收、监理、审计等。 | 新建 | 70 | 70 | 0 | 600 | 1800 | 项目涉及乡镇数≥21个，保障项目准确实施，保障项目有效实施和后续管理；项目受益脱贫人口满意度≥95% | 保障财政衔接项目准确实施，加快项目实施进度。 | 12月底
34 | 脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接培训 | 县农业农村局 吴福昌 | 各乡镇人民政府及 负责人 | 各乡镇 | 21乡镇分管领导及工作人员培训、外出考察学习等。 | 新建 | 3 | 3 | 0 | 200 | 600 | 培训人次≥200人次；政策知晓率≥90%以上 | 提高工作人员的工作能力和业务水平。 | 12月底
总 计 | [6 empty] | 2398 | 2343 | 55