## 市级
休宁县2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目名称 | 项目主管单位及 负责人 | 项目实施单位及 责任人 | 实施 地点 | 建设内容及规模 | 建设 性质 | 资金规模和筹资方式 （万元） |  |  | 受益对象（人） |  | 项目绩效目标 | 联农带农机制 | 完成时限 | 备注
[7 empty] | 合计 | 衔接 资金 | 自筹及 其他 | 受益 脱贫 人口 | 受益 总人 口数
一、产业发展
1 | 五城镇农产品加工厂项目 -西田农产品加工示范 基地工程（一期） | 县农业农村局 吴福昌 | 五城镇人民政府 牛文霞 | 西田村 | 新建钢筋混凝土框架结构厂房面积约11000㎡。 | 新建 | 2500 | 800 | 1700 | 351 | 5119 | 新建厂房建筑面积≥11000㎡；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥351人，受益脱贫人口满意度≥95% | 带动村集体经济增收；吸纳脱贫人口就业务工。 | 12月底 | 追加资金
二、乡村建设
2 | 金竹村人饮提升工程 | 县农业农村局 吴福昌 | 商山镇人民政府 闫 安 | 金竹村 | 1.新铺设Ф25HDPE给水管1300m，Ф32HDPE给水管2800m，Ф50HDPE给水管1500m，Ф63HDPE给水管500m； 2.安装阀门、智能水表及水表箱65座等配套设施。 | 新建 | 58 | 58 | 0 | 10 | 250 | 铺设管网长度≥6100m；项目验收合格=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥10人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善70户250人饮水条件，其中包含脱贫人口4户10人 | 10月底
3 | 芳口村河边道路（沥青路面）新建工程 | 县交通运输局 黄文轩 | 东临溪镇人民政府 汪鹏志 | 芳口村 | 新建沥青路面长800m，宽5m，结构层为：20cm厚水泥稳定碎（砾）石基层，4cm厚中粒式沥青混凝土下面层，3cm厚细粒式沥青混凝土上面层。 | 新建 | 58 | 55 | 3 | 5 | 670 | 新建沥青道路长度≥800m，项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥5人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善250户670人生产生活及出行条件，其中包含脱贫人口4户5人。 | 10月底
三、其他
4 | 网络高清电视项目 | 县农业农村局 吴福昌 | 中国电信休宁分公司 倪世通 | 脱贫户 | 代缴脱贫户智能电视通信使用费。 | 续建 | 6 | 6 | 0 | 2600 | 2600 | 代缴标准每户每年24元，提升脱贫人口农村信息化服务水平，受益脱贫人口满意度≥95% | 持续提升全县农村信息化服务水平，为脱贫群众提供信息服务。 | 10月底
合计 | [6 empty] | 922 | 919 | 1703 | / | /