## Sheet1
2025年重点建设项目投资计划表
单位：万元
市重点库项目名称 | 序号 | 子项序号 | 项目名称 | 联系 县领导 | 省/市重点项目 | 项目性质 | 行业-属地主管部门 | 业主单位 | 投资来源 | 总投资 | 2025年投资计划 | 建设内容 | 项目建设起止年月 | 六大行业分类 | 项目建设资金落实情况 | 要素保障 | 存在问题及需协调事项 | 是否已纳统 | 入库纳统名称 | 3月份固投 | 2025年度截至3月累计完成固投数 | 2025年截至3月份累计完成投资 | 4月固投 | 2025年度截至4月累计完成固投数 | 5月固投 | 2025年度截至5月累计完成固投数 | 2025年截至5月份累计完成投资 | 6月固投 | 2025年度截至6月累计完成固投数 | 2025年截至6月份累计完成投资 | 7月固投 | 2025年度截至7月累计完成固投数 | 2025年截至7月份累计完成投资 | 8月固投 | 2025年度截至8月累计完成固投数 | 2025年截至8月份累计完成投资 | 项目形象进度 | 是否开/复工 | 计划开工时间 | 是否计划竣工 | 备注 | 报送单位
1.2025年共计摸排287个重点项目，其中：续建项目49个，总投资114.8亿元，年度计划投资23.8亿元；新开工项目87个，总投资170亿元，年度计划投资23.2亿元；储备项目151个，总投资173.4亿元。 2.县直部门项目由各分管领域副县长统筹调度管理，各分管领域副县长原则上每月至少听取一次分管领域项目推进情况，并由牵头责任单位将需提级协调事项报县发展改革委重点项目办。 3.乡镇的项目由属地乡镇负总责，与联系县领导保持密切沟通，提请各联系县领导协调推进项目建设中存在的问题，并将需提及协调事项报县发展改革委重点项目办。 4.2025年度，将充分利用好县长办公会调度机制，将需提及协调解决问题提报县长办公会研究解决。同时，县直各项目单位、各乡镇做好上会汇报各领域、属地内项目推进情况及对上争取谋划项目情况。
[10 empty] | 4582419.79 | 469820.63 | [8 empty] | 28638 | 123460 | 154183.55 | 25540 | 154437 | 31257 | 189395 | 235530 |  | 227981 | 269403 | 6089 | 256006 | 314612 | 25321 | 282198 | 362048
| 休宁经开区管委会 |  |  | 汪 盛 | [5 empty] | 313850 | 78150 | [8 empty] | 8554 | 14566 | 23485.55 | 2357 | 14098 | 3727 | 17825 | 28863 |  | 23112 | 32397 | 3601 | 26713 | 38810 | 3460 | 30173 | 44615
| 1 |  | 天然气徽州至休宁管线项目 |  |  | 续建 | 休宁经开区管委会 | 淮河能源燃气集团有限责任公司 | 社会投资 | 14900 | 1500 | 项目起点为宣城至黄山干线徽州末站，终点为休宁经济开发区，设计压力6.3MPa，铺设DN300管道17千米，在休宁经开区白岳路北延长线与新建高铁交口西北侧建设休宁输气站。 | 2022年6月-2025年6月 | 基础设施类 | 企业自筹 | / | / | 是 | 天然气徽州至休宁管线项目 | 142 | 370 | 510 | 14 | 384 | 504 | 888 | 933 | 31 | 919 | 950 | 26 | 945 | 1000 |  | 945 | 1500 | 已竣工 | 是 | 1月 | 是 |  | 休宁经开区管委会
绿色食品加工产业基地 | 2 |  | 绿色食品加工产业基地 |  | 省/市级重点项目 | 续建 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 社会投资 | 30300 | 8500 | 占地约100.5亩，总建筑面积约56000平方米，拟新建1栋综合楼、4栋厂房，购置生产设备，配套行政办公用房、水、电气等公共设施。 | 2024年5月-2025年12月 | 工业类 | 企业自筹 | / | / |  |  | 2095 | 4660 | 5190 | 400 | 5060 | 385 | 5445 | 6447 | 291 | 5736 | 6447 | 175 | 5911 | 6900 |  | 5911 | 7110 | 茂徽健康产业园暨智能化中央厨房项目正在进行设备安装;黄山泽延堂果酒产业园项目1号、2号厂房六层框架结构均已封顶，目前进行墙体砌筑，3号厂房基础模板已拆除，待验收后进行土方回填;年产500万斤传统工艺木榨油基地提升项目研发楼门窗安装完成，目前进行外墙油漆施工，2号厂房进行墙体粉刷。 | 是 | 1月 | 是 |  | 休宁经开区管委会
| 3 |  | 茂徽健康产业园暨智能化中央厨房项目 |  |  | 续建 | 休宁经开区管委会 | 茂徽健康产业发展（黄山）有限公司 | 社会投资 | 4200 | 1500 | 项目占地面积约16亩,总投资4200万元。项目分二期实施，其中一期计划新建一栋1500平方米行政中心办公楼，5000平方米一栋标准化厂房，一栋1000平方米生活设施用房及附属用房。购置高端全自动清洗、炖煮、灌装灭菌生产线2条，设置冷冻库200立方米，冷藏库100立方米，其他辅助设备等若干。二期计划新建10000平方米标准化厂房，5000平方米研发大楼，5000平方米仓库用房。 | 2024年5月-2025年12月 | 工业类 | 企业自筹 | / | / | 是 | 茂徽健康产业园暨智能化中央厨房项目 | 957 | 1778 | 1980 | 54 | 1832 | 10 | 1842 | 2260 |  | 1842 | 2260 | 19 | 1861 | 1960 | 54 | 1915 | 1960 | 已竣工 | 是 | 1月 | 是 |  | 休宁经开区管委会
黄山泽延堂果酒产业园项目 | 4 |  | 黄山泽延堂果酒产业园项目 |  | 市级重点项目 | 续建 | 休宁经开区管委会 | 泽延堂（黄山）生物科技有限公司 | 社会投资 | 4800 | 3000 | 项目占地约22亩，计划总投资约1亿元。建设年产5000吨果酒生产线一条和原料处理车间、发酵车间、后处理车间、灌装车间等建筑面积15000平方米，以及配套水、电气等公共设施，购置输料分选系统 、破碎除梗机、气囊压榨机立式发酵罐等设备80余台(套)。 | 2024年8月-2025年7月 | 工业类 | 企业自筹 | / | / | 是 | 黄山泽延堂果酒产业园项目 | 0 | 550 | 1250 | 0 | 550 | 0 | 550 | 1720 |  | 550 | 1800 | 0 | 550 | 1910 | 0 | 550 | 2047 | 1号、2号厂房六层框架结构均已封顶，目前进行墙体砌筑，3号厂房基础模板已拆除，待验收后进行土方回填. | 是 | 1月 | 是 |  | 休宁经开区管委会
年产500万斤传统工艺木榨油基地提升项目 | 5 |  | 年产500万斤传统工艺木榨油基地提升项目 |  | 市级重点项目 | 续建 | 休宁经开区管委会 | 黄山余香园食品有限公司 | 社会投资 | 5000 | 4000 | 项目占地面积约20亩，一期建设四层综合楼一栋，建筑面积2000平方米，包括:实验室、检测室、办公室、电子商务、抖音直播间、食堂餐厅、员工宿舍等，生产车间8000平方米，原料收储库4000平方米(其中，二期建设为2000平方米)，成品存贮库4000平方米(其中二期建设2000平方米)，地下恒温贮存库2000平方米，二期建设体验馆、乡村振兴示范点等其他配套用房2000平方米。 | 2024年12月-2025年12月 | 工业类 | 企业自筹 | / | / | 是 | 年产500万斤传统工艺木榨油基地提升项目 | 497 | 497 | 880 | 106 | 603 | 168 | 771 | 1684 | 258 | 1029 | 1880 | 156 | 1185 | 2100 | 105 | 1290 | 2326 | 研发楼门窗安装完成，目前进行外墙油漆施工，2号厂房进行墙体粉刷。 | 是 | 1月 | 是 |  | 休宁经开区管委会
远景休宁绿色产业项目（一期） | 6 |  | 攻坚项目-远景休宁绿色产业项目（一期） | 汪 盛 | 市级重点项目 | 新开工 | 休宁经开区管委会 | 休宁远景能源科技有限公司 | 社会投资 | 100000 | 8000 | 1.智慧储能模组总装制造工厂项目，占地约30亩，组建生产储能装备制造所需厂房设施、利用远景自研自产电芯作为中间产品组装成电池组等内容，建成后可实现年产能约70万KW.h工业储能设备，达产后实现产值6亿元/年、税收3000万元/年。 2.储能系统核心零部件项目，占地约20亩，投资建设生产储能核心部件变流器（PCS）和变压器工厂，组建生产储能系统核心零部件变流器（PCS）厂房、变压器厂房和附属配套设施，达产后实现产值2亿元/年、税收1000万元/年。 | 2025年7月-2026年12月 | 工业类 | 企业自筹 | / | / |  |  |  |  | 450 |  |  |  | 0 | 450 |  |  | 450 |  |  | 450 |  |  | 450 | 本地公司已注册，项目地块土地已完成出让。 |  | 7月 |  |  | 休宁经开区管委会
新能源汽车关键零部件研发和制造项目 | 7 |  | 攻坚项目-新能源汽车关键零部件研发和制造项目 | 程荣刚 | 市级重点项目 | 新开工 | 休宁经开区管委会 | 黄山奥特斯电气股份有限公司 | 社会投资 | 17000 | 13000 | 占地约79亩，新建厂房4栋及宿舍楼等辅助楼3栋，建筑面积共82000平方米；购置更新研发、检测及生产设备约80台套，并建立实验室；引进国内外先进研发、生产和检测设备和系统软件，采用先进数据采集设备、MES等智能系统，按数字化、智能化和绿色化要求投入柔性生产线5条。 | 2025年1月-2026年6月 | 工业类 | 企业自筹 | / |  | 是 | 新能源汽车关键零部件研发和制造项目 | 2313 | 2313 | 3150 | 1247 | 3560 | 1589 | 5149 | 5783 | 1768 | 6917 | 7190 | 932 | 7849 | 8640 | 963 | 8812 | 10402 | 1#-4#联合车间、职工之家1、职工之家2宿舍楼、检测车间及场外附属工程基本已完工，目前各项工程进入扫尾阶段，准备竣工预验收。 | 是 | 1月 |  |  | 休宁经开区管委会
瑞赛激光模具项目 | 8 |  | 印刷机械用陶瓷网纹辊生产项目 |  | 市级重点项目 | 新开工 | 休宁经开区管委会 | 瑞赛（黄山）激光技术有限公司 | 社会投资 | 10000 | 5000 | 项目占地面积约20亩，新建生产车间约12000平方米，层高大于12米；新建办公楼约8000平方米；新建陶瓷激光雕刻产线、防伪产品激光产线、辅助设备产线等生产线共8条。 | 2025年1月-2026年12月 | 工业类 | 企业自筹 | / | / | 是 | 印刷机械用陶瓷网纹辊生产项目 | 1353 | 2110 | 2900 | 458 | 2568 | 643 | 3211 | 4274 | 1239 | 4450 | 5150 | 1035 | 5485 | 6510 | 346 | 5831 | 7022 | 1号厂房钢结构及室内地面施工已完工，研发楼局已完工，外架已完成拆除，下周完成外墙面层油漆，场外附属工程基本完工。 | 是 | 1月 |  |  | 休宁经开区管委会
| 9 |  | 年产自粘装饰地毯1000万平方米及自粘贴纸1000万平方米项目 |  |  | 新开工 | 休宁经开区管委会 | 黄山市信德成胶业有限公司 | 社会投资 | 600 | 600 | 利用公司厂区空余地块，新建1栋二层钢结构厂房，建筑面积为2400平方米，建设自粘装饰地毯及自粘贴纸生产线。 | 2025年1月-2025年12月 | 工业类 | 企业自筹 | / | / |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 0 | 550 |  |  | 570 |  | 0 | 570 |  | 0 | 600 | 已竣工 | 是 | 1月 | 是 |  | 休宁经开区管委会
| 10 |  | 年产3000万瓶卡式气（暨年灌装6600吨丁烷气）项目 |  |  | 新开工 | 休宁经开区管委会 | 黄山市荣博厨具有限公司 | 社会投资 | 1000 | 1000 | 利用公司厂区空余地块，新建厂房1200平方米、49立方米丁烷储气罐。项目建成后可年灌装6600吨丁烷气，年产3000万瓶卡式气。 | 2025年3月-2025年12月 | 工业类 | 企业自筹 | / | / | 是 | 年产3000万瓶卡式气（一期）（及年灌装6600吨丁烷气）项目 |  |  | 70 |  |  |  | 0 | 300 |  | 0 | 320 |  | 0 | 380 | 104 | 104 | 450 | 厂房钢结构主体工程已封顶，目前进行外墙侧面板安装，附属工程施工中。 | 是 | 3月 | 是 |  | 休宁经开区管委会
| 11 |  | 双色模具和双色产品(综合楼)项目 |  |  | 新开工 | 休宁经开区管委会 | 黄山市宇辰电子有限公司 | 社会投资 | 550 | 550 | 利用公司厂区空余地块，新建4层框架结构综合楼1栋，建筑面积2039平方米；购置注塑机8台，自动上料机8台，机械手10台，建成后可年产汽配塑料件600万个。 | 2025年1月-2025年12月 | 工业类 | 企业自筹 | / | / | 是 | 双色模具和双色产品工程(综合楼)项目 | 77 | 301 | 274 |  | 301 | 34 | 335 | 470 |  | 335 | 480 |  | 335 | 550 | 0 | 335 | 577 | 目前正在准备验收材料，进行预验收。 | 是 | 1月 | 是 |  | 休宁经开区管委会
| 12 |  | 奥明通信线路连接器生产基地-综合楼项目 |  |  | 新开工 | 休宁经开区管委会 | 安徽奥明通信科技有限公司 | 社会投资 | 500 | 500 | 利用公司厂区空余地块，新建4层框架结构综合楼1栋，建筑高度15.9米，建筑面积1877平方米。 | 2025年1月-2025年12月 | 工业类 | 企业自筹 | / | / | 是 | 奥明通信线路连接器生产基地-综合楼项目 | 187 | 187 | 260 | 92 | 279 | 0 | 279 | 360 |  | 279 | 380 | 2 | 281 | 400 | 0 | 281 | 500 | 目前进行内部装饰，外部场地平整。 | 是 | 1月 | 是 |  | 休宁经开区管委会
环境污染防治设备智能制造中心项目 | 13 |  | 环境污染防治设备智能制造中心项目 | 程荣刚 | 市级重点项目 | 新开工 | 休宁经开区管委会 | 安徽威宸环保科技有限公司 | 社会投资 | 5000 | 3000 | 项目计划用地15亩，新建建筑面积约7000平方米，投入自动送料下料激光切割机、智能自动数控剪板机、智能自动数控折边机、智能自动数控卷圆机、自动焊接机等生产及检测设备，用于环保设备基础零部件加工、零部件表面处理、零部件存储及整套大型设备组装调试等。 | 2025年3月-2026年12月 | 工业类 | 企业自筹 | / | / | 是 | 环境污染防治设备智能制造中心项目 |  |  | 580 |  |  | 316 | 316 | 1006 | 439 | 755 | 1280 | 218 | 973 | 1490 | 597 | 1570 | 2159 | 1号厂房钢结构主体工程基本完工，前面研发楼四层框架结构主体已完工，目前进行墙体砌筑，2号厂房钢结构已完工。 | 是 | 3月 |  |  | 休宁经开区管委会
年产1000套电源系统生产研发项目 | 14 |  | 年产1000套电源系统生产研发项目 |  | 市级重点项目 | 新开工 | 休宁经开区管委会 | 安徽诚荣电气制造有限公司 | 社会投资 | 3000 | 2000 | 项目计划用地10亩，一期项目达产后，形成年产电源系统1000套产能，预计年创税约300万元。 | 2025年3月-2026年12月 | 工业类 | 企业自筹 | / | / | 是 | 年产1000套电源系统生产研发项目 |  |  | 200 |  |  | 256 | 256 | 830 | 362 | 618 | 980 | 186 | 804 | 1200 | 358 | 1162 | 1610 | 厂房四层框架已于8月20日封顶，目前三层模板拆除清理，正在安装吊篮准备砌筑2-3层墙体 | 是 | 3月 |  |  | 休宁经开区管委会
| 15 |  | LINK新工厂项目 | 程荣刚 |  | 新开工 | 休宁经开区管委会 | 林科交通测试技术（上海）有限公司 | 社会投资 | 1500 | 1500 | 项目计划用地7亩，建设制动测试中心，面积合计约2000米，其中室内:1200米(层高不低于5米)，优选框架结构，室外:800米，自建2个坡度的标准坡道。拟投15台LINKVMAX-4000设备，预计达产后年销售额达1000万元，年创税约100万元。 | 2025年5月-2025年12月 | 工业类 | 企业自筹 | / | / | [7 empty] | 0 | 0 | 50 |  |  | 50 |  | 0 | 50 |  | 0 | 50 | 8月12日完成土地挂牌及地勘工作，目前进行施工图设计，规划设计方案评审稿已完成修改待县资规委会研定。 |  | 5月 |  |  | 休宁经开区管委会
| 16 |  | 年产1000套模具和500万套汽车注塑件项目 |  |  | 新开工 | 休宁经开区管委会 | 安徽储氏新能源科技有限公司 | 社会投资 | 3000 | 2000 | 项目用地约15亩，=新建厂房面积共6500m²。其中：模具生产车间1500m²，注塑生产车间3000m²，喷涂车间2000㎡，建设年产1000套模具和500万套汽车注塑件项目。 | 2025年5月-2026年12月 | 工业类 | 企业自筹 | / | / | 是 | 年产1000套模具和500万套汽车注塑件项目 |  |  | 130 |  |  | 0 | 0 | 200 | 299 | 299 | 310 | 302 | 601 | 850 | 248 | 849 | 900 | 厂房钢结构地梁已完工并通过验收，进行基础回填。 | 是 | 5月 |  |  | 休宁经开区管委会
| 17 |  | 年产1000万件PVD汽车涂装零部件项目 |  |  | 新开工 | 休宁经开区管委会 | 黄山熠之灵科技有限公司 | 社会投资 | 1500 | 1500 | 一期租用芯屏产业园B区2号厂房（约6000平方米），规划建设3条表面处理生产线，其中真空镀膜生产线2条、UV涂装线1条，配套建设机械手、涂装机器人以及恒温恒湿车间等。二期利用中显2号厂房东侧10亩土地，新建模具车间、成型车间以及中心实验室等，总建筑面积1万平方米。项目达产后预计实现年产值5000万元以上，税收收入200万元。 | 2025年3月-2025年12月 | 工业类 | 企业自筹 | / | / | 是 | 黄山熠之灵PVD加工项目 | 686 | 688 | 710 | 135 | 823 | 0 | 823 | 1100 | 3 | 826 | 1100 |  | 826 | 1500 | 14 | 840 | 1500 | 已竣工 | 是 | 1月 | 是 |  | 休宁经开区管委会
| 18 |  | 新增5万吨铜产品项目 |  |  | 新开工 | 休宁经开区管委会 | 休宁县天都物资再生利用有限公司 | 社会投资 | 3000 | 3000 | 新建1#厂房4633平方米，2#厂房1889平方米，新增一台2000KVA变压器增熔炉3台、布袋除尘器、行车、引机、拉丝机，挤压机等设备，预计各1台。 | 2025年1月-2025年12月 | 工业类 | 企业自筹 | / | / | 是 | 新增5万吨铜产品项目 | 244 | 604 | 680 |  | 604 | 0 | 604 | 1150 |  | 604 | 1250 | 73 | 677 | 1300 | 3 | 680 | 1300 | 设备购置中。 | 是 | 1月 | 是 |  | 休宁经开区管委会
新安源年产5000吨有机茶叶精深加工及衍生产品研发生产基地 | 19 |  | 年产5000吨有机茶叶精深加工及衍生产品研发生产项目-3#厂房 |  | 市级重点项目 | 新开工 | 休宁经开区管委会 | 黄山市新安源有机茶开发有限公司 | 社会投资 | 1000 | 1000 | 在厂区未建地块内新建3#钢结构厂房一栋，建筑面积8020.21平方米。 | 2025年7月-2025年12月 | 工业类 | 企业自筹 | / | 该项目因建设资金原因，进展缓慢。 | 是 | 2000吨有机茶叶智能化精深加工建设 |  | 473 | 890 |  | 473 | 0 | 473 | 1020 |  | 473 | 1120 | 0 | 473 | 1180 | 0 | 473 | 1180 | 建设用地。建设工程规划许可证已具备。 |  | 7月 |  |  | 休宁经开区管委会
年产1000吨牛嫂绿色食品加工基地项目 | 20 |  | 年产1000吨牛嫂绿色食品加工基地项目 |  | 市级重点项目 | 新开工 | 休宁经开区管委会 | 黄山牛嫂食品有限公司 | 社会投资 | 3000 | 3000 | 项目用地约10亩，建设10000平方米标准化生产厂房，包含1000平方米冷藏库、1000平方米冷冻库、打包间等，2000平方米综合办公楼，配套以道路、广场、围墙等基础性设施，以及厂区消防、环保等公用辅助工程。投入生产线5条:臭鳜鱼生产线2条，刀板香生产线、火腿腊味制生产线、笋干精制生产包装线各1条。项目建成后，可形成年产臭鳜鱼120万斤，笋干20万斤，刀板香30万斤，火腿20万斤，香肠10万斤产能，预计年产值7000万元，年创税不低于200万元。 | 2025年3月-2025年12月 | 工业类 | 企业自筹 | / | / | 是 | 年产1000吨牛嫂绿色食品加工基地项目 |  |  | 80 |  |  |  | 0 | 220 |  |  | 220 | 0 | 0 | 360 | 200 | 200 | 780 | 目前地下消防池正在施工中，基础地梁已完成砼浇筑。 | 是 | 4月 |  |  | 休宁经开区管委会
中佳发动机零部件生产项目 | 21 |  | 中佳发动机零部件生产项目 | 程荣刚 | 市级重点项目 | 新开工 | 休宁经开区管委会 | 休宁信航智能科技有限公司 | 社会投资 | 30000 | 6000 | 项目计划用地约32亩，新建厂房、库房、研发中心等生产和科研用房面积6800平方米，新建厂房（大楼）面积约3800平方米。购置设备15组合台套，新建车铣复合中心等2条生产线及五轴加工中心，购置真空热处理炉等设备2台套（组合流水线）。 | 2025年4月-2026年12月 | 工业类 | 企业自筹 |  |  | 是 | 中佳发动机零部件生产项目 |  |  | 330 |  |  | 0 | 0 | 360 | 667 | 667 | 780 | 452 | 1119 | 1750 | 402 | 1521 | 2628 | 目前基础工程已全部完工，进行基础土方回填。 | 是 | 4月 |  |  | 休宁经开区管委会
| 22 |  | 超高速大型精密空调翅片模具及空调两器智能化制造装备项目-9、11#厂房工程 |  |  | 新开工 | 休宁经开区管委会 | 黄山三佳谊华精密机械有限公司 | 社会投资 | 2000 | 2000 | 在公司新厂区内新建9#冲压车间一幢，建筑面积6349平方米（计容面积19048平方米）以及11#精密制造车间1幢，建筑面积4297平方米。 | 2025年4月-2025年12月 | 工业类 | 企业自筹 |  |  | 是 | 超高速大型精密空调翅片模具及 空调两器智能化制造装备项目9-11号厂房建设项目 |  |  | 30 |  |  |  | 0 | 60 |  |  | 70 | 117 | 117 | 380 | 189 | 306 | 400 | 9号钢结构厂房进行基础土方回填，11号厂房进行一层框架结构施工。 | 是 | 4月 |  |  | 休宁经开区管委会
| 23 |  | 攻坚项目-汽车智能电动助力转向系统技术改造项目 | 吴 喆 |  | 新开工 | 休宁经开区管委会 | 昌辉汽车转向系统(黄山)有限公司 | 社会投资 | 8000 | 6000 | 项目租赁昌辉股份9层大楼，计划实施现有厂房改造，淘汰老旧生产检测设备，创新研制智能电动助力转向系统，实施产线技术改造升级2条，并购置定制产线3条，以及配套相关检测试验设备设施。 | 2025年4月-2026年2月 | 工业类 | 企业自筹 |  |  | 是 | 汽车智能电动助力转向系统技术改造项目 | 3 | 35 | 2641.55 | 11 | 46 | 0 | 46 | 3300 | 188 | 234 | 3300 | 83 | 317 | 3350 | 36 | 353 | 3497 | 1、已投入的两条产线已完成验收，并投入使用； 2、已展开与DP-EPS 2线投入。 3、已完成4台试验设备投入。 4、对产线中部分测试设备及电动工具进行性能提升。 5、计划9月份与PPK产线洽谈合同。 | 是 | 2月 |  |  | 休宁经开区管委会
| 24 |  | 船舶智能机械/选矿设备制造项目 |  |  | 储备 | 休宁经开区管委会 | 上海钜兴船舶工程有限公司 | 社会投资 | 4000 |  | 计划供地15亩，采购智能自动送料下料激光切割机、智能自动数控剪板机、智能自动数控折边机、智能自动数控卷圆机、自动焊接机等高端智能生产及检测设备，建立一套拥有机械零部件加工、表面处理、以及整套大型设备组装调试等功能的加工生产线。 |  | 工业类 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 休宁经开区管委会
| 25 |  | 年产3万吨汽车内饰聚酯新材料生产项目 |  |  | 储备 | 休宁经开区管委会 | 安徽中鼎控股（集团）有限公司 | 社会投资 | 60000 |  | 项目分三期投入，全部达产预计产值15亿元，年利税2000万元。 |  | 工业类 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 休宁经开区管委会
| 开投公司 |  |  | 汪 盛 | [5 empty] | 177596.35 | 19700 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2843 | 3374 | 4480 | 1604 | 4868 | 780 | 5648 | 9212 |  | 8185 | 10276 | 1474 | 9659 | 12200 | 2004 | 11663 | 14494
休宁经开区基础设施建设 | 26 |  | 休宁经开区基础设施建设项目 | 汪 盛 | 市级重点项目 | 续建 |  |  | 政府投资 | 51000 | 8900 | [6 empty] | 是 |  | 2039 | 2039 | 2530 | 804 | 2733 |  | 2733 | 5060 | 1754 | 4487 | 5588 | 809 | 5296 | 6550 | 796 | 6092 | 7636 | 芯屏新材料产业园厂房工程、绿色食品产业园基础设施建设项目、枫林大道、轮车路改造工程、科技路续建工程均已完工。(原紫光机器人地块)厂房工程（一期）、智慧园区预计九月初初验后试运行，园区尧舜、燕窝板块道路配套工程（路灯电源及照明）已开工。 | 是 | 2月 |  |  | 县开投公司
汽车零部件基地（原紫光机器人地块）新建厂房工程 |  | 26-1 | 休宁经开区基础设施建设项目--汽车零部件基地(原紫光机器人地块)厂房工程（一期） |  | 市级重点项目 | 续建 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 政府投资 | 5000 | 4500 | 在孵化器B区内拟新建3幢厂房约2.2万平方米及1座配电房240平方米。 | 2024年11月-2025年12月 | 基础设施类 | 已落实专项债资金4500万元 | / | / | 是 | 休宁经开区基础设施建设项目--汽车零部件基地（原紫光机器人地块）厂房工程（一期）项目 | 1398 | 1398 | 1880 | 515 | 1913 | 820 | 2733 | 3316 | 803 | 3536 | 3536 | 0 | 3536 | 4560 | 0 | 3536 | 5079 | 9#厂房楼梯间电梯间小屋面浇筑完成。一层、二层、三层墙体全部砌筑完成，消防管道一层、二层安装完成80%，预制楼梯安装完成。10#厂房楼梯间电梯间小屋面浇筑完成，一层、二层、三层墙体全部砌筑完成，三层内架模板拆除完成。消防管道一层、二层安装完成80%，预制楼梯安装完成。11#配电房结构浇筑完成，墙体砌筑完成。 | 是 | 2月 | 是 |  | 县开投公司
|  | 26-2 | 休宁经开区基础设施建设项目-燕窝园区配套设施建设 |  |  | 续建 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 政府投资 | 1500 | 600 | 新建雨污水管网约1500米，挡土墙工程约300米，供水工程约3000米。 | 2024年6月-2025年10月 | 基础设施类 |  | / | / | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 是 | 5月 | 是 |  | 县开投公司
|  | 26-3 | 休宁经开区基础设施建设项目-电子信息产业园（汽车零部件基地）扩建工程配套项目 |  |  | 续建 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 政府投资 | 1200 | 500 | 幸福路场地平整后进行相关配套工程。 | 2024年11月-2025年3月 | 基础设施类 |  | / | / | 是 | 休宁经开区基础设施建设（二期）项目—园区幸福路（北段）道路工程 | 531 | 531 | 650 | 289 | 820 | 83 | 903 | 1120 |  | 903 | 1200 |  | 903 | 1200 | 0 | 903 | 1200 | 已竣工。 | 是 | 2月 | 是 | 资金缺口，非专项债建设内容 | 县开投公司
|  | 26-4 | 休宁经开区基础设施建设项目--园区幸福路道路工程 |  |  | 续建 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 政府投资 | 2000 | 1500 | 新建幸福路长约1000米、宽15米，雨污水管网及其他配套设施建设，包含征地拆迁等。 | 2024年12月-2025年8月 | 基础设施类 | 已落实专项债资金640万元 | 需征地27亩，土地报批51.27亩。 | 需尽快落实土地指标。 | 是 | 休宁经开区基础设施建设（二期）项目-幸福路（黄山北路-滨铁路）新建工程 | [6 empty] | 0 | 500 | 951 | 951 | 1000 | 500 | 1451 | 1981 | 506 | 1957 | 2500 | 科技路以东路段挖方段边坡放坡开挖开始施工并完成，污水管道沟槽开挖完成90%，污水管安装回填完成50%。科技路-燕窝路污水管道沟槽开挖完成57%，污水管安装回填完成50%。 | 是 | 5月 | 是 | 资金缺口，超专项债单项投资 | 县开投公司
|  | 26-5 | 休宁经开区基础设施建设项目--园区智慧平台项目 |  |  | 续建 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 政府投资 | 1100 | 800 | 建立完善的开发区企业档案管理系统、安全生产监管系统、环保监控预警系统、非公党建管理系统，实现对开发区“企业、安全生产、环境保护、非公党建”四个维度进行智能化服务管理，全程掌握全生命周期的发展状态、利用大数据进行科学分析、管理决策。 | 2024年12月-2025年8月 | 基础设施类 | 已落实专项债资金240万元 | / | / | 是 | 休宁经开区基础设施建设项目--园区智慧平台项目 | 110 | 110 | 芯屏园区音频扩声系统建设完成；芯屏园区前端设备室外高清摄像机实施放线安装中；路网视频监控系统目前已完成燕窝板块20个监控放线。 |  |  |  | 0 | 100 |  |  | 110 |  | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 1)管委会一楼基础设施建设方案确认，施工基本完成； 2)芯屏园区监控完成安装。 3)完成功能测试调整。 4)开展GIS集成开发、数据建模等。 | 是 | 4月 | 是 | 资金缺口，超专项债单项投资 | 县开投公司
|  | 26-6 | 休宁经开区基础设施建设项目—经开区尧舜、燕窝板块道路照明电源改造工程 |  |  | 新开工 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 政府投资 | 1000 | 1000 | 1、为园区内等15条现状道路，另包括金佛路、百花路2条待建道路控制箱提供低压进线电源；2、为待建道路的路灯控制箱提供低压进线电源；3、为现状道路补充缺失的路灯：4、为上述道路统一规划、布点、设计路灯箱变。 | 2025年3月-2025年12月 | 基础设施类 | 已落实专项债资金47万元 | / | / | 是 | 休宁经开区基础设施建设项目——园区尧舜、燕窝板块道路配套工程（路灯电源及照明） | [6 empty] | 0 |  |  |  | 100 | 309 | 309 | 560 | 290 | 599 | 805 | 尧舜板块： 1.拉管施工完成70%； 2.路灯安装完成100%； 3.电缆井堆砌完成60%； 4.路灯主电源PE管及线路敷设完成70%。 燕窝板块： 1.拉管施工完成50%； 2.电缆井堆砌完成60%； 3.路灯回路PE管敷设完成80%。 | 是 | 3月 | 是 | 资金缺口，超专项债单项投资 | 县开投公司
休宁经开区基础设施建设（二期） | 27 |  | 休宁经开区基础设施建设项目（二期） | 汪 盛 | 市级重点项目 | 新开工 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 政府投资 | 65000 | 10800 | 1、产业园基础设施工程，（1）芯屏新材料产业园基础设施二期工程，本工程占地面积70亩，总建筑面积59500平方米，包括标准化厂房、材料库区、科技研发中心及配套服务用房等，配套建设周转及装卸场地、停车场工程、场地平整工程等室外工程。（2）绿色材料产业园基础设施工程，本工程占地面积112亩，总建筑面积56000平方米，包括定制厂房、标准化厂房及配套用房等，配套建设生态停车场、周转及装卸场地、场地平整工程等室外工程。（3）电子信息产业园基础设施三期工程，①孵化器A区基础设施提升工程占地面积7.96亩，包括标准化厂房新建工程20000平方米以及室外工程等。②孵化器D区基础设施提升工程占地面积100亩，包括标准化厂房新建工程36000平方米和室外工程等。③汽车电子测试产业园基础设施工程占地面积100亩，总建筑面积19000平方米，包括汽车测试数据中心、汽车测试中心及配套服务用房等，配套建设封闭式试车场地、停车场工程、道路及配套工程等室外工程。 （4）汽车配件产业园基础设施工程，本工程占地面积20亩，总建筑面积25000平方米，包括标准化厂房、成品库区、综合服务用房等，配套建设周转及装卸场地、停车场工程等室外工程。 2、产业园配套设施工程，本工程包括园区道路提升工程长4130米，宽10-18米，雨污管网提升工程15530米，金佛路边坡治理工程331.13米，配套设施工程及场地平整工程等。 | [5 empty] | 是 |  | 804 | 1335 | 1950 | 800 | 2135 | 780 | 2915 | 4152 | 783 | 3698 | 4688 | 665 | 4363 | 5650 | 1208 | 5571 | 6858 | 目前已完成项目备案可研、初设、能评、环评等前期工作，产业园配套设施（孵化器D区）场地平整工程已完工；相关项目已进场现场勘察，对项目内征迁户用地进行摸排；土地指标组件报批中。其中子项目，幸福路（北段）道路工程 于2025年1月份进场施工，于5月底竣工验收；幸福路（黄山北路-滨铁路）新建工程，2025年5月10日进场施工，目前完成工程量30%；汽车电子测试产业园基础设施杆线下地电气工程7月22日完成招投标工作，准备进场施工。 | 是 | 2月 |  |  | 县开投公司
孵化器A区基础设施提升工程 |  | 27-1 | 休宁经开区基础设施建设（二期）--孵化器A区基础设施提升工程 |  | 市级重点项目 | 新开工 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 政府投资 | 8000 | 5000 | 乡村振兴产业园新建1栋2-4层厂房，建筑面积约10608平方米及配建道路、附属设施工程。 | 2025年3月-2026年2月 | 基础设施类 |  | / | / | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 4月10日完成初步设计方案专家评审，5月15日已上报县规委会审议，方案调整中，资金未落实，项目暂缓。 |  | 3月 |  |  | 县开投公司
|  | 27-2 | 休宁经开区基础设施建设项目-福寺河经开区段综合治理工程 |  |  | 新开工 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 政府投资 | 3000 | 2000 | 福寺河4000米河道清淤整治、沿线污水管网、排污口等检查修复、铺设雨污水管网4000米，河道两侧增绿扩绿100亩，边坡治理及挡墙建设3千米、小型碣坝4座、生态步道4000米，现状水泥路面提升修复300米等。 | 2025年6月-2025年12月 | 基础设施类 | 已落实专项债资金2000万元 | / | / | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 已完成福寺河沿线道路及企业雨污水管道排查，设计单位招标完成，正在设计方案中，资金未落实，项目暂缓。 |  | 6月 |  |  | 县开投公司
|  | 27-3 | 碧丛路（金佛路-天宝路）道路工程 |  |  | 新开工 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 政府投资 | 2000 | 1800 | 新建道路长442米，宽18米，以及交通工程，路灯绿化等配套附属工程。 | 2025年9月-2026年3月 | 基础设施类 | 已落实专项债资金1083万元 | 新增建设用地12.4亩；房屋拆迁10户 | 待下步万安镇拆迁完成方可同步推进。 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 3月27日确定设计单位，目前初步设计评审已完成，正在编制施工图。 |  | 9月 |  | 资金缺口，超专项债单项投资。 | 县开投公司
休宁经开区芯屏B区提升改造工程 |  | 27-4 | 休宁经开区芯屏B区提升改造工程 |  | 市级重点项目 | 新开工 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 政府投资 | 5000 | 2000 | 芯屏B区4栋厂房约3万平方米提升改造，及厂区内道路、管网等配套设施建设。 | 2025年4月-2026年12月 | 基础设施类 | 已落实专项债资金2000万元 | / | / | 是 | 休宁经开区基础设施建设项目—芯屏新材料产业园综合提升改造工程 | 804 | 804 | 1500 | 511 | 1315 | 780 | 2095 | 2660 | 783 | 2878 | 3400 | 665 | 3543 | 4260 | 702 | 4245 | 5059 | 芯屏新材料产业园消防配套公用工程（一期）总工程进度完工；休宁经开区基础设施建设项目--芯屏新材料产业园雨污水、停车位、园区道路等配套公用改造工程完成80%。 | 是 | 2月 |  |  | 县开投公司
| 28 |  | 攻坚项目-休宁经济开发区汽车电子电器产业园项目 |  |  | 储备 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 政府投资 | 41164 |  | 占地面积约128亩（地块1占地约25亩；地块2占地约23亩；地块3占地约80亩），新建总建筑面积约13.72万平方米。其中地块1 为注塑共享制造平台，总建筑面积37652.31平方米；地块2为表面处理共享制造平台，总建筑面积39819.67平方米；地块3为技术创新共享中心，总建筑面积为59701.78平方米。 |  | 基础设施类 | [11 empty] | 0 | [10 empty] | 纵向设计已完成，已确定红线图，土石方比例测定已完成，正在确定招标代理单位编制清单控制价 |  |  |  |  | 县开投公司
| 29 |  | 休宁经开区汽车零部件基地（原紫光机器人地块）住宅建设及周边河道环境整治 |  |  | 储备 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 政府投资 | 20432.35 |  | 本项目规划总用地58696平方米（约88亩），总建筑面积为65000平方米。其中单层标准化厂房20000平方米、多层标准化厂房30000平方米、科技研发中心9000平方米、配套用房 6000平方米。同时配套建设道路、给排水、供电、停车场等设施。 |  | 基础设施类 | [11 empty] | 0 | [10 empty] | 福寺河经开区段新塘河道及周边环境治理工程3月27日确定设计单位，正在进行方案设计。 |  |  |  |  | 县开投公司
| 发展改革委 |  |  | 汪 盛 | [5 empty] | 11175 | 7740 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 409 | 780 | 1330 | 353 | 1133 | 72 | 1205 | 1810 |  | 1445 | 1900 | 53 | 1498 | 2158 | 98 | 1596 | 2288
| 30 |  | 东临溪镇农村污水治理工程 |  |  | 续建 | 县发展改革委 | 东临溪镇人民政府 | 政府投资 | 4000 | 2000 | 新建污水管网延伸段16422米，其中主管道铺设DN600毫米Ⅱ级钢筋混凝土管398米、DN500毫米Ⅱ级钢筋混凝土管3289米、DN400毫米Ⅱ级钢筋混凝土管2721米、DN300毫米HDPE塑钢缠绕管3042米、新建入户管网DN110毫米6768米、下穿水渠球磨铸铁管150米、地埋式提升泵站一座、新建化粪池500只、路面恢复20654平方米、给水管网恢复9478米；村庄支管道铺设DN300毫米-DN400毫米Ⅱ级钢筋混凝土管6972米、路面恢复15411平方米。 | 2024年4月-2025年6月 | 基础设施类 | 已落实 | / | / | 是 | 东临溪镇汊水河水源地保护下游农村污水扩面治理工程 | 409 | 780 | 1130 | 353 | 1133 | 0 | 1133 | 1360 | 140 | 1273 | 1400 |  | 1273 | 1590 | 0 | 1273 | 1590 | 目前已完成DN200塑钢缠绕管8653米，DN300塑钢缠绕管1449米，DN300钢筋混凝土管2873米，DN400钢筋混凝土管1728米；Φ315污水检查井600座，Φ450污水检查井89座，Φ700污水检查井113座，Φ1000污水检查井97座，成品化粪池640座、隔油池400座，格栅井328座；污水支管23134米；路面修复54298.8平方米（含3531平方米变更）；沥青路面摊铺3766平方米；自来水管道Pe给水管18800米；雨水边沟4436.5米，排水沟恢复810米。 | 是 | 2月 | 是 |  | 发改委
| 31 |  | 休宁县经济开发区雨污管网修复改造工程项目(二期) |  |  | 新开工 | 县发展改革委 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 政府投资 | 3000 | 2000 | 本次改造工程包括蓝田北路、 廖山路、智谷路、碧丛路、芯屏园区A区共5个部分，改造内容包括道路工程、排水工程、给水工程、弱电工程和路灯工程等，道路改造全长约2.52千米, 新建排水管道约6.029千米,其中污水管道约3.752千米, 雨水管道2.277千米。 | 2025年9月-2026年7月 | 基础设施类 | 市亚行贷款资金已申报，暂未落实 | / | / | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 初步设计已经通过评审，目前正在开展图审工作。 |  | 9月 |  |  | 发改委
| 32 |  | 东临溪镇新安养生谷雨污管网整治工程 |  |  | 新开工 | 县发展改革委 | 东临溪镇人民政府 | 政府投资 | 2435 | 2000 | 本次主要对恒大林溪郡北区、新安大道主干管、新安养生谷西苑进行雨污管道改造.主要建设内容为:污水管更新改造9. 311千米、雨水管更新改造6.576千米、阳台立管改造16.8千米、污水检查井改造2座、倒虹井改造2座、倒虹吸事故排放口增加1座用阅井、路面开挖修复220米,沟槽开挖修复125207.94米水智意检测设备、1套智意闸门、1套东临溪镇智意管网系统反管道检测等。 | 2025年9月-2026年7月 | 基础设施类 | 市亚行贷款资金已申报，暂未落实 | / | / | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 初步设计已经通过评审，目前正在开展图审工作。 |  | 9月 |  |  | 发改委
| 33 |  | 2025年大中型水库移民后期扶持项目 |  |  | 新开工 | 县发展改革委 | 县发展改革委 | 政府投资 | 1740 | 1740 | 新建厂房2000平方米，整修灌溉渠长约1500米，新建人饮设施2处，污水管网2000米，沥青混凝土面层摊铺约35200平方米等。 | 2025年1月-2025年12月 | 基础设施类 | 项目资金全部由中央参照直达资金统筹，目前该项目经专题会议研究后已申报省发改委，预计第一批下达900余万元。 | / | / | 是 | 2025年第一批移民后扶项目 |  |  | 200 |  |  | 72 | 72 | 450 | 100 | 172 | 500 | 53 | 225 | 568 | 98 | 323 | 698 | 第一批共13个项目，目前已开工项目12个，已完工项目5个，已验收项目5个。 | 是 | 1月 | 是 |  | 发改委
|  | 33-1 | 月潭湖镇集体厂房屋顶光伏项目 |  |  | 新开工 | 月潭湖镇人民政府 | 月潭湖镇人民政府 | 政府投资 | 600 | 600 | 利用陈霞集镇生产安置区小珰生产安置区共4幢集体厂房屋顶安装6500平方米的光伏发电面板和设备等配套设施等。 | 2025年2月-2025年10月 | 基础设施类 | 2025年度大中型水库移民后期扶持资目安排240万元，镇政府自筹20万元。 | 光伏发电后需要并入国家电网。 | 立项需要县发改委批复，需协调县国家电网同意入网方可申报项目实施。 | [19 empty] | 前期资料已完成，仍在设计阶段，项目现场未实质性施工。 |  | 4月 |  |  | 月潭湖镇
| 齐云山管委会 | [8 empty] | 29010 | 5072.53 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1434 | 1739 | 2330 | 180 | 1919 | 0 | 2284 | 3222 |  | 2951 | 4273 | 558 | 3509 | 5120 | 0 | 3509 | 5457
齐云山生态文化旅游度假区祥源齐云公寓改造提升工程 | 34 |  | 齐云山生态文化旅游度假区祥源齐云公寓改造提升工程 |  | 市级重点项目 | 续建 | 齐云山管委会 | 黄山市祥源齐云山酒店管理 有限公司 | 社会投资 | 4700 | 1800 | 酒店大堂、餐厅、公区、客房、消防工程、智能化系统改造等，计划2025年完成东公寓楼剩余162间客房装修工程。 | 2024年3月-2026年12月 | 文化旅游类 | 企业自筹 | / | / | 是 | 齐云山生态文化旅游度假区祥源齐云公寓改造提升工程 | 493 | 493 | 890 | 0 | 493 | 0 | 493 | 1060 |  | 493 | 1260 | 0 | 493 | 1370 | 0 | 493 | 1370 | 目前，因公司总部对方案进行调整，酒店室内改造已暂停施工。 | 是 | 3月 |  |  | 齐云山管委会
休宁县齐云山生态整治及配套基础设施 | 35 |  | 休宁县齐云山生态整治及配套基础设施项目 | 胡 芬 | 市级重点项目 | 续建 |  |  | 政府投资 | 16500 | 2662.53 | [8 empty] | 941 | 1246 | 1440 | 180 | 1426 |  | 1791 | 2162 | 667 | 2458 | 3013 | 558 | 3016 | 3750 |  | 3016 | 4087 | 齐云山月华街景区旅游环境微提升项目、齐云山天街照明工程项目、休宁齐云山月华街电力提升工程EPC总承包项目均已完工。休宁县齐云山生态整治及配套基础设施项目--典口至岩脚旅游观光线及漫水桥修复工程（一期）项目：完成95%，大地艺术之路完成了路边绿化以及部分景观节点打造。鸟世界因夏季高温天气原因原本设计中的苗木移栽经开会研究延后。 | 是 | 2月
|  | 35-1 | 休宁县齐云山生态整治及配套基础设施项目——齐云山月华街景区旅游环境微提升项目、齐云山天街照明工程项目、休宁齐云山月华街电力提升工程EPC总承包项目 |  |  | 续建 | 齐云山管委会 | 休宁县齐云山旅游开发有限公司 | 政府投资 | 3779.93 | 712.53 | 1.齐云山月华街景区旅游环境微提升：渠口古道、塔源修整、游步道修缮；隧道南天门、真仙洞府平台、二天门集散、三天门平台、道院节点整治等；污水主管网清淤等、支管网升级、末端改造。2.月华街照明路灯修缮、天街照明及景观打造。3.月华街电力提升工程。 | 2023年11月-2025年4月 | 文化旅游类 |  |  |  | 是 | 月华街旅游景观改造及电力提升工程 | 210 | 515 | 650 | 0 | 515 | 0 | 515 | 713 |  | 515 | 713 |  | 515 | 713 | 0 | 515 | 713 | 已竣工 | 是 |  |  |  | 齐云山管委会
|  | 35-2 | 休宁县齐云山生态整治及配套基础设施项目--齐云山月华街人居环境提升工程 |  |  | 新开工 | 齐云山管委会 | 休宁县齐云山旅游开发有限公司 | 政府投资 | 1000 | 1000 | 1.齐云山月华街景区旅游环境微提升：渠口古道、塔源修整、游步道修缮；隧道南天门、真仙洞府平台、二天门集散、三天门平台、道院节点整治等；污水主管网清淤等、支管网升级、末端改造。2.月华街照明路灯修缮、天街照明及景观打造。3.月华街电力提升工程。 | 2025年5月-2025年12月 | 文化旅游类 |  | / | 1、设计方案须进一步优化完善，争取得到省林业局的支持和批复 2、项目资金需落实在齐云山生态整治及配套基础设施项目专项债中列支。 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 实施方案已通过专家评审，修改后公示。下一步即将开展初步设计 |  | 9月 | 是 | 现名称修改为大黄山建设——休宁县“镇景村”绿色交通产业融合发展项目（齐云山镇人居环境整治及产业融合发展工程）--月华街风貌整治建设 | 齐云山管委会
|  | 35-3 | 休宁县齐云山生态整治及配套基础设施项目--典口至岩脚旅游观光线及漫水桥修复工程（一期）项目 |  |  | 新开工 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 休宁县齐云山旅游开发有限公司 | 政府投资 | 1500 | 950 | 推进基础设施建设，完善旅游服务链条，切实推动典口至岩脚旅游观光线打造，一期主要打造岩前张村至岩脚旅游线路，主要建设内容为：新建生态湿地观鸟站2814平方米，其中挡墙长约173米、道路长约573米、排水渠长约100米。打造740米旅游观光线艺术之道、开展艺术道路周边风貌整治、清理周边垃圾、打造微景观节点12个（1.入口构筑物及地面彩绘节点、2.出口地面彩绘节点、3.创意麻绳葫芦挂件节点、4.恐龙乐园节点、5.时空隧道构筑物节点、6.颜料桶构筑物节点、7.葫芦架构筑物节点、8.恐龙骨架构筑物节点、9.亭廊出新节点、10.打卡点一节点、11.打卡点二节点、12.创意斑马线节点）、地面拓宽709米；护栏长1321米、彩色停车位965平方米、彩色漫步道长740米、绿化面积6365平方米等。对横江张村长250米，宽8.6米原破损拦水坝进行修复。 | 2025年1月-2026年12月 | 文化旅游类 | 已落实专项债资金950万元 | 林地3亩无土地指标 | / | 是 | 岩脚至典口旅游观光线工程项目 | 731 | 731 | 790 | 180 | 911 | 365 | 1276 | 1500 | 667 | 1943 | 2000 | 558 | 2501 | 2950 | 167 | 2668 | 2950 | 完成总体工程量的96%，鸟世界的苗木移栽因夏季高温天气经会议研究决定延期实施。 | 是 | 1月 |  |  | 休宁城投集团
| 36 |  | 玄天太素宫修复工程 |  |  | 新开工 | 齐云山管委会 | 齐云山道教协会 | 社会投资 | 610 | 610 | 恢复齐云山玄天太素宫历史上“三清四御”的建筑风貌，修复三清殿（供奉的三清即玉清元始天尊、上清灵宝天尊、太清道德天尊）、四御殿（供奉的四御及北极紫微大帝、南极长生大帝、勾陈上宫天皇大帝、承天效法后土皇地祇），修建殿堂、塑造神像等。 | 2025年5月-2025年12月 | 文化旅游类 | 道协投资 | / | / | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 初步方案已通过专家评审，预计9月份开工 |  | 9月 | 是 |  | 齐云山管委会
| 37 |  | 文化保护传承利用工程-齐云山风景名胜区旅游基础设施提升项目 |  |  | 储备 | 齐云山管委会 | 齐云山管委会 | 政府投资 | 7200 |  | 一是智慧文旅管理平台及游客服务设施建设：包括景区综合指挥调度中心及访客中心建设1231平方米、景区智慧管理体系建设16套、游客服务引导工程8组类等。二是旅游交通工程建设：包括齐云山旅游公路提升工程（道路修复及防护工程）5.6公里、齐云山镇南坑鱼鳞坝交通环线工程1.3公里、齐云山镇典口至岩脚旅游观光线工程1.2公里、停车场升级改造工程10458.9平方米、景区游步道改造提升工程1800米等。 |  | 文化旅游类 |  | / | / | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 项目已完成立项批复、可研批复、初步设计批复，项目申报组件已报市发改委专报省发改委争取资金投向。 |  |  |  | 现名称修改为齐云山风景名胜区（重点自然保护区）保护展示项目。 | 齐云山管委会
| 农业农村局 |  |  | 汪景峰 | [5 empty] | 270894.94 | 29547.61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6071 | 13974 | 17950 | 5241 | 19215 | 3112 | 24599 | 31298 |  | 29590 | 34730 |  | 33766 | 41829 | 776 | 34542 | 53102
休宁县水利基础设施提升改造工程项目 | 38 |  | 休宁县水利基础设施提升改造工程 | 汪景峰 | 市级重点项目 | 续建 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 政府投资 | 32820 | 7000 | 横江自钟塘桥下游两岸堤岸挡墙加固 4.378千米，率水右岸自率水河大桥往上游河段护岸挡3.617千米，万安坝修复工程，建成后拟为休宁县4个水厂的水源地，为自来水厂供水，涉及农田灌溉面积达20万亩；区域水环境综合治理，包括新建护岸29.4千米，清淤疏浚河道32.14公里；项目区水土流失综合治理；包括封禁治理工程1328.40公顷，其中疏林补植587.49公顷，封育管护700.91公顷；水蚀坡林地治理工程403.05公顷；配套周边污水工程、道路工程、水生态环境治理工程、护岸工程等。 | 2024年8月-2026年12月 | 基础设施类 |  | / | / |  |  | 1498 | 1498 | 3190 | 1358 | 2856 |  | 4709 | 5483 |  | 6029 | 6400 | 1020 | 7049 | 8150 |  | 7049 | 9060 | 已完成万安坝全部建设工程内容，并于2025年2月21日进行投入使用验收，完成横江部分完成所有重力式挡墙砌筑和下河埠头施工，完成率水部分完成重力式浆砌块石挡墙砌筑共计900米和衡重式混凝土挡墙2300米。 | 是 |  |  |  | 农业农村局
|  | 38-1 | 安徽新安江流域防洪治理工程（休宁段） |  |  | 续建 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 政府投资 | 10330 | 7000 | 1.横江左岸自钟塘桥下游2.42千米的河段堤岸浆砌石挡墙加固，右岸自钟塘桥下游2.08千米的河段堤岸浆砌石挡墙加固，总的堤岸挡墙加固长度4.5千米；2.率水右岸自率水河大桥往上游3.617千米的河段，由新建护岸挡墙与二级生态护岸组成，长度分别为2.017千米、1.6千米；3.万安坝修复。 | 2024年8月-2025年4月 | 基础设施类 | 目前已发行国债4112万元，已落实专项债2000万元 | / | / | 是 | 安徽新安江流域防洪治理工程（休宁段） | 1498 | 1498 | 3190 | 1358 | 2856 | 1853 | 4709 | 5200 | 1320 | 6029 | 6400 | 1020 | 7049 | 7660 | 0 | 7049 | 7660 | 已竣工 | 是 |  | 是 |  | 农业农村局
| 39 |  | 2024年休宁县溪口镇高标准农田建设项目 |  |  | 续建 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 政府投资 | 2750 | 2000 | 改造提升高标准农田1万亩。 | 2024年11月-2025年5月 | 基础设施类 | 中央资金1779万元、省级资金293万元已下达 | / | / | 是 | 2024年休宁县溪口镇高标准农田建设改造提升项目 | 703 | 703 | 790 | 651 | 1354 | 151 | 1505 | 1700 | 130 | 1635 | 1720 | 80 | 1715 | 1815 | 50 | 1765 | 1815 | 排水沟：总共34条，21条排水沟完成。 渠道：总共163条，126条渠道完成 塘：总共6座，完成2座 堰：总共15座，完成14座堰坝 道路：总共46条，完成27条路。 桥：总共7座，完成3座桥 过路涵：总共69座，完成20座 农田防护:总共10处，8处浆砌石挡墙完成 | 是 |  | 是 |  | 农业农村局
| 40 |  | 和美乡村精品示范村建设项目 |  |  | 续建 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 政府投资 | 8000 | 300 | 共实施8个精品示范村，在海阳镇盐铺村、齐云山镇岩脚村片区、溪口镇祖源村片区、商山镇黄村、海阳镇瑯斯状元村、蓝田镇儒村、商山镇阜田村、五城镇星洲村，围绕产业提质增效、人才培育支撑、文化传承保护、生态绿色发展、治理活力有序5个方面，实施和美乡村精品示范村项目。 | 2023年10月-2026年12月 | 农林类 |  | 齐云山镇岩脚村片收储茶园边房屋1栋、商山镇阜田村收储约 10 套闲置房屋、五城镇星洲村征地30亩 | / | 是 |  |  | 0 | 80 | 715 | 715 |  | 715 | 1410 |  | 2155 | 2200 | 733 | 2888 | 3199 |  | 2888 | 3199 | 2023/2024年度8个省级精品示范村均按省级一般债项目表开展建设。目前2023年度岩脚村片区省级核验工作已开展，盐铺村、祖源村片区、黄村为第二批次省级验收村，预计11月份省厅开展第二批次核验工作。 | 是 |  |  |  | 农业农村局
|  | 40-1 | 瑯斯状元村和美乡村精品示范村项目 |  |  | 续建 | 县农业农村局 | 海阳镇人民政府 | 政府投资 | 1000 | 300 | 1.对瑯斯状元村内福才组、瑯斯组等5个村民组开展人居环境整治，包括“五清一改”、风貌提升等，增加状元文化因素。2.对瑯斯状元村内村主干道错车台建设、生产通道修建及部分道路修缮项目、村内停车场建设。3.从205国道与环城北路交点到福才组沿线进行环境整治提升、节点打造，增加状元文化因素。4.将原小学改建为村民活动中心，打造村史馆，阅览室和村民议事场所。 | 2024年7月-2025年9月 | 农林类 | 已落实上级补助资金300万元 | / | / | 是 | 海阳镇瑯斯状元村和美乡村建设项目 |  |  | 80 | 715 | 715 | 694 | 1409 | 1660 | 746 | 2155 | 2200 | 733 | 2888 | 3199 | 588 | 3476 | 3476 | 1.目前苍坞、福财、元溪四个组已完成人居环境整治，已完成报账 2.路灯建设已完成 3.瑯斯基础设施提升项目A、B已完成二层楼框架建设，C区钢柱已架设 4.瑯斯状元村状元文化观光道路修缮工程正在施工中 5.水利护坝修缮工程已动工 | 是 |  | 是 |  | 海阳镇
|  | 40-2 | 海阳镇盐铺村 |  |  |  | 县农业农村局 |  | 政府投资 |  |  | 已完工 | [13 empty] | 0
|  | 40-3 | 齐云山镇岩脚村片区 |  |  |  | 县农业农村局 |  | 政府投资 |  |  | 已完工 | [13 empty] | 0
|  | 40-4 | 溪口镇祖源村片区 |  |  |  | 县农业农村局 |  | 政府投资 |  |  | 已完工 | [13 empty] | 0
|  | 40-5 | 五城镇星洲村 |  |  |  | 县农业农村局 |  | 政府投资 |  |  | 已完工 | [13 empty] | 0
|  | 40-6 | 蓝田镇儒村 |  |  |  | 县农业农村局 |  | 政府投资 |  |  | 已完工 | [13 empty] | 0
|  | 40-7 | 商山镇黄村 |  |  |  | 县农业农村局 |  | 政府投资 |  |  | 已完工 | [13 empty] | 0
|  | 40-8 | 商山镇阜田村 |  |  |  | 县农业农村局 |  | 政府投资 |  |  | 已完工 | [13 empty] | 0
| 41 |  | 2024年度和美乡村省级中心村建设项目 |  |  | 续建 | 县农业农村局 |  | 政府投资 | 6596.63 | 5466.5 |  | 2024年4月-2025年9月 | 农林类 |  | / | / | 是 | 2024年度省级和美乡村中心村污水处理工程 | 1721 | 2373 | 2820 | 152 | 2525 | 206 | 3150 | 3990 | 383 | 3627 | 4120 | 282 | 3909 | 4355 |  | 3909 | 4355 | 全县12个省级中心村已有6个中心村完成污水处理建设任务，污水建设进度95%，总体建设进度达92%，目前正在开展五小园整治与节点打造等工作,做好9月市级验收迎检。 | 是 |  |  |  | 农业农村局
|  | 41-1 | 岭南乡和美乡村精品示范村 |  |  | 新开工 | 县农业农村局 | 岭南乡人民政府 | 政府投资 | 1200 | 1200 | 建设精品示范村，主要包括三线整治、卫生改厕、公共环境整治提升、道路提升、河沟渠塘疏浚清淤、污水治理、亮化美化、休闲活动场所打造、人饮工程、特色节点打造。 | 2025年4月-2025年12月 | 农林类 | 落实上级补助资金150万元，县级财政安排80万元 | / | / | 是 | 岭南乡2025年基础设施提升项目 |  |  |  | 102 | 102 | 59 | 161 | 160 | 436 | 597 | 640 |  | 597 | 668 |  | 597 | 668 | 已完成改厕25个，东流组污水设施提升已完成100%。饮水工程已完成8.5km水管铺设，3个蓄水池及3个沉淀池已完成。外东流组生产便道修复500m。环境整治40处，河沟渠塘清淤600m。里东流道路提升完成500m硬化。岭南村东流队屋改造修缮中 | 是 | 4月 | 是 | 中心村省市补助150万元/村，缺口970万元 | 岭南乡
|  | 41-2 | 渭桥乡和美乡村及环境整治项目 |  |  | 新开工 | 县农业农村局 | 渭桥乡人民政府 | 政府投资 | 500 | 500 | 和美乡村、环境整治建设。 | 2025年1月-2025年12月 | 农林类 | 落实上级补助资金150万元，县级财政安排80万元 | / | 和美乡村建设涉及污水建设部分资金需于乡村振兴衔接资金落实 | 是 | 渭桥乡上演村综合整治及提升工程项目 |  |  | 60 |  |  | 150 | 150 | 150 | 41 | 191 | 200 |  | 191 | 210 |  | 191 | 550 | 改厕完成20户 四池二地模式已建成4户 环境整治：拆除无功能用房10处、房屋屋后清理垃圾10余吨 整治污水：主体建设基本完成 节点打造：建设五小园15处 三线整治：已进场开工 | 是 | 3月 | 是 | 中心村省市补助150万元/村，缺口270万元 | 渭桥乡
|  | 41-3 | 2024年度和美乡村梓坞村省级中心村建设项目 |  |  | 新开工 | 县农业农村局 | 板桥乡人民政府 | 政府投资 | 1200 | 1200 | 1、新建污水设施及管网1.3千米。2、茶厂北侧新建1处停车场615平方米，新增停车棚长18米，宽7米。结合闲置空地，布置零散车位。3、梓富桥至祠堂路段路面提升，长82米宽2米。茶厂至桥头路面提升，长168米宽1.5米，村庄内部道路路面清理，村庄标识、交通安全标识。4、安装及更换高杆太阳能路灯20盏，内部壁挂路灯42盏。5、新增垃圾桶16个。 | 2025年1月-2025年6月 | 农林类 | 落实上级补助资金150万元，县级财政安排80万元 | / | / | 是 | 休宁县板桥乡梓坞中心村和美乡村工程 |  |  | 50 |  |  | 357 | 357 | 357 |  | 357 | 357 | 478 | 835 | 850 | 478 | 1313 | 1313 | 已竣工 | 是 |  | 是 | 中心村省市补助150万元/村，缺口970万元 | 板桥乡
|  | 41-4 | 五城镇星洲村西岸和美乡村建设 |  |  | 新开工 | 县农业农村局 | 五城镇人民政府 | 政府投资 | 500 | 500 | 星洲村西岸和美乡村建设，包括房前屋后环境整治，卫生改厕，停车场修建，村庄道路硬化，小节点、亮点打造等。 | 2025年1月-2025年12月 | 农林类 | 落实上级补助资金500万元 | / | / | 是 | 休宁县五城镇星洲村生态提升工程 | 965 | 1043 | 1230 |  | 1043 | 59 | 1102 | 1660 |  | 1102 | 1700 |  | 1102 | 1815 | 0 | 1102 | 1815 | 已打造生态护岸500m；星洲村污水治理项目已完工，周边节点正在施工中，工程已完成70%。 | 是 |  | 是 | 精品示范村及和美乡村资金 | 五城镇
|  | 41-5 | 蓝田镇儒村行政村里仁中心村 |  |  | 新开工 | 县农业农村局 | 蓝田镇人民政府 | 政府投资 | 560 | 405.5 | 新建污水管网1760米，污水处理终端2处及多处分散式处理区域；在房前屋后、庭院、空闲地、五小园内、沟渠、水塘开展村庄环境“五清”整治，拆除旱厕、无功能建筑、乱搭乱建建筑等，因地制宜打造“五小园”；确定“溪畔儒村 榧香里仁”打造主题,围绕香榧特色产业打造香榧文化展示观光园，并利用房前屋后空闲地因地制宜打造特色节点若干；新建停车场约400平方米，因地制宜新建停车位若干；利用老小学广场改建村民健身广场村内新建沿河游步道，采用乡土材质，石板和卵石铺设，长400米，宽1.5米。 | 2025年3月-2025年12月 | 农林类 | 落实上级补助资金405.5万元 | / | / |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 0 | 324.8 |  |  | 324.8 |  |  | 342.8 |  |  | 342.8 | 工程量已完成80% | 是 | 3月 | 是 | 精品示范村及和美乡村资金 | 蓝田镇
|  | 41-6 | 源芳乡芳田行政村芳田中心村 |  |  | 新开工 | 县农业农村局 | 源芳乡人民政府 | 政府投资 | 240 | 240 | 芳田村村庄环境整治工程：含环境整治提升、道路畅通提升、河沟渠塘疏浚清淤及护岸提升、新建公共服务设施等。 | 2025年1月-2025年9月 | 农林类 | 落实上级补助资金150万元，县级财政安排90万元 | / | / | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 进行初步设计、设计图纸已出 |  |  | 是 | 中心村 | 源芳乡
|  | 41-7 | 休宁县鹤城乡新安源村风貌提升工程 |  |  | 新开工 | 县农业农村局 | 鹤城乡人民政府 | 政府投资 | 325.63 | 150 | 1.李家、茶源山污水节点打造项目：李家、茶源山污水处理设施，新建污水主管1860米，污水支管2320米，建设格栅井116座，建设污水终端2座； 2.新安源村民宿改造工程：改造新安源村房屋1座，上下两层总面积300平方米，翻新整体楼房外立面；一楼建设木结构外靠回廊30平方米、改建大厅40平方米、厨房和点菜区72平方米、休息间（杂物间）24平方米及配套设施；二楼改造5个标间110平方米、楼梯间24平方米及配套设施。 3.新安源古树保护暨环境提升工程：六角亭修缮，浆砌块石墙180平方米，苗木栽植20株，修复路面20平方米，新建园艺路面150平方米。 | 2025年5月-2026年7月 | 农林类 | 落实上级补助资金150万元 | 李家中心村污水终端新增建设用地面积分别为0.01875（12.5㎡）和0.1575（105㎡）。旅游公厕新增建设用地面积为0.06亩（40㎡） | / | 是 | 鹤城乡2025年新安源头基础设施提升工程项目 | 384 | 958 | 1000 |  | 958 | 0 | 958 | 1600 |  | 958 | 1600 |  | 958 | 1600 |  | 958 | 1600 | 新安源村李家中心村和美乡村污水处理工程已启动项目建设，包括“五小园”改造，改厕22户，拆除柴棚2处（约30平方米），场地清理300平方米，砌筑小矮墙200米，开展房前屋后整治32处，新安源村李家组污水项目终端已建设完成、管道已铺设。 | 是 | 3月 |  | 中心村 | 鹤城乡
|  | 41-8 | 万安镇2025年镇区基础设施提升工程 |  |  | 新开工 | 县农业农村局 | 万安镇人民政府 | 政府投资 | 1000 | 400 | 万安镇2025年红心行政村望干中心村建设，及镇域内基础设施建设类、人居环境提升类、村庄产业发展类项目及镇域内各村闲置资产改造改建及周边附属设施建设项目。 | 2025年2月-2026年6月 | 农林类 | 落实上级补助资金150万元，县级财政安排250万元 | / | / | 是 | 2025年万安镇和美乡村建设项目 | 372 | 372 | 400 | 50 | 422 | 0 | 422 | 566 |  | 422 | 566 | 116 | 538 | 589 |  | 538 | 589 | 其中红心村望干中心村和美乡村污水处理工程已基本建设完成，望干中心村道路建设已竣工，改厕等和美乡村十大工程内容正在实施中，目前已完成75%。 | 是 |  | 是 | 中心村 | 万安镇
|  | 41-9 | 2024年度和美乡村省级中心村建设项目（源口中心村） |  |  | 新开工 | 县农业农村局 | 东临溪镇人民政府 | 政府投资 | 371 | 371 | 1.三线整治；对通信、有线电视等弱电杆线进行整理。2.污水处理；新建污水处理池3座，铺设污水管网。3.卫生改厕；对中心村60户左右农户进行卫生改厕，中心村卫生厕所普及率达95%以上。4.节点打造；围绕汉水河中心村河道及中心村广场进行节点打造，沿河步道建设及修建护栏。5.环境整治；在房前屋后、空闲地、五小园内、沟渠、水塘开展村庄环境“五清”整治，拆除旱厕、无功能建筑、乱搭乱建建筑等，因地制宜打造“五小园”。6.道路畅通；结合村庄路网功能,采用不同功能材质硬化村庄道路3500米，均宽2.6米。7.村庄绿化；采用乡土树种,因地制宜在村庄道路两旁进行绿化。8.村庄亮化；更换原有路灯，新增路灯25盏,统-使用柱式太阳能灯。9.停车场；修建停车场2处，占地共400平方米, 20个停车位。10.公共厕所；新建公厕1处，占地60平方米。11.河道清理；对中心村河道1000米进行清理整治,修复水埠头等。12.文化健身广场；文化健身广场新建小型活动广场1处,占地100平方米,配备健身器材若干套等。 | 2025年3月-2025年12月 | 农林类 | 落实上级补助资金150万元，县级财政安排221万元 | 污水终端 新增建设用地2亩（耕地1亩） | / |  |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 0 | 120 |  |  | 120 |  |  | 200 |  |  | 200 | 已开展1轮房前屋后整治；拆除旱厕10处、无功能建筑和乱搭乱建5处，卫生改厕25户，公厕主体工程已完工；完成河道清理1500米，护岸修复350米；步道铺设1500米；打造五小园20处，花海节点路面平整覆土已完工，污水管网建设已完成90%。 | 是 |  | 是 | 中心村 | 东临溪镇
|  | 41-10 | 海阳镇石人行政村石人中心村 |  |  | 新开工 | 县农业农村局 | 海阳镇人民政府 | 政府投资 | 200 | 200 | 开展人居环境整治，包括“五清一改”、风貌提升等。 | 2025年1月-2025年11月 | 农林类 | 落实上级补助资金150万元，县级财政安排50万元 | 新增建设用地1亩 | / |  |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 0 | 100 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 120 | 目前石人村污水3处污水终端建设完成，管道铺设全部完成，改厕完成80% | 是 |  | 是 |  | 海阳镇
|  | 41-11 | 休宁县（商山镇瑶溪村)中心村和美乡村建设 |  |  | 新开工 | 县农业农村局 | 商山镇人民政府 | 政府投资 | 500 | 300 | 瑶溪中心村庭院环境整治提升，对中心村部分农户进行卫生改厕（约40户）、20户人工湿地处理模式建设，三线整治5500米，新建1处停车场，提升2处停车场，硬化场地并结合现有停车场，打造村民休闲活动场地，新建休闲长廊1处；利用闲置场地打造状元广场，对村内2处古井进行修复，增设垃圾分类宣传亭３处、新增垃圾桶45对，新增70盏路灯，村庄绿化，节点提升，利用乡土材料设计景观矮墙2000米，建设250米长的生态护岸，村内2口池塘改造提升，上水碓小溪河磅修复1500米，以及村庄闲置场地进行口袋公园建设。 | 2025年4月-2025年12月 | 农林类 | 落实上级补助资金150万元，县级财政安排150万元 | / | / | [6 empty] | 0 |  | 0 | 30 |  |  | 45 |  |  | 105 |  |  | 150 | 已开工，完成工程量的50% | 是 | 4月 | 是 | 中心村 | 商山镇
|  | 41-12 | 齐云山镇岩脚行政村中心村 |  |  |  | 县农业农村局 |  | 政府投资 |  |  | 已完工 | [11 empty] | 0 |  | 0
休宁县供水一体化改造提升工程 | 42 |  | 休宁县供水一体化提升改造工程 | 汪景峰 | 市级重点项目 | 续建 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 政府投资 | 11751 | 4951.11 | 项目规划新建源芳水厂、渠口水厂、龙源水厂等3座水厂;市水厂、县水厂、齐云山水厂管网延伸工程;千吨万人水厂五城水厂、汉口水厂及千人以上水厂榆村水厂巩固提升工程;全县88处小型供水工程巩固提升工程。主要包括水源工程、厂区建设、水厂信息化建设、管网延伸等，配套部分管道互通工程95千米、配水管网392千米，同时对区域小型集中供水工程进行更新改造。 | 2024年6月-2026年12月 | 基础设施类 |  | / | / | 是 |  | 2149 | 6843 | 7420 | 1735 | 8578 | 1191 | 9769 | 11125 | 1193 | 10962 | 12000 | 1621 | 12583 | 15820 |  | 12583 | 16458 | 已开工，完成工程量的85% | 是 |  |  |  | 农业农村局
|  | 42-1 | 海阳镇供水提升工程 |  |  | 续建 | 县农业农村局 | 海阳镇人民政府 | 政府投资 | 1200 | 800 | 本工程供水总规模550方每天，采取分两片区供水，南侧供水范围涵盖秀阳村、钗坑村两个行政村的部分村庄。包含外村，寺干村，联合村，研店村，余家湾村，溪头村，许家村，长塘村，石佛村，钗坑村。西侧供水范围涵盖石人行政村。包含沈村，汪村，碣头村，许村，上屋组，下屋组，源尾村。 主要建设内容为：建设智慧一体化泵站，铺设配水管网。主管13.2千米（球墨铸铁管DN200为320米，DN150为1223米，DN100为11649米），支管22.2千米（PEDN50为7988米，PE40为8297米，DN32为5934米），入户管DN20为19506米。入村阀门井108座，入户水表井935座，管道增压泵房2处，箱式无负压泵房1座。 | 2024年10月-2025年8月 | 基础设施类 | 已落实专项债资金800万元 | 征地：0.6亩 | / | 是 | 海阳镇秀阳片区供水改造项目 |  |  | 40 |  |  |  | 0 | 200 |  | 0 | 200 | 285 | 285 | 400 | 0 | 285 | 650 | 钗坑村：村内所有管道安装完成100%，正在砌筑阀门井及配件安装（不含G237路肩主管）；石人村：主管道PE110，安装完成90%；秀阳村：管道安装完成65%。 | 是 |  | 是 |  | 海阳镇
|  | 42-2 | 休宁县供水一体化改造提升工程-商山镇供水工程（芳干村、黄村、高碣村、杨庄村给水工程） |  |  | 新开工 | 商山镇人民政府 | 商山镇人民政府 | 政府投资 | 1790.89 | 1790.89 | 芳干村、黄村、高碣村、杨庄村等10个村，建设内容包含输水工程、二次加压供水设施、配水工程等。 | 2025年1月-2025年8月 | 农林类 | 已落实专项债资金1339.78万元 | / | / | 是 | 休宁县供水一体化改造提升工程-商山镇供水工程项目 | 656 | 1024 | 1250 | 316 | 1340 | 0 | 1340 | 1684 |  | 1340 | 1700 |  | 1340 | 1790 | 388 | 1728 | 1790 | 已完成工程量的95%，G237国道破路许可已办理完成，正在国道沿线管道埋设中 | 是 |  | 是 | 缺口451.11万元 | 商山镇
|  | 42-3 | 休宁县供水一体化改造提升工程--渭桥乡供水工程（东线、西线） |  |  | 续建 | 县农业农村局 | 渭桥乡人民政府 | 政府投资 | 3300 | 1000 | 建设智能集成变频泵站、铺设配水管网，为3733户农户安装智能水表。工程量主要为：球墨铸铁dn300为14224米，dn200为9804米，dn150为5507米，dn100为7698米。涂塑钢管dn80为2553米，涂塑钢管dn65为4301米，涂塑钢管dn50为17790米，PE100DN40为11522米，DN32为15113米，DN25为65365米。 | 2024年8月-2025年5月 | 基础设施类 | 已落实专项债资金1000万元 | 新增建设用地1亩 | / | 是 | 渭桥乡供水工程（东线、西线）项目 | 330 | 1000 | 1400 | 201 | 1201 | 53 | 1254 | 1800 |  | 1254 | 1810 |  | 1254 | 1900 |  | 1254 | 1500 | 1.供水一体化改造提升工程主支管网铺设完成95%.2.智慧泵站基地建设已完工，待加压设备进场安装。3.资村智能水表安装工作安装工作已完成，其他村安装工作已全面开展。 | 是 |  | 是 |  | 渭桥乡
|  | 42-4 | 休宁县供水一体化改造提升工程-板桥乡供水工程项目 |  |  | 续建 | 县农业农村局 | 板桥乡人民政府 | 政府投资 | 2000 | 500 | 1、建设10吨一体化净水设备1套、10吨蓄水池一座，路面恢复600平方米、石板路恢复230平方米。 2、建设200吨一体化净水设备1套、108吨蓄水池一座，路面恢复3100平方米、石板路恢复195平方米。 3、配水管网长度约45千米。 | 2024年8月-2025年3月 | 基础设施类 | 已落实专项债资金500万元 | / | / | 是 | 休宁县供水一体化改造提升工程-板桥乡供水工程 | 342 | 902 | 944 |  | 902 | 0 | 902 | 1260 |  | 902 | 1280 |  | 902 | 1350 |  | 902 | 1350 | 已经完成前期可研、设计，编制控制价，已通过县级设计批复，目前在进行招投标程序 | 是 |  | 是 | 实际投资600万 | 板桥乡
|  | 42-5 | 休宁县供水一体化改造提升工程-榆村乡供水工程（一期） |  |  | 新开工 | 县农业农村局 | 榆村乡人民政府 | 政府投资 | 860.22 | 860.22 | 配水管网、输水管网、水厂一体化的建设，其中榆村水厂主要工程量：300吨蓄水池、管理房、日处理1000吨一体化设备及基础、厂区围墙、挡土墙、进厂道路、土石方工程等；水源拦水坝、钢丝网等，村中配水管-球墨铸铁管DN200为3571米，DN25-DN160PE管合计约29721米，输水管-DN160PE管6000米，提水管-DN90PE管160米，道路破除恢复约4900平方米，及各类阀门井集水井、检查井等；太塘村主要工程量：配水管-DN63PE管2250米；郑湾村主要工程量：水源拦水坝、钢丝网等，过滤池、清水池（15吨）、消毒间等，村中配水管DN25-DN90合计约14668米，输水管DN75PE管1690米，DN63PE管2530米，道路破除恢复约1250平方米，及各类阀门井、检查井等。 | 2025年1月-2025年12月 | 基础设施类 | 已落实专项债资金860.22万元 | / | / | 是 | 榆村乡供水工程 | 821 | 821 | 840 | 504 | 1325 | 569 | 1894 | 1770 | 670 | 2564 | 2600 | 102 | 2666 | 2790 |  | 2666 | 2790 | 完成管道安装，目前进入附属构筑物施工阶段 | 是 | 1月 | 是 |  | 榆村乡
|  | 42-6 | 休宁县溪口片区供水一体化工程 |  |  | 储备 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 政府投资 | 1500 |  | 三个乡镇配水管网建设及率水水源地改造。其中溪口镇新建管网115公里，覆盖人口14000人；月潭湖镇新建管网68公里，覆盖人口8500人；渭桥乡新建管网121公里，覆盖人口14750人；同时对率水水源地大坝及周边进行除险加固以及建设取水设施及泵房；项目建成后，预计供水规模为4470方每天，满足三个乡镇用水需求。 |  | 基础设施类 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 农业农村局
休宁县农业一体化及配套基础设施 | 43 |  | 农业一体化 | 汪景峰 | 市级重点项目 | 续建 | 县农业农村局 | 五城镇、蓝田镇人民政府 | 政府投资 | 48000 | 680 | 1、新建蓝田镇、五城镇、流口镇三个农产品冷链物流中心及配套设施。2、新建五城镇农产品加工示范基地和生态农业示范基地及配套设施。3、新建流口镇生态示范茶园基地、标准化茶叶示范基地、有机茶交易市场、有机茶博览中心及配套设施。4、蓝田镇、流口镇生物质能综合利用工程。5、蓝田镇农贸市场收储工程：对原农贸市场进行改扩建。6、环境风貌整治工程包括蓝田镇环境风貌整治工程和污水处理工程，破路改造、沿线景观提升、改建自来水厂出厂主干管给水管道等；7、五城镇环境风貌整治工程包括古林村党群服务中心改造工程和给排水管线工程，对古林村旧党群服务中心进行升级改造、改建五城镇自来水厂出厂主干管给水管道、新建雨水管道等；8、河道治理工程：对蓝田镇夹溪河支流前川河进行治理。9、道路桥梁工程包括蓝田镇城南路工程；蓝田镇城南路桥工程；五城镇特色街区改造项目；流口镇碜坑口、山村漫水桥工程。10、配套设施工程包括新建蓝田镇生态式停车场；新建流口镇碜坑口、山村、上三峰生态停车场；新建分类式垃圾桶共300个；标志、标牌工程。 |  | 农林类 |  |  |  |  | 休宁县五城镇星洲村生态提升工程、五城镇产业强镇投资项目、蓝田镇儒村村全域旅游基础设施配套提升项目 |  | 2557 | 3300 | 630 | 3187 | 1564 | 4751 | 6580 | 431 | 5182 | 7150 | 440 | 5622 | 7350 | 326 | 5948 | 7719 |  | 是 |  |  |  | 农业农村局
|  | 43-1 | 蓝田镇城南路桥 |  |  | 新开工 | 县交通运输局 | 蓝田镇人民政府 | 政府投资 | 680 | 680 | 新建桥梁采用4跨20米T梁，桥面系：桥面总宽10米，桥面布置：0.3米护栏加1.2米，人行道加7米，车行道加1.2米，人行道加0.3米护栏。 | 2025年4月-2025年12月 | 农林类 | 农业一体化专项债680万元 | 已完成项目初步设计 | / | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 进行初步设计、设计图纸已出 |  | 4月 |  |  | 蓝田镇
| 44 |  | 休宁县2025年兰水、珠光村、蓝田项目区小流域综合治理提质增效项目 |  |  | 新开工 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 政府投资 | 1150 | 1150 | 水土流失综合治理面积18.00平方公里。 | 2025年2月-2025年12月 | 农林类 | 中央下达资金641万，省级220万，其余县级配套 | / | / | 是 | 休宁县2025年兰水、珠光村、蓝田项目区小流域综合治理提质增效项目 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 50 |  | 0 | 50 | 400 | 400 | 400 | 项目全面开工建设，工程施工进度达40% | 是 | 3月 | 是 |  | 农业农村局
| 45 |  | 2025年乡村振兴衔接资金项目 |  |  | 新开工 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 政府投资 | 8000 | 8000 |  |  | 农林类 |  | / | [5 empty] | 350 |  |  |  | 0 | 900 |  |  | 950 |  | 0 | 950 |  | 0 | 4596 | 部分子项已开工。 | 是 |  | 是 |  | 农业农村局
|  | 45-1 | 2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目 |  |  | 新开工 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 政府投资 | 6000 | 6000 | 全县多个项目,涉及产业发展、乡村建设等方面。其中包括新建五城镇绿色食品产业示范基地（一期），规划用地面积约10762平方米，新建2栋钢筋混凝土框架结构厂房，总建筑面积约11456平方米。 | 2025年1月-2025年12月 | 农林类 | 乡村振兴衔接资金3657万元，县级预算安排2343万元，未落实 | 中央第一批系项目已完成土地审批，土地流转 |  | 是 | 休宁县2025年乡村振兴一期项目 |  |  | 350 |  |  | 0 | 0 | 900 | 0 |  | 950 |  | 0 | 950 | 145 | 145 | 4596 | 批复下达6个批次中央第一批、中央第二批、省级第一批、省级、市级、县级共衔接资金7358万元已安排项目批复，其中龙湾片基础设施提升、古林村塘园基础设施修复项目、郑湾村阳培桥建设项目等85个项目均已开工，其中28个项目已完工。 | 是 | 1月 | 是 |  | 农业农村局
|  | 45-2 | 岩脚村油菜种植基地项目 |  |  | 新开工 | 县农业农村局 | 齐云山镇人民政府 | 政府投资 | 520 | 520 | 1、采购榨油设备，与余香园公司进行村企合作，以设备入股分红形式共同发展。2、利用村内闲置200亩农田种植油菜、花生等作物，含部分种植设备采购，农田整治及复垦。 | 2025年9月-2025年12月 | 农林类 | 乡村振兴衔接资金520万元，未落实 | / | / | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 前期已完成衔接资金项目入库、申报，并申请黄山市2025年度产业发展示范项目，同时对企业进行了评估和履职责任调查，拟定了项目意向入股协议，确定了设备采购参数。现因企业认为资金回报率高于同期银行贷款利率，项目暂时搁置。 |  | 9月 |  |  | 齐云山镇
|  | 45-3 | 盐铺村菊花加工及仓储项目 |  |  | 储备 | 县农业农村局 | 海阳镇人民政府 | 政府投资 | 700 |  | 项目用地4.5亩，新建混凝土框架结构厂房面积1400平方米，新建140平方米仓储冷链冻库，及配套室内消防设施。 |  | 农林类 | 乡村振兴衔接资金700万元，未落实 | 新增建设用地4.87亩 | / | [8 empty] | 0 | [15 empty] | 海阳镇
|  | 45-4 | 三村精品民宿项目 |  |  | 储备 | 县农业农村局 | 东临溪镇人民政府 | 政府投资 | 500 |  | 占地面积1300平方米，建设建筑面积1000平方米高品质精品民宿，配套景观水域面积200平方米，以及道路硬化、绿化等，包括水、暖、电、通讯等配套设施建设。 |  | 农林类 | 乡村振兴衔接资金200万元，未落实 | / | / | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 项目已纳入村庄规划，完成项目测绘，项目业主设计方案未确定。 |  |  |  |  | 东临溪镇
|  | 45-5 | 岭南景区精品民宿项目（一期） |  |  | 储备 | 县农业农村局 | 岭南乡人民政府 | 政府投资 | 600 |  | 建设24栋特色木屋，每栋约30平方米。 |  | 农林类 | [11 empty] | 0 | [10 empty] | 暂未开工 |  | 4月 |  |  | 岭南乡
| 46 |  | 黄山市休宁县新安江流域-环月潭湖水环境综合治理项目 |  |  | 储备 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 政府投资 | 7651.9 |  | 一、水生态修复工程 水生态修复工程新建生态缓冲带共计0.33平方公里，其中：（1）月潭湖镇新建小珰村段新建生态缓冲带0.0095平方公里，月潭湖中心镇区段新建生态缓冲带0.0788平方公里，韩村段新建生态缓冲带0.1067平方公里，回岭村段新建生态缓冲带0.0163平方公里，合计0.21平方公里。（2）溪口镇新建金竹河河滨生态缓冲带0.0833平方公里，新建村落型河滨缓冲带0.0367平方公里，合计0.12平方公里。 二、污水管网及污水处理终端工程 污水管网及污水处理终端工程共计污水管网工程73.964千米，污水终端工程29座，其中：（1）月潭湖镇新建包括小珰村（新塘源、石灰坑、汪坑、四亩充、杨家坞）、陈霞村（言田）、回溪村（韩村）、泮路村（上泮路、下泮路）4个行政村在内的污水收集管网及处理系统。其中污水管网工程16.044千米，污水终端工程8座。（2）溪口镇新建包括郎村、金竹、言坑、深坞口、章川、田里、里屋、倪家、屯田、碜口在内5个行政村污水收集管网及处理终端。其中污水管网工程31.191千米，污水终端工程10座。（3）渭桥乡新建上演村、鹤坞村、重塘村、倪湖村、上前村、板桥村、珰金村、渭桥村在内8个行政村的污水处理管网及处理终端。其中污水管网工程26.729千米，污水终端工程11座。 三、农业面源综合整治工程 农业面源综合整治工程新建生态拦截沟共计8.618千米，其中：（1）月潭湖镇新建小珰村段新建生态拦截沟1.113千米，金村段新建生态拦截沟2.211千米，韩村段新建生态拦截沟1.038千米，回岭村段新建生态拦截沟1.656千米，合计6.018千米。（2）溪口镇新建S214以南建设1号拦截沟1.2千米，依托原有灌溉沟渠建设2号氮磷拦截沟1.4千米，合计2.6千米。 四、生态护岸建设工程 生态护岸建设工程共计修复生态护岸21.118千米，其中：（1）月潭湖镇修复小珰村段生态护岸0.666千米，金村段修复生态护岸0.916千米，月潭湖中心镇区段修复生态护岸5.774千米，韩村段修复生态护岸6.634千米，泮路村段修复生态护岸4.841千米，回岭村段修复生态护岸0.687千米，合计19.518千米。（2）溪口镇修复金城组生态护岸1.6千米。 |  | 生态环保类 |  | 已完成土地预审、稳评、环评及可研立项批复 | / | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 项目已报国家发改委，待批复 | 农业农村局
|  | 46-1 | 新安江流域农村污水治理项目——渭桥乡农村生活污水治理工程 |  |  | 储备 | 县农业农村局 | 渭桥乡人民政府 | 政府投资 | 3000 |  | 对村庄内污水排放进行集中或分散式处理，新建30座污水处理终端，分散治理34处村庄生活污水，新建及修复污水主管及支管共计约66千米，配套建设污水检查井、格栅井等。 |  | 生态环保类 |  | 新增建设用地50亩 | [9 empty] | 0 | [15 empty] | 渭桥乡
| 47 |  | 休宁县新岭水综合治理工程 |  |  | 储备 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 政府投资 | 13662.9 |  | 治理干流河段长19.42千米，支流河段长6.8千米。干流新建护坡护岸10.53千米，河道清淤长度11.81千米。支流新建护坡护岸2.47千米，河道清淤长度4.33千米。 |  | 农林类 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 农业农村局
| 48 |  | 休宁县河道防洪综合治理工程 |  |  | 储备 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 政府投资 | 26942 |  | 治理休宁河上枧潭-皮园段、横江干流休宁段、江湾水岭南乡、率水月潭段、冰潭至江潭段，治理总河长54.58千米，其中新建护岸43.9千米。 |  | 农林类 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 农业农村局
| 49 |  | 山洪沟防洪治理工程 |  |  | 储备 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 政府投资 | 5870.14 |  | 开展首村河、福寺河、兰水河、朱村河四条山洪沟防洪治理工程，新建护岸5.024千米，疏浚河道13.24千米，防护墙3.2826米。 |  | 农林类 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 农业农村局
| 50 |  | 攻坚项目-乡村振兴耕地保护项目 | 汪景峰 |  | 储备 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | 政府投资 | 33800 |  | 项目规划对休宁县8个乡镇进行土地综合整治，主要包括农田、茶园、道路规划整理，增加有效耕地面积，拟找回耕地和基本农田约10000亩，规划整治土地1000亩，可新增耕地指标300亩；拟新建及改造提升高标准农田3.9万亩，包括疏浚坑塘，新建灌溉泵站，清淤、衬砌渠道，重建拦水堰等工程；拟建箬叶仓储车间约700平方米，莲藕深加工车间2000平方米，拟改造2900平方米茶叶加工车间；拟打造智慧农业示范基地，新建智慧农业示范示中心12000平方米；拟发展雪里蕻示范种植1000亩，稻虾示范种养3600亩；配套停车场、道路提升、雨污水管网、环境整治等基础设施建设工程。 |  | 农林类 |  |  | 1.收入经营化且收入高估，现已尝试将部分稻虾示范种植收入改为高标准农田流转收入、将找回的耕地纳入耕地流转收入。2.环评登记表没有提到“污水处理”，需重新出具 | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 正在申报专项债资金 |  |  |  |  | 农业农村局
| 51 |  | 皖浙省际毗邻共富协作区（休宁-开化）绿色智慧农产品生产加工基地项目 |  |  | 储备 | 县农业农村局 | 东临溪镇人民政府、商山镇人民政府、五城镇人民政府、渭桥乡人民政府 | 政府投资 | 22400 |  | 项目规划占地93.9亩，共涉及4个省际毗邻乡镇，总建筑面积94100平方米，主要围绕茶叶、蔬菜、鳜鱼等绿色食品产业，建设辐射长三角地区的绿色农产品生产加工供应示范基地；主要包括共享研发中心7400平方米、绿色农产品加工中心49000平方米、冷链仓储物流中心25200平方米、展销中心10600平方米，综合配套用房1900平方米；配套建设智慧生产加工管理系统、供配电等相关附属工程。 |  | 基础设施类 | [11 empty] | 0 | [14 empty] | 正在聘请第三方出具可研报告 | 农业农村局
| 52 |  | 休宁县2025年度和美乡村省级中心村建设项目 |  |  | 储备 | 县农业农村局 | 各有关乡镇 | 政府投资 | 3000 |  | 新建生态停车场40处左右，健身广场12处左右，增设路灯500盏左右。更换铺设供水管网2000米以上，卫生改厕360户左右，房前屋后环境整治400处左右，道路硬化及提升10公里左右，污水处理终端及配套管网建设12处左右，同步开展河沟渠塘疏浚清淤、实施精神文明建设、特色产业发展和村容村貌提升等内容。 |  | 农林类 | [11 empty] | 0 | [10 empty] | 12个中心村已全部完成规划编制方案初稿，于8月27日开展县级方案评审，12个中心村均通过评审，目前各中心村按照评审会专家意见修改方案。 |  |  |  |  | 农业农村局
| 53 |  | 和美乡村精品示范村建设项目 |  |  | 储备 | 县农业农村局 | 各有关乡镇 | 政府投资 | 4000 |  | 争取申报建设4个精品示范村，围绕产业提质增效、人才培育支撑、文化传承保护、生态绿色发展、治理活力有序5个方面，实施和美乡村精品示范村项目。 |  | 农林类 | [11 empty] | 0 | [10 empty] | 省厅已批复2025年度省级精品示范村2个，分别是万安镇轮车富琅片区、东临溪镇大阜村，开展县级实地督导5次，目前正根据项目清单对实施方案进行细化，实施方案拟于近期上报县相关会议研究审定。 |  |  |  |  | 农业农村局
| 54 |  | 2025年度高标准农田建设项目 |  |  | 储备 | 县农业农村局 | 各有关乡镇 | 政府投资 | 4680 |  | 休宁县2025年度高标准农田建设项目包括新增建设和改造提升两种类型，项目实施地点涉及五城镇、板桥乡、鹤城镇、岭南乡、流口镇、山斗乡和汪村镇等7个乡镇，建设规模共计 1.56万亩。其中，新增建设项目规模0.76万亩；改造提升项目规模0.8万亩。 |  | 农林类 | [11 empty] | 0 | [10 empty] | 项目实施地点位于五城镇，改造提升项目规模0.5万亩，总投资1500万元。正在编制施工招标文件 |  |  |  |  | 农业农村局
| 55 |  | 休宁县东临溪片区农业高质量发展建设项目 |  |  | 储备（转化新开工） | 县农业农村局 | 各有关乡镇 | 政府投资 | 17345.19 |  | （1）农田提质增效工程；包括东临溪镇农田整治2000亩、源芳乡农田整治280亩，灌溉水渠修复36870米、放水口450处、灌溉堰坝16座、农田护堤2000米、当家塘26座、生产道路26020米、农桥2座、涵管桥60座、农业生产电力增容变压器1座。（2）农业综合服务用房建设工程；包括东临溪镇农产品分拣加工中心占地面积34.84亩，建筑面积25550平方米，东临溪镇农特产品交易中心占地面积9.2亩，建筑面积6610平方米，源芳乡农产品加工及配套用房占地面积2500平方米，建筑面积5000平方米，榆村乡农产品加工及仓储用房占地3000平方米，建筑面积6000平方米，项目建设各类加工、仓储、保鲜、交易厂房及配套用房，配套建设电力、给排水等附属设施与工程。 |  | 农林类 | 市级评审已过 | [10 empty] | 0 | 10 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 1300 | 1.东临溪镇农产品分拣加工中心项目地块已纳入东临溪镇国土空间总体规划（2021-2035）城镇开发边界内。地块地点：东临溪镇临溪村，规划用途为设施农用地，不占永久基本农田、不涉及生态保护红线。2.东临溪镇农特产品交易中心主体及附属工程已建设完工。 | 是 |  |  |  | 农业农村局
| 56 |  | 休宁县城乡供水管网工程 |  |  | 储备（转化新开工） | 县农业农村局 | 各有关乡镇 | 政府投资 | 12475.18 |  | 项目供水管网延伸工程覆盖溪口镇、月潭湖镇、海阳镇、齐云山镇、万安镇、东临溪镇、五城镇、商山镇、板桥乡、榆村乡、源芳乡11个乡镇，人口100178人。供水管网延伸工程拟新建配水主管网94.709千米，支管网424.083千米。 |  | 基础设施类 | 市级评审已过 | [10 empty] | 0 | 100 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 4200 | 部分工程已开工，完成工程量20%。 | 是 |  |  |  | 农业农村局
| 交通运输局 |  |  | 程银根 | [5 empty] | 745343 | 102810 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1969 | 50569 | 54390 | 11424 | 61993 | 11761 | 73754 | 76134 |  | 85093 | 87590 |  | 96794 | 99290 | 12500 | 109677 | 110082
| 57 |  | 德上高速祁门至皖赣界段休宁段建设 | 程银根 |  | 续建 | 县交通运输局 | 省交通运输厅 | 社会投资 | 370000 | 80000 | 休宁县境内16.57千米（全长31.193千米），其中汪村镇互通连接线长2.81千米。 | 2023年3月-2026年12月 | 基础设施类 | 上级补助66280万元 | / | / | 是 | 德上高速 |  | 48600 | 48600 | 9300 | 57900 | 10080 | 67980 | 67980 | 11000 | 78980 | 78980 | 9900 | 88880 | 88880 | 10437 | 99317 | 99317 | 主要进行全线隧道工程砼路面及附属工程施工，四九尖2号隧道洞内洞身衬砌工程及砼路面施工，华坑大桥、源里大桥、汪村特大桥、汪村2号桥、小源河大桥等桥梁上部结构及桥面系施工，以及 全线防排、绿化和附属工程施工。 | 是 |  |  |  | 交运局
G530屯溪区梅林至休宁县三里亭一级公路改建工程休宁县境内新塘至三里亭段 | 58 |  | 攻坚项目-G530屯溪区梅林至休宁县三里亭一级公路改建工程休宁境内新塘至三里亭段项目 | 唐 进 | 市级重点项目 | 新开工 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 政府投资 | 27181 | 10000 | 此项目建设地点位于安徽省黄山市休宁县境内，路线全长3.193公里，双向四车道一级公路，路基宽23米，沥青混凝土路面。 | 2025年1月-2027年6月 | 基础设施类 | 上级补助6225万元，其余为地方自筹 | 征地224.081亩、房屋拆迁11户、迁坟320棺，土地报批224.081亩、林地报批59.64亩、占用基本农田65.61亩，不占用生态红线。 | 征地进度滞后及征地资金未落实 | 是 | 屯溪区梅林至休宁县三里亭一级公路改建工程休宁县境内新塘至三里亭段 | 1482 | 1482 | 4500 | 1890 | 3372 | 1370 | 4742 | 6249 | 0 | 4742 | 6450 | 970 | 5712 | 7250 | 1408 | 7120 | 7120 | 正在进行征地拆迁、路基开挖等工作.上跨皖赣铁路立交桥完成1、2号墩桩基及墩身施工，G530主体工程K3+120处盖板涵完成，K0+900-K1+710、K2+650- K3+190两段清表。 | 是 | 2月 |  |  | 交运局
|  | 58-1 | 北外环路安置点建设工程 |  |  | 新开工 | 海阳镇人民政府 | 海阳镇人民政府 | 政府投资 | 520 | 520 | 项目用地面积8434平方米，规划建筑总面积2953.2平方米。建筑总占地面积为1277.76平方米，新建12栋3层住宅，每户用地面积150平方米。新建配套机动车停车位、非机动车停车位、室外健身广场、雨水管道、沥青道路等附属设施。 | 2025年2月-2025年9月 | 社会事业类 |  | 新增建设用地11.98亩 | / | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 30 |  |  | 30 | 正在进行土地报批，地勘已完成，目前正在进行土方清运 |  | 8月 | 是 |  | 海阳镇
|  | 58-2 | 老鸭山公墓建设工程 |  |  | 新开工 | 海阳镇人民政府 | 海阳镇人民政府 | 政府投资 | 500 | 350 | 约300棺公墓及配套基础设施建设。 | 2025年3月-2025年9月 | 社会事业类 | 民政专项资金 已落实170万 剩余资金未落实 | 新增建设用地15亩 | / |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 0 | 60 |  |  | 65 |  |  | 65 |  |  | 70 | 目前便道已完工，已通过招投标确定施工单位，施工合同已签订，已开工建设 | 是 | 6月 | 是 |  | 海阳镇
| 59 |  | 攻坚项目-F008屯溪至休歙界改建工程许家棚至榆村段 | 洪 瑞 |  | 新开工 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 政府投资 | 3417 | 1500 | 本项目全长4.99公里，二级公路，设计速度40公里每小时，桥梁23米每座。 | 2025年6月-2026年6月 | 基础设施类 | 上级补助1500万元 | 施工图设计已完成，正在开展林地报批、土地报批等相关专题 | / | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 正在进行招投标工作。 |  | 6月 |  |  | 交运局
休宁县流口至四门道路改建工程 | 60 |  | 攻坚项目-休宁县流口至四门道路改建工程 | 程银根 | 市级重点项目 | 新开工 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 政府投资 | 34769 | 5000 | 全长25.478公里，三级公路，路基宽7.5米，路面宽6.5米。 | 2025年5月-2027年5月 | 基础设施类 | 上级补助5000万元 | 征地约600亩，拆迁主房22栋、偏房9栋；约5.5亩林地正在报批降级（一级调二级）；生态红线正在报批； | / | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 8月27日已挂网招投标。 |  | 9月 |  |  | 交运局
2025年农村公路提质改造工程 | 61 |  | 农村公路提质改造工程 |  | 市级重点项目 | 新开工 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 政府投资 | 6125 | 4050 | 0 | 2025年3月-2025年11月 | [6 empty] | 487 | 487 | 1290 | 234 | 721 | 311 | 1032 | 1905 | 339 | 1371 | 2160 | 291 | 1662 | 2450 |  | 2045 | 2450 | 子项休宁县建制村通双车道祖源路改建工程完成双车道路基建设5千米，附属挡墙、边沟建设；黄川路施工方已经进场施工，修便道目前施工至k4+000左右，占全程的百分之三十，挡墙开始施工。 | 是 |  | 是 |  | 交运局
|  | 61-1 | 休宁县建制村通双车道祖源路改建工程 |  |  | 续建 | 县交通运输局 | 溪口镇人民政府 | 政府投资 | 3000 | 2000 | 言坑至祖源山上道路黑色化改造，修建双车道5.46公里，附属挡墙、边沟建设。 | 2024年9月-2026年6月 | 基础设施类 | 上级补助资金1175万元，统筹扶贫衔接资金300万元，溪口镇专项债525万元 | 林地报批材料已上报，2.5公里县道报批土地指标需单独选址，新增建设用地102.588亩（68292.3平方米） | 2.5公里县道土地指标 | 是 | 休宁县建制村通双车道祖源路改建工程 | 487 | 487 | 1290 | 234 | 721 | 311 | 1032 | 1323 | 339 | 1371 | 1662 | 291 | 1662 | 2260 | 383 | 2045 | 2976 | 完成双车道路基建设5千米，附属挡墙、边沟建设 | 是 |  |  |  | 溪口镇
|  | 61-2 | 溪口镇交通基础设施建设项目 |  |  | 新开工 | 县交通运输局 | 溪口镇人民政府 | 政府投资 | 1100 | 1100 | 溪口镇域内自然村通硬化路，长6公里，新建5*20米桥梁1座。 | 2025年3月-2025年9月 | 基础设施类 | 上级补助资金121.5万元，统筹乡村振兴衔接资金木梨硔路138.5万元 | / | / | [8 empty] | 0 | [13 empty] | 是 |  | 溪口镇
|  | 61-3 | 休宁县2025年自然村通硬化路工程（黄川路） |  |  | 新开工 | 县交通运输局 | 齐云山镇人民政府 | 政府投资 | 950 | 950 | 新路至黄川道路硬化工程，道路长6.136千米，配套边沟及挡墙建设。 | 2025年7月-2025年12月 | 基础设施类 | 上级补助资金520万元，统筹乡村振兴衔接资金黄川路100万元 | 新增建设用地18亩，耕地5亩 | / | [8 empty] | 0 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | 项目已完成立项、设计、控制价编制、招标工作，土地征收测量工作已完成，同步正在上户开展征地工作（剩余4户约2亩），林地报批已申请，水土保持方案已批复，交通行政许可已办理。施工方已经进场施工，黄川路修便道目前施工至k4+000左右，占全程的百分之三十，挡墙开始施工。 | 是 | 6月 | 是 |  | 齐云山镇
| 62 |  | 农村公路安全精细化提升工程 |  |  | 新开工 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 政府投资 | 560 | 560 | 加固改造危桥140延米/2座。 | 2025年1月-2025年4月 | 基础设施类 | 上级补助215万元 | / | / | 已申报 | 2025年休宁县农村公路危桥改造及路面改造工程 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 540 | 540 | 710 | 655 | 1195 | 1195 | 正在进行主体结构施工 | 是 | 4月 | 是 | 安防工程 | 交运局
| 63 |  | 农村公路养护工程 |  |  | 新开工 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 政府投资 | 1700 | 1700 | 实施58公里养护工程。 | 2025年4月-2025年10月 | 基础设施类 | 上级补助701万元，计划申报专项债999万元 | / | / | 已申报 | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 正在进行路面施工 | 是 | 4月 | 是 |  | 交运局
| 64 |  | “心安月潭”旅游风景道项目 | 程银根 |  | 储备 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 政府投资 | 26000 |  | 沿线四级公路加宽改造，重要节点打造、公共服务设施、绿化提升及路域环境整治。 |  | 基础设施类 | [11 empty] | 0 | [10 empty] | 已挂网招投标 |  |  |  |  | 交运局
| 65 |  | 徽州天路风景道项目 |  |  | 储备 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 政府投资 | 11467 |  | 总长60.2公里，包括路面改造、重要节点打造、公共服务设施、绿化提升及路域环境整治等。 |  | 基础设施类 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 交运局
|  | 65-1 | 徽州天路白际段旅游风景道建设项目 |  |  | 储备 | 白际乡人民政府 | 白际乡人民政府 | 政府投资 | 2000 |  | 1、源白公路沿线小节点打造，利用空地打造露营基地，配套建设停车场及旅游公厕。2、白溪路沿线小节点打造，配套停车场及休息亭。3、白际村集散中心建设，主要是白际村口地标文化墙两侧绿化提升，乡政府门口停车场沿河设置美人靠，人民公社整体修复提升。4、白际岭顶至大溪口道路拓宽，边坡防护治理，排水沟加盖预制板扩宽。5、结竹营村结外组河道建设500米生态护岸，沿岸亮化，空地设置健身设施等休闲娱乐设施。6、盘活结竹营电站宿舍，改造旅游服务中心、打卡点，建设停车场，水岸环境提升增加节点。7、白际岭顶至白际村10公里骑行道建设。 |  | 文化旅游类 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 白际乡
| 66 |  | 休宁县五城至里庄公路改建工程 |  |  | 储备 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 政府投资 | 21300 |  | 全长25公里，三级公路，路基宽7.5米，路面宽6.5米。 |  | 基础设施类 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 交运局
| 67 |  | 休宁县月潭湖镇宁溪至里庄道路提升工程 |  |  | 储备 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 政府投资 | 31487 |  | 主线全长5.4公里，其中桥梁2座，总长592米、隧道2座，总长3770米；连接线长度0.735公里，其中桥梁1座，长26米。 |  | 基础设施类 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 交运局
| 68 |  | 205国道学而酒店（水桥关）至新塘段改建工程 |  |  | 储备 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 政府投资 | 13349 |  | 新改建双向四车道一级公路2.6千米。 |  | 基础设施类 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 交运局
| 69 |  | 休宁通用机场 |  |  | 储备 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 政府投资 | 30000 |  | 休宁通用机场为A1级机场，机场用地规模为429亩，预设跑道尺寸为800米×30米，升降带为920米×40米。该跑道长度可以满足国内外大多数通用航空器满载起降，同时还可满足部分较大通用航空器满载起飞。 |  | 基础设施类 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 交运局
| 70 |  | 五城综合运输服务站建设工程 |  |  | 储备 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 政府投资 | 1088 |  | 建设地点五城镇五城村，新建三级车站，项目规划面积4000平方米，建筑占地面积200平方米。 |  | 基础设施类 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 交运局
| 71 |  | G205万安至东临溪改建工程（休宁段） |  |  | 储备 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 政府投资 | 53000 |  | 建设里程全长15.8公里（休宁县段约7.1公里，屯溪区段约8.7公里），按一级公路标准建设，设计时速60公里每小时，路基宽26米，路面宽23米，沥青砼面层。 |  | 基础设施类 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 交运局
| 72 |  | G530 屯溪区梅林至休宁县三里亭一级公路改建工程休宁县境内红星（规划万安机场）至新塘段 |  |  | 储备 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 政府投资 | 18900 |  | 建设里程全长4.2公里，按一级公路标准建设，设计时速60公里每小时，路基宽23米，沥青砼面层。 |  | 基础设施类 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 交运局
| 73 |  | G237五城至皖赣界段 |  |  | 储备 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 政府投资 | 73900 |  | 建设里程全长23.8公里，按二级公路标准建设，设计时速40公里每小时，路基宽12米，沥青砼面层，新建扶车岭隧道一座。 |  | 基础设施类 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 交运局
| 74 |  | 数字赋能休宁县交通运输综合管理建设项目 |  |  | 储备 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 政府投资 | 600 |  | 充分运用5G、大数据、人工智能等信息化技术，在交通运输工程建设、道路运输、城市公交、出租客运、水路运输、公路管养、维修驾培等领域，开展智能取证、远程监控、执法检查、区域协作、分析研判等数字化监督管理和应急抢险指挥。建设信息化管理队伍，提升交通运输综合管理水平，深入推进长三角交通运输区域执法一体化建设。数智赋能休宁县交通运输综合管理建设项目主要由数智基础设备库、应用系统、存储终端、信息安全四部分组成。 |  | 基础设施类 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 交运局
| 75 |  | 休宁县绿色交通服务中心二期 |  |  | 储备 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 政府投资 | 20500 |  | 休宁县绿色交通服务中心二期（暂定公交办公楼、客运西站、大型货运车辆集散中心、休宁公安交通指挥中心和休宁县齐云机动车安全技术检测服务中心）占地面积为31564平方米，建筑面积为28379.33平方米，地上面积22873.66平方米、地下面积5505.67平方米。 |  | 基础设施类 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 交运局
| 住房和城乡建设局 |  |  | 程银根 | [5 empty] | 244277 | 35326 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 5489 | 11640 | 11700 | 2497 | 14137 | 2215 | 16352 | 16831 |  | 18987 | 19188 |  | 20202 | 22482 | 1897 | 22099 | 25952
休宁县城区雨污水提升完善工程 | 76 |  | 攻坚项目-休宁县城区雨污管网提升改造工程—休宁县城区雨污水管网修复改造项目 | 程银根 | 市级重点项目 | 续建 | 县住房城乡建设局 | 县住房城乡建设局 | 政府投资 | 12377 | 10000 | 休宁县城区范围内约114.73公里市政管网（68.73千米市政污水管网和51千米市政雨水管网）、相应支路支管雨污管网、检查井的缺陷修复，排水单元区划红线至公共雨污管网整改，以及开发区市政管网末端井及入市二污厂末端井在线监测点、污水提升泵站提升改造、水南泵站过江管增设建设等。 | 2024年9月-2026年3月 | 基础设施类 | 专项债资金7000万元；上级补助资金1000万元 | 土地指标0.15亩 | / | 是 | 休宁县城区雨污管网提升改造工程项目 | 1472 | 1675 | 2150 | 910 | 2585 | 800 | 3385 | 4310 | 974 | 4359 | 4899 |  | 4359 | 6072 | 1233 | 5592 | 7485 | 新建污水管网2公里，已完成城区40公里雨污水管网修复改造，完成过江管道建设170米；完成3个水质监测点的施工和设备安装。 | 是 |  |  |  | 住建局
萝宁广场 | 77 |  | 萝宁广场 |  | 市级重点项目 | 续建 | 海阳镇人民政府 | 黄山方圆萝宁文化发展有限公司 | 社会投资 | 76000 | 13000 | 项目用地面积28826.45平万米，总建筑面积89408.42平万米，共计建设16个高层住宅、1个多层住宅，商业建筑面积17129平万米，公建及公用配套建筑面积898平方米.2025年主要建设3栋高层住宅，1个地下室。 | 2022年3月-2026年12月 | 基础设施类 | 企业自筹 | / | / | 是 | 萝宁广场项目 | 1204 | 3707 | 4850 | 554 | 4261 | 591 | 4852 | 5682 | 935 | 5787 | 6450 | 332 | 6119 | 7150 | 335 | 6454 | 6945 | 5#楼：主体结构24层，墙体砌筑至18层。6#楼：主体结构23层，墙体砌筑至18层。15#楼：主体结构22层，墙体砌筑至16层，附楼三层主体结构完成 | 是 |  |  |  | 海阳镇
春江花月 | 78 |  | 春江花月 |  | 市级重点项目 | 续建 | 海阳镇人民政府 | 黄山率阳置业有限公司 | 社会投资 | 30000 | 500 | 选址海阳镇二水厂地块，占42.9亩，总建筑面积5.8万平方米，主要建设接待中心、特色古民居建筑群等，配套建设给排水、绿化等附属设施。 | 2022年3月-2025年6月 | 基础设施类 | 企业自筹 | / | / | 是 | 春江花月 | 1190 | 3003 | 1000 | 540 | 3543 | 200 | 3743 | 1220 |  | 3743 | 1220 |  | 3743 | 1000 | 0 | 3743 | 3743 | 高层G1G2G3G5G6排屋D2D2地下室及地下商业完成竣工验收；高层G7排屋D3已完工，D6在建中，其他附属工程基本完成。 | 是 |  | 是 |  | 海阳镇
横江半塔花园 | 79 |  | 半塔花园（四期） |  | 市级重点项目 | 续建 | 万安镇人民政府 | 黄山横江半塔房地产开发有限公司 | 社会投资 | 10000 | 1960 | 新建9幢多层住宅，总建筑面积约33051平方米。 | 2023年3月-2025年4月 | 基础设施类 | 企业自筹 | / | / | 是 | 横江花园一期 | 0 | 622 | 800 | 0 | 622 | 0 | 622 | 1436 |  | 622 | 1550 |  | 622 | 1880 | 0 | 622 | 622 | 36#、37#、38#、39#、40#、41#、42#、43#、44# 桩基完成，基础完成，一次结构完成，二次结构完成，装饰装修完成，配电房猪蹄结构完成，装饰装修完成 | 是 |  | 是 |  | 万安镇
幸福里 | 80 |  | 幸福里住宅项目 |  | 市级重点项目 | 续建 | 万安镇人民政府 | 黄山杭望置业有限公司 | 社会投资 | 13900 | 4000 | 项目总占地面积约22.7亩，新建8幢楼，商品住宅208套，总建筑面积28377平方米。 | 2024年4月-2025年10月 | 基础设施类 | 企业自筹 | / | / | 是 | 黄山幸福里住宅项目 | 1623 | 2633 | 2800 | 266 | 2899 | 490 | 3389 | 3633 | 636 | 4025 | 4450 | 798 | 4823 | 5650 | 329 | 5152 | 6417 | 1-10#楼已完成、地下室安装工程施工，市政管网施工完成 | 是 |  | 是 |  | 万安镇
| 81 |  | 龙湾湖畔创意产业园二期工程 |  |  | 续建 | 五城镇人民政府 | 黄山龙湾湖畔创意产业园有限公司 | 社会投资 | 3000 | 3000 | 黄山龙湾湖畔创意产业园二期项目13#、15#、17#楼建设工程，总建筑面积11744.07平方米。 | 2024年1月-2026年10月 | 基础设施类 | 企业自筹 | / | / | 是 | 黄山龙湾湖畔创意产业园二期工程 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | 120 |  |  | 120 | 0 |  | 120 | 龙湾湖畔二期项目17#、13#、15#楼已封顶；楼内正在进行样板房装修。 | 是 |  |  |  | 五城镇
| 82 |  | 文昌中路建设工程（黄山南路-横江路段） | 程银根 |  | 新开工 | 县住房城乡建设局 | 县住房城乡建设局 | 政府投资 | 1866 | 1866 | 新建文昌中路（黄山南路-横江路），长0.36千米、宽34米道路及给排水、燃气等。 | 2025年8月-2025年12月 | 基础设施类 |  | 土地指标25.5亩未落实 | 资金及土地指标未落实 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 8月 |  | 缺口1866万元 | 住建局
| 83 |  | 2025年老旧小区改造 |  |  | 新开工 | 县住房城乡建设局 | 县住房城乡建设局 | 政府投资 | 500 | 500 | 傍水阁小区周边基础设施改造，新建给排水设施、路灯，修整道路、屋面、楼梯间修补，架空线整理，宣传栏等。 | 2025年6月-2025年12月 | 基础设施类 | 县级财政资金500万元 | / | 资金未落实 | 是 | 休宁县2025年度城镇老旧小区改造项目 |  |  | 100 | 227 | 227 | 134 | 361 | 450 | 90 | 451 | 499 | 85 | 536 | 610 | 0 | 536 | 610 | 已开工。 | 是 | 3月 |  |  | 住建局
| 84 |  | 攻坚项目-中燃门站迁建工程 | 赵世奇 |  | 新开工 | 县住房城乡建设局 | 休宁中燃城市燃气发展有限公司 | 社会投资 | 500 | 500 | 总设计规模为每小时16000立方纳米，进站设计2路，单路设计规模每小时16000立方纳米，其中二路流量计近期设计为每小时8000立方纳米。调压路设计三路，近期1用1备，单路设计规模为每小时8000立方纳米，远期设计三路，2用1备，单路设计规模为每小时8000立方纳米，总设计规模为每小时16000立方纳米。生产辅助房为工业建筑，耐火等级为二级，一层建筑，建筑高度为3.8米。 建筑面积为105.4平方米，占地面积为 105.4平方米。火灾危险性为丙类。生产辅助房主要功能有值班室、自控室、发电机房、热水炉间、工具间及卫生间。设计交通流线顺畅合理，使整栋建筑采光、通风良好。结构形式采用框架结构，屋面为钢筋混凝土平屋面。 | 2025年10月-2025年12月 | 基础设施类 | [11 empty] | 0 | [9 empty] | 10 | 施工队已进场。 | 是 | 10月 |  |  | 住建局
| 85 |  | 休宁县海阳镇瑯斯夹源春雨地块开发（暂定） |  |  | 储备 | 海阳镇人民政府 | 黄山夹源春雨度假中心有限公司（暂定) | 社会投资 | 26000 |  | 总用地130.25亩，其中住宅用地78.15亩，文化用地10亩，其他公共用地42.1亩。 |  | 基础设施类 |  | ①收回国有土地36亩；②办理农转征收指标32亩；③未利用土地转用指标62.25亩 | [9 empty] | 0 | [15 empty] | 海阳镇
| 86 |  | 石人前大桥工程 |  |  | 储备 | 县住房城乡建设局 | 县住房城乡建设局 | 政府投资 | 3000 |  | 北起现状省道S326（含该交叉口，桩号K0+000），向南跨越现状横江。本项目线路总长约288米，包含桥梁工程全长183米，全宽20.6米。跨径组合是7×25米预应力后张小箱梁，先简支后连续。两侧接线约105米。北侧与S236交叉口顺接，南侧度假村内部道路与桥头引道顺接。含桥梁、桥头道路、交通信控、排水、照明等工程。 |  | 基础设施类 |  |  | 已完成招投标。因供地红线批复与设计红线相差7m，需对桥梁结构另行勘探设计 | [8 empty] | 0 | [15 empty] | 住建局
| 87 |  | 城北污水管网联通工程 |  |  | 储备 | 县住房城乡建设局 | 县住房城乡建设局 | 政府投资 | 1500 |  | 松萝路穿铁路涵洞约60米污水市政管网联通。 |  | 基础设施类 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 住建局
| 88 |  | 休宁县城区排水防涝减灾监测体系工程（城市生命线工程） |  |  | 储备 | 县住房城乡建设局 | 县住房城乡建设局 | 政府投资 | 3500 |  | 休宁县建成区共约10平方公里，改造相应监测点位，项目主要包括4个专项。1.燃气；①城区燃气阀门井和管网（60.22公里）布设可燃气体智能监测仪600套；②安装视频监控系统4套（1家天然气站、3家灌装液化气站），实现燃气安全监测全覆盖。2.桥梁；对城区松萝桥、文昌桥、东湖桥3座桥梁安装安全监测系统。3.供水；布设流量计25套、高频压力计17套、智慧消火栓监测设备82套、漏失在线监测设备165套、管网水质监测设备5套、水源地水质监测设备2套，覆盖城区63.213公里供水管网。4.排水；布设管网液位计37套，管网流量计6套，河道水位计4套，易涝点水位计和视频监控设备各3套，水质监测设备1套，泵站前池液位计2套等，覆盖城区120.83公里排水管渠。项目建成后，基本实现重点桥梁、重点区域地下管线在线监测和预测预警，切实提升城市生命线安全保障能力。 |  | 基础设施类 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 住建局
| 89 |  | 休宁县供水提升改造项目 |  |  | 储备 | 县住房城乡建设局 | 县住房城乡建设局 | 政府投资 | 15000 |  | 1、提升改造供水管道（DN200～DN800）74450米，同时改造阀门井（含阀门）308套，排气阀井（含排气阀）333套，排泥阀井（含排泥阀）345套。 更换现状老供水管道（含现状拆除与新敷设）（DN100～DN500）12174米，破路修复30678平方米。2、二水厂技改：⑴ 泵房及吸水井各一座（及配套设备、管件）；⑵ 二级泵房水泵机组及配套设备（含控制柜）；⑶ 取水泵组及配套设备（含控制柜）；⑷ 出水总管 DN600管道及阀门更换；⑸ 自动控制系统（含加药系统、仪表系统、安防系统）；⑹ 智慧水务。3.小区生活泵房改造：生活泵组更换50套，配套管道更换50套，生活泵房改造50座。更换水表：普通机械表20000只，远传表7000只。 |  | 基础设施类 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 住建局
| 90 |  | 攻坚项目-休宁县城市燃气设施更新改造项目 | 程银根 |  | 储备 | 县住房城乡建设局 | 县住房城乡建设局 | 政府投资 | 5500 |  | 1、休宁天然气门站过滤调压计量加臭撬、工艺管线、电气、自控、生产区改造。2、20000户终端用户燃气设施更新改造，包括8500户燃气表具智能升级改造，以及加装报警器、切断阀、自闭阀、燃气专用金属软管。3、智慧燃气综合云平台自控系统更新改造。 |  | 基础设施类 |  | 土地指标10.36亩 | [9 empty] | 0 | [15 empty] | 住建局
| 91 |  | 休宁县城西及城南片区地下管网建设项目 |  |  | 储备 | 县住房城乡建设局 | 县住房城乡建设局 | 政府投资 | 8800 |  | 休宁县城区城西、城南片区新建雨水检查井866座、雨水口1127座、雨水管网（dn300～dn2000）37513米、排出口13座，新建污水检查井866座、污水管网（dn300～dn600）24156 米，管道清淤107540平方米，拆除老旧合流管网约6125米，破路修复55330平方米。 |  | 基础设施类 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 住建局
| 92 |  | 黄山市休宁县历史文化名城名镇名村街区保护项目 |  |  | 储备 | 县住房城乡建设局 | 县住房城乡建设局 | 政府投资 | 3500 |  | 对齐宁街、万安老街、黄村、右龙村共计93处历史建筑和传统风貌建筑进行主体结构修复和外部风貌整治，以及万安老街沿街沿河立面改造、街区内环境整治提升、停车场建设、石板路修复、污水改造等。 |  | 基础设施类 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 住建局
| 93 |  | 城区主干道文昌路建设 |  |  | 储备 | 县住房城乡建设局 | 县住房城乡建设局 | 政府投资 | 12334 |  | 围绕城区国土空间规划，补齐城市更新短板，新建文昌西路（文昌西桥-齐云大道），长1.5千米，宽34米 道路及给排水、燃气等，新建文昌中路（横江路-萝宁街），长0.79千米、宽34米道路及给排水、燃气等。 |  | 基础设施类 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 住建局
| 94 |  | 横江支流北干渠综合治理工程 |  |  | 储备 | 县住房城乡建设局 | 县住房城乡建设局 | 政府投资 | 4000 |  | 横江支流北干渠，长4千米河道清淤、疏浚，底泥更换，沿河排口溯源排查整治，水生净化植物种植等防洪及内河污染治理。 |  | 基础设施类 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 住建局
| 95 |  | 休宁县城区老旧小区改造工程 |  |  | 储备 | 县住房城乡建设局 | 县住房城乡建设局 | 政府投资 | 28000 |  | 对休宁县城区的夹溪社区、萝宁社区、齐宁社区、横江社区、东湖社区、玉宁社区、文昌社区、枫林社区、万宁社区、万安老街社区等10个社区的老旧小区进行改造，总建筑面积244.87万平方米，总改造户数19079户，涉及居住人口约42663人。包括对隐患危房进行改造、修缮老旧建筑物，对老破公共设施检测修缮，老旧小区改造范围内给水管道、雨污水管网检测修复，雨污管道分流、污水管道、强弱电工程、道路、消防设施、环卫设施，改造旧损停车位，建设充电桩，修缮广告牌及其他附属工程等。其中，老旧小区改造范围内可出租国有产权用房建筑面积48913平方米，停车位4799个，建设充电桩960个。 |  | 基础设施类 | 市级评审已过 | [10 empty] | 0 | [15 empty] | 住建局
| 卫生健康委 |  |  | 冯腾海 | [5 empty] | 83800 | 6500 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 126 | 399 | 1795 | 240 | 639 | 625 | 1264 | 2674 |  | 2314 | 3800 |  | 2464 | 4780 | 150 | 2614 | 8124
| 96 |  | 休宁县综合医疗服务能力提升项目 |  |  | 续建 | 县卫生健康委 | 县卫生健康委 | 政府投资 | 26700 | 5000 | 对县总医院在建的内科综合病房大楼配套设施及附属工程、感染病区升级改造及特色中医综合能力提升和医院综合能力服务提升建设，对公共卫生应急能力提升建设，对卫生健康监督执法能力建设，对妇女儿童能力提升建设，对基层医疗卫生机构能力提升建设。 | 2020年10月-2026年10月 | 社会事业类 | 已落实 | / | / | 是 | 休宁县综合医疗服务能力提升项目 |  | 0 | 815 |  | 0 |  | 0 | 815 |  |  | 850 |  |  | 890 | 0 |  | 3506 | 休宁县人民医院新建医技楼完成主体封底；蓝田卫生院二层施工，五城镇中心卫生院手术室和住院部改造工程装饰及安装采购项目开工建设 | 是 |  |  |  | 卫健委
休宁县人民医院医共体建设工程项目 | 97 |  | 休宁县人民医院医共体建设工程项目 | 冯腾海 | 市级重点项目 | 新开工 | 县卫生健康委 | 县卫生健康委 | 政府投资 | 12000 | 1500 | 包括住院部改建工程7600平方米、后勤保障用房改建工程2200平方米、体检中心改建工程1000平方米、感染病区改建工程1000平方米及配套公共卫生设施信息化提升工程，医技楼建设工程新建建筑面积5000平方米，包括业务用房4500平方米、配套用房500平方米，配套建设风雨长廊、电动车雨棚、室外道路恢复等室外工程。 | 2025年1月-2026年10月 | 社会事业类 | 已落实专项债资金1500万元 | / | / | 是 | 休宁县人民医院新建医技楼工程 | 126 | 399 | 980 | 240 | 639 | 625 | 1264 | 1859 | 1050 | 2314 | 2950 | 150 | 2464 | 3890 | 150 | 2614 | 4618 | 主体结构完工 | 是 |  |  |  | 卫健委
| 98 |  | 休宁县总医院医养结合服务能力建设项目 |  |  | 储备 | 县卫生健康委 | 县卫生健康委 | 政府投资 | 4000 |  | 对县总医院改扩建住院部8000平方米，改造床位160张及相关设备购置。 |  | 社会事业类 | [27 empty] | 卫健委
| 99 |  | 休宁县医疗卫生机构设备更新提升项目 |  |  | 储备 | 县卫生健康委 | 县卫生健康委 | 政府投资 | 15500 |  | 拟对各医疗卫生机构更新设备506台（套），包括医学影像设备36台（套）、其他类医疗设备104台（套）、服务器4台（套）、终端类202台（套）、网络设备类2台（套）、安全设备类158台（套）。 |  | 社会事业类 | [27 empty] | 卫健委
| 100 |  | 休宁县中医药传承发展综合能力提升建设项目 |  |  | 储备 | 县卫生健康委 | 县卫生健康委 | 政府投资 | 10000 |  | 以县中医医院为依托，对各医疗卫生机构加强中医药传承发展综合能力提升建设，计划改扩建15000平方米及配套相关中医设备。 |  | 社会事业类 | [27 empty] | 卫健委
| 101 |  | 黄山市休宁县总医院基础设施改造提升及老旧医疗设备更新项目 |  |  | 储备 | 县卫生健康委 | 县卫生健康委 | 政府投资 | 15600 |  | 本项目总建筑面积1.66万平方米，其中，改造面积1.26万平方米，改造床位350张，主要改造内容为住院部病房楼多人间病房改造为2-3人间及现状休宁县总医院老住院部、体检中心、感染病区、门诊楼的老化强弱电、给排水、暖通、消防及医用气体、负压吸引等医疗基础设施的改造提升；院内新建面积0.4万平方米应急检验中心，同时对现状超过使用年限、损坏医疗设备进行更新，其中包括磁共振成像系统、X线计算机断层扫描仪（CT）等医学影像类设备19台（套），胃肠镜系统、麻醉机等其他类设备104台（套）。本项目完成后，休宁县总医院增加床位50张。 |  | 社会事业类 | [27 empty] | 卫健委
| 教育局 |  |  | 胡 芬 | [5 empty] | 24440 | 14300 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 1401 | 1571 | 1980 | 1214 | 2785 | 752 | 3537 | 4409 |  | 5659 | 6763 |  | 6893 | 9005 | 428 | 7321 | 10832
休宁县海阳第四小学 | 102 |  | 海阳第四小学新建项目 | 胡 芬 | 市级重点项目 | 续建 | 县教育局 | 县教育局 | 政府投资 | 12000 | 7000 | 该项目总占地面积35578.74平方米,总建筑面积24211.56平方米,新建教学楼3栋,其中2号教学楼建筑面积3386.35平方米、5层框架结构；3、4号教学楼每栋建筑面积3579.5平方米,5层框架结构；新建综合楼1栋,建筑面积3247.4平方米、5层框架结构。新建风雨操场4180.43平方米(其中地下1694.6平方米)，新建食堂报告厅2810.56平方米、2层框架结构，新建连接 体A、B每栋建筑面积1713.91平方米,5层框架结构；室外包括围墙、大门、操场、给排水、排污、硬化、绿化、亮化。食堂及教育教学设备采购。 | 2024年5月-2026年12月 | 社会事业类 | 已落实彩票公益金1050万元 | 两户拆迁未完成，需万安镇协调加快拆迁进度 | / | 是 | 新建海阳第四小学项目 | 1401 | 1571 | 1780 | 1214 | 2785 | 752 | 3537 | 4022 | 1001 | 4538 | 4899 | 682 | 5220 | 6280 | 314 | 5534 | 6991 | 休宁县海阳第四小学新建项目（EPC）共计11个单位工程：1#综合楼，2#-4#教学楼，5#风雨操场，6#食堂、报告厅，连接体A，连接体B，看台，北门卫，南门卫， 4#教学楼为独立柱基，其他楼号基础为旋挖基础 ，主体结构为框架结构，目前（2024年7月24日）（现场施工进度：1、2、3、4、连接体A、连接体B内墙已全部刮白，外墙油漆施工至80%；墙裙完成60%、二-五层水磨石地面已完成；二-五层室外百叶窗安装完成；空调新风系统已经安装完成；窗框安装完成；室内给水、雨污水、消防主管道已安装完成；5、6#楼墙体已全部砌筑完成，人防地下室结构已验收完成，；工程建筑总面积 24053.32㎡㎡，其中地上面积22300.8㎡，地下面积1752.52㎡ | 是 |  |  | 缺口4950万元 | 教育局
| 103 |  | 休宁县中小学、幼儿园和中职学校采购项目 |  |  | 新开工 | 县教育局 | 县教育局 | 政府投资 | 1100 | 1100 | 1.中小学课桌椅等采购项目。2.中小学采购厨房设备1批、热水器11套。3.中小学采购空调。4.学校采购电脑及相关设备。5.中小学采购班班通设备。6.中小学采购理化生教学仪器。7.中小学采购音体美教学器材。8.小学采购科学实验器材。9.中小学采购监控等校园安全设备。10.中小学采购打复印机。11.小学录播教室采购录播设备。12.中小学采购央馆虚拟实验室。13.中小学采购网络阅卷系统。14.全县幼儿园采购玩具等设备。15.全县幼儿园采购幼教一体机。16.全县幼儿园采购图书。17.全县幼儿园采购室外运动场悬浮地板等。18.休宁徽匠学校采购食堂设备。19.全县中小学采购教育教学设施设备。 | 2025年4月-2025年11月 | 社会事业类 | 上级补助资金1100万元 | / | / | [8 empty] | 0 | 347 |  |  | 394 |  |  | 455 |  |  | 559 | 2025年休宁县义务教育学校中小学采购理化生教学仪器项目、科学探究室设备采购项目、班班通设备采购项目、学生电脑室设备采购项目以及试卷扫描仪及打印机采购项目、体育器材、安防设备等采购项目目前均已送货到位，目前均已验收完成。207台空调采购完成，预计9月1日前完成供货安装。 | 是 | 4月 | 是 |  | 教育局
| 104 |  | 义务教育经费保障机制校舍维修改造项目 |  |  | 新开工 | 县教育局 | 县教育局 | 政府投资 | 1000 | 1000 | 根据实际需要为全县各公办义务教育阶段学校校舍维修和改造，保障义务教育学校校舍质量和安全。 | 2025年6月-2025年12月 | 社会事业类 | 上级补助资金1000万元 | / | / | [8 empty] | 0 | 10 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 590 | 目前，榆村小学教学楼维修改造等26个项目均已招标完成，签订完施工合同，进入施工阶段，其中海阳一小教学楼维修改造等16个项目已经完成竣工验收工作，其余项目预计9月份前可全部完成。 | 是 | 6月 | 是 |  | 教育局
| 105 |  | 黄山新教育学校运动场提升改造及图书馆新建项目（黄山新教育学校迁建项目三期工程） |  |  | 新开工 | 县教育局 | 黄山新教育学校 | 社会投资 | 2000 | 2000 | 黄山新教育学校运动场提升改造及图书馆新建项目，拟新建图书馆一座，占地面积1056.7平方米，建筑面积2076.48平方米。拟改造运动场，占地面积约21033平方米，其中篮球场面积约为2081平方米，足球场面积约17080平方米，看台约1872平方米。 | 2025年1月-2025年12月 | 社会事业类 | 企业自筹 | 新建图书馆新增土地7.6亩，土地在组件中，预计2024年11月底前可完成土地划拨 | / | 是 | 黄山新教育学校运动场提升改造及图书馆新建项目 | [6 empty] | 0 | 30 | 1121 | 1121 | 1450 | 552 | 1673 | 2250 | 114 | 1787 | 2692 | 图书馆：砌墙完成 乒乓球馆及辅助用房：砌墙完成 附属部分：围墙完成，其他完成部分 | 是 | 4月 | 是 |  | 万安镇
黄山健康职业学院二期 | 106 |  | 攻坚项目-黄山健康职业学院二期新建教学楼 | 胡 芬 | 市级重点项目 | 新开工 | 县教育局 | 黄山健康职业技术学院 | 社会投资 | 3200 | 3200 | 新建教学楼10000平方米。 | 2025年4月-2025年12月 | 社会事业类 | 企业自筹 | 2024年11月1日蓝田路规划预留地和沿滨江路未供地块33.93亩已经成功划拨至安徽东华教育投资股份有限公司 | / |  |  |  |  | 200 | [14 empty] | 现阶段正在办理施工许可证。 |  | 4月 | 是 |  | 教育局
| 107 |  | 安徽省休宁中学新建教学楼及风雨操场项目 |  |  | 储备 | 县教育局 | 县教育局 | 政府投资 | 5140 |  | 1.新建教学楼一栋，五层框架结构，建筑面积为3800平方米，新增学位220个。2.新建风雨操场一栋，3层框架结构（一层为架空层、二层为食堂、三层为风雨操场），建筑面积为4800平方米。 |  | 社会事业类 |  | / | / | [19 empty] | 项目暂未开始实施 |  |  |  |  | 教育局
| 民政局 |  |  | 胡 芬 | [5 empty] | 16487 | 866 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 |  | 0 | 266 |  | 0 | 266 | 0 | 0 | 266
| 108 |  | 上海洪天休宁养老院改造提升项目 |  |  | 续建 | 县民政局 | 县民政局 | 政府投资 | 800 | 266 | 项目建设内容主要为对上海洪天休宁养老院1号、2号楼、6号楼进行改造装修，完善相关设施设备实现居住、餐饮、康复、文化娱乐等功能。 | 2024年12月-2025年6月 | 社会事业类 | 上级补助资金266万元 | / | / |  |  |  |  | 266 |  |  |  |  | 266 |  |  | 266 |  |  | 266 |  |  | 266 | 已竣工 | 是 |  | 是 | 计划申报 | 民政局
| 109 |  | 休宁县殡仪馆新建项目 |  |  | 新开工 | 县民政局 | 县民政局 | 政府投资 | 1645 | 600 | 项目建设大悼念厅 、小悼念厅 、火化车间、遗体处理间、业务楼殡仪市场等，配套购买火化调配3套。 | 2025年1月-2026年12月 | 社会事业类 | 上级补助资金600万元 | / | / | [19 empty] | 目前该项目已完成选址、立项批复，可行性研究报告已批复，已完成土地勘测及地质灾害风险评估与社会稳定风险评估报告，自规局和生态环境局已分别出具用地审批及环评审批,环评报告已出具，初步设计及批复已完成；新建殡仪馆已完成规划建筑设计方案和评审，县资规局正在向省自然资源厅申请报批项目建设用地，县资规局反馈8月份可完成建设用地报批，在此期间同步开展施工图审、清单和控制价编制，造价备案，以及有关设备采购；正准备招投标工作；已采购遗体运输车2台，完成火化设备2套，骨灰整理机1台及尾气处理系统2套；冰柜12个格位（4组，1组3个格位）及水晶棺3个，包括供货、安装及售后服务等采购计划 |  | 5月 |  |  | 民政局
| 110 |  | 休宁县失能特困老年人集中养护院 |  |  | 储备 | 县民政局 | 县民政局 | 政府投资 | 3000 |  | 项目建设内容主要为新建休宁县失能特困老年人集中养护院及配套设施设备等。 |  | 社会事业类 |  | 新增建设用地10亩 | [24 empty] | 计划申报中央预算内资金1800万 | 民政局
| 111 |  | 攻坚项目-休宁县新建殡仪馆及城乡公益性公墓建设项目 | 汪 盛 |  | 储备 | 县民政局 | 县民政局 | 政府投资 | 7285 |  | （一）休宁县新建殡仪馆项目位于休宁县海阳镇秀阳村五华山地块，该项目用地面积为6665.3平方米（10亩），总建筑面积3737平方米，项目建设内容为大小悼念厅、火化车间、遗体处理间、业务楼等，配套火化设备2套及尾气处理系统等设施，购买遗体转运车（2台）、柴油发电机（1组）及遗体冷藏等设备。（二）城市公益性公墓二期项目位于休宁县海阳镇秀阳村五华山地块。城市公益性公墓二期建设，规划占地32860.1平方米，设计生态墓穴11369穴，修建道路、停车场、管理用房等配套设施。（三）农村公益性公墓项目位于休宁县海阳镇等6个乡镇。新建公墓6座，规划占地面积68.75亩，墓穴3400穴。 |  | 社会事业类 |  | 新建殡仪馆用地约10亩；城市公益性公墓（二期）用地约55.36亩；农村公益性公墓（6座）用地约68.73亩 | [25 empty] | 民政局
| 112 |  | 休宁县乡镇敬老院改造提升项目 |  |  | 储备 | 县民政局 | 县民政局 | 政府投资 | 3757 |  | 项目建设内容主要为全县9所乡镇敬老院进行整合撤并，对整合撤并后的4所乡镇敬老院进行改造提升和护理能力提升。 |  | 社会事业类 |  | 新增建设用地面积约1.7亩，用于临溪区域敬老院原址重建 | / | [23 empty] | 计划申报中央预算内资金1638万 | 民政局
| 公安局 |  |  | 洪 瑞 | [5 empty] | 6014.4 | 908.79 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |  | 0 | 160 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | 160
| 113 |  | 休宁县公安局东临溪综合警务楼装饰装修加固工程及信息化设备采购项目 |  |  | 续建 | 县公安局 | 县公安局 | 政府投资 | 742.4 | 508.79 | 装修加固：1.外立面及室外场地维修改造。2.一至四层室内装饰装修及电气、给排水、暖通、消防等配套设施，改造后主要使用功能为：接警大厅、户籍大厅、办案区、视频指挥作战中心、专业技术业务用房、备勤区等。3.既有建筑物结构加固。 智能化建设：1.综合布线系统。2.综合管路系统。3.审讯系统。4.视频指挥室。5.计算机网络系统。6.安防系统。7.门禁系统。8.信息发布系统。9.机房工程。 | 2024年9月-2025年5月 | 社会事业类 | 县级财政资金508.79万元 | / | / |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 160 |  |  | 160 |  |  | 160 |  |  | 160 | 标内变更部分造价核定已完成，标外增加部分的控制价核定二审已完成，近期提请本局党委会研究，待通过予以实施。 | 是 |  | 是 |  | 公安局
| 114 |  | 休宁县“雪亮工程”改扩建项目 | 洪 瑞 |  | 新开工 | 县公安局 | 县公安局 | 政府投资 | 2072 | 400 | 1.对全县457个部位509路“雪亮工程”感知采集前端进行结构化升级改造，对县城和道路改造产生的新治安防控盲区进行视频监控增补。2.对传输网络进行扩容提速，将本次改造和新建的前端设备全量接入视频传输网汇聚，同时完善基层所队视频传输网建设，实现全县公共安全视频图像信息共享共用。3.全面整合联网政府、行业管理的自建监控及公共安全社会视频资源，全量整合接入“雪亮工程”平台。4.按照公安机关新质战斗力工作要求，配套完善人工智能、移动警务、无线图传、融合通信、无人机及反制等新型技术和装备的应用。 | 2025年9月-2030年12月 | 社会事业类 | [24 empty] | 9月 | 是 |  | 公安局
| 115 |  | 休宁县公安局多功能智慧警务指挥中心 |  |  | 储备 | 县公安局 | 县公安局 | 政府投资 | 850 |  | 本项目建设面积约600平方米，建设内容包含装修装饰和智能信息化两部分，项目总体分为四个模块：1.联勤指挥中心。2.合成作战中心。3.数字督察中心。4.机房、会议室及其他配套设施。 |  | 社会事业类 | [27 empty] | 公安局
| 116 |  | 休宁县万安派出所 |  |  | 储备 | 县公安局 | 县公安局 | 政府投资 | 1000 |  | 建设万安派出所综合业务大楼建设，拟建设占地不少于6亩，建筑面积不少于1800平方米。 |  | 社会事业类 | [27 empty] | 公安局
| 117 |  | 休宁县商山派出所 |  |  | 储备 | 县公安局 | 县公安局 | 政府投资 | 800 |  | 建设商山派出所综合业务大楼，占地面积不少于6亩，建筑面积不少于1500平方米。 |  | 社会事业类 | [27 empty] | 公安局
| 118 |  | 智慧监管项目 |  |  | 储备 | 县公安局 | 县公安局 | 政府投资 | 550 |  | 建设省、市、监所三级“智慧监管”实战应用平台，打造全方位监控、应急报警等18个系统，购置交换机、显示屏、识别机等设备。 |  | 社会事业类 | [27 empty] | 公安局
| 文旅体局 |  |  | 胡 芬 | [5 empty] | 600 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 119 |  | 休宁县文物修缮项目 |  |  | 储备 | 县文化旅游体育局 | 县文物事务中心 | 政府投资 | 600 |  | 该项目包括黄村进士第修缮工程、休宁县同安堂安防工程、三槐堂本体修缮工程项目3个子项目。建设内容主要为：1.对进士第主体建筑及现存廊巷，进士第主体建筑整体进行维修，重点解决屋面渗漏以及室内外排水问题。2.休宁同安堂安防工程，包括入侵报警系统、音视频监控及喊话系统、电子巡查系统、网络对讲系统、出入口控制系统、安防系统供电及防雷接地、监控中心机房、管线敷设、远程传输及安防系统集成管理平台建设等内容。3.溪头三槐堂本体维修工程。房间包括为过厅、耳房、厢房、朝堂、次间、梢间、尽间，总体维修面积约1180平方米。此次主要针对溪头三槐堂的前中进的屋面、大木构架、墙体墙面、装饰装修、地面及排水进行修缮。 |  | 文化旅游类 | [27 empty] | 文旅体局
| 城市管理局 |  |  | 程银根 | [5 empty] | 8296 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 120 |  | 休宁县绿色资源循环利用项目 | 程银根 |  | 储备 | 县城市管理局 | 县城市管理局 | 政府投资 | 8296 |  | 项目用地面积43亩，前端生活垃圾分类体系及100吨每天的生活垃圾转运中心，30吨每天的再生资源分拣、大件垃圾、园林垃圾处理以及装修垃圾调配转运中心等内容 |  | 基础设施类 |  | 征地亩数43亩 | [25 empty] | 城管局
| 林业局 |  |  | 程银根 | [5 empty] | 9836.21 | 2000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 593 | 650 | 0 | 593 | 302 | 1289 | 1289 |  | 1289 | 1380 |  | 1289 | 1440 | 30 | 1807 | 1977
| 121 |  | 国土绿化试点示范项目 |  |  | 续建 | 县林业局 | 休宁县林业投资发展有限公司 | 政府投资 | 8336.21 | 2000 | 0 | [5 empty] | 是 | 安徽省黄山市国土绿化试点示范项目 | 0 | 593 | 650 | 0 | 593 | 302 | 1289 | 1289 |  | 1289 | 1380 |  | 1289 | 1440 | 30 | 657 | 657 | 完成营林抚育面积33800亩。 | 是 |  |  |  | 林业局
|  | 121-1 | 五城镇国土绿化试点示范项目 |  |  | 续建 | 县林业局 | 五城镇人民政府 | 政府投资 | 980 | 980 | 五城镇古林村、月潭村、龙湾村、星洲村、西田村、五城村、五丰村、长干村退化林修复1042亩、森林抚育6000亩、人工造林1134亩。 | 2024年2月-2025年10月 | 农林类 | 中央财政和县林投支付（已落实980万元） | / | / | 是 | 五城镇国土绿化示范项目 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |  | 0 | 120 |  | 0 | 120 | 163 | 163 | 120 | 清山整地、砍灌除草、木材集运工作已完成，第二阶段抚育正在施工中。 | 是 |  | 是 |  | 五城镇
|  | 121-2 | 流口镇国土绿化试点示范项目 |  |  | 续建 | 县林业局 | 流口镇人民政府 | 政府投资 | 593 | 320 | 完成全镇人工造林105亩，原有领地改造提升4000亩。 | 2024年5月-2025年12月 | 农林类 | 上级补助资金320万元 | / | / | 是 | 流口国土绿化试点示范项目 | 0 | 143 | 200 | 0 | 143 | 0 | 143 | 250 |  | 143 | 280 |  | 143 | 280 | 0 | 143 | 300 | 完成全镇人工造林100亩，原有领地改造提升3900亩。 | 是 |  | 是 |  | 流口镇
|  | 121-3 | 商山镇水土保持国土绿化试点示范项目 |  |  | 续建 | 县林业局 | 商山镇人民政府 | 政府投资 | 1585 | 700 | 水土保持工程14000亩，新造油茶林577亩。 | 2024年3月-2026年12月 | 农林类 | 上级补助资金700万元 | / | / | 是 | 商山镇水土保持国土绿化试点示范项目 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 | 394 | 844 | 844 |  | 844 | 900 |  | 844 | 900 | 0 | 844 | 900 | 已完成所有建设任务。后期抚育管护时间截止日为2026年12月31日止。 | 是 |  |  |  | 商山镇
| 122 |  | 休宁县林业有害生物防治项目 |  |  | 储备 | 县林业局 | 县林业局 | 政府投资 | 1000 |  | 开展枯病死松树清理和松材线虫病日常监测、松褐天牛化学防治、松毛虫生物防治、实施健康松树打孔注药等措施，降低松树枯病死率。 |  | 农林类 | [27 empty] | 林业局
| 123 |  | 安徽休宁横江国家湿地公园生态保护与修复项目 |  |  | 储备 | 县林业局 | 县林业局 | 政府投资 | 500 |  | 在横江国家湿地公园全区域开展生态修复、设施维护、规划编制、科研监测、视频监控、培训宣教和野外巡护等。 |  | 农林类 | [27 empty] | 林业局
| 应急管理局 |  |  | 汪 盛 | [5 empty] | 49860 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 124 |  | 休宁县智慧应急综合能力提升项目 |  |  | 储备 | 县应急管理局 | 县应急管理局 | 政府投资 | 7860 |  | 1.智慧应急指挥能力提升。2.基层应急物资储备站。3.气象防灾减灾提升。4.应急救援队伍社会力量整合。 |  | 社会事业类 | [27 empty] | 应急局
| 125 |  | 长三角自然灾害应急救援培训基地建设项目 | 汪 盛 |  | 储备 | 县应急管理局 | 省应急管理厅 | 社会投资 | 40000 |  | 建设总面积约240亩，包括应急队伍生活区建设、专业训练区建设、同时能承载200人的应急救援指挥中心建设、公众安全科普教育区建设、物资仓库建设等。 |  | 社会事业类 |  | 新增建设用地60亩 | [25 empty] | 应急局
| 126 |  | 休宁县非煤矿山安全生产风险监测预警系统项目 |  |  | 储备 | 县应急管理局 | 县应急管理局 | 政府投资 | 2000 |  | 建设集非煤矿山安全管理、数据采集分析、监测预测预警等功能于一体的休宁县非煤矿山安全生产风险监测预警系统。实现与基层非煤矿山安全管理系统联网、动态数据采集分析和事故预测预警，为日常监管监察、远程巡察、执法检查和应急救援等工作提供数据和技术手段。 |  | 社会事业类 | [27 empty] | 应急局
| 自然资源和规划局 |  |  | 程银根 | [5 empty] | 11190.28 | 3494 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 342 | 1152 | 1400 | 430 | 1582 | 552 | 2134 | 3027 |  | 2697 | 3370 |  | 2843 | 3780 | 0 | 2843 | 4396
新安江源（休宁县域）山水林田湖草沙一体化保护和修复工程 | 127 |  | 新安江源（休宁县域）山水林田湖草沙一体化保护和修复工程 | 程银根 | 市级重点项目 | 续建 | 县自然资源和规划局 |  | 政府投资 | 10490.28 | 3494 | 0 | [7 empty] | 342 | 1152 | 1400 | 430 | 1582 | 552 | 2134 | 3027 | 563 | 2697 | 3370 | 146 | 2843 | 3780 |  | 2843 | 4396 | 休宁县月潭湖湿地保护修复项目完成生态护岸466m，生态沟渠186m，生态缓冲带11hm2，垃圾清运5.0482万t/0.031km2；休宁县溪口江冰潭段水生态廊道保护修复工程：溪口左岸903m，溪口右岸765m，花桥村段316m完成护岸建设；太溪段、朱家碣段、江潭村段一级挡土墙完成1800m，太溪段生态砌块铺设完成4500块，土方内运7000m³，江潭村段土方回填3000立方米。 | 是 |  |  |  | 资规局
|  | 127-1 | 新安江源（休宁县域）山水林田湖草沙一体化保护和修复工程-休宁县月潭湖湿地保护修复项目 |  |  | 续建 | 县自然资源和规划局 | 月潭湖镇人民政府 | 政府投资 | 2171.4 | 1000 | （一）生态护岸建设工程：小珰村新建生态框格护岸3段，共计466米。（二）生态沟渠建设工程：月潭湖中心镇区南侧改造生态沟渠共计186米。（三）生态缓冲带建设工程：小珰村新建生态缓冲带共计7.68公顷，陈霞村新建生态缓冲带0.49公顷，中心镇区南侧新建生态缓冲带4.44公顷。（四）建筑、湖库垃圾清运工程：陈霞村清运建筑、湖库垃圾2.3583万吨每14638.28立方米，金村清运建筑、湖库垃圾2.6899万吨每16696.52立方米。 | 2024年5月-2025年5月 | 生态环保类 | 中央预算内资金1000万元 | / | / | 是 | 休宁县月潭湖湿地保护修复项目 |  | 810 | 980 | 200 | 1010 | 200 | 1210 | 1300 | 221 | 1431 | 1880 |  | 1431 | 1980 | 0 | 1431 | 1980 | 生态护岸466m，生态沟渠186m，生态缓冲带11hm2，垃圾清运5.0482万t/0.031km2 | 是 |  | 是 |  | 资规局
|  | 127-2 | 休宁县溪口江冰潭段生态廊道建设项目（一期工程）-休宁县溪口江冰潭段水生态廊道保护修复工程 |  |  | 续建 | 县自然资源和规划局 | 溪口镇人民政府 | 政府投资 | 2459.84 | 1494 | (一)生态护岸4772米。其中屯田段558米、朱家碣段517米、太溪村段左岸693米、江潭村段岸1020米、溪口左岸903米、溪口右岸765米、花桥村段316米。（二）生态隔离带22793平方米。其中乔木2246株，灌木6240株，植草6489平方米。 | 2024年10月-2025年5月 | 生态环保类 | 中央预算内资金1494万元 | / | / | 是 | 新安江源（休宁县域）山水林田湖草沙一体化——休宁县溪口江冰潭段生态廊道建设项目 | 342 | 342 | 420 | 230 | 572 | 352 | 924 | 924 | 342 | 1266 | 1480 | 146 | 1412 | 1650 | 593 | 2005 | 2005 | 溪口左岸903m，溪口右岸765m，花桥村段316m完成护岸建设；太溪段、朱家碣段、江潭村段一级挡土墙完成2200m，生态砌块铺设完成4500块，土方内运7000m³，土方回填3000立方米 | 是 |  | 是 |  | 溪口镇
|  | 127-3 | 休宁县夹溪河西岸水环境治理及生态修复工程 |  |  | 续建 | 县自然资源和规划局 | 休宁县齐云城市建设投资有限责任公司 | 政府投资 | 2419.54 | 1000 | 一、夹溪河西岸河滨生态缓冲带工程：（一）生态缓冲区1号15024平方米（生态输水通道20米，表面流湿地1023.5平方米，生态管护通道空间转换平台741平方米，灌木3195.4平方米，滨水植被2031.6平方米）。（二）生态缓冲区2号38998平方米(生态管护通道1235米，生态驳岸1195米，生态鸟栖桩160根每5组，毛细管沟520米，沟渠生态挡墙1307米，生态富氧曝气跌水3处，乔木189株，灌木3276.5平方米，滨水植被16385平方米)。（三）生态缓冲区3号2994平方米(乔木75株，灌木29株/1156.9平方米，滨水植被1193.3平方米)。 二、夹溪河生态缓冲带西岸线连接工程：（一）绿篱隔离带1号30678平方米(生态管护通道2256米，生态驳岸268米，生态植草沟263米，生态鸟栖桩192根每6组，建设深潭浅滩420平方米，毛细管沟115米，乔木19株，灌木89株每6441.8平方米，滨水植被7598.1平方米)。（二）绿篱隔离带2号2689平方米(生态管护通道365米，乔木124株，灌木654.1平方米)。（三）绿篱隔离带3号17010平方米（生态管护通道970米，石笼式驳岸270米，生态植草沟833米，生态鸟栖桩64根每2组，沟渠生态挡墙462米，漫水桥6.5米，乔木34株，灌木39株每4130.5平方米，滨水植被4486.3平方米）。 | 2024年3月-2025年11月 | 生态环保类 | 中央预算内资金1000万元 | / | / | [8 empty] | 0 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | 已完成项目可研、初步设计。 | 是 | 4月 |  |  | 资规局
| 128 |  | 地质灾害排危除险和工程治理项目 |  |  | 储备 | 县自然资源和规划局 | 县自然资源和规划局 | 政府投资 | 700 |  | 实施排危除险21处，工程治理项目2个。共修建设桩板墙长度380米，清坡和主动防护网1000平方米，截排水沟长度1000米等。 |  | 基础设施类 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 资规局
| 新保中心 |  |  | 汪 盛 | [5 empty] | 102302 | 4106.7 | [9 empty] | 0 | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 130 |  | 0 | 130 |  | 0 | 130 | 0 | 0 | 130
| 129 |  | 2024年新安江—千岛湖生态环境共同保护合作区项目 |  |  | 续建 | 县新保中心 |  | 政府投资 | 8262 | 500 | 0 | [14 empty] | 130 |  |  | 130 |  |  | 130 |  |  | 130 |  | 是 |  |  |  | 新保中心
|  | 129-1 | 休宁县鹤城乡新安江源头生态保护体验地建设 |  |  | 续建 | 县新保中心 | 鹤城乡人民政府 | 政府投资 | 1393.58 | 500 | 本项目主要包括包括鹤城乡新安江源头沿线生态修复工程、新安江源头农村生活污水治理工程、新安源头人居环境提升工程和新安源头生态产业建设四个子项目。1、新安江源头沿线生态修复工程主要包括生态护岸建设以及生态沟渠建设。2、新安江源头农村生活污水治理工程主要为建设冯村污水处理设施。3、新安源头人居环境提升工程主要涉及村内破旧房屋拆除、清除垃圾、卫生改厕、梅溪村综合整治提升工程、梅溪村横楼下至董坑坞路基工程、渔塘村饮水工程改造提升、渔塘村牌楼下组叶坑源林道硬化、自然村改造工程（前山自然村改造、冯村自然村改造、王家田自然村改造、施村自然村改造）以及樟田村桥梁工程。4、新安源头生态产业建设主要包括绿色农村产业基础设施提升工程（有机茶园绿色防控及基础设施提升工程、香榧园绿化及基础设施提升工程）、樟田村樟源里整村微改造提升工程（村内节点打造、村内旅游步道修复500平方米、村内绿化景观工程1000平方米）、生态停车场（樟田村见源组生态停车场400平方米、左龙村生态停车场600平方米）、微景观节点提升工程、樟田村荒地整治附属设施建设、古道修复、甘岭古道修复项目长度300米。 | 2023年6月-2025年5月 | 生态环保类 | 新保资金400万元 | / | / | 是 | 休宁县鹤城乡新安江源头生态保护体验地建设 |  |  | 90 |  |  |  |  | 130 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 180 | 1、樟田村生态护岸工程、樟田村百亩当生态农业护岸修复工程、鹤城乡樟田村生态农业护岸修复及附属工程、新安江源头农村生活污水治理工程、鹤城乡渔塘村会溪水土流失治理工程、鹤城乡樟田村王家田组水毁护岸修复工程、王家田自然村整治古树林提升改造工程、新安源冯村道路提升工程、2024年鹤城乡全域环境整治工程、新安源冯村生态沟渠修复及附属工程等已完成；梅溪新村道路提升工程目前正在审计。 2、配套资金部分完成投资561.5万元，占配套资金部分项目进度100%，包括梅溪村横楼下至董坑坞路基工程、渔塘村饮水工程改造提升、渔塘村牌楼下组叶坑源林道硬化、新安源头自然村人居环境整治提升工程、前山人居环境整治提升、冯村人居环境整治提升、王家田人居环境整治提升、施村人居环境整治提升、樟田村桥梁工程项目等。 | 是 | 3月 | 是 | 缺口100万元 | 鹤城乡
| 130 |  | 率水河小流域环境治理项目 |  |  | 新开工 | 县新保中心 | 东临溪镇人民政府 源芳乡人民政府 榆村乡人民政府 | 政府投资 | 4679 | 806.7 | 一、东临溪镇汊水河栈山下段河道治理及配套基础设施提升项目。 主要包括1.新建生态护岸三段，长约1732米，修复205国道至栈山下水毁护岸长约200米，栈山下村漫水桥头至三号拦水坝长约1.5千米河段进行岸线整治；2.利用现有农田灌溉渠新建3条农村面源污染拦截沟共约1892米。 二、榆村乡佩瑯河水毁修复及环境综合治理提升项目。 主要包括1.对辛峰塔至榆村村段佩瑯河河道进行整治，两边植被修改，并结合城投清淤项目对河床治理；2.恢复重建水毁道路约1000米、均宽3.5米、厚度0.18米（其中榆村村800米、岭脚村200米）；3.恢复重建水毁挡墙480米（桃溪村恢复重建高2.5米宽0.65米的混凝土挡墙62米及高1米宽0.6米的浆砌块石挡墙100米，太塘村恢复重建高2米宽0.65米的混凝土挡墙28米及高2米宽0.7米的浆砌块石挡墙90米，榆村村恢复重建高1米宽0.6米的浆砌块石挡墙200米）；4.桃溪村恢复重建长50米、宽2米漫水桥一座；5.河道（富村段）生态护岸修复：主要包括对河道右侧护岸残缺处建设生态护岸，共计约570米；对河道左侧护岸新建浆砌石护岸1200米；6.村庄环境整治工程：重点为佩瑯河河沿线富溪村及藏溪村等村庄，包括村内破旧棚厕拆除及节点打造、建筑外立面整治工程、村庄五小园整治、村内排水沟渠及沿线垃圾清理等。 三、源芳乡生态修复及农村环境综合整治工程。 主要包括1.对源芳河沿线进行生态修复，建设生态护岸3处，长度约1200米，清水廊道平台280米，堰坝1座，并对现有河道进行岸线整治，面积约9300平方米；2.对源芳河沿线开展封禁治理及生态修复，其中封禁治理面积约328.40公顷，包括疏林补植147.49公顷，封育管护180.91公顷；对源芳河沿岸进行水蚀坡林地治理，面积约103.05公顷，包括等高补植71.51公顷，建设坡面水系建设排水沟3942米，蓄水池15座，沉沙池29座，生产道路4276米，道路绿化3733平方米，拦沙坝3座；3.对源芳乡源芳村及四大号进行污水收集治理，新建污水主管920米，污水支管1850米，污水接户接户管3700米，树脂检查井93座，混凝土模块式检查井47座，格栅井180座，污水处理终端2座；4.对新娘房瀑布步道进行修复，长度约2300米，其中皖浙古道梓源段1200米，红旗渠道路1100米，安装道路护栏2100米，并设置标牌10处；5.对渔临村进行人居环境整治，包括提升村庄的整体风貌、环境卫生水平、改善公共设施等方面，建设生态停车场350平方米，移动式旅游公厕1座，节点打造1处；6.对源芳村进行道路整治1844米，环卫设施垃圾桶42个，村庄绿化6处，下河台阶2处，水土保持文化宣传牌4个。 |  | 生态环保类 | [22 empty] | 资金未落实，未开工 |  |  |  |  | 新保中心
|  | 130-1 | 榆村乡佩瑯河水毁修复及环境综合治理提升项目. |  |  | 新开工 | 县新保中心 | 榆村乡人民政府 | 政府投资 | 806.7 | 806.7 | 1.佩瑯河河道整治工程：对佩瑯河榆村段河道进行整治，两边植被修改，并结合城投清淤项目对河床治理； 2.水毁道路修复工程：恢复重建水毁道路906米、均宽3.5米、厚度0.18米（其中榆村村706米、岭脚村200米）； 3.恢复重建水毁挡墙845米（桃溪村恢复重建高2.5米宽0.65米的混凝土挡墙62米及高1米宽0.6米的浆砌块石挡墙100米；太塘村恢复重建高2米宽0.65米的混凝土挡墙28米及高2米宽0.7米的浆砌块石挡墙90米；榆村村恢复重建高1米宽0.6米的浆砌块石挡墙200米；郑湾村恢复重建高1米宽0.6米混凝土挡墙150米及高3米宽0.8米混凝土挡墙15米；藏溪村恢复重建高1.5米宽0.6米混凝土挡墙200米）； 4.桃溪村恢复重建长50米、宽2米漫水桥一座； 5.河道（富村段）生态护岸修复：主要包括对河道右侧护岸残缺处建设生态护岸，共计约570米；对河道左侧护岸新建浆砌石护岸590米； 6.村庄环境整治工程：重点为佩琅河沿线富溪村及藏溪村等村庄，包括村内破旧棚厕拆除及节点打造、建筑外立面整治工程、村庄五小园整治、村内排水沟渠及沿线垃圾清理等。 | 2025年2月-2025年7月 | 生态环保类 | 新保资金500万元 | / | / |  | 榆村乡佩瑯河水毁重建及环境综合治理提升项目 | [19 empty] | 2月 |  | 缺口306.7万元 | 榆村乡
|  | 130-2 | 休宁县东临溪镇汊水河栈山下段河道治理及配套基础设施提升工程 |  |  | 储备 | 县新保中心 | 东临溪镇人民政府 | 政府投资 | 1309.07 |  | 1.生态护岸建设：新建生态护岸三段，长约1732米，其中一号护岸位于河道东岸，起于一号拦水坝，终于栈山下村漫水桥头，长约360米，高约6米；二号护岸位于河道东岸，起于栈山下村漫水桥头，终于黄山市监管中心门口新桥头，长约1011米，高约6米；三号护岸位于河道西岸，起于农田沟渠入河口，终于三号拦水坝，长约361米，高约2米。修复205国道至栈山下水毁护岸长约200米。2.河道岸线整治：栈山下村漫水桥头至三号拦水坝长约1.5千米河段进行岸线整治，主要包括全面清理河面及河岸垃圾、生态修复等。3.新建生态沟渠：新建3条农村面源污染拦截沟共约1892米，其中一号沟渠位于润一生态园西北侧，汊水河西岸，长约1011米；二号沟渠位于润一生态园东侧，长约890米；三号沟渠位于润一生态园南侧，长约514米。 |  | 基础设施类 | [22 empty] | 已完成立项、可研、环评、用地预审等，已通过市级、县级项目评审，并经过市常委会及市政府常务会议审议，分配新保资金350万元（目前正式文件未下发），下一步开展项目初步设计和施工图编制、地勘、测绘、招投标等前期工作，确保项目早日开工建设。 |  |  |  | 已通过市级评审 | 东临溪镇
| 131 |  | 板桥乡沂源河沿线生态环境治理及特色农文旅发展项目 |  |  | 新开工 | 县新保中心 | 板桥乡人民政府 | 政府投资 | 1600 | 1300 | 1、沂源河河道整治项目：沂源河沿线河道整治，重点对梓坞村、樟前村以及呈村河道冲毁拦水坝进行修复，并修复呈村片区的生态护岸约1公里。 2、板桥乡呈村摄影基地：对原有旅游公厕进行改建，呈村摄影平台进行修缮，以及原登观景平台道路1公里生态平整；在油菜花中，放置轻建设的取景框、草垛、标志等网红打卡装置，及利用田园内机耕道路进行趣味稻田路线设计。 3、凰腾民俗村打造和村容村貌整治：结合板桥乡特色民俗文化，依托凰腾村内的闲置房屋打造系列手工体验坊、民俗记忆馆建设，引入社会资本运营。 4、梓坞村村庄环境整治及节点提升工程：充分发挥梓坞村红色文化，并与已有的部队资金整合，共同对梓坞村整村环境整治：包括：五小园等以及红色节点打造。 | 2025年9月-2026年2月 | 生态环保类 | 新保资金400万元 | / | / | [19 empty] | 已经完成前期可研、正在进行项目设计 |  | 9月 | 是 | 实际投资800万 | 板桥乡
| 132 |  | 环月潭湖生态环境提升项目 |  |  | 新开工 | 县新保中心 | 溪口镇人民政府 月潭湖镇人民政府 渭桥乡人民政府 五城镇人民政府 | 政府投资 | 5333 | 1500 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 资金未落实，未开工 |  |  |  |  | 新保中心
|  | 132-1 | 五城星洲村鳜鱼生产基地配套工程 |  |  | 新开工 | 县新保中心 | 五城镇人民政府 | 政府投资 | 1500 | 1500 | 鳜鱼生产基地基础设施建设及周边环境整治提升，沿河建设生态步道300余米，生态护岸建设1000米配套农产品转运场（停车场）、节点建设等。 | 2025年4月-2025年12月 | 基础设施类 | 1000万资金申请新保补助资金，500万元地方配套 | / | / | [19 empty] | 正在进行前期准备工作。 |  | 4月 | 是 |  | 五城镇
|  | 132-2 | 率水河（溪口镇段）水生态综合治理工程 |  |  | 储备 | 县新保中心 | 溪口镇人民政府 | 政府投资 | 1205.19 |  | 一、生态氮磷拦截沟工程： 在溪口污水处理站范围建设生态氮磷拦截沟共1100米，其中S214以南建设1号拦截沟400米；依托原有灌溉沟渠建设2号氮磷拦截沟700米；建设内容包括植草沟、沉水动植物水下森林系统、生态边坡治理、氮磷吸收模块等，拦截来自溪口镇的农村面源污染。 二、河滨生态缓冲带工程： 共建设金竹河河滨生态缓冲带三处共180亩：1#缓冲带位于溪口污水处理厂西南侧，占地约25亩；2#缓冲带位于溪口-冯村公路南侧，占地约95亩；3#缓冲带位于金竹河入率水入河口处，占地约60亩。 三、污水治理工程： 对率水河沿线自然村朗村进行污水治理，涉及94户367人，新建污水终端1座，铺设污水管网铺设约5000米，对金竹自然村进行污水治理，涉及51户199人，新建污水终端1座，铺设污水管网铺设约2000米，对言坑自然村进行污水治理，涉及122户471人，新建污水终端1座，铺设污水管网铺设约5000米。 |  | 生态环保类 |  | / | / | [24 empty] | 溪口镇
| 133 |  | 攻坚项目-休宁县新安江源头农旅融合生态产品价值实现工程 | 方诚 |  | 储备 | 县新保中心 休宁县乡村振兴投资开发有限公司 | 休宁县乡村振兴投资开发有限公司 | 政府投资 | 12598 |  | 1、生态产品供给能力提升工程 六股尖山泉水水质安全保障工程包括古村落污水管网提升改造8790米，河湖塘等生态系统保护及修复面积33300平方米。有机茶产业基础设施建设工程包括古茶道改造提升2000米，茶园生产便道修复5000米，灌排系统建设1000米，沿河生态护岸修复3000米，s222省道-茗洲村欧标茶园道路提升3000米，鹤城乡右龙生态有机示范茶园道路提升1000米，茶园提升改造工程11000米。 2、生态文旅能级提升工程 路域环境提升主要包括心安月潭旅游风景道改造提升62.8公里，对茗州村、右龙村、新安源村、彰源里村、石屋坑村、田里村等9个古村落进行环境综合整治，打造王家田、枧源村、倪家、新安源古树林生态节点，建设面积14490平方米。 风景道基础设施建设主要包括建设生态防护及观光步道10公里，“徽饶古道”风景道4公里，“甘岭古道”风景道5公里，“休祁古道”风景道3.8公里，峦岫台、玉峰台、观瀑台观景台1780平方米，特色公交站台25处，以及沿线的标识标牌、文化节点等。 风景道公共服务设施建设主要包括利用村闲置资产建设生态产品综合展销中心5850平方米，新安源会客厅5000平方米，乡村振兴实践中心5000平方米，生态积分兑换中心1200平方米。 |  | 农林类 | [22 empty] | 该项目未被纳入中央预算内资金计划，目前项目已暂停实施。建议将该项目从重点建设项目计划表中删除。 |  |  |  |  | 休宁城投集团
| 134 |  | 休宁县新安源片区生态保护提升与绿色发展项目 |  |  | 储备 | 县新保中心 休宁县乡村振兴投资开发有限公司 | 汪村镇人民政府 鹤城乡人民政府 流口镇人民政府 | 政府投资 | 66840 |  | 一、生态环境保护项目。 1.河道清淤及环境整治，清理河道37.8公里。2.护岸修复18公里。3.桥梁修复4座。4.堰坝修复33座。5.水渠修复2公里。6.水埠修复50处。7.34个村民组人居环境整治提升。 二、民生实事项目。 1.涉及13个传统古村落保护与开发：①新建“新安月潭”风景道67公里；②新改建双车道三级公路24公里；③古道修复23公里；④新建观光步道15公里等。2.一个“红色体验基地”打造石屋坑红色实训基地，并同步修复田里村、新安源村和茗州村的“红网议事厅”。 三、产业发展项目。 1.一个“游客中心”：①新建状元好物展示中心1座及其他配套基础设施。2.一个“省际交界口”①新增20余处节点打造②新建旅游公厕5间③古桥保护修缮3座④新增旅游护栏1.8公里⑤观光亭维修翻新10座⑥新建5处吊桥等。3.一个“民宿”①新安源片区内集体闲置资产开发利用②樟源里10栋民宿收储及装修等。4.一个“源头展示中心”流口村和茗洲村各新建一个800平方米的生态展示馆。5.一片“古树林”鹤城乡古林公园提升改造。6.一个“非遗传承基地”①新建泉水鱼博物馆500平方米、流口镇修复29口泉水鱼池，清理淤泥，修建500余米的引水渠和排水沟，新建2座拦水坝，增设3套增氧设施及监控系统，并购买4000斤鱼苗；②新建板凳龙非遗文化传承展示中心等。7.一片“茶园”①平整修复茶园内步道3360米；②流口村、茗洲村新建800平方米生态展示馆，新安江茶文化产业村史馆、茶空间；③建设有机茶种苗扩繁育基地和茶良种繁育基地，新建扩建茶厂；④茶园数字化建设区域内进行基础数据采集，制定并实施黄山毛峰流口产区茶团体标准，购置智能溯源秤20台、扫码终端20台等设备⑤鹤城乡茶园及水田便道建设38743米，修建便民桥7座等。8.一条“路”。9.鹤城乡新安源村1081亩香榧林下黄精基地补植补造及综合抚育管理。10.新安源村休闲采摘园农业提升建设休闲采摘园出入口和管理设施棚1处，修建园区采摘辅路5000余米，配备种植灌溉系统、照明灯具和机械设备等，搭建采摘休憩棚和观赏平台2处。11.鹤城乡“仰望星空”房车露营基地约30亩。12.新安源村农产品数字电商基地约200平方米等。 |  | 生态环保类 | [22 empty] | 项目谋划中 |  |  |  |  | 新保中心
|  | 134-1 | 生态文明先行示范展示厅项目 |  |  | 储备 | 县新保中心 休宁县乡村振兴投资开发有限公司 | 休宁县乡村振兴投资开发有限公司 | 政府投资 | 1100 |  | 拆除大部分危房建筑，新建停车场及约1600平方米左右生态展示馆，完成展示馆内部装修装饰。 |  | 基础设施类 |  | 待规划方案审批通过后再确定用地指标 | [20 empty] | 该项目规划设计方案有待进一步完善，目前未实施。 |  |  |  |  | 休宁城投集团
|  | 134-2 | 流口镇率水河及支流综合治理与保护项目 |  |  | 储备 | 县新保中心 休宁县乡村振兴投资开发有限公司 | 流口镇人民政府 | 政府投资 | 3200 |  | 1、茗洲中心村、车田、小柘、上段等村民小组新建污水管网及处理终端，流口中心村污水改造提升。2、镇域内率水河及支流河道清淤约30公里，含杂物、杂草、垃圾清理。3、率水河及支流修建生态护岸约5200米，河道周边环境整治提升。4、全镇集中饮用水水源地污染治理及周边生态修复。5、率水河水生态环境调查及评估，富营养化与水华防治。 |  | 生态环保类 | [27 empty] | 流口镇
|  | 134-3 | 休宁县新安江-千岛湖源头乡村振兴综合体项目 |  |  | 储备 | 县新保中心 休宁县乡村振兴投资开发有限公司 | 鹤城乡人民政府 | 政府投资 | 32156.85 |  | 一、产业提升：1.有机茶示范基地提升项目；2.新安源香榧良种繁育基地项目。 二、河道周边环境整体提升工程：护岸、碣坝新建修复工程，河道景观修复工程，水渠修复工程等。 三、道路提升修复工程：1.产业发展道路提升改造2.古道新建及修复提升改造。 四、“茶马古道”修复工程。1.左右龙村新建1座仿古亭，沿线设置照明设备，语音播报设备等基础设施。2.樟田村樟源里新建1座仿古亭，沿线设置照明设备，语音播放设备等基础设施。3.渔塘村雄源新建1座仿古亭，沿线设置照明设备，语音播放设备等基础设施。 五、风景节点及基础设施建设。 六、基础民生保障工程。1.环境整治提升工程（1）对樟田村、左右龙村、渔塘村涉及5个村民组人居环境整治，包括但不限于生态法庭往汪村方向的矮墙及栅栏的重建，重点在于村内通车主干水泥道路沿线的风貌整治；2.污水处理工程。 七、闲置资产开发利用工程。1.鹤城乡樟源里民宿及配套设施项目；2.板凳龙非遗文化传承展示中心；3.“仰望星空”房车露营基地约30亩等。 八、中国传统古村落保护开发。1.新安源村、用余村、樟田村、左右龙村传统古村落保护开发4个；2.新安源古树林生态保护研究院建设1项。 九、红色基地文化建设。鹤城乡（新安源村）修复“红网议事厅”。 |  | 农林类 | [27 empty] | 鹤城乡
|  | 134-4 | 休宁县鹤城乡新安江源头生物多样性保护及水环境生态提升修复工程 |  |  | 储备 | 县新保中心 休宁县乡村振兴投资开发有限公司 | 鹤城乡人民政府 | 政府投资 | 3350 |  | 打造新安源头流域水美乡村，其中包括：1.修建生态护岸2000余米并进行河道疏浚，有利于大鲵省级自然保护区动植物栖息繁衍。2.沿河村庄生产、生活垃圾和建筑废弃物治理，保持河道清洁。3.新安源头流域村庄农村生活污水收集处理设施建设。4.新安江源头流域生态茶园水土流失及防护堤建设，减少生物农药和有机肥使用，降低水源污染。5.新安源源头流域智能信息监测系统，监测重点水域情况，提升大鲵省级自然保护区试验区内大鲵等水生动植物多样性保护能力建设。6.新安源头水环境保护宣传和日常管护。 |  | 生态环保类 | [27 empty] | 鹤城乡
| 135 |  | 休宁县城区雨污管网提升改造工程项目─城北河片区雨污管网修复改造工程 |  |  | 储备 | 县新保中心 | 县住房城乡建设局 | 政府投资 | 2000 |  | 拟对休宁县城城北河片区雨污管网修复改造，包括夹溪北路、松萝路、万全路、城北河箱涵、滨江西路等。 |  | 基础设施类 | [27 empty] | 住建局
| 136 |  | 休宁县岭南乡江湾河小流域生态保护及污染治理项目 |  |  | 储备 | 县新保中心 | 岭南乡人民政府 | 政府投资 | 990 |  | 1、生态保护修复工程 对江湾河源头三溪河进行生态保护修复建设，新建生态护岸1500米。 2、污染治理工程 对江湾河源头三溪村农村生活污水进行收集治理，建设污水主管1200米，污水支管2070米，接户管4050米，检查井123座，格栅井120座，化粪池改造60座，集中式污水终端1座，污水提升泵站1座，分散式污水处理设施1座，污水处理规模32吨每天，减少农村污水直排对江湾河源头三溪河的污染；并对三溪村进行“五微”提升建设，建设内容包括外立面改造、村头村尾废弃物垃圾清理、节点打造、沟渠整治、标志牌、宣传栏建设等，提升村庄人居环境。 |  | 基础设施类 | [22 empty] | 立项审批、可研报告、初步设计已完成 |  |  |  |  | 岭南乡
| 休宁城投集团 |  |  | 汪 盛 | [5 empty] | 646448.98 | 53961 | [9 empty] | 6144 | 10870 |  | 7723 | 2837 | 10930 | 20357 |  | 14519 | 23888 |  | 15925 | 28392 | 1214 | 17139 | 31972
文昌西桥建设 | 137 |  | 休宁县文昌西桥工程 |  | 市级重点项目 | 续建 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 休宁县齐云城市建设投资有限责任公司 | 政府投资 | 7260.13 | 2000 | 新建桥梁1座，桥梁全长220.4米，宽36米，接线工程长110米，宽34米，为城市主干路，设计时速60公里每小时，沥青混凝土路面，荷载标准为城-A级，洪水位采用100一遇，设计基准期100年。含桥梁工程、道路工程、交通工程、信控工程、排水工程、综合管线工程、照明工程、绿化工程。 | 2024年4月-2026年3月 | 基础设施类 | 景城片区专项债已落实2000万 | 新增建设用地12.077亩（8051.18平方米） | / | 是 | 休宁县文昌西桥新建工程 | 609 | 1215 | 1480 | 444 | 1659 | 301 | 1960 | 2264 | 390 | 2350 | 2680 | 250 | 2600 | 3279 | 211 | 2811 | 3694 | 桥梁基础，主拱圈，桥台等部位施工完成，腹拱圈完成浇筑20个，整体工程量完成80%。 | 是 | 2月 |  |  | 休宁城投集团
古城岩景区综合提升 | 138 |  | 休宁县古城岩景区综合提升项目-古城岩入口区BC地块建设工程 | 汪 盛 | 市级重点项目 | 续建 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 黄山古城岩文化旅游开发有限公司 | 政府投资 | 16628.85 | 4500 | 包括主体建筑工程、装修工程、景区交通系统、农用地提质改造、配套基础设施工程、景观打造、附属工程等。通过出让方式取得土地41.23亩，流转土地280亩，总建筑面积12820.46平方米，其中新建建筑3035.4平方米，主要包括餐饮、休闲娱乐设施、民俗体验设施及配套建筑；复建古建筑5718.33平方米，主要包括店铺、民宿、研学基地、文化展示中心等；地下建筑面积4066.73平方米。 | 2024年9月-2026年12月 | 文化旅游类 | 万安老街-古城岩专项债已落实4500万 | 1、计划流转现游客中心北侧地块（约10亩）、古城岩BC地块西侧与东侧（约71亩）、通景道路南侧山林（约109亩），共计约190亩； 2、坟墓迁移约60棺，其中古城岩BC地块南侧约12棺，通景道路南侧山林约48棺； 3、进一步办理古城岩核心景区原山顶八栋建筑的土地问题，涉及博村林场和林地审批等问题 | 建设用地周边与村民的土地边界存在纠纷，无法封闭 | 是 | 休宁县古城岩景区综合提升项目古城岩入口区BC地块建设工程 | 1519 | 1519 | 1860 | 601 | 2120 | 1099 | 3219 | 3799 | 1519 | 4738 | 4990 | 380 | 5118 | 5866 | 403 | 5521 | 6062 | B地块： 1.已完成地下室地面清理； 2.已完地下室顶板古1#围护墙砌筑； 3.已完成新1#、2#、3#卫生间防水； 4.已完成四角亭基础施工。 C地块： 5.已完成古2#、古3#墙体粉刷； 6.已完成古10#内饰装修，古4#内装装修制作； 7.已完成新5#、6#、7#外墙粉刷； 8.已完成新4#外墙保温安装70%； 9.已完成古5#、6#、7#、9#、13#、15#外墙粉刷、室内装饰施工中； 10.已完成古15#马头墙盖瓦，屋面防水保护施工； 11.已完成古9#、13#室内木结构安装； 12.已完成地界挡墙施工。 | 是 | 2月 |  |  | 休宁城投集团
休宁县状元文化综合旅游提升工程 | 139 |  | 攻坚项目-休宁县状元文化综合旅游提升工程（一期）项目 | 谢卫民 | 省/市级重点项目 | 续建 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 休宁县齐云城市建设投资有限责任公司 | 国企投资 | 51140 | 6000 | 状元书院提升工程，包括状元阁、海阳大戏楼改造提升及配套绿化、道路、停车场等室外工程，占地面积20016.04平方米，建筑面积2865.91平方米；文化传承保护工程，包括博物馆修缮工程，状元剧院建设工程4398平方米，状元广场提升工程5141平方米，中心停车场2155平方米；文化街提升工程，包括历史文化名街打造工程，街区文化体验工程22356.64平方米，配套设施提升工程，街区立体停车场工程2313平方米。 | 2024年10月-2026年12月 | 文化旅游类 | 企业债 | 1、博物馆西侧地块内房屋征收和土地划拨； 2、文化宫停车场周边地块房屋征收和土地划拨； 3、县资规局对博物馆地块、文化宫停车场地块、齐宁街内13个景观节点地块的控制性详细规划编制和批复； 4、县住建局对历史文化街区保护范围内建设内容的审批； 5、县供电公司、移动电信等运营商对建设范围内强弱电改造的配合； 6、状元博物馆的改扩建及展陈布置专业性强，建议县文旅体局成立展陈设计专班，共同推进项目的实施； | 需协调完成状元博物馆西侧地块的单位搬迁、房产征收、土地征收等问题。 | 是 |  | 704 | 1247 | 1360 | 353 | 1600 |  | 1970 | 3160 |  | 2121 | 3280 | 258 | 2379 | 4450 |  | 2379 | 6503 | 1.项目整体规划方案已通过县委县政府审议； 2.配合县资规局编写项目所在区块的单元控规，目前县资规局已完成专家论证，关于建筑退让和博物馆地块的商业用地指标还需要进一步细化； 3.已完成裕达小区外立面改造设计方案编制，报县资规局，待审批。 4.对接县资规局、县住建局、海阳镇等单位，了解状元博物馆西侧地块和文化宫停车场周边地块的房屋征迁工作，形成阶段性汇报材料。 5.目前由海阳镇牵头，联合县住建局、不动产中心、齐宁社区等单位再次对拆迁范围进行摸底，目前已基本完成。 5.对接县资规局、县住建局，组织设计单位进行光明园桂花苑地块（东青巷与老巷交叉口北侧地块）规划设计方案，设计单位已完成初步设计方案。 | 是 | 2月 |  |  | 休宁城投集团
|  | 139-1 | 休宁县状元文化综合旅游提升工程（一期）项目-齐宁街综合市政管网改造及路面修缮工程 |  |  | 续建 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 休宁县齐云城市建设投资有限责任公司 | 国企投资 | 4000 | 2500 | 齐宁街、育才巷等街巷内的新建地下综合市政管网，街巷总长约1500米，主要包含新建雨污水管道，拆除现有强弱电线路并新建地下强弱电综合管线及配套设备、绿化、道路等。 | 2024年10月-2025年4月 | 文化旅游类 | 企业债 | 需县供电公司对建设范围内强电下地给与配合，且加快实施进度； | 本工程位于齐宁街区内，涉及老百姓的问题较多，需要海阳镇、齐宁社区等共同协调解决。 | 是 | 休宁县状元文化综合旅游提升工程（一期）项目-齐宁街综合市政管网改造及路面修缮工程 | 704 | 1247 | 1360 | 353 | 1600 | 370 | 1970 | 1970 | 151 | 2121 | 3280 | 258 | 2379 | 4450 | 802 | 2379 | 4450 | 截至目前已完成总体工程量58%，具体如下： 1.休宁县公证处已完成全部私人房产的房屋财产保全工作，共计73户； 2.原路面石板拆除与沟槽开挖：完成K0+758至K0+350段，约408米； 3.雨污水箱涵混凝土浇筑：完成K0+758至K0+438段，约320米； 4.强弱电管道敷设：完成K0+758至K0+440段，约318米； 5.街道两侧雨污水支管接入主箱涵：完成K0+758至K0+520段，约238米； 6.自来水主管道安装：完成K0+758至K0+500段，约258米； 7.自来水支管与接户管安装：完成K0+758至K0+520段，约238米； 8.强电井、弱电井、水表井砌筑：完成K0+758至K0+520段，约238米； 9.路面回填及混凝土垫层浇筑：完成K0+758至K0+520段，约252米； 10.石板路面铺设：完成K0+758至K0+506段，约238米； 11.已完成陪郭头台阶施工 | 是 | 2月 | 是 |  | 休宁城投集团
状元府 | 140 |  | 状元府项目 |  | 市级重点项目 | 续建 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 休宁城投状元置业有限公司 | 国企投资 | 33000 | 3000 | 本项目占地面积36154.63平方米，建设多层住宅8400平方米，普通小高层住宅42200平方米，地下车库以及其他配套设施等25700平方米。 | 2023年3月-2025年5月 | 基础设施类 | 企业融资 | / | / | 是 | 状元府项目 | 1353 | 1899 | 3150 | 0 | 1899 | 91 | 1990 | 3616 |  | 1990 | 3850 |  | 1990 | 4050 | 0 | 1990 | 4175 | 已竣工 | 是 | 2月 | 是 |  | 休宁城投集团
| 141 |  | 休宁县景城片区城镇化提升工程项目配套公共服务设施-供水管网改造工程 |  |  | 续建 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 休宁县齐云城市建设投资有限责任公司 | 政府投资 | 1500 | 1000 | 改造休宁县景城片区滨江西路和齐云山西大道部分路段老旧、漏水严重的供水管道，在原供水管道附近新装供水管道，管道总长约4.4千米；并沟通沿线用户，配套实施排泥、排气、DMA分区计量等供水辅助设施。 | 2024年10月-2025年12月 | 基础设施类 | 景城片区专项债已落实1000万 | / | / | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 已完成可研批复，涉及跨河段工程洪评及水工程规划方案完成批复，生态湿地评估报告已批复，黑螺保护方案已编制完成待评审。项目初步设计初稿调整完成待评审。 | 是 | 2月 | 是 |  | 休宁城投集团
| 142 |  | 休宁县“镇景村”绿色交通产业融合发展项目 |  |  | 续建 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 休宁县齐云山旅游开发有限公司 | 国企投资 | 7000 | 6000 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 0 | 205 |  |  | 205 |  |  | 205 |  |  | 205 |  | 是 | 2月 |  |  | 休宁城投集团
|  | 142-1 | 休宁县“镇景村”绿色交通产业融合发展项目-齐云山镇村庄人居环境整治及产业融合发展工程 |  |  | 续建 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 休宁县齐云山旅游开发有限公司 | 国企投资 | 5000 | 4500 | 主要建设内容包括（1）齐云山镇岩前村风貌整治工程：对齐云山镇东岩前村1.3公里老街道进行风貌整治提升工程，完善沿线周边破损路面修复，沿线布设景观亮化，布设微景观打卡点等，配套完善沿线绿化种植。（2）齐云山镇村庄道路建设工程：对齐云山东路口至岩前张村段长3公里沿线进行风貌整治提升以及自然村通硬化路工程6公里。（3）齐云山镇标识体系建设：主要包括齐云山镇内部与外围交通导览标识体系、齐云山乡镇重要交通出入口的精神堡垒（形象标志）和文化墙建设等。（4）齐云山镇智慧系统建设：主要是提升建设齐云山镇旅游智慧管理系统与功能。（5）月华街风貌整治建设：主要包括月华街建筑风貌整体提升建设、外立面节点改造、环境提升等。（6）南坑村鱼鳞坝及漫水桥建设：对南坑自由家原破损长129米河坝进行修复及改建，改建为鱼鳞坝及漫水桥，对周边河域进行治理。 | 2024年11月-2025年12月 | 文化旅游类 | 企业融资 | / | / | 是 | 齐云山镇村庄人居环境整治及产业融合发展工程 |  |  | 150 |  |  |  | 0 | 200 |  |  | 200 |  |  | 200 | 497 | 497 | 560 | 1.齐云山岩前村风貌整治工程（一期）已完工； 2.齐云山旅游度假区标志标牌提升建设采购项目已完成竣工验收； 3.休宁县“镇景村”绿色交通产业融合发展项目-齐云山镇智慧系统建设一期正在施工； 4.齐云山镇村庄道路建设工程已开工。 | 是 |  | 是 |  | 休宁城投集团
|  | 142-2 | 休宁县“镇景村”绿色交通产业融合发展项目-齐云山镇岩前风貌整治项目东路口至张村段基础设施提升项目 |  |  | 新开工 | 齐云山镇人民政府 | 休宁县齐云山旅游开发有限公司 | 国企投资 | 2000 | 1500 | 1.东路口至张村新建2.75公里人行栈道，实现人道车道分离，含周边环境整治，旅游指向牌，节点打造等。2.中学地块边闲置地块新建占地600平方米2层齐云山会客厅 | 2025年7月-2026年2月 | 文化旅游类 | [11 empty] | 0 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 | 项目路线已确定，初步设计方案已完成，下一步准备解决环评、洪评等要素保障问题，因项目涉及的生态红线过多，审批的流程较为繁琐，时间过长，暂时未开工，预计2026年开始实施。 |  | 7月 |  | 暂无施工计划 | 齐云山镇
| 143 |  | 黄山市休宁县林业高质量发展和生物多样性保护工程建设项目 |  |  | 续建 | 县林业局 | 休宁县林业投资发展有限公司 | 政府投资 | 24560 | 5000 | 项目拟开展资源和生物多样性保护工程，包括对古树名木进行修复，横江湿地公园保护综合提升工程，对28万亩松林综合防治，通过封山育林等方式完成造林4万亩，拟改造油茶0.75万亩，进行修复、恢复植被，实现林场可持续综合利用，同时进行油茶造林0.6万亩，建设森林生态科普研学基地配套生态停车场（停车位100个），配备森林智慧管理系统，提高防火预警及远程指挥调度综合管理能力。 | 2023年1月-2026年12月 | 农林类 | 已落实专项债资金5000万元 | / | 债券发行额度不够 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  | 0 | 4900 |  |  | 4900 |  |  | 5100 |  |  | 5100 | 2024-2025年度松林综合防治（病枯死松木清理）集中除治已结束，林业局正在组织验收；2025年枯死松木清理第二轮“歼灭战”（四个乡镇）及“清窗”（其他乡镇）行动正在进行中。 | 是 | 2月 |  |  | 休宁城投集团
| 144 |  | 休宁县商山镇双桥村老茶厂厂房修缮保护工程（商山人文馆） |  |  | 续建 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 休宁县状元文化旅游开发投资有限公司 | 国企投资 | 1000 | 500 | 项目位于商山镇双桥村（商山初级中学东侧100米），总用地面积3897平方米。室内展陈设计以商山历史文化及名人为核心内容，分为“序厅”“商山双子”“丹山蓝水”“状元名儒”“流金岁月”“商山好物”“会议室”七个板块，通过立体场景再现、图片展板、展柜陈列、多媒体播放、触摸屏、观影室、互动体验等表现方式，让游客深入了解商山历史文化，感知商山的人文魅力。根据建筑本体及展陈内容，不同的场景遵循相关年代风格及特点，精心打造一个文化传播、乡愁体现、高端大气的乡村人文博物馆。 | 2024年1月-2025年3月 | 文化旅游类 | 企业融资 | / | / |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 0 | 500 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 500 | 已竣工 | 是 |  | 是 |  | 休宁城投集团
| 145 |  | 原流口镇世外茗州项目及该地块的民宿改造项目（二期） |  |  | 续建 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 休宁县状元文化旅游开发投资有限公司 | 国企投资 | 1000 | 600 | 本工程包括原流口镇世外茗洲项目及该地块的民宿（一期）改造项目及二期休宁流口布兰顿新安里文化特色民宿运营，该地块流转集体茶园约13亩，停车场、旅游步道及码头打造面积约1300平方米，客房及室内改造约900平方米，室外恒温泳池、泡池、星空包厢等建设，周边景观及市政设施改造提升。 | 2024年12月-2025年12月 | 文化旅游类 | 企业融资 | / | / | 是 | 流口茗洲民宿(二期)提升改造工程 | 264 | 264 | 340 | 181 | 445 | 800 | 1245 | 1245 | 151 | 1396 | 1450 |  | 1396 | 1450 | 0 | 1396 | 1450 | 已完成结构加固工作及主体工程质量检测，已完成1号楼屋面防水施工及室外管道贯通，开始室内装修施工。 | 是 | 1月 | 是 |  | 休宁城投集团
休宁县景城片区城镇化天都中学地块提升改造（休宁人才培训中心）周边道路新建工程 | 146 |  | 攻坚项目-休宁县景城片区城镇化天都中学地块提升改造（休宁人才培训中心）周边道路新建工程-景城片区道路建设项目 | 汪 盛 | 市级重点项目 | 新开工 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 休宁县齐云城市建设投资有限责任公司 | 政府投资 | 5420 | 1500 | 项目总用地面积26100平方米（约40亩），建设内容主要包括青云路（横东路-文昌西路），红线宽18米，全长约231米。横东路（齐云大道-青云路），红线宽18米，全长约430米。文昌西路（齐云大道-青云路），红线宽34米，全长约362米，包含道路工程、交通工程、给水工程、排水工程、电气工程、绿化工程等。 | 2025年4月-2026年5月 | 基础设施类 |  | 新增建设用地约16亩 | 约3亩林地没有林权证，导致无法办理砍伐证 | 是 | 休宁县景城片区城镇化天都中学地块提升改造（休宁人才培训中心）周边道路新建工程 |  |  | 30 |  |  | 546 | 546 | 663 | 500 | 1046 | 1150 | 518 | 1564 | 2050 | 297 | 1861 | 2460 | 1一期项目总体约完成50%。 2.路基回填已完成100%。 3.临江挡土墙施工完成100%。 4.污水管道、雨水管道已完成100%，横东路污水管道横穿齐云大道（G237国道），顶管已完成。 5.备用线杆（人才培训中心消防）已完成架设，线路已通电。 6.备用水源水管已完成敷设，本周可完成调试送水。 | 是 | 4月 |  |  | 休宁城投集团
|  | 146-1 | 川湖村安置点建设工程 |  |  | 新开工 | 海阳镇人民政府 | 海阳镇人民政府 | 政府投资 | 521 | 521 | 项目用地面积7166.2平方米，规划建筑总面积4314.24平方米。建筑总占地面积为1884.06平方米，新建18栋3层住宅，每户用地面积160平方米。新建配套机动车停车位、非机动车停车位、室外健身广场、雨水管道、沥青道路等附属设施。 | 2024年9月-2025年9月 | 社会事业类 |  | 新增建设用地10.8亩 | / |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 0 | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 | 目前已完成土石方工程 | 是 |  | 是 |  | 海阳镇
凤湖烟柳酒店改造提升项目 | 147 |  | 凤湖烟柳酒店改造提升项目 | 汪 盛 | 市级重点项目 | 新开工 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 休宁县状元文化旅游开发投资有限公司 | 国企投资 | 23900 | 8000 | 凤湖烟柳度假区项目用地范围776亩，围绕凤凰山、白鹤溪与夹溪等自然生态资源，结合休宁本地文化打造徽式旅游度假目的地。 | 2025年10月-2026年12月 | 文化旅游类 | 企业融资 | 待项目规划落地后再申请土地指标 | 酒店西部185亩土地流转，经与海阳镇政府对接，目前已完成征地145.2879亩（尚未移交给城投） | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 正在筹措资金支付股权转让尾款。 |  | 10月 |  | （含股权收购6500万） | 休宁城投集团
| 148 |  | 新安源片区乡村振兴综合体一期项目 |  |  | 新开工 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 休宁县乡村振兴投资开发有限公司 | 国企投资 | 2000 | 1000 | 老流口中学项目：总用地面积 3500 平方米，其中建筑面积2000平方米。建设景观面积约 2500 平方米，配套市政管网等基础设施。 休祁县界（山门）项目：入口景观建设，面积约1340平方米，配套建设停车场等基础设施，周边环境整治等。 皖赣省界（虎头岗）项目：皖赣省界形象标志建设，周边环境整治等。 | 2025年4月-2026年12月 | 文化旅游类 | 企业融资 | / | / | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 隐墅集团经修改完善已完成规划方案初稿，计划本月底提交县政府审核。 |  | 4月 |  |  | 休宁城投集团
| 149 |  | 休宁县齐云砂石资源开发服务有限公司新型绿色建材加工基地项目 |  |  | 新开工 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 休宁县齐云砂石资源开发服务有限公司 | 国企投资 | 1600 | 1600 | 项目占地面积33278.06平方米。一期厂房面积约4000平方米，配电房面积约150平方米，管理房面积约400平方米，日产成品砂石2000吨设备1套。 | 2025年1月-2025年9月 | 基础设施类 | 企业融资 | / | / | 是 | 休宁县齐云砂石资源开发服务有限公司新型绿色建材加工基地项目 | [8 empty] | 878 | 878 | 878 |  | 878 | 1219 | 303 | 1181 | 1600 | 已竣工 | 是 | 4月 | 是 |  | 休宁城投集团
| 150 |  | 休宁县国家储备林一期项目 |  |  | 新开工 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 县林业局 | 休宁县欣宁国储林建设投资有限公司 | 国企投资 | 199860 | 10000 | 1.营造林工程建设总面积20万亩，其中人工林栽培1.4万亩，现有林改培9.1万亩，中幼林抚育9.5万亩。2.支撑体系主要内容包括：实施300亩种苗基地、550千米林区道路（含作业道）、森林防火、林业有害生物防治、智慧林业信息系统等配套基础设施建设。3.配套产业体系建设主要包括：林下经济、林产品加工和森林康养、自然资源科普研学基地等。 | 2023年1月-2030年12月 | 农林类 | 农发行2.2亿贷款 | / | 林权流转进展慢 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 218 |  |  | 218 | 已完成龙田乡江田村、板仓林场、桃林村6434亩山场的林权流转合同签订，产权过户手续正在办理。其他乡镇的林权流转收储工作也在同步进行。产业招商还在继续洽谈中，未确定产业合作伙伴。 |  | 10月 |  |  | 休宁城投集团
| 151 |  | 攻坚项目-智慧档案馆 | 冯腾海 |  | 新开工 | 县档案局 | 县档案馆 休宁县齐云城市建设投资有限责任公司 | 政府投资 | 9000 |  | 总建筑面积约6800平方米，主要建设内容包括土建、装饰装修、园林绿化、给排水、强弱电、智能化等工程。 |  | 社会事业类 | [11 empty] | 0 | [10 empty] | 休宁县景城片区提升工程项目-生态智慧园区工程（三馆一中心项目）已于2022年12月20日完成设计招标工作，截止目前已组织各使用单位召开四次功能布局调整会议，后因资金不足和暂无土地指标暂缓实施。 后按照县领导指示，计划先行启动三馆一中心项目一期（档案馆）工程建设，截止目前已完成三次方案调整，按照调度会要求设计单位重新进行方案调整，档案馆目前平面位置已迁移至三馆一中心东北角地块，占地面积约15.7亩，建筑面积约为10486㎡，工程总投资估算约5879.74万元，2024年8月18日新方案文本已报送至县相关领导处等待下一步指示。 |  |  |  |  | 休宁城投集团
| 152 |  | 泰柯地块开发项目 |  |  | 新开工 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 休宁城投状元置业有限公司 | 国企投资 |  |  |  |  | 基础设施类 | [11 empty] | 0 | [10 empty] | 土地已出让、未交付，项目谋划中。 |  |  |  |  | 休宁城投集团
| 153 |  | 齐云山镇乡村振兴建材产业园 |  |  | 新开工 | 齐云山镇人民政府 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 国企投资 | 3000 | 2000 | 建成1套钢结构标准加工厂房占地1500平方米、一个封闭式钢架棚式堆场占地1680平方米。 | 2025年8月-2026年3月 | 农林类 | [11 empty] | 0 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 | 已完成村庄规划和项目立项等前期工作，与县城投经过多次会议协商确定了项目实施的相关细节，正在进行用地报批。 |  | 8月 |  |  | 齐云山镇
| 154 |  | 商山镇砂石生产交易服务中心项目 |  |  | 新开工 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 商山镇人民政府 | 休宁县齐云砂石资源开发服务有限公司 | 国企投资 | 1500 | 700 | 项目占地面积约26亩，新建厂房面积约2500平方米，配电房面积约100平方米，管理房面积约200平方米，日产成品砂石800吨设备一套。 | 2025年9月-2026年12月 | 基础设施类 | 企业自筹 | 土地报批约26亩 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 村庄规划已经县规委会审定 |  | 9月 |  |  | 商山镇
| 155 |  | 流口镇茗洲村山门节点改造工程 |  |  | 新开工 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 流口镇人民政府 | 休宁县乡村振兴投资开发有限公司、流口镇人民政府 | 国企投资 | 561 | 561 | 1.原流口镇山门修复提升。2.山门区域上山步道硬化扩宽。3.建设生态停车场约500平方米。4.生态公厕改造提升。5.排水渠清理200米。6.安装直流充电桩2台。 | 2025年3月-2025年8月 | 基础设施类 | 县乡投集团资金已落实 | / | / | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 规划方案正在按照前期审核时的意见进行再次优化，待方案确定后开展初步设计、工程建设招投标等。 |  | 5月 | 是 | 需要重新设计 | 流口镇
| 156 |  | 皖南野生动物救护中心改造提升项目 |  |  | 储备 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 休宁县状元文化旅游开发投资有限公司 | 国企投资 | 500 |  | 围绕野生动物救护中心，通过对生态环境进行整治，对基础设施进行改造提升，打造一个童话森林般的主题乐游园。 |  | 文化旅游类 | 企业融资 | / | / | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 正在与第三方积极对接运营实施方案。 |  |  |  |  | 休宁城投集团
| 157 |  | 绿色交通服务中心周边道路（横东路、城三路、铁南路）新建工程 |  |  | 储备 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 休宁县齐云城市建设投资有限责任公司 | 政府投资 | 3000 |  | 建设内容主要包括横东路（铁南路-齐云山大道），红线宽19米，全长约338米。铁南路（城三路-横东路），红线宽12米，全长约361米。城三路（铁南路-齐云山大道），红线宽24米，全长约248米。包含道路工程、交通工程、给水工程、排水工程、电气工程、绿化工程等。 |  | 基础设施类 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 休宁城投集团
| 158 |  | 万安老街-古城岩景区保护升级利用工程——万安老街核心区及横江以南板块农文商旅综合开发项目 |  |  | 储备 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 黄山古城岩文化旅游开发有限公司 | 国企投资 | 60000 |  | 万安老街核心区及横江以南板块农文商旅综合开发项目，总占地面积约5000余亩，计划一期项目包含：高端休闲生活样板、横江两岸生态绿廊、古城岩山体公园提升片区共1211亩。二期项目包含城市中央乡村休闲之心共1406亩、古城岩文旅商业配套片区878亩。三期项目包含:万安老街、生活弹性发展片区1193亩。 |  | 文化旅游类 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 休宁城投集团
|  | 158-1 | 华邦地块开发项目 |  |  | 储备 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 休宁城投状元置业有限公司 | 国企投资 | 50000 |  | 华邦地块1用地面积约87.5亩，建筑总面积93288.57平方米，建筑容积率1≤R≤1.6，建筑限高不高于40米，建筑密度不高于35%，绿地率不低于32%；华邦地块2用地面积约85.2亩，建筑总面积不高于85177.51平方米，建筑容积率1≤R≤1.5，建筑限高不高于40米，建筑密度不高于35%，绿地率不低于32%。 |  | 基础设施类 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 休宁城投集团
| 159 |  | 休宁县建筑垃圾处理厂项目 |  |  | 储备 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 合资公司（正在洽谈） | 国企投资 | 4700 |  | 新建一处建筑垃圾处理厂，项目占地面积12000平方米，约18亩。总建筑面积为14000平方米，包括：主体生产区，破碎厂，破碎厂堆料棚等；生产配套设施区，主要有配电房、洗车台、地磅等组成；管理区，主要由临时管理用房、门卫室等组成。 |  | 生态环保类 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | 休宁城投集团
| 160 |  | 攻坚项目-休宁县新安江流域一江两岸水生态修复与乡村振兴融合发展（EOD）项目 | 汪 盛 |  | 储备 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 休宁县泽宁生态保护建设投资有限公司 | 国企投资 | 188319 |  | 主要建设内容包括横江流域（休宁段）水生态修复项目。包括横江干流水生态修复、横江支流水生态修复；横江流域（休宁段）环境治理基础设施提升项目。包括区域污水治理工程、区域生态环境修复工程、农村环境整治、区域配套道路基础设施提升工程。状元古城文化旅游综合开发项目。结合县域内状元文化提升改造，提升休宁县文旅设施。休宁县经开区绿色转型升级项目。以园区内智能制造重点领域为基础，标准化厂房建设及提升项目。 |  | 生态环保类 | [11 empty] | 0 | [10 empty] | 已完成贷款主体和担保主体银行系统测算评级，4月24日已完成项目现场尽调工作，贷款要件收集工作已完成，银行批复已通过，6月25日已签订借款合同，6月29日完成首笔放款。 |  |  |  |  | 休宁城投集团
| 休宁供电公司 |  |  | 汪 盛 | [5 empty] | 12300 | 4300 | [9 empty] | 780 | 890 |  | 1175 | 460 | 1635 | 1635 |  | 2215 | 2215 |  | 2715 | 3200 | 500 | 3215 | 3290
| 161 |  | 2025年农村电网改造 |  |  | 新开工 | 国网休宁县供电公司 | 国网休宁县供电公司 | 社会投资 | 4300 | 4300 | 建改配电变压器29台，建改总容量5800kVA，建改10千伏线路50.24公里，低压线路87.726公里。 | 2025年1月-2025年12月 | 基础设施类 | 国家电网投资 | / |  | 是 | 国网休宁县供电公司2025年第一批电网改造工程项目 | 780 | 780 | 890 | 395 | 1175 | 460 | 1635 | 1635 | 580 | 2215 | 2215 | 500 | 2715 | 3200 | 500 | 3215 | 3290 | 2025年8月第一批配电网项目已进入全面实施阶段，累计建改10千伏架空线路39.5公里，低压线路66.7公里，建改配变24台，新增容量4950kVA。 | 是 |  | 是 |  | 休宁供电公司
| 162 |  | 安徽黄山休宁县110kV冰潭输变电工程 |  |  | 储备 | 国网休宁县供电公司 | 国网黄山供电公司 | 社会投资 | 8000 |  | 新建110千伏变电站一座，新建110千伏线路2条。 |  | 基础设施类 |  | 新增建设用地12亩 | 变电站土地选址批复及电力线路建改廊道批复和属地民事协调需要政府和村委支持 | [24 empty] | 休宁供电公司
| 黄山文旅投资有限公司 |  |  | 汪 盛 | [5 empty] | 26000 | 26000 | [9 empty] | 10400 | 10400 |  | 14303 | 0 | 14303 | 14303 |  | 14563 | 14563 |  | 14563 | 14563 | 0 | 14563 | 14563
| 163 |  | 黄山“大位”人工智能计算中心项目 |  |  | 新开工 | 县发展改革委 | 黄山文旅投资有限公司 | 社会投资 | 26000 | 26000 | 本项目租用休宁云计算大数据中心300平方米机房，建设内容主要为“一中心四平台”。“一中心”即新建500PFLOPS@FP16智能算力，“四平台”即打造公共算力服务平台、应用创新孵化平台、产业聚合发展平台、科技创新人才培养平台，孵化文旅行业专属大模型，赋能“大黄山战略”，同步建设业务展示中心，吸引产业链上下游企业投资。相关生态赋能平台将在算力基础底座搭建完成之后，进一步结合实际情况和需求进行规划建设。 | 2025年6月-2025年12月 | 基础设施类 | 企业自筹 |  |  | 是 | 黄山“大位”人工智能计算中心项目 | 10400 | 10400 | 10400 | 3903 | 14303 |  | 14303 | 14303 | 260 | 14563 | 14563 |  | 14563 | 14563 |  | 14563 | 14563 | 已竣工 | 是 |  | 是 |  | 黄山文旅投资有限公司
| 海阳镇 |  |  | 唐 进 谢卫民 | [5 empty] | 47089 | 9800 | [9 empty] | 0 | 1130 |  | 460 | 309 | 769 | 1692 |  | 900 | 1840 |  | 930 | 1980 | 396 | 1326 | 2526
南山东篱 | 164 |  | 攻坚项目-南山东篱 | 洪 洁 | 市级重点项目 | 续建 | 海阳镇人民政府 | 黄山市百通文化旅游发展有限公司 | 社会投资 | 25000 | 4000 | 占地94亩，总建筑面积3.6万平方米，新建旅游酒店、文化艺术创作、培训基地、美术馆等，配套建设绿化、亮化等基础设施。2025年将S1、S3地块（项目共5个地块）主体工程全部竣工。 | 2024年10月-2026年12月 | 基础设施类 | 企业自筹 | / | 目前该项目毗邻两块水域，环境脏乱管理混乱，该公司计划租赁下来一并管理，正在协调村级层面解决该事项 | 是 | 南山东篱 |  |  | 1100 | 460 | 460 | 309 | 769 | 1662 | 131 | 900 | 1800 | 30 | 930 | 1910 | 60 | 990 | 2034 | S3地块已完成封顶，S1地块1#、2#、8#、9#、10#楼、11#楼、东篱文会已封顶，5#楼2层，6#、7#已完成基础建设 | 是 |  |  |  | 海阳镇
| 165 |  | 休宁县维也纳酒店 | 胡 芬 |  | 续建 | 县文化旅游体育局 海阳镇人民政府 | 黄山市荣鑫酒店管理有限公司 | 社会投资 | 5000 | 4500 | 项目租赁原新宇酒店(休宁工商城A幢),建筑总层数6层，总面积约14000平方米，其中酒店建筑面积约9300平方米。主要建设内容是客房、大中小型会议室、自助餐饮、休闲康养等装修装饰和设备设施投入。 | 2024年6月-2025年12月 | 文化旅游类 | 企业自筹 | [6 empty] | 10 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 10 |  |  | 10 | 目前正在拆除原有装修 | 是 | 4月 |  |  | 海阳镇
| 166 |  | 品尚酒店 | 胡 芬 |  | 新开工 | 县文化旅游体育局 海阳镇人民政府 | 休宁县壹陆捌商务宾馆 | 社会投资 | 2000 | 500 | 项目建设地位于休宁县海阳镇齐云东大道松萝小区3号商住楼(原光明园酒店)，该酒店占地约1100平方米，建筑面积约6000平方米，客房110间(含会议商务餐饮)，娱乐休闲一体场所一处1200平方米。 | 2025年4月-2026年12月 | 文化旅游类 | 企业自筹 |  | 项目业主目前希望政府能够协调供电部门让酒店新增电表2个，避免要求业主投资增加变压器供电。后期可能会有被占用的消防通道清理问题。 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 0 | 30 |  |  | 40 |  |  | 60 |  |  | 80 | 目前电梯正在报检中，施工总包已确定，室内墙体砌筑中，拆除工作正在进行，设计图纸未过审 | 是 | 4月 |  |  | 海阳镇
| 167 |  | 横江之滨酒店 | 胡 芬 |  | 新开工 | 县文化旅游体育局 县科技商务工业信息化局 龙田乡人民政府 | 黄山市横江之滨酒店有限公司 | 社会投资 | 2000 | 800 | 对原状元故里酒店进行全面更新改造。该酒店占地4亩，为院落式建筑，其中主楼共8层、副楼5层、占地4.7776万平方米，另有附属建筑员工宿舍370平方米、边楼630平方米，停车场1500平方米。改建客房70间(含标间、大床房、豪华套房),床位120张。改建自助餐厅、厨房等设施。建成后，致力于打造成休宁县城乃至周边地区一家具有一定影响力的中高档酒店。 | 2025年4月-2026年12月 | 文化旅游类 | 企业自筹 |  |  | 是 | 黄山市横江之滨酒店一期项目 | [14 empty] | 336 | 336 | 402 | 已正式开工，正在进行主楼改造，新修楼梯和外立面改造 | 是 | 4月 |  | 目前正在进行装修改造方案设计。 | 龙田乡
| 168 |  | 农村环境整治项目 |  |  | 储备 | 海阳镇人民政府 | 海阳镇人民政府 | 政府投资 | 2089 |  | 对海阳镇河流沿线村落及社区进行人居环境治理，包括沟渠清淤、垃圾清理、五小园打造、村内基础设施提升、村庄美化、三线下地等内容，共计涉及9个行政村或社区。 |  | 生态环保类 | [27 empty] | 海阳镇
| 169 |  | 海阳镇乡村振兴产业园项目 |  |  | 储备 | 海阳镇人民政府 | 海阳镇人民政府 | 政府投资 | 3000 |  | 选址县经开区，占地约5亩，共四层，建筑面积约1.2万平方米。 |  | 农林类 |  | 新增建设用地5亩 | [25 empty] | 海阳镇
| 170 |  | 德青源污水改造工程 |  |  | 储备 | 海阳镇人民政府 | 德青源有限公司 | 社会投资 | 500 |  | 新建污水管道，采买安装污水处理设备等。 |  | 基础设施类 | [27 empty] | 海阳镇
| 171 |  | 海阳镇文旅融合发展项目 |  |  | 储备 | 海阳镇人民政府 | 海阳镇人民政府 | 政府投资 | 7000 |  | （1）流转土地100亩，以盐铺村作为全县首个研学实训基地为依托，以菊花产业为基础，以农播讲堂为媒介，打造研学游一体的黄山模板。（2）状元文化、金佛山景点、瑯斯庄园、夹源春雨等海阳八景景点串联成线。（3）将盐铺、瑯斯融合，建造观光步道，将骑行游、踏春游、探密游、亲子游结合，旅游优势互补，形成夹溪河的一河两岸。（4）承接三馆一中心，休宁动物园、凤湖烟柳游玩外溢人流，引入盐铺、瑯斯村。 |  | 文化旅游类 | [27 empty] | 海阳镇
| 172 |  | 移民创业就业中心 |  |  | 储备 | 海阳镇人民政府 | 海阳镇人民政府 | 政府投资 | 500 |  | 新建占地600平方米厂房，用于仓储物流（双层，二楼用于电子商务、综合办公），同时做好室内消防、水电、污水等配套设施。 |  | 基础设施类 |  | 新增建设用地4亩 | [25 empty] | 海阳镇
| 齐云山镇 |  |  | 唐 进 | [5 empty] | 63900 | 7200 | [9 empty] | 731 | 1030 |  | 911 | 365 | 1276 | 1294 |  | 1943 | 1961 |  | 2501 | 2998 | 167 | 2668 | 2998
| 173 |  | 横江南坑至西馆段两岸生态环境综合整治及文旅产业提升发展项目 |  |  | 新开工 | 县新保中心 | 齐云山镇人民政府 | 政府投资 | 3600 | 1700 | 一、生态环境保护发展工程 1.对岩脚村片区四个村民组进行环境整治提升，清理村内垃圾，拆除无功能建筑、旱厕。 2.岩脚村片区及枫树林段污水治理，新建污水处理终端2处，采用集中+分散式污水处理方式，新建污水处理管网等设施。 3.对登封街片区进行污水治理，采用集中+分散式污水处理方式，新建污水处理管网等设施，新建1处污水处理终端。 4.横江（南坑－西馆段）约4公里公里河道开展水域环境治理，清理河道水草、垃圾，开展道路福寿螺治理。 5.横江（东路口—西馆段）生态步道整治：对河道沿线约4公里单侧步道进行整治生态整治，将整个片区通过步道打通，形成旅游环线。 二、文旅基础设施工程项目 1.道·界鸟世界项目建设：利用大地艺术装置和生态湿地及滩涂地对于鸟类的吸引力，打造小型鸟类栖息地，拟修建林下隐蔽坑道300米，布置红外摄像头9处、宣教设施10余处，用于摄影客野生鸟类的摄影及游客宣传教育体验。 2.大地艺术公路：将废旧路S326，此次改造提升的长度约计700米，将两侧的道路的亮化提升以及道路路面整治。 | 2025年1月-2026年12月 | 文化旅游类 | / | / | / | 是 | 岩脚至典口旅游观光线工程项目 | 731 | 731 | 890 | 180 | 911 | 365 | 1276 | 1276 | 667 | 1943 | 1943 | 558 | 2501 | 2980 | 167 | 2668 | 2980 | 子项目：1.岩脚片区环境整治已开工，总体施工进度95%。2.道·境鸟世界鸟世界排水渠主体完成，鸟世界完成工程量的90%，因夏季高温天气原因原本设计中的苗木移栽经开会研究后延后。3.大地艺术公路基础已全部完成，7月完成了路边绿化以及部分景观节点打造。4.登封街片区进行污水治理、横江（东路口—西馆段）生态步道整治项目设计已完成，正在组织招标。 | 是 |  | 是 |  | 齐云山镇
| 174 |  | 典口村省级美丽乡村精品示范村 |  |  | 新开工 | 县农业农村局 | 齐云山镇人民政府 | 政府投资 | 4000 | 3000 | 对全村开展全域环境治理，完善基础设施建设，含新建农村综合服务中心，5个组污水治理，渭渠河观光骑行道，兰典路风貌整治等。 | 2025年6月-2027年12月 | 基础设施类 | 正在进行省级美丽乡村示范村建设资金1000万元，专项债配套1265万元及其他资金735万元。 | / | / | [8 empty] | 0 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 | 省级精品示范村未通过，正在积极申报省级和美乡村中心村，已完成方案编制，并根据县农业农村局审核意见完成了编制方案的修改。 |  | 6月 |  |  | 齐云山镇
| 175 |  | 黄山沉醉陶瓷书画艺术中心项目 |  |  | 新开工 | 齐云山镇人民政府 | 黄山市沉醉文化艺术有限公司 | 社会投资 | 2000 | 2000 | 租用齐云山镇岩脚村乡村振兴产业园打造具有齐云山地域特色的陶瓷书画艺术中心，引入景德镇陶瓷厂，生产制作陶瓷书画产品，并设置书画艺术、陶瓷艺术等展示展览展厅，项目建成后将集陶瓷书画制作、展示、研学、销售及书画创作、展示等为一体。 | 2025年2月-2025年6月 | 文化旅游类 |  | / | / |  |  |  |  | 140 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 受经济下行原因影响，投资方对投资方向及预期效益有所顾虑，经与投资方多次商谈未达成初步协议，项目暂时搁置。 | 是 | 2月 |  |  | 齐云山镇
| 176 |  | 攻坚项目-休宁县齐云山镇原森林派出所地块项目 | 胡 芬 |  | 新开工 | 齐云山镇人民政府 | 深圳河图建设集团有限公司 | 社会投资 | 4000 | 500 | 项目拟利用齐云山镇林业站地块打造具有地方特色的高端精品民宿酒店，其中项目用地1483.3平方米（约2亩），总建筑面积约2210平方米，包含客房16间，高端康养套房4间。 | 2025年10月-2026年12月 | 文化旅游类 | [11 empty] | 0 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 已征求各部门意见，完成项目地块土地出让意见征集汇总，形成监管协议；土地正在挂牌成交公示，4月2日已与土地竞得方签署《成交确认书》。4月用地招拍挂已完成，监管协议已签订，本地公司已注册。镇项目办已安排专人陪同投资方已与县级主管部门对接项目方案设计、环评办理、项目立项、审批等前期程序，项目方案设计单位已确定，地块平整已完成，设计方案初稿已完成，正在做方案进一步深化完善。 |  | 10月 |  |  | 齐云山镇
| 177 |  | 岩脚片环境整治提升工程 |  |  | 储备 | 县农业农村局 | 齐云山镇人民政府 | 政府投资 | 4000 |  | 对岩脚片（东亭、岩脚、岩前）环境进行整治提升，包括东亭、岩前、岩脚三个村新建污水处理设施，规模为50吨/日，80吨/日，100吨/日，配套污水管网6公里；垃圾桶300个，垃圾车5辆；改厕300户；破路恢复30000平方米；建筑立面改造15000平方米；横江（张村）片河道垃圾清理，长4.2公里；改建生态公厕2座，建筑面积80平方米；文化广场改建面积8000平方米，新建新能源汽车停车场等。 |  | 农林类 |  |  | / | [8 empty] | 0 | [10 empty] | 已完成前期项目谋划，确定了建设范围及建设内容，正在积极筹措资金完成项目申报。 |  |  |  |  | 齐云山镇
| 178 |  | 齐云山镇东亭村乡村振兴产业园 |  |  | 储备 | 齐云山镇人民政府 | 齐云山镇人民政府 | 政府投资 | 14000 |  | 规划建设齐云山东亭乡村振兴产业园，园区规划占地74亩，园区新建钢结构标准厂房4000平方米5座，材料堆场占地5000平方米。 |  | 生态环保类 |  | / | / | [8 empty] | 0 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 | 已完成项目立项及前期土地测绘工作，完成了林地报批，签署了各部门会签意见表，下一步完善用地报批资料后上报给县自规局做好用地报批手续工作 |  |  |  |  | 齐云山镇
| 179 |  | 休宁县齐云山镇水环境综合治理项目 |  |  | 储备 | 齐云山镇人民政府 | 齐云山镇人民政府 | 政府投资 | 4500 |  | 一、河道防洪项目：全镇新建或修复河道护岸21000米，高1-4米；河道清淤80000米。 二、水环境修复项目：对东亭河珊坑村至横江入河口段、对渭渠河（典口段）江村水库至横江入河口段、对龙源河白云村至横江入河口段沿河两岸进行生态修复，建设覆盖面积约265 亩，项目生态湿地修复面积约70亩，建设生态拦截沟长度约为 12000米。 三、横江（齐云山段）及流入河流（渭渠河、东亭河、龙源河、环居河）周边村庄污水治理及垃圾治理，涉及5个行政村（东亭村、岩前村、典口村、兰渡村、龙源村）含新建污水终端、污水接户、垃圾清理、福寿螺治理等。 四、水库坑塘治理：对全镇123处水库（灌溉塘）清淤修复。 五、水系联通:新建或修复泄洪渠7500米。 |  | 工业类 | [22 empty] | 正在规划设计，前期矢量图已报送自规局，等待资金下达 |  |  |  |  | 齐云山镇
| 180 |  | 无何有之乡·浪石隐士村乡村农文旅综合体项目 |  |  | 储备 | 齐云山镇人民政府 |  | 社会投资 |  |  | 项目初步选址于休宁县齐云山镇岩前村，拟利用富琅坑自然村整村的20余栋砖木结构黄土房打造具有土楼景观特色的民宿群，依托外环境自然生态基底，通过最大限度的借景、保护和修复的手法再生景观风貌，建设黄土房野奢度假民宿、乡村旅拍基地、沉浸式田园体验中心、高端康养驿站等业态。 |  | 基础设施类 | [22 empty] | 已完成初步方案设计，基础设施建设已纳入规划，与电信、移动公司达成了项目电力设施建设意向，正在与投资方商谈合同细节。 |  |  |  |  | 齐云山镇
| 181 |  | “归心·叙源”整村民宿乡村振兴项目 |  |  | 储备 | 齐云山镇人民政府 | 甘肃陇上江南美丽乡村开发有限公司 | 社会投资 | 13000 |  | 项目初步选址于黄山市休宁县齐云山镇龙源村叙源组。项目拟对标“乌镇·乌村”模式，结合“一村一品”的发展形式，通过联合当地村委会、村民，利用收储村民自有宅基地和村内集体建设土地。需求配套新建设土地约21亩，用于康养、露营、接待、研学等。与老村合作开发形成配套相互支撑相互促进，以此为基础再深挖农产、农旅。构建一个以家庭为单位的城市后花园，最终打造一个集田园风光体验区、农产基地体验中心等业态配套，最终形成具有皖南地域特色的民宿、康养、营地文化、研学、农旅等业态集群。 |  | 文化旅游类 | [22 empty] | 项目已完成招商引资考察报告及招商项目县级预审，投资方已提交项目规划示意图，因投资方投资战略变动，项目暂时搁置。 |  |  |  |  | 齐云山镇
| 182 |  | 齐峰营地项目(二期) |  |  | 储备 | 齐云山镇人民政府 | 黄山市齐峰营地有限 公司 | 社会投资 | 4000 |  | 改造精品民宿6间，新建700平方米游客接待中心、建设营地30亩，建设房车营地5亩，配套给排水、电力、道路等设施。 |  | 文化旅游类 | [22 empty] | 土地租赁基本已完成，项目已立项，土地规划已调整，业主单位正在筹集资金解决房屋收储问题。 |  |  |  |  | 齐云山镇
| 183 |  | 休宁县齐云山镇航天数据中心项目 |  |  | 储备 | 齐云山镇人民政府 | 北京遥测技术研究所 | 社会投资 | 10800 |  | 占地约50亩，总建筑面积2.57万平方米，新建综合楼、实验场坪、数据中心楼、遥感通信测试与标定实验室、仿真评估实验室等、卫星接收塔3个和临江平台等。 |  | 文化旅游类 | [22 empty] | 已开展地块对接工作会议，对704所地块存在的问题明确了解决方式及时间节点，已经安排挖机进场平整土地，完成了场内水潭的土方回填工作，8月初准备进行土地移交。 |  |  |  |  | 齐云山镇
| 万安镇 |  |  | 赵世奇 李顺宝 | [5 empty] | 136619 | 6150 | [9 empty] | 1012 | 1180 |  | 1012 | 0 | 1012 | 1570 |  | 1012 | 1670 | 0 | 1012 | 1750 | 0 | 1012 | 1750
黄山绿色空铁物流园 | 184 |  | 攻坚项目-空铁（绿色）物流园 | 汪景峰 | 市级重点项目 | 续建 | 万安镇人民政府 | 黄山市铁路投资有限公司 | 社会投资 | 108500 | 3000 | 占地2453亩（不含动车所及高铁货运区），依托黄山北高铁存车场和皖赣铁路既有线场，建设普铁货运区、快递分拨、智能仓储等9个功能区和22个作业中心。 | 2025年3月-2028年12月 | 基础设施类 | 企业自筹 | 变电站5.4亩土地报批，涉及耕地5.4亩 | 变电站5亩土地选址报批暂未落实，需协调解决 | 是 | 黄山高普速铁路综合物流基地项目一期启动区路网工程 | 617 | 1012 | 1180 | 0 | 1012 | 0 | 1012 | 1530 |  | 1012 | 1630 |  | 1012 | 1710 | 0 | 1012 | 1710 | 项目启动区路网工程，截至目前已完成各类管线预埋、路基基础等工程，整体完成度达90%，启动区一号智能仓工程，截至目前已完成主体建设、钢结构屋面铺设、室外钢雨棚等工程，整体完成度达85% | 是 |  |  |  | 万安镇
| 185 |  | 长城汽车魏派、坦克品牌4S店项目 | 程荣刚 |  | 新开工 | 万安镇人民政府 | 黄山元之汇汽车销售服务有限公司 | 社会投资 | 1000 | 1000 | 新建汽车4S店占地面积1881.8平方米，总建筑面积3000平方米，两层钢结构:改造汽车展厅3144平方米，集汽车展示、咨询、销售、预定、信息反馈、市场调研、零配件供应、售后维修保养服务为一体，配套建设店外部建设停车场3000平方米，配套建设二手车交易区150平方米，购置汽车维修设备一整套。 | 2025年4月-2025年10月 | 工业类 | 企业自筹 | 完成约5.3亩土地报批，涉及耕地5.3亩 | 1.协调资规局尽快完成成片开发方案编制，尽快开展土地报批工作； 2.协调该地块内杆线迁移 | [19 empty] | 土地未摘牌 |  | 4月 | 是 |  | 万安镇
皖新皖南物流园智慧冷库项目 | 186 |  | 皖新皖南物流园智慧冷库项目 | 汪景峰 | 市级重点项目 | 新开工 | 万安镇人民政府 | 安徽新华传媒股份有限公司 | 社会投资 | 13619 | 2000 | 项目二期用地21.8亩，新建1栋主体1层局部3层的智慧冷链仓库，建筑面积7559.3平方米，为自动化立体仓库，建筑高24米，计容面积12759.3平方米，建筑密度52.01%，容积率 0.88，绿地率28.6%，集卡停车位10辆。项目主要建设内容包括：主体建筑工程，装修装饰工程，钢结构工程，电气、给排水、暖通、消防、弱电、保温等安装工程，物流设备及冷库设备，室外电气、给排水、消防、道路、绿化及附属工程。 | 2025年4月-2026年10月 | 基础设施类 | 企业自筹 | / | / | [9 empty] | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 | 该项目土建主体工程和制冷保温工程已于2025年7月4日发布招标计划，业主单位下属企业安徽新华供应链管理有限公司已于8月12日召开党委会研究主体工程施工招标事项，8月18日上午安徽新华传媒股份有限公司召开党委会研究主体工程公告挂网事项，8月21日前完成招标公告挂网；9月上旬完成制冷保温清单和招标文件编制和会审工作。 | 是 | 4月 |  |  | 万安镇
| 187 |  | 富琅新村二期 | 李顺宝 |  | 储备 | 万安镇人民政府 | 万安镇人民政府 | 政府投资 | 500 | 150 | 项目总用地面积为7128.01平方米，总建筑面积5018.54平方米，计划安置拆迁户18户，均为联排住宅安置户，同时建设道路、绿化、围墙、停车泊位等附属设施工程。 | 2025年3月-2025年12月 | 基础设施类 |  | 2户偏房征迁；10亩土地报批，涉及5亩耕地 | 1.泰科地块拆迁安置小区建设，目前暂无建设资金来源，需协调解决资金来源，确保征迁进度；2.目前暂无土地指标，需协调资规局完成土地报批工作 | [19 empty] | 暂无土地指标及建设资金 |  | 4月 | 是 | 缺口150万元 | 万安镇
| 188 |  | 新安花园二期 |  |  | 储备 | 万安镇人民政府 | 万安镇人民政府 | 政府投资 | 3000 |  | 项目用地面积15853.3平方米，总建筑面积18646.75平方米。规划建设安置房77套，其中7栋联排式安置房共53套,1栋公寓式安置房共24套同时配套建设公寓楼附属用房、配电房、物管用房、健身广场、道路、绿化、围墙、停车泊位等附属设施工程。 |  | 基础设施类 |  | 25亩土地报批，涉及耕地7亩 | 1.桥西地块拆迁安置小区建设，目前暂无建设资金来源，需协调解决资金来源，确保征迁进度2.目前暂无土地指标，需协调资规局完成土地报批工作 | [24 empty] | 万安镇
| 189 |  | 万安镇富琅文化产业基地 |  |  | 储备 | 万安镇人民政府 | 万安镇人民政府 | 政府投资 | 2000 |  | 综合楼面积约4000平方米，特色产业园面积约10000平方米及周边配套基础设施建设。 |  | 农林类 |  | 完成7亩集体建设用地报批，涉及耕地7亩 | 目前暂无土地指标，需协调资规局完成土地报批工作 | [23 empty] | 已申报水库移民资金200万元及乡村振兴衔接资金500万元，未下达 | 万安镇
| 190 |  | 绿色智慧农产品生产加工基地项目 |  |  | 储备 | 万安镇人民政府 | 万安镇人民政府 | 政府投资 | 7000 |  | 新建14亩轮车绿色农产品加工研发基地：建设生产加工厂房3个，建研发车间1个，配套建设供电、消防、给排水、道路、绿化、停车场等基础设施。 |  | 农林类 |  | 完成14亩集体建设用地报批，涉及林地14亩 | 目前暂无土地指标，需协调资规局完成土地报批工作 | [24 empty] | 万安镇
| 191 |  | 万安镇轮车村人才驿站项目 |  |  | 储备 | 万安镇人民政府 | 万安镇人民政府 | 政府投资 | 1000 |  | 新建2000平方米公寓楼一座，占地约500米及内部设施建设。 |  | 社会事业类 |  | 完成5.5亩集体建设用地报批，涉及耕地4.5亩 | [25 empty] | 万安镇
| 192 |  | 攻坚项目-休宁经开区产业发展综合配套基础设施项目（万安镇服务业长廊专项债项目） | 汪 盛 |  | 储备 | 万安镇人民政府 | 万安镇人民政府 | 政府投资 |  |  |  |  | 基础设施类 | [27 empty] | 万安镇
| 五城镇 |  |  | 江 海 | [5 empty] | 74200 | 7500 | [9 empty] | 647 | 885 |  | 934 | 596 | 1530 | 1890 |  | 1530 | 2080 |  | 1970 | 2660 | 905 | 2875 | 3850
五城镇农产品加工厂项目 | 193 |  | 攻坚项目-五城镇农产品加工厂项目（五城米酒产业园及酒旅融合项目） | 江 海 | 市级重点项目 | 新开工 | 县农业农村局 | 五城镇人民政府 | 政府投资 | 12000 | 6000 | 项目占地面积约24.91亩，新建2栋厂房总建筑面积24025平方米，配套建设供配电、给排水、道路、停车场、绿化以及环卫等基础设施。 | 2025年4月-2026年6月 | 农林类 | 已落实专项债资金1000万元 | 征地24.91亩，土地报批23.7亩。 | / | 是 | 五城镇农产品加工项目 |  |  | 200 |  |  |  |  | 360 |  |  | 550 | 440 | 440 | 770 | 905 | 1345 | 1960 | 项目已开工，基槽已完成验收，正在进行防水保护层混凝土浇筑。 | 是 | 4月 |  | 已发债 | 五城镇
| 194 |  | 五城镇产业强镇项目 | 江 海 |  | 新开工 | 县农业农村局 | 五城镇人民政府 | 政府投资 | 4000 | 1500 | 包含500亩茶干专用原料生产示范基地建设，茶干技艺、产能提升，400平方米茶干五城茶干非遗技艺示范作坊主体建设等。 | 2025年1月-2026年9月 | 农林类 |  | / | / | 是 | 五城镇产业强镇投资项目 | 647 | 647 | 685 | 287 | 934 | 596 | 1530 | 1530 |  | 1530 | 1530 |  | 1530 | 1890 | 0 | 1530 | 1890 | 2024年度建设任务已完成 | 是 |  |  | 缺口1500万元 | 五城镇
| 195 |  | 黄山上岩华越康养中心项目 |  |  | 储备 | 五城镇人民政府 | 浙江华越新材料有限公司 | 社会投资 | 3000 |  | 占地约10亩，其中建设用地3亩，建筑面积约2200平方米，主要建设康养文化中心、隐市民宿体验中心、绿色新材料展销研中心等。 |  | 社会事业类 | 企业自筹 | 需征地10亩，土地报批5亩。 | 1.需协调解决土地指标问题。 2.请求协调解决前期配套费用约200万元。 3.需供电部门保障项目用电。 | [19 empty] | 正在进行征地工作。 |  |  |  |  | 五城镇
| 196 |  | 五城镇西田村农产品生产加工及冷链物流项目 |  |  | 储备 | 县农业农村局 | 五城镇人民政府 | 政府投资 | 3000 |  | 新建五城镇冷链物流基地1处，占地面积约3.2亩，新建1栋2层钢混厂房，配套建设供配电、给排水、停车场、绿化等基础设施。 |  | 工业类 | [27 empty] | 五城镇
| 197 |  | 五城镇长干农产品集散中心工程 |  |  | 储备 | 县农业农村局 | 五城镇人民政府 | 政府投资 | 1200 |  | 10亩土地平整，包含挡墙建设，新建生猪检疫检查站、农产品检查中转站、农产品集散及服务中心等 |  | 农林类 | [27 empty] | 五城镇
| 198 |  | 五城镇苦株树民宿工程（二期） |  |  | 储备 | 五城镇人民政府 | 黄山市苦株树酒店旅游发展有限公司 | 社会投资 | 1700 |  | 收储农房3栋，用改造游客接待中心及新建非遗体验展馆。提升旅游步道2500米，新建星空房、帐篷露营区域。配套绿化、亮化、消防、厕所等基础设施。 |  | 文化旅游类 | [27 empty] | 五城镇
| 199 |  | 五城镇古林农产品加工及冷链物流项目 |  |  | 储备 | 五城镇人民政府 | 五城镇人民政府 | 政府投资 | 5000 |  | 新建五城镇古林农产品示范基地，占地面积约30亩，建设面积22亩，新建2栋厂房总建筑面积约2万平方米，主要为鳜鱼、茶干加工生产、冷链、仓储等，配套建设供配电、给排水、道路、停车场、绿化以及环卫等基础设施。 |  | 农林类 | [27 empty] | 五城镇
| 200 |  | 五城镇古林茶叶生产加工示范基地 |  |  | 储备 | 五城镇人民政府 | 五城镇人民政府 | 政府投资 | 3000 |  | 新建五城镇古林茶叶示范基地，占地面积约10余亩，新建2栋厂房，总建筑面积约1万平方米，主要为茶叶生产，配套建设供配电、给排水、道路、停车场、绿化以及环卫等基础设施。 |  | 农林类 | [27 empty] | 五城镇
| 201 |  | 五城镇五城村以竹代塑产业示范基地 |  |  | 储备 | 五城镇人民政府 | 五城镇人民政府 | 政府投资 | 15000 |  | 规划占地面积约60亩，建筑面积50000平方米，建设以竹代塑智能循环产业园，建综合楼、厂房、科研中心及物流等配套；建设箬竹磨粉、黄酮提取、吹膜注塑等智能生产线及相关配套设施；依托现有资源，打造竹资源培育基地，种苗培育基地；开发竹下露营基地、竹康养旅游业等竹林旅游项目。 |  | 农林类 | [27 empty] | 五城镇
| 202 |  | 星洲农文旅融合休闲农业创新示范基地 |  |  | 储备 | 五城镇人民政府 | 五城镇人民政府 | 政府投资 | 10000 |  | 规划占地面积约100亩，建设用地面积45亩，总建筑面积约35000平方米。打造农文旅融合创新示范区，主要包括徽州生活综合体、非遗文创和展示体验区、休闲餐饮区、民宿休憩区、研学营地区。 |  | 文化旅游类 | [27 empty] | 五城镇
| 203 |  | 五城镇污水处理厂预处理站及附属设施工程 |  |  | 储备 | 五城镇人民政府 | 五城镇人民政府 | 政府投资 | 2600 |  | 主要包括新建预处理站建设工程、9000米污水管网铺设，一座500m³/d污水提升泵站及道路修复提升工程等 |  | 基础设施类 | [27 empty] | 五城镇
| 204 |  | 五城镇龙湾村以竹代塑产业示范基地 |  |  | 储备 | 五城镇人民政府 | 五城镇人民政府 | 政府投资 | 2000 |  | 规划占地面积约15亩，建筑面积15000平方米，建设以竹代塑智能循环产业园，建综合楼、厂房、科研中心及物流等配套；建设箬竹磨粉、黄酮提取、吹膜注塑等智能生产线及相关配套设施。 |  | 农林类 | [27 empty] | 五城镇
| 205 |  | 五城镇岩溪村以竹代塑产业示范基地 |  |  | 储备 | 五城镇人民政府 | 五城镇人民政府 | 政府投资 | 2000 |  | 规划占地面积约10亩，建筑面积10000平方米，建设以竹代塑智能循环产业园，建厂房及物流等配套；建设箬竹磨粉、黄酮提取、吹膜注塑等智能生产线及相关配套设施。依托现有资源，打造竹资源培育基地，种苗培育基地；开发竹下露营基地、竹康养旅游业等竹林旅游项目。 |  | 农林类 | [27 empty] | 五城镇
| 206 |  | 五城镇岩溪村农产品加工基地 |  |  | 储备 | 五城镇人民政府 | 五城镇人民政府 | 政府投资 | 1000 |  | 新建五城镇岩溪农产品示范基地，占地面积约5亩，新建1栋厂房总建筑面积5000平方米，主要为烧饼生产加工，配套建设供配电、给排水、道路、停车场、绿化以及环卫等基础设施。 |  | 农林类 | [27 empty] | 五城镇
| 207 |  | 五城镇月潭村农产品加工基地 |  |  | 储备 | 五城镇人民政府 | 五城镇人民政府 | 政府投资 | 1000 |  | 新建五城镇月潭农产品示范基地，占地面积约5亩，新建1栋厂房总建筑面积5000平方米，主要为农产品生产加工，配套建设供配电、给排水、道路、停车场、绿化以及环卫等基础设施。 |  | 农林类 | [27 empty] | 五城镇
| 208 |  | 五城镇月潭村绿色农产品仓储供应基地 |  |  | 储备 | 五城镇人民政府 | 五城镇人民政府 | 政府投资 | 3000 |  | 规划占地面积约15亩，总建筑面积约15000平方米。新建绿色农产品仓储供应基地，配套建设供配电、给排水、道路、停车场、绿化以及环卫等基础设施。 |  | 农林类 | [27 empty] | 五城镇
| 209 |  | 五城片区医养结合体项目 |  |  | 储备 | 县民政局 | 县民政局 | 政府投资 | 1500 |  | 规划占地面积约5亩，总建筑面积约3200平方米，新建床位80张，配套建设电气、给排水、消防、暖通等基础设施。 |  | 社会事业类 | [27 empty] | 五城镇
| 210 |  | 中国月潭书院项目 |  |  | 储备 | 五城镇人民政府 | 休宁县月潭书院旅游服务部 | 社会投资 | 1200 |  | 规划占地面积4.34亩，总建筑面积约2750平方米。新建书院主题建筑、藏书阁、讲师客栈、仪表服装整理工作室等，配套建设供配电、给排水、道路、停车场、绿化以及环卫等基础设施。 |  | 文化旅游类 | [27 empty] | 五城镇
| 211 |  | 五城公交站 |  |  | 储备 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 政府投资 | 2000 |  | 规划占地7亩，总建筑面积1008㎡。新建五城镇公交车站，配套建设物流、供配电、给排水、道路、停车场、绿化以及环卫等基础设施。 |  | 社会事业类 | [27 empty] | 五城镇
| 东临溪镇 |  |  | 胡 俊 | [5 empty] | 131514.63 | 7000 | [9 empty] | 422 | 1400 |  | 966 | 1390 | 2356 | 3550 |  | 3137 | 4192 |  | 3517 | 5400 | 488 | 4005 | 5849
| 212 |  | 东临溪镇汊口村乡村振兴产业园建设工程 |  |  | 续建 | 东临溪镇人民政府 | 东临溪镇人民政府 | 政府投资 | 2000 | 1000 | 项目规划占地面积9.2亩，新建三层标准化钢结构厂房10000平方米，生活设施用房及附属用房2000平方米。购置茶叶加工制造、包装等生产线10台套及其他辅助设备等。 | 2024年8月-2025年12月 | 农林类 | 已落实专项债资金500万元 | / | / | 是 | 东临溪镇汊口村乡村振兴产业园建设工程 | 163 | 163 | 500 | 241 | 404 | 0 | 404 | 900 |  | 404 | 900 |  | 404 | 1000 | 0 | 404 | 1000 | 已竣工 | 是 |  | 是 | 缺口500万元 | 东临溪镇
新安110千伏东临溪输变电工程 | 213 |  | 新安110千伏东临溪输变电工程 | 胡 俊 | 市级重点项目 | 新开工 | 东临溪镇人民政府 | 国网黄山供电公司 | 社会投资 | 5948 | 3000 | 占地约11亩，工程包括5个子项目，分别是黄山新安110千伏变电站新建工程，芳村220KV变电站110KV新安间隔扩建工程，巴家坞110千伏变电站110千伏间隔改造工程，芳村-巴家坞T接新安变电站110千伏架空线路工程，芳村-新安、芳村-巴家坞T接新安变电站110千伏电缆线路工程。主要新建110千伏变电站1座，扩建110千伏间隔1个，新建110千伏回线路2回，线路路径总长度0.68公里，其中架空路径0.25公里，电缆路径0.43公里。 | 2025年3月-2026年6月 | 基础设施类 | 国家电网企业自筹 | / | / | 是 | 安徽黄山新安110千伏输变电工程 | 138 | 259 | 480 | 303 | 562 | 550 | 1112 | 1300 | 449 | 1561 | 1670 | 110 | 1671 | 2150 | 184 | 1855 | 2480 | 现场临建搭设，水、电、路、网等设施均已完成，项目正在开展土建部分施工。 | 是 |  |  |  | 东临溪镇
黄山文启置业发展有限公司总部及文启酒店项目 | 214 |  | 文启旭和东临商务中心项目 | 胡 芬 | 市级重点项目 | 新开工 | 东临溪镇人民政府 | 黄山文启置业发展有限公司 | 社会投资 | 5800 | 1500 | 项目用地面积4460平方米，总建筑面积5948平方米，建筑占地面积1949平方米，机动车位60个、非机动车位120个，配套高速退让用地范围打造休闲园林景观。 | 2025年5月-2026年12月 | 基础设施类 | 企业自筹 | / | / |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 0 | 450 |  |  | 450 |  |  | 450 |  |  | 569 | 2025年8月25日已完成施工许可证办理，8月20日签订施工合同，已于8月26日正式开工。 | 是 | 3月 |  | 该项目备案名称、内容及投资金额后续需调整 | 东临溪镇
| 215 |  | 黄山市光荣院 | 洪 瑞 |  | 新开工 | 县退役军人事务局 | 市退役军人事务局 | 政府投资 | 3000 | 1500 | 项目总体规划占地约30.5亩，设置床位200张，总建筑面积约9600平方米，其中综合楼1429平方米、康养楼7691平方米、配电房80平方米，并建设其他配套设施和设备。 | 2025年5月-2026年12月 | 社会事业类 | 上级补助资金1500万元 | / | / | 是 | 黄山市光荣院项目 |  |  | 20 |  |  | 840 | 840 | 900 | 332 | 1172 | 1172 | 270 | 1442 | 1800 | 304 | 1746 | 1800 | 1#楼一层主体框架完成，二层主体框架完成30%；二#楼四层主体框架完成，五层主体框架完成50% | 是 | 3月 |  | 指标不到县 | 东临溪镇
黄山未晞园·曹坞茶旅度假酒店 | 216 |  | 攻坚项目-黄山未晞园·曹坞茶旅度假酒店 | 胡 芬 | 市级重点项目 | 储备 | 东临溪镇人民政府 | 黄山秘境旅游开发有限公司 | 社会投资 | 10000 |  | 该项目建设用地面积10.27亩（6846平方米），建筑面积约6500平方米，规划设计未晞园·曹坞茶旅野奢度假酒店（约35间客房）及附属配套设施：餐厅、无边界泳池、康养中心、SPA 疗愈、茶室、咖啡吧、酒吧、书吧、多功能厅、配电房、污水处理站、饮用水净化房等。 |  | 文化旅游类 | [22 empty] | 已确定项目业态为疗愈酒店，项目纳入城镇开发边界内10.27亩，目前处于签约阶段,3月25日县资规委会研究同意《东临溪镇曹坞地块详细规划》。 |  | 12月 |  |  | 东临溪镇
| 217 |  | 休宁县源口设施保护能力建设项目 |  |  | 储备 | 县发展改革委 | 东临溪镇人民政府 | 政府投资 | 20000 |  | 新建变电站1座，配套电缆线路13千米，高压杆线迁移5处；新建15千米燃气管道及配套设施，通信线路18千米，通信铁塔迁移重建2座及建设配套设施建设。 |  | 基础设施类 | [22 empty] | 完成可研编制，计划申报2025年度超长期国债 |  |  |  |  | 东临溪镇
| 218 |  | 东望名邸项目 |  |  | 储备 | 东临溪镇人民政府 | 休宁润泉置业有限公司 | 社会投资 | 33000 |  | 项目占地面积48.98亩，新建商品房、配电房、物业管理用房、社区养老服务用房等，总建筑面积约79429.36平方米，配套建设停车位等。 |  | 基础设施类 | [22 empty] | 该地块拟纳入县资规局土地收储专项债项目 |  |  |  |  | 东临溪镇
| 219 |  | 东临溪镇新安西路建设工程 |  |  | 储备 | 县住房城乡建设局 | 东临溪镇人民政府 | 政府投资 | 600 |  | 道路全长1216米，宽7.5米，双向二车道，具体建设内容包括土石方工程、路基工程、路基防护、路面铺设、路面排水、路灯工程等。 |  | 基础设施类 |  | 一期道路新增建设用地10亩 | 1、需解决征地资金和工程建设资金；2、明确道路建设技术标准 | [19 empty] | 已完成项目立项、规划设计，正在办理用地预审工作 |  |  |  |  | 东临溪镇
| 220 |  | 休宁县东临溪镇城镇排水管网提升改造工程 |  |  | 储备 | 县住房城乡建设局 | 东临溪镇人民政府 | 政府投资 | 10844 |  | 拟对黄山市休宁县东临溪镇污水管网进行CCTV检测、修复及更新改造，共计检测污水管网约12.48千米，修复污水管网约22.29千米，新建一心村五六组、临溪村河西、严川村、井亭村、临溪村、芳口村污水管网约34.75千米，并为所有新建排水管网配套相关智慧检测设备。 |  | 基础设施类 | [22 empty] | 已完成项目立项 |  |  |  |  | 东临溪镇
| 221 |  | 东临溪镇朱村河、汊水河流域综合治理工程 |  |  | 储备 | 县农业农村局 | 东临溪镇人民政府 | 政府投资 | 29822.63 |  | 1、朱村河段：改造全长约13.8千米，其中巧坑段长约4.5千米、黄毛尖段长3.5千米、一心村段长5.8千米；生态修复及河滩湿地总的面积约2.75万平方米；新建的沿河截污管道11.6千米；入户管道共计28千米；道路整治共计6.3千米；对一心村、三村村、巧村、黄毛尖村等5座河塘、水库进行治理，并进行清淤和护坡护岸等；灌溉水渠疏通共8000米；电灌站改造维修5处；山体截洪沟共计4.9千米；新建村庄雨水管道共计5.8千米；新建桥梁10座，宽6米、跨径12、20米简支梁桥。 2、汊水河段：河道护岸全长约4.95千米；河道沿线湿地生态治理约10.23万平方米；新建的沿河截污管道8.566千米；沿河堤防道路2千米；河塘、水库治理6处；灌溉水渠疏通6500米；道路修整3300平方米；电灌站改造3处；山体截洪沟2.49千米；新建村庄雨水管道共计3.8千米；新建宽6米、跨径80米简支梁桥7座。 |  | 农林类 | [22 empty] | 正在开展项目谋划工作，部分内容已另编制项目申报山水林田项目 |  |  |  |  | 东临溪镇
| 222 |  | 安徽工匠研学与劳动教育综合实践营地项目 |  |  | 储备 | 东临溪镇人民政府 | 黄山锐蓝教育科技有限公司 | 社会投资 | 10500 |  | 分两期推进。一期建设内容包括：新征商业用地约18亩，用于新建营地综合楼（含营地公寓、会议中心和接待中心），专家楼；对已建球馆进行迁建并完成升级改造；对原温室大棚迁移改造；建设相关的污水处理、市政道路、门卫升级以及配套的景观工程。二期建设内容包括：新建体育运动场馆及研学课程空间，对温室、球馆、运动场馆、研学课程空间等设施的屋顶安装光伏发电设施；对前期已建成的营地办公区、课程空间等改造升级；新建并优化升级已建成的营地研学实践课程及劳动课程，实现新建与已建项目的有机融合。 |  | 基础设施类 | [22 empty] | 完成项目地块的国土空间规划、村庄规划布局，已签订项目招商协议，明确用地规模，已启动详细规划编制工作。因国土空间规划的城镇开发边界调整方案未批复，目前国土空间规划、详细规划无法获批，无法按程序开展下步工作（国土空间规划、详细规划、成片开发方案、土地报批）。 |  |  |  |  | 东临溪镇
| 蓝田镇 |  |  | 程银根 | [5 empty] | 9202 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 223 |  | 蓝田镇谷禹山庄项目 | 程银根 |  | 储备 | 蓝田镇人民政府 | 蓝田镇西村村委会 | 社会投资 | 1000 |  | 新建民宿占地1500平方米，停车场600平方米，烧烤区和游乐区占地约5000平方米，其余包括绿化和亮化。 |  | 基础设施类 | 企业自筹 | 正在进行林地13.8亩报批手续（9200平方米左右），目前正在进行先罚后批程序；新增建设用地报批34.332亩（22888平方米）（待林地报批完成后再进行） | / | [19 empty] | 西村村庄规划正在编制中 |  |  |  |  | 蓝田镇
| 224 |  | 月野居民民宿项目 | 程银根 |  | 储备 | 蓝田镇人民政府 | 蓝田镇儒村村委会 | 社会投资 | 1200 |  | 新建一处建筑面积约1200平方米二层半高的民宿及其配套设施，新建占地面积约1000平方米的停车场及周边绿化。 |  | 文化旅游类 | 企业自筹 | 林地报批0.8865亩（591平方米（已公示）），新增建设用地需报批4.6935亩（3129平方米） | / | [19 empty] | 村庄规划已批，土地组件已报给资规。四季度有望开工。 |  |  |  |  | 蓝田镇
| 225 |  | 休宁县蓝田镇小溪村农旅生态园项目 |  |  | 储备 | 蓝田镇人民政府 | 休宁县金土地生态农业科技发展有限公司 | 社会投资 | 2300 |  | 拟种植“心香”、“紫晶香”小红薯和新优质甜玉米示范推广基地合计300亩，建设基地管理用房400平方米，农业农产品加工厂房约2000平方米，建设保鲜仓储约1000平方米，建设农产品展示和体验园2100平方米及其它休闲体验配套设施，项目占地总面积10至20亩。 |  | 农林类 | [22 empty] | 涉及基本农田 |  |  |  |  | 蓝田镇
| 226 |  | 西村村绿色农副产品集散中心 |  |  | 储备 | 蓝田镇人民政府 | 蓝田镇人民政府 | 政府投资 | 651 |  | 1、新建800平方米，砖混结构农副产品加工厂房，配套周边场地硬化、绿化及基础设施建设；2、老村委会200平方米改建为农副产品展览室；大小坞水库新建垂钓平台300平方米，浮桥3米；3、新建农产品采摘园200亩。 |  | 农林类 |  | 200亩采摘园土地问题，其中西村轨枕厂80亩可供村集体使用，其余120亩荒地须从农户手上承租 | [20 empty] | 西村村庄规划正在编制中 |  |  |  |  | 蓝田镇
| 227 |  | 儒村村“蓝丝带”文旅项目 |  |  | 储备 | 蓝田镇人民政府 | 蓝田镇人民政府 | 政府投资 | 1850 |  | 1.村组观光道硬化约2000米，铺设栏杆约4000米。2.新建占地约20平方米木制小屋30栋。3.新建占地约200平方米木结构茶艺体验馆一栋，平整滩涂1000平方米,购买亮化提升等设备。 |  | 文化旅游类 | [22 empty] | 暂无投资主体 |  |  |  |  | 蓝田镇
| 228 |  | 蓝田花猪农文旅综合体项目 |  |  | 储备 | 蓝田镇人民政府 | 蓝田镇人民政府 | 政府投资 | 800 |  | 1、打造蓝田花猪展览馆、农副产品产销中心1500平方米。2、新建蓝田花猪养殖基地800平方米，新建萌宠乐园1000平方。 |  | 文化旅游类 | [22 empty] | 暂无投资主体 |  |  |  |  | 蓝田镇
| 229 |  | 儒村村房车露营基地建设项目 |  |  | 储备 | 蓝田镇人民政府 | 蓝田镇人民政府 | 政府投资 | 751 |  | 新建露营基地3333方米，整平田地20000平方，修建生态停车场16667平方米，种植各种树木500棵，铺设生态草坪20000平方米，建设新能源充电桩25个，新建污水处理设施设计总规模50吨每日，铺设自来水管道1000米。 |  | 文化旅游类 | [22 empty] | 设计基本农田 |  |  |  |  | 蓝田镇
| 230 |  | 金龙山民宿建设项目 |  |  | 储备 | 县文化旅游体育局 蓝田镇人民政府 | 蓝田镇人民政府 | 政府投资 | 650 |  | 新建一栋混凝土架构民宿3层、占地面积约800平方米，建筑面积2400平方米，新建混凝土道路长800米，宽3米、厚20厘米，路面硬化400平方米，配套排水、消防等基础设施建设。 |  | 文化旅游类 | [22 empty] | 社会资本有意向，但还未签约 |  |  |  |  | 蓝田镇
| 溪口镇 | [8 empty] | 71785 | 7599 | [9 empty] | 486 | 1076 |  | 705 | 0 | 705 | 1804 |  | 705 | 1804 |  | 705 | 1968 | 0 | 705 | 2461
畔月谷项目 | 231 |  | 畔月谷项目 | 胡 芬 | 市级重点项目 | 续建 | 溪口镇人民政府 | 黄山市月潭湖开发投资有限公司 | 社会投资 | 10905 | 5199 | 项目总用地面积12368.42平方米，工程总建筑面积19487.45平方米。主要建设酒店5260.1平方米；配套办公建筑面积1583.4平方米；多层住宅建筑面积1507.7平方米，架空层153.7平方米；低层住宅建筑面积938.4平方米；精品民宿建筑面积1043.2平方米；餐厅建筑面积1704.4平方米；办公楼建筑面积2994.15平方米；地下建筑面积4266.4平方米；配套建设地面、地下机动车位、非机动车位、水电、通讯、安防、设备购置安装等。 | 2021年2月-2026年12月 | 文化旅游类 | 企业自筹 | 目前正在进行城镇边界开发地块利用的手续办理，预计元旦前后土地挂牌，2025年2月中旬完成供地手续；供地后还需要项目规划、施工许可等手续预计办理时间2个月，正常情况下5月份可以正式开工 | / |  |  |  |  | 288 |  |  |  |  | 288 |  |  | 288 |  |  | 288 |  |  | 288 | 完成一期主体工程建设 | 是 | 7月 |  |  | 溪口镇
溪口镇乡村振兴示范区建设 | 232 |  | 溪口镇乡村振兴示范区建设 | 汪景峰 | 市级重点项目 | 续建 | 溪口镇人民政府 | 溪口镇人民政府 | 政府投资 | 14600 | 2400 | 溪口镇全域人居环境整治，完善溪口旅游基础设施，建设汽车露营地，建设1.2万平方米有机农产品市集和物流交易区，对20栋公产房及民房进行修缮和开发利用。 | 2021年8月-2025年12月 | 农林类 | 已落实 | / | / | 是 | 1.溪口镇乡村基础设施建设项目 2.溪口镇农贸市场及附属设施建设项目 3.休宁县溪口镇乡村振兴示范区建设项目-滨江生态停车场项目 | 486 | 486 | 788 | 219 | 705 | 0 | 705 | 1516 | 0 | 705 | 1516 |  | 705 | 1680 |  | 705 | 2173 | 1.阳干村完成石板路铺设2000米，配套自来水、雨水、弱电管网2000米，完成健身广场、村标等节点打造，完成三线下地改造，阳干入村道路及停车场工程混凝土挡墙完成900米。水沟完成390米,水稳层完成1800平方米，沥青面层完成1800平方米，停车场公厕完成，桥头节点完成碎拼石板园路、水稳层铺设、草坪铺设、景观平台及台阶安装大理石面层，台阶扶手安装，凉亭改造； 2.综合服务用房土地平整完成10亩； 3.下街400米挡土墙墙身完成，人行道破除，弱电管网安装500米，水稳层铺设完成1200平米，红麻石护栏安装，人行道浇筑完成400米； 4.镇区2座公厕完成； 5.木梨硔人居环境整治，完成旅游步道建设，五小园打造等； 6.东充节点完成； 7.红庙节点完成； 8.溪口大道人行道改造通信管道安装2800米，混凝土面层浇筑完成。 9.镇区停车场水稳层沥青铺设4000平方米；完成医院支路沥青路面铺设；完成美一天超市广场建设；完成镇区支路，政府支路停车场完成，和村埠头节点完成； 10.滨江停车场左、右岸路基土石方回填完成，级配完成，试车道完成，沥青路面铺设完成； 11.石田栈道框架结构梁完成100%，地板钢架和扶手安装400米，栈道木地板铺设完成，绿化完成； 12.木梨硔山下停车场护岸浇筑完成，水稳浇筑完成，植草砖铺设完成，充电桩安装完成； 13.农贸市场完成主体框架完成，内部装饰装修； 14.镇区、石田街道路面恢复及自来水管网、雨污水管网改造进度100％。 | 是 |  | 是 |  | 溪口镇
|  | 232-1 | 溪口镇房车宿营地住宿配套用房工程（石田项目点） |  |  | 新开工 | 县文化旅游体育局 | 溪口镇人民政府 | 政府投资 | 2400 | 2400 | 项目占地约5.9亩，新建三层框架结构接待中心一座，建筑面积1552平方米，新建度假木屋16幢，建筑面积881.6平方米，配套建设内部道路、给排水、停车场、强弱电接入等。 | 2025年4月-2025年12月 | 文化旅游类 | 已落实专项债资金2400万元 | / | / | [19 empty] | 等待县规委会村庄规划批复 |  | 5月 | 是 | 已发债 | 溪口镇
| 233 |  | 休宁县新安江源头绿色生态产品价值实现项目（溪口） |  |  | 储备 | 县新保中心 | 溪口镇人民政府 | 政府投资 | 15000 |  | 一、新安江源头“泉水+”高端水产品生态养殖基地：租用土地100亩，建设工厂化设施养殖区、亲本养殖区、鱼苗繁育区、斑鳜鱼铒料鱼养殖区、斑鳜驯化区、茶叶、蔬菜种植区；新建道路长2公里，宽3.5米，沿途设置错车道4处，建设停车场1座，道路附属挡墙及排水沟建设，养殖基地片石挡墙修复1000立方米，新建科普展示馆1座，面积200平方米，建设生态养殖池30口，新建生态旅游步道5公里，观景台5座，观景亭1座，沿线景观节点若干处。二、新安江源头优质水资源价值实现基地：流转源头、小坑、祖源村高山茶园1000亩，进行品种改良，茶园绿色防控，防虫设施建设，只能监控设施建设，茶园内步道建设，景观节点及音频打造；依托现有食用菌养殖基础，计划在矶溪、碜溪、长丰村新建食用菌种殖基地200亩，主要种植竹荪、羊肚菌，建设钢架大棚，建设菌棒生产间、灭菌间，购置菌棒生产运输设备；流转200亩土地，种植秋月桂花梨，利用村委会闲置房屋建设充头梨加工厂房，添置设备生产梨膏、梨片等产品。新建污水处理终端13座，铺设污水管网约36公里，覆盖朗村、章干片、水碓前、碜坞口、下矶溪、倪家、下窑、红明、屯田、珠帘、碜口、晒袍滩等自然村；新建生态缓冲带80亩、生态步道10千米、新建生态缓冲带80亩。三、新安江源头“皖浙赣”红色文化研学基地：溪口、和村项目点新建康养中心，包括住宿、餐饮、健身房、spa、瑜伽、棋牌娱乐、中医理疗等，建筑形式包括木屋、帐篷、太空舱等，两个项目点通过游船进行互通。对基地规划区域内的停车场、公厕、道路、给排水、通信、供配电、环卫设施、照明系统以及标志标识系统进行建设。滨河新建80亩生态缓冲带，对岸线进行整治，种植水生植物，增设亲水平台，作为星空露营基地；对康养基地周边村庄溪口、和村、祖源进行人居环境整治，包括拆除无功能建筑、改厕、污水管网建设、房前屋后整治、河塘沟渠清理、道路改造提升等。利用石田村、阳干村已收储闲置宅基地，村集体闲置用房，总占地面积约7亩，与社会资本合作，改造成民宿，适当植入酒吧、咖啡、文创等业态。 |  | 农林类 | [27 empty] | 溪口镇
| 234 |  | 率水河溪口镇段美丽河湖保护与建设项目 |  |  | 储备 | 溪口镇人民政府 | 溪口镇人民政府 | 政府投资 | 4500 |  | 1.流域水污染治理：深坞口、章川、田里、里屋等10个组开展生活污水收集处理，新建污水终端10座，管网铺设60000米。 2.集中式饮用水水源地保护：石坑水厂采取隔离防护网等防护措施，隔离防护网安装1100米，其中取水口上游1000米，下游100米，警示牌安装10块。 3.流域水生态保护及修复：①金城组新建生态护岸1000米；②在溪口污水处理站范围建设生态氮磷拦截沟共1100米，其中S214以南建设1号拦截沟400米；依托原有灌溉沟渠建设2号氮磷拦截沟700米；建设内容包括植草沟、沉水动植物水下森林系统、生态边坡治理、氮磷吸收模块等，拦截来自溪口镇区的农村面源污染；③1#缓冲带位于溪口污水处理厂西南侧，占地约25亩；2#缓冲带位于溪口-冯村公路南侧，占地约95亩；3#缓冲带位于金竹河入率水入河口处，占地约60亩。建设村落型河滨缓冲带两处共50亩，溪口镇缓冲带位于溪口村南侧临率水河滨处，占地约30亩；朗村缓冲带位于朗村东侧临率水河滨处，占地约20亩；④言坑河、沂源河等支流河流排口建设生态氮磷拦截沟5000米，河口整治进行规范化建设水生态保护与修复。 |  | 生态环保类 | [27 empty] | 溪口镇
| 235 |  | 祖源-木梨硔云端火车项目 | 胡 芬 |  | 储备 | 溪口镇人民政府 | 黄山源德景区商业运营管理有限公司 | 社会投资 | 6000 |  | 新建祖源至木梨硔观光火车4.4千米，包括新建道路基础，火车站台、轨道建设、车辆购置与改造安装等。 |  | 文化旅游类 | 企业自筹 | 新增建设用地248亩（165387.84平方米） | [25 empty] | 溪口镇
| 236 |  | 水云间民宿项目 |  |  | 储备 | 溪口镇人民政府 | 黄山源德景区商业运营管理有限公司 | 社会投资 | 8780 |  | 新建服务中心1栋，住宿木屋60套，森林餐厅1座，摩天轮1座，茶室1座。 |  | 文化旅游类 |  | 新增建设用地60.7815亩（40521平方米） | [25 empty] | 溪口镇
| 237 |  | 溪口镇休闲湾农旅融合项目 |  |  | 储备 | 县文化旅游体育局 溪口镇人民政府 |  | 社会投资 | 12000 |  | 以溪口镇中心桥边群落为酒店食宿核心区+溪口湾湖心岛为观赏体验区+河道茶林作为卫星景观，设置接待大堂、客房、餐饮、星空茶吧、会议室、咖啡吧、酒吧、健身房、户外温泉、BBQ烧烤区、露天影院、山间活动平台、山地茶山采摘、山间滑梯、河道吊桥、大型山水灯光秀、 山间溪水垂钓等公共区域、山景景观设计，打造成新网红打卡点。 |  | 文化旅游类 | [27 empty] | 溪口镇
| 流口镇 |  |  | 汪 盛 | [5 empty] | 618 | 618 | [9 empty] | 674 | 710 |  | 1025 | 0 | 1025 | 1025 |  | 1025 | 1025 |  | 1025 | 1350 | 0 | 1025 | 1350
| 238 |  | 德上高速施工便道水系恢复及道路修复工程 | 汪 盛 |  | 新开工 | 流口镇人民政府 | 安徽交通控股集团 | 社会投资 | 618 | 618 | 流口镇流口村、茗洲村沿河护岸修复约2000米，部分水系恢复原有河道，便桥复原。 | 2025年8月-2025年12月 | 基础设施类 | 企业自筹 | / | / | 是 | 流口镇德上高速施工便道水系恢复及道路改造提升项目 | 310 | 674 | 710 | 351 | 1025 | 0 | 1025 | 1025 |  | 1025 | 1025 |  | 1025 | 1350 |  | 1025 | 1350 | （该项目水系与道路合并，总投资为1025万）茗洲村柘坑护岸建设700米；挡墙建设500米；受损道路修复7500米；河道复原1700米 | 是 |  | 是 |  | 流口镇
| 汪村镇 |  |  | 汪景峰 | [5 empty] | 7050 | 2000 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 100
| 239 |  | 汪村镇德上高速连接线项目 | 程银根 |  | 新开工 | 汪村镇人民政府 | 汪村镇人民政府 | 政府投资 | 3500 | 2000 | 拆除房屋3栋，征地300亩，建设长2.6千米,宽6.5米双向车道，架设桥梁1座。 | 2025年6月-2026年12月 | 基础设施类 |  | / | / | [15 empty] | 90 |  |  | 100 | 已完成前期征地拆迁工作，征收房屋3户，征地约60亩，目前挖机正在清表 | 是 | 6月 |  | 含征地、拆迁1500万； 缺口2000万元 | 汪村镇
| 240 |  | 汪村镇产业园建设 |  |  | 储备 | 汪村镇人民政府 | 汪村镇人民政府 | 政府投资 | 850 |  | 汪村镇新建1座旅游服务中心，内含加油站1处，占地500平方米，仓库及货物仓储设施建筑面积3400平方米。修建停车场地600平方米，辅助性服务设施及办公用房200平方米，周边环境整治。 |  | 基础设施类 |  | 园地20亩 | [25 empty] | 汪村镇
| 241 |  | 汪村镇田里村和美乡村精品示范村项目 |  |  | 储备 | 县农业农村局 | 汪村镇人民政府 | 政府投资 | 1600 |  | 1.连口组至石屋坑组、岭脚组道路拓宽：总长5.8公里，拓宽1.5米。2.民宿改造：租赁、收储石屋坑组和岭脚组农房10栋，进行装修及周边环境改造。3.游客综合服务中心：新建石屋坑游客综合服务中心1座，新建300平方米两层新徽派建筑包含旅游公厕，游客咨询服务大厅，包厢3个，休息大厅（农产品展示、团队餐餐厅）、厨房，周边地块为生态草坪式停车场。4.泉水鱼博物馆：改建岭脚组旧小学为泉水鱼博物馆，一楼为泉水鱼历史展示，二楼为游客体验及电商平台。5.田里村全村人居环境整治提升。6.改造连口组苞芦松工厂二楼，作为特色农产品展示区及电商销售平台。 |  | 农林类 | [27 empty] | 汪村镇
| 242 |  | 汪村镇泉水鱼风情小镇改造提升项目 |  |  | 储备 | 汪村镇人民政府 | 汪村镇人民政府 | 政府投资 | 500 |  | 泉水鱼风情小镇汪村镇镇区，高速沿线附近10户渔家乐进行整治，新建D400污水管道，总长度2000米；破路恢复面积约3000平方米；沿线建筑立面改造工程，总面积2000平方米。 |  | 基础设施类 | [27 empty] | 汪村镇
| 243 |  | 汪村镇高速沿线环境风貌提升工程 |  |  | 储备 | 汪村镇人民政府 | 汪村镇人民政府 | 政府投资 | 600 |  | 新建高速口地标1处，节点打造2处，新建公厕1座，沿线景观提升工程，总长度2000米；亮化提升工程，总长度2000米。 |  | 基础设施类 | [27 empty] | 汪村镇
| 商山镇 |  |  | 方 诚 宁卫华 | [5 empty] | 212150 | 8600 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 244 |  | 阜田村里山安置点 | 方 诚 宁卫华 |  | 新开工 | 商山镇人民政府 | 商山镇人民政府 | 政府投资 | 1200 | 500 | 占地约21.1亩 新增宅基地35处，配套停车场、公厕、绿地、给排水、污水处理、道路、桥梁等配套设施。 | 2025年4月-2026年12月 | 社会事业类 | 国防资金1200万元 | 征地及土地报批约30亩 | / | [19 empty] | 村庄规划报批完成，完成项目选址 |  | 4月 |  |  | 商山镇
| 245 |  | 黄山市友宸茶叶资源综合利用项目（二期） |  |  | 新开工 | 商山镇人民政府 | 黄山友宸茶叶有限公司 | 社会投资 | 2000 | 600 | 项目占地18亩，总建筑面积为1.18万平方米，建设生产车间2栋，增加全自动茶叶匀堆机1台，全自动25克茶叶包装机2组，100克茶叶包装机1组，精制生产加工茶叶色选机2台，茶叶电抄滚筒8台等。 | 2025年8月-2026年12月 | 工业类 | 企业自筹 | 土地报批22亩 | / | [19 empty] | 正在进行详规及成片开发方案编制，预计8月29日召开商山镇人代会审议商山镇国土空间总体规划，审定后报县资规局经县规委会、县政府常务会审议后批复，待批复后协助县资规局进行成片开发方案及地块详规编制报批。 |  | 8月 |  |  | 商山镇
| 246 |  | 徽语茶养（一期）项目 | 方 诚 宁卫华 |  | 新开工 | 商山镇人民政府 | 安徽农华建设发展有限公司 | 社会投资 | 26000 | 500 | 项目占地约350亩，其中建设用地约60亩，总建筑面积1.39万平方米，新建绿色农科、康养旅居、研学教育等。 | 2025年10月-2026年12月 | 文化旅游类 | 企业自筹 | 项目流转用地征地4.75亩，建设用地内迁坟2棺 | 项目9块建设用地间连接道路仅1米宽，不满足消防要求，无法进入土地招拍挂程序，需报请上级资规部门对地块间连接道路重新进行规划审批后方可进行土地招拍挂 | [19 empty] | 2025年完成迁坟2棺（其中主建设区1棺），完成构筑物迁移协议签订一处 |  | 10月 |  | 资规局反馈规划审批预计在明年5月前完成 | 商山镇
烟雨双桥康养慢村项目 | 247 |  | 攻坚项目-烟雨双桥康养慢村项目 | 方 诚 | 市级重点项目 | 新开工 | 商山镇人民政府 | 黄山金崖畔生态旅游有限公司 | 社会投资 | 50300 | 5000 | 规划面积：林地约234.5亩，茶园约281.6亩，稻田约675.3亩，合计约1191.4亩。规划山区、水岸、村社三大项目区，含停车场、荷花池、涤心洲、综合服务中心、溪木驿、茗香山庭、原畴雅宿、网红茶座、星空帐篷、荷塘月色、茶海民宿、邱野营地、鱼悦池、兰水营地、虫之趣营地、水岸居、兰水驿、新还金亭、商山书院、溪咖、青莲池、数字游民公社、号微林、牛栏咖啡等38个子项目。其中建设木栈道5550平方米，生态停车场8300平方米，新增道路9000平方米，商山书院、职工疗休养、活动中心等4366平方米，康养民宿11188平方米等。 | 2025年6月-2028年12月 | 文化旅游类 | 企业自筹2.98亿元，吸引社会投资1.5亿元，争取政府投资0.55亿元 | 土地报批约133亩，一期约13亩；林地报批45亩 | / | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 土地征迁已完成；村庄国土空间规划已通过县资规会审批,7月17日项目区建设用地已获批，已签订集体土地流转（出租）合同，已完成集体建设用地资产评估报告编制，待县资规局审核确定最终地价；项目区景观荷塘已栽种完成，正在进行项目区绿化提升。 |  | 6月 |  |  | 商山镇
| 248 |  | 黄山缘源乡村振兴实验基地项目 |  |  | 新开工 | 商山镇人民政府 | 黄山商岭齐云文旅开发有限公司 | 社会投资 | 2000 | 1000 | 流转商山镇芳干村隐塘组土地150亩，打造农文旅综合体，新建城市会客厅占地面积927平方米，建筑面积1815.7平方米，修建均宽5米汽车主路134米，均宽2.5米电动车游览车道876米，均宽1.2米步行栈道1164米，修建生态停车场867平方米。 | 2025年6月-2026年6月 | 文化旅游类 | 企业自筹 | 土地报批1.39亩，林地报批0.6亩 | / | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 项目区连接道路隐塘路已开工建设 |  | 6月 |  |  | 商山镇
| 249 |  | 黄山宝莱华纳生态农业开发有限公司规模化养殖场2025年扩建工程项目 |  |  | 新开工 | 商山镇人民政府 | 黄山宝莱华纳生态农业开发有限公司 | 社会投资 | 3000 | 1000 | 项目用地面积约35亩，建筑总面积约10000平方米，其中智能化养殖圈舍8000平方米，配套设施面积1500平方米，附属设施面积500平方米，道路约1200平方米。疫病防控，优化圈舍布局。 | 2025年10月-2026年10月 | 工业类 | 企业自筹3000万元 | 林地报批约29亩 | [22 empty] | 10月 |  |  | 商山镇
| 250 |  | 鹿野仙踪黄山机车露营基地项目 |  |  | 储备 | 商山镇人民政府 | 黄山世外桃源投资有限公司 | 社会投资 | 20000 |  | 用地总面积约72亩，其中建设用地约34亩，总建筑面积约2.23万平方米，打造机车露营、越野体验、汽车餐厅、生活集市等业态，引入总计约二十家机车俱乐部、机车品牌厂商入住。 |  | 文化旅游类 | [27 empty] | 商山镇
| 251 |  | 商山镇兰水河流域水生态保护与修复项目 |  |  | 储备 | 县生态环境分局 | 商山镇人民政府 | 政府投资 | 5000 |  | 兰水河沿河构建生态缓冲带，修复沿线生态空间，清淤清障8千米，修复沿线生态护岸14千米护岸，修复生态沟渠5千米，建设绿篱隔离带6.5千米。 |  | 生态环保类 | [27 empty] | 商山镇
| 252 |  | 新雁村可居稻田自然农场项目 |  |  | 储备 | 县农业农村局 | 商山镇人民政府 | 政府投资 | 650 |  | 利用新雁村村内撂荒地等闲置资源，引入客商，打造农旅融合发展自然农场项目：1.搭建7223平方米生态大棚，用于观光、采摘葡萄、电商直播等，配套电力、给排水等附属设施；2.新建配套占地面积1200㎡砖混结构农业设施及电商经营中心用房一座，配套水电等附属设施；3.新建田间观光步道，道路长3000米，宽3米；4.新建垂钓中心一处，新建钓鱼亲水平台共计150米，宽度2米；5.新建河道边坡长度900米，高度3.5米。 |  | 农林类 | [27 empty] | 商山镇
| 253 |  | 黄山徽昌情食品有限公司工厂化高密度养殖鳜鱼产业项目 |  |  | 储备 | 商山镇人民政府 | 黄山徽昌情食品有限公司 | 社会投资 | 2000 |  | 新建3000平方米鱼塘，4300平方米养殖车间，6000平方米加工管理厂房区，1000平方米物流仓储区，1200平方米污水处理区及其他配套设施。 |  | 工业类 | [27 empty] | 商山镇
| 254 |  | 黄山商山康养滨水大花园项目 |  |  | 储备 | 商山镇人民政府 | 黄山辕笙健康产业发展有限公司 | 社会投资 | 100000 |  | 规划建设内容为花园休闲岛、享寿养老社区、山林养生社区休闲度假大酒店等。 |  | 文化旅游类 | [27 empty] | 商山镇
| 岭南乡 |  |  | 李大庆 | [5 empty] | 836 | 836 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 836 |  | 0 | 836 | 0 | 0 | 836 | 0 | 0 | 836
| 255 |  | 休宁县璜茅服务区2200KW分布式光伏发电项目 | 李大庆 |  | 新开工 | 岭南乡人民政府 | 安徽交控资源有限公司 | 社会投资 | 836 | 836 | 利用休宁县璜茅服务区内空余场地建设分布式光伏发电及相关配套设施等，光伏发电系统占用面积约14798平方米，总装机容量2200kw。 | 2025年3月-2025年5月 | 基础设施类 | [12 empty] | 836 |  |  | 836 |  |  | 836 |  |  | 836 | 已竣工 | 是 | 3月 |  |  | 岭南乡
| 龙田乡 |  |  | 李 剑 吴本德 | [5 empty] | 3500 | 200 | [9 empty] | 232 | 260 |  | 552 | 239 | 791 | 800 |  | 791 | 800 | 0 | 791 | 800 | 0 | 791 | 800
| 256 |  | 龙田乡农业综合生产能力提升及基础设施改造提升项目 | 李 剑 吴本德 |  | 新开工 | 县农业农村局 | 龙田乡人民政府 | 政府投资 | 700 | 200 | （一）道路路基建设：浯田村南田区域建设长5公里、宽3米的道路路面；新建浆砌块石挡墙长500米、高2米、底宽1.5米、顶宽0.6米；新建涵洞4个，长3米，高0.6米，底宽0.8米。 （二）农业基础设施提升工程：桃林村修复坑口新村长2000米，均高3米，宽0.8米，护岸水毁工程。 （三）农产品加工厂建设：改造桃林村玉石潭自然村500平方米茶厂，内部改造2间储物间及水电安装。更换玻璃窗及内墙出新。并配套相关办公设施；购置配套茶机、烘干机、冷库。 | 2025年5月-2025年11月 | 农林类 |  |  |  | 是 | 龙田乡农业基础设施提升项目 | 232 | 232 | 260 | 320 | 552 | 239 | 791 | 800 |  | 791 | 800 |  | 791 | 800 |  | 791 | 800 | 农业基础设施提升工程：桃林村修复坑口新村长1000米，均高3米，宽0.8米，护岸水毁工程完工。开始新建农产品加工厂建设：改造桃林村玉石潭自然村500平方米茶厂改造桃林村玉石潭自然村500平方米茶厂，内部改造2间储物间及水电安装。更换玻璃窗及内墙出新。并配套相关办公设施；购置配套茶机、烘干机、冷库，已完工。开始新建道路路基建设 | 是 | 5月 |  | 缺口200万元 | 龙田乡
| 257 |  | 龙田乡和美乡村精品示范村 |  |  | 储备 | 县农业农村局 | 龙田乡人民政府 | 政府投资 | 1000 |  | 新建生态停车场、健身广场，增设亮化、绿化。完善村内亮化、绿化。开展村内环境卫生、乱堆乱放整治，打造五小园、微景观、打卡点等。更换铺设供水管网，进行农村卫生改厕，开展房前屋后环境整治，道路硬化及提升，建设污水处理终端及配套管网建设8处，同步进行河沟渠塘疏浚清淤。同步实施精神文明建设、特色产业发展和村容村貌提升等内容。 |  | 农林类 | [27 empty] | 龙田乡
| 258 |  | 龙田乡板仓林场生态防火便道 |  |  | 储备 | 县林业局 | 龙田乡人民政府 | 政府投资 | 800 |  | 对板仓林场修建长20千米的防火便道，宽度约4米。 |  | 农林类 | [27 empty] | 龙田乡
| 259 |  | 龙田乡江田长坞岭“问清谷”野宿旅游度假区项目 | 李 剑 吴本德 |  | 储备 | 龙田乡人民政府 | 江苏省无锡市墅尚花开酒店管理有限公司 | 社会投资 | 1000 |  | 主要建设长坞岭生态游步道2公里，新建占地800平方米的游客接待中心1处、箱式山居宿集3套，完成污水处理、自来水提升改造等基础设施；另与当地鱼庄合作创办黄山泉水鱼野菜馆1处，利用闲置资产创办艺术茶吧1家，利用茶籽岭顶闲置房屋打造钱江源头乡村“寂寞”咖啡吧1处。 |  | 文化旅游类 |  |  | 1、设计方案须进一步优化完善，争取得到江苏省无锡市墅尚花开酒店管理有限公司投资 2、项目资金和用地方便较为缺乏。 | [24 empty] | 龙田乡
| 璜尖乡 |  |  | 程荣刚 | [5 empty] | 985 | 985 | [9 empty] | 565 | 616 |  | 589 | 68 | 657 | 657 |  | 813 | 813 | 172 | 985 | 985 | 0 | 985 | 985
| 260 |  | 璜尖乡第几层云文化旅游发展项目 |  |  | 新开工 | 璜尖乡人民政府 | 黄山第几层云文化旅游开发有限公司 | 社会投资 | 985 | 985 | 1、打造崖边生活馆，对室内外环境进行装修，购置咖啡机等设施设备并投入运营。2、维修加固房屋1幢并改建成民宿运营，布置水、电、网络、通讯信号、给排水、垃圾处理等配套设施。3、对六湾组房屋周边及道路沿线山体进行加固，新建边坡防护网。4、新建块石道路长约1000米，均宽1米，厚0.12米，护栏约100米。 | 2025年1月-2025年12月 | 文化旅游类 | 1、已申报财政衔接资金52万元，未下达。2、黄山第几层云文化旅游开发有限公司自筹200万元，已落实100万元。 | 无新增建设用地 | / | 是 | 璜尖乡第几层云文化旅游发展项目 | 94 | 565 | 616 | 24 | 589 | 68 | 657 | 657 | 156 | 813 | 813 | 172 | 985 | 985 |  | 985 | 985 | 已竣工 | 是 |  | 是 |  | 璜尖乡
| 白际乡 |  |  | 胡 芬 | [5 empty] | 105000 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 261 |  | 源白公路整体拓宽项目 |  |  | 储备 | 白际乡人民政府 | 白际乡人民政府 | 政府投资 | 5000 |  | 源芳渔临村至白际乡大溪口段源白公路36公里整体拓宽。 |  | 基础设施类 | [27 empty] | 白际乡
休宁白际江南墨脱旅游度假区项目 | 262 |  | 休宁白际江南墨脱旅游度假区项目 | 胡 芬 | 市级重点项目 | 储备 | 白际乡人民政府 | 黄山白际温泉旅游开发有限公司 | 社会投资 | 100000 |  | 白际村游客接待中心、结竹营天际温泉康养度假中心、严池山居宿集、百丈冲悬崖艺术书咔/飞瀑甜品屋、天路书咔/云上驿站、石壁冰泉度假区、大坪山宿、项山传统村落研学、户外古道徒步等经营类项目。 |  | 文化旅游类 |  | 耕地1.3亩，总7.33亩 | 1、江南墨脱项目用地问题。该项目为旅游项目，是否可以以独立选址项目报旅游用地。如果无法以独立选址项目报旅游用地，而是以集体建设用地报批，新增建设用地是否可以纳入该项目。 2、结竹营结里温泉探矿权需保证让江南墨脱项目业主单位黄山白际温泉旅游开发有限公司取得探矿权，以便进一步开展后续工作。 | [19 empty] | 项目公司已成立，概规已完成；项目建设所需大部分用地已由乡政府在国土空间规划中落图；项目已于9月15 日在县发改委备案；一期3栋农房已完成收储2栋，剩余一栋正在协商；一期土地已征收完毕。 |  |  |  |  | 白际乡
| 榆村乡 |  |  | 洪 瑞 | [5 empty] | 800 | 800 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 308 | 308 | 308
| 263 |  | 雾里人家·白水口二期建设 | 洪 瑞 |  | 新开工 | 县文化旅游体育局 | 榆村乡人民政府 | 政府投资 | 800 | 800 | 1.新建建筑面积2300平方米旅游中心；2.建设大型可容纳200人就餐的大型餐厅，容纳50人的大型会议室；3.建设30间标准客房、休闲茶吧、酒吧、健身广场等住宿休闲娱乐设施。 | 2025年5月-2025年12月 | 文化旅游类 |  | 已与11月6日在休宁县2025年度衔接资金拟实施项目审定会上通过审定，土地问题已初步解决。 | 土地属性问题，现有计划建设土地为国有林场土地。需通过国空规划调整为建设用地，并需要县林业局同意租赁并建设用房，并协助报市林业局审批。 | 是 | 榆村乡雾里人家白水口景区提升工程 | [13 empty] | 35 | 308 | 308 | 308 | 项目已于7月28日开工，目前已完成老房拆除、土地平整、基槽开挖。 | 是 | 5月 | 是 |  | 榆村乡
| 渭桥乡 |  |  | 洪 洁 | [5 empty] | 8930 | 800 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 264 |  | 徽泰建材产业园工程 | 洪 洁 |  | 续建 | 渭桥乡人民政府 | 黄山徽泰道路交通工程有限公司 | 社会投资 | 2000 | 800 | 项目占地50亩，平整及硬化土地6000平方米，硬化入场道路50米，建设办公用房400平方米，厂棚1000平方米，水稳混凝土生产、存储设备采购。 | 2024年3月-2026年12月 | 基础设施类 | 企业自筹 | / | / | [19 empty] | 前期工作已完成，土地已到位。 | 是 | 7月 |  |  | 渭桥乡
| 265 |  | 乡村振兴产业园(一期） |  |  | 储备 | 县农业农村局 | 渭桥乡人民政府 | 政府投资 | 930 |  | 1、新建4000㎡钢结构产业园厂房，硬化场地1000平方米，碎石垫层厚0.1米，地面采用C40混凝土浇筑，厚度0.2米；2、新建公共卫生间30平方米；3、新建三格式化粪池及人工湿地两处；4、配套电力及雨污水管网工程。 |  | 农林类 |  | 新增建设用地6亩（4000㎡），该地块三调现状为工矿用地，国土空间规划为工业用地 | 目前该地块出租给县城投，租期3年，于2025年5月12日到期，为促进乡级发展，需县级协调提前归还该地块 | [24 empty] | 渭桥乡
| 266 |  | 新安江流域农村污水治理项目——渭桥乡农村生活污水治理工程 |  |  | 储备 | 县农业农村局 | 渭桥乡人民政府 | 政府投资 | 3000 |  | 对村庄内污水排放进行集中或分散式处理，新建30座污水处理终端，分散治理34处村庄生活污水，新建及修复污水主管及支管共计约66千米，配套建设污水检查井、格栅井等。 |  | 生态环保类 | [27 empty] | 渭桥乡
| 267 |  | 齐云花果山文旅（一期）项目 |  |  | 储备 | 渭桥乡人民政府 | 黄山观澜项目投资有限公司 | 社会投资 | 3000 |  | 项目总占地面积约134870.52平方米，在上演村位于齐云山后山花果山处新建木屋12栋，每栋占地约20平方米，打造具备当地景观特色的民宿群，对12550平方米经果林进行全面品种优化，主要为李树67000平方米，桃树10400平方米，竹林12200平方米等，并新建约260平方米停车场一处，对周边道路进行提升改造及其他配套设施建设。 |  | 文化旅游类 |  | 除经果林换植外，其他建设内容需经规划审批 | 齐云山风景名胜区总体规划暂未批复，需待批复后报批施工方案 | [23 empty] | 目前停工中，该项目位于齐云山风景名胜区总规范围内，相关建设内容需解决规划及用地问题 | 渭桥乡
| 月潭湖镇 |  |  | 方来寿 余支越 | [5 empty] | 894395 | 10550 | [9 empty] | 1010 | 1500 |  | 810 | 310 | 1420 | 2607 |  | 1620 | 2807 | 200 | 1820 | 3280 | 0 | 1820 | 3660
月潭湖镇月潭水库周边水系水环境综合治理项目 | 268 |  | 月潭水库周边水系水环境综合治理项目 |  | 市级重点项目 | 续建 | 月潭湖镇人民政府 | 月潭湖镇人民政府 | 政府投资 | 5745 | 1500 | （1）人工湿地建设工程：将新建中心镇区南侧人工湿地共计0.1073平方千米，小珰村东侧新建人工湿地共计0.0938平方千米。（2）污水管网及终端工程：将新建四庙充、杨家坞、汪坑、新塘沅、石灰坑、央充、言田、宁溪、韩村、泮路、回岭11个自然村的污水管网及污水处理终端。共计新建污水管网15.206千米，新建终端11座。（3）生态护岸建设工程：小珰村西侧码头处新建护岸0.18千米，东侧河道转弯处新建护岸0.176千米。（4）生态步道建设工程：新建小珰,村露营营地对岸观景台生态步道共计0.45千米。（5）淹没区河道湖库垃圾清理工程：原小珰村河道湖库垃圾清理1.452万吨，原陈霞村河道湖库垃圾清理2.42万吨，原金村河道湖库垃圾清理0.54万吨，共计4.412万吨。 | 2024年10月-2026年9月 | 生态环保类 | 2024年安徽省级重点生态保护修复治理项目资金1500万元 | / | 需协调县财政局和县资规局，及时拨付工程进度款，以防拖欠农民工工资。 | 是 | 月潭湖湿地保护修复项目 | 200 | 810 | 1150 |  | 810 | 200 | 1010 | 1697 |  | 1010 | 1697 |  | 1010 | 1880 |  | 1010 | 2160 | （1）人工湿地建设工程：将新建中心镇区南侧人工湿地共计0.1073平方千米，小珰村东侧新建人工湿地共计0.0938平方千米。（2）生态护岸建设工程：小珰村西侧码头处新建护岸0.18千米，东侧河道转弯处新建护岸0.176千米，小珰村新建生态框格护岸3段，共计466m。（3）淹没区河道湖库垃圾清理工程：原小珰村河道湖库垃圾，原陈霞村河道湖库垃圾，原金村河道湖库垃圾共清理5.3409万吨。（4）月潭湖中心镇区南侧改造生态沟渠共计186m。（5）生态缓冲带建设工程:小珰村新建生态缓冲带共计7.68ha，陈霞村、中心镇区南侧共完成新建生态缓冲带4.93ha。 | 是 |  |  |  | 月潭湖镇
| 269 |  | 月潭湖镇小珰村等两个村农村宅基地复垦项目 | 方来寿 余支越 |  | 续建 | 县自然资源和规划局 | 月潭湖镇人民政府 | 政府投资 | 950 | 550 | 1、土地平整工程：主要对移民后农村宅基地进行平整，包括苗木清理、表土剥离、土方开挖、土方回填、土方外运的表土回填等。其中灌木清除3502株，表土剥离4820立方米，表土外运4820立方米，建筑物(构筑物)拆除1400立方米，建筑物(构筑物)清运1400立方米，土方外运5559.5立方米，表土回填4820立方米，客土回填12990.6立方米，人工平土38104平方米，土地翻耕38104平方米,田埂修筑417米。2、农田水利工程：新建上口宽0.6米、下口宽0.3米、深0.3米农渠2241米；新建3座50厘米口径涵管。3、田间道路工程：新建1条长80米、宽1.5米碎石生产道路；新建1条长785米、宽3.0米碎石生产道路。4、农田保护与生态环境保护：土壤改良38104平方米。 | 2024年10月-2025年6月 | 农林类 | 申请2024年安徽省级重点生态保护修复治理项目资金437.4万元，建设单位自筹512.6万元 | / | / |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 500 | 新增耕地100亩；土壤改良（10等和11等）57亩，新建生产路500m，新建农渠1000m； | 是 |  | 是 |  | 月潭湖镇
休宁里庄抽水蓄能电站项目 | 270 |  | 攻坚项目-休宁里庄抽水蓄能电站项目 | 汪景峰 | 市级重点项目 | 新开工 | 县农业农村局 | 中国三峡建工（集团）有限公司--安徽休宁里庄抽水蓄能有限公司 | 社会投资 | 815100 | 3000 | 新建上下水库，新建进入上下库道路及电网等。 | 2025年10月-2029年12月 | 基础设施类 | 企业自筹 | 新增建设用地1818亩，新增临时用地1350亩 | / | [19 empty] | 启动休宁里庄抽水蓄能电站通风兼安全洞等辅助洞室施工项目、场内主干道路施工工程、35kv供电系统建安工程等项目，启动建设征地及移民安置工作 |  | 10月 |  |  | 月潭湖镇
| 271 |  | 远景绿色发展中心项目 | 方来寿 余支越 |  | 新开工 | 月潭湖镇人民政府 | 休宁远景能源公司 | 社会投资 | 60000 | 5000 | 项目建设用地面积约304亩（用地性质为集体建设用地）、生态景观用地约10300亩。项目一期建设绿色峰会等项目，建设用地约47亩（其中启动区用地约19.5亩），建设期限18个月（自土地交付之日起计，以下相同）；项目二期建设科创研发与展示中心、高端人才精品论坛酒店、绿色有机生态农场及相关配套设施等项目，建设用地约156.3亩，建设期限24个月；项目三期建设内容为技术创意园、远景当代美术馆等项目，建设用地约100.7亩，建设期限24个月。 | 2025年10月-2029年12月 | 基础设施类 | 远景能源有限公司全额出资 | 一期新增建设用地47亩 | / | [19 empty] | 仍在谋划阶段 |  | 10月 |  |  | 月潭湖镇
| 272 |  | 休宁县月潭湖镇新坞公益性生态公墓 | 方来寿 余支越 |  | 新开工 | 月潭湖镇人民政府 | 月潭湖镇人民政府 | 政府投资 | 500 | 500 | 新建规划用地面积30亩的农村公益性公墓，可安置墓地1200个左右，采取自然风格梯形布局，属生态园林墓。另建设进场道路、排水渠、台阶和绿化等。 | 2025年4月-2025年9月 | 社会事业类 |  | 新增建设用地30亩 | 征收农户土地已测绘完成，需资金全部到位后造册发放。 | [19 empty] | 2023年启动项目前期各项工作，截止2024年2月已完成项目规划选址、项目立项批复、林地报批、地质灾害评估，第一版设计方案已提交，林地农户间的界址已现场指认。进入公墓道路占用林地已报批完成。土地征收已入户宣传做工作。 |  | 4月 | 是 | 缺口500万元 | 月潭湖镇
| 273 |  | 月潭湖镇中药材基地项目 |  |  | 储备（转化新开工） | 月潭湖镇人民政府 | 月潭湖镇人民政府 | 政府投资 | 1000 |  | 流转土地500亩种植中药材，新建中药材烘干和储存仓库等配套设施。 |  | 农林类 |  |  |  | 是 | 月潭湖镇陈霞村中药材基地建设项目 | 200 | 200 | 230 | 100 |  | 110 | 410 | 410 | 200 | 610 | 610 | 200 | 810 | 900 |  | 810 | 1000 | 1、灌木清除3502株，表土剥离4820立方米，表土外运4820立方米，建筑物(构物)拆除1400立方米，建筑物(构筑物)清运1400立方米，土方外运5559.5立方米，表土回填4820立方米，客土回填12990.60立方米，人工平土38104平方米，土地翻耕38104平方米，田埂修筑417米，平整土地50亩。2、新建上口宽0.6米、下口宽0.3米、深0.3米农渠2241米；新建3座50㎝口径涵管。3、新建1条长80米、宽1.5米碎石生产道路;新建1条长785米、宽3.0米碎石生产道路。4、土壤改良38104平方米。5、购置浇灌水管3000米，300个灌溉喷头，水泵3 个。 | 是 | 2月 |  |  | 月潭湖镇
| 274 |  | 月潭湖镇棘胸蛙养殖基地项目 |  |  | 储备 | 月潭湖镇人民政府 | 月潭湖镇人民政府 | 政府投资 | 1500 |  | 组建里庄、回岭、泮路等村庄适宜养殖棘胸蛙的山坞进行养殖棘胸蛙。 |  | 农林类 | [27 empty] | 月潭湖镇
| 275 |  | 黄山柏溪谷野奢度假村 |  |  | 储备 | 月潭湖镇人民政府 | 黄山市泽延堂文旅发展有限公司 | 社会投资 | 8000 |  | 项目占地23亩，总建筑面积1.5万平方米，改建21幢民居，新建游客接待中心1000平方米等配套设施。 |  | 文化旅游类 | [27 empty] | 月潭湖镇
| 276 |  | 月潭湖光山色旅游项目 |  |  | 储备 | 月潭湖镇人民政府 | 月潭湖镇人民政府 | 政府投资 | 600 |  | 1、对登封楼古建及周边进行保护性修缮，修旧如旧，并配套建设徽派茶室、小卖部等，面积约400平方米。2、对霞瀛老码头进行修缮加固，方便游客临水观湖。 |  | 文化旅游类 | [27 empty] | 月潭湖镇
| 277 |  | 明代谋士--朱升文化体验园 |  |  | 储备 | 月潭湖镇人民政府 | 月潭湖镇人民政府 | 政府投资 | 1000 |  | 将保存完好的5幢清代徽派古民居统一规划复建，作为民宿、咖啡馆、小型展览馆等公共服务型场所进行使用，新建占地面积3亩的“五里一潭溪、十里三贤士”朱升文化体验园，对周边进出道路进行改造提升及环境整治等。 |  | 文化旅游类 | [27 empty] | 月潭湖镇
| 板桥乡 |  |  | 吴壮志 | [5 empty] | 9500 | 500 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 278 |  | 板桥乡樟前村茶旅康养体验村项目 | 吴壮志 |  | 新开工 | 板桥乡人民政府 | 婺源县茶博府茶业有限公司 | 社会投资 | 1500 | 500 | 1.樟前村高湖山休闲养生步道项目：（1）高湖山古道全长约6000米，宽1米，老石板道路修复，清理。每1000米配备休憩亭1处。（2）整修饮泉亭、白云庵、撑腰石等10景点，据情况设置观景台及打卡点，配套完善景点简介、历史背景。（3）沿途流转山林20亩，根据时节变化种植梨、桃等各类时令水果，打造休闲—采摘—养生为一体的登山步道。（4）沿途修建约15平方米旅游厕所2座。 2、樟前村徽饶古道提升项目：（1）徽饶古道全长约3500米沿途道路、清理。（2）修复天一生水阁、继志亭、松珍亭等景点。（3）挖掘板桥乡徽商名人、徽商文化历史，沿途根据实际情况步道两侧或节点，完善徽商文化历史宣传节点，打造集观景、徒步、徽商文化宣传为一体登山步道。（4）新增约15平方米旅游公厕1座。 3、徐源特色美食体验中心:(1)改建700平方米原泉水鱼体验馆，拆除内部老旧装饰，重新改建三层建筑，2、3层作为接待中心。新建茶叶炒制台，辣椒粿制作台，清明粿、糍粑制作台各2处。 | 2025年6月-2027年6月 | 文化旅游类 |  | / | / | [19 empty] | 业主单位目前进行规划方案设计。 |  | 6月 |  |  | 板桥乡
| 279 |  | 板桥乡凰腾村大余山业态园项目 |  |  | 储备 | 板桥乡人民政府 | 休宁县板桥乡凰腾村股份经济合作联合社 | 社会投资 | 3000 |  | 项目总用地面积110亩。（1）耕地面积开发100亩，修建简易管理用房及畜舍，放养山地鸡、鸭等经济型农畜。 （2）开发溪流流域5000米，筑坝放养或人工养殖娃娃鱼、石鸡、黄鳝等高端水产物种。 （3）土地调规3亩，用于修建3层民宿一幢，建筑面积3000平方米，一层用于供200人以上集中就餐，两层用于修建房间60间，可同时容纳120人以上住宿。 （4）修建业态附属用房1幢，建筑面积约2000平方米，配齐各类农牧产品加工设施，用于畜牧农副产品加工。 （5）购买10座接驳观光车5辆。 |  | 农林类 | [27 empty] | 板桥乡
| 280 |  | 板桥乡梓溪东风茶厂茶技体验中心建设项目 |  |  | 储备 | 板桥乡人民政府 | 休宁县板桥乡梓坞村股份经济合作联合社 | 社会投资 | 2500 |  | （1）对梓溪东风茶厂厂房主体进行整修，厂房内清理，老旧屋面和墙面翻新整修。新建挡墙约1000米，一层厂房约400平方米，内设： 1、茶叶加工厂房约300平方米。 2、茶叶等农产品售卖中心，面积约50平方米。 3、茶技体验中心，面积约50平方米，内设小型古法炒茶灶台等古法茶技体验项目。（2）茶厂内二层建筑，建筑面积约180平方米。改建成民宿，内设标间4间。（3）整修东风茶厂茶楼，配备茶具，外设石桌、石凳、遮阳伞等，建设为茶技茗品中心。 |  | 农林类 |  | 新增建设用地5亩 | [25 empty] | 板桥乡
| 281 |  | 板桥乡凰腾村大余山垂钓中心项目 |  |  | 储备 | 板桥乡人民政府 | 休宁县板桥乡凰腾村股份经济合作联合社 | 社会投资 | 2500 |  | （1）修复大余山水库40亩，围绕水库修建1米宽步道10000米。（2）购买草鱼、鲢鳙、翘嘴、青鱼各类经济型鱼种成鱼、鱼苗共计10万斤，投放至大余山水库。（3）修建水库垂钓中心管理用房一层，面积约100平方米。（4）修建钓台200处。 |  | 文化旅游类 | [27 empty] | 板桥乡
| 鹤城乡 |  |  | 冯腾海 | [5 empty] | 535 | 200 | [9 empty] | 0 | 10 |  | 310 | 305 | 615 | 615 |  | 902 | 902 | 31 | 933 | 950 | 0 | 933 | 950
| 282 |  | 鹤城乡用余村传统村落传统建筑保护利用项目 | 冯腾海 |  | 续建 | 县住房城乡建设局 | 鹤城乡人民政府 | 政府投资 | 535 | 200 | 传统建筑 ①对18栋传统建筑，约2340平方米面积在维持传统形制的情况下，进行整体修缮保护，确保修旧如旧；②对朱家坑，用功城2个祠堂约800平方米进行改造修复历史环境要素 ①古石台阶道路修整及村庄内部道路修整，长度约4800米，宽度1.0-2.5米；②朱家坑古桥亭复原，长度约12米，宽度约9米；③朱家坑长廊复原，长20米，宽5米；④修缮“肩膀上的山城”村口旅游节点，进行整体的绿化和装饰与传统建筑必要基础设施 ①地质灾害点地质灾害滑坡点生态挡墙工程；②新建50吨消防水池1座，埋设消防专用管道约1000米；增加消防栓10个，配备灭火器20个，降低木结构房屋火灾风险。③进行仿古路灯更换，保障夜间出行。 | 2024年10月-2025年12月 | 基础设施类 | 省级财政保证200万资金，地方自筹335万 |  |  | 是 | 鹤城乡2025年村庄品质提升工程 |  |  | 10 | 310 | 310 | 305 | 615 | 615 | 287 | 902 | 902 | 31 | 933 | 950 |  | 933 | 950 | 进一步对传统建筑情况进行实地查看，查看测量村内道路、古亭、长廊等基础设施，对村内部分挡墙做好实地查看谋划，做好路灯更换。 | 是 | 3月 |  |  | 鹤城乡
| 山斗乡 |  |  | 马学华 吴谦敏 | [5 empty] | 1400 | 1400 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 283 |  | 佳金矿业办公区建设和技改提升项目 | 马学华 吴谦敏 |  | 新开工 | 山斗乡人民政府 | 安徽佳金矿业股份有限公司 | 社会投资 | 1400 | 1400 | 1、新建库容1.5吨的小型民爆器材储存库。2、新建科研办公楼及人才宿舍楼一栋。3、新建尾矿脱水生产线车间一座。 | 2025年4月-2025年12月 | 工业类 | 企业自筹 | 新增建设用地2亩（其中耕地1亩） | 目前以村集体建设用地形式报批土地，与企业土地指标需求正协商中 | [19 empty] | 业主单位董事会否定前期的建设方案，新的项目设计方案正在设计。 |  | 5月 |  |  | 山斗乡
| 源芳乡 |  |  | 吴 喆 吴林丹 | [5 empty] | 12690 | 2300 | [9 empty] | 0 | 300 |  | 0 | 480 | 480 | 1570 |  | 984 | 1784 | 0 | 984 | 1925 | 0 | 984 | 1925
| 284 |  | 休宁县源芳乡生态修复及农村环境综合整治工程 | 吴 喆 吴林丹 |  | 续建 | 县新保中心 | 源芳乡人民政府 | 政府投资 | 1800 | 800 | 1 、源芳河沿线生态修复工程：（1）对源芳河沿线进行生态修复，建设生态护岸3处，长度约2200米，清水廊道平台280米，堰坝1并对现有河道进行岸线整治，面积约9300平方米。（2）对源芳河沿线开展封禁治理及生态修复，其中封禁治理面积约328.40公顷，包括疏林补植147.49公顷，封育管护180.91公顷；对源芳河沿岸 进行水蚀坡林地治理，面积约103.05公顷，包括等高补植71.51公顷，建设坡 面水系建设排水沟3942米，蓄水池15座，沉沙池29座，生产道路4276米，道路绿化3733平方米，拦沙坝3座。2、人居环境综合整治及旅游基础设施提升工程:（1）对源芳乡源芳村及四大号进行污水收集治理，新建污水主管920m，污水支管1850米，污水接户接户管3700米，树脂检查井93座,混凝土模块式检查井47座，格栅井180座，污水处理终端2座。（2）对新娘房瀑布步道进行修复，长度约2300米，其中皖浙古道梓源段1200米，红旗渠道路1100米，安装道路护栏2100米，并设置标牌10处。(3）对渔临村进行人居环境整治，包括提升村庄的整体风貌、环境卫生水平、改善公共设施等方面，建设生态停车场350平方米，移动式旅游公厕1座，节点打造1处。（4）对源芳村进行道路整治1844米，环卫设施垃圾桶42个，村庄绿化6处，下河台阶2处，水土保持文化宣传牌4个。 | 2024年6月-2025年12月 | 生态环保类 |  | / | / | 是 | 休宁县源芳乡生态修复及农村环境综合整治工程 |  | 0 | 200 |  |  |  |  | 800 |  |  | 800 |  |  | 800 |  |  | 800 | 已完成部分人居环境综合整治及旅游基础设施提升工程：其中四大号污水收集治理及渔临村人居环境整治已完成。 | 是 | 6月 |  | 缺口800万元 | 源芳乡
| 285 |  | 年产500吨石蛙产品深加工项目 | 吴 喆 吴林丹 |  | 新开工 | 源芳乡人民政府 | 黄山龙王潭生态园股份有限公司 | 社会投资 | 6000 | 1500 | 对现有的2700平方米厂房进行洁净化改造装修并进行设备采购，对现有的370平方米配套附属用房进行装修。其中：石蛙加工车间1350平方米，冷冻库1000立方米，极冻库1000立方米，石蛙产品展示馆及会议室500平方米；购置石蛙加工设备、制冷设备各两台（套）、科技研发设施等，配套建设河坝、修缮厂区道路及污水处理系统、水电配套系统等。 | 2025年3月-2026年6月 | 工业类 | 企业自筹 | 新增建设用地4.5亩 | / | 是 | 年产500吨石蛙深加工产品一期项目 |  |  | 100 |  |  | 480 | 480 | 770 | 504 | 984 | 984 |  | 984 | 1125 |  | 984 | 1125 | 污水处理设施已完成建设，厂房洁净化改造已完成，已签订冷冻库冷链设备采购合同，370平方米配套附属用房已完成装修，配套建设河坝已完成，厂区道路及水电配套系统已完成建设。 | 是 | 3月 |  |  | 源芳乡
| 286 |  | 源芳乡农村产业融合发展项目 |  |  | 储备 | 源芳乡人民政府 | 源芳乡人民政府 | 政府投资 | 4090 |  | 1、农业生产基地配套基础设施：（1）幸川村泉水至上坞关生产道路拓宽硬化，拓宽硬化宽2.2米生产道路760米，道路挡墙700米。（2）源芳村大源碣坝下游西侧田块生产道路拓宽硬化、灌溉水渠修复，拓宽硬化宽1.5米生产道路450米；修复灌溉水渠主渠420米，支渠450米。（3）九丘碣坝下游西侧田块（含幸川村深坑组）生产道路拓宽硬化、灌溉水渠修复，拓宽硬化宽1.5米生产道路1200米；修复灌溉水渠主1000米，支渠900米。（4）渔临村里号组路生产道路提升硬化，拓宽硬化宽2米生产道路500米，道路挡墙200米。（5）芳田村牛峰蔬菜基地生产道路硬化、道路挡墙建设、灌溉水渠修复，硬化宽3.5米生产道路1500米；道路路基挡墙建1200米，护坡挡墙500米；修复灌溉水渠主渠1300米、支渠200米。（6）农业生产电力增容，源芳村吴坑口增设800K变压器1台套。 2、农产品加工流通集聚区配套基础设施：（1）源芳村农产品物流仓储基地，新建4000平方米标准化钢结构厂房1座，用于仓储、初加工、包装，配套、电力、给排水等附属设施。 3、促进乡村农文旅融合发展的给排水、污水处理、道路等设施：（1）污水处理设施建设，新建源芳村四大号、吴坑、九丘、这坑、八股5个自然村污水处理工程。（2）源芳村四大号石蛙养殖基地污水处理设施建设，新建四大号石蛙养殖基地污水处理设施一套。（3）农文旅游融合道路设施，新建并硬化源芳村安潭道路长860米、路基宽5.5米（路面宽4.5米）；新建安潭路桥梁1座，吴坑口桥梁1座；修复梓源村上山古道500米、红旗渠修复1100，新建沿渠步行栈道1100米。 |  | 农林类 |  | 新增建设用地16亩 | [20 empty] | 项目己完成建议书编制；目前正在积极开展对上争取，部分建设内容已申报2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目资金。 |  | 9月 |  |  | 源芳乡
| 287 |  | 梓源村新娘房乡村旅游开发项目（二期） |  |  | 储备 | 县文化旅游体育局 源芳乡人民政府 | 源芳乡人民政府 | 政府投资 | 800 |  | 对梓源村内人居环境提升，打造新娘房瀑布停车场至村委会观瀑环道旅游节点，对1100米红旗渠清理通水和道路路面修复，建设300平方米高山游泳池、玻璃栈道等，修复皖浙古道。 |  | 文化旅游类 | [22 empty] | 项目己完成建议书编制；目前正在积极开展对上争取，部分建设内容已申报2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目资金。 |  | 9月 |  |  | 源芳乡