## Sheet1
休宁县2022年重点建设项目投资计划表
（总投资500万元以上）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2022年省/市级重点项目类别 | 联 系 县领导 | 业主单位 | 责任单位 | 建设内容 | 2022年建设性质 | 投资来源 | 总投资 | 截止2021年底完成投资 | 2022年投资计划 | 2022年 建设目标 | 是否开复工 | 开复工月份 | 截止8月底累计完成投资 | 项目形象进度 | 项目建设起止年月 | 拟开复工时间 | 备注
| 合 计 （310个） |  | 续建项目70个，总投资150.1亿元，年度计划投资30.7亿元； 新开工项目165个，总投资151.3亿元，年度计划投资45.8亿元； 储备项目75个，总投资168.6亿元。 | [5 empty] | 4701585.85 |  | 765178.7 |  |  | 总进度 | 498353.32 | 65.13%
[11 empty] | 313451.42 |  |  | 续建 | 156273 | 49.86%
[11 empty] | 430624.28 |  |  | 新开工 | 87389.5 | 20.29%
| 休宁经济开发区 | [7 empty] | 439762 |  | 132800 |  |  |  | 84267 | 63.45%
1 | 电子信息智慧产业园 | 省/市级重点项目 | 季必俊 | 休宁县齐云宜居投资开发有限公司 | 休宁经济开发区 | 占地524亩，总建筑面积3.5万平方米，建设电子信息产品生产基地，配套建设市政道路4.5公里、污水管网2.8公里及智慧园区管理系统等 | 续建 | 政府投资 | 42722 | 27130 | 10000 | 完成枫林大道提升改造，新建金佛路、百花路、白岳路 | 是 | 2月 | 16410 | 1、轮车路（创新路）施工中； 2、乡村振兴产业园三期：1.3#厂房1-6轴三层梁板浇筑砼；2.3#厂房7-14轴三层梁板8月10号浇筑砼；3.3#厂房1-6轴四层梁板8月17日浇筑砼；4.3#厂房7-14轴四层梁板8月30日浇筑砼；5.3#厂房1-6轴屋面模板安装完成50%；6.1#厂房钢结构安装完成100%；7.1#厂房基础短柱浇筑完成，墙体砌筑完成，地面浇筑完成；8.1#厂房安装部分完成50%。 3、二次供水站建设项目：设备安装完成； 4、创业园宿舍楼及厂房提升改造项目施工中 | 2020.10-2023.12 | 1月
2 | 时代花园项目 | 省级重点项目 | 季必俊 吴跃辉 | 黄山悦华置业有限公司 | 休宁经济开发区 | 项目占地25.64亩，总建筑面积4.3万平方米，新建高层、多层住宅共7幢，配套建设中心绿地、健身活动场所等 | 续建 | 社会投资 | 11000 | 5000 | 6000 | 竣工 | 是 | 2月 | 9930 | 1、地下室结构工程已经施工完成11900平方（总面积12000平方）、地下室顶板防水及回填土施工完成一半； 2、3、6号楼主体结构已经封顶（3号楼2828.46平方、6号楼3210.81平方）、墙体砌筑完成、室内、室外抹灰完成；铝合金外框、栏杆施工完成，外保温施工完成、涂料施工完成一半。外架已经拆除。 3、5号楼（面积为8115.7平方）已经封顶，墙体砌筑完成；内墙抹灰施工完成，外墙保温施工完成。铝合金外框、栏杆施工完成；涂料施工一半，外架拆除完成 。 4、7号楼（8119.9平方）结构验收完成,内外粉刷完成，外保温施工完成，铝合金窗外框完成，地面清理完成。涂料基本完成。外架拆除完成。 5、8号楼（8119.9平方）结构验收完成,内外粉刷完成，外保温施工完成，铝合金窗外框完成，地面清理完成。涂料基本完成。外架拆除完成。 6、地下室顶板防水及保护层浇筑、楼栋屋面工程共完成10000平方 | 2020.06-2022.12 | 3月
3 | 年产8000万注塑件、500付模具研发项目 | 省/市级重点项目 | 季必俊 | 黄山昌维五金制造有限公司 | 休宁经济开发区 | 项目占地15亩，新建车间、宿舍楼等总建筑10000平方米，形成年产8000万件注塑零部件和500付模具生产能力 | 续建 | 社会投资 | 4500 |  | 4500 | 竣工 | 是 | 2月 | 8630 | 办公楼共4层，主体结构内部砌筑墙体；3500平米的钢构厂房一层混凝土浇筑完成，二层钢构搭建完成 | 2021.09-2022.12 | 3月 | 休宁汽车电器配件制造产业园大项目为省/市级重点
4 | 年产2000台锯骨机、年产100万根锯条、年产1000台面条机 |  |  | 上海深康机械设备有限公司 | 休宁经济开发区 | 项目占地10.1亩，新建车间等总建筑面积5088平方米，购置6000瓦大族激光切割1台、数控折弯机1台、数控车床2台等机械设备，年产2000台锯骨机、100万根锯条、1000台智能面条机生产生产能力 | 续建 | 社会投资 | 2500 |  | 2500 | 竣工 | 是 | 2月 |  | 5000平米钢构厂房主体架构完工，地坪钢筋绑扎后开始浇筑，之后厂房主体基本竣工 | 2021.09-2022.12 | 3月
5 | 汽车及电梯开关关键零部件生产项目 |  |  | 黄山恒奥电器科技有限公司 | 休宁经济开发区 | 项目占地14.41亩，新建综合楼、厂房等总建筑面积5100平方米。新增关键试验、研发、生产和检测设备40余台（套），形成年产汽车及电梯开关关键零部件3000万套的生产能力 | 续建 | 社会投资 | 3000 |  | 3000 | 竣工 | 是 | 2月 |  | 研发楼共四层，内部砌筑墙体、4000平米钢构完成一层混凝土浇筑 | 2021.09-2022.12 | 3月
6 | 超高速精密模具制造中心技术改造项目 | 市级重点项目 | 季必俊 | 黄山三佳谊华精密机械有限公司 | 休宁经济开发区 | 占地10.5亩，总建筑面积7000平方米，新建精密模具制造中心，研发楼及附属设施，购置生产设备26台（套），年产120套大型超高速精密模具 | 续建 | 社会投资 | 8000 | 500 | 5000 | 厂房主体完工 | 是 | 2月 | 6060 | 4000平米地坪浇筑完工，内立面墙板安装完成；室内装饰设计完善中 | 2021.11-2023.12 | 3月
7 | 年产6000吨精致阀门生产线项目 | 省/市级重点项目 | 季必俊 | 黄山市龙特金属制品有限公司 | 休宁经济开发区 | 占地28.7亩，总建筑面积2.4平方米，新建厂房、办公楼、员工食堂、研发楼和辅助设施，购置冲床、数控车床等生产设备251台（套） | 续建 | 社会投资 | 10000 | 5800 | 4200 | 竣工 | 是 | 2月 | 4200 | 已竣工 | 2022.5-2022.12 | 5月
8 | 显示驱动芯片测试项目 |  | 季必俊 | 上海新相微电子股份有限公司 | 休宁经济开发区 | 一期建设研发和销售中心；二期建设年测试15-30万片芯片生产线及配套设施 | 新开工 | 社会投资 | 32000 |  | 4000 | 完成一期厂房改造和生产线安装 |  |  |  | 厂房改造设计方案编制中 | 2022.08-2024.12 | 8月
9 | 怀玉板块雨污水管网项目 |  | 季必俊 冯腾海 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区 | 铺设雨污水管网2.55公里，管径DN400-800 | 新开工 | 政府投资 | 1100 |  | 1100 | 竣工 | 是 | 2月 | 1100 | 已竣工 | 2022.1-2022.12 | 1月
10 | 尧舜园区雨污水管网系统新建和提升改造项目 |  | 季必俊 冯腾海 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区 | 对尧舜园区内12公里道路两侧的雨污水管网系统进行全面探测，对堵塞管网进行疏通，对出现问题的管网进行修复或更新 | 新开工 | 政府投资 | 4800 |  | 2000 | 完成对休宁经济开发区尧舜园区内6公里道路两侧的雨污水管网系统全面探测，对堵塞管网进行疏通，对出现问题的管网进行修复或更新 | 是 | 2月 | 53 | 亚投行经理到实地走访调研 | 2022.8-2023.12 | 8月
11 | 园区人才公寓及厂房项目一期 |  | 季必俊 冯腾海 | 休宁城投集团 | 休宁经济开发区 | 对现有创业园人才公寓进行改造装修，服务客商入驻 | 新开工 | 政府投资 | 1500 |  | 1500 | 竣工 | 是 | 3月 | 1736 | 宿舍楼、搞管楼周边道路改造提升4000平米完成80%，水稳层铺设完工；创业园宿舍楼改造完成90%，预计9月中旬完工，配电房建设完成 | 2022.3-2022.9 | 3月
12 | 公共服务平台 |  | 季必俊 冯腾海 | 休宁城投集团 | 休宁经济开发区 | 创业园人才公寓综合服务设施改造4000平方米 | 新开工 | 政府投资 | 1000 |  | 1000 | 竣工 |  |  |  | 正在规划设计 | 2022.4-2022.8 | 4月
13 | 党建赋能展示馆 |  | 季必俊 郑美风 | 休宁城投集团 | 休宁经济开发区 | 新建展示园区非公党建赋能企业发展、做强做大展示馆，展示党建成果、主导产品展示及党建引领带动企业发展研发成果展示 | 新开工 | 政府投资 | 800 |  | 400 | 开工建设 |  |  |  | 项目未开工 | 2022.8-2023.4 | 8月
14 | 天然气徽州至休宁管线项目 | 省级重点项目 | 季必俊 | 淮河能源控股集团 | 休宁经济开发区 | 项目起点为宣城至黄山干线徽州末站，终点为休宁经济开发区，设计压力6.3MPa，铺设DN300管道17千米，在休宁县经开区白岳路北延长线与新建高铁交口西北侧建设休宁输气站 | 新开工 | 社会投资 | 14900 |  | 12000 | 完成17公里管线敷设 | 是 | 5月 | 1260 | 1、23亩场地土方回填全面完成，本月完成填方约2万立方米。 2、挡土墙均高3.5米，宽2.5米，全长324米，完成浇筑124米，剩余部分还在制模和钢筋绑扎中。 | 2022.06-2024.12 | 6月
15 | 年产1500万套运动产品项目 | 市级重点项目 | 季必俊 | 安徽铂峰体育用品有限公司 | 休宁经济开发区 | 占地约20亩，总建筑面积约1.5万平方米，新建厂房及配套设施，年产跑步类、搏击类产品500多万套（个） | 新开工 | 社会投资 | 6000 |  | 4000 | 完成一期厂房改造和生产线安装 | 是 | 6月 | 53 | 项目建设临时用电变压器安装完成，附属设施施工中，待地块上的杆线迁移后，正式开工建设 | 2022.08-2024.12 | 8月
16 | 易美光电mini/micro LED可拼接智能显示项目 | 省/市级重点项目 | 季必俊 | 北京易美新创科技有限公司 | 休宁经济开发区 | 一期租用芯屏新材料产业园（睿基厂区）1号厂房6000平方米，建设Mini/Micro LED可拼接智能显示系统生产线；二期建设2万平方米厂房 | 新开工 | 社会投资 | 39000 |  | 12000 | 完成一期厂房改造和生产线安装 | 是 | 3月 | 9160 | 一层厂房4500平米改造：6个无尘车间改造完成，水、电安装完成，无尘地面改造完成，84台设备安装完成。下步工作是采购100台生产设备的配套设备，进行调试；本生产基地生产研发新产品加快研发中 | 2022.3-2024.12 | 3月
17 | 年产600万套运动服装及运动护具项目 |  | 季必俊 | 黄山弘星企业管理有限公司 | 休宁经济开发区 | 占地27.1亩，总建筑面积1.9万平方米，建设标准化厂房及附属设施，购置安装纺织机械制造器械生产线，年产运动服装及运动护具600万套 | 新开工 | 社会投资 | 6000 |  | 4000 | 厂房主体完工 | 是 | 6月 | 40 | 1、完成20亩土地平整， 2、龙门架搭建完成，四周围挡建设完成 | 2022.06-2023.12 | 6月
18 | 年产150万只卡式炉（便携） |  | 季必俊 吴谦敏 | 黄山市荣博厨具有限公司 | 休宁经济开发区 | 租用创业园3号楼1-3层6000平方米，建设年产150万只卡式炉生产线 | 新开工 | 社会投资 | 2400 |  | 2400 | 竣工 | 是 | 2月 | 2400 | 已竣工 | 2022.3-2022.12 | 3月
19 | 年产500万只卡式炉（便携）项目 | 市级重点项目 | 季必俊 吴谦敏 | 黄山市荣博厨具有限公司 | 休宁经济开发区 | 选址休宁经济开发区燕窝板块，占地30亩，新建厂房及办公楼等配套设施4.5万平方米，购置生产线及配套设备，新建年产500万支卡式炉生产线 | 新开工 | 社会投资 | 10100 |  | 2000 | 开工建设 |  |  |  | 土地指标审批中 | 2022.10-2023.12 | 10月
20 | 麦迪斯自动洗车设备技术开发和制造项目 |  | 季必俊 | 太仓麦迪斯自动化设备有限公司 | 休宁经济开发区 | 项目占地16亩，新建1.2万平方米以上厂房及配套建筑，往复式、隧道式、大巴式、特种定制等多种型号自动洗车机研发及生产线。年产各式自动洗车机300台 | 新开工 | 社会投资 | 3200 |  | 2200 | 厂房主体建设完成70% |  |  |  | 土地指标审批中 | 2022.6-2023.6 | 6月
21 | 年产5000吨有机茶叶精深加工及衍生产品研发生产项目 | 省/市级重点项目 | 季必俊 汪景峰 | 黄山市新安源有机茶开发有限公司 | 休宁经济开发区 | 总建筑面积3.85万平方米，一期建设总部大楼、研发中心、生产车间等，新上有机银毫及高绿智能化精深加工生产线1条、冬茶纯茶饮料和冬茶含片生产线1条；二期建设专家楼，新上银毫精深加工生产线1条 | 新开工 | 社会投资 | 20000 |  | 4000 | 生产车间主体完工 |  |  | 151 | 项目用地51亩，场地降坡平整土石方共计17万方，本月已全部完成 | 2022.06-2024.12 | 6月
22 | 黄山市奔越电气科技有限公司技改项目 |  | 季必俊 | 黄山市奔越电气科技有限公司 | 休宁经济开发区 | 购置注塑机10台及车间改造 | 新开工 | 社会投资 | 500 |  | 500 | 竣工 | 是 | 4月 | 500 | 已竣工 | 2022.7-2022.9 | 7月
23 | 安徽奥明通讯科技有限公司技改项目 |  | 季必俊 | 安徽奥明通讯科技有限公司 | 休宁经济开发区 | 建设3000平方米研发楼，建立研发中心及设备购置 | 新开工 | 社会投资 | 2500 |  | 2500 | 竣工 |  |  | 36 | 1、订购一台新设备 2、公司资金紧张，计划明年建设办公楼 | 2022.7-2022.11 | 7月
24 | 年产180万套三角警告牌及120万个反射器项目 |  | 季必俊 | 黄山衡胜汽车零部件有限公司 | 休宁经济开发区 | 项目拟租赁厂房3000平方米，购置300T注塑机3台、250T注塑机4台、125T注塑机2台、46KW吹塑机2台等设备 | 新开工 | 社会投资 | 5000 |  | 4000 | 开工建设 | 是 | 3月 | 4000 | 新增装饰费用340万，设备采购3156万，采购生产材料500万、辅助材料30万 | 2022.5-2023.3 | 5月
25 | 嘉洁电子研发加工 项目 |  | 季必俊 | 乐清市嘉洁电子有限公司 | 休宁经济开发区 | 项目占地6亩，总建筑面积2500平方米，其中新建标准的现代化厂房2200平方米，研发中心及办公楼300平米。购置高速冲床、高精密注塑成型机、高温测试机、寿命测试机、光学影响仪、光谱检测机等生产研发设备40台套 | 新开工 | 社会投资 | 2500 |  | 2000 | 厂房主体建设完成 |  |  |  | 土地指标审批中 | 2022.5-2023.5 | 5月
26 | 年产40万件光电显示、半导体、新能源智能设备零部件项目 | 市级重点项目 | 季必俊 | 安徽宇道机电技术有限公司 | 休宁经济开发区 | 项目计划租赁使用芯屏新材料产业园钢二厂房，建筑面积约4000平方米，改造厂房4000平方米。购置CNC、洗床、攻丝机等设备40台 | 新开工 | 社会投资 | 5000 |  | 5000 | 竣工 | 是 | 3月 | 5000 | 设备采购已完成，试生产阶段 | 2022.7-2022.12 | 7月
27 | 高分子薄膜材料系列研发生产项目 | 市级重点项目 | 季必俊 | 黄山松杉新材料科技有限公司 | 休宁经济开发区 | 项目用地面积17.5亩，租赁、改造厂房约9000平方米，新建附属设施1000平方米；购置高精密全自动涂布机等设备18台套 | 新开工 | 社会投资 | 10000 |  | 10000 | 竣工 | 是 | 7月 | 5574 | 1、90平米配电房基础完成浇筑。2、一层地坪底层处理完成，开始施工中层刷漆。3、200平米的成品库建设完成，进行消防设施及电线安装。4、室外200米的护磅砌筑完成 | 2022.8-2022.12 | 8月
28 | 年产3亿平方米防静电包装薄膜项目 | 市级重点项目 | 季必俊 | 安徽八次方新材料有限公司 | 休宁经济开发区 | 项目租赁芯屏新材料产业园3号厂房，改造厂房7981平米，购置八色高速印刷机、高速无溶剂复合机等设备37台套 | 新开工 | 社会投资 | 10000 |  | 10000 | 竣工 | 是 | 7月 | 4260 | 配电房改造已完工，设备采购完成后开展厂房改造工作 | 2022.8-2022.12 | 8月
29 | 奥特斯电气厂房扩建项目 |  | 季必俊 | 黄山奥特斯电气股份有限公司 | 休宁经济开发区 | 因生产发展需要，拟将一层厂房1182平方米改建为五层的厂房联合车间，建筑面积为6412.8平方米 | 新开工 | 社会投资 | 3000 |  | 3000 | 竣工 | 是 | 8月 | 15 | 原占地1182平米3层厂房已拆除完成，场地平整后，开始开挖基础施工 | 2022.7-2022.12 | 7月
30 | 休宁开发区轮车路（蓝田路-福寺路段）、蓝田路（枫林大道-轮车路段）提升改造工程 |  | 季必俊 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区 | 1、轮车路（蓝田路-福寺路段）路长1043.7米，路宽13米，主要包括车行道、人行道改造、雨污水改造、绿化游园广场建设、停车位设置等；2、蓝田路（枫林大道-轮车路段）路长297.8米，路宽21米，水泥路面改造成沥青路面 | 新开工 | 政府投资 | 1800 |  | 1800 | 竣工 | 是 | 7月 | 1582 | 蓝田路段透水沥青人行道施工完成，轮车路拓宽3米路基水稳层浇筑900米，弱电管道开挖沟槽820米 | 2022.7-2022.12 | 7月
31 | 新塘路（黄山北路至科技路）、燕窝路（北环路至徽商大道）道路改造提升工程 |  | 季必俊 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区 | 提升改造新塘路，起点黄山北路至终点科技路，道路全长约531m，红线宽度为18m；提升改造燕窝路，起点北环路至终点徽商大道，道路全长约675m，红线宽度为16m | 新开工 | 政府投资 | 1200 |  | 1200 | 竣工 |  |  |  | 已挂网招标 | 2022.7-2022.12 | 7月
32 | 汽车配件产业集群基地项目 |  | 季必俊 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区 | 项目用地面积约20亩，新建厂房约12000平方米，新建基地道路约900米及水电等配套设施 | 新开工 | 政府投资 | 5000 |  | 5000 | 竣工 |  |  |  |  | 2022.7-2022.12 | 7月
33 | 京阪日本工业园 （一期） |  | 季必俊 | 黄山铭辉志光电有限责任公司 | 休宁经济开发区 | 新建智能装备制造、精密仪器加工、半导体、新能源、新材料等一体的工业园 | 储备 | 社会投资 | 15000
34 | 生物质循环利用项目 |  | 季必俊 | 黄山铂凯新能源科技有限公司 | 休宁经济开发区 | 利用周边农作物秸秆，通过粉碎后进行分类深加工得到生物质炭缓释复合肥、专用配方复合肥以及生物质炭等产品资源得到有效的循环再利用，降低废弃物的排放，延长农业产品产业链 | 储备 | 社会投资 | 5000
35 | 休宁经济开发区循环经济园基础设施提升改造工程 |  | 季必俊 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区 | 对休宁经济开发区金佛路（340米）、蓝田路（595米）、百花路（320米）、天宝路（685米）、白岳路（707米）、枫林大道（1229米）等11条道路提升改造，总长12.6公里，雨污水管网提升 | 储备（转化新开工） | 政府投资 | 15000 |  |  |  | 是 | 8月 | 235 | 蓝田路段透水沥青人行道施工完成，轮车路拓宽3米路基水稳层浇筑900米，弱电管道开挖沟槽820米。
36 | 年产1.5万吨铜杆精加工项目 |  | 季必俊 | 休宁县天都物资再生利用有限公司 | 休宁经济开发区 | 改造新建的2个车间，在原有年产3万吨铜线（黑杆除外）技改项目的基础上再购置连续挤压机、拉拔机、四辊可逆冷轧机、分条机、退火炉（电烤箱）、锯床、成型机、冲床、折弯机、焊机、打磨机 | 储备 | 社会投资 | 6000
37 | 年产6万片PCBA生产线项目 |  | 季必俊 | 黄山东安新高能源科技有限公司 | 休宁经济开发区 | 改造现有厂房面积3500平方米，新增2条S米T贴片生产线、1条插件和波峰焊生产线、1条灌胶生产线、1条封测生产线，年产6万台电控设备PCBA | 储备 | 社会投资 | 1500
38 | LNG储气站及管网工程 |  | 季必俊 | 休宁中燃城市燃气发展有限公司 | 休宁经济开发区 | 项目占地20亩，新建1万立方米每小时LNG综合气化站，配套铺设DN250中压管网36公里 | 储备 | 社会投资 | 6500
39 | 金立机械环保设备项目 |  | 季必俊 | 杭州富阳金立机械有限公司 | 休宁经济开发区 | 项目占地20亩；建标准厂房7000平方米，办公用房1000平方米，实施年产300台环保型涂布烘干设备项目 | 储备 | 社会投资 | 5000
40 | 休宁县经济开发区智慧园区 |  | 季必俊 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区 | 建立完善的开发区企业档案管理系统、安全生产监管系统、环保监控预警系统、非公党建管理系统，实现对开发区“企业、安全生产、环境保护、非公党建”四个维度进行智能化服务管理 | 储备 | 政府投资 | 1000
41 | 东接物流园路网建设项目 |  | 季必俊 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区 | 延伸新建龙跃路、枫林大道黑化、轮车路拓宽，打通休宁中学西大门，建停车场，道路绿化、亮化等 | 储备（转化新开工） | 政府投资 | 45000 |  |  |  | 是 | 4月 | 1882 | 1、1340米主干道雨污水管网全部铺设完成。 2、长300米、宽21米的蓝田路水稳层铺设完毕。 3、对接企业雨污水管网出水口完成铺设130米。 4、完成2万平米的绿化广场土地平整
42 | 开发区北环路道路及排水明渠项目 |  | 季必俊 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区 | 道路全长约3公里，路面宽约18米，包括道路绿化、亮化，排水明渠等 | 储备 | 政府投资 | 27000
43 | 智谷科技园（二期） |  | 季必俊 | 社会投资 | 休宁经济开发区 | 项目占地25亩，新建18000平方米工业厂房 | 储备 | 政府投资 | 9600
44 | 管线改造工程 |  | 季必俊 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区 | 完成燕窝工业园水、电、气管网建设 | 储备 | 政府投资 | 5000
45 | 黄山徽哈哈水产品精深加工项目 |  | 季必俊 | 广东勇记水产有限公司 | 休宁经济开发区 | 建设水产品加工车间、仓储冷库车间及辅料库等，预计年销售额4亿元，年创税200万元以上 | 储备 | 社会投资 | 6000
46 | 黄山泽延堂果酒产业园 |  | 季必俊 | 黄山市泽延堂文旅发展有限公司 | 休宁经济开发区 | 建设年产5000吨果酒生产基地 | 储备 | 社会投资 | 6000
47 | 园区集中供热项目 |  | 季必俊 | 黄山绿源热力有限公司 | 休宁经济开发区 | 20蒸吨锅炉及2000米供热主管网建设 | 储备 | 社会投资 | 3000
48 | 新型仪表元器件生产项目 |  | 季必俊 | 多富电子（昆山）有限公司 | 休宁经济开发区 | 租用京阪产业园一期厂房5000平方米，生产及加工新型仪表元器件、仪用接插件，组装加工通讯部件、移动通信系统（含GS米、CD米A、DCS1800、PHS、DECT、INT2000等）交换设备及数字集群系统设备 | 储备 | 社会投资 | 5000
49 | 年加工4000吨农产品精加工项目 |  | 季必俊 汪景峰 | 青阳县山里俏食品有限公司 | 休宁经济开发区 | 一期建设 6000平方米标准化生产厂房、1500平方米综合办公楼、1000 平方米生活配套中心，1000平冷链仓储、配套建设道路、广 场、围墙等基础性设施，二期建设9000平方米标准化生产厂房、1000 平方米冷链中心 | 储备 | 社会投资 | 7140
| 齐云山管委会 | [7 empty] | 14337 |  | 1090 |  |  |  | 442 | 40.55%
50 | 齐云山月华街天官府至展诰峰游步道修缮项目 |  | 汪景峰 | 齐云文化旅游发展股份有限公司 | 齐云山管委会 | 修葺游步道长690米，其中铺筑式游步道530米悬臂式栈道160米；游步道宽1.2米，规划用地4000平方米；观景休息平台规划用地400平方米；设置安全护栏960米以及排水设施、绿化等 | 新开工 | 社会投资 | 1090 |  | 1090 | 竣工 | 是 | 4月 | 442 | 各标段已全面开工，栈道部分满堂架搭设完毕，其他标段正实施基础工程 | 2022.3-2022.12 | 3月
51 | 齐云山体育赛事活动基地 |  | 汪景峰 | 休宁齐云山文化旅游发展股份有限公司 | 齐云山管委会 | 新建一座室内冰雪场，面积1100平方米，越野车场地赛道赛道1.5公里；室外运动中心若干处，登山赛道延伸 | 储备 | 社会投资 | 4587
52 | 齐云山营地改造提升工程 |  | 汪景峰 | 休宁齐云山文化旅游发展股份有限公司 | 齐云山管委会 | 营地内道路提升2公里，46幢树屋进行修缮提升，土地出让以及周边环境整治等 | 储备 | 社会投资 | 8660
| 县发展改革委 | [7 empty] | 21000 |  | 7848 |  |  |  | 3870 | 49.31%
53 | 利用亚洲开发银行贷款休宁县新安江流域生态保护和绿色发展项目 |  | 季必俊 | 休宁县亚行贷款项目管理中心 | 县发展改革委 | 改造滨江路污水干管4.38公里，新建污水预埋管道0.9公里；新建海柳路雨污水管网2.29公里、怀玉板块雨污水管网2.55公里，及道路沥青路面改造；齐云山东大道新建污水管（双侧布管、路面恢复）8.8公里；溪口镇、商山镇、五城镇生态村庄建设工程 | 续建 | 政府投资 | 21000 | 2000 | 7848 | 滨江路、怀玉板块、松萝路、齐云大道雨污水管网改造工程完工 | 是 | 2月 | 3870 | 城区滨江路污水管网完善提升项目恢复井室3座，松萝路完成 500米道路恢复。溪口镇污水管网埋设3100米， 检查井完成160座；路面恢复1200平。接户管完成31户。五城镇完成管网铺设1600米，检查井完成54座，接户格栅井完成113户。商山镇污水管网铺设完成8000米，路面恢复7000平，制作格栅井160座。 | 2021.7-2023.12 | 1月
| 县住房城乡建设局 | [7 empty] | 71667 |  | 18318 |  |  |  | 10350 | 56.5%
54 | 休宁县城市基础设施及水环境综合整治PPP项目 | 省/市级重点项目 | 吴跃辉 金学年 | 黄山市润宁生态建设有限公司 | 县住房城乡 建设局 | 包含18.3公里书院路、率水路等道路提升改造工程、万宁公园、行知广场公园提升改造以及横江路棚户区改造工程 | 续建 | 社会投资 | 57668 | 45000 | 12668 | 竣工 | 是 | 2月 | 8150 | 横江路：完成地道桥坡顶东侧排水沟砌筑完成；完成K0+480-K1+260混凝土路面破除；完成地道桥导航站二级坡土方开挖3570m3；完成地道桥两侧支护桩施工及边坡混凝土喷射；完成K0+200-K0+640给水管道安装；完成K0+720-K0+980段路基填方3200m3。 县前河：完成调蓄池无动力沉砂设备安装；完成K0+810-K0+870两侧蜂窝挡墙加高砌筑；完成河道段K0+210-K0+310两侧人行步道铺筑460m2。 三板桥河：已完成13+90-14+80左岸一级生态挡墙的安装；已完成15十00～17十00段二级生态挡墙、13十20～14十80段二级生态挡墙基础。完成13+80-14+80段截污管道安装；已完成12+30-12+50段箱涵底板浇筑。 文昌西路：已完成文昌西路与育才路交叉口降土方和外运；w14-w13及W14支管的安装埋设和炮渣的回填；已完成0+480-0+420段路基炮渣回填。 万全河：K0+470—K0+600段南侧施工便道及土方填筑;K0+570—K0+620段南侧挡墙扩大基础浇筑，挡墙立模；完成K0+620—K0+649段南侧仿木桩底板钢筋绑扎；完成K0+518—K0+570段南侧仿木桩安装；完成K0+740—K0+800段河道清淤. 五城路：已完成0#桥台端横隔板钢筋绑扎；完成0号桥台左侧挡土墙基础浇筑；完成万全河桥湿接缝模板安装8道；五城路与万松路交口处雨污水管道安装130米；检查井砌筑5座3、湿接缝浇筑。 | 2019.8-2022.12 | 3月
55 | 文昌西桥 | 市级重点项目 | 吴跃辉 | 县住房城乡建设局、休宁城投集团 | 县住房城乡 建设局 | 新建长220.4米、宽36米桥梁，接线工程长约110米、宽34米 | 新开工 | 政府投资 | 8349 |  | 3000 | 桥梁主体开工建设 |  |  |  | 立项已完成。 | 2022.10-2023.10 | 10月
56 | 2022年度城镇老旧小区改造 |  | 吴跃辉 | 县住房城乡 建设局 | 县住房城乡 建设局 | 改造老旧小区10个，涉及1169户、建筑面积11.2万平米 | 新开工 | 政府投资 | 2650 |  | 2650 | 竣工 | 是 | 4月 | 2200 | 10个老旧小区供水、排水管网升级改造，三线下地，屋面及楼道整治已基本完成 | 2022.4-2022.12 | 4月
57 | 石人前大桥 |  | 吴跃辉 | 县住房城乡建设局、休宁城投集团 | 县住房城乡 建设局 | 规划占地8亩，桥梁长约288米，包含桥梁工程全长183米，全宽20.6米，两侧接线约105米。含桥梁、桥头道路、交通、信控、排水、照明等工程 | 储备 | 政府投资 | 3000
| 县农业农村水利局 | [7 empty] | 61955 |  | 21455 |  |  |  | 3750 | 17.48%
58 | 休宁县率水小源河沿河村庄段治理工程 |  | 汪景峰 | 休宁县水利工程建设管理处 | 县农业农村 水利局 | 率水小源河沿河村庄段治理河长10公里，建设内容为新建护岸、清淤等 | 新开工 | 政府投资 | 2500 |  | 2500 | 综合治理河道长10公里 |  |  |  | 进入招投标阶段 | 2022.10-2023.3 | 10月
59 | 2022年度高标准农田建设项目 |  | 汪景峰 | 休宁县水利工程建设管理处 | 县农业农村 水利局 | 建成高标准农田3000亩 | 新开工 | 政府投资 | 675 |  | 675 | 建成高标准农田3000亩 |  |  |  | 本月底完成投标工作，计划下个月项目开始实施 | 2022.10-2022.12 | 10月
60 | 黄山市休宁县琅源河小流域水土保持综合治理工程 |  | 汪景峰 | 休宁县水利工程建设管理处 | 县农业农村 水利局 | 治理水土流失面积20平方公里 | 新开工 | 政府投资 | 1000 |  | 1000 | 治理水土流失面积20平方公里 |  |  |  | 本月底完成投标工作，计划下个月项目开始实施 | 2022.8-2022.12 | 8月
61 | 美丽乡村建设 |  | 汪景峰 | 各有关乡镇 | 县农业农村 水利局 | 8个左右省级美丽乡村中心村建设 | 新开工 | 政府投资 | 2720 |  | 2720 | 8个左右省级美丽乡村中心村建设 |  |  |  | 完成2022年度美丽乡村省级中心村规划编制评审，全面启动卫生改厕和环境整治。 | 2022.7-2023.10 | 7月
62 | 农村人居环境整治 |  | 汪景峰 | 各有关乡镇 | 县农业农村 水利局 | 50个左右200人以上自然村环境整治；2个左右景区村庄创建 | 新开工 | 政府投资 | 2060 |  | 2060 | 50个左右200人以上自然村环境整治；2个左右景区村庄创建 |  |  |  | 已印发休宁县2022年“千村整治”工程实施方案，批复45个自然村整治名单。 | 2022.7-2023.3 | 7月
63 | 畜禽粪污资源化利用项目 |  | 汪景峰 | 县畜牧兽医事务中心 | 县农业农村 水利局 | 有机肥推广使用 | 新开工 | 政府投资 | 5000 |  | 3500 | 有机肥推广使用 | 是 | 8月 | 400 | 项目中粪污集中处理中心已开工建设，完成了2500平方米的有机肥成化车间建设，有机肥生产车间建设中，五城镇、万安镇等农村散养户秸秆发酵床开工建设。 | 2022.5-2022.12 | 5月
64 | 休宁县农业一体化及配套基础设施项目 | 市级重点项目 | 汪景峰 | 县农业农村水利局 | 蓝田镇、五城镇、流口镇 | 1、新建蓝田镇、五城镇、流口镇三个农产品冷链物流中心及配套设施。2、新建五城镇农产品加工示范基地和生态农业示范基地及配套设施。3、新建流口镇生态示范茶园基地、标准化茶叶示范基地、有机茶交易市场、有机茶博览中心及配套设施。4、蓝田镇、流口镇生物质能综合利用工程。5、蓝田镇农贸市场收储工程：对原农贸市场进行改扩建。6、环境风貌整治工程包括蓝田镇环境风貌整治工程和污水处理工程，破路改造、沿线景观提升、改建自来水厂出厂主干管给水管道等；7、五城镇环境风貌整治工程包括古林村党群服务中心改造工程和给排水管线工程，对古林村旧党群服务中心进行升级改造、改建五城镇自来水厂出厂主干管给水管道、新建雨水管道等；8、河道治理工程：对蓝田镇夹溪河支流前川河进行治理。9、道路桥梁工程包括蓝田镇城南路工程；蓝田镇城南路桥工程；五城镇特色街区改造项目；流口镇碜坑口、山村漫水桥工程。10、配套设施工程包括新建蓝田镇生态式停车场；新建流口镇碜坑口、山村、上三峰生态停车场；新建分类式垃圾桶共300个；标志、标牌工程。 | 新开工 | 政府投资 | 48000 |  | 9000 |  | 是 | 7月 | 3350 | 蓝田生物质能项目厂房钢结构钢架运抵现场，研发楼地基开始施工；前川村道路雨污水管网工程前期勘探设计等审批工作已完成，招投标已结束，挖掘机进场开始路面破除 | 2022.07-2024.12 | 7月
| 县交通运输局 | [7 empty] | 409115 |  | 11374 |  |  |  | 7996 | 70.3%
65 | 农村公路提质改造工程 |  | 程荣刚 | 各乡镇人民政府 | 县交通运输局 | 新改建农村公路36.997公里。其中：自然村通硬化路10.418公里、联网路23.919公里、建制村通双车道1.49公里、县乡道升级改造1.17公里 | 新开工 | 政府投资 | 4964 |  | 4964 | 竣工 | 是 | 2月 | 4964 | 已竣工 | 2022.3-2022.10 | 3月
66 | 农村公路危桥改造工程 |  | 程荣刚 | 县交通运输管理服务中心 | 县交通运输局 | 加固改造危桥10座 | 新开工 | 政府投资 | 992 |  | 992 | 竣工 | 是 | 3月 | 992 | 已竣工 | 2022.3-2022.10 | 3月
67 | 农村公路养护工程 |  | 程荣刚 | 县交通运输管理服务中心 | 县交通运输局 | 养护工程里程59.908公里，其中：大中修17.198公里、预防性养护11.601公里、专项养护（安保工程）31.109公里 | 新开工 | 政府投资 | 1418 |  | 1418 | 竣工 | 是 | 4月 | 1040 | 已竣工 | 2022.3-2022.10 | 3月
68 | 城乡公交 |  | 程荣刚 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 开通6条城乡、镇村公交线路，购置公交车辆16台 | 新开工 | 政府投资 | 1000 |  | 1000 | 竣工 | 是 | 1月 | 1000 | 已竣工 | 2022.1-2022.8 | 1月
69 | G3W德州至上饶高速公路祁门至皖赣界段工程休宁段 |  | 程荣刚 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 县交通运输局 | 项目起于祁门县金字牌镇九里冲附近，与即将开建的池州至祁门高速公路对接，线路总长31.17公里，其中休宁县境内16.7公里，于迴源设汪村互通和主线收费站，终点接德上高速江西段 | 新开工 | 社会投资 | 283140 |  | 2000 | 路基开工建设 |  |  |  | 可研编制中 | 2022.8-2025.12 | 8月
70 | G530休宁县城段改线工程 | 省级重点项目 | 程荣刚 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 全长5.1千米，技术标准为一级公路，设计时速60千米，路宽34米，路基宽52米，沥青混凝土路面 | 新开工 | 政府投资 | 51500 |  | 1000 | 开工建设 |  |  |  | 未开工 | 2022.11-2024.12 | 11月
71 | G530黟县叶村至休宁东亭段公路改建工程 |  | 程荣刚 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 改建二级公路8.3公里 | 储备 | 政府投资 | 25634
72 | S349屯休交界至浮潭段公路改建工程 |  | 程荣刚 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 改建屯休交界至浮潭段公路，道路全长6.44公里，路基宽40米，设计时速60千米 | 储备 | 政府投资 | 40467
| 县教育局 | [7 empty] | 52500 |  | 6150 |  |  |  | 7738 | 125.8%
73 | 黄山健康职业学院二期工程 | 省/市级重点项目 | 冯腾海 | 东华教育投资有限公司 | 县教育局 | 占地160亩，总建筑面积24.8万平方米，新建宿舍楼、教学楼、实验楼、图书馆、体育馆、教师公寓及附属用房 | 续建 | 社会投资 | 50000 | 300 | 5000 | 完成四栋公寓楼建设 | 是 | 2月 | 6935 | 3#已竣工，4#、5#楼已封顶 | 2022.6-2027.3 | 6月
74 | 洪里小学综合楼项目 |  | 冯腾海 | 县教育局 | 县教育局 | 新建综合楼1500平方米，内含教室、办公室、餐厅、卫生间等 | 新开工 | 政府投资 | 600 |  | 600 | 竣工 | 是 | 2月 | 652 | 已竣工 | 2022.1-2022.10 | 2月
75 | 鹤城学校综合楼 |  | 冯腾海 | 县教育局 | 县教育局 | 新建综合楼990平方米，内含教室、学生宿舍、卫生间等 | 新开工 | 政府投资 | 550 |  | 550 | 竣工 | 是 | 7月 | 91 | 基础施工 | 2022.5-2022.9 | 5月
76 | 休宁县城南幼儿园 | 市级重点项目* | 冯腾海 | 县教育局 | 县教育局 | 项目占地6亩，新建9个班，总建筑面积5000平方米，内含医务室、卫生间、食堂、功能性教室、办公室、教育教学设备及室外工程等 | 新开工 | 政府投资 | 1350 |  |  | 竣工 |  |  | 60 | 26号已开标 | 2022.8-2022.12 | 8月 | 大项目学前教育综合提升项目为三季度集中开工及市级重点项目
| 县文化旅游体育局 | [7 empty] | 4210 |  | 3210 |  |  |  | 3110 | 96.88%
77 | 2022年休宁县文物维修项目工程 |  | 汪景峰 | 县文物事务中心 | 县文化旅游 体育局 | 主要包括齐云山石刻本体保护修缮工程（四期）、汪由敦墓石刻安全防范系统工程、中共皖浙赣省委旧址消防工程、休宁同安堂维修保护工程、休宁县状元博物馆藏文物预防性保护项目、安徽省黄山市休宁县登封桥保护修缮工程、中共皖浙赣省委驻地旧址蚁（虫）综合防治工程、休宁县状元博物馆馆藏纸质文物保护修复、休宁县状元博物馆库房维修工程、古留亭维修工程、兰渡桥周边环境整治工程 | 新开工 | 政府投资 | 2700 |  | 2700 | 完成中共皖浙赣省委驻地旧址蚁（虫）综合防治工程、休宁同安堂维修保护、休宁状元博物馆库房维修、古留亭维修工程、兰渡桥周边环境整治等工程 | 是 | 2月 | 2600 | 齐云山石刻本体保护修缮工程（四期）、休宁同安堂维修保护工程、休宁县状元博物馆藏文物预防性保护项目、安徽省黄山市休宁县登封桥保护修缮工程、休宁县状元博物馆馆藏纸质文物保护修复、兰渡桥周边环境整治工程等项目、中共皖浙赣省委驻地旧址消防工程完成项目正在施工中，中共皖浙赣省委驻地旧址蚁（虫）综合防治工程基本竣工完成市局初验 | 2022.4-2023.12 | 4月
78 | 黄山市休宁县乡村旅游项目 |  | 汪景峰 | 县文化旅游 体育局 | 县文化旅游体育局、白际乡、源芳乡、鹤城乡、岭南乡、璜尖乡 | 白际村峡谷栈道（新建里百丈冲和外百丈冲瀑布循环旅游栈道，栈道均宽1米，长约3800米，增设护栏等相关旅游设施,扩建60平方米观景台）、鱼旅融合产业发展（对村内鱼王观赏处上下两层共计200平方米古屋以修旧如旧的模式进行修缮，打造鱼水情文化展区，建设农事垂钓体验区）、渔塘民宿改造提升（客房6个<2大4小>、餐饮包厢4个<2大2小>、建筑面积630平方米改造及亲水平台等附属设施建设）等 | 新开工 | 政府投资 | 510 |  | 510 | 完成相关建设内容 | 是 | 2月 | 510 | 已竣工 | 2022.3-2022.12 | 3月
79 | 北城区全民健身中心 |  | 汪景峰 | 县文化旅游 体育局 | 县文化旅游体育局 | 建设400米标准环形跑道及周边看台等附属设施 | 储备 | 政府投资 | 1000
| 县卫生健康委 | [7 empty] | 45670 |  | 10070 |  |  |  | 10545 | 104.7%
80 | 黄山市休宁县综合医疗服务能力提升项目 | 省/市级重点项目 | 冯腾海 | 县总医院、县疾控中心、县卫生健康监督所、各乡镇卫生院 | 县卫生健康委 | 围绕提升公共卫生应急能力和卫生健康监督执法能力，对县总医院内科综合病房大楼、感染病区、特色中医治疗等设施和基层医疗卫生机构进行改造提升 | 续建 | 政府投资 | 26700 | 8000 | 5000 | 建设综合病房大楼配套工程及附属设施、妇女儿童保障能力提升建设、基层医疗卫生机构救治能力提升建设 | 是 | 2月 | 4580 | 综合病房大楼内部装饰中，溪口镇中心卫生院综合楼主体工程封顶，五城、山斗、板桥卫生院改造项目完成审计；月潭湖、璜尖、岭南卫生院改造项目已完工，白际、榆村卫生院改造及“智慧卫监”二期正在施工，妇计中心改造项目完成图纸设计，海阳、东临溪、万安、商山、图纸设计中 | 2020.03-2023.12 | 3月
81 | 休宁县智慧医院建设及改造提升项目 | 市级重点项目 | 冯腾海 | 县总医院 | 县卫生健康委 | 建设医疗云服务平台、数据中心、影像中心、临床检验中心、远程中心以及医院内部信息化系统及软硬件基础环境 | 续建 | 政府投资 | 8500 | 4000 | 2500 | 完成县全民健康信息平台和紧密型医共体单位智慧医疗应用系统建设 | 是 | 2月 | 3660 | 智慧医疗应用软件大部分已经部署完成，部分应用软件已正式运行使用，通过以平台为中心的第三方接口调试都已经实施，休宁县总医院智慧服务项目，病案首页实时质控及病历全过程内涵实时质控的方案已经完成，正按流程进行中 | 2020.09-2023.12 | 3月
82 | 休宁县救治能力提升项目 |  | 冯腾海 | 县总医院 | 县卫生健康委 | 新建发热门诊1734.78平方米，涵盖诊室、观察室、采样室、6间负压病房等，床位建设规模6张，购置医疗设备29台件 | 续建 | 政府投资 | 1470 | 400 | 1070 | 竣工 | 是 | 2月 | 805 | 主体工程封顶。正在进行室内装饰 | 2021.9-2022.5 | 3月
83 | 休宁安康精神康复医院项目 | 市级重点项目 | 冯腾海 | 黄山市江鹏健康管理有限公司 | 县卫生健康委 | 占地13亩，总建筑面积1.1平方米，建设康复中心、接待楼、洗衣房、宿舍楼、门卫室等 | 续建 | 社会投资 | 5000 | 3500 | 1500 | 竣工 | 是 | 2月 | 1500 | 已竣工 | 2021.5-2022.12 | 3月
84 | 黄山市休宁县智慧疫苗接种门诊建设项目 |  | 冯腾海 | 县疾控中心 各乡镇卫生院 | 县卫生健康委 | 县疾控中心、21所乡镇卫生院接种门诊用房改扩建、冷链设备配备，全过程疫苗监测系统建设 | 储备 | 政府投资 | 4000
| 县城市管理行政执法局 | [7 empty] | 4787 |  | 3500 |  |  |  | 3500 | 50%
85 | 休宁县城区新增公用基础设施项目 |  | 吴跃辉 | 休宁县齐云宜居投资开发有限公司 | 县城市管理行政执法局 | 1. 新增道路交通安全设施项目：城区人流车流量较小的5个路口建设简易红绿灯，人流车流量较大的2个路口增设标准化红绿灯设备和电子警察，以及前端违法感知系统、网络传输系统和中心管理平台组成。2. 新增照明亮化：包括路灯杆更换路灯灯头、新增路灯、线路改造，南北大街路灯提升。3. 新建廊亭广场及市民健身设施：在东湖桥头公园新建廊亭广场及市民健身设施。4. 新建公厕，包含必要建设残疾人厕所和第三卫生间及相关配套设施。5. 道路改建：黄山南路、书院路、率水路、玉玑山路、白鹤溪路、园艺路、万宁街、齐宁街、冬青巷等道路人行道及路面改建 | 续建 | 政府投资 | 4787 | 1287 | 3500 | 竣工 | 是 | 1月 | 3500 | 已竣工 | 2021.4-2022.12 | 1月
| 县供电公司 | [7 empty] | 6100 |  | 6100 |  |  |  | 4180 | 68.52%
86 | 2022年安徽黄山休宁县农网升级工程 | 市级重点项目 | 季必俊 | 国网安徽省电力有限公司休宁县供电公司 | 国网安徽省电力有限公司休宁县供电公司 | 改造休宁县配电网，完成10千伏线路改造及台区改造 | 新开工 | 社会投资 | 6100 |  | 6100 | 竣工 | 是 | 2月 | 4180 | 竣工11个子项目，其他项目正在施工中 | 2022.3-2022.12 | 3月
| 县城投集团 | [7 empty] | 184375.59 |  | 43898.77 |  |  |  | 41649 | 94.88%
87 | 万安老街-古城岩景区保护升级利用项目 |  | 季必俊 洪 洁 | 县文化旅游 体育局 | 县文化旅游体育局、休宁城投集团 | 项目占地1.7平方公里，提升景区健康绿道3公里，宽6米；修建停车场5000平方米，新设停车位130个；对万安老街核心保护区内的28处公产房进行修缮、保护及利用，面积7346平方米；居民房屋立面整治3万平方米；对齐云大道南侧沿街立面房屋进行整治，总面积1.2万平方米；修建护岸长2000米；改造码头12处；行知广场提升改造，修建生态停车场5000平方米，设置停车位140个，市民休闲广场15000平方米；修建镇区内道路8.8公里，配套给水、雨水、污水、强弱电、路灯等 | 续建 | 政府投资 | 34000 | 8000 | 7000 | 景观提升、古建恢复 | 是 | 4月 | 550 | 一期（核心景区）已开工建设；二期正在进行规划审批 | 2021.04-2024.09 | 4月
88 | 休宁县城市公益性 公墓建设一期项目 |  | 季必俊 冯腾海 | 县民政局 | 休宁县齐云公墓建设管理服务有限公司 | 项目占地69.9亩，建设三座墓园及一个配套服务区，包含一栋2层框架结构管理用房、1栋1层框架结构加工间及配套道路、绿化、停车位等建设，管理及附属用房建筑面积932平方米，设置墓穴15064座 | 续建 | 政府投资 | 3500 | 500 | 1500 | 一期墓园完工 | 是 | 2月 | 469 | 墓区步道浇筑，挡墙及墓穴砌筑 | 2021.12-2022.8 | 3月
89 | 古城岩景区综合提升项目 | 省/市级重点项目 | 季必俊 洪 洁 | 黄山古城岩文化旅游开发有限公司 | 休宁县齐云宜居投资开发有限公司 | 总建筑面积7.9平方米，包括：核心景观区、古城岩入口、万寿塔、黄氏宗祠等提升改造；扩建游客中心、停车场；新建演艺、夜市、活动、休憩四大广场，探花酒楼；改造园冶晓筑度假酒店群 | 新开工 | 政府投资 | 11350 |  | 5000 | 完成核心景观区、古城岩入口、万寿塔、黄氏宗祠等部分 改造 | 是 | 5月 | 1910 | 一期（核心景区）已开工建设；二期正在进行规划审批 | 2022.06-2024.12 | 6月
90 | （*人居环境整治提升）齐云西大道（万安4号桥-海阳大桥）道路修复及人行道改造工程 | 市级重点项目 | 季必俊 | 休宁县齐云宜居投资开发有限公司 | 休宁县齐云宜居投资开发有限公司 | 项目全长5公里，包含红线外人行道、停车位升级改造、沥青混凝土路面大修、雨污水管道修复 | 新开工 | 政府投资 | 5500 |  | 5500 | 竣工 | 是 | 3月 | 4510 | 主路面路基处理，水稳摊铺，沥青下面层摊铺，人行道停车位改造 | 2022.03-2022.12 | 3月
91 | （*人居环境整治提升）率水路（学府路-黄山南路）提升改造工程 | 省/市级重点项目 | 季必俊 | 休宁县齐云宜居投资开发有限公司 | 休宁县齐云宜居投资开发有限公司 | 西起黄山南路，东至学府路，延伸向东现状路面，全长约1000米，宽24米，含道路工程、排水工程及交通工程的提升改造，人行道更换花岗岩地砖，增设停车位 | 新开工 | 政府投资 | 2383.77 |  | 2383.77 | 竣工 |  |  | 26420 | 项目招标完成，准备开工建设 | 2022.07-2022.12 | 7月 | 人居环境整治大项目为省、市级重点项目
92 | （*人居环境整治提升）率水路（横江路-罗宁街）提升改造工程 |  |  | 休宁县齐云宜居投资开发有限公司 | 县住房城乡 建设局 | 全长458米，宽15-20米，包含道路工程、交通工程、信控工程、排水工程、照明工程及弱电土建工程 | 新开工 | 政府投资 | 1200 |  | 1200 | 竣工 | 是 | 2月 |  | 自来水及燃气管道铺设完成，人行道面砖铺设完成，面层沥青摊铺完成 | 2022.03-2022.09 | 3月
93 | （*人居环境整治提升）学府路道路改造提升及道路沿线绿化工程 |  |  | 休宁县齐云宜居投资开发有限公司 | 休宁县齐云宜居投资开发有限公司 | 全长1069.3米，宽30米，包含道路工程、交通工程、信控工程、排水工程、照明工程及弱电土建工程 | 新开工 | 政府投资 | 4000 |  | 2000 | 完成工程量50% |  |  |  | 初步设计评审完成，施工图完成编制，正在进行图审 | 2022.08-2023.05 | 8月
94 | （*人居环境整治提升）蓝田路（齐云山大道-书院路）提升工程 |  |  | 休宁县齐云宜居投资开发有限公司 | 休宁县齐云宜居投资开发有限公司 | 全长约858米，宽32-34 米包含道路工程、交通工程、信控工程、排水工程、照明工程及弱电土建工程 | 新开工 | 政府投资 | 2315 |  | 2315 | 竣工 | 是 | 2月 |  | 已完成全部项目工程量，准备竣工验收 | 2022.1-2022.06 | 1月
95 | 休宁县农村污水处理提升改造工程 |  | 季必俊 | 休宁县国有资产投资运营有限公司 | 休宁县国有资产投资运营有限公司 | 提升改造齐云山镇、白际乡、鹤城乡等14个乡镇25个村庄的污水处理设施，并配套建设污水管网、检查井、卫生厕所等 | 新开工 | 政府投资 | 3000 |  | 3000 | 竣工 | 是 | 2月 | 1850 | 各项目点主支管网铺设，污水接户，终端池体填料施工，完成8个项目点竣工验收 | 2022.02-2022.06 | 2月
96 | 经开区孵化器三期（乡村振兴产业园二期）工程 | 市级重点项目 | 季必俊 | 休宁县齐云宜居投资开发有限公司 | 休宁县齐云宜居投资开发有限公司 | 占地31.8亩，总建筑面积2.8万平方米，新建2栋钢结构厂房、1栋框架厂房以及门卫室、配电房、厂区内道路、停车场等 | 新开工 | 政府投资 | 6500 |  | 4000 | 1栋钢构厂房主体建设完工 | 是 | 3月 | 4110 | 1#厂房主体安装完成，屋面板安装完成；3#厂房3、4层梁板浇筑完成 | 2022.06-2024.05 | 6月
97 | （*县域补短板强弱项）新型建材产业园（一期） |  | 季必俊 | 休宁县国有资产投资运营有限公司 | 休宁县国有资产投资运营有限公司 | 项目占地96.12亩，总建筑面积51100平方米，包括砂石原料库、加工区、砂石成品库、建筑垃圾原料库、建筑垃圾调配区、建筑垃圾处理成品区、商砼原料库、商砼加工区等工程 | 新开工 | 政府投资 | 19500.58 |  | 6000 | 砂石厂完工 |  |  |  | 土地征收完成90%，项目用地土地预审完成，林地组件上报审定通过 | 2022.11-2024.10 | 11月
98 | 休宁县中心城区环境综合治理工程 | 市级重点项目 | 季必俊 | 休宁县齐云城市建设投资有限责任公司 | 休宁县齐云城市建设投资有限责任公司 | 横江城区段生态修复工程、城区道路工程、公园绿化提升工程、城区广场修复工程、农贸市场改造工程、老旧小区改造工程、背街小巷改造工程及配套设施工程等 | 新开工 | 政府投资 | 45000 |  | 4000 | 老旧小区改造工程、背街小巷改造工程及配套设施工程完工 | 是 | 8月 | 1830 | 部分城区改造项目正在施工建设 | 2022.8-2024.12 | 8月
99 | （*县域补短板强弱项）乡村旅游开发项目 |  | 季必俊 汪景峰 | 休宁县国有资产投资运营有限公司 | 休宁县国有资产投资运营有限公司 | 山斗乡新岭脚旅游开发。主要包括节点打造、护岸修复、道路修复(含老石板路修复和新建一条环山路)、房屋维修改造、供电线路新建和人居环境基础设施提升。 | 储备 | 政府投资 | 1725
100 | 怀玉大桥 |  | 季必俊 | 休宁县齐云宜居投资开发有限公司 | 休宁县齐云宜居投资开发有限公司 | 新建桥梁全长约225米，宽24米，含桥梁工程、道路工程、交通工程、信控工程、排水工程、综合管线工程、照明工程、绿化工程 | 储备 | 政府投资 | 4000
101 | 休宁县横江（休宁段）综合保护利用 |  | 季必俊 金学年 | 休宁县齐云城市建设投资有限责任公司 | 休宁县齐云城市建设投资有限责任公司 | 休宁县横江（休宁段）综合保护利用项目分城西段、城中段、水南段三个区域打造。建设内容包括：污水管网26.63公里，管径800-1200；清理沿线河道及周边垃圾2.5万吨/年；人工湿地0.69平方公里；生态护岸22.5公里，生态隔离带3.025平方公里；对汇入横江湿地公园的东亭河、龙源河、紫溪河、夹溪河、松萝河和琅源河6条主要河流自汇入口上3公里，共建造生态沟渠18公里；生态绿道15.5公里；山体亮化1.6平方公里 | 储备 | 政府投资 | 14880
102 | 休宁县饮用水水源保护区治理与生态修复建设项目 |  | 季必俊 冯腾海 | 休宁县齐云城市建设投资有限责任公司 | 休宁县齐云城市建设投资有限责任公司 | 建设生态护栏 1400米、生态护岸 900米、生态沟渠 2700米、水面水草垃圾清理 3500平方米、废弃 U 型坝拆除 2000平方米、垃圾拦截过滤网 100 米、沉淀池建设 2100立方米、人工湿地 1050平方米、绿化 750平方米、出水管网 200米、沉淀池配套阀门等设备1套 | 储备 | 政府投资 | 1021.24
103 | 加油站项目 |  | 季必俊 | 休宁县齐云城市建设投资有限责任公司 | 休宁县齐云城市建设投资有限责任公司 | 初步拟定在县城滨江路与黄山南路交汇处、榆村乡休屯交界处、齐云山镇岩前村歙黟一级路与原慈张线交汇处、东临溪镇一心村新安大道和一心路交汇处、流口区域等地点建设加油站 | 储备 | 政府投资 | 7500
104 | 六股尖矿泉水公司收购项目 |  | 季必俊 | 休宁县齐云城市建设投资有限责任公司 | 休宁县齐云城市建设投资有限责任公司 | 收购六股尖矿泉水公司 | 储备 | 政府投资 | 5000
105 | 皖能综合能源项目 |  | 季必俊 | / | / | 占地面积约16.3亩,建设油、气、电、氢综合能源港，供能类型主要包括汽柴油、电（充换电）、LNG、氢气，同时可根据具体需求配套光伏发电、微风发电、智慧储能、旅游中继、物流中转、便利零售、车辆配套服务、司机之家等功能 | 储备 | 政府投资 | 12000 | [6 empty] | 已完成合作协议洽谈及初步平面方案部署
106 | 休宁西街改造项目 |  | 季必俊 | / | / | 项目谋划中 | 储备 | 政府投资 | /
107 | 休宁流口片区乡村振兴联合体项目 |  | 季必俊 | / | / | 项目谋划中 | 储备 | 政府投资 | / | [6 empty] | 已安排进行方案策划
| 市月潭湖开发投资有限公司 | [7 empty] | 31306.9 |  | 5000 |  |  |  | 4060 | 81.2%
108 | 畔月谷项目 | 市级重点项目 | 方 巍 余支越 | 黄山市月潭湖开发投资有限公司 | 黄山市月潭湖开发投资有限公司 | 占地18.5亩，总建筑面积约1.9万平方米，主要建设酒店、精品民宿、办公楼、餐厅，配套建设地面、地下机动车位等 | 续建 | 社会投资 | 10905 | 4000 | 3000 | 一期土建、装饰完成；在二期土地供应完成的前提下，实时推进二期建设。 | 是 | 2月 | 2360 | 一期完工，二期因国土空间规划调整，暂时停工 | 2021.2-2023.12 | 7月
109 | 月潭湖缓冲带生态保护修复工程 |  | 方 巍 余支越 | 黄山市月潭湖开发投资有限公司 | 黄山市月潭湖开发投资有限公司 | 项目总占地约120415平方米，主要建设内容为湿地保护，结合河道及滩涂地分片实施，主要分布于陈霞各集中安置点和阳干区域 | 续建 | 社会投资 | 2901.9 | 500 | 2000 | 全部完成施工 | 是 | 2月 | 1700 | 阳干地块栈道结构施工，面层及栏杆施工，绿化种植，金城地块绿化种植，金村地块绿化种植。 | 2021.11-2023.2 | 3月
110 | 库区古建筑迁移保护工程 |  | 方 巍 余支越 | 黄山市月潭湖开发投资有限公司 | 黄山市月潭湖开发投资有限公司 | 项目占地50.13亩，主要建设项目为迁移保护17栋古民居，项目建设将古建筑与现代化建筑进行有机融合，突出当地文化风貌，打造成为徽文化特色旅游景点 | 储备 | 社会投资 | 17500
| 县乡村振兴局 | [7 empty] | 1840 |  | 1840 |  |  |  | 1472 | 80%
111 | 乡村振兴项目 |  | 汪景峰 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 1.月潭湖乡村振兴产业园：新建3000平方米钢结构集体生产车间，附属设施包括消防、给排水、周边硬化道路长500米、宽4.5米2.芳口电商中心：小阜村和芳口村联建建筑面积3000平方米的电商中心3.岩前农副产品加工车间：新建三层混凝土框架结构农副产品加工车间，占地面积800平方米，建筑面积2300平方米，配套建设电力、给排水等附属设施 | 新开工 | 政府投资 | 1840 |  | 1840 | 基本完工 | 是 | 2月 | 1472 | 月潭湖乡村振兴产业园和岩前农副产品加工车间已完工，目前验收审计阶段；芳口电商施工进度完成35% | 2022.2-2022.12 | 2月
| 县应急局 | [7 empty] | 2080 |  | 398.42 |  |  |  | 0 | 0%
112 | 休宁县应急指挥中心项目 |  | 季必俊 | 县应急局 | 县应急局 | 改造面积为215.02平方米，划分为应急指挥大厅、专家会商室、综合控制室、值班值守室、视频会议室、设备间等功能区域；安装大屏显示系统、会议系统、音视频控制系统、机房系统、计算机存储系统、网络系统、安全系统等 | 续建 | 政府投资 | 700 | 301.58 | 398.42 | 竣工 | 是 | 5月 |  | 意向公示已结束，待省厅对设计方案审核后再进行招标公示 | 2021.5-2022.12 | 3月
113 | 休宁县乡镇应急物资综合储备站 |  | 季必俊 | 县应急局 | 21个乡镇 | 建立21个乡镇救灾物资储备库，单个建设规模为二层总面积不低于100平方米 | 新开工 | 政府投资 | 1380 |  | 0 |  |  |  |  | 完成项目建议书编制 | 2022.12-2023.12 | 12月
| 县水库移民服务中心 | [7 empty] | 1100 |  | 1100 |  |  |  | 550 | 50%
114 | 水库移民中心后扶项目 |  | 汪景峰 | 县水库移民服务中心 | 县水库移民服务中心 | 硬化道路14千米、修复水渠4000米、新建停车场3处，共计1500平方米、购置茶叶生产线若干套等 | 新开工 | 政府投资 | 1100 |  | 1100 | 竣工 | 是 | 3月 | 550 | 14个后扶项目，13个项目开工，已完工8个，验收7个 | 2022.3-2022.12 | 3月
| 县公安局 | [7 empty] | 4800 |  | 1800 |  |  |  | 0 | 0%
115 | 休宁县万安派所业务技术用房 |  | 朱建新 | 县公安局 | 县公安局 | 新建1800平方米综合业务大楼 | 新开工 | 政府投资 | 1000 |  | 1000 | 竣工 |  |  |  | 未开工 | 2022.5-2022.10 | 5月
116 | 休宁县治安检查站 |  | 朱建新 | 县公安局 | 县公安局 | 东临溪省际公路公安检查站 | 新开工 | 政府投资 | 800 |  | 800 | 竣工 |  |  |  | 未开工 | 2022.7-2022.10 | 7月
117 | 休宁县交管业务大楼项目 |  | 朱建新 | 县公安局 | 县公安局 | 新建交警指挥中心、业务技术用房 | 储备 | 政府投资 | 3000
| 县林业局 | [7 empty] | 7000 |  | 7000 |  |  |  | 2700 | 38.57%
118 | 松材线虫病防控项目 |  | 吴跃辉 | 县林业局 | 各乡镇人民政府 | 枯病死松树清理、打孔注药、化学防治、监测普查等 | 新开工 | 政府投资 | 7000 |  | 7000 | 竣工 | 是 | 2月 | 2700 | 持续进行枯死松树清理和打孔注药，截止3月31日完成枯病死树清理260707株，完成率达到114.5%。打孔注药共完成203523株，完成率130.6%。完成松褐天牛化防工作，防治面积9.4万亩次。现正开展枯死松树清理和打孔注药第三方验收工作，预计9月底之前完成。 | 2022.3-2022.12 | 3月
| 县数据资源局 | [7 empty] | 1500
119 | “云上休宁、数字政府”信息化项目建设 |  | 冯腾海 | 县数据资源局 | 县数据资源局 | 政务云平台服务采购、建设政务外网的等级保护工作。建设“河长、林长、田长、茶长、环境监督长”等多长制的综合管理平台。建设数字休宁指挥中心（包括大屏、音箱、装潢等相关硬件设施） | 储备 | 政府投资 | 1500
| 海阳镇 | [7 empty] | 297500 |  | 100250 |  |  |  | 59993 | 59.84%
120 | 滨江盛世豪庭 | 省级重点项目 | 吴跃辉 金学年 | 休宁润泉置业有限公司休宁第一分公司 | 海阳镇人民政府 | 项目占地50.45亩，总建筑面积约6万平方米，容积率1.8，绿化率35%，配套建设停车位、垃圾收集房、物业管理用房、配电房、社区养老服务用房等 | 续建 | 社会投资 | 50000 | 35000 | 15000 | 竣工 | 是 | 2月 | 16780 | 1-18#楼内墙砌筑已完成，墙面粉刷中，内外墙油漆开始施工 | 2022.3-2022.12 | 3月
121 | 城南棚改安置区 | 市级重点项目 | 金学年 | 休宁县齐云宜居投资开发有限公司 | 海阳镇人民政府 | 占地43亩，总建筑面积2.6万平方米，安置房15栋，安置房79套 | 续建 | 政府投资 | 7000 | 200 | 5950 | 竣工 | 是 | 2月 | 4990 | 一期共7个单体已完工。二期桩基全部完成，土方开挖完成，砼浇筑垫层完成，2.3.5.7.9.11号楼基础梁浇筑完成；南街村党群服务中心结构封顶。开始砌筑填充墙，已完成总工程量的50% | 2021.12-2022.12 | 1月
122 | 南街党群服务中心 |  | 金学年 | 海阳镇南街村村民委员会 | 海阳镇人民政府 | 项目占地1.7亩，建筑面积3223.09平方米，含为民服务中心、农家书屋、发展村集体经济用房等 | 续建 | 政府投资 | 700 |  | 700 | 竣工 | 是 | 2月 | 350 | 完成结构封顶。一二层填充墙全部砌筑完成。三层内架拆除完成，开始砌筑填充墙。完成总工程量的50% | 2022.2-2022.12 | 2月
123 | 古塘至首村道路提升改造工程 | 市级重点项目 | 程荣刚 | 县交通运输管理服务中心 | 海阳镇人民政府 | 升级改造古塘到首村乡路9.54公里，含14米小桥2座，配套建设给排水等设施 | 续建 | 政府投资 | 7200 | 2700 | 4500 | 竣工 | 是 | 2月 | 4500 | 已竣工 | 2021.9-2022.5 | 1月
124 | 裕民徽派古建文化产业园 | 市级重点项目 | 洪洁 | 休宁裕民徽派古建筑三雕文化产业有限公司 | 海阳镇人民政府 | 占地约30亩，总建筑面积1.2万平方米，建设徽雕博物馆、徽派古建长廊，徽派古建加工生产基地，打造徽派古建文化产业园 | 续建 | 社会投资 | 5000 | 3000 | 2000 | 竣工 | 是 | 2月 | 2000 | 已竣工 | 2021.05-2022.12 | 1月
125 | 全域创城基础设施建设项目 |  | 金学年 | 海阳镇人民政府 | 海阳镇人民政府 | 老旧社区改造、路灯、停车位、充电桩、雨污管网、氛围营造、海阳镇新时代文明实践所建设、村文明实践站建设，城中村、城乡接合部人居环境整治等 | 续建 | 政府投资 | 5000 |  | 5000 | 竣工 | 是 | 2月 | 1180 | （涉及天伦华庭、民生苑等35个小区）13个改造项目已完成、齐宁社区文明实践站改造已完成；第三批共12个老旧小区改造项目已完成（凤凰花园，交警队宿舍等5个老旧小区改造）；2022年海阳镇城区周边主干道沿线改造提升项目（齐云西大道三里亭周边环境提升工程、绿地公馆北侧道路改造工程、瑯斯新村周边景观提升工程、鱼苗场周边绿化提升工程、新塘小公园建设工程）五个项目正在施工 | 2022.4-2022.12 | 4月
126 | 萝宁广场 | 省级重点项目 | 金学年 | 黄山方圆萝宁文化发展有限公司 | 海阳镇人民政府 | 项目既划用地面积28826.45平万米。地上总建筑面积89408.42平万米，其中住宅建筑而71381.42平方米，共计建设16个高层住宅、1个多层住宅，商业建筑面积17129平万米，公建及公用配套建筑面积898平方米，地下总筑面积20741平方米。 | 续建 | 社会投资 | 76000 |  | 6000 |  | 是 | 6月 | 5320 | 11#、13#主体已封顶，地下车库建设完成，墙体砌筑完成；10#、12#楼正在基坑土方开挖完成，正在浇筑两栋楼的筏板基础。 | 2022.6-2025.12 | 6月
127 | 南山东篱 | 省/市级重点项目 | 洪洁 | 黄山市百通文化旅游发展有限公司 | 海阳镇人民政府 | 占地105亩，总建筑面积6万平方米，新建旅游酒店、文化艺术创作、培训基地、美术馆等，配套建设绿化、亮化等基础设施 | 新开工 | 社会投资 | 25000 |  | 5000 | 一期旅游酒店主体完工 |  |  |  | 土地组件已于7月上旬上报市资规局 | 2022.6-2023.12 | 6月 | 土地指标下达次月开工
128 | 滨江新城 | 省级重点项目 | 吴跃辉 金学年 | 休宁润泉置业有限公司 | 海阳镇人民政府 | 项目占地34.4亩，建筑面积6.72万平方米，建设8栋住宅楼，配套建设地下车位426个 | 新开工 | 社会投资 | 23000 |  | 10000 | 完成高层主体建设 | 是 | 8月 | 980 | 完成项目临时设施，围挡及门头形象建设，5号楼7号楼区块底板施工完成50％，桩基工程完成80% | 2022.11-2024.6 | 11月
129 | 春江花月 | 省/市级重点项目 | 吴跃辉 金学年 | 黄山率阳置业有限公司 | 海阳镇人民政府 | 选址海阳镇二水厂地块，占42.9亩，总建筑面积5.8万平方米，主要建设接待中心、特色古民居建筑群等，配套建设给排水、绿化等附属设施 | 新开工 | 社会投资 | 35000 |  | 10000 | 完成4栋高层商住楼建设，古民居建筑群完工 | 是 | 2月 | 7853 | 6栋高层正在施工桩基础 1.地下室桩基施工共1200根； 2.地下室底板垫层施工2000㎡； 3.地下室底板防水施工200㎡； 4.地下室底板施工开挖约3000㎡； 5.基坑周边，边坡支护施工1000㎡； | 2022.3-2023.12 | 3月
130 | 黄山生猪定点屠宰加工及配套项目 | 省/市级重点项目 | 金学年 | 黄山市城市投资管理有限公司 | 海阳镇人民政府 | 选址海阳镇新塘村，占地约28亩，建设年屠宰生猪40万头屠宰场及污水处理等配套设施 | 新开工 | 社会投资 | 19400 |  | 12000 | 主体土建完工 | 是 | 2月 | 7360 | 桩基施工中 | 2022.1-2023.12 | 1月
131 | 黄山生猪定点屠宰配套冷链项目 | 市级重点项目 | 金学年 | 黄山市城市投资管理有限公司 | 海阳镇人民政府 | 选址海阳镇新塘村，占地10亩，总建筑面积1.1万平方米，新建定点屠宰配套冷库1栋 | 新开工 | 社会投资 | 6000 |  | 5000 | 完成冷库主体工程建设 | 是 | 3月 | 2480 | 主体桩基施工 | 2022.03-2023.6 | 3月
132 | 绿色交通服务中心 | 市级重点项目 | 程荣刚 | 县交通运输局 | 县交通运输局 | 选址休宁县城区西侧，占地约83亩，总建筑面积1.25万平方米，新建公交停保场、客运西站、大型货运车辆集散中心等 | 新开工 | 政府投资 | 15000 |  | 6000 | 公交停保场完工 |  |  |  | 进行施工图设计招投标工作；土地组件已上报，等待批复 | 2022.8-2022.12 | 8月
133 | 党校迁建项目 | 市级重点项目 | 方 巍 金学年 | 休宁城投集团 | 党校、休宁城投集团、海阳镇人民政府 | 项目占地28.9亩，建筑面积1.25万平方米（不含地下部分） | 新开工 | 政府投资 | 9900 |  | 4000 | 建设综合楼一栋、学员楼一栋 |  |  |  | 红线内需征地24户28.9亩，已测量23户26.1亩，目前正在推进征地协议签约及征地款发放工作，剩余1户2.8亩土地未征。 | 2022.3-2023.12 | 3月
134 | 海阳镇村组道路改扩建项目 |  | 金学年 | 海阳镇人民政府 | 海阳镇人民政府 | 改扩建大商路、鸡坑路、源尾-钗坑路、梅结路，总长度7.7公里，路面宽度4.5米 | 新开工 | 政府投资 | 1350 |  | 1350 | 竣工 | 是 | 4月 | 950 | 鸡坑路路基挡墙已完成，路面浇筑已完成；梅结路路基挡墙已完成，路面浇筑已完成1公里；源尾至钗坑路路基挡墙施工已完成，路面浇筑完成1 | 2022.5-2022.12 | 5月
135 | 海阳镇首村中心村美丽乡村建设项目 |  | 金学年 | 海阳镇人民政府 | 海阳镇人民政府 | 污水管网、环境整治、垃圾处理、节点打造、道路畅通、三线整治 | 新开工 | 政府投资 | 3000 |  | 3000 | 竣工 | 是 | 4月 | 400 | 首村污水管网项目施工中，主管道剩余500m，支管剩余300m，3个人工湿地混凝土已浇筑，分散式湿地正在施工。 | 2022.3-2022.10 | 3月
136 | 万全村下东河道治理 |  | 金学年 | 海阳镇人民政府 | 海阳镇人民政府 | 万全村下东段河道修建挡墙及护脚2638米，新塘至盐铺以下左岸挡墙1973.5米，及下东大坝消力坎除险加固 | 新开工 | 政府投资 | 4750 |  | 4750 | 竣工 | 是 | 4月 | 4750 | 已竣工 | 2022.3-2022.12 | 3月
137 | 海阳镇秀阳、新塘、石人村安全饮水提升项目 |  | 金学年 | 海阳镇人民政府 | 海阳镇人民政府 | 秀阳6个组、新塘2个组、石人4个组安装自来水 | 储备 | 政府投资 | 1000 | [6 empty] | 本月进行了地质勘测、加压泵站选点，准备用地预审资料
138 | 海阳镇村组道路修复及新建产业路项目 |  | 金学年 | 海阳镇人民政府 | 海阳镇人民政府 | 塍上至山头组道路修复工程、盐铺菊花产业基地耕种环境品质提升工程、秀阳秀阳村道路拓宽工程等，总长度28公里产业路修复 | 储备 | 政府投资 | 1400 |  |  |  | 是 | 8月 | 100 | 菊花基地生产道路提升项目征地已完成，已完成700米路面破除及挡墙修建。
139 | 海阳镇灌溉水渠及护磅挡墙提升改造工程项目 |  | 金学年 | 海阳镇人民政府 | 海阳镇人民政府 | 盐铺菊花产业基地灌溉设施品质提升工程、井季水库排洪渠及挡墙修复、秀阳村护磅修复工程等，水渠修复硬化总长度20公里 | 储备 | 政府投资 | 1300
140 | 海阳镇当家塘加固修缮工程项目 |  | 金学年 | 海阳镇人民政府 | 海阳镇人民政府 | 海阳镇共200个当家塘修缮加固、修补清淤等 | 储备 | 政府投资 | 500
| 齐云山镇 | [7 empty] | 85570 |  | 30770 |  |  |  | 11782 | 38.29%
141 | 休宁县齐云山镇兰七路改建工程 |  | 程荣刚 | 齐云山镇人民政府 | 齐云山镇人民 政府 | 道路长11.7公里，宽6.6米，道路护坡3550立方米，路面工程49188平方米，小桥2座共长36.08米（新建），涵洞376米共47道，主要平面交叉16处 | 续建 | 政府投资 | 3770 | 500 | 3270 | 竣工 | 是 | 3月 | 2902 | 积极配合施工，完成90%项目进程 | 2021.4-2022.12 | 4月
142 | 休宁县齐云山镇航天数据中心项目 | 市级重点项目 | 汪景峰 | 北京遥测技术研究所 | 齐云山镇人民 政府 | 选址齐云山镇，占地约50亩，总建筑面积3.5万平方米，新建综合楼、实验场坪、数据中心楼、遥感通信测试与标定实验室、仿真评估实验室等、卫星接收塔3个和临江平台等 | 新开工 | 社会投资 | 10800 |  | 8000 | 综合楼、数据中心楼主体完工 |  |  |  | 已完成项目用地征地，待土地报批、规划审批 | 2022.5-2023.5 | 5月
143 | 休宁县齐云山镇美丽乡村改造提升项目 |  | 汪景峰 | 齐云山镇人民政府 | 齐云山镇人民 政府 | 对齐云山镇2013年以来建设的美丽乡村进行雨污水管网提升改造、环境治理等。打造环居中心村省级美丽乡村 | 新开工 | 政府投资 | 2500 |  | 2500 | 竣工 | 是 | 3月 | 2162 | 积极配合施工，完成90%项目进程，东亭村污水管网主体管道已完成改造铺设 | 2022.4-2022.12 | 4月
144 | 休宁县齐云山镇农村污水治理项目 |  | 冯腾海 | 齐云山镇人民政府 | 齐云山镇人民 政府 | 对齐云山镇东亭河、横江两岸未实施污水治理的村庄18个进行农村污水管网铺设，设置三格式化粪池+人工湿地的处理终端 | 新开工 | 政府投资 | 1500 |  | 1500 | 竣工 | 是 | 8月 | 48 | 施工队已进场施工 | 2022.8-2022.12 | 8月
145 | 休宁县齐云旅游小镇风情道整治提升项目 |  | 汪景峰 | 齐云山镇人民政府 | 齐云山镇人民 政府 | 对歙黟一级公路（县城-齐云山段）、东兰路（齐云山-蓝田段）进行道路两侧景观改造、节点提升等，打造旅游风情道 | 新开工 | 政府投资 | 2000 |  | 2000 | 竣工 | 是 | 8月 | 83 | 施工队已进场施工 | 2022.6-2022.12 | 6月
146 | 休宁县齐云山镇英泽艺术度假村项目 |  | 汪景峰 | 黄山英泽艺术管理服务有限公司 | 齐云山镇人民 政府 | 总建筑面积2200平方米，包括500平方米的高端油画等艺术作品展示厅、20间度假用房、面积为700平方米的度假村辅助设施，以及富琅坑、大斐、西馆等写生基地 | 新开工 | 社会投资 | 8000 |  | 4000 | 主体建设完成60% | 是 | 3月 | 3485 | 完成主体建筑建设55%项目进程，高端油画等艺术作品展示厅、20间度假用房主体框架已完成施工，正在内饰装修中 | 2022.6-2023.10 | 6月
147 | 休宁县齐云山镇共享火车旅馆项目 |  | 汪景峰 | 黄山英泽艺术管理服务有限公司 | 齐云山镇人民 政府 | 利用原省道S326遗留断头路段，摆放火车车厢500平方米，个性化装修，用于住宿、茶吧、咖啡厅等，新建服务中心、餐厅等300平方米 | 新开工 | 社会投资 | 2000 |  | 2000 | 竣工 | 是 | 8月 | 204 | 施工队已进场施工，正进行场地清理及平整 | 2022.8-2022.12 | 8月
148 | 休宁县齐云山镇东亭村乡村振兴产业园 |  | 汪景峰 | 齐云山镇人民政府 | 齐云山镇人民 政府 | 新建标准化厂房3000平方米，新建白岳黄芽生产基地500平方米，新建管理用房300平方米，配套附属设施 | 新开工 | 政府投资 | 2000 |  | 2000 | 竣工 | 是 | 8月 | 87 | 施工队已进场施工，正进行场地清理及平整 | 2022.6-2022.12 | 6月
149 | 休宁县齐云山镇岩前村乡村振兴产业园 |  | 汪景峰 | 齐云山镇人民政府 | 齐云山镇人民 政府 | 新建标准化厂房4000平方米，新建管理用房800平方米，配套附属设施 | 新开工 | 政府投资 | 3000 |  | 3000 | 竣工 | 是 | 4月 | 2655 | 已完成主体框架建设，目前正在进行一层围护墙体砌筑施工中 | 2022.6-2022.12 | 6月
150 | 休宁县齐云山镇玄武岩装配式混凝土制品厂 |  | 吴跃辉 | 休宁县大源玄武岩有限公司 | 齐云山镇人民 政府 | 新建混凝土搅拌站1500平方米，新建装配式混凝土制品生产车间2000平方米，设备安装及附属设施等 | 新开工 | 社会投资 | 3000 |  | 2000 | 混凝土搅拌站、装配式混凝土制品生产车间建设基本完工。 | 是 | 8月 | 83 | 施工队已进场施工，正进行场地清理及平整 | 2022.8-2023.8 | 8月
151 | 齐云山镇东亭村下东组标准化厂房建设 |  | 程荣刚 | 齐云山镇人民政府 | 齐云山镇人民 政府 | 新建厂房4000平方米，办公用房300平方米，道路建设300米，配套供电、给排水设施等 | 新开工 | 政府投资 | 500 |  | 500 | 竣工 | 是 | 8月 | 33 | 施工队已进场施工，正进行场地清理及平整 | 2022.8-2022.12 | 8月
152 | 休宁县齐云山镇健身中心项目 |  | 汪景峰 | 齐云山镇人民政府 | 齐云山镇人民 政府 | 对原汽车表演场地进行改造，新建体育健身中心及配套服务设施 | 储备（转化新开工） | 政府投资 | 1500 |  |  |  | 是 | 8月 | 40 | 已完成规划设计、项目招投标，目前已组织施工队进行施工
153 | 休宁县齐云山镇旅游开发项目 |  | 汪景峰 | 齐云山镇人民政府 | 齐云山镇人民 政府 | 对齐云山镇原中学地块进行商业街打造 | 储备 | 政府投资 | 45000
| 万安镇 | [7 empty] | 947913 |  | 87393 |  |  |  | 69015 | 78.97%
154 | 鸿威春江丽景花园 | 省级重点项目 | 吴跃辉 | 黄山万博置业有限公司 | 万安镇人民政府 | 项目占地240亩，总建筑面积40万平方米，新建多层、高层住宅、酒店及人防工程等，配套建设绿化、供电、给排水等基础设施建设 | 续建 | 社会投资 | 221520 | 50000 |  | 一期项目完工 | 是 | 2月 | 2450 | 一期项目已完工，二期项目正在规划设计
155 | 黄山徽国商温德姆花园酒店 | 省/市级重点项目 | 吴跃辉 | 黄山市徽国商实业有限公司 | 万安镇人民政府 | 占地51亩，总建筑面积4.8万平方米，建设一栋主楼、两栋裙楼及服务用房，打造星级酒店 | 续建 | 社会投资 | 50000 | 12000 | 15000 | 酒店主楼主体完工 | 是 | 2月 | 4590 | 正在进行主楼地下室建设 | 2020.03-2023.12 | 3月
156 | 半塔花园三期 | 省级重点项目 | 吴跃辉 | 黄山横江半塔房地产开发有限公司 | 万安镇人民政府 | 项目占地约70亩，总建筑面积5.4万平方米，新建多层住宅 | 续建 | 社会投资 | 25000 | 10000 | 8000 | 主体完工 | 是 | 2月 | 18475 | 三期所有住宅封顶，正在进行所有楼栋外立面装饰及内部装修工程，附属工程道路绿化等施工 | 2021.03-2023.12 | 3月
157 | 学府苑安置小区 | 省/市级重点项目 | 吴跃辉 | 黄山市徽国商实业有限公司 | 万安镇人民政府 | 占地51亩，总建筑面积8.5万平方米，建设6栋安置楼、524套安置房 | 续建 | 社会投资 | 27000 | 22000 | 5000 | 竣工 | 是 | 2月 | 5000 | 已竣工 | 2020.06-2022.06 | 3月
158 | 万安镇新河安置区项目 | 市级重点项目 | 吴跃辉 | 万安镇人民政府 | 万安镇人民政府 | 占地35.7亩，总建筑面积2.2万平方米，建设宅基地安置区，分期安置昌景黄高铁和绿色空铁物流园拆迁户81户 | 续建 | 政府投资 | 5000 | 1500 | 1500 | 竣工 | 是 | 2月 | 2220 | 一期完工，二期工程已完成60% | 2021.05-2023.05 | 7月
159 | 市水务调度中心 | 省/市级重点项目 | 吴跃辉 李顺宝 | 市自来水公司 | 万安镇人民政府 | 占地18亩，总建筑面积2万平方米，新建9层调度中心大楼及室外附属工程，建成全市智慧水务运营调度中心 | 续建 | 社会投资 | 10000 | 500 | 8000 | 调度中心大楼土建完工 | 是 | 2月 | 5930 | 正在进行主体建筑9层施工 | 2021.11-2023.06 | 1月
160 | 新安花园安置区 |  | 吴跃辉 | 休宁城投集团、万安镇人民政府 | 万安镇人民政府 | 占地约35.5亩，总建筑面积27741.12平方米，拟计划安置拆迁户117户，其中公寓式安置房32户，联排住宅85户。同时建设道路、绿化、围墙、停车泊位等附属设施工程 | 续建 | 政府投资 | 3000 | 800 | 1000 | 完成一期二期附属工程建设，三期宅基地基础开工建设 | 是 | 2月 | 650 | 已完成项目一期二期宅基地基础建设，内部附属道路已基本完成，管网及弱电已基本完成建设，正在进行农民建房 | 2021.05-2023.12 | 10月
161 | 新建3000吨臭鳜鱼加工与冷藏保鲜能力建设项目 |  | 吴跃辉 | 皖新徽三食品供应链有限公司 | 万安镇人民政府 | 利用皖新物流园内已建成的基础和配套设施，定制先进的螺旋冷冻、冷藏、自动化精称分选和宰杀清洗生产线设备 | 续建 | 社会投资 | 4100 | 100 | 4000 | 完成展区规划装修，生产线扩大 | 是 | 2月 | 2900 | 标准仓库改造已基本完成，观光走廊已完成建设，设备已进场，已进行生产运营 | 2021.12-2022.12 | 3月
162 | 万安镇污水管网项目 |  | 吴跃辉 | 万安镇人民政府 | 万安镇人民政府 | 新建污水管道长11983米，管径d300-800 | 续建 | 政府投资 | 3593 | 1500 | 2093 | 竣工 | 是 | 2月 | 1650 | 已完成海宁段及汽车服务长廊段污水管网埋设，正在万新段施工管网建设 | 2021.08-2022.06 | 3月
163 | 皖新—徽州水产深加工基地 | 市级重点项目 | 吴跃辉 | 皖新新华传媒股份有限公司 | 万安镇人民政府 | 占地60亩，总建筑面积3.2万平方米，建设综合加工生产车间、冷链仓库和配套设施等，建设年产3000吨水产品生产线 | 续建 | 社会投资 | 20000 |  | 5000 | 完成加工车间改造，冷链仓库基础完工 | 是 | 2月 | 5710 | 一期已竣工投产；二期冷链仓库处于规划设计阶段 | 2021.08-2023.13 | 1月
164 | 中洲汽贸城二期 |  | 吴跃辉 | 安徽中洲汽车贸易有限公司 | 万安镇人民政府 | 选址万安镇涨山铺，占地约24亩，总建筑面积约3万平方米，新建1栋汽车展览综合楼及地下停车库 | 新开工 | 社会投资 | 8000 |  | 7000 | 完成项目主体施工 |  |  |  | 已完成规划方案调整并公示完成，规划方案已批复完成，正在进行图审中 | 2022.08-2023.08 | 8月
165 | 空铁（绿色）物流园 | 市级重点项目 | 季必俊 吴跃辉 | 黄山市铁路投资有限公司 | 万安镇人民政府 | 占地2453亩（不含动车所及高铁货运区），依托黄山北高铁存车场和皖赣铁路既有线场，建设普铁货运区、快递分拨、智能仓储等9个功能区和22个作业中心 | 新开工 | 社会投资 | 320000 |  | 23000 | 启动配套安置区、公墓建设，推进园区道路管网等基础 设施工程开工 | 是 | 4月 | 13870 | 园区道路管网施工中 | 2022.10-2026.12 | 10月
166 | 红心村尖山塘公益性公墓 |  | 吴跃辉 | 休宁县万安镇红心村村民委员会 | 万安镇人民政府 | 占地约48.96亩，主要建设园区主道路约0.5公里、桥梁1座、殡仪服务用房建筑面积约500平方米、墓穴约2600个、园区景观绿化亮化等配套项目 | 新开工 | 政府投资 | 2000 |  | 1000 | 完成一期建设 |  |  | 20 | 已完成项目可研及初步设计批复及勘察，一期项目征地已完成，正在进行招投标公示，前期清表及土方正在施工中 | 2022.05-2023.12 | 5月
167 | 韩氏百草堂绿色食品生产仓储物流项目 |  | 吴跃辉 | 万安镇人民政府 | 万安镇人民政府 | 仓储间、电商营销工作室等厂房改建约500平方米及强电、弱电、自来水、燃气等周边配套基础设施建设 | 新开工 | 政府投资 | 1000 |  | 1000 | 竣工 | 是 | 7月 | 700 | 轮车产业园已基本完成建设，竣工验收已完成，正在进行二期厂房及办公楼改造工程，及相关附属工程建设 | 2022.06-2022.12 | 6月
168 | 万安镇镇区道路建设及污水处理 |  | 吴跃辉 | 万安镇人民政府 | 万安镇人民政府 | 改建镇区道路2条，老街上街污水改造，政府大院停车场建设等 | 新开工 | 政府投资 | 1000 |  | 1000 | 竣工 | 是 | 2月 | 700 | 镇区内2条道路已完成施工建设，万安老街上街污水改造已完成招投标，正准备施工建设 | 2022.01-2022.06 | 1月
169 | 万安镇人居环境整治项目 |  | 吴跃辉 | 万安镇人民政府 | 万安镇人民政府 | 人居环境改厕，环境整治，污水处理及环境节点打造 | 新开工 | 政府投资 | 1200 |  | 1200 | 竣工 | 是 | 2月 | 1050 | 正在进行各村环境整治及各村改厕工作 | 2022.03-2022.12 | 3月
170 | 万安镇吴田至山脚道路维修工程 |  | 吴跃辉 | 万安镇人民政府 | 万安镇人民政府 | 改造吴田至山脚组道路约12千米，危险桥梁改造等 | 新开工 | 政府投资 | 1000 |  | 1000 | 竣工 | 是 | 2月 | 1000 | 已竣工 | 2022.01-2022.12 | 1月
171 | 关帝亭安置区附属工程 |  | 吴跃辉 | 万安镇人民政府 | 万安镇人民政府 | 新建道路400余米，停车场约500平方米，强弱电、燃气、自来水管网等约1200米，配套绿化等附属设施建设 | 新开工 | 政府投资 | 800 |  | 800 | 竣工 | 是 | 6月 | 600 | 前期已招投标完成，现施工队伍已进场施工，污水及强弱电管道已完成埋设，消防管道已完成 | 2022.06-2022.10 | 6月
172 | 黄山市信迪汽车销售服务有限公司办公楼及车间改建项目 |  | 吴跃辉 | 黄山市信迪汽车销售服务有限公司 | 万安镇人民政府 | 改建汽车4S店展厅800平方米，新建汽车维修车间1500平方米，配套汽车维修设备采购 | 新开工 | 社会投资 | 1800 |  | 1800 | 竣工 | 是 | 6月 | 1500 | 现施工队伍已进场施工，展厅及办公楼建设改造已完成，正在进行设备采购，试营业准备 | 2022.06-2022.12 | 6月
173 | 黄山北动车所 |  | 吴跃辉 | 黄山市铁路投资有限公司 | 万安镇人民政府 | 占地约868.2亩，按6线检查库，30条存车线建设，在黄山北存车场北侧预留空间，建设高铁物流基地，拟建4条装卸线、3座货物站台、1座高铁快运集装箱转运中心 | 储备 | 社会投资 | 173900
174 | 皖新物流园冷链仓库 |  | 吴跃辉 | 安徽新华传媒股份有限公司 | 万安镇人民政府 | 冷链仓库占地15亩，总建筑面积1.5万平方米 | 储备 | 社会投资 | 3000
175 | 空港物流园接线公路 |  | 吴跃辉 | 万安镇人民政府 | 万安镇人民政府 | 东接空铁物流园，延伸新建龙跃路、枫林大道、轮车路，打通休宁中学西大门，新建停车场，道路亮化绿化等 | 储备 | 政府投资 | 45000
176 | 万安古镇综合保护 开发 |  | 吴跃辉 | 休宁城投集团 | 万安镇人民政府 | 完成万安古城岩景区回购，开展保护开发利用 | 储备 | 政府投资 | 20000
| 五城镇 | [7 empty] | 32003 |  | 16303 |  |  |  | 15022 | 92.14%
177 | 五城特色街区 | 省/市级重点项目 | 汪美月 李 剑 | 黄山市徽国商实业有限公司 | 五城镇人民政府 | 选址五城镇，占地71亩，总建筑面积5.3万平方米，新建徽派仿古商业街、民宿客栈、景区门楼、标志性雕塑等 | 续建 | 社会投资 | 20000 | 650 | 5000 | 完成徽派仿古商业街建设 | 是 | 2月 | 5074 | 水渠、道路等附属设施开始施工 | 2022.2-2023.12 | 2月
178 | 率水河五城段污水处理项目 |  | 汪美月 | 县亚行办 | 五城镇人民政府 | 新建月潭、溪北、伦堂、舟斜、星洲5个污水处理终端并配套污水管网，同步实施路面恢复 | 续建 | 政府投资 | 2800 | 200 | 2600 | 竣工 | 是 | 2月 | 2600 | 已竣工 | 2021.11-2022.12 | 1月
179 | 五城镇和福园家庭农场建设项目 |  | 汪美月 | 休宁县和福园家庭农场 | 五城镇人民政府 | 项目占地257亩，新建餐饮接待及民宿楼约4000平方米，员工食堂及住宿楼约400平方米，修筑生态护岸约300米，葡萄、猕猴桃种植基地80亩、蔬菜种植基地100亩、泉水鱼养殖基地4亩 | 续建 | 社会投资 | 2000 |  | 1500 | 竣工 | 是 | 2月 | 1500 | 已竣工 | 2022.3-2022.12 | 3月
180 | 五城镇霞浦岭新村污水处理 |  | 汪美月 | 五城镇人民政府 | 五城镇人民政府 | 采用生物膜厌氧池+人工湿地模式，建设日处理500立方米污水处理设施3座，霞浦岭新村内建设主支管网12公里以及污水提升泵站、接户管、检查井、路面破除恢复、运维监管平台及其他基础设施、配套附属设施工程。 | 续建 | 政府投资 | 1500 |  | 1500 | 竣工 | 是 | 3月 | 990 | 村内主管线已下地，支管线已下地50%，污水终端正在浇筑中 | 2022.03-2022.12 | 3月
181 | 新山地质灾害点整治项目 |  | 汪美月 | 五城镇人民政府 | 五城镇人民政府 | 长干村新山地质灾害点进行整治，对长干村新山组地质灾害隐患点建设挡土墙，修筑护坡工程、削方工程、截排水工程和挂网喷播绿化工程;同步修复沿线路面约300米 | 续建 | 政府投资 | 503 |  | 503 | 竣工 | 是 | 3月 | 303 | 削方工程已实施；截排水管线已下地，挂网喷播绿化工程持续施工中 | 2022.03-2022.12 | 3月
182 | 五城镇西田产业园 |  | 汪美月 | 五城镇人民政府 | 五城镇人民政府 | 项目占地11亩，新建总建筑面积4000平方米，配套相关设备、供配电、给排水、道路、停车场、绿化以及环卫等基础设施 | 新开工 | 政府投资 | 3200 |  | 3200 | 竣工 | 是 | 2月 | 2700 | 已竣工 | 2022.3-2022.12 | 3月
183 | 上岩-五丰一线人居 环境整治 |  | 汪美月 | 五城镇人民政府 | 五城镇人民政府 | 上岩至五丰人居环境整治，新建污水处理设施3座，停车场修建，村庄道路硬化，节点打造等 | 新开工 | 政府投资 | 2000 |  | 2000 | 竣工 | 是 | 2月 | 1855 | 村内人居环境整治已完成，挡墙浇筑已完成，道路硬化完成70%。 | 2022.3-2022.12 | 3月
| 东临溪镇 | [7 empty] | 710332 |  | 114191 |  |  |  | 71574 | 62.68%
184 | 新安养生谷二期 |  | 江 海 吴跃辉 | 黄山华泰建设投资有限公司 | 东临溪镇人民 政府 | 项目占地225亩，总建筑面积35万平方米，新建多层、高层、小高层住宅，配套市政工程建设 | 续建 | 社会投资 | 150000 | 144500 | 5500 | 竣工 | 是 | 2月 | 19500 | 首一期现场进度： 1、规划、园林及市政验收：道路基层已完工，园建除道路外均已完成，567号楼苗木已进场施工，1-4号楼苗木已进场， 25日室外全部完工。地库进度滞后，已申请地上地下分证验收（验收周期长）。2、供水：管道已施工完成，泵房设备安装调试中，8.22验收。3、供电:自管已通电，公区已送电，百合园8.22复验，验收合格后，可领表。4、供气：主管支管已完成，调压站基础已施工完成，正在进行管道吹扫，预计8.22完成验收。5、安广：已验收合格，预计8.24前取得验收合格证明。6、三网：需施工红线外接驳管线，将委托单位施工，预计8.25日完成验收。7、电梯：安装基本完成，验收前自查整改。8、安防：监控系统施工中，预计8.25完工。9、消防：现场水系统完成95%，电系统完成90%。10、人防：防护防化设备施工完成，人防标识标牌制作中，已制作一半，预计本周做好。等现场具备安装条件即可到位，已完成现场检测。11、防雷已检测，部分问题整改。 首二期进度： 1、28#楼屋面防水保护层完成，地面施工2-16层完成，内外墙粉刷完成，外墙油漆完成60%；29#楼屋面防水保护层完成，2-16层楼地面浇筑完成，内外墙粉刷完成，外墙腻子完成40%；30#楼屋面防水保护层完成，地面施工2-16层完成，内外墙粉刷完成，外墙腻子完成，油漆完成10%；36#楼屋面防水保护层完成，内外墙粉刷完成，外墙腻子完成，地面施工2-16层完成，外墙油漆完成50%；7#、25#屋面防水保护层完成，内外墙粉刷完成，外墙保温完成，外墙腻子完成30%；31#楼屋面防水保护层完成，内外墙粉刷完成，外墙腻子完成，楼地面6-4层浇筑完成；32#楼屋面防水保护层完成，内外墙粉刷完成，外墙保温完成，楼地面6-4层浇筑完成；37#楼屋面防水保护层完成，内外墙粉刷完成，外墙保温完成。2、装修：毛坯交付，公区装修单位已定标未进场；3、铝合金（青岛万和）：窗框安装已完成7#、25#、28-32#、36#、37#；推拉门门框28#29#30#36##安装完成；4、地下室（需同步交付）：主体工程完成50%，需同时交付；5、水电气暖：永水0%、永电0%、燃气0%。 6、园林园建及道排：园林0%；园建0%；道路、围墙完成0%；7、消防：28#楼风管完成，29#楼风管完成；36#楼风管安装完成，水班组4人进场施工,28#，29#，30#楼立管完成90%；8、分户验收及接收情况：工程未完工； 二期进度： 21#楼结构封顶，砌体完成，抹灰基本完成，外墙油漆施工；22#楼结构封顶，砌体完成，抹灰基本完成，外墙油漆施工；23#楼结构封顶，砌体完成，抹灰基本完成，外墙油漆施工；3#楼结构封顶，抹灰基本完成，外墙保温施工完成；8#楼结构封顶，抹灰基本完成；叠屋9-14#楼结构封顶，砌体完成，内粉刷施工完成；叠屋17#楼结构封顶、18#楼结构封顶、砌体施工完成、15#、16#楼未施工；4#楼西单元二层顶浇筑完成，东单元二层顶钢筋模板安装完成；5#楼结构封顶，砌体完成；6#楼东单元首层顶板浇筑完成，西单元首层顶板钢筋模板安装完成；19#楼首层顶浇筑完成，20#楼基础施工完成 | 2018.5-2022.12 | 3月
185 | 东临溪镇乡村振兴示范区建设项目 | 市级重点项目 | 江 海 | 东临溪镇人民政府 | 东临溪镇人民 政府 | 新建长1218米、宽30米新安大道；长1077米、宽30米广源路；新建大棚蔬菜、箬叶等产业基地；新建2.1万平方米农产品物流市场交易区 | 续建 | 政府投资 | 17892 | 13592 | 5000 | 竣工 | 是 | 2月 | 3520 | 芳口电商中心项目正在开展基础施工 | 2020.10-2023.12 | 3月
186 | 鸿基金港湾 | 省级重点项目 | 江 海 吴跃辉 | 黄山粤丰置业有限公司 | 东临溪镇人民 政府 | 项目占地75.25亩，总建筑面积约12.2万平方米，建设10幢高层及商业设施，配套建设配电房、管理用房及人防工程等 | 续建 | 社会投资 | 75000 | 26000 | 30000 | 主楼结构全部封顶，完成部分二次结构 | 是 | 2月 | 22820 | 1# 外墙粉刷中 2# 十六层墙体砌筑 3# 十七层墙体砌筑 4# 十七层墙体砌筑 5# 十七层墙体砌筑 6# 十七层墙体砌筑 7# 屋顶钢筋绑扎 8# 六层墙体砌筑 9# 十七层墙体砌筑 10# 屋顶钢筋绑扎 11# 外墙粉刷完成 12# 外墙粉刷完成 13# 外墙粉刷完成 14# 外墙粉刷完成 15# 墙体砌筑完成 16# 墙体砌筑完成 17# 墙体砌筑完成 18# 外墙粉刷 19# 外墙粉刷 20# 墙体砌筑完成 21# 三层墙体砌筑 22# 墙体砌筑完成 23# 墙体砌筑完成 24# 墙体砌筑完成 25# 外墙粉刷 26# 外墙粉刷 27# 外墙粉刷完成 | 2021.6-2023.12 | 3月
187 | 黄山昱园粮油贸易有限公司粮食深加工及仓储、配送建设项目 | 市级重点项目 | 江 海 | 黄山昱园粮油贸易有限公司 | 东临溪镇人民 政府 | 占地18亩，总建筑面积1.5万平方米，建设粮油等绿色食品加工厂房、物流仓储基地、电子商务综合大楼，购置冷藏设备及交通运输工具 | 续建 | 社会投资 | 5000 | 2400 | 2600 | 竣工 | 是 | 2月 | 2600 | 已竣工 | 2020.11-2022.12 | 3月
188 | 新安郡 | 省级重点项目 | 江 海 吴跃辉 | 黄山衡运置业有限公司 | 东临溪镇人民 政府 | 项目占地152.15亩，总建筑面积21.75万平方米，新建小高层12栋，多层32栋，低层10栋 | 续建 | 社会投资 | 75000 | 40000 | 20000 | 主楼结构封顶，二次结构基本完工以及部分配套设备安装 | 是 | 2月 | 18180 | 首开高层：内外墙粉全部完成，外墙保温全部完成，外架全部拆除，外架拆除完成；地坪浇捣完成98%，外墙涂料完成65%； 首开、二开叠排、联排：内外墙粉全部完成，外墙保温全部完成，外架全部拆除，地坪浇捣完成98%，外墙涂料82%完成。 二开高层：内外墙粉全部完成，外墙保温全部完成，外架全部拆除，外架拆除完成；地坪浇捣完成98%，外墙涂料完成30%； 三开高层：墙体砌筑完成，内墙粉刷完成75%，外墙粉刷完成90%，外墙保温完成90%，外架拆除完成70%，地坪浇捣完成20%，外墙涂料完成15%； 三开低密：墙体砌筑、外墙粉刷、外墙保温全部完成，外架拆除全部完成，地坪浇捣完成10%，外墙涂料10%完成； 低密区室外景观：雨污水管网施工完成80%，强电管网完成50%，自来水和燃气管网完成50%；种植土回填完成5%；园路基层开始浇筑； 高层区室外景观：雨污水管网施工完成35%，强电管网完成20%，园路基层开始浇筑。 示范区：全部完成开放 土方：累计完成 桩基：桩基全部完成 其他：现场完成复工前现场安全、机械使用、用电、水、安防等问题排查作业；目前管理员到岗66人，工人到岗400人。 | 2020.8-2023.12 | 3月
189 | 黄山馨园创意产业园项目 |  | 江 海 | 黄山市馨园旅游开发有限公司 | 东临溪镇人民 政府 | 项目占地15.9亩，总建筑面积1.69万平方米，新建酒店公寓楼、民宿创意园及商业配套附属设施 | 续建 | 社会投资 | 3290 | 182 | 1000 | 完成3栋公寓楼建设 | 是 | 4月 |  | 公寓楼桩基工程和基础浇筑等；已停工 | 2021.1-2023.12 | 3月
190 | 新安江流域（朱村河休宁段）水环境治理工程 |  | 江 海 | 东临溪镇人民政府 | 东临溪镇人民 政府 | 朱村河（一心村段）河道清淤1.5公里，铺设污水管网6公里，路面修复1万平方米，驳岸修复500米 | 续建 | 政府投资 | 2724 | 1000 | 1724 | 竣工 | 是 | 2月 | 924 | 正在开展项目扫尾工作 | 2021.7-2022.6 | 3月
191 | 华城雅苑三期 |  | 江 海 吴跃辉 | 黄山市华城房地产开发有限公司 | 东临溪镇人民 政府 | 新建20#楼地下室人防工程，1#、2#、3#、21#、22#、24#、综合楼地下停车室，总建筑面积5391.53平方米；配套建设挡墙、小区道路、地下管网等附属工程及绿化工程 | 续建 | 社会投资 | 6800 | 3100 | 1800 | 完成1#、2#、3#主体工程以及地下车库，小区道路、地下管网 | 是 | 2月 | 920 | 地下人防工程正在开展消防施工，1#、2#、3#楼施工至一层，24#楼待验收。 | 2021.7-2023.12 | 3月
192 | 休宁县白茶高效生产（生态）观光园项目 |  | 江 海 | 黄山东云溪白茶有限公司 | 东临溪镇人民 政府 | 项目占地1020亩，新建标准化清洁化茶叶加工厂房18000平方米（其中一期建设6000平方米、二期建设12000平方米）；新建白茶基地1000亩 | 续建 | 社会投资 | 3101 | 500 | 1000 | 完成茶叶种植1000亩，完成设施农业用地400平方米厂房，变压器安装 | 是 | 2月 | 510 | 完成山场流转1020亩，开挖山道6000米，砍伐小杂木、清理杂草，整地、栽种 300 亩白茶号茶苗，完成山场除草、上肥工作，目前已完成1200亩茶苗种植工作，以及修挖生产道路6000米，道路硬化900米，水渠900米，护坝180米、水渠硬化、护坡等，目前厂房、变压器正在施工中 | 2021.3-2023.12 | 3月
193 | 黄山昆仑智慧物流园项目 |  | 江 海 吴跃辉 | 黄山昆仑物流园有限公司 | 东临溪镇人民 政府 | 项目占地67亩，总建筑面积44000平方米。一期用地24亩，建筑面积240000平方米，建设1栋酒店式公寓和3栋综合商业用房；二期用地18亩，建筑面积20000平方米，建设五栋综合商业用房，集智能物流、商贸市场、电子商务、研发办公于一体；三期用地25亩，配建大型物流停车场 | 续建 | 社会投资 | 10000 | 3000 | 3000 | 完成项目一期建设 | 是 | 2月 | 2600 | 昆仑公馆室内油漆工程、外围附属、大堂装饰已完成，电力控制设备设施已完工，电梯设备已完工，消防泵房和消防水池、道路硬化工程、中庭防水及装饰正在施工中，门前广场、水电、弱电、消防待验收 | 2021.3-2023.12 | 3月
194 | 鸿基东云府 | 省级重点项目 | 江 海 吴跃辉 | 黄山鸿基置业有限公司 | 东临溪镇人民 政府 | 项目字总占地48.98亩，新建多层住宅、小高层住宅楼共13栋，配套建设配电房、物业用房等，总建筑面积79600平方米 | 新开工 | 社会投资 | 37155 |  | 15000 | 多层住宅、小高层住宅楼进入标准层建设 |  |  |  | 规划方案设计及施工图设计基本完成 | 2021.3-2023.12 | 3月
195 | 年产传感器零部件720万套生产项目 |  | 江 海 | 黄山市三特传感器部件有限公司 | 东临溪镇人民 政府 | 项目占地7亩，新建研发楼、生产车间，总建筑面积5000平方米；购置开炼机3台、预成型机2台、平板加温压力机25台、恒温烘箱2台、切条机1台、钻孔机5台、模具150套及200KV变压器1台等设备 | 新开工 | 社会投资 | 1000 |  | 1000 | 竣工 |  |  |  | 目前正在办理施工许可证 | 2022.07-2023.06 | 7月
196 | 新安江流域（芳口村段）水污染综合治理及生态保护修复工程 |  | 江 海 | 东临溪镇人民政府 | 东临溪镇人民 政府 | 芳口村沿率水及汊水河岸修建生态护岸2千米，沿线生态修复面积约4万平方米，修建村庄及沿河截污管道1万米，村庄内部水渠整改及生态修复3千米 | 新开工 | 政府投资 | 4224 |  | 2000 | 完成前期工作，开工建设 |  |  |  | 正在申报重点流域水环境综合治理专项中央预算内资金，目前已纳入新安江-千岛湖生态保护补偿试验区项目库中 | 2022.6-2023.6 | 6月
197 | 休宁县东临溪镇天然气利用工程 |  | 江 海 | 休宁中燃城市燃气发展有限公司 | 东临溪镇人民 政府 | 一期用地面积1亩，建设LNG瓶组站1座（高峰小时设计规模为700标准立方米每小时），中压管网6.73千米；二期用地面积5.4亩，建设LNG气化站1座（高峰小时设计规模为1000标准立方米每小时）。30立方米储罐，中压管网21千米。 | 新开工 | 社会投资 | 892 |  | 892 | 竣工 |  |  |  | 已完成项目立项、选址，正在开展土地、林地报批 | 2022.10-2024.12 | 10月
198 | 黄山牧马人营地旅游休闲中心项目 |  | 江 海 程荣刚 | 安徽兆华置业有限公司 | 东临溪镇人民 政府 | 项目占地400亩，建设房车营地、展示体验中心、文化广场、牧马人之家、婚庆基地、康复养老中心、旅游接待中心、展示中心、商业街区、主题酒店、旅馆客栈等 | 新开工 | 社会投资 | 87847 |  | 17000 | 完成征地，开展土方平整，主体工程开工 |  |  |  | 完成土地招拍挂 | 2022.11-2024.12 | 11月
199 | 市看守所整体迁建项目配套工程 |  | 江 海 | 市公安局 | 市公安局 | 迁改35kv洪汊239芳村支线#5塔，新建杆塔1基；地质灾害治理工程2处，第一处崩塌范围宽约163米，高约6-26米，防护面积4860平方米，第二处崩塌范围宽约90米，高约2-24米，防护面积2390平方米 | 新开工 | 政府投资 | 1700 |  | 1000 | 完成杆线迁移，边坡整治 |  |  |  | 完成项目立项 | 2022.10-2023.12 | 10月
200 | 自来水加压泵站 |  | 江 海 | 黄山市自来水公司 | 东临溪镇人民 政府 | 规划占地4亩，拟建设1000平方米加压泵房，以及相关设备 | 新开工 | 社会投资 | 1000 |  | 1000 | 竣工 |  |  |  | 对接市自来水公司确定供水加压泵站选址事宜，完成初步红线划定 | 2022.9-2022.12 | 6月
201 | 110千伏东临溪输变电工程 |  | 江 海 | 休宁中燃城市燃气发展有限公司 | 东临溪镇人民 政府 | 占地约15亩，新上主变2X5万千伏安，终期3x5万千伏安，本期10千伏出线24回，终期36回。110千伏电缆双回，电缆全长800米 | 新开工 | 社会投资 | 5500 |  | 2000 | 完成征地，基建工程，设备采购安装 |  |  |  | 核实选址红线 | 2022.10-2023.12 | 10月
202 | 东临溪年产50万吨新型建材生产项目 |  | 江 海 | 体宁县齐云砂石资源开发服务有限公司 | 东临溪镇人民 政府 | 项目占地19.55亩，新建厂房3800平方米及办公用房400平方米,购置日产2000吨新型建材生产线一条 | 新开工 | 社会投资 | 2000 |  | 2000 | 竣工 |  |  |  | 正在开展项目选址 | 2022.6-2022.12 | 6月
203 | 东临溪镇高标准农田建设 |  | 江 海 | 东临溪镇人民政府 | 东临溪镇人民 政府 | 3000亩高标准农田建设 | 新开工 | 政府投资 | 675 |  | 675 | 完成高标准农田建设 |  |  |  | 正在开展规划设计工作 | 2022.10-2022.12 | 10月
204 | 东临溪镇镇区污水管网延伸段建设工程 |  | 江 海 | 东临溪镇人民政府 | 东临溪镇人民 政府 | 新建污水管网延伸段16400米，其中主管道铺设DN600mmⅡ级钢筋混凝土管400米、DN500mmⅡ级钢筋混凝土管3000米、DN400mmⅡ级钢筋混凝土管3000米、DN300mmHDPE塑钢缠绕管3000米；村庄支管道铺设DN300mm-DN400mmⅡ级钢筋混凝土管7000米 | 储备 | 政府投资 | 4500
205 | 新安江流域（汊水河芳口-临溪段）生态 保护修复工程 |  | 江 海 | 东临溪镇人民政府 | 东临溪镇人民 政府 | 修建生态护岸3800米，并对沿线生态进行修复，修复面积约100544平方米，修建村庄及沿河截污管道12150米，村庄内部新建沟渠1315米，沟渠清淤4185米 | 储备 | 政府投资 | 4000
206 | 世界技能大赛国际交流中心安徽基地 |  | 江 海 | 安徽锐蓝置业有限公司 | 东临溪镇人民 政府 | 项目占地30亩，总建筑面积3.2万平方米，新建培训教室、油漆与装饰项目赛训馆、外国专家楼、选手宿舍、食堂、博物馆等 | 储备 | 社会投资 | 11000
207 | 休宁县东临溪台湾红藜文化产业园 |  | 江 海 | 安徽黄山佬生态农业有限公司 | 东临溪镇人民 政府 | 项目占地129亩，其中产品商务服务和休闲体验区占地面积29亩，总建筑面积6500平方米；开发台湾红藜种植区，占地约100亩 | 储备 | 社会投资 | 1800
208 | 黄山乐拓者旅游休闲运动中心 |  | 江 海 程荣刚 | 安徽兆业投资有限公司 | 东临溪镇人民 政府 | 项目占地1200亩，新建旅游休闲运动中心，打造攀岩中心、速降蹦极、滑轮滑板等户外运动项目。建设农业观赏体验区（果树、茶叶、蔬菜），绿色养殖示范区（畜牧、水产品）和农副产品净化包装综合区 | 储备 | 社会投资 | 50000
209 | 黄山梦谷文旅小镇（一期）项目 |  | 江 海 程荣刚 | 黄山梦谷旅游文化发展有限公司 | 东临溪镇人民 政府 | 项目占地100亩，总建筑面积约6.2万平方米，新建养生养老基地、企业家度假家园、高端教育培训、特色餐饮、主题客栈、商业街区等 | 储备 | 社会投资 | 26000
210 | 休宁县东临溪镇电子商务产业园及基础设施建设项目 |  | 江 海 | 东临溪镇人民政府 | 东临溪镇人民 政府 | 电子商务产业园占地458亩，总建筑面积20 万平方米；供水管网 DN150~DN300，管道长约10.0公里，及其基础设施配套建设工程。 | 储备 | 政府投资 | 80495
211 | 新安江流域(汊水河芳口-璜源段)生态保护修复工程 |  | 江 海 | 东临溪镇人民政府 | 东临溪镇人民 政府 | 河道清淤工程约241998立方米，其中新安江河道清淤量约236887立方米，周边沟槽清淤量约5121立方米；河道生态修复及河滩湿地工程面积约18.4万平方米；新建沿河截污管道共计7856米；生态护岸岸坡整治长度共计29.4公里，其中新建矩形驳岸8公里，新建梯形驳岸16.3公里，新建复式驳岸4.3公里，驳岸修补0.8公里；桥梁与翻板坝工程新建翻板坝4座，桥梁5座，翻板坝共计182米，桥梁381米 | 储备 | 政府投资 | 24376
212 | 黄山市光荣院 |  | 江 海 朱建新 | 市退役军人 事务局 | 东临溪镇人民 政府 | 项目拟占地约31亩，总建筑面积15000平方米，内设床位500张；配套建设室外附属工程，购置相关设备 | 储备 | 政府投资 | 7500
213 | 汊阜路改扩建项目 |  | 江 海 | 县交通运输局 | 东临溪镇人民 政府 | 新建设计时速40 公里三级公路7.21千米，路基宽 8.5米，双向两车道，沥青砼路面，以及桥梁涵洞、绿化工程等 | 储备 | 政府投资 | 6861
214 | 客货综合运输一体化服务站项目 |  | 江 海 | 东临溪镇人民政府 | 东临溪镇人民 政府 | 规划征地40亩，新建10000平方米停车场、20000平方米仓储物流中心以及绿化亮化等基础设施配套工程 | 储备 | 政府投资 | 2000
215 | 205国道交通驿站项目 |  | 江 海 | 东临溪镇人民政府 | 东临溪镇人民 政府 | 新建5000平方米停车场、活动广场、生态公园、2000平方米综合服务楼 | 储备 | 政府投资 | 1000
| 蓝田镇 | [7 empty] | 29300 |  | 10400 |  |  |  | 7375 | 70.91%
216 | 黄山市危旧桥梁改造工程（金庄桥和皮园桥） |  | 储晓华 | 蓝田镇人民政府 | 蓝田镇人民政府 | 项目对皮园桥老桥上部结构拆除改造及下部结构维修，对金庄桥进行拆除重建 | 续建 | 政府投资 | 2000 |  | 1600 | 竣工 | 是 | 2月 | 1600 | 已竣工 | 2022.1-2022.5 | 1月
217 | 黄山市益兴生物能源农林废弃物资源化利用项目 |  | 储晓华 | 黄山益兴环保科技有限公司 | 蓝田镇人民政府 | 项目占地12 亩，总建筑面积6170平方米，购置相关设备 84 台（套），配套建设供配电、给排水、道路、停车场、绿化以及环卫等，年处理秸秆5.08 万吨， | 新开工 | 社会投资 | 3000 |  | 2500 | 完成土地审批，建设厂房1000平方，厂房所需基础设施和周边绿化 | 是 | 4月 | 1343 | 厂房钢结构钢架开始搭建，研发楼地基开始浇筑 | 2022.5-2023.5 | 5月
218 | 蓝田镇高铁安置区建设 |  | 储晓华 | 蓝田镇人民政府 | 蓝田镇人民政府 | 项目占地6亩，总建筑面积5229平方米，安置15户，配套建设排水、小区道路、绿化亮化及停车场等 | 新开工 | 政府投资 | 1500 |  | 1500 | 竣工 | 是 | 4月 | 1500 | 已竣工 | 2022.3-2022.12 | 3月
219 | 蓝田镇金龙山、关川组道路拓宽项目 |  | 储晓华 | 蓝田镇人民政府 | 蓝田镇人民政府 | 拓宽金龙山组、关川组道路长6000米，宽2米，厚18厘米 | 新开工 | 政府投资 | 800 |  | 800 | 竣工 | 是 | 4月 | 560 | 金龙山、关川路碎石垫层铺设完毕，下一步将浇筑水泥 | 2022.6-2022.12 | 6月
220 | 里仁地质灾害点修复项目 |  | 储晓华 | 蓝田镇人民政府 | 蓝田镇人民政府 | 对里仁3个地质灾害点进行治理，土石方开挖6500立方米，锚索成孔2560米，混凝土挡墙420立方米 | 新开工 | 政府投资 | 1000 |  | 1000 | 竣工 | 是 | 3月 | 1000 | 已竣工 | 2022.7-2022.11 | 7月
221 | 蓝田镇传统古村落建设二期工程 |  | 储晓华 | 蓝田镇人民政府 | 蓝田镇人民政府 | 对五陵山及枧潭古村落饮水管铺设、停车场建设、道路硬化、房屋修缮、古道修复等 | 新开工 | 政府投资 | 3000 |  | 3000 | 竣工 | 是 | 6月 | 1372 | 五陵山古村落对古民居、消防、排水等设施施工中 | 2022.5-2022.12 | 5月
222 | “云上金龙”微旅游目的地 |  | 储晓华 汪景峰 | 黄山旅游股份有限公司 | 蓝田镇人民政府 | 项目占地约30亩，改造提升网红精品民宿，打造中国乡村旅游示范点 | 储备 | 社会投资 | 15000
223 | 蓝田镇豸坑民宿群 |  | 储晓华 汪景峰 | 蓝田镇人民政府 | 蓝田镇人民政府 | 项目占地8亩，依托迪岭拱北廊桥，秋洪川古村落打造集旅游、娱乐、住宿于一体的徽派民宿集群 | 储备 | 政府投资 | 3000
| 溪口镇 | [7 empty] | 33187 |  | 20187 |  |  |  | 11380 | 56.37%
224 | 休宁县溪口镇乡村振兴示范区建设项目 | 省/市级重点项目 | 季必俊 汪景峰 | 溪口镇人民政府 | 溪口镇人民政府 | 溪口镇全域人居环境整治；完善溪口旅游基础设施，建设汽车露营地；建设1.2万平方米有机农产品市集和物流交易区；对20栋公产房及民房进行修缮和开发利用 | 续建 | 政府投资 | 15000 | 3000 | 8000 | 完成人居环境整治和、阳干村停车场建设及20栋民房修缮 | 是 | 2月 | 3650 | 下街400米道路施工中，150立方挡墙修建，停车场平整完成 | 2021.8-2024.12 | 2月
225 | 溪口镇溪口、石田缓冲带生态廊道项目 |  | 季必俊 汪景峰 | 月潭湖公司 | 溪口镇人民政府 | 建设阳干村、金城村、溪口村3处生态缓冲带，包括沉水植物区、跌水池、湿地浅滩、生态灌木区、生态净化等内容，建设面积约3000平方米；建设步道约3000米 | 新开工 | 社会投资 | 3100 |  | 3100 | 竣工 | 是 | 2月 | 2900 | 阳干地块：土石方、生态护坡、生态梯田、石笼、节点基础和结构、仿木桩施工完成。休闲栈道基础和结构全部完成，绿化完成60%。 | 2022.1-2022.12 | 2月
226 | 溪口镇路网建设和危桥改造工程 |  | 季必俊 | 溪口镇人民政府 | 溪口镇人民政府 | 扩宽溪章路、二四坞、充头、泰溪4条农村道路，道路全长11.163公里，平均路面扩宽1米，路基1.5米、沟渠0.5米；改建危桥1座长12米 | 新开工 | 政府投资 | 1957 |  | 1957 | 竣工 | 是 | 2月 | 1920 | 里江潭桥完成，接线附属工程正在施工 | 2022.1-2022.10 | 2月
227 | 溪口镇矶溪美丽乡村项目 |  | 季必俊 汪景峰 | 溪口镇人民政府 | 溪口镇人民政府 | 对矶溪村美丽乡村进行五清一改整治，新建污水管网3000余米和改厕60余户，新建600平方米矶溪茶厂等 | 新开工 | 政府投资 | 520 |  | 520 | 竣工 | 是 | 2月 | 490 | 1、五小园建设200米，清理村内沟渠100米，拆除无功能建筑2座、完成25户改厕；2、矶溪茶厂完成3.污水工程完成 | 2022.1-2022.8 | 2月
228 | 溪口镇率水河镇区段护岸工程 |  | 季必俊 | 溪口镇人民政府 | 溪口镇人民政府 | 修建生态护岸2.3公里 | 新开工 | 政府投资 | 1700 |  | 1200 | 修建生态护岸1.6公里 | 是 | 8月 | 240 | 1.清表工程：清表2300㎡完成60% 2.土方工程：挖土方9000m³完成35% 3.石方工程：挖石方100m³完成30% 4.回土工程：回填方1600m³完成20% 5.砼工程：共浇筑2150m³完成20% 6.模板工程：模板安装及拆除1900㎡完成20% | 2022.5-2023.4 | 5月
229 | 溪口镇亚行贷款新安江流域生态保护与绿色发展项目 |  | 季必俊 | 溪口镇人民政府 | 溪口镇人民政府 | 新建污水处理终端6座，提升泵站3处，真空收集站1座，铺设污水管网约40公里，覆盖冰潭中心村、冰潭村朱家碣组、江潭中心村、江潭村太溪组、溪口村石坑组、石田村东充和大路口组 | 新开工 | 政府投资 | 1800 |  | 1800 | 竣工 | 是 | 2月 | 790 | 1.冰潭村：污水管网埋设350米，检查井完成25座； 2.大路口：路面恢复1200平方， 3.东充村：接户管完成31户； 4.石坑村：污水管网埋设150米，检查井8座； 5.太溪村：污水管网埋设800米，检查井30座，接户管55户； 6.江潭村：污水管网埋设1600米，检查95座； | 2022.1-2022.10 | 2月
230 | 休宁县溪口江冰潭段生态廊道建设项目 |  | 季必俊 | 溪口镇人民政府 | 溪口镇人民政府 | 新建镇区段、溪口段、江冰潭段生态廊道，新建生态护岸4700米、生态步道6000米、生态隔离带3公里；沿线污水管管网3000米，管径300-500mm。清理沿线河道及周边垃圾0.5万吨/年，增设江边路灯和景观灯120盏，新建生态停车场400平方米，对率水河边村落进行人居环境整治 | 新开工 | 政府投资 | 3500 |  | 2000 | 新建生态护岸4700米;建设生态步道6000米;生态隔离带3公里2；新建沿线污水管管网3000米，管径300-500米 |  |  |  |  | 2022.9-2023.9 | 9月
231 | 汽车智能车载网联电器开关技术升级改造项目 |  | 季必俊 | 昌辉汽车电器(黄 山)股份公司 | 溪口镇人民政府 | 汽车智能车载网联电器开关技术升级改造项目，项目重点实施ASPICE软件开发流程优化,计划投入总线测试设备、组合开关线体、终检设备等。预计达产后可形成年产45万件(套)产品的生产能力 | 新开工 | 社会投资 | 850 |  | 850 | 竣工 | 是 | 3月 | 760 | 购买设备 | 2022.3-2022.9 | 3月
232 | 新能源汽车软包电池模组技术升级改造项目 |  | 季必俊 | 昌辉精密模具（黄山）有限公司 | 溪口镇人民政府 | 重点实施新能源汽车软包电池模组产品技术提升改造,计划投入注塑 机、机械手等设备,以及实施生产场所及仓库改造等。预计达产后可形成年产45万件(套)产品的生产能力 | 新开工 | 社会投资 | 760 |  | 760 | 竣工 | 是 | 2月 | 630 | 购买设备 | 2022.3-2022.8 | 3月
233 | 率水上游（溪口镇段）沿线农村污水治理及生态修复工程 |  | 季必俊 | 溪口镇人民政府 | 溪口镇人民政府 | 冰潭（中心村）、朱家碣、石坑、木干、江潭（中心村）、太溪、五明村、木梨硔村、中和村污水处理终端及管网建设；河流沿线生态护岸修复、新建，减少两岸水土流失及提升水质水量，沿线两侧农田沿河侧修建生态沟渠，减少农田漫流微废水污染水生态环境 | 储备 | 政府投资 | 4000
| 流口镇 | [7 empty] | 5074 |  | 5074 |  |  |  | 4057 | 79.96%
234 | 流口镇茶产业发展及基础设施提升项目 |  | 郑美风 | 流口镇人民政府 | 流口镇人民政府 | 新建600m³钢架结构茶精加工厂，配套生产加工线2条；修缮流二、上三峰、呈村组茶厂及电力、停车场等配套设施建设；打造山村组景观茶园400亩，内增绿化、生态步道、休憩长廊；新建茶园生态护岸2200米，新增亲水平台5处 | 续建 | 政府投资 | 1560 |  | 1560 | 竣工 | 是 | 4月 | 948 | 完成山村组景观茶园400亩，内增绿化、生态步道、休憩长廊 | 2022.4-2022.12 | 4月
235 | 新安江流域重要节点流口镇环境综合治理示范镇建设项目 |  | 郑美风 | 流口镇人民政府 | 流口镇人民政府 | 1.对山村、呈村、上三峰、上段、车田、镇区重点沿河段修建生态拦截挡墙，长度约1920米;在镇域重点河段安装红外线监控20余处。2.利用闲置及配套设施盘活村资产，修建茶文化展览馆2处; 乡村生态步道修复约5800米，古码头修复2处。镇区新建6座亭，并对下河观景步道进行修复。3.对流口镇茶厂3处进行标准化生产改造提升。4.在全镇范围内设置德治、法治、自治宣传点35个 | 新开工 | 政府投资 | 1714 |  | 1714 | 竣工 | 是 | 2月 | 1714 | 已竣工 | 2022.3-2022.12 | 3月
236 | 流口率水河环境治理及生态护岸修复 |  | 郑美风 | 流口镇人民政府 | 流口镇人民政府 | 修建生态护岸3000米生态护岸，大源河、小源河清淤，沿线修建排水道8000米，修复村庄生态环境3000平方米，修建水泊头4处 | 新开工 | 政府投资 | 1100 |  | 1100 | 竣工 | 是 | 6月 | 695 | 修建生态护岸1000米，开展大源河清淤工程，沿线修建排水道3000米 | 2022.8-2022.12 | 8月
237 | 流口镇农村污水处理工程 |  | 郑美风 | 流口镇人民政府 | 流口镇人民政府 | 对流口镇公路沿线和中心村组进行污水处理。新建污水处理终端5座并配套铺设污水管网6000米，同步实施路面恢复。新建检查井10座，对老旧管网进行整体排查并清理修复 | 新开工 | 政府投资 | 700 |  | 700 | 竣工 | 是 | 2月 | 700 | 已竣工 | 2022.1-2022.12 | 2月
| 汪村镇 | [7 empty] | 13057.69 |  | 9057.69 |  |  |  | 4696 | 51.85%
238 | 汪村镇小源河沿河村庄段防洪治理工程 |  | 汪景峰 | 汪村镇人民政府 | 汪村镇人民政府 | 完成小源河田里段及江坑段河道治理，新建生态护岸7处，漫水桥1座及3座水毁拦水坝修复 | 新开工 | 政府投资 | 2764.69 |  | 2764.69 | 竣工 | 是 | 4月 | 51 | 石屋坑挡土墙建设基础完工 | 2022.4-2022.12 | 4月
239 | 黄山市休宁县琅源河小流域水土保持综合治理工程 |  | 汪景峰 | 汪村镇人民政府 | 汪村镇人民政府 | 治理水土流失面积18平方公里 | 新开工 | 政府投资 | 1063 |  | 1063 | 竣工 | 是 | 6月 | 110 | 完成杨源村村口挡墙建设工程 | 2022.6-2022.12 | 6月
240 | 新安江源头（田里段）环境综合整治项目简介 |  | 汪景峰 | 汪村镇人民政府 | 汪村镇人民政府 | 对连坑、石屋坑、田里、岭脚、坑口等村庄生态环境进行综合整治 | 新开工 | 政府投资 | 1130 |  | 1130 | 竣工 | 是 | 3月 | 882 | 连坑自然村整治已完工 | 2022.3-2022.12 | 3月
241 | 汪村镇乡村振兴项目 |  | 汪景峰 | 汪村镇人民政府 | 汪村镇人民政府 | 整治戴坑、上门叶自然村以及红色美丽村庄建设和红景区创建，石屋坑传统古村落建设，苞芦松展示中心、里庄路建设等 | 新开工 | 政府投资 | 4100 |  | 4100 | 竣工 | 是 | 2月 | 3653 | 戴坑水毁完工验收，里庄路完工；汪村村旅游公厕，文化活动广场附属设施地基已建设完成；大连村美丽乡村正在建设，源口改厕、节点打造正在施工，横坑闲置教学楼改造正在施工 | 2022.01-2022.12 | 1月
242 | 德上高速安置小区 |  | 汪景峰 | 汪村镇人民政府 | 汪村镇人民政府 | 安置60户，小区三通一平及基础设施建设 | 储备 | 政府投资 | 4000
| 商山镇 | [7 empty] | 255303.85 |  | 20296 |  |  |  | 6726 | 33.14%
243 | 世界徽商论坛永久会址项目 | 市级重点项目 | 胡国光 | 黄山五福置业有限公司 | 商山镇人民政府 | 选址商山镇，规划用地403亩，总建筑面积约40万平方米，建设企业总部会馆区、徽文化体验区、新安商业街、观音山风景区等设施 | 续建 | 社会投资 | 200000 | 3500 | 8000 | 完成2万平方米中式合院土建工程施工 | 是 | 2月 | 3310 | 对一期道路附属工程进行提升完善 | 2021.7-2024.7 | 1月
244 | 商山镇新安江流域生态保护与绿色发展项目 |  | 胡国光 | 休宁县亚行办 | 商山镇人民政府 | 新建污水处理终端14座、污水管道38.7公里、污水泵站2座，供水管18.8公里 | 新开工 | 政府投资 | 6507.85 |  | 4000 | 完成工程量60% | 是 | 3月 | 2000 | 三包霞阜、荪田、阜田三个村管网基本完成，高潭未动工；四包完成约70%；五包瑶田基本完成，雁里完成约60%，朱家插、雁塘未动工 | 2022.2-2023.6 | 2月
245 | 徽语茶养（一期）项目 |  | 胡国光 宁卫华 | 安徽蓝城农华建设发展有限公司 | 商山镇人民政府 | 选址商山镇，规划用地350亩，其中建设用地60亩，总建筑面积1.39万平方米，新建绿色农科、康养旅居、研学教育等设施 | 新开工 | 社会投资 | 26000 |  | 5500 | 完成征迁并开工建设 |  |  |  | 1、征地2户11.921亩，其中建设用地2户3.5亩。 2、签订迁坟协议1户6棺，其中建设用地4棺。 | 2022.7-2024.7 | 7月
246 | 水泥粉磨节能降耗技改项目 |  | 胡国光 | 黄山南方水泥有限公司 | 商山镇人民政府 | 新建一套辊压机预破碎系统与现有的2#球磨机组成圈流粉磨系统 | 新开工 | 社会投资 | 2296 |  | 2296 | 竣工 | 是 | 4月 | 1166 | 辊压机房地基已建好 | 2022.4-2022.11 | 4月 | 4月25日开工
247 | 屯浮路商山镇街道段改造提升 |  | 胡国光 | 商山镇人民政府 | 商山镇人民政府 | 屯浮路商山镇街道段1300米提升改造 | 新开工 | 政府投资 | 500 |  | 500 | 竣工 | 是 | 5月 | 250 | 改造提升工程已完成50% | 2022.6-2022.12 | 6月
248 | 黄山市友宸茶叶资源综合利用项目 （二期） |  | 胡国光 | 黄山友宸茶叶有限公司 | 商山镇人民政府 | 项目占地18亩，总建筑面积为1.18万平方米，建设生产车间2栋，增加全自动茶叶匀堆机1台，全自动25克茶叶包装机2组，100克茶叶包装机1组，精制生产加工茶叶色选机2台，茶叶电抄滚筒8台等 | 储备 | 社会投资 | 5000
249 | 栖璞精品酒店 |  | 胡国光 | 黄山市幽溪谷置业管理有限公司 | 商山镇人民政府 | 项目占地60亩，总建筑面积7305平方米，新建精品酒店、民宿等 | 储备 | 社会投资 | 5000
250 | 雁里特色街 |  | 胡国光 | 商山镇人民政府 | 商山镇人民政府 | 雁里街主干道白改黑道路提升，出入口拓宽；建设景观公园、标志性景观、农贸市场、停车场，新建眉茶交易市场占地100亩，雁里村街道旁民居风貌整治及环境整治提升 | 储备 | 政府投资 | 10000
| 岭南乡 | [7 empty] | 32000 |  | 8000 |  |  |  | 3530 | 44.12%
251 | 黄山岭南九龙旅游开发项目 | 市级重点项目 | 邵接后 | 黄山岭南九龙旅游有限公司 | 岭南乡人民政府 | 占地60亩，总建筑面积8000平方米，建设滑道、卡丁车娱乐场、穿梭桥、观光桥及停车场等配套设施 | 续建 | 社会投资 | 15000 | 12000 | 3000 | 竣工 | 是 | 2月 | 2710 | 500米过山车、8*22m蹦蹦床、海盗船、生态停车场、木鱼岛栈道、旅游公厕、七彩滑道运输带等项目已经完工；铺设涉水项目抽水管1500米、检修抽水管1000米 | 2017.8-2022.10 | 3月
252 | 岭南乡寅盛石材厂配套基础设施建设项目 |  | 邵接后 | 岭南乡寅盛 石材厂 | 岭南乡人民政府 | 项目改建综合楼1栋，面积约1000平方米，配套建设宿舍、食堂等功能区 | 新开工 | 社会投资 | 1500 |  | 1500 | 竣工 | 是 | 4月 | 80 | 旧办公区、宿舍区已经清理完毕，员工暂时办公、居住地已经完成装修；新建办公楼地基建设正在推进中 | 2022.3-2022.10 | 3月
253 | 凯盛石英技改项目 |  | 邵接后 | 凯盛石英材料（黄山）有限公司 | 岭南乡人民政府 | 对尾矿分选线、粉厂、烘干车间进行升级改造；打造绿色矿山 | 新开工 | 社会投资 | 3000 |  | 3000 | 竣工 | 是 | 2月 | 420 | 尾矿分选线已经完工，粉厂、烘干车间升级改造、绿色矿山等正在建设中 | 2022.5-2022.12 | 5月
254 | 岭南乡2022年基础设施提升项目 |  | 邵接后 | 岭南乡人民政府 | 岭南乡人民政府 | 新建长200米护磅、300米长水渠；新建长80米、宽3.5米的机耕路并硬化；新建长40米、宽3.5米漫水桥1座；新建兰田段拦水坝一座;加固两处碣坝；对璜茅村进行美丽乡村建设 | 新开工 | 政府投资 | 500 |  | 500 | 竣工 | 是 | 2月 | 320 | 200米护磅、300米长水渠、500米步道、高速口1200平方停车场、璜茅村安全饮水提升10000米水管更新、璜茅村美丽乡村五小园基本完成；璜茅污水建设、乡政府政务区污水场建设正在施工 | 2022.1-2022.12 | 1月
255 | 璜茅石英矿尾矿尾砂综合利用 |  | 邵接后 | 凯盛石英材料（黄山）有限公司 | 岭南乡人民政府 | 规划占地35亩，建筑面积2万平方米，新建厂房、仓库等，新增设备50余台（套） | 储备 | 社会投资 | 12000
| 龙田乡 | [7 empty] | 6240 |  | 6240 |  |  |  | 5064 | 81.15%
256 | 龙田乡安全饮水及人居环境整治项目 |  | 方来寿 | 龙田乡人民政府 | 龙田乡人民政府 | 更换自来水管道总长48000米，新建蓄水池3座、过滤池3座，安装水表井300座；龙田河道清淤4.2公里，硬化U型排水渠1150米及其他配套基础设施建设等 | 续建 | 政府投资 | 1530 |  | 1530 | 竣工 | 是 | 3月 | 1371 | 管道更换和配套设施基本完成，收尾工作准备开始 | 2022.03-2022.9 | 3月
257 | 龙田乡道路安全防护项目 |  | 方来寿 | 龙田乡人民政府 | 龙田乡人民政府 | 拆除原破损老旧护栏3公里；安装新波形护栏10公里。整修损毁路面3500平方米，新建浆砌挡土墙150立方米，修建浅碟式边沟1500米及其他配套基础设施建设等 | 续建 | 政府投资 | 1710 |  | 1710 | 竣工 | 是 | 4月 | 1192 | 整修损毁路面与新建浆砌挡土墙匹配，预备修建边沟 | 2022.04-2022.10 | 6月
258 | 桃林坑口农业基础设施提升工程 |  | 方来寿 | 龙田乡人民政府 | 龙田乡人民政府 | 新增机耕路面C20硬化长900米，宽1.3米，厚0.15米；新建道路挡墙长16米，高2.5米，底宽1.5米，顶宽1米；回填土方450立方米；修建40*50规格灌溉水渠长900米 | 新开工 | 政府投资 | 500 |  | 500 | 竣工 | 是 | 6月 | 318 | 新建挡墙和路面匹配，准备回填土方 | 2022.6-2022.10 | 6月
259 | 村文化活动广场品质提升 |  | 方来寿 | 龙田乡人民政府 | 龙田乡人民政府 | 搭建钢化玻璃棚500平方米，增设戏台围栏长20米，高0.5米，购置安装灯光、音响及LED屏等配套设施 | 新开工 | 政府投资 | 500 |  | 500 | 竣工 | 是 | 2月 | 500 | 已竣工 | 2022.3-2022.8 | 3月
260 | 里风头生产道路拓宽工程 |  | 方来寿 | 龙田乡人民政府 | 龙田乡人民政府 | 江田村里风头区域道路路基建设；长880米、宽2米、厚0.1米道路路面硬化，硬化强度C15；新建浆砌块石挡墙长70米、高2米、底宽0.8米、顶宽0.6米；新建长5-8米、宽1.5-2米、高1米便民漫水桥3座。修整连接200亩茶园、1000亩生态箬叶分布地生产便道，长2500米，宽1.5米 | 新开工 | 政府投资 | 500 |  | 500 | 竣工 | 是 | 6月 | 359 | 桥面铺设完成两座，开始整修茶园 | 2022.6-2022.10 | 6月
261 | 浯田村驿站（便民服务中心）建设 |  | 方来寿 | 龙田乡人民政府 | 龙田乡人民政府 | 新建260平方米二层商铺店面及附属厕，二楼为便民服务中心，包括土建、装饰及安装部分，修建面积360平方米的停车场（长33约米，宽约13米，高度6米） | 新开工 | 政府投资 | 500 |  | 500 | 竣工 | 是 | 6月 | 324 | 二楼挡墙修筑及附属厕修建完成，准备装饰内部 | 2022.6-2022.10 | 6月
262 | 红军学校项目 |  | 方来寿 | 龙田乡人民政府 | 龙田乡人民政府 | 对纪念馆右侧100平方米泥墙房进行修缮加固，并对周边进行绿化整治，依托该房建设集党员教育、红色文化传承、红色研学、红色旅游业态为一体的综合性旅游接待场所 | 新开工 | 政府投资 | 500 |  | 500 | 竣工 | 是 | 2月 | 500 | 已竣工 | 2022.3-2022.8 | 3月
263 | 龙头旅游接待中心护岸延伸工程 |  | 方来寿 | 龙田乡人民政府 | 龙田乡人民政府 | 新建护岸250米，人行步道250米，挡土墙300平方米，浆砌石方1000立方米，清基500立方米，回填土方1200立方米 | 新开工 | 政府投资 | 500 |  | 500 | 竣工 | 是 | 2月 | 500 | 已竣工 | 2022.3-2022.8 | 3月
| 璜尖乡 | [7 empty] | 5072 |  | 5072 |  |  |  | 5072 | 100%
264 | 璜尖乡基础设施提升 |  | 程荣刚 | 璜尖乡人民政府 | 璜尖乡人民政府 | 新建便民桥2座长80米；节点景观绿化带建设；村庄道路硬化提升5公里；新建停车场800平方米；新修河磅6公里及沿河护栏2公里；新修拦水坝2座长100米；新建挡墙13公里；完善基础配设施建设等 | 新开工 | 政府投资 | 3632 |  | 3632 | 竣工 | 是 | 2月 | 3632 | 已竣工 | 2022.1-2022.9 | 2月
265 | 仰山旅游开发二期 |  | 程荣刚 | 璜尖乡人民政府 | 璜尖乡人民政府 | 新修旅游步道和栏杆10公里，修整仰山石板步道12公里，修复古亭4座，新建观景平台2处等 | 新开工 | 政府投资 | 1440 |  | 1440 | 竣工 | 是 | 4月 | 1440 | 已竣工 | 2022.3-2022.11 | 3月
| 白际乡 | [7 empty] | 5630.32 |  | 5020.32 |  |  |  | 4836.32 | 96.33%
266 | 休宁县白际乡文化旅游基础设施建设工程 |  | 王 皓 吴谦敏 | 白际乡人民政府 | 白际乡人民政府 | 1.建设脱贫攻坚成果展示纪念馆（红色记忆馆）；2.改造提升“红旗渠”1.6公里，百丈冲观光栈道（红军栈道）3.8公里，新建红军亭1座，提升里百丈冲60平方米观景台建设；3.古道修复。石壁下至结里、大溪口至结里古道共计12公里，大溪口至项山至太下5公里；4.战壕遗址道路修复950米；5.旅游业态保护与修复：新建生态护岸900余米，均高3米；6.政府驻地景观亮化打造。村庄绿化提升500平方米，小节点打造10处，新建文化墙6处200米,清理房前屋后垃圾100余吨；7.传统文化旅游宣传工程。设置宣传点20余处 | 新开工 | 政府投资 | 1200 |  | 1200 | 竣工 | 是 | 2月 | 1200 | 已竣工 | 2022.5-2022.12 | 5月
267 | 白际乡农村基础设施完善工程 |  | 王 皓 吴谦敏 | 白际乡人民政府 | 白际乡人民政府 | 饮水工程、排水工程、旅游栈道拓宽工程 | 新开工 | 政府投资 | 1320.32 |  | 1320.32 | 竣工 | 是 | 4月 | 1320.32 | 已竣工 | 2022.5-2022.12 | 5月
268 | 白际乡徽州天路整体提升 |  | 王 皓 吴谦敏 | 白际乡人民政府 | 白际乡人民政府 | 1、白际村白际亭及观景台地面铺设红麻石约100平米，对人民公社下行路面拓宽长50米，新建旅游栈道长约3800米,扩建60平方米观景台。修建停车场80平方米。新建村中道路500米、桥梁1座、蓄水池4个，配套建设饮水管网总长4000米。2、结竹营村石壁山旅游接待点及停车场环境改造，新建大溪口文化广场和临时停车场。修建长3.5公里，宽5米通组道路路基，建设生产便道1.85公里；新建长450米，青石板村中道路。3、项山村新建道路隔离栏1200米，整修排水沟渠5200米 | 新开工 | 政府投资 | 2500 |  | 2500 | 竣工 | 是 | 4月 | 2316 | 1、已完成白际村白际亭及观景台地面铺设红麻石100平米，完成50米长人民公社下行路面拓宽1米，完成栈道建设2900米,和观景台建设，修建完成60平方米停车场；已完成村中道路建设500米、桥梁1座、蓄水池4个，完成配套建设饮水管网总长4000米。 2、已完工结竹营村石壁山旅游接待点及停车场环境改造，新建完成200平方米大溪口文化广场和220平方米临时停车场。已完成长3.5公里，宽5米通组道路路基建设和，1.85千米生产便道建设，完成450米青石板村中道路建设； 3、项山村已完成道路隔离栏按照900米，完成排水沟渠修整3700米. | 2022.3-2022.12 | 3月
269 | 休宁县白际乡白际村基础设施示范项目 |  | 王 皓 吴谦敏 | 白际乡人民政府 | 白际乡人民政府 | 白际村新建总长4.5公里，宽3.5米生产生活便道；修建总长900米，均高3米生态护岸；拆除无功能用房40处600平方米，100余个户厕进行提升改造，村庄绿化提升500平方米，小节点打造10处，新建文化墙6处总长200米 | 储备 | 政府投资 | 610
| 榆村乡 | [7 empty] | 9400 |  | 6300 |  |  |  | 3986 | 63.27%
270 | 藏溪村美丽乡村建设 |  | 朱建新 | 榆村乡人民政府 | 榆村乡人民政府 | 美丽乡村项目建设 | 新开工 | 政府投资 | 600 |  | 300 |  | 是 | 4月 | 171 | 拆除旱厕12户，完成改厕5户，拆除无功能建筑108平方米 | 2022.4-2023.3 | 4月
271 | 榆村乡乡村振兴基础设施提升工程 |  | 朱建新 | 榆村乡人民政府 | 榆村乡人民政府 | 乡村振兴基础设施项目建设 | 新开工 | 政府投资 | 3000 |  | 3000 | 竣工 | 是 | 4月 | 1815 | 太塘村安全饮水项目完成80%进度，管道已铺设2.7KM。大圣岭生产道路硬化项目正在实施中，路面浇筑已完成80% | 2022.4-2022.12 | 4月
272 | 榆村乡农村污水处理工程 |  | 朱建新 | 榆村乡人民政府 | 榆村乡人民政府 | 在榆村乡藏溪村、太塘村及富溪村塘下、庄干、北坞村民组实施污水处理工程，其中铺设污水管网25公里，建设污水处理终端8个 | 新开工 | 政府投资 | 2600 |  | 1300 | 铺设污水管道15公里，建设污水处理终端4个 | 是 | 4月 | 1192 | 目前在底板施工实施阶段 | 2022.6-2023.5 | 6月
273 | 榆村乡户外游体验区项目 |  | 朱建新 | 榆村乡人民政府 | 榆村乡人民政府 | 1.建设户外游登山步道：总长20.7千米登山健身步道5条（郑湾村下坑村民组至源芳乡梓源村至郑湾村主坑组长4.5公里，郑湾村主坑组至源芳乡芳田村至岭脚村长6公里，桃溪村庄坑坞组至藏溪村长3.8公里，藏溪村里门组至屋基长1.8公里，屋基至桃溪村长3.6公里）以及相关配套设施；2.打造藏溪村粉丝体验区、藏溪鱼乐圣天休闲养生基地；3.对郑湾泉水鱼基地、郑湾鸡公石小木屋进行品质提升 | 新开工 | 政府投资 | 2000 |  | 500 | 建设完成户外游登山步道，登山健身步道3条以及相关配套设施 | 是 | 6月 | 202 | 郑湾村下坑村民组至源芳乡梓源村至郑湾村主坑组步道目前在路面砖铺筑阶段 | 2022.6-2023.5 | 6月
274 | 高标准农田建设项目 |  | 朱建新 | 榆村乡人民政府 | 榆村乡人民政府 | 在富溪村建设高标准农田300亩 | 新开工 | 政府投资 | 700 |  | 700 | 竣工 | 是 | 6月 | 319 | 目前进行铺设耕作层阶段 | 2022.5-2022.12 | 5月
275 | 榆村乡危桥修复工程 |  | 朱建新 | 榆村乡人民政府 | 榆村乡人民政府 | 修复阳培桥、岭脚桥两座危桥 | 新开工 | 政府投资 | 500 |  | 500 | 竣工 | 是 | 6月 | 287 | 目前在墩、台钻孔灌注桩施工阶段 | 2022.5-2022.12 | 5月
| 渭桥乡 | [7 empty] | 14282.5 |  | 6082.5 |  |  |  | 3300 | 54.25%
276 | 渭桥乡供水工程 |  | 洪 洁 | 县亚行办 | 渭桥乡人民政府 | 从溪口镇到渭桥乡埋设DN200和DN150球墨铸铁自来水主干管网7500米，并增加2处增压泵房，两个村1500户村民及乡直部门入户水管安DN20--125PE管总长约40公里，并修建检查井1064处以及排气阀、压力表等配套设施35处 | 新开工 | 政府投资 | 882.5 |  | 882.5 | 竣工 | 是 | 5月 | 350 | 埋设DN200和DN150球墨铸铁自来水主干管网2500米 | 2022.5-2022.11 | 5月
277 | 徽泰交通道路工程有限公司技改项目 |  | 洪 洁 | 徽泰交通道路工程有限公司 | 渭桥乡人民政府 | 搅拌站搅拌楼更新，附属设备改造等 | 新开工 | 社会投资 | 2000 |  | 2000 | 竣工 | 是 | 2月 | 1850 | 修建办公实验楼 | 2022.1-2022.10 | 1月
278 | 白茅亭新型建筑材料装配公司 |  | 洪 洁 | 休宁城投集团 | 渭桥乡人民政府 | 新型建筑材料配件生产 | 新开工 | 政府投资 | 1500 |  | 1500 | 竣工 | 是 | 4月 | 180 | 修建办公实验楼 | 2022.3-2022.10 | 3月
279 | 农业产业化设施建设 |  | 洪 洁 | 渭桥乡云龙等家庭农场 | 渭桥乡人民政府 | 新建大型钢棚、购置机械设备 | 新开工 | 社会投资 | 500 |  | 500 | 竣工 | 是 | 2月 | 370 | 购买秸秆颗粒燃料制作机器2台 | 2022.1-2022.11 | 1月
280 | 乡村振兴项目 |  | 洪 洁 | 县乡村振兴局、县农业农村水利局 | 渭桥乡人民政府 | 乡村振兴、美丽乡村项目建设 | 新开工 | 政府投资 | 610 |  | 610 | 竣工 | 是 | 7月 | 250 | 埋设DN200和DN150球墨铸铁自来水主干管网2500米 | 2022.7-2022.12 | 7月
281 | 全乡基础设施建设 |  | 洪 洁 | 县交通运输局、县生态环境分局 | 渭桥乡人民政府 | 农村公路、污水处理等 | 新开工 | 政府投资 | 590 |  | 590 | 竣工 | 是 | 4月 | 300 | 1.4公里路基修建 | 2022.7-2022.12 | 7月
282 | 建筑垃圾回收再利用项目 |  | 洪 洁 | 休宁城投集团 | 渭桥乡人民政府 | 建筑垃圾回收再利用加工 | 储备 | 政府投资 | 3000
283 | 渭桥生态湿地建设工程 |  | 洪 洁 | 渭桥乡人民政府 | 渭桥乡人民政府 | 流域生态修复与保护 | 储备 | 政府投资 | 3200
284 | 渭桥乡农村污水项目 |  | 洪 洁 | 渭桥乡人民政府 | 渭桥乡人民政府 | 农村环境综合整治-农村污水治理 | 储备 | 政府投资 | 2000
| 月潭湖镇 | [7 empty] | 793180 |  | 6680 |  |  |  | 6426 | 96.2%
285 | 陈霞安置点环境整治项目 |  | 方 巍 余支越 | 月潭湖镇人民政府 | 月潭湖镇人民 政府 | 对陈霞、小珰、金村安置点内的景观、绿化、公厕、侧石破损修复、管道修复及附属设施建设等。其中陈霞集镇安置点占地面积约40.44万平方米，本次环境整治提升面积约13.4万平方米；小珰安置点占地面积约10.79万平方米，本次环境整治提升面积约3.4万平方米；金村安置点占地面积约4.9万平方米，本次环境整治提升面积约0.89万平方米 | 续建 | 政府投资 | 4980 | 3000 | 1980 | 竣工 | 是 | 2月 | 1716 | 一、陈霞集镇安置点。一是完成陈霞商业街广场施工。二是完成月潭湖镇中心小学、卫生院人行道侧缘石安装、面包砖铺设完成及周围绿化。三是完成陈霞安置点安装路牙石约32600米，占任务的93%，完成人行道铺装约24180㎡，占任务的85.2%，完成广场铺装约9300㎡，占任务的75%，目前三处节点广场已施工完毕两处，政府北侧节点广场正在施工，陈霞安置点共计约1100户，目前已施工完毕约1002户，占任务的93%，绿化同步。 二、小珰安置点。一是小珰安置点完成路牙石7650米，占任务的86%，二是完成人行道铺装约4650㎡，占任务的83%，三是完成设计挡墙290米，占任务的63%，四是完成入口景墙及入口绿化，入口处节点广场施工基本完毕。 三、金村安置点：一是设计挡墙施工约30米，目前基本完成。二是硬化铺装正在施工中 | 2021.6-2022.10 | 1月
286 | 月潭湖镇（陈霞集镇、小珰、金村）安置点路灯工程项目 |  | 方 巍 | 月潭湖镇人民政府 | 月潭湖镇人民 政府 | 陈霞集镇、小珰、金村3个安置点安装高杆太阳能路灯257盏，高杆智慧路灯28盏，庭院灯1408盏，配套建设电器控制系统、电缆线、套管和基础设施等 | 续建 | 政府投资 | 1000 | 100 | 900 | 竣工 | 是 | 2月 | 900 | 暂时停工，等厂家发货安装。 | 2022.01-2022.08 | 1月
287 | 月潭湖镇增建陈霞集镇安置点公寓楼（二期）及室外附属工程项目 |  | 方 巍 余支越 | 月潭湖镇人民政府 | 月潭湖镇人民 政府 | 项目占地面积4800平方米，增建5幢公寓楼，共112套，总建筑面积为9077.02平方米，配套建设道路、给排水、弱电等室外附属工程 | 续建 | 政府投资 | 3000 | 500 | 2500 | 竣工 | 是 | 2月 | 2530 | 1、土石方项目：1#楼西侧和4#楼北侧削坡土方完成；1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼基础土方完成；挡土墙土方完成、厂区道路土方完成,室外雨污水管道土方完成；安置房区域室外土方施工中。2、主体结构及装饰装修项目：1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼全部完工，零星扫尾；3、挡土墙项目：完工。4、厂区室外道路及雨污水管：挡土墙基本完工，厂区道路土方完工，厂区室外雨污水及给水管网完工，室外道路基层完工，强弱电管道完工，道路底层完工，道路基层完工，道路面层施工中 | 2022.01-2022.12 | 1月
288 | 月潭湖镇移民安置点生产车间建设 |  | 方 巍 | 月潭湖镇人民政府 | 月潭湖镇人民 政府 | 新建3000平方米钢结构集体生产车间及其它附属设施 | 新开工 | 政府投资 | 500 |  | 500 | 竣工 | 是 | 3月 | 700 | 1、地基与基础分部及各子分部、分项工程均已完成。 2、主体结构分部及各子分部、分项工程均已完成。 3、建筑装饰装修分部及各子分部、分项工程均已完成。 4、建筑给水、排水及采暖分部及各子分部、分项工程均已完成。 5、建筑电气分部及各子分部、分项工程均已完成 | 2022.04-2022.08 | 4月
289 | 月潭湖镇移民后扶项目 |  | 方 巍 | 月潭湖镇人民政府 | 月潭湖镇人民 政府 | 新建生产路避雨亭6座、灌溉水渠3000米、沿湖游客休憩观景台12个，部分村民组生产便道建设等提升库区移民生产生活条件 | 新开工 | 政府投资 | 800 |  | 800 | 竣工 | 是 | 4月 | 580 | 1、中泮路护岸修复30米，老挡墙护脚建设120米，路面浇筑420米，项目已竣工验收；2、回溪村韩村路灯项目已竣工验收；3、言田组村内道路路面修复约800米长，1米宽；村庄内排水渠修整约600米长；旱厕改造成卫生厕所30座，施工已基本完工；4、生态护岸（护墙）及茶产业建设工程施工单位已进场施工，大溪背、大路源路基基本贯通，3座小桥已完工、箱涵已完工；鱼池护岸正在施工。5、陈霞生态旅游景观设施建设工程央冲水渠已基本完工，老轮窑步道、次冲祠堂观光道路征地已完成。6、休婺古道休憩亭已修复两座，古道修复800米，驿站正在抓紧施工中。7、回溪村移民搬迁后续生态修复工程招标结束。 | 2022.5-2022.9 | 5月
290 | 月潭湖镇回岭、泮路两村污水处理项目 |  | 方 巍 | 月潭湖镇人民政府 | 月潭湖镇人民 政府 | 新建污水处理终端3处，污水管网铺设4000米，污水井及配套设施等 | 储备 | 政府投资 | 900
291 | 陈霞集镇滨湖公园建设项目 |  | 方 巍 | 月潭湖镇人民政府 | 月潭湖镇人民 政府 | 新建步道2000米，栈道1000米，观景台5处，观景亭5座，景观灯500盏，休憩台12处，静水区域水上娱乐和水生景观植物8000平方米。项目总占地面积约100亩 | 储备 | 政府投资 | 5000
292 | 远景绿色发展中心项目 |  | 方 巍 | 月潭湖镇人民政府 | 月潭湖镇人民 政府 | 建设绿色达沃斯全球峰会论坛永久会址、科创研发中心、远景大学、远景国际度假酒店等项目，总建设用地约304亩，分6个板块建设，其中一期建设用地约47亩 | 储备 | 政府投资 | 50000
293 | 休宁里庄抽水蓄能电站项目 |  | 方 巍 季必俊 | 月潭湖镇人民政府 | 月潭湖镇人民 政府 | 抽水蓄能电站，装机容量1200米W（120万千瓦），由上水库、下水库、输水系统、地下厂房及开关站等建筑物组成，年发电量12亿kw.h，围绕抽水蓄能电站新增约15公里的旅游带，运用上下库开发新的旅游业态，提升该区域乃至全域旅游品质，打造“一江清水、两岸青山，山水相济、人文共美”的美丽画廊 | 储备 | 政府投资 | 723000
294 | 月潭水库重点汇水面农业面源污染防治工程 |  | 方 巍 | 月潭湖镇人民政府 | 月潭湖镇人民 政府 | 1.采取有机肥替代及禁用除草剂；2.生物防控手段防治；3.推进茶叶保险；加强农残检测和病虫测报预警。库区内坡耕地治理；4.实施茶园0.7万亩，农田0.3万亩；修建梯田工程91公顷，坡面配套水系工程；新修田间生产道路5000米，整修梯田道路1000米；栽植梯田护埂植物30万株 | 储备 | 政府投资 | 4000
| 板桥乡 | [7 empty] | 13500 |  | 6000 |  |  |  | 2860 | 47.67%
295 | 休宁县板桥乡乡村振兴建设项目 | 市级重点项目 | 吴壮志 | 板桥乡人民政府 | 板桥乡人民政府 | 建设泉水鱼、茶产业示范基地；梓溪革命老区红色旅游及配套设施建设；3公里河道区域环境风貌进行整治等 | 续建 | 政府投资 | 13500 |  | 6000 | 完成梓溪革命老区红色旅游基础设施建设 | 是 | 3月 | 2860 | 现代农业产业园内部装修中；数字乡村指挥中心已开工 | 2022.10-2024.11 | 10月
| 鹤城乡 | [7 empty] | 7210 |  | 6310 |  |  |  | 4360 | 69.1%
296 | 新安江流域鹤城乡环境综合治理示范乡镇项目 |  | 冯腾海 | 鹤城乡人民政府 | 鹤城乡人民政府 | 开展人居环境综合整治项目以在渔塘村、新安源村、樟田村、梅溪村、用余村、左右龙村开展农村“三大革命，“五清一改”等为重点工作内容，完成自然村的人居环境整治，实施污水治理、改厕等工程，并对主要村落实施节点打造；污水治理项目以建设农村污水管网工作为重点，提高农村接管率；生态保护与修复项目以开展生态护岸建设为重点；产业配套环境基础设施项目以加强农业环境基础设施、旅游环境基础设施 | 续建 | 政府投资 | 1550 | 900 | 650 | 竣工 | 是 | 2月 | 431 | 开展生态护岸建设 | 2022.1-2022.12 | 1月
297 | 2022年渔塘村雄源环境整治项目 |  | 冯腾海 | 鹤城乡人民政府 | 鹤城乡人民政府 | 1.渔塘村饮水安全巩固提升建设项目，对现有破损的供水管网进行维修替换，约1200米，管径dn50。2.雄源内部道路整体提升工程，长950米，宽1米，厚0.18米道路路肩硬化，硬化强度C30。3.实施渔塘村雄源污水处理改造提升工程，铺设管网3900米，检查井84座，格栅井130座，格栅池1座，人工湿地2个，路面开挖及回填6300平方米。4.实施雄源环境整治工程，卫生改厕35户，垃圾处理1000立方米，清除建筑物2000平方米，清理废旧广告牌20处，停车场硬化200平方米，村中步道修复1000米。5.清理河沟垃圾1000立方米，新建村民室外活动广场，占地250平方米，配备健身器材，增设路灯24盏。6.雄源通组道路拓宽1米，长2100米，厚0.2米，路肩硬化并安装安全防护栏 | 新开工 | 政府投资 | 1300 |  | 1300 | 竣工 | 是 | 2月 | 1244 | 村中步道修复680米；清理河沟垃圾500立方米 | 2022.1-2022.12 | 1月
298 | 2022年鹤城乡污水处理改造提升工程项目 |  | 冯腾海 | 鹤城乡人民政府 | 鹤城乡人民政府 | 1.新安源村污水处理改造；2.左右龙村污水处理改造；3.新安源村及左右龙村环境提升；4.牌楼下一、二、三污水整治工程；5.朱家坑污水处理改造 | 新开工 | 政府投资 | 1700 |  | 1700 | 竣工 | 是 | 2月 | 1635 | 新安源村污水处理改造完成并验收 | 2022.2-2022.12 | 2月
299 | 鹤城乡乡村振兴基础设施建设 |  | 冯腾海 | 鹤城乡人民政府 | 鹤城乡人民政府 | 1.渔塘村茶园便道硬化，总长3.3公里；2.碣田组等茶园便道硬化，总长1.8公里；3.梅溪村安全饮水改造提升，更换老旧供水管道总长2.3公里 ；4.四门安全饮水，新建供水管道15公里，新建蓄水池40立方米 ；5.横楼下至董坑坞道路拓宽硬化，长度600米；6.李家组护岸修缮，修缮成混凝土卵石嵌面护岸长150米，高3米；7.渔塘民宿改造提升，民宿房间改造提升等附属设施建设；8.朱家坑老茶厂改造，150平方米茶厂房改造，茶叶加工设备购进1套 | 新开工 | 政府投资 | 600 |  | 600 | 竣工 | 是 | 2月 | 180 | 渔塘民宿改造提升已签完合同，开始进行施工 | 2022.2-2022.12 | 2月
300 | 鹤城乡全域旅游基础设施建设工程 |  | 冯腾海 | 鹤城乡人民政府 | 鹤城乡人民政府 | 1.对樟源里古道进行修复6公里；2.对15座民房进行收储，改造并对外租赁；3.古林公园整体提升，包括三处节点提升；4.源出新安节点打造，水口林修复，修建林间步道，修复1座清水池塘；5.右龙村基础设施提升；6.渔塘村民宿项目；7.景观花海建设 | 新开工 | 政府投资 | 800 |  | 800 | 竣工 | 是 | 2月 | 568 | 右龙村基础设施提升持续进行 | 2022.2-2022.12 | 2月
301 | 黄山市文贵酒业生产线改造及工艺提升 |  | 冯腾海 | 鹤城乡人民政府 | 鹤城乡人民政府 | 主要建设内容为制曲车间、发酵车间、蒸馏车间勾兑车间、联合包装车间、卸料棚、原料立仓、半开敞酒库、成品库、废水污水处理站等。 | 新开工 | 政府投资 | 500 |  | 500 | 竣工 | 是 | 4月 | 89 | 卸料棚、原料立仓、半开敞酒库、成品库、废水污水处理站等建设中 | 2022.3-2022.12 | 3月
302 | 鹤城乡红色文化设施提升工程 |  | 冯腾海 | 鹤城乡人民政府 | 鹤城乡人民政府 | 1.新建烈士纪念展成馆，总建筑面积为174.24平方米。建筑高度4.95米。2.烈士陵园纪念设施的重新整修，新建公厕一座，新建烈士纪念广场一处，陵园内所有墙面、回廊出新，新建烈士英名墙一座 | 新开工 | 政府投资 | 760 |  | 760 | 竣工 | 是 | 6月 | 213 | 新建烈士纪念展成馆已完成基础建设 | 2022.06-2022.12 | 6月
| 山斗乡 | [7 empty] | 5800 |  | 5800 |  |  |  | 2800 | 48.28%
303 | 山斗桥危旧桥梁改造工程 |  | 马学华 胡建伟 | 县交通运输局 | 山斗乡人民政府 | 对山斗桥进行危旧桥梁改造 | 续建 | 政府投资 | 800 |  | 800 | 竣工 | 是 | 2月 | 800 | 已竣工 | 2022.02-2022.12 | 8月
304 | 黄山市俊轩日用品有限公司技改项目 |  | 马学华 胡建伟 | 黄山市俊轩 日用品有限公司 | 山斗乡人民政府 | 黄山市俊轩日用品有限公司5000平方米二期厂房建设及生产设备购置安装 | 新开工 | 社会投资 | 2000 |  | 2000 | 竣工 | 是 | 2月 | 2000 | 已竣工 | 2022.1-2022.12 | 1月
305 | 山斗乡新岭脚民宿开发项目 |  | 马学华 胡建伟 | 休宁城投集团 | 山斗乡人民政府 | 房屋收储及民宿打造；节点形象工程打造；护岸工程修复；道路修复（含老石板路修复和新建一条环山路）；房屋维修及改造；供电线路新建等 | 新开工 | 政府投资 | 3000 |  | 3000 | 竣工 |  |  |  |  | 2022.8-2022.12 | 8月
| 源芳乡 | [7 empty] | 34925 |  | 6800 |  |  |  | 4320 | 63.53%
306 | 黄山蛙谷休闲农园项目 |  | 冯腾海 | 黄山龙王潭 生态园公司 | 源芳乡人民政府 | 项目总占地面积25亩，建设标准化林下生态养殖石蛙示范基地5亩；新建蛙谷旅游区20亩，设停车区、接待区、多功能区、购物街区，总建筑面积3000平方米 | 续建 | 社会投资 | 5000 | 2600 | 2000 | 建设示范基地5亩，完成线上营销宣传，建设标准化道路一条 | 是 | 4月 | 1520 | 构建电商网络平台 | 2021.5-2023.12 | 4月
307 | 年产1万吨萤石矿项目 |  | 冯腾海 | 浙江巨化集团 | 源芳乡人民政府 | 按照2万吨/年的生产规模实施技改，建设绿色矿山。新增井巷965米，新建开采运输安全环保设施、工业堆场，提升机械化开采水平，同步创建绿色矿山 | 续建 | 社会投资 | 2725 | 725 | 1800 | 完成项目技改，继续深化绿色矿山改造，年底完成一万吨萤石矿生产 | 是 | 2月 | 1050 | 继续深化绿色矿山改造，进行矿权转让 | 2022.3-2022.8 | 3月
308 | 奥宇徽州大峡谷项目 |  | 冯腾海 吴林丹 | 北京奥宇集团有限公司 | 源芳乡人民政府 | 景区拦水坝维修，配套建设道路、绿化等基础设施 | 续建 | 社会投资 | 20000 | 600 | 900 | 完成景区总体规划和大坝整体修复。 | 是 | 2月 | 750 | 景区内部建设，景区进行试运营 | 2021.9-2023.12 | 3月
309 | 源芳茶文化田园综合体项目 |  | 冯腾海 | 休宁城投集团 | 源芳乡人民政府 | 项目占地25亩，新建高端休闲民宿群 | 续建 | 政府投资 | 3200 |  | 1200 | 完成项目地块规划，征地等工作，与城投公司对接合作事宜 | 是 | 4月 | 200 | 项目招商合同在签订，将基础设施纳入乡村振兴项目库 | 2021.7-2022.12 | 7月
310 | 新娘房旅游开发 |  | 冯腾海 | 新娘房旅游开发公司 | 源芳乡人民政府 | 新娘房沿线6公里景点建设、高山露天民宿、打造景区景观亭2座、公厕，及基础设施提升 | 新开工 | 社会投资 | 4000 |  | 900 | 完成景区6公里基础设施提升，打造步行桥4座，节点20处 | 是 | 6月 | 800 | 完成景区6公里基础设施提升，完成基础设施及公厕等附属设施建设 | 2022.7-2022.12 | 7月