## 中央二批
休宁县2025年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目名称 | 项目主管单位及 负责人 | 项目实施单位及 责任人 | 实施 地点 | 建设内容及规模 | 建设 性质 | 资金规模和筹资方式 （万元） |  |  | 受益对象（人） |  | 项目绩效目标 | 联农带农机制 | 完成时限 | 备注
[7 empty] | 合计 | 衔接资金 | 自筹及 其他 | 受益 脱贫 人口 | 受益 总人 口数
一、产业发展
1 | 徽州天路西路口旅游服务中心 | 县文化旅游体育局 黄 莺 | 源芳乡人民政府 俞 晓 | 渔临村 | 1.建设一座集装箱式约200㎡的旅游服务中心。 2.配套电力、给排水等附属设施建设； 3.基础设施硬化，长38m、宽7m；挡墙长度48m，高度2m。 | 新建 | 55 | 54 | 1 | 20 | 395 | 集装箱式旅游服务中心≥200㎡；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥20人，受益脱贫人口满意度≥95% | 带动村集体经济增收2万元，带动脱贫人口就业务工。 | 10月底
2 | 东亭村民宿项目(一期) | 县文化旅游体育局 黄 莺 | 齐云山镇人民政府 潘 波 | 东亭村 | 对南坑组村口村级闲置房屋进行拆除，建设占地面积约170㎡，总建筑面积约300㎡的民宿。 | 新建 | 54 | 53 | 1 | 11 | 301 | 新建房屋占地面积≥170㎡，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥11人，受益脱贫人口满意度≥95% | 带动村集体经济增收，带动脱贫人口就业务工。 | 10月底 | 新型农村集体经济项目
3 | 上井村生产车间附属工程 | 县农业农村局 吴福昌 | 商山镇人民政府 闫 安 | 上井村 | 1.采购一部货梯并安装在生产车间室内； 2.生产车间室内墙面乳胶漆饰面、排水沟、自来水管安装等配套附属设施建设。 | 新建 | 52 | 52 | 0 | 43 | 1050 | 安装货梯≥1部；项目验收合格=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥43人，受益脱贫人口满意度≥95% | 带动村集体经济增收2.5万元，带动脱贫人口就业务工。 | 10月底 | 瑶溪村飞地入股上井村带动发展新型农村集体经济
4 | 南塘村轨道运输项目 | 县农业农村局 吴福昌 | 蓝田镇人民政府 吴 斌 | 南塘村 | 南塘村林光组安装轨道约1500m，新能源电动机头2台，货物运输篮2个。 | 新建 | 29 | 28 | 1 | 19 | 322 | 安装轨道≥1500m；新能源电动机头≥2台；货物运输篮≥2个；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%，受益脱贫人口数≥19人，受益脱贫人口满意度≥95% | 带动村集体经济增收1万元，带动脱贫人口就业务工。 | 10月底
二、乡村建设
5 | 金竹村乌窗灌溉渠建设 | 县农业农村局 吴福昌 | 商山镇人民政府 闫 安 | 金竹村 | 长约1500m、宽0.8m、高0.8m，边墙厚0.2m，C25水泥浇筑水渠，水塘斜涵、溢洪道修复等。 | 新建 | 56 | 54 | 2 | 12 | 168 | 建设水渠≥1500m，项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥12人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善46户168人生产生活条件，其中包含脱贫人口4户12人。 | 10月底
6 | 和村村拦水坝工程 | 县农业农村局 吴福昌 | 溪口镇人民政府 储树辉 | 和村村 | 新建石砌拦水坝1座，其中坝基长38m、 宽2.6m、高0.8m，坝体长38m、宽2m、高1.3m，建设两侧附属挡墙。 | 新建 | 53 | 52 | 1 | 12 | 36 | 新建拦水坝≥1座；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥12人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善11户36人生产生活条件，其中包含脱贫人口4户12人。 | 10月底
7 | 渔塘村人饮提升工程 | 县农业农村局 吴福昌 | 鹤城乡人民政府 汪 冰 | 渔塘村 | 1.碣田组新建蓄水池1座（4m*4m*2m），铺设DN50PE水管3000m，DN40PE水管3000m，同时建设管理用房1处，打井1口及配套设备等； 2.牌楼下组铺设DN50PE水管5200m等； 3.渔塘组铺设DN40PE水管400m打井1口及配套水泵1台等，； 4.棣甸组打井1口及配套水泵1台等。 | 新建 | 54 | 53 | 1 | 72 | 235 | 新建蓄水池≥1座，水管长≥11600m，项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%，脱贫人口数≥72人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善87户235人饮水条件，其中包含脱贫户28户72人。 | 10月底
8 | 岩溪村人饮提升工程 | 县农业农村局 吴福昌 | 五城镇人民政府 牛文霞 | 岩溪村 | 1.广山岭组铺设DN32水管约600m,DN40水管约1500m,DN63水管约3000m,DN25水管约1000m，安装水表井约50组；现浇混凝土容量约30t蓄水池1座； 2.岩溪村内铺设DN40水管约1000m,DN63水管约2500m,安装水表井约300组。 | 新建 | 54 | 53 | 1 | 101 | 974 | 铺设水管≥约9000m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥101人；受益脱贫人口满意度≥95% | 改善441户974人饮水条件，其中包含脱贫人口57户101人。 | 10月底
9 | 石田村人饮提升配套项目 | 县农业农村局 吴福昌 | 溪口镇人民政府 储树辉 | 石田村 | 新建占地约25m²提升泵站一座。 | 新建 | 49 | 49 | 0 | 14 | 217 | 泵站≥1座；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善60户217人饮水状况，其中含脱贫人口7户14人。 | 11月底
10 | 星洲村生产道路提升 | 县交通运输局 黄文轩 | 五城镇人民政府 牛文霞 | 星洲村 | 新建步道长约730m、宽约1.5m，10cm厚混凝土基层，面层采用8cm厚麻石铺设。 | 新建 | 53 | 52 | 1 | 13 | 440 | 新建道路≥730m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥13人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善提升102户440人生产生活条件，其中包含脱贫人口4户13人 | 10月底
11 | 岭南村里东流组道路提升 | 县交通运输局 黄文轩 | 岭南乡人民政府 刘劲松 | 岭南村 | 新建水泥路面长550m，由均宽3m拓宽至均宽3.5m，20cm压模，并加设沿河防护栏杆。 | 新建 | 51 | 50 | 1 | 4 | 168 | 新水泥路≥550m，项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%，受益脱贫人口数≥4人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善51户168人生产生活条件，其中包含脱贫人口2户4人。 | 10月底
12 | 结竹营村石壁下组道路硬化 | 县交通运输局 黄文轩 | 白际乡人民政府 王 兵 | 结竹营村 | 硬化长340m道路，路面宽3.5m，路面10cm厚碎石垫层，厚18cm强度c30浇筑混凝土。 | 新建 | 25 | 24 | 1 | 35 | 75 | 新建道路长度≥340m，项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%，受益脱贫人口数≥35人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善20户75人生产生活及出行条件，其中包含脱贫人口11户35人。 | 10月底
三、其他
13 | 易地扶贫搬迁贴息 补助 | 县财政局 张永海 | 县财政局 张永海 | 脱贫户 | 用于补助易地扶贫搬迁政府购买服务费用。 | 续建 | 1 | 1 | 0 | 46 | 46 | 补助金额≥1万元，受益脱贫人口数≥46人，受益脱贫人口满意度≥95% | 补助易地扶贫搬迁政府购买服务费用。 | 12月底
合计 | [6 empty] | 586 | 575 | 11 | / | /