休宁县教育局
单位整体支出绩效评价报告
（2024年度）

目 录

摘    要

一、部门概况	1

二、评价结论	1

三、存在问题	2

报告正文

一、部门基本情况	5

（一）部门主要职责	6

（二）年度部门预决算情况	6

（三）部门整体支出绩效目标及完成情况	9

二、绩效评价结论	12

（一）总体结论	12

（二）评价得分情况	13

三、绩效评价指标分析	13

（一）决策	15

（二）过程	17

（三）产出	21

（四）效益	23

四、存在问题	25

五、意见和建议	27

六、评价组织情况	28

（一）评价组织	28

（二）评价方案及指标的制定	28

（三）评价方法	28

（四）质量控制和评价报告提交	28

七、其他需要说明的问题	29

摘  要

一、部门概况

休宁县教育局位于休宁县政务大楼（海阳镇书院路9号）4楼，内设机构包括县委教育工委办公室、办公室、人事股、计划财务股、教育股、项目办和安全办等7个部门，同时设有休宁县招生考试管理中心、休宁县青少年校外活动中心、休宁县教育局教育经费核算中心、休宁县教育局教学研究室、休宁县人民政府教育督导室和休宁县电化教育馆等6个工作机构。所属事业单位共39个，其中公益一类事业单位36个，公益二类事业单位3个。截至2024年末，局机关行政编制9个，在岗9人；事业编制25个，在岗20人。全县中小学教职工编制1495个，周转池编制67个，在编人员1505人；幼儿园编制109个，在编人员109人。

二、评价结论

2024年度，休宁县教育局紧紧围绕财政目标任务，高效履行职能，各项工作取得显著成效。在财政管理方面，全年预算9,067.52万元全部执行到位，预算执行率达100%，资金使用规范高效。全力改善城乡办学条件，包括海阳二小教学楼改造等乡村学校提升工程，以及海阳一小教学楼新建等城区教育扩容项目，显著改善了城乡办学条件。教育民生方面，精准落实家庭经济困难学生资助政策，切实保障建档立卡等特殊群体学生就学权益。教育质量提升方面，通过“教育365共富协作区”促进教师交流学习，常态化开展智慧课堂和“央广虚拟实验”等信息化教学活动。校园安全方面，强化封闭管理，组织安保人员实战演练，全面提升“三防”建设水平。通过深化教育改革、优化教育资源配置、加强校园安全管理等举措，有效推动了全县教育事业高质量发展。
    经统计分析，2024年度县教育局部门整体支出绩效评价综合得分为91.19分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

| 项目 | 决策指标 | 过程指标 | 产出指标 | 效益指标 | 得分合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准分值 | 10 | 30 | 30 | 30 | 100 |
| 评价得分 | 10 | 22.70 | 29.49 | 29 | 91.19 |

三、存在问题

通过评价发现存在的问题和不足主要包括：

一是预算编制与执行方面。个别项目预算执行率较低。提前下达2023年支持学前教育发展资金全年预算124.75万元，2024年实际支出50.30万元，项目预算执行率为40.32%。政府采购支出未编制采购预算。根据《2024年决算报表休宁县教育局（本级）》得知，休宁县教育局2024年实际政府采购支出965.55万元，但预算公开中《休宁县教育局2024年政府采购支出表》未编制预算。 
    二是存在未按合同扣留质保金。2024年4月全额支付海阳中学储物房维修改造项目尾款5.61万元，未扣留3%质保金0.17万元（该项目2023年11月验收合格）。
    三是财务管理方面。①会计科目核算不规范。退休人员费用列入“业务活动费”科目，未按规定使用“管理费用”科目；2024年9月预付海阳第四小学建设项目资金1000万元计入“业务活动费”科目，应列入“预付账款”科目；2024年4月支付海阳四小建设项目土地划拨费1164.23万元、2024年6月支付智慧学校建设项目款184.62万元、2024年7月支付打印机采购款4.12万元及速印机1.18万元、2024年9月支付空调采购款24.64万元、2024年12月支付电脑采购款57.05万元等固定资产购置支出均计入“业务活动费”科目，未按规定列入“固定资产”或“无形资产”科目。②项目资金未专款专用。2024年11月挪用“奖教奖学经费”支付职工体检费8.90万元；2024年12月挪用“农村原民办老教师教龄补助”资金支付党报党刊征订费1.55万元；2024年12月挪用“教育督导评价奖励补助资金”支付党报党刊征订费0.08万元。③费用跨期列支。2024年1月支付2023年免费簿本费21.40万元及2022—2023年会议室绿植租金0.62万元；2024年2月支付2023年11月公务用车费1.13万元及2023年秋季免费读本25.84万元，上述支出均计入当期“业务活动费”科目，违反权责发生制原则，影响会计信息准确性。
    四是项目管理不规范。①工程项目变更不规范。海阳二中新建餐厅项目—装饰装修及挡墙工程项目合同价43.12万元，实际结算价48.04万元，超合同价11.41%，不符合《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，需重新签订合同；②个别项目管护不到位，抽查6个工程类项目实地考察，发现海阳一小新建室外附属工程已出现多处路面裂缝，后期管理存在疏漏。
    四、意见和建议

针对存在的问题，提出如下建议：
    一要加强预算管理，细化预算编制。强化预算执行意识，确保各项支出严格按照预算执行。加强对政府采购预算的编制和执行管理，确保所有采购活动都纳入预算管理，严格按照预算进行采购。
    二要加强合同管理，核查合同付款条款执行情况，严格履行合同条款。
    三要严格遵循会计准则及政府会计制度核算要求，规范会计科目核算；严格执行专项资金管理制度，规范审批流程及监管责任，确保资金能够专款专用；落实权责发生制核算原则，确保费用及时准确入账，严禁跨期列支。
    四要加强项目管理。严格执行《中华人民共和国政府采购法》规定，超合同价10%项目必须履行重新签约程序（含专家论证、审批等流程）；落实长效管护责任，建立维护考核机制，确保管理实效。

2024年度休宁县教育局部门整体支出

绩效评价报告

〔2025〕京会兴皖分咨字第00550027号

休宁县财政局：
    为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《中共安徽省委、安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）和《中共黄山市委、黄山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黄字〔2020〕3号）、财政部《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）等文件精神。我所接受委托，成立绩效评价项目组，于2025年6月至7月，对休宁县教育局2024年度部门整体支出进行绩效评价（以下简称“县教育局”）。现将评价情况报告如下：

一、部门基本情况

休宁县教育局位于休宁县政务大楼（海阳镇书院路9号）4楼，内设机构包括县委教育工委办公室、办公室、人事股、计划财务股、教育股、项目办和安全办等7个部门，同时设有休宁县招生考试管理中心、休宁县青少年校外活动中心、休宁县教育局教育经费核算中心、休宁县教育局教学研究室、休宁县人民政府教育督导室和休宁县电化教育馆等6个工作机构。所属事业单位共39个，其中公益一类事业单位36个，公益二类事业单位3个。截至2024年末，局机关行政编制9个，在岗9人；事业编制25个，在岗20人。全县中小学教职工编制1495个，周转池编制67个，在编人员1505人；幼儿园编制109个，在编人员109人。

（一）部门主要职责

休宁县教育局的主要工作职责：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律和法规，制定教育改革与发展的中长期规划和近期计划，指导学校按教育规律办学，落实教学大纲和课程方案，加强德育工作，推进素质教育实施。统筹协调基础教育、职业教育、成人教育，构建服务于当地经济社会发展的教育体系。制定巩固“两基”成果的措施，优化中小学、幼儿园布局，审批和管理民办教育。强化教育经费管理及审计监督，规范收费行为，提高资金使用效益。推进学校设施和实验基地建设，加快教育技术现代化，完善社区教育网络，优化校园环境。加强学校常规管理、校园文化建设和学生心理健康教育。开展校长和教师培训，完善考核制度，提升队伍素质，加强师德师风建设，严禁体罚学生。落实学校安全管理和学生安全教育，防范安全风险。查处教育违法行为，依法实施行政处罚或行政处分。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）年度部门预决算情况

1.收入情况

县教育局2024年收入年初预算数为5,985.11万元；调整预算数为9,067.52万元，其中一般公共预算财政拨款收入5,102.49万元，年初结转和结余882.62万元；2024年收入预算的调整率为51.50%。

县教育局2024年收入决算数为9,067.52万元，其中一般公共预算财政拨款收入8,767.52万元，政府性基金预算财政拨款收入300万元；完成率100%。

表1. 县教育局2024年度收入预算及决算情况表
单位：万元

| 项目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 5,102.49 | 8,767.52 | 8,767.52 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | - | 300.00 | 300.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | - | - | - |
| 四、上级补助收入 | - | - | - |
| 五、事业收入 | - | - | - |
| 六、经营收入 | - | - | - |
| 七、附属单位上缴收入 | - | - | - |
| 八、其他收入 | - | - | - |
| 本年收入合计 | 5,102.49 | 9,067.52 | 9,067.52 |
| 年初结转和结余 | 882.62 | - | - |
| 总计 | 5,985.11 | 9,067.52 | 9,067.52 |

2.支出情况
    县教育局2024年支出预算数为5,985.11万元，调整预算数9,067.52万元，实际支出9,067.52万元，预算执行率100%，其中：基本支出680.16万元，项目支出8,387.36万元，年末结转结余资金0万元。
    表2. 县教育局2024年度支出预算及决算情况表

单位：万元

| 项目（按功能分类） | 年初预算数 | 调整预算数 | 占比 | 决算数 | 决算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、一般公共服务支出 | - | - | 0.00% | - |  |
| 二、外交支出 | - | - | 0.00% | - |  |
| 三、国防支出 | - | - | 0.00% | - |  |
| 四、公共安全支出 | - | - | 0.00% | - |  |
| 五、教育支出 | 5,853.42 | 8,643.90 | 95.33% | 8,643.90 | 100.00% |
| 六、科学技术支出 | - | - | 0.00% | - |  |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | - | - | 0.00% | - |  |
| 八、社会保障和就业支出 | 74.61 | 74.61 | 0.82% | 74.61 | 100.00% |
| 九、卫生健康支出 | 15.34 | 15.34 | 0.17% | 15.34 | 100.00% |
| 十、节能环保支出 | - | - | 0.00% | - |  |
| 十一、城乡社区支出 | - | - | 0.00% | - |  |
| 十二、农林水支出 | - | - | 0.00% | - |  |
| 十三、交通运输支出 | - | - | 0.00% | - |  |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | - | - | 0.00% | - |  |
| 十五、商业服务业等支出 | - | - | 0.00% | - |  |
| 十六、金融支出 | - | - | 0.00% | - |  |
| 十七、援助其他地区支出 | - | - | 0.00% | - |  |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | - | - | 0.00% | - |  |
| 十九、住房保障支出 | 41.73 | 33.67 | 0.37% | 33.67 | 100.00% |
| 二十、粮油物资储备支出 | - | - | 0.00% | - |  |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | - | - | 0.00% | - |  |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | - | - | 0.00% | - |  |
| 二十三、其他支出 | - | 300.00 | 3.31% | 300.00 | 100.00% |
| 二十四、债务还本支出 | - | - | 0.00% | - |  |
| 二十五、债务付息支出 | - | - | 0.00% | - |  |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | - | - | 0.00% | - |  |
| 合计 | 5,985.11 | 9,067.52 | 100.00% | 9,067.52 | 100.00% |

（三）部门整体支出绩效目标及完成情况

1.部门年度主要任务及完成情况

（1）休宁县海阳第四小学项目年度实际投入资金3,060.00万元（含土地划拨费用1,164.23万元）。项目总占地54亩（36000平方米），总建筑面积22500平方米，规划48个教学班，可容纳2000名学生。建设内容包括围墙、大门、操场、给排水系统及教学设备采购等配套设施，总投资1.2亿元。截至2025年7月初，主体工程已基本完工。

（2）政府购买民办学校学位项目实际支出437.29万元，依据《休宁县政府购买义务教育阶段民办学校学位实施方案》（休政办秘〔2024〕20号），通过财政一般公共预算安排资金，按学费50%的标准购买学位1423个（小学610个、中学813个），有效增加公办学位供给。

（3）代课教师经费项目实际支出920.50万元。因在编教师不足（核定岗位1296个，实际在编1261名），叠加51名教师因病离岗、60余名教师生育休假及87名教师退休等因素，义务教育阶段聘用编外教师148名，学前教育配备93名代课教师及63名保育员，项目资金专项用于支付其工资待遇。

（4）免费教科书及教辅材料支出304.21万元，其中地方教材支出36.46万元，追加地方教材资金6.64万元，2023年秋季学期免费教辅材料支出261.11万元。

（5）智慧课堂建设项目支出184.62万元。根据安徽省智慧学校建设规划，持续推进20所城镇中小学（小学13所、初中5所、高中2所）智慧课堂建设，预计总投入1000万元（分5年实施），该项目已纳入省、市、县三级政府目标考核。

（6）农村原民办教师教龄补助支出120万元，通过城乡居民养老保险渠道按月发放，解决其养老保障问题。县级教育部门负责身份及教龄认定，财政、人社部门协同落实资金拨付与发放。

（7）学校运转补助支出276.13万元，用于保障教育投入“两个只增不减”，确保学校正常运转。

（8）农村学校教学设施提升工程总投入1,870.16万元，涵盖校舍维修及设备购置345.35万元、中央农村校舍安全保障补助543.60万元、学前教育发展资金274.93万元、义务教育薄弱环节改善资金519.97万元、省级校舍安全保障补助186.32万元。全年实施22个校园建设项目（总投资921万元，中标价629.63万元），重点完成璜尖小学教学楼改造、海阳一小附属工程、齐云山小学维修等项目，显著改善农村办学条件。
    2.部门年度总体目标及完成情况
   （1）部门年度总体目标（来源绩效自评表）。加快项目建设，优化城乡办学条件，持续加大向上级争取项目资金的力度。增加投入，推进新建海阳一小教学楼、续建徽匠学校实训楼、城东幼儿园等一批重点项目建设，提升城区学校的办学能力。实施学前教育提升行动计划，着力改善公办幼儿园的办学条件，强化对看护点的整治，全面完成“无证园”的治理工作。加速推进乡村中小学“智慧学校”建设，提升教育信息化水平。支持新教育等民办学校的发展壮大。加强教育规范化管理，提高教育教学质量。推进教学联盟活动，建立健全课堂教学评价量化体系；推动普通高中多样化特色发展，扎实做好高考课程改革工作，力争高考成绩再创佳绩；全力支持徽匠学校通过省级B类中等专业学校办学水平评估，为黄山健康职业学院的办学提供优质服务。

- （2）年度总体目标完成情况。
    2024年县教育局全力改善城乡办学条件。在乡村学校建设方面，实施了海阳二小教学楼教室改造、海阳中学男生宿舍前地面硬化、洪里小学运动场改造等项目；在城区教育提升方面，新建了海阳一小教学楼，续建徽匠学校实训楼和城东幼儿园等重点工程。学前教育领域通过提升行动计划和看护点整治，完成“无证园”治理，改善公办园办学条件。教育信息化建设实现乡村中小学“智慧学校”全覆盖，同时支持新教育等民办学校发展。在教学改革方面，巩固消除大班额成果，推进教学联盟活动，建立课堂教学评价体系；推动高中特色发展，做好高考改革工作；支持徽匠学校通过省级B类中职评估，并服务黄山健康职业学院办学发展，全面提升县域教育质量。

- 3.部门年度绩效指标及完成情况。

休宁县教育局部门整体支出主要绩效指标完成情况表

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 是否完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 产出数量 | 实施项目数量 | 53个 | 44个 | 否 |
|  |  | 延时服务幼儿数 | 2500人 | 2752人 | 是 |
|  |  | 购买民办学校学位 | 1423个 | 1423个 | 是 |
|  |  | 人员数量控制 | 人数不超过规定 | 达到预期目标 | 是 |
|  | 产出质量 | 项目实际完成情况 | 项目竣工验收合格 | 达到预期目标 | 是 |
|  | 产出时效 | 项目完成时效性 | 项目及时完成 | 个别项目工期延期 | 否 |
|  | 产出成本 | 整体支出成本 | ≤9,067.52万元 | 9,067.52万元 | 是 |
|  |  | 项目支出成本 | ≤8,997.20万元 | 8,679.10万元 | 是 |
| 效益指标 | 经济效益 | 促进经济发展 | 影响程度明显 | 达到预期目标 | 是 |
|  | 社会效益 | 提高教育质量 | 影响程度明显 | 达到预期目标 | 是 |
|  |  | 巩固校园安全 | 影响程度明显 | 达到预期目标 | 是 |
|  |  | 教育民生进一步落实 | 影响程度明显 | 达到预期目标 | 是 |
|  | 生态效益 | 维护教学及生态环境 | 影响程度明显 | 达到预期目标 | 是 |
|  | 可持续性 | 长效管护制度 | 影响程度明显 | 影响程度一般 | 是 |
|  | 满意度 | 服务对象的满意度 | ≥92% | 98.65% | 是 |

经评价，县教育局2024年度主要为产出数量指标未完成本年计划实施项目数量53个，实际开展44项，实施项目完成率83.02%。

二、绩效评价结论

（一）总体结论

2024年度，休宁县教育局紧紧围绕财政目标任务，高效履行职能，各项工作取得显著成效。在财政管理方面，全年预算9,067.52万元全部执行到位，预算执行率达100%，资金使用规范高效。全力改善城乡办学条件，包括海阳二小教学楼改造等乡村学校提升工程，以及海阳一小教学楼新建等城区教育扩容项目，显著改善了城乡办学条件。教育民生方面，精准落实家庭经济困难学生资助政策，切实保障建档立卡等特殊群体学生就学权益。教育质量提升方面，通过“教育365共富协作区”促进教师交流学习，常态化开展智慧课堂和“央广虚拟实验”等信息化教学活动。校园安全方面，强化封闭管理，组织安保人员实战演练，全面提升“三防”建设水平。通过深化教育改革、优化教育资源配置、加强校园安全管理等举措，有效推动了全县教育事业高质量发展。

（二）评价得分情况

经统计分析，2024年度县教育局部门整体支出绩效评价综合得分为91.19分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

| 项目 | 决策指标 | 过程指标 | 产出指标 | 效益指标 | 得分合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准分值 | 10 | 30 | 30 | 30 | 100 |
| 评价得分 | 10 | 22.70 | 29.49 | 29 | 91.19 |

三、绩效评价指标分析

2024年度县教育局部门整体支出绩效评价指标体系共设置4个一级指标、13个二级指标，相关指标得分分析详见下表：

2024年度休宁县教育局指标评分情况分析表

| 一级指标 | 二级指标 | 评价内容 | 评价情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（10分） | 预算编制 | 从“预算决策规范性、预算编制科学性\绩效目标合理性、绩效指标明确性”四个方面进行评价。 | 该指标得分率为100%。该指标总分10分，依据评分标准得10分 | 10 |
| 小计 |  |  | - | 10 |
| 过程（30分） | 预算执行 | 从“预算变动率、预算完成率、支付进度率、结转结余率、一般性支出压减率、‘三公’经费控制率、政府采购执行率”七个方面进行评价 | 该指标得分率为62.86%。该指标总分14分，依据评分标准得8.8分 | 8.80 |
|  | 预算管理 | 从“合同管理、管理制度健全性、管理制度执行情况、资金使用合规性、预决算信息公开性”五个方面进行评价。 | 该指标得分率为88%。该指标总分10分，依据评分标准得8.8分 | 8.8 |
|  | 财务管理 | 从“财务信息完善性、资产管理安全性”两个方面进行评价。 | 该指标得分率为85%。该指标总分6分，依据评分标准得5.10分 | 5.10 |
| 小计 |  |  |  | 22.70 |
| 产出（30分） | 产出数量 | 从“实施项目数量、延时服务幼儿数、购买民办学校学位、人员数量控制”四个方面进行评价。 | 该指标得分率为95.75%。该指标总分12分，依据评分标准得11.49分 | 11.49 |
|  | 产出质量 | 从“项目实际完成情况”一个方面进行评价。 | 该指标得分率为100%。该指标总分4分，依据评分标准得4分 | 4 |
|  | 产出时效 | 从“项目完成时效性”一个方面进行评价 | 该指标得分率为100%。该指标总分4分，依据评分标准得4分 | 4 |
|  | 产出成本 | 从“整体支出成本、项目支出成本”两个方面进行评价 | 该指标得分率为100%。该指标总分10分，依据评分标准得10分 | 10 |
| 小计 |  |  |  | 29.49 |
|  | 经济效益 | 从“促进经济发展”一个方面进行评价。 | 该指标得分率为100%。该指标总分3分，依据评分标准得3分 | 3 |
| 效益（30分） | 社会效益 | 从“提高教育质量、巩固校园安全、教育民生进一步落实”三个方面进行评价。 | 该指标得分率为100%。该指标总分9分，依据评分标准得9分 | 9 |
|  | 生态效益 | 从“维护教学及生态环境”一个方面进行评价。 | 该指标得分率为100%。该指标总分4分，依据评分标准得4分 | 4 |
|  | 可持续性 | 从“长效管护制度”一个方面进行评价。 | 该指标得分率为75%。该指标总分4分，依据评分标准得3分 | 3 |
|  | 满意度 | 从“服务对象的满意度”一个方面进行评价 | 该指标得分率为100%。群众满意度≥95%得10分。该指标总分10分，依据评分标准得10分。 | 10 |
| 小计 |  |  |  | 29 |
| 综合得分 |  |  |  | 91.19 |

指标评分情况说明如下：

（一）决策（满分10分，实得10分）

1.预算编制（满分10分，实得10分）

（1）预算决策规范性（满分3分，实得3分）

预算决策规范性方面，休宁县教育局制定了《休宁县教育局预算管理制度》，确保部门内部预算决策的权责清晰且明确。休宁县教育局严格按照规定对项目进行了论证，于2024年2月完成了《休宁县教育局（本级）2024年单位预算》的编制工作，其项目支出预算已上报至上级财政部门进行确认。依据评分标准得3分。

（2）预算编制科学性（满分3分，实得3分）

预算编制科学性方面，休宁县教育局2024年全年预算9,067.52万元，其中基本支出680.16万元，项目支出8,387.36万元；2024年实际支出9,067.52万元，基本支出680.16万元，项目支出8,387.36万元。总预算偏离度0%＜10%。依据评分标准得3分。
   （3）绩效目标合理性（满分2分，实得2分）
    绩效目标合理性方面，县教育局设定的整体支出绩效目标如下：加快项目建设，改善城乡办学条件，提升城乡办学能力；实施学前教育提升计划，强化看护点整治，完成“无证园”治理；全面完成乡村中小学“智慧学校”建设，提高教育信息化水平；支持新教育等民办学校发展；加强教育规范管理，提升教育教学质量，推进教学联盟活动，建立课堂教学评价量化体系；推动普通高中多样特色发展，做好高考课改工作，争取高考成绩优异。休宁县教育局的整体支出绩效目标既符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，又契合客观实际，能够在计划期内完成。依据评分标准得2分。

（4）绩效指标明确性（满分2分，实得2分）

绩效指标明确性方面，县教育局将整体支出绩效目标从数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面细化成了绩效指标。部门整体支出绩效指标已完成量化，对于可量化的部分采用数值进行描述，如：“购买民办学校学位1423个”“服务对象满意度≥92%”等；不可量化的部分则进行定性描述且具备可衡量性。部门整体支出绩效指标与年度主要工作任务、年度总体目标基本匹配。依据评分标准得2分。

（二）过程（满分30分，实得22.70分）

1.预算执行（满分14分，实得8.80分）

（1）预算变动率（满分2分，实得0分）

县教育局（本级）2024年年初预算5,985.11万元，全年预算9,067.52万元，预算增加3,082.41万元，预算变动率51.50%＞10%。依据评分标准得0分。

（2）预算完成率（满分2分，实得1.8分）
    县教育局（本级）2024年全年预算9,067.52万元，2024年实际支出9,067.52万元，预算执行率100%。但个别项目预算执行率较低：提前下达2023年支持学前教育发展资金全年预算124.75万元，2024年实际支出50.30万元，项目预算执行率为40.32%。依据评分标准得1.8分。

（3）支付进度率（满分2分，实得1.2分）

县教育局（本级）2024年全年实际支出9,067.52万元，截至3月份支出执行总数为983.14万元，截至6月份支出预算执行总数3,520.63万元，截至9月份支出预算执行总数6,533.08万元，截至12月份支出预算执行总数9,067.52万元。支付进度率=[983.14（9067.52*0.25*0.2+3520.63/(9067.52*0.5)*0.2+6533.08/(9067.52*0.75)*0.3+9067.52/(9067.52*1)*0.3]*100%=83.02%。依据评分标准得1.2分。  
   （4）结转结余率（满分2分，实得2分）

县教育局（本级）2024年全年预算9,067.52万元，2024年实际支出9,067.52万元，2024年度结转结余0万元。结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%=0/9067.52*100%=0%＜5%。依据评分标准得2分。

（5）一般性支出压减率（满分2分，实得0分）

县教育局（本级）在一般性支出方面，《2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》显示2023年度基本支出中商品和服务支出决算数为25.49万元，《2024年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》中2024年度基本支出中商品和服务支出决算数为35.45万元，出现一般性支出不减反增的情况。依据评分标准，此项不得分。
   （6）“三公”经费控制率（满分2分，实得2分）

县教育局（本级）2024年“三公”经费年初预算数为20万元，2024年“三公”经费实际支出为4.29万元，“三公”经费控制率=4.29/20*100%=21.45%＜100%。依据评分标准，此项可得2分。
   （7）政府采购执行率（满分2分，实得1.80分）

根据《2024年决算报表休宁县教育局（本级）》得知，休宁县教育局2024年实际政府采购支出965.55万元，但预算公开中《休宁县教育局2024年政府采购支出表》未编制预算。依据评分标准得1.80分。

2.预算管理（满分10分，实得8.80分）

（1）合同管理（满分2分，实得1.8分）

合同签订规范，相关主体责任明确。但存在质保金未按规定扣留。2024年4月全额支付海阳中学储物房维修改造项目尾款5.61万元，未扣留3%质保金0.17万元（该项目2023年11月验收合格）。依据评分标准得1.80分。
   （2）管理制度健全性（满分2分，实得2分）

县教育局制定或具有了包括《休宁县教育局教育经费核算中心经费支出内控稽核管理制度》《休宁县教育局财务支出管理办法》《休宁县教育系统政府采购管理办法》《休宁县中小学国有资产处置管理暂行办法》《休宁县教育局建设工程管理办法》等在内的相关制度，这些管理制度涉及财务管理、采购管理、资产管理和项目管理等多个重要方面。并且这些制度合法、合规且完整。休宁县教育局还建立健全并落实了内部控制制度体系。依据评分标准得2分。  
   （3）管理制度执行情况（满分2分，实得1.6分）

部分管理制度未能有效执行。工程项目变更管理不规范。海阳二中新建餐厅装饰装修及挡墙工程项目合同金额43.12万元，实际结算48.04万元，超合同价11.41%（4.92万元），违反《中华人民共和国政府采购法》第四十九条关于“政府采购合同履行中追加合同金额不得超过原合同金额10%”的规定，且未按规定重新签订补充合同。公务用车审批流程倒置。2024年6月23日使用公务用车赴渭桥开展防汛工作，相关车辆使用审批单的单位负责人签字时间为2024年6月27日，存在“先用车后审批”的违规情形。上述问题反映出项目管理和内部管控存在疏漏，依据评分标准得1.6分。
   （4）资金使用合规性（满分2分，实得1.4分）
    资金使用不规范。2024年11月用“奖教奖学经费开支”项目资金支付休宁县教育局2024年职工体检费8.90万元；2024年12月17日用“农村原民办老教师教龄补助”资金支付教育局党报党刊征订1.55万元；2024年12月17日用“2023年教育督导评价奖励补助资金”支付教育局党报党刊征订0.08万元。违反了专项资金“专款专用”的管理原则。依据评分标准得1.4分。

（5）预决算信息公开性（满分2分，实得2分）

预算信息公开性方面，休宁县教育局在2024年度做到了预算信息及时公开。该部门于2024年2月19日在黄山市休宁县人民政府网公开了2024年部门预算，其公开内容完整且细化，公开时间符合规定要求，公开方式也较为规范。依据相关评分标准，此项得2分。
     3.财务管理（满分6分，实得5.1分）

（1）财务信息完善性（满分3分，实得2.6分）

财务信息完善性方面，存在费用跨期列支。2024年1月支付免费簿本费21.40万元；2024年1月支付局机关2022—2023年会议室绿植租金0.62万元；2024年2月支付教育局2023年11月份公务用车费1.13万元；2024年2月支付2023年秋季免费读本费25.84万元。上述支出均计入“业务活动费”科目，与会计核算期间不匹配，违反权责发生制原则，影响会计信息准确性。会计科目核算不规范。单位支付退休人员的相关费用列入“业务活动费”科目核算，未启用“管理费用”科目；2024年9月预付休宁县海阳第四小学建设项目资金（第一次拨付）1000万元，计入“业务活动费”科目，应计入“预付账款”科目。依据评分标准得2.60分。  
   （2）资产管理安全性（满分3分，实得2.5分）

部门资产总账与明细账核对相符，2025年7月3日，依据《休宁县教育局资产存量清单明细》，对18项固定资产进行了监盘，结果显示账实相符。但存在资产账务处理不规范。2024年4月付海阳四小建设项目土地划拨费用1164.23万元；2024年6月付2022年黄山市中小学智慧学校建设采购项目款184.62万元，用于购买黄山讯飞科技有限公司智慧课堂互动终端设备、个性化学习作业系统V1.0等；2024年9月付购入一小二小空调28台采购项目款24.64万元，系采购空调28台；2024年12月付台式整机框架采购项目款57.05万元，新购联想台式电脑165台；均计入“业务活动费”未计入“固定资产”或“无形资产”科目。导致部门实际拥有的资产在账面上被低估。依据评分标准得2.5分。

（三）产出（满分30分，实得29.49分）

1.产出数量（满分12分，实得11.49分）

（1）实施项目数量（满分3分，实得2.49分）

县教育局（本级）2024年计划实施项目53个，实际全年实施完成44个项目，实施项目完成率83.02%，依据评分标准得2.49分。
    （2）延时服务幼儿数（满分3分，实得3分）
    县教育局（本级）2024年计划延时服务幼儿数为2500人，实际2024年延时服务幼儿数为2752人。任务目标完成率110.08%，依据评分标准得3分。
    （3）购买民办学校学位（满分3分，实得3分）
    县教育局（本级）2024年计划购买民办学校学位1423个，实际根据《2024年秋季学期购买民办学校学位资金拨付表》得知2024年共购买民办学校学位1423个（小学生610人、中学生813人），任务目标完成率100%，依据评分标准得3分。
    （4）人员数量控制（满分3分，实得3分）

县教育局（本级）人员情况：局机关行政编制9人，实有9人，事业编制25人，实有20人。行政编制人员控制率100%，事业编制人员控制率80%＜100%。依据评分标准得3分。

- 产出质量（满分4分，实得4分）

- （1）项目实际完成情况（满分4分，实得4分）

县教育局（本级）工程类项目，如：汊口小学教学楼维修改造项目、海阳一小新建室外附属工程、海阳二小教学楼教室内铺设墙裙及墙面出新项目和商山初中教学楼维修改造项目等，均组织了竣工验收并且验收质量合格，依据评分标准得4分。

- 产出时效（满分4分，实得4分）

- 项目完成时效性（满分4分，实得4分）

- 建设项目均在8月底前完成，部分项目工期较合同约定有所延期。溪口小学改造教学楼屋面项目由黄山市成皓建设工程有限公司承建，合同工期为2024年6月1日至2024年6月30日，实际于2024年7月25日完工，延期25天，延期原因为合同工期内学校未放假，经双方协商达成一致；齐云山小学教学楼维修改造项目由安徽曼召建筑工程有限公司承建，合同工期为2024年7月2日至2024年8月10日，实际于2024年8月29日完成竣工验收，延期19天，延期原因为个别工程量增加及高温天气影响，经双方协商达成一致。根据评分标准得分为4分。
    4.产出成本（满分10分，实得10分）

（1）整体支出成本（满分5分，实得5分）
    县教育局（本级）2024年全年预算9067.52万元，2024年实际支出9067.52万元，成本节约率0%。整体支出成本未超出预算，依据评分标准得5分。

（2）项目支出成本（满分5分，实得5分）

县教育局（本级）项目成本管控规范有序，经核查53个项目的单项支出均严格控制在预算范围内，未发现任何超支情况。依据相关评分标准得5分。

（四）效益（满分30分，实得29.00分）

1.经济效益（满分3分，实得3分）
    （1）促进经济发展（满分3分，实得3分）
    安徽工业经济职业技术学院中专分校在休宁县徽匠学校正式挂牌成立，并于2024年秋季启动招生工作。该项目实现与徽匠学校教育资源共享，有效降低办学成本；紧密结合休宁县产业发展需求，新增设计算机网络技术、大数据与会计等特色专业，为本地企业定向培养高素质技能人才，缓解企业用工短缺问题；优质职业教育资源的引入提升了区域人才吸引力，促进企业投资落户，创造更多就业岗位。该项目对区域经济发展产生积极推动作用，依据评分标准得3分。

2.社会效益（满分9分，实得9分）

（1）提高教育质量（满分3分，实得3分）
    县教育局多措并举提升教育质量。强化思政教育建设，严格执行课程标准，组织思政教师及少先队辅导员专题培训，夯实立德树人基础；深化教育协作交流，实施“教育365共富协作区”项目，定期选派骨干教师外出学习，促进教育理念和管理经验更新；推进教育信息化应用，2024年常态化开展智慧课堂教学及“央广虚拟实验”等创新教学活动，全面提升教师信息技术应用能力；优化民办教育发展，2024年12月28日专题召开民办学校“双创”工作推进会，从政策扶持、资源保障、师资培训等方面加大支持力度。有效促进了区域教育质量整体提升，依据评分标准得3分。
   （2）巩固校园安全（满分3分，实得3分）
    县教育局多措并举强化校园安全管理。消防安全管理方面，联合县消防大队等部门开展专项整治行动，全面排查消除校园消防安全隐患；应急能力建设方面，严格落实校园封闭管理，组织安保人员开展“最小应急单元”实战演练，持续提升学校人防、物防、技防建设水平；食品安全监管方面，严格执行中小学、幼儿园集中用餐陪餐制度，创新引入家长监督机制；防溺水教育方面，扎实落实“1530”安全教育提醒制度。通过系统化安全管理体系建设，有效筑牢校园安全防线，依据评分标准得3分。
   （3）教育民生进一步落实（满分3分实得3分）
    县教育局扎实推进教育惠民政策落实。学生资助方面，2024年全面落实家庭经济困难学生生活补助、普通高中国家助学金及学杂费免除政策，对建档立卡等困难学生按标准发放补助，免费提供国家规定课程教科书；教师保障方面，实施农村原民办教师教龄补助项目，切实解决农村原民办教师养老保障问题。通过精准实施教育民生工程，有效保障了困难学生就学权益和农村教师生活待遇，依据评分标准得3分。

2.生态效益（满分4分，实得4分）
    （1）维护教学及生态环境（满分4分，实得4分）
    县教育局2024年通过实施系列环境整治工程有效维护教学及生态环境。基础设施改造方面，完成中心幼儿园教学楼及污水管道维修工程，消除污水外溢隐患，保障校园周边生态环境；教学环境优化方面，实施海阳二小墙裙铺设及墙面出新、齐云山小学教学楼改造等工程，并委托安徽春天里环境检测有限公司对璜尖小学等校舍开展室内环境污染物浓度检测，确保教学场所环境安全达标。显著改善了师生教学环境质量，依据评分标准得4分。

3.可持续影响（满分4分，实得3分）

（1）长效管护制度（满分4分，实得3分）
    县教育局虽已制定《休宁县教育局建设工程管理办法》规范项目管理，但在项目后期管护方面仍存在不足。抽查海阳二小教学楼教室内铺设墙裙及墙面出新项目、海阳一小新建室外附属工程、齐云山小学教学楼维修改造项目等6个项目实地考察，发现2024年度实施的海阳一小新建室外附属工程已出现多处路面裂缝，后期管理存在疏漏，依据评分标准得3分。

4.满意度（满分10分，实得10分）

（1）本次收到调查问卷66份，根据对满意度问卷调查的统计，该项目满意度为98.65%，对象满意度＞92%。依据评分标准得10分。

四、存在问题

通过评价发现，2024年度县教育局在加强预算资金绩效管理方面虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是预算编制与执行方面。个别项目预算执行率较低。提前下达2023年支持学前教育发展资金全年预算124.75万元，2024年实际支出50.30万元，项目预算执行率为40.32%。政府采购支出未编制采购预算。根据《2024年决算报表休宁县教育局（本级）》得知，休宁县教育局2024年实际政府采购支出965.55万元，但预算公开中《休宁县教育局2024年政府采购支出表》未编制预算。 
    二是存在未按合同扣留质保金。2024年4月全额支付海阳中学储物房维修改造项目尾款5.61万元，未扣留3%质保金0.17万元（该项目2023年11月验收合格）。
    三是财务管理方面。①会计科目核算不规范。退休人员费用列入“业务活动费”科目，未按规定使用“管理费用”科目；2024年9月预付海阳第四小学建设项目资金1000万元计入“业务活动费”科目，应列入“预付账款”科目；2024年4月支付海阳四小建设项目土地划拨费1,164.23万元、2024年6月支付智慧学校建设项目款184.62万元、2024年7月支付打印机采购款4.12万元及速印机1.18万元、2024年9月支付空调采购款24.64万元、2024年12月支付电脑采购款57.05万元等固定资产购置支出均计入“业务活动费”科目，未按规定列入“固定资产”或“无形资产”科目。②项目资金未专款专用。2024年11月挪用“奖教奖学经费”支付职工体检费8.90万元；2024年12月挪用“农村原民办老教师教龄补助”资金支付党报党刊征订费1.55万元；2024年12月挪用“教育督导评价奖励补助资金”支付党报党刊征订费0.08万元。③费用跨期列支。2024年1月支付2023年免费簿本费21.40万元及2022—2023年会议室绿植租金0.62万元；2024年2月支付2023年11月公务用车费1.13万元及2023年秋季免费读本25.84万元，上述支出均计入当期“业务活动费”科目，违反权责发生制原则，影响会计信息准确性。
    四是项目管理不规范。①工程项目变更不规范。海阳二中新建餐厅项目—装饰装修及挡墙工程项目合同价43.12万元，实际结算价48.04万元，超合同价11.41%，不符合《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，需重新签订合同；②个别项目管护不到位，抽查6个工程类项目实地考察，发现海阳一小新建室外附属工程已出现多处路面裂缝，后期管理存在疏漏。

五、意见和建议

为进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要加强预算管理，细化预算编制。强化预算执行意识，确保各项支出严格按照预算执行。加强对政府采购预算的编制和执行管理，确保所有采购活动都纳入预算管理，严格按照预算进行采购。
    二要加强合同管理，核查合同付款条款执行情况，严格履行合同条款。
    三要严格遵循会计准则及政府会计制度核算要求，规范会计科目核算；严格执行专项资金管理制度，规范审批流程及监管责任，确保资金能够专款专用；落实权责发生制核算原则，确保费用及时准确入账，严禁跨期列支。
    四要加强项目管理。严格执行《中华人民共和国政府采购法》规定，超合同价10%项目必须履行重新签约程序（含专家论证、审批等流程）；落实长效管护责任，建立维护考核机制，确保管理实效。

六、评价组织情况

（一）评价组织

本次评价工作受休宁县财政局委托，北京兴华会计师事务所（安徽分所）具体实施，根据工作任务量，配备3名人员，其中：执业注册类2名、初级职称1名。评价工作分三个阶段：制定评价工作方案和指标体系、评价实施和综合分析、撰写和提交评价报告。

（二）评价方案及指标的制定

根据评价工作总体要求，结合县教育局情况制定具体评价工作方案和评价指标体系，经休宁县财政局组织会审后，根据会审意见修改完善，报休宁县财政局审定后实施。

（三）评价方法

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等，结合实际选择确定。本次评价实施了查阅资料、计算、分析性复核、实地察看、盘点、满意度调查等程序，重点是对部门预算执行情况，预算管理情况，政府采购执行情况，资金支出的真实性、合法性，部门年度内实现的产出情况、取得的效益情况进行评价。

（四）质量控制和评价报告提交

质量控制分为三个阶段，前期准备阶段组织评价人员学习政策法规和评价方案，统一评价原则和口径；现场评价由评价小组负责人负责控制评价工作质量，形成报告初稿，将报告初稿送交被评价单位和财政局，请其核对报告中的事实陈述是否准确、有无遗漏。评价小组独立考虑和处理反馈意见，并决定是否采纳，同时进行三级复核后，最终正式出具报告。

七、其他需要说明的问题

无。