城乡居民基本养老保险项目

绩效评价报告

（2024 年度）

目 录

摘要

一、项目概况	1

二、评价结论	1

三、存在问题及意见建议	2

报告正文

一、基本情况	4

（一）项目概况	4

（二）项目绩效目标	5

二、绩效评价工作开展情况	6

（一）绩效评价目的、对象和范围	6

（二）绩效评价指标体系、评价方法	7

（三）绩效评价工作过程	7

三、综合评价情况及评价结论	8

（一）综合评价情况	8

（二）评价结论	8

四、绩效评价指标分析	8

（一）项目决策情况	9

（二）项目过程情况	13

（三）项目产出情况	14

（四）项目效益情况	17

五、存在问题	18

六、评价建议	19

七、其他需要说明的问题	19

摘要

一、项目概况

休宁县城乡居民基本养老保险项目严格遵循《休宁县城乡居民基本养老保险实施办法》（休政办〔2015〕7号）、《城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制》 （休人社秘〔2020〕54号） 以及《提高城乡居民基本养老保险市级基础养老金标准》（黄人社秘〔2023〕395号）等政策文件规范实施，通过建立养老金发放、差异化缴费补贴和丧葬补助等运行机制，构建了科学合理的养老保险服务体系。2024年度项目绩效良好，全年预算资金3,738.84万元，实际支出3,579.27万元，执行率95.73%，惠及62597名城乡居民发放基础养老金3,022.91万元，为73289名参保人员落实缴费补贴450万元，向1680名死亡参保人员家属发放丧葬抚恤补贴106.36万元，有效保障了城乡居民养老权益，减轻了家庭经济负担，在保障基本生活、调节收入分配、促进社会公平稳定等方面发挥了重要作用。

二、评价结论

经统计分析，休宁县2024年度城乡居民基本养老保险项目支出绩效评价综合得分为96.03分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

| 项 目 | 决策指标 | 过程指标 | 产出指标 | 效益指标 | 得分合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准分值 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| 评价得分 | 19 | 19.5 | 27.53 | 30 | 96.03 |

三、存在问题及意见建议

通过评价发现存在的问题和不足：

一是重要产出指标未通过指标体现。项目在绩效指标设置上未能全面反映重要产出情况，未将实际参保缴费补贴人数（2024年实际达73289人）纳入绩效自评表的产出指标体系中，导致这一关键产出未能通过明确的量化指标予以体现，影响了绩效评估的完整性和准确性。

二是个别丧葬补助上报时间严重滞后。项目在丧葬补助办理时效方面个别案例存在严重滞后现象。齐云山镇岩前村宋**该参保人已于2021年9月17 日死亡，但其《安徽省城乡居民基本养老保险注销登记表》直至2024 年12月18日才完成填制，从死亡到办理注销及申请补助的时间间隔长达三年，严重超出正常办理时限要求。

三是个别子项目成本超出预算。根据《2024年休宁县城乡居民保险基金预算编报说明》，参保缴费补贴项目2024年县级预算资金426万元，2024年实际支出450万元，超出预算24万元，超支5.6%。

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要对项目进行全面深入的分析，依据项目特点和实际情况，事先梳理出项目重要产出并通过清晰的指标在自评中体现出。

二要加大丧葬补助政策的宣传力度，确保广大村民充分了解补贴政策并熟悉申请流程； 乡镇相关部门需强化监督管理职能，积极督促村民及时主动提出申请，对于未能及时申请的村民，应及时予以提醒。

三要加强成本监控，建立实时成本监控系统，及时发现并纠正偏差。同时加强预算管理，对超支的子项目重新进行详细的预算评估，确保预算的合理性和准确性。

休宁县 2024 年度城乡居民基本养老保险

项目支出绩效评价报告

〔2025〕京会兴皖分咨字第 00550024 号

休宁县财政局：

我单位受托对休宁县人力资源和社会保障局（ 以下简称“县人社局”）2024年度城乡居民基本养老保险项目支出开展专项绩效评价工作。本次评价工作严格遵循以下政策依据： 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》 （皖发〔2019〕11号）、《中共黄山市委黄山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黄字〔2020〕3号）。

县人社局对所提供的与绩效评价相关的所有资料的真实性、合法性、完整性承担完全责任。我们通过现场驻点取证对县人社局提供的相关资料的审核、检查、发表专项使用意见，并对该经费支出绩效情况出具绩效评价报告。现将该项目实施绩效评价报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景情况

休宁县城乡居民基本养老保险项目严格依据《休宁县城乡居民基本养老保险实施办法》（休政办〔2015〕7号）、《城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制》 （休人社秘〔2020〕54号） 以及《提高城乡居民基本养老保险市级基础养老金标准》（黄人社秘〔2023〕395号）等政策文件规范实施。项目通过建立完善的运行机制，包括按月发放养老金保障居民基本生活、实施差异化缴费补贴激励政策、规范执行丧葬补助制度（参保人员死亡后及时停发养老金并支付补助金）等多项措施，切实保障城乡居民养老权益，构建了科学合理的养老保险服务体系。

2.项目主要内容及实施情况

休宁县养老保险管理中心根据文件规定的基础养老金标准、个人参保补贴标准及丧葬抚恤补贴标准对应发放资金，2024年度基础养老金发放标准为：1-6 月每人每月157元（其中中央补助 103元、省级补助12.95元、县级补助41.05元），7-12月调整为每人每月177元（中央补助123元、省级补助12.95元、县级补助 41.05元）。丧葬补助金标准为：1-6月每人一次性发放824元（按中央补助基金103 元的 8 倍计算），7-12月调整为每人一次性发放984元（按中央补助基金123元的8倍计算）。按规定标准和渠道及时足额发放到位。

3.项目资金投入和使用情况

## 2024 年度城乡居民基本养老保险项目县级预算资金 3,738.84万元，2024年度县级预算资金实际支出3,579.27万元，预算执行率95.73% ，资金使用严格按照预算安排执行，具体支出包括：基础养老金支出3,022.91万元，参保缴费补贴支出450万元，丧葬抚恤补贴支出106.36万元。

（二）项目绩效目标

1. 目标设置

### 2024 年县级预算安排城乡居民基本养老保险项目资金 3,738.84万元，主要用于按月发放城乡居民养老保险养老金，切实保障城乡居民退休后的基本生活需求，同时实施丧葬补助政策，有效减轻参保居民家庭丧葬费用负担。该项目 旨在充分发挥城乡居民基本养老保险的多重功能，包括保障老年居民基本生活、调节社会收入分配、维护社会和谐稳定等方面的重要作用，为城乡居民提供更加完善的社会保障服务。

2.完成情况

## 2024 年度城乡居民基本养老保险项目绩效目标完成情况良好，全年共收到县级预算资金3,738.74万元，实际支出 3,579.27万元，资金执行率达 95.73% 。按时足额为全县62597 名城乡居民发放基础养老金3,022.91万元；落实 73289 名参保人员缴费补贴450万元； 向 1680 名死亡参保人员家属发放丧葬抚恤补贴 106.36万元。项目的实施有效保障了城乡居民退休后的基本生活需求，切实减轻了参保人员家庭因丧葬产生的经济负担，充分发挥了城乡居民基本养老保险在保障基本生活、调节收入分配、促进社会公平和维护社会稳定方面的重要作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为提高预算资金使用效益，加强项目资金预算绩效管理，规范财政资金使用，按照《中共黄山市委黄山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黄字〔2020〕3 号）精神，对黄山市休宁县 2024 年度城乡居民基本养老保险项目支出组织开展绩效评价。

（二）绩效评价指标体系、评价方法

指标体系按照财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10 号）要求，指标体系包括项目决策、过程、产出、效果（实施效益和满意度），其中项目决策 20分，过程 20分，产出 30分，效益 30分。

评价方法主要包括成本效益分析法、 比较法、 因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等，结合实际选择确定。本次评价实施了查阅资料、计算、分析性复核、实地察看等程序，重点是对项目预算执行情况，预算管理情况，资金支出的真实性、合法性，项目实施完成情况， 以及项目实施效益进行评价， 以评价预算项目支出的绩效状况、年度绩效目标任务的实现程度。

（三）绩效评价工作过程

### 1.评价组织

### 本次评价工作受休宁县财政局委托，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所组成评价组具体实施。整个评价工作分为前期准备阶段、现场评价、分析汇总撰写报告、资料整理归档四个阶段。

### 2.质量控制

前期准备阶段组织评价人员学习政策法规和评价方案，统一评价原则和口径；现场评价由评价小组负责人负责控制评价工作质量，形成报告初稿，将报告初稿送交被评价单位和财政局，请其核对报告中的事实陈述是否准确、有无遗漏。评价小组独立考虑和处理反馈意见，并决定是否采纳，同时进行三级复核后，最终正式出具报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

## 2024 年度城乡居民基本养老保险项目运行成效显著，全年预算执行率达 95.73%，累计发放基础养老金 3,022.91万元惠及 62597名城乡居民，落实缴费补贴 450万元覆盖 73289 名参保人员，发放丧葬抚恤补贴 106.36万元惠及 1680 个家庭。项目资金使用规范高效，政策落实精准到位，有效保障了城乡居民基本养老需求，切实减轻了群众丧葬负担，在促进社会公平、维护社会稳定方面发挥了重要作用。

（二）评价结论

经统计分析，休宁县 2024 年度城乡居民基本养老保险项目支出绩效评价综合得分为 96.03分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

| 项 目 | 决策指标 | 过程指标 | 产出指标 | 效益指标 | 得分合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准分值 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| 评价得分 | 19 | 19.5 | 27.53 | 30 | 96.03 |

四、绩效评价指标分析

休宁县 2024 年度城乡居民基本养老保险项目绩效评价指标体系共设置 4 个一级指标、13 个二级指标、23 个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 评价内容 | 评价情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项（7 分） | 从“立项依据充分性、立项程序规范性 ”两个方面进行评价 | 该指标得分率为 100%，依据评分标准得7分。 | 7 |
|  | 绩效目标（7 分） | 从“绩效目标合理性、绩效指标明确性 ”两个方面进行评价 | 该指标得分率为 85.71%，依据评分标准得6分。 | 6 |

|  | 资金投入（6 分） | 从“预算编制科学性、资金分配合理性 ”两个方面进行评价 | 该指标得分率为 100%，依据评分标准得6分。 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 |  |  | 19 |
| 过程（20 分） | 资金管理（12分） | 从“ 资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 ”3个方面进行评价 | 该指标得分率为 95.83% ，实际支出超预算。依据评分标准得11.5分。 | 11.5 |
|  | 组织实施（8 分） | 从“管理制度健全性、制度执行有效性 ”两个方面进行评价 | 该指标得分率为 100%，依据评分标准得8分。 | 8 |
|  | 小计 |  |  | 19.5 |
| 产出（30 分） | 产出数量（8 分） | 从“领取养老金人数、参保缴费补贴人数、领取丧葬补助金人数 ”3 个方面进行评价 | 该指标得分率为 94. 13%。 根据得分标准，得7.53分。 | 7.53 |
|  | 产出质量（7 分） | 从“金额标准范围内发放 ” 1 个方面进行评价 | 该指标得分率为 100%，依据评分标准得7分。 | 7 |
|  | 产出时效（7 分） | 从“ 资金发放及时性、补助申请时效性 ”两个方面进行评价 | 该指标得分率为 85.71%，依据评分标准得6分。 | 6 |
|  | 产出成本（7 分） | 从“成本节约率 ”1 个方面进行评价 | 该指标得分率为 100%，依据评分标准得7分。 | 7 |
|  | 小计 |  |  | 27.53 |
| 效益（30分） | 实施效益（20分） | 从“经济效益、社会效益 ”两个方面进行评价 | 该指标得分率为 100%，依据评分标准得20分。 | 20 |
|  | 满意度（ 10 分） | 从 “ 服务对象满意度 ” 1个方面进行评价 | 该指标得分率为 98.86%，依据评分标准得10分。 | 10 |
|  | 小计 |  |  | 30 |
| 总分 |  |  |  | 96.03 |

指标评分情况

（一）项目决策情况（满分20分，实得19分）

### 1.项目立项（满分7分，实得7分）

（1）立项依据充分性（满分4分，实得4分）

项目在立项合规性方面严格遵循《关于印发休宁县城乡居民基本养老保险实施办法的通知》（休政办〔2015〕7 号）、《关于贯彻落实城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的通知》（休人社秘〔2020〕54 号）及《关于提高城乡居民基本养老保险市级基础养老金标准的通知》 （黄人社秘〔2023〕 395 号）等政策文件要求，通过按月发放城乡居民养老保险养老金有效保障城乡居民退休生活，建立了包含缴费补贴调整激励和丧葬补助在内的完善机制，其中缴费补贴按参保缴费档次实行差异化补贴，参保人员死亡后按规定停发养老金并支付丧葬补助金。项 目 内容与休宁县人力资源和社会保障局在贯彻执行养老保险标准、落实管理制度、发放养老金及补助金等方面的法定职责完全契合，经核查未与现有部门项目或跨部门项目产生重复，依据评分标准得4分。

（2）立项程序规范性（满分3分，实得3分）

### 城乡居民基本养老保险项目严格遵循《关于印发休宁县城乡居民基本养老保险实施办法的通知》（休政办〔2015〕7 号）和《关于提高城乡居民基本养老保险市级基础养老金标准的通知》 （黄人社秘〔2023〕395 号）等文件规定，在项目立项、实施管理、资金使用等各环节均符合规范要求。2023 年 11 月 6 日休宁县新型农村养老保险管理中心根据以支定收原则，编报 2024 年县级预算3605.7万元并上报。2024 年 1 月 30日 2024 年度预算已通过《休宁县财政局关于 2024 年度县级部门预算的批复》（休财预〔2024〕 12 号）正式下达。在具体实施方面，养老保险管理中心根据文件规定的基础养老金标准、个人参保补贴标准及丧葬抚恤补贴标准对应发放资金，其中：基础养老金 1-6 月每人 157 元/月（ 中央补助 103 元、省级补助 12.95 元、县级补助 41.05 元），7-12 月每人177 元/月（中央补助 123 元、省级补助 12.95 元、县级补助 41.05元）；丧葬补助金 1-6 月每人 824 元（中央补助基金 103 元*8）， 7-12 月每人补助 984 元（ 中央补助基金 123 元*8）。项目前期已完成绩效目标设定及绩效评估工作，形成完整的项目支出绩效目标表。依据评分标准得3分。

2.绩效目标（满分7分，实得6分）

（1）绩效目标合理性（满分3分，实得3分）

项目设定了科学合理的绩效目标，通过每月发放城乡居民养老保险养老金，妥善解决广大城乡居民退休生活保障问题，通过丧葬补助机制，缓解因丧葬产生的经济压力。充分发挥城乡居民基本养老保险在保障城乡老年居民基本生活、调节收入分配、促进社会和谐稳定等方面的积极作用。该目标与项目实际工作内容高度契合，城乡居民基本养老保险项目预期产出效益符合人社局正常的业绩水平。依据评分标准得3分。

（2）绩效指标明确性（满分4分，实得3分）

### 项 目在绩效指标明确性方面建立了较为完善的绩效指标体系，从数量、质量、时效、成本四个维度设置了可量化的产出指标，并细化了经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等多维度的效果指标。在指标设置上，可量化指标均采用具体数值进行精确描述，例如“领取养老金人数≥61300 人”“补助对象满意度≥90%”等；对于难以量化的指标则采用定性分级描述，确保所有指标均具备可测量性和可考核性。但项目在绩效指标设置上未能全面反映重要产出情况，未将实际参保缴费补贴人数（2024 年实际达 73289 人）纳入绩效自评表的产出指标体系中，导致这一关键产出未能通过明确的量化指标予以体现，影响了绩效评估的完整性和准确性。根据评分标准得3分。

3.资金投入（满分6分，实得6分）

（1）预算编制科学性（满分3分，实得3分）

预算内容与项目实施内容完全匹配。城乡居民基本养老保险项 目 2024 年县级预算资金 3,605.7万元。预算测算依据充分，休宁县新型农村养老保险管理中心事前编制了详细的《2024 年休宁县城乡居民保险基金预算编报说明》 ，其中：根据上年补贴情况预计 2024 年拨付县级基础养老金补贴 3,052.8万元，考虑到基础养老金省级分摊比例调整，预计 2024 年县级财政缴费补贴标准为60 元。县级个人缴费补贴=财政缴费补贴人数×县级财政缴费补贴标准=426万元。预计 2024 年丧葬抚恤补贴 181.3万元，根据市、县财政按 3:7 比例负担，县级补贴 126.9万元。得出县级预算资金总共 3605.7万元。预算资金规模与年度工作任务量配比较合理，能够有效保障项目顺利实施。依据评分标准得3分。

（2）资金分配合理性（满分3分，实得3分）

## 项目 2024 年度资金使用管理规范，实际支出 3,579.27万元，

资金结构配置科学合理。具体支出：基础养老金支出 3,022.91万元（ 占比 84.46%），参保缴费补贴支出 450万元（ 占比 12.57%），丧葬抚恤补贴支出 106.36万元（ 占 比 2.97%）。所有支出用于养老保险相关领域，与项目单位相适应。依据评分标准得3分。

（二）项目过程情况（满分20分，实得19.50分）

### 1.资金管理（满分12分，实得11.50分）

（1）资金到位率（满分4分，实得4分）

2024 年度城乡居民基本养老保险项目资金保障充分到位，年度总预算为 13,030.94万元。其中：中央预算资金 7,922.74万元已于 2024 年 9 月 25日全额拨付；省级预算资金 1,320.03万元分别于 2024 年 1 月 8日拨付 1,295.03万元、2024 年 12 月 26日拨付25万元；市级预算资金 49.33万元已于 2024 年 1 月 11日全额拨付；县级预算资金年初安排 3,605.7万元已于 2024 年 1 月 11 日全额拨付，并于 2024 年 8 月 19日追加 133.14万元。所有资金到位及时率和到位率均达到 100%，拨付流程规范高效，为项目顺利实施提供了坚实的资金保障。依据评分标准得4分。

（2）预算执行率（满分4分，实得3.50分）

2024 年度城乡居民基本养老保险项目县级预算资金 3,738.84万元，2024 年度县级预算资金实际支出 3,579.27万元，预算执行率 95.73% ，资金使用严格按照预算安排执行。其中：基础养老金支出 3,022.91万元，参保缴费补贴支出 450万元，丧葬抚恤补贴支出 106.36万元。依据评分标准得3.5分。

（3）资金使用合规性（满分4分，实得4分）

### 经查看项目资金支出凭证等资料，资金拨付审批程序和手续完整，资金支付符合项目预算批复或合同规定的用途，未发现项目资金使用存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分标准得4分。

2.组织实施（满分8分，实得8分）

（1）管理制度健全性（满分4分，实得4分）

休宁县人力资源和社会保障局已建立系统完备的管理制度体 系，制定并实施了《社保基金内部控制制度》，涵盖“ 三重一大”事项决策、业务运行控制、财务管理、会计管理和内部审计等关键领域。又专门出台《休宁县人力资源和社会保障局内部财务控制制度》加强内部财务管理。这些制度内容完整规范。依据评分标准得4分。

（2）制度执行有效性（满分4分，实得4分）

## 休宁县 2024 年度城乡居民基本养老保险项目执行总体规范，严格遵循《关于印发休宁县城乡居民基本养老保险实施办法的通知》（休政办〔2015〕7 号）及相关管理制度要求。项目申报材料完整规范，资金拨付审批手续齐全，财务凭证资料完备，符合财政资金管理相关规定。依据评分标准得4分。

（三）项目产出情况（满分30分，实得27.53分）

### 1.产出数量（满分8分，实得8分）

### （1）领取养老金人数（满分3分，实得3分）

### 休宁县 2024 年度城乡居民基本养老保险项目计划发放养老金人数为≥ 61300 人，实际执行情况根据《安徽省城乡居民基本养老保险待遇领取人员统计表》显示，全年共有62597人领取养老金，完成年度目标的102.12% 。依据评分标准得3分。

（2）参保缴费补贴人数（满分3分，实得3分）

休宁县 2024 年度城乡居民基本养老保险项目计划为 71000名参保人员提供缴费补贴，实际执行情况根据《安徽城乡居民基本养老保险进展情况表》显示，全年共落实参保缴费补贴 73289 人，超额完成年度目标任务，完成率达 103.22% 。依据评分标准得3分。

（3）领取丧葬补助金人数（满分2分，实得1.53分）

根据《 2024 年休宁县城乡居民保险基金预算编报说明》，2024 年城乡居民养老保险项目预算编制时预计发放丧葬补助金 2200 人，实际执行情况根据《 2024 年度城乡居民社会养老保险基金支付汇总表》显示，全年共为 1680 名死亡参保人员家属发放丧葬补助金，年度目标完成率为 76.36% ，依据评分标准得1.53分。

2.产出质量（满分7分，实得7分）

（1）金额标准范围内发放（满分7分，实得7分）

### 休宁县 2024 年度实际有 62597 人领取养老金，根据基础养老金 1-6 月每人 157 元/月（中央补助 103 元、省级补助 12.95 元、县级补助 41.05 元），7-12 月每人 177 元/月（ 中央补助 123 元、省级补助 12.95 元、县级补助41.05 元）的标准，县级共发放 3,022.91万元；休宁县 2024 年实际参保缴费补贴人数为 73289 人（100 元档次 1744 人、200-400 元档次 4894 人、500 元以上档次 66651 人），根据相对应档次县级共发放补贴 450万元；休宁县 2024 年领取丧葬补助金人数 1680 人，根据丧葬补助金 1-6 月每人 824 元（中央补助基金 103 元*8），7-12 月每人补助 984 元（中央补助基金 123元*8）标准，县级财政支出 106.36万元。经抽查养老保险待遇领取人员和丧葬费领取人员共 20 人项目发放对象和金额范围均在标准范围内。依据评分标准得7分。

3.产出时效（满分7分，实得4.50分）

# （1）资金发放及时性（满分4分，实得4分）

2024年1月城乡社会养老保险基金共需支付1,100.55万元（含1月县级丧葬费9.21万元），于2024年1月17日完成支付；2024年5月城乡社会养老保险基金共需支付1,132.19万元（含5月县级养老补贴250.35万元、5月县级丧葬费8.43万元），于2024年5月15日完成支付；2024年11月城乡社会养老保险基金共需支付1,319.36万元（含11月县级养老补贴257.61万元、11月县级丧葬费用9.07万元），于2024年11月15日完成支付。项目基金发放及时，依据评分标准得4分。

（2）补助申请时效性（满分3分，实得2分）

抽查基本养老保险待遇领取人员和丧葬费领取人员共20 人，发现个别丧葬补助上报时间严重滞后。项目在丧葬补助办理时效方面个别案例存在严重滞后现象。齐云山镇岩前村宋**该参保人已于 2021 年 9 月 17日死亡，但其《安徽省城乡居民基本养老保险注销登记表》直至2024 年 12 月 18日才完成填制，从死亡到办理注销及申请补助的时间间隔长达三年，严重超出正常办理时限要求，应加大政策宣传提高申报及时性。依据评分标准得2分。

4.产出成本（满分8分，实得7分）

## （1）项目总成本节约率（满分4分，实得4分）

项 目 2024 年度全年县级预算资金3,738.84万元，2024 年度县级预算资金实际支出 3,579.27万元，实现成本节约 159.57万元，成本节约率4.27%＞0% 。依据评分标准得4分。

（2）子项目成本节约率（满分4分，实得3分）

基础养老金补贴项目 2024 年县级预算资金 3,185.94万元，实际 2024 年支出 3,022.91万元，实现成本节约 163.03万元；参保缴费补贴项目2024 年县级预算资金 426万元，2024 年实际支出 450万元，成本超出 24万元，成本节约率< 0%；丧葬抚恤补贴项目 2024 年预算资金126.9万元，2024 年实际支出 106.36万元，实际成本节约20.54万元，成本节约率16.19% > 0% 。依据评分标准得3分。

（四）项目效益情况（满分30分，实得30分）

1.实施效益（满分20分，实得20分）

（1）经济效益（满分7分，实得7分）

休宁县新型农村养老保险管理中心 2024 年度严格按照政策标准执行资金发放工作，全年实际支出县级预算资金 3,579.27万元，其中基础养老金支出 3,022.91万元，参保缴费补贴支出 450万元，丧葬抚恤补贴支出 106.36万元。各项补贴的精准发放有效减轻了老年人的生活经济负担和参保家庭的丧葬费用压力，充分发挥了养老保险的保障功能，依据评分标准得7分。

（2）社会效益（满分6分，实得6分）

提高基础养老金标准并足额及时发放，有效保障了老年人的基本生活需求，提高了居民生活水平。建立缴费补贴调整激励机制，引导激励城乡居民选择较高档次标准缴费，随着缴费档次提高，参保人获得的补贴越多，个人账户积累增多，个人账户养老金水平也随之提高，能进一步保障老年生活。依据评分标准得6分。

（3）可持续性（满分7分，实得7分）

城乡居民基本养老保险资金持续性。2024 年城乡居民基本养老保险基金收入 30,153.00万元，基金支出 14,338.24万元， 当期收支结余15,814.76万元。基金收支规模不断扩大，支撑能力逐渐增强，基金运行总体向好。在基金收入中，包括个人缴费收入、财政补助收入、集体补助收入、利息收入、其他收入和转移收入。基金收入渠道多，有效保障基金可持续性；财政补助收入占比较大，是基金收入的主渠道，也是基金收入持续增长的重要因素，每年提供的财政补助进一步确保城乡居民基本养老保险资金持续性。依据评分标准得7分。

2.服务对象满意度（满分10分，实得10分）

本次收到调查问卷 36 份，根据对满意度问卷调查的统计，该项目满意度为 99.30%，对象满意度＞90%。依据评分标准得10分。

五、存在问题

通过评价发现，休宁县 2024 年度城乡居民基本养老保险项目取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是重要产出指标未通过指标体现。项目在绩效指标设置上未能全面反映重要产出情况，未将实际参保缴费补贴人数（2024年实际达 73289 人）纳入绩效自评表的产出指标体系中，导致这一关键产出未能通过明确的量化指标予以体现，影响了绩效评估的完整性和准确性。

二是个别丧葬补助上报时间严重滞后。项目在丧葬补助办理时效方面个别案例存在严重滞后现象。齐云山镇岩前村宋**该参保人已于 2021 年 9 月 17日死亡，但其《安徽省城乡居民基本养老保险注销登记表》直至2024 年 12 月 18日才完成填制，从死亡到办理注销及申请补助的时间间隔长达三年，严重超出正常办理时限要求。

三是个别子项目成本超出预算。根据《2024 年休宁县城乡居民保险基金预算编报说明》，参保缴费补贴项目2024 年县级预算资金 426万元，2024 年实际支出 450万元，超出预算 24万元，超支 5.6%。

六、评价建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要对项目进行全面深入的分析，依据项目特点和实际情况，事先梳理出项目重要产出并通过清晰的指标在自评中体现出来。

二要加大丧葬补助政策的宣传力度，确保广大村民充分了解补贴政策并熟悉申请流程； 乡镇相关部门需强化监督管理职能，积极督促村民及时主动提出申请，对于未能及时申请的村民，应及时予以提醒。

三要加强成本监控，建立实时成本监控系统，及时发现并纠正偏差。同时加强预算管理，对超支的子项目重新进行详细的预算评估，确保预算的合理性和准确性。

七、其他需要说明的问题

无。