休卫健函〔2025〕11号

关于印发《休宁县2025年血防钉螺调查

实施方案》的通知

县疾控中心（县卫生监督所）、各有关乡镇卫生院：

为做好2025年全县血防钉螺调查工作，保护人民群众身体健康，根据省卫健委《关于印发2025年安徽省血吸虫病防治工作要点的通知》（皖卫办秘〔2025〕12号）和《关于印发安徽省2024年中央补助重大公共卫生项目实施方案的通知》（皖疾控函〔2024〕80号）文件要求，结合我县实际，特制定《休宁县2025年血防钉螺调查实施方案》，请认真贯彻执行。

休宁县卫生健康委员会

2025年3月6日

抄送：市卫生健康委、市疾病预防控制局、市疾控中心（市卫生监督所），县财政局、各有关乡镇人民政府。

休宁县2025年血防钉螺调查实施方案

为顺利完成我县2025年血防钉螺调查工作，持续巩固我县血吸虫病消除成果，特制定我县2025年血防钉螺调查实施方案。

一、工作目标

根据安徽省卫健委《关于印发2025年安徽省血吸虫病防治工作要点的通知》（皖卫办秘〔2025〕12号）文件精神，为进一步提升我县血吸虫病监测预警、应急处置、流行病学调查、检验检测等核心能力和水平，拟组建一支由县疾控中心（县卫生监督所）血防专业人员，乡镇卫生院与村卫生室非血防专业人员构成的钉螺调查队伍。以便对我县血吸虫病流行区进行全面细致的钉螺调查，按时完成省市下达的年度查螺任务，精准掌握螺情动态分布，为后续防控措施提供科学依据，实现全县无存活钉螺、动态清零输入性风险的总体目标。

二、查螺队伍组建

（一）人员选拔

1.选拔范围

流行区乡镇：万安镇、海阳镇、齐云山镇、商山镇、渭桥乡、东临溪镇、蓝田镇、榆村乡、五城镇

非流行区乡镇：月潭湖镇、溪口镇

- 2.人员要求

要求责任心强、身体健康且能够适应野外工作环境，可从乡

- 镇卫生院、村卫生室以及流行村村民中选拔，每个乡镇4—12人。

- 3.名单报送

- 请相关卫生院认真做好组织发动，确定人员配合参与查螺，并将参加查螺的人员名单和联系方式（见附件2）于3月10日前报至县疾控中心（县卫生监督所）。

- 联系人：郑激飞电话：17755913349 QQ：670412057

- （二）人员培训

- 为确保整个调查工作的顺利实施及调查数据录入规范，县疾控中心（县卫生监督所）在开展钉螺调查工作前对县、乡、村三级查螺队员进行钉螺调查技术培训。培训内容包括血吸虫病相关知识、钉螺调查技能、历史钉螺分布情况、调查任务及要求、调查路线设计、调查软件应用及户外工作注意事项等。培训结束后进行测试，考核合格者方可参与钉螺调查工作。

- 相关乡镇卫生院启动查螺工作前，应对查螺工作进行统一部署和对查螺队员再次开展技能培训。

- 组织架构

- 县卫健委成立血防钉螺调查领导小组，负责全县血防钉螺调查的组织领导和部门协调，组织对钉螺调查情况进行全面监督和评估（见附件1）。

- 县疾控中心（县卫生监督所）设置质控组，负责全县钉螺调查的技术指导与质量控制、项目的具体实施和质量控制。

- （见附件3）。

- 各相关乡镇卫生院成立查螺小组，设组长1名，负责组织协调本乡镇的查螺工作，包括人员调度、任务分配；副组长1名，负责质量跟踪、数据汇总上报等；查螺队员若干，负责现场调查和数据记录工作。

三、钉螺调查安排

- （一）调查时间

- 2025年4-5月和9-10月，分春、秋季两个阶段开展钉螺调查工作。每个阶段根据各乡镇的实际情况，合理安排调查时间和人员，确保全年调查工作覆盖所有血吸虫病流行村。具体时间由县疾控中心（县卫生监督所）根据天气情况另行通知。

- （二）调查区域

- 1.我县9个血吸虫病流行乡镇，共计46个血吸虫病流行村。调查所有历史有螺环境及周边可疑环境，包括河流、沟渠、池塘、稻田、荒地等钉螺易滋生的区域。

- 2.为重点加强新安江流域重点流行区域周边环境的螺情监测。本年度将齐云山镇兰渡村和东临溪镇芳口村设为流行因素监测点；东临溪镇一心村和榆村乡榆村村设为风险监测点；月潭湖镇的小珰村、陈霞村和溪口镇的溪口村、石田村设为新安江流域螺情扩展调查区（月潭湖库区）。

- 3.为查清我县与周边流行区县毗邻地区螺点分布情况，本年度将榆村乡榆村村和齐云山镇东亭村设为区县联合螺情调查点。两乡镇查螺队员需在区县疾控联合调查组的安排下，与屯溪区、黟县查螺队员密切协作，不留监测盲区。

- （三）调查方法

- 采用环境抽样方法进行初步调查，若查到活螺，再以10米设框进行系统抽样调查，计算有螺面积。对解剖钉螺了解感染情况，严格按照相关操作规范进行，确保检测结果准确可靠。

- （四）调查实施步骤

- 1.筹备计划

- 各乡镇按照县疾控中心（县卫生监督所）调查计划要求做好辖区内查螺人员、运输车辆、后勤服务、购买人员意外伤害保险等安排，并将查螺人员名单及时上报县疾控中心（县卫生监督所）。

- 2.宣传动员

- 查螺期间，县疾控中心（县卫生监督所）查螺组、质控组成员，每日8时左右抵达查螺村村委会，会同乡镇查螺人员在村内开展血防宣教活动，通过张贴宣传画、有奖报螺通知，发放宣传单，开展村干血防知识咨询，利用村广播播放血防知识等方式，提高村民对血吸虫病的认识和参与调查的积极性。

- 3.现场调查

- 宣传活动结束后，分组分片开展钉螺现场调查。调查过程中，查螺队员应积极解答群众咨询。

- 4.数据汇总与次日工作安排

- 当日调查任务结束后，各调查组要及时统计汇总调查数据，并安排好次日现场调查工作（人员、车辆、物资）。

四、保障措施

（一）资金保障

- 根据《关于印发安徽省2024年中央补助重大公共卫生项目实施方案的通知》（皖疾控函〔2024〕80号）文件中关于血吸虫病防治项目实施方案的要求，按照查螺任务量给予各乡镇卫生院一定的查螺工作补助，经费用于乡、村查螺人员劳务补助（120元/人/日）以及人身意外伤害保险、交通费用、培训督导等其他支出（见附件4）。

- 县疾控中心（县卫生监督所）将根据各乡镇查螺日志登记及现场督导检查工作记录实际情况，核算最终查螺工作补助金额，报县卫健委审核后拨付相应补助经费。

- 若查螺队员或村民发现钉螺活螺螺点，经现场确认后，县疾控中心（县卫生监督所）将对该地最先查到活螺的个人奖励1000元。

- （二）物资保障

- 查螺相关劳动保护物品和查螺工具由县疾控中心（县卫生监督所）统一采购分发。如钉螺采集工具、解剖器材、防护用品等，确保工具设备的质量和数量满足调查工作的需求。

- （三）技术保障

在调查过程中，县疾控中心（县卫生监督所）负责对查螺人员提供技术支持和指导。若遇到疑难问题或特殊情况，及时组织市级专家进行跟踪指导，确保调查工作的科学性和准确性。

五、工作要求

- （一）所有查螺人员必须严格遵守工作纪律和操作规范，认真履行职责，确保调查数据真实、可靠。调查小组成员在调查过程中应及时记录调查信息，当天调查任务完成后，副组长应及时整理调查工作资料，并发布次日工作任务。

- （二）各乡镇卫生院要积极协助县疾控中心（县卫生监督所）与当地政府农业、林业、园林绿化建设等部门的沟通协作，对当地引进的耕牛、苗木、水生植物与草皮等外来物种开展钉螺查验，严防病畜和钉螺输入我县，从源头上控制血吸虫病的传播风险。

- （三）县疾控中心（县卫生监督所）应对各乡镇上报的调查数据进行认真整理、核查和分析。对于督导中发现的问题和隐患，应及时采取有效措施，并形成相关报告予以通报，以确保血防查螺工作取得实效。

- 附件：1.2025年血防钉螺调查领导组和质控组

- 2.休宁县乡镇非血防专业钉螺调查人员名单

- 3.2025年血防钉螺调查质控督导表

- 4.2025年血防钉螺调查防治任务和资金分配表

- 附件1

- 2025年血防钉螺调查领导组和质控组

一、钉螺调查领导小组

组  长：刘育文  县卫生健康委副主任、县疾控局局长

副组长：焦长宝  县疾控中心（县卫生监督所）主任

成  员：苏上琪  县卫健委疾控股工作人员

vvvvvvvvvvvvv方春南  县疾控中心（县卫生监督所）副主任

vvvvvvvvvvvvv郑激飞  县疾控中心（县卫生监督所）血防科科长

职责：负责全县血防钉螺调查的组织领导和部门协调，组织对钉螺调查情况进行全面监督和评估。

二、钉螺调查质控组

组  长：方春南  县疾控中心（县卫生监督所）副主任

副组长：郑激飞  县疾控中心（县卫生监督所）血防科科长

成  员：孙文清  县疾控中心（县卫生监督所）卫生监测科工作人员

vvvvvvvvvvvvv孙振宇  县疾控中心（县卫生监督所）血防科工作人员

vvvvvvvvvvvvv陆晓梅  县疾控中心（县卫生监督所）疾控科工作人员

vvvvvvvvvvvvv毕燕县  疾控中心（县卫生监督所）疾控科工作人员

vvvvvvvvvvvvv刘天友  县疾控中心（县卫生监督所）疾控科工作人员

vvvvvvvvvvvvv叶  磊  县疾控中心（县卫生监督所）疾控科工作人员

职责：负责全县血防钉螺调查的技术指导与质量控制、

负责项目的具体实施和质量控制。

| 附件2 休宁县乡镇非血防专业钉螺调查人员名单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 联系电话 | 备注 |
|  |  |  |  | 组长 |
|  |  |  |  | 副组长 |

附件3

| 休宁县________乡镇钉螺调查质控督导表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 督导单位：休宁县疾控中心（县卫生监督所） |  |  |  | 督导时间：2025年__月__日 |  |  |
| 督导项目 | 督导内容 | 督导标准 | 检查方法 | 检查结果 | 整改要求 | 备注 |
| 人员 管理 情况 | 资质与培训 | 具备一定医学知识、责任心强、身体健康、培训合格 | 查看人员档案、培训记录及考核成绩。 |  |  |  |
|  | 人员配备 | 对比调查计划和实际人员名单，核算人员 | 看查螺日志签名、现场情况。 |  |  |  |
|  | 到岗情况 | 按调查计划，各岗位人员按时到岗开展工作。 | 现场点名、查看考勤记录。 |  |  |  |
| 调查 计划 执行 情况 | 时间进度 | 按照预定的调查时间节点推进，各阶段调查按时完成。 | 对比调查计划时间表和实际调查记录。 |  |  |  |
|  | 区域覆盖 | 涵盖所有预定的调查区域，包括历史有螺区、可疑孳生区等。 | 对照调查区域清单，查螺APP填报数据。 |  |  |  |
| 调查 方法 规范 情况 | 抽样方法 | 按照规定的抽样方法进行钉螺调查 | 现场观察抽样过程，检查抽样登记记录。 |  |  |  |
|  | 钉螺采集 | 钉螺采集操作规范，保存和运输符合要求。 | 现场观察钉螺采集过程。 |  |  |  |
| 调查 记录 数据 上报 情况 | 记录完整性 | 调查记录详细、完整，地点、时间、人员、环境信息、钉螺查获情况等 | 随机抽取调查记录进行检查 |  |  |  |
|  | 数据准确性 | 数据记录准确，无涂改、错记、漏记现象，数据录入及时。 | 核对现场记录与录入数据，进行数据逻辑校验。 |  |  |  |
|  | 数据填报 | 查螺数据填报及时准确。 | 检查智慧血防数据填报的及时性、真实性。 |  |  |  |
| 健康 教育 | 宣传效果 | 按要求开展血防宣教活动，村民满意度高、知晓率高 | 查看现场照片和开展知晓率调查 |  |  |  |
| 督导人：___________ 被督导单位（签字盖章）：___________ |  |  |  |  |  |  |