## Sheet1
休宁县2025年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施计划表
序号 | 项目名称 | 项目主管单位及 负责人 | 项目实施单位及 责任人 | 实施 地点 | 建设内容及规模 | 建设 性质 | 资金规模和筹资方式 （万元） |  |  | 受益对象（人） |  | 项目绩效目标 | 联农带农机制 | 预计完成时限
[7 empty] | 合计 | 衔接 资金 | 自筹及 其他 | 受益 脱贫 人口 | 受益 总人 口数
一、产业发展类
1 | 五城镇农产品加工厂项目 -西田农产品加工示范 基地工程（一期） | 县农业农村局 郑传权 | 五城镇人民政府 牛文霞 | 西田村 | 新建钢筋混凝土框架结构厂房面积约8000㎡。 | 新建 | 3000 | 1000 | 2000 | 351 | 5119 | 新建厂房建筑面积≥8000㎡；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥351人，受益脱贫人口满意度≥95% | 村集体经济增收35万元；吸纳脱贫人口就近务工。 | 12月
2 | 阳台农特产品展销中心 建设项目 | 县农业农村局 郑传权 | 五城镇人民政府 牛文霞 | 阳台村 | 拆除闲置危房两栋，新建占地约300㎡砖混结构建筑一栋，配套相关水电等基础设施。 | 新建 | 54 | 53 | 1 | 171 | 686 | 新建房屋占地面积≥300㎡；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥171人，受益脱贫人口满意度≥95% | 带动村集体经济增收2万元，带动脱贫户就业。 | 6月
3 | 农特产品生产交易中心 附属工程 | 县农业农村局 郑传权 | 东临溪镇人民 政府 汪鹏志 | 汊口村 | 1.主入口管理用房及围墙（350m）建设； 2.次入口道路及部分挡土墙建设； 3.道路硬化约400㎡； 4.场地西侧水渠建设。 | 续建 | 200 | 195 | 5 | 225 | 3378 | 新建管理用房≥1个，新建围墙长度≥350m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥225人，受益脱贫人口满意度≥95% | 带动村集体经济年增收。 | 8月
4 | 黄三村农产品精加工建设项目 | 县农业农村局 郑传权 | 流口镇人民政府 程建斌 | 黄三村 | 1.修复原建筑总面积315㎡，含墙面修补并整体粉饰，门窗更换，线路更换； 2.门口坦修补（沥青修补）约300㎡； 3.新建36㎡烘干房和24㎡厂房及107㎡厨房餐厅。 | 改建 | 92 | 91 | 1 | 30 | 820 | 改建建筑面积≥315㎡；沥青修补≥300㎡；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥30人，受益脱贫人口满意度≥95% | 村集体经济年均增收约3.6万元，其中包含受益脱贫人口8户30人。 | 8月
5 | 冰潭村名优茶自动化茶厂改造项目 | 县农业农村局 郑传权 | 溪口镇人民政府 储树辉 | 冰潭村 | 与溪口镇冰潭绿园茶厂合作，增添茶叶生产自动化流水线设备及配套附属设备一套1套。 | 改建 | 56 | 55 | 1 | 20 | 195 | 茶叶生产设备≥1套；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥20人，受益脱贫人口满意度≥95% | 带动村集体经济年增长3.3万元，带动脱贫户就业增收。 | 6月
6 | 六湾组民宿配套设施工程 | 县文化旅游体育局 黄 莺 | 璜尖乡人民政府 方 凡 | 璜尖村 | 1.对六湾组房屋周边及道路沿线山体进行加固； 2.新建块石道路长约900m，均宽1m，厚0.12m，安装轨道运输车，长度约400m，地面硬化约300㎡。 | 新建 | 55 | 52 | 3 | 177 | 1029 | 新建块石路长度≥900m，地面硬化面积≥300m²；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥177人：受益脱贫人口满意度≥95% | 促进当地旅游发展，带动村集体经济年增收3万元。 | 6月
7 | 高潭村厂房扩建项目 | 县农业农村局 郑传权 | 商山镇人民政府 闫 安 | 高潭村 | 1.对高潭村厂房进行扩建，建设建筑面积约580m²钢架结构厂房一层，正立面高度9.3m，侧面高度6m； 2.厂房的屋面排水等配套设施建设。 | 扩建 | 55 | 50 | 5 | 77 | 1895 | 新建钢架结构厂房占地面积≥580㎡；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥77人，受益脱贫人口满意度≥95% | 带动村集体经济增收3万元。 | 6月
8 | 上演村有机茶村企共建 基地 | 县农业农村局 郑传权 | 渭桥乡人民政府 查海芹 | 上演村 | 打造15亩高质量有机茶园，以基地共建方式与本村碧云茶厂合作扩大生产规模。 1.购买冻干设备1组； 2.新开辟茶园15余亩，根据抚育要求对新辟茶园管护提升； 3.对新辟茶园周边长500余米管护道路进行修复提升及其他配套附属设施等。 | 新建 | 41 | 40 | 1 | 27 | 50 | 采购冻干设备≥1组，茶园改造≥15亩，修建管护道路≥500m，项目验收结果合格率100%，完工及时率=100%；受益脱贫人口≥27人，受益对象满意度≥95% | 村集体经济年增收1.6万元，带动脱贫户就业增收。 | 6月
9 | 小额信贷贴息 | 县财政局 汪胜生 | 县财政局 汪胜生 | 脱贫户 | 脱贫户、边缘易致贫户扶贫小额信贷贴息。 | 新建 | 90 | 90 | 0 | 1500 | 1500 | 小额信贷贴息利率≥3.1%（根据当月公布的LPR进行贴息）；受益脱贫人数≥1500人；受益脱贫户满意度≥95% | 解决脱贫人口产业发展资金短缺。 | 12月
10 | 雾里人家·白水口二期 建设 | 县文化旅游体育局 黄 莺 | 榆村乡人民政府 程惠荣 | 岭脚村 | 对原闲置房屋进行拆除，新建框架结构建筑2200㎡，以及配套附属设施等。 | 新建 | 400 | 400 | 0 | 128 | 628 | 新建旅游中心建筑面积≥2200㎡；项目验收合格率100%，项目完成及时率100%；受益脱贫人口数≥128人，受益脱贫人口满意度≥95% | 带动村集体经济增收20万元；带动脱贫人口就业增收。 | 12月
11 | 璜尖乡加工厂房建设项目 | 县农业农村局 郑传权 | 璜尖乡人民政府 方 凡 | 徐家村 | 1.新建厂房，建筑面积约370㎡； 2.新建堆料场，面积约1600㎡。 | 新建 | 155 | 135 | 20 | 442 | 2505 | 新建钢结构厂房建筑面积≥370m²，新建堆料场场地面积≥1000m²；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥442人，受益脱贫人口满意度≥95% | 带动了竹产品加工产业发展；带动村集体年均增收6万元。 | 10月
12 | 商山镇农文旅研学基地 项目 | 县文化旅游体育局 黄 莺 | 商山镇人民政府 闫 安 | 双桥村 | 1.对闲置的341㎡的电影院礼堂及约150㎡的原村委会进行改造提升； 2.进行室内墙面、屋顶进行翻新，屋面换瓦、门窗更新、对屋顶屋面进行防雨处理，对部分墙体、梁柱等进行加固和修复、对水电等设施改造以及地面翻新处理等； 3.舞台区、观影区等区域提升改造及设备采购； 4.对室外进行改造提升，对墙面进行修缮，进行景观节点打造，并对周边进行环境整治提升等。 | 改建 | 92 | 90 | 2 | 88 | 2230 | 改建闲置用房建筑面积≥491㎡；项目验收合格率100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥88人，受益脱贫人口满意度≥95% | 带动村集体经济增收约3.8万元。 | 7月
13 | 白际村百丈冲村咖 改造项目 | 县文化旅游体育局 黄 莺 | 白际乡人民政府 王 兵 | 白际村 | 1.将原配电用房改建成60㎡咖啡屋一间； 2.完善水电等相关配套设施。 | 改建 | 34 | 29 | 5 | 4 | 8 | 改建配电用房建筑面积≥60㎡，项目验收合格率=100%，项目完工及时=100%，受益脱贫人口≥4人，受益脱贫人口满意度≥95% | 村集体经济年增收1.5万元；项目建设中，吸纳农户务工就业。 | 7月
14 | 五城镇农产品加工厂项目 -西田农产品加工示范 基地工程（一期） | 县农业农村局 吴福昌 | 五城镇人民政府 牛文霞 | 西田村 | 新建钢筋混凝土框架结构厂房面积约11000㎡。 | 新建 | 800 | 800 | 0 | 351 | 5119 | 新建厂房建筑面积≥11000㎡；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥351人，受益脱贫人口满意度≥95% | 带动村集体经济增收；吸纳脱贫人口就业务工。 | 12月
15 | “四带一自”特色 种养业提升 | 县农业农村局 吴福昌 | 各乡镇人民政府及 负责人 | 相关村 | 1.扶持约800户具备实施农业特色产业发展条件的脱贫户发展特色种养业；鼓励新型农业经营主体带动脱贫户发展产业； 2.特色种养业脱贫户实用技术培训； 3.33个出列村和黄村村、轮车村、盐铺村、祖源村致富带头人培训。 | 新建 | 270 | 270 | 0 | 2400 | 3000 | 种植作物成活率≥90%，养殖家畜家禽成活率≥90%,自种自养脱贫户满意率≥95%；特色产业带动增加脱贫户收入≥200万元，受益脱贫户数≥800户，受益脱贫户满意度≥95%；实用技术培训班数量≥21次，培训人数≥800人，培训人员满意度≥95%；致富带头人培训人次≥185人次 | 扶持800户脱贫户发展特色种养业，鼓励农业经营主体与自种自养脱贫户建立利益联结机制，提高产业收入；提升脱贫户生产实用技术技能；增强农村致富带头人带动能力，加强农业特色产业发展指导服务，促进脱贫人口增收。 | 12月
16 | “防贫保”综合保险 试点 | 县财政局 张永海 | 中国人民财产 保险股份有限公司 休宁支公司 叶 诚 | 各乡镇 | 约5000户脱贫户及监测对象“3+N”一体式“防贫保”综合保险保费补贴。 | 新建 | 44 | 44 | 0 | 5000 | 13000 | 受益脱贫人口户数≥5000户；受益脱贫人口满意度≥95% | 有效化解脱贫人口和农村低收入人口面临的自然灾害、大病医疗、人身意外等方面风险。 | 12月
17 | 渔塘村棣甸一、二组农产品加工厂建设 | 县农业农村局 吴福昌 | 鹤城乡人民政府 汪 冰 | 渔塘村 | 棣甸一、二组新建占地面积295.39㎡的农产品加工厂房一座及配套设施等，厂房主体高6m、长19.8m、宽14.5m。 | 新建 | 59 | 57 | 2 | 60 | 326 | 新建农产品加工厂面积≥295㎡；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口≥60人，受益脱贫人口满意度≥95% | 带动村集体经济年增收约2.4万元，吸纳脱贫人口就近就业。 | 7月
18 | 和村村养殖基地设施 提升 | 县农业农村局 吴福昌 | 溪口镇人民政府 储树辉 | 和村村 | 1.新建150m³PP聚丙烯补水池1座； 2.对原生物池内壁进行钢筋混凝土加固，并做防渗处理； 3.室外50m排水渠渠底现浇混凝土加固，对原工艺管道进行技术改造。 | 新建 | 52 | 51 | 1 | 12 | 36 | 新建补水池体积≥150m³，室外排水渠渠底加固长度≥50m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥12人，受益脱贫人口满意度≥95% | 带动村集体经济增收约2万元，吸纳脱贫人口就近就业。 | 7月
19 | 玉石潭农产品加工 厂房建设 | 县农业农村局 吴福昌 | 龙田乡人民政府 孙明诚 | 桃林村 | 1.改造玉石潭自然村约500㎡厂房，内部改造农产品加工车间8个，内墙翻新，增加轻钢龙骨铝合金扣板吊顶，地面采取聚氨酯处理； 2.新建容积约40m³的冻库一座，容积约22m³的蓄水池一座； 3.配套电力、排污管网等附属设施提升改造等。 | 改建 | 48 | 46 | 2 | 121 | 1014 | 改建建筑面积≥500㎡；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%，受益脱贫人口数≥121人，受益脱贫人口满意度≥95% | 带动村集体收入年增收约2.7万元，带动脱贫人口就业。 | 7月
20 | 里庄村产业发展项目 | 县农业农村局 吴福昌 | 月潭湖镇人民政府 郑 磊 | 里庄村 | 1.改建提升厂房100㎡，含线路更换、屋顶修缮； 2.改造村内10口养殖池，含水管安装、铁丝网围挡安装等。 | 改建 | 45 | 44 | 1 | 62 | 557 | 改建厂房面积≥100㎡，改建养殖池≥10口；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥62人，受益脱贫人口满意度≥95% | 村集体增收约2万元，带动脱贫人口就业增收。 | 7月
21 | 祖源村农特产品加工厂房建设项目 | 县农业农村局 吴福昌 | 溪口镇人民政府 储树辉 | 祖源村 | 1.新建占地约120平方米农特产品加工厂房一座，其中烘房1间，配备烘干机3台、保鲜库1间、工作房1间； 2.新建250千伏变压器一个并铺设电缆。 | 新建 | 42 | 41 | 1 | 19 | 42 | 新建厂房≥120平方米；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥19人，受益脱贫人口满意度≥95% | 带动村集体经济年增长1.5万元，带动12户42人产业发展，其中包含6户19名脱贫人口实现增收。 | 11月
22 | 徽州天路西路口旅游服务中心 | 县文化旅游体育局 黄 莺 | 源芳乡人民政府 俞 晓 | 渔临村 | 1.建设一座集装箱式约200㎡的旅游服务中心。 2.配套电力、给排水等附属设施建设； 3.基础设施硬化，长38m、宽7m；挡墙长度48m，高度2m。 | 新建 | 55 | 54 | 1 | 20 | 395 | 集装箱式旅游服务中心≥200㎡；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥20人，受益脱贫人口满意度≥95% | 带动村集体经济增收2万元，带动脱贫人口就业务工。 | 10月
23 | 东亭村民宿项目(一期) | 县文化旅游体育局 黄 莺 | 齐云山镇人民政府 潘 波 | 东亭村 | 对南坑组村口村级闲置房屋进行拆除，建设占地面积约170㎡，总建筑面积约300㎡的民宿。 | 新建 | 54 | 53 | 1 | 11 | 301 | 新建房屋占地面积≥170㎡，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥11人，受益脱贫人口满意度≥95% | 带动村集体经济增收，带动脱贫人口就业务工。 | 10月
24 | 上井村生产车间附属工程 | 县农业农村局 吴福昌 | 商山镇人民政府 闫 安 | 上井村 | 1.采购一部2T货梯并安装在生产车间室内； 2.生产车间室内墙面乳胶漆饰面、排水沟、自来水管安装等配套附属设施建设。 | 新建 | 53 | 52 | 1 | 43 | 1050 | 安装2T货梯≥1部；项目验收合格=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥43人，受益脱贫人口满意度≥95% | 带动村集体经济增收2.5万元，带动脱贫人口就业务工。 | 10月
25 | 南塘村轨道运输项目 | 县农业农村局 吴福昌 | 蓝田镇人民政府 吴 斌 | 南塘村 | 南塘村林光组安装轨道约1500m，新能源电动机头2台，货物运输车2个。 | 新建 | 29 | 28 | 1 | 19 | 322 | 安装轨道≥1500m；新能源电动机头≥2台；货物运输车≥2个；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%，受益脱贫人口数≥19人，受益脱贫人口满意度≥95% | 带动村集体经济增收1万元，带动脱贫人口就业务工。 | 10月
26 | 岩溪村石蛙养殖基地项目 | 县农业农村局 吴福昌 | 五城镇人民 政府 牛文霞 | 岩溪村 | 新建面积约7000㎡简易养殖大棚及面积约300㎡简易看护附属用房，并配套电力、给排水等附属设施。 | 新建 | 220 | 220 | 0 | 38 | 937 | 新建简易养殖大棚面积≥7000㎡，新建看护附属用房面积≥300㎡；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥38人；受益脱贫人口满意度≥95% | 带动村集体经济增收6万元，带动脱贫人口就业务工。 | 11月
27 | 钟塘村集体经济发展项目 | 县农业农村局 吴福昌 | 万安镇人民 政府 王 辰 | 钟塘村 | 对2栋占地面积分别为150㎡、80㎡的村集体所有房屋进行改建，完善水电等相关基础设施；对周边环境改造提升。 | 改建 | 55 | 55 | 0 | 49 | 1927 | 改建村集体房屋2栋≥230㎡，项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%，受益脱贫人口数≥49人，受益脱贫人口满意度≥95% | 带动村集体经济增收3.6万元；带动脱贫户人口就业务工。 | 10月
28 | 中和村集体经济发展项目 | 县农业农村局 吴福昌 | 溪口镇人民 政府 储树辉 | 中和村 | 建设304不锈钢储水罐2个，每个储水罐容积约100m³，配套安装连接管道及相关配件，安装1.5m*3mLED显示屏1块。 | 新建 | 55 | 53 | 2 | 8 | 20 | 不锈钢储水罐≥2个，显示屏≥1块；项目验收合格率=100%，项目完工及时率100%；受益脱贫人口数≥8人，受益脱贫人口满意度≥95% | 带动村集体经济增收2.2万元，带动脱贫人口就业务工。 | 10月
29 | 渠口村金昕蔬菜基地二期 | 县农业农村局 吴福昌 | 渭桥乡人民 政府 查海芹 | 渠口村 | 新建蔬菜大棚约9000㎡，灌溉井1口，堆肥间2个及水泵水管等配套设施。 | 新建 | 55 | 53 | 2 | 14 | 43 | 新建大棚基地≥9000㎡，新建灌溉井≥1口，新建堆肥间≥2个；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥14人；受益脱贫人口满意度≥95% | 带动村集体经济增收2万元，带动脱贫人口就业务工。 | 10月
30 | 儒村村轨道运输项目 | 县农业农村局 吴福昌 | 蓝田镇人民 政府 吴 斌 | 儒村村 | 里仁鱼百坑组安装轨道约1500m，新能源电动机头2台，货物运输篮2个。 | 新建 | 29 | 28 | 1 | 22 | 497 | 安装轨道≥1500m；新能源电动机头≥2台；货物运输篮≥2个；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%，受益脱贫人口数≥22人，受益脱贫人口满意度≥95% | 带动村集体经济增收1万元，带动脱贫人口就业务工。 | 10月
31 | 休宁县冷链物流设备采购项目 | 县农业农村局 吴福昌 | 流口镇人民 政府 程建斌 山斗乡人民 政府 胡美娇 | 流口村 金源村 | 流口村和金源村各采购长4.2m冷藏车1辆，用于租赁冷链物流运输等。 | 新建 | 50 | 50 | 0 | 98 | 2213 | 采购冷藏车≥2辆；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%，受益脱贫人口数≥98人，受益脱贫人口满意度≥95% | 带动村集体经济增收2.5万元。 | 10月
小 计 | [6 empty] | 6339 | 4279 | 2060
二、乡村建设
32 | 高塘组通组道路硬化项目二期 | 县交通运输局 黄文轩 | 蓝田镇人民政府 吴 斌 | 南塘村 | 新建硬化通组道路，铺设碎石垫层0.15m，硬化路面混凝土C25浇筑，长1000m，均宽3.8m，厚0.18m。 | 新建 | 55 | 53 | 2 | 25 | 375 | 硬化道路长度≥1000m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥25人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善101户375人生产生活条件，其中包含9户25名脱贫人口。 | 6月
33 | 东流源口至龙坑源头生产道路拓宽工程 | 县交通运输局 黄文轩 | 龙田乡人民政府 孙明诚 | 江田村 | 1.道路路基建设总长1287m，其中宽3m的道路路基长707m；宽1.8m的道路路基长580m； 2.新建C25片石砼挡墙总长460m：其中（1）长120m，均高2.8m，底宽0.8m，顶宽0.5m；（2）长86m，均高2.4m，底宽0.6m，顶宽0.4m；（3）长144m，均高1.8m，底宽0.5m，顶宽0.3m；（4）长110m，均高2.1m，底宽0.5m，顶宽0.4m； 3.新建涵洞4个，其中长6m，宽3.5m，高2.3m2个；长5m，宽2m，高2.1m2个。 | 新建 | 53 | 51 | 2 | 97 | 574 | 新建道路路基长度≥1.287km，新建片石砼挡墙长度≥460m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥97人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善全村574人生产生活条件，其中包含28户97名脱贫人口；同时带动龙坑区域农产品销售。 | 6月
34 | 龙湾片基础设施提升项目 | 县农业农村局 郑传权 | 五城镇人民政府 牛文霞 | 龙湾村 | 1.新建L型水渠约1.3km，均高1m，均厚0.2m，底均宽1.2m，； 2.新建2.5m*3m过车桥涵若干； 3.部分损毁田埂、路侧部分浆砌块石挡墙修复等。 | 改建 | 51 | 50 | 1 | 31 | 803 | 修建水渠长度≥1.3km，项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数31人，受益人口满意度≥95% | 改善217户803名群众生产灌溉条件，其中包含18户31名脱贫人口。 | 6月
35 | 古林村塘园基础设施修复项目 | 县农业农村局 郑传权 | 五城镇人民政府 牛文霞 | 古林村 | 1.长约1200m、宽0.9m、高0.9m水渠修复； 2.长约600m、均宽约2.2m，混凝土硬化路面厚0.15m机耕路修复等； | 新建 | 51 | 50 | 1 | 57 | 1932 | 修复水渠长度≥1200m，修复路面长度≥600m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥57人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善518户1932人生产生活条件,其中包含脱贫人口20户57人。 | 6月
36 | 高潭村西坑自然村道路提升建设 | 县交通运输局 黄文轩 | 商山镇人民政府 闫 安 | 高潭村 | 1.村内道路拓宽并硬化：主干道长500米均宽3.5米，厚18cm，C30砼路面；次干道长700米，均宽2米，厚12cm,C25砼路面； 2.浇筑混凝土挡土墙20m，高2米，宽0.5m，C30砼；新建排水管道170米，排水篦子14个，排水检查井一座等其他附属设施。 | 新建 | 47 | 45 | 2 | 4 | 222 | 硬化道路长度≥1200m，水渠修复长度≥154m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥4人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善农户58户222人生产生活和道路出行安全状况，其中脱贫人口2户4人。 | 6月
37 | 钗坑村机耕路提升工程 | 县交通运输局 黄文轩 | 海阳镇人民政府 胡中文 | 钗坑村 | 1.修建一条机耕路长352m，宽3m，厚18cm； 2.硬化一条混凝土道路长350m，宽3m，厚度15cm，强度C25，及沿途挡墙、路基加固。 | 新建 | 40 | 35 | 5 | 3 | 600 | 修建机耕路长度≥352m，硬化混凝土道路长度≥350m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口≥3人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善周边150户600人，其中包含脱贫人口1户3人生产生活条件。 | 6月
38 | 黄三村饮水提升工程 | 县农业农村局 郑传权 | 流口镇人民政府 程建斌 | 黄三村 | 改建洪树组、黄宁口组、上下三峰组饮水提升工程： 1.新铺设黄宁口40水管3000m； 2.新铺设坞里至原下三峰管道32水管3000m，新建水机、水泵等； 3.新建长2.5m、宽1m、高0.5m取水口拦水坝2座，修建原管理房及水池。 | 新建 | 28 | 27 | 1 | 24 | 651 | 铺设管网长度≥6000m，新建取水口栏水坝≥2座；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥24人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善294户651人生活条件，其中包含受益脱贫人口6户24人。 | 6月
39 | 阜田村生产道路修建 | 县交通运输局 黄文轩 | 商山镇人民政府 闫 安 | 阜田村 | 1.村内生产道路拓宽并硬化：主干道长700米均宽2.5米，厚18cm，C30砼路面； 2.浇筑混凝土挡土墙60m，高3米，均宽1m，C30砼；新建排水沟200米，宽度0.5米及其他附属设施。 | 新建 | 50 | 48 | 2 | 18 | 503 | 建设道路长度≥700m，项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥18人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善131户327人生产生活条件，其中包含脱贫人口6户18人。 | 7月
40 | 福才组饮水提升工程 | 县农业农村局 郑传权 | 海阳镇人民政府 胡中文 | 瑯斯村 | 连接县自来水厂入户管网，总计铺设DN20水管2370m，DN32水管1480m，DN40水管790m，DN50水管326m，DN63水管227m，DN100水管80m，砌筑检查井79座，及安装水表等配套设施。 | 新建 | 50 | 44 | 6 | 5 | 385 | 铺设管网长度≥5273m，项目验收合格率=100%，项目完工及时=100%；受益脱贫人口≥5人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善提升80户385人饮水安全，其中包含脱贫人口1户5人。 | 7月
41 | 梓坞村饮水提升工程 | 县农业农村局 郑传权 | 板桥乡人民政府 刘茂辉 | 梓坞村 | 1.新建过滤池1处，长宽高均1.95m； 2.新铺设DN90主管575m，DN63支管159m，DN50支管258m，DN40支管1376m，DN32支管907m。安装DN20入户管3780m； 3.新建700*700方型排泥井和排气井各1座。安装水表189个，阀门井16个； 4.新建拦水坝1处及附属工程。 | 新建 | 43 | 42 | 1 | 75 | 280 | 铺设管网长度≥7055m，新建过滤池≥1处，新建混凝土拦水坝≥1处；项目验收合格=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥75人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善90户280人饮水安全，其中包含脱贫人口24户75人。 | 7月
42 | 街居路提升改造工程 | 县交通运输局 黄文轩 | 万安镇人民政府 王 辰 | 潜阜村 | 1.对原路面进行破除，硬化长600米宽2.6米，厚20cm强度C30混凝土路面； 2.对原路面进行破除，硬化长300米宽3.3米，厚20cm强度C30混凝土路面。 | 改建 | 41 | 40 | 1 | 60 | 2104 | 改建道路≥900m，项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%，受益脱贫人口数≥60人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善556户2104人村民生产生活及出行条件，其中包含脱贫人口23户60人。 | 7月
43 | 金竹村人饮提升工程 | 县农业农村局 吴福昌 | 商山镇人民政府 闫 安 | 金竹村 | 1.新铺设Ф25HDPE给水管1300m，Ф32HDPE给水管2800m，Ф50HDPE给水管1500m，Ф63HDPE给水管500m； 2.安装阀门、智能水表及水表箱65座等配套设施。 | 新建 | 59 | 58 | 1 | 10 | 250 | 铺设管网长度≥6100m；项目验收合格=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥10人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善70户250人饮水条件，其中包含脱贫人口4户10人 | 10月
44 | 芳口村河边道路（沥青路面）新建工程 | 县交通运输局 黄文轩 | 东临溪镇人民政府 汪鹏志 | 芳口村 | 新建沥青路面长800m，宽5m，结构层为：20cm厚水泥稳定碎（砾）石基层，4cm厚中粒式沥青混凝土下面层，3cm厚细粒式沥青混凝土上面层。 | 新建 | 58 | 55 | 3 | 5 | 670 | 新建沥青道路长度≥800m，项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥5人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善250户670人生产生活及出行条件，其中包含脱贫人口4户5人。 | 10月
45 | 雁里村溪洲饮水提升 工程 | 县农业农村局 吴福昌 | 商山镇人民政府 闫 安 | 雁里村 | 1.新铺设DN110PE100管长650m，DN75PE100管长650m，DN40PE100管长1900m，DN32PE100管长1680m； 2.安装阀门、阀门井、水表及水表箱168座等配套设施。 | 新建 | 60 | 58 | 2 | 35 | 648 | 铺设管网长度≥4880m；项目验收合格=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥35人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善168户648人饮水条件，含脱贫人口11户35人。 | 7月
46 | 南塘村饮水提升工程 | 县农业农村局 吴福昌 | 蓝田镇人民政府 吴 斌 | 南塘村 | 新建20m³蓄水池2座，拦水坝1座，无沙水池1座，埋设DN63PE63水管长150m、DN40PE40水管长8500m、DN32PE32水管长2000m、DN25PE25水管长1000m、DN20PE20水管长4000m，含开槽埋管及恢复硬化。安装组合式水表箱85套及配套配件等。 | 新建 | 57 | 56 | 1 | 9 | 325 | 新建蓄水池容积≥40m³，安装水表箱≥85套，埋设水管长度≥15.65km；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥9人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善一般农户85户325人饮水条件，含脱贫人口4户9人饮水条件。 | 7月
47 | 里仁自然村饮水提升 工程 | 县农业农村局 吴福昌 | 蓝田镇人民政府 吴 斌 | 儒村村 | 新建45m³蓄水池1座，埋设DN50PE50水管长3000m；DN40PE40水管长2000m；DN32埋设PE32水管长3000m；埋设DN25PE25水管长2500m，含开槽埋管及恢复硬化。安装组合式水表箱145套及配套配件等。 | 新建 | 56 | 55 | 1 | 22 | 458 | 新建蓄水池容积≥45m³，铺设水管长度≥10.5km；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥22人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善一般农户134户458人饮水条件，含脱贫人口11户22人饮水条件。 | 7月
48 | 山斗乡饮水提升工程 | 县农业农村局 吴福昌 | 山斗乡人民政府 胡美娇 | 山斗村 青岭村 金源村 | 1.山斗村金勾树组新建一个直径5m、深7m的取水井，修复水泵房一座，铺设DN20PE100管长800m；DN25PE100管长400m；DN32PE100管长3500m；DN40PE100管长500m；安装供电线路150m，抽水泵1台，安装水表及水表箱36座； 2.青岭村逞上组新建一个直径5m、深7m的取水井，安装供电线路150m，抽水泵1台； 3.金源村燕源组修复蓄水池2座，埋设供水管网DN20PE100管长1500m；DN25PE10管长0600m；DN32PE100管长500m；DN40PE100管长600m；DN50PE100管长100m；DN63PE100管长300m，安装水表及水表箱55座。 | 改建 | 56 | 54 | 2 | 32 | 710 | 新建及改建饮水设施≥4处，铺设供水管网长度≥8800m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥32人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善203户710人饮水条件，含脱贫人口14户32人。 | 7月
49 | 轮车村福寺片饮水 提升工程 | 县农业农村局 吴福昌 | 万安镇人民政府 王 辰 | 轮车村 | 新建40m³蓄水池1个，1m³蓄水池4个，长7m、高2m蓄水坝4个，新建泵房1座、打井1口、配套电箱及线路，埋设DN50PE100管长2.2km，DN40PE100管长12km，DN32PE100管长2km，DN25PE100管长0.8km，包括开槽及恢复硬化等。安装组合式水表箱20套及配套配件等。 | 新建 | 52 | 50 | 2 | 27 | 350 | 新建蓄水池容量≥44m³，埋设水管长度≥17km；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥27人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善一般农户110户350人饮水条件，含脱贫人口8户27人饮水条件。 | 7月
50 | 吴田村山田片饮水 提升工程 | 县农业农村局 吴福昌 | 万安镇人民政府 王 辰 | 吴田村 | 新建30m³蓄水池1座，新建泵房1座、给水井1口、配套电箱及线路，埋设DN50PE100管长1500m；DN40PE100管长2000m；DN32PE100管长2500m；DN25PE100管长2000m，包括开槽埋管及恢复硬化。安装组合式水表箱85套及配套配件等。 | 新建 | 46 | 45 | 1 | 9 | 326 | 新建蓄水池池容量≥30m³，埋设水管长度≥8km；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥9人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善一般农户85户326人饮水条件，含脱贫人口5户9人。 | 7月
51 | 左右龙村左龙组饮水 提升工程 | 县农业农村局 吴福昌 | 鹤城乡人民政府 汪 冰 | 左右龙村 | 新建左龙一组、二组建设蓄水池3处，共计90m³，埋设主管DN65PE100长4.5㎞，户管DN20PE100管径长2.5㎞，水表156个等附属设施。 | 新建 | 58 | 57 | 1 | 41 | 559 | 新建蓄水池容量≥90m³，埋设水管长度≥7㎞；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥41人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善156户559人饮水条件，含脱贫人口15户41人。 | 7月
52 | 樟田村饮水提升工程（二期） | 县农业农村局 吴福昌 | 鹤城乡人民政府 汪 冰 | 樟田村 | 1.枧源组埋设DN40PE100水管1490m，DN20PE100水管1080m，新建蓄水池15m³，建设水坝长3m、宽0.5m、高0.8m，安装水表54个等配套设施； 2.王家田组埋设DN40PE100水管1630m，DN20PE100水管1260m，新建蓄水池15m³，建设水坝长4m、宽0.5m、高0.7m，安装水表63个等配套设施； 3.江家组埋设DN40PE100水管1260m，DN20PE100水管1180m，新建蓄水池15m³，建设水坝长6m、宽0.5m、高1m，安装水表59个等配套设施。 | 新建 | 54 | 53 | 1 | 63 | 720 | 埋设水管长度≥7900m，新建蓄水池容量≥45m³，安装水表≥176个；项目验收合格率＝100%，项目完工及时＝100%；受益脱贫人口≥63人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善215户720人饮水条件，含脱贫人口24户63人。 | 7月
53 | 溪西村饮水提升工程 | 县农业农村局 吴福昌 | 岭南乡人民政府 刘劲松 | 溪西村 | 1.新建过滤池三座：其中1.5m*1.5m*1m两座，1.5m*1.5m*1.5m一座； 2.新建蓄水池三座:其中3m*3m*2.5m两座；4m*4m*3m一座； 3.埋设DN63PE100管长约900m，DN50PE100管长约2600m；DN32PE100管长约3300m；DN20PE100管长约1700m；并配套安装水表。 | 新建 | 46 | 45 | 1 | 11 | 365 | 新建过滤池≥3座，新建蓄水池≥3座；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥11人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善一般农户97户365人饮水条件，含脱贫人口3户11人。 | 7月
54 | 炉下组和木茶干组 饮水提升工程 | 县农业农村局 吴福昌 | 海阳镇人民政府 胡中文 | 汪金桥村 | 1.炉下组新铺设DN63PE100水管长1200m，DN50PE100水管长500m，DN32PE100水管长400m，DN20PE100水管长465m，安装水表井（含水表）32组及一处取水点； 2.木茶干新铺设DN40PE100水管长400m，DN32PE100水管长1800m，DN25PE100水管长200m，DN20PE100水管长540m，安装水表井（含水表）37组及一处取水点。 | 新建 | 25 | 23 | 2 | 5 | 300 | 铺设管网长度≥5505m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥5人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善一般户80户300人饮水条件，含脱贫人口1户5名。 | 7月
55 | 流口村车田组饮水 提升工程 | 县农业农村局 吴福昌 | 流口镇人民政府 程建斌 | 流口村 | 1.新铺设DN40PE100管长3800m，DN25PE100管长1500m，DN20PE100管长1000m； 2.维修水池1座（长3m，高2m，宽3m），修建管理房屋（长3m，高2.4m，宽3m）； 3.更换水表约50户和部分老旧供水设施修缮。 | 修建 | 18 | 17 | 1 | 24 | 651 | 埋设水管长度≥6300m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥24人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善173户651人饮水条件，含脱贫人口6户24人。 | 7月
56 | 五城村称塘口水渠 修复项目 | 县农业农村局 吴福昌 | 五城镇人民政府 牛文霞 | 五城村 | 1.拆除原有破损排水渠，新建1.5m*1.2m排水明渠440m,1.5m*1.2m排水暗渠约20m； 2.新增人行板桥及车行桥面若干； 3.疏通部分淤堵过路管涵、增设部分闸门等。 | 改建 | 56 | 55 | 1 | 104 | 2683 | 修建水渠长度≥460m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥104人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善720户2683人生产生活条件，含脱贫人口39户104人。 | 7月
57 | 古林村段后底口 排水渠修复项目 | 县农业农村局 吴福昌 | 五城镇人民政府 牛文霞 | 古林村 | 1.拆除原有破损排水渠，新建1.5m*1.2m排水明渠约500m； 2.新增人行板桥及车行桥面若干； 3.疏通部分淤堵过路管涵等。 | 改建 | 56 | 55 | 1 | 157 | 4594 | 修建水渠长度≥500m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥157人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善1238户4594人生产生活条件，含脱贫人口57户157人。 | 7月
58 | 南山坞道路路基拓宽 工程 | 县交通运输局 黄文轩 | 齐云山镇人民政府 潘 波 | 岩前村 | 张村至南山坞道路，道路路基拓宽至均宽3.5m，总长度1537.5m，含山体开挖、路边挡墙、边沟、边坡治理等。 | 修建 | 54 | 53 | 1 | 20 | 243 | 修建道路里程≥1537.5m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口≥20人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善75户243人生产生活条件，含脱贫人口7户20人。 | 7月
59 | 祖源村基础设施提升 工程 | 县农业农村局 吴福昌 | 溪口镇人民政府 储树辉 | 祖源村 | 新建30t蓄水池1座，增加膜处理设备2套，其埋设DN75引水管2000m，埋设供水管网3000m，五小园围墙修复55m，新建化粪池一座。 | 修建 | 54 | 52 | 2 | 10 | 80 | 新建蓄水池≥1座，新增膜处理净化设备≥2套，埋设管网长度≥5000m；项目验收合格率=100%，完工及时=100%；受益脱贫人口≥10人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善提升22户80人生产生活条件，含脱贫人口4户10名。 | 8月
60 | 红心村望干中心村 道路工程 | 县交通运输局 黄文轩 | 万安镇人民政府 王 辰 | 红心村 | 1.主路路幅均宽为3.5m，长约为300m，总面积为1050㎡，采用15cm厚C25混凝土浇筑及路面压膜； 2.村内支路均宽2m，长度约520m，总面积为1040㎡，采用10cm厚C25混凝土浇筑及路面压膜； 3.园层路面200㎡（主支路两侧铺设）； 4.河道挡墙修复：长度116m，下底1.2m，上底0.6m，高度2.2m。 | 新建 | 56 | 55 | 1 | 13 | 502 | 主干道路修建长度≥300m，建设支路长度≥520m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥13人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善3个村民组145户502人交通便利和生产生活条件，含脱贫人口6户13名。 | 8月
61 | 磻村基础设施提升 项目 | 县农业农村局 吴福昌 | 蓝田镇人民政府 吴 斌 | 儒村村 | 1.新建直立式砖砌挡墙长130m，高0.8m；护岸130m，高2m；护岸步道长220m，宽0.8m； 2.铺设沥青路面积300㎡、滨江路冲空路面修复50m； 3.新建排水渠270m； 4.修复硬化老渔梁坝40m； 5.新建登山步道长200m，宽1m，厚0.1m等。 | 新建 | 53 | 52 | 1 | 17 | 427 | 直立式砖砌挡墙长≥130m，冲空路面修复长≥50m，铺设沥青路面面积≥300㎡，排水渠长≥270m，登山步道长≥200m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥17人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善一般农户119户427人生产生活条件，含脱贫人口7户17人。 | 8月
62 | 紫溪河上演段护岸 修复工程 | 县农业农村局 吴福昌 | 渭桥乡人民政府 查海芹 | 上演村 | 对上演村上三组至团结组紫溪河段护岸损毁共8处进行修复，对约650m河道进行清理整治。 | 修建 | 52 | 51 | 1 | 18 | 370 | 护岸修复≥8处，河道清理长度≥650m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥18人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善一般户370名生产生活条件，含脱贫人口11户18人。 | 8月
63 | 源口和美乡村配套 建设 | 县交通运输局 黄文轩 | 东临溪镇人民政府 汪鹏志 | 源口村 | 修建硬化中心村主干道1500m，均宽3.5m，厚18cm，硬化强度C25。 | 修建 | 53 | 51 | 2 | 41 | 916 | 修建硬化中心村主干道≥1500m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥41人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善198户916人的生产生活条件，含脱贫人口16户41人。 | 10月
64 | 外东流组生产便道 修复 | 县交通运输局 黄文轩 | 岭南乡人民政府 刘劲松 | 岭南村 | 采用片石材质铺设修复长500m，均宽1.45m的生产道路。 | 修建 | 51 | 50 | 1 | 37 | 931 | 修复生产道路长度≥500m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥37人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善一般农户261户931人生产生活条件，含17户37人脱贫人口。 | 8月
65 | 珰金村洪坑机耕路 建设 | 县交通运输局 黄文轩 | 渭桥乡人民政府 查海芹 | 珰金村 | 修建机耕路长约3400m，宽3m，浆砌块石挡土墙约600m³及其他配套基础设施等。 | 修建 | 56 | 55 | 1 | 69 | 263 | 修建机耕路长度≥3400m；项目验收合格率＝100%，项目完工及时率＝100%；受益脱贫人口数≥69人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善一般户72户263人生产生活条件，含脱贫人口28户69人。 | 8月
66 | 邱家组机耕路维修 | 县交通运输局 黄文轩 | 齐云山镇人民政府 潘 波 | 龙源村 | 对龙源村邱家组至齐云六谷农机社会化服务中心道路维修硬化，全长446m，均宽4m，含部分农用晾晒场地硬化、路边边沟、路边挡墙、护栏建设等。 | 修建 | 38 | 36 | 2 | 9 | 243 | 新增道路里程≥446m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥9人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善79户243人生产生活条件，含脱贫人口3户9人。 | 8月
67 | 阳台河笔太段水毁修复 项目 | 县农业农村局 吴福昌 | 五城镇人民政府 牛文霞 | 西田村 | 1.修复护岸及挡墙约98米；其中阶梯式挡墙长约70米、高约3米，块石挡墙长约18米、高约3米，护岸挡墙约10米、高约2.4米； 2.对长约1600米，宽约1.2米水毁生产便道进行修复。 | 修建 | 30 | 29 | 1 | 37 | 509 | 修复护岸≥98米、修复步道≥1600米；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥37人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善提升136户509人生产生活条件，其中包含脱贫人口9户37人。 | 11月
68 | 坞口组五里亭生产道路 硬化 | 县交通运输局 黄文轩 | 汪村镇人民政府 傅立磊 | 山后村 | 1.破除原有旧地面，平整路面，人工挖土石方268立方米； 2.采用C25砼硬化道路长1377米，均宽1.5米，厚0.15米； 3.修建挡墙修建挡墙长45米，均宽0.8米；埋设管径DN300波纹管12米。 | 新建 | 32 | 30 | 2 | 43 | 359 | 硬化道路≥1377米；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%，受益脱贫人口数≥43人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善98户359人生产条件，其中包含脱贫人口12户43人。 | 11月
69 | 金竹村乌窗灌溉渠建设 | 县农业农村局 吴福昌 | 商山镇人民政府 闫 安 | 金竹村 | 长约1500m、宽0.8m、高0.8m，边墙厚0.2m，C25水泥浇筑水渠，水塘斜涵、溢洪道修复等。 | 新建 | 56 | 54 | 2 | 12 | 168 | 建设水渠≥1500m，项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥12人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善46户168人生产生活条件，其中包含脱贫人口4户12人。 | 10月
70 | 和村村拦水坝工程 | 县农业农村局 吴福昌 | 溪口镇人民政府 储树辉 | 和村村 | 新建石砌拦水坝1座，其中坝基长38m、 宽2.6m、高0.8m，坝体长38m、宽2m、高1.3m，建设两侧附属挡墙。 | 新建 | 53 | 52 | 1 | 12 | 36 | 新建拦水坝≥1座；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥12人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善11户36人生产生活条件，其中包含脱贫人口4户12人。 | 10月
71 | 渔塘村人饮提升工程 | 县农业农村局 吴福昌 | 鹤城乡人民政府 汪 冰 | 渔塘村 | 1.碣田组新建蓄水池1座（4m*4m*2m），铺设DN50PE水管3000m，DN40PE水管3000m，同时建设管理用房1处，打井1口及配套设备等； 2.牌楼下组铺设DN50PE水管5200m等； 3.渔塘组铺设DN40PE水管400m打井1口及配套水泵1台等，； 4.棣甸组打井1口及配套水泵1台等。 | 新建 | 54 | 53 | 1 | 72 | 235 | 新建蓄水池≥1座，水管长≥11600m，项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%，脱贫人口数≥72人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善87户235人饮水条件，其中包含脱贫户28户72人。 | 10月
72 | 岩溪村人饮提升工程 | 县农业农村局 吴福昌 | 五城镇人民政府 牛文霞 | 岩溪村 | 1.广山岭组铺设DN32水管约600m,DN40水管约1500m,DN63水管约3000m,DN25水管约1000m，安装水表井50组；现浇混凝土容量30t蓄水池1座； 2.岩溪村内铺设DN40水管约1000m,DN63水管约2500m,安装水表井300组。 | 新建 | 54 | 53 | 1 | 101 | 974 | 铺设水管≥9000m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥101人；受益脱贫人口满意度≥95% | 改善441户974人饮水条件，其中包含脱贫人口57户101人。 | 10月
73 | 石田村人饮提升配套项目 | 县农业农村局 吴福昌 | 溪口镇人民政府 储树辉 | 石田村 | 新建占地约300m²提升泵站一座。 | 新建 | 50 | 49 | 1 | 14 | 217 | 泵站≥1座；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善60户217人饮水状况，其中含脱贫人口7户14人。 | 11月
74 | 星洲村生产道路提升 | 县交通运输局 黄文轩 | 五城镇人民政府 牛文霞 | 星洲村 | 新建步道长约730m、宽约1.5m，10cm厚混凝土基层，面层采用8cm厚麻石铺设。 | 新建 | 53 | 52 | 1 | 13 | 440 | 新建道路≥730m；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥13人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善提升102户440人生产生活条件，其中包含脱贫人口4户13人 | 10月
75 | 岭南村里东流组道路提升 | 县交通运输局 黄文轩 | 岭南乡人民政府 刘劲松 | 岭南村 | 新建水泥路面长550m，由均宽3m拓宽至均宽3.5m，20cm压模，并加设沿河防护栏杆。 | 新建 | 51 | 50 | 1 | 4 | 168 | 新水泥路≥550m，项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%，受益脱贫人口数≥4人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善51户168人生产生活条件，其中包含脱贫人口2户4人。 | 10月
76 | 结竹营村石壁下组道路硬化 | 县交通运输局 黄文轩 | 白际乡人民政府 王 兵 | 结竹营村 | 硬化长340m道路，路面宽3.5m，路面10cm厚碎石垫层，厚18cm强度c30浇筑混凝土。 | 新建 | 26 | 24 | 2 | 35 | 75 | 新建道路长度≥340m，项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%，受益脱贫人口数≥35人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善20户75人生产生活及出行条件，其中包含脱贫人口11户35人。 | 10月
77 | 休宁县2025年联网路工程（龙琅路） | 县交通运输局 黄文轩 | 齐云山镇人民政府 潘 波 | 龙源村 | 龙源至琅斯道路硬化，道路长3.786km，路基宽5.0-6.0m，路面宽4.0-5.0m，配套边沟及挡墙建设。 | 新建 | 260 | 186 | 74 | 54 | 2170 | 新增道路里程≥3.786km；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口≥58人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善686户2170人生产生活条件，包含脱贫人口29户54人。 | 10月
78 | 璜源村左山源生产便道建设 | 县交通运输局 黄文轩 | 东临溪镇人民政府 汪鹏志 | 璜源村 | 修建道路全长2.615km，路基宽度3.5米，铺设石子垫层，无路面；全线K1+404位置设置小桥一座，桥梁上部结构为现浇板，下部结构为U型台，扩大基础；设置涵洞12道，其中盖板涵2道（含明盖板涵1道），圆管涵10道。 | 修建 | 145 | 60 | 85 | 37 | 675 | 修建道路长≥2.615km；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥37人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善192户675人生产生活条件，包含脱贫人口21户37人。 | 10月
79 | 结竹营村结外组道路硬化 | 县交通运输局 黄文轩 | 白际乡人民 政府 王 兵 | 结竹营村 | 1.新建结外组长300m硬化道路，拓宽路基至4m，路面宽3.5m，路面15㎝碎石垫层，厚18㎝强度c30浇筑混凝土； 2.新建长256m浆砌块石挡墙，均宽0.6m，均高2m。 | 新建 | 48 | 45 | 3 | 31 | 80 | 新建道路长≥300m，项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%，受益脱贫人口数≥31人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善结40户80人生产生活条件，包含脱贫人口11户31人。 | 10月
80 | 网络高清电视和农村孤寡老人智慧看护 | 县乡村振兴局 吴福昌 | 中国电信休宁分公司 倪世通 中国移动休宁分公司 洪 峰 | 脱贫户 | 代缴脱贫户智能电视通信使用费农村孤寡老人智慧看护服务费用。 | 续建 | 6 | 6 | 0 | 2600 | 2600 | 月代缴标准=6元/户/月，提升脱贫人口农村信息化服务水平，受益脱贫人口满意度≥95%；对已发仍然在使用手环的脱贫户、监测对象和分散供养的五保户代缴服务费18/年 | 持续提升全县农村信息化服务水平，切实为脱贫群众提供信息服务；有效解决农村空巢和独居老年人看护服务问题 | 7月
81 | 上演村生产生活便道 | 县农业农村局 吴福昌 | 渭桥乡人民政府 查海芹 | 上演村 | 新建生产生活便道长约600米，宽1.5米，路面硬化；安装护栏及其他配套附属设施建设等 | 新建 | 52 | 50 | 2 | 71 | 285 | 新建生产生活便道长度≥600米，项目验收合格率＝100%，项目完工及时率＝100%；受益脱贫人口数≥71人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善一般户285人含71人脱贫人口生产生活条件 | 11月
82 | 石田村下汊、盈下组人饮提升工程 | 县农业农村局 吴福昌 | 溪口镇人民政府 储树辉 | 石田村 | 安装DN80镀锌钢管1849m，DN50镀锌钢管1469m，DN50PE管1923m，DN32 PE管290m，DN25 PE管600m，安装砌筑阀门井10座，排气井5座，水表60组。 | 新建 | 131 | 130 | 1 | 14 | 217 | 铺设供水管网长度≥6131m，安装水表数量≥60组；项目验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口数≥人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善60户217人饮水状况，其中含脱贫人口7户14人 | 11月
83 | 郑湾村阳培桥建设 | 县交通运输局 黄文轩 | 榆村乡人民政府 程惠荣 | 郑湾村 | 老桥拆除，新建长21米、宽4.5米的桥梁一座及护栏等附属设施。 | 新建 | 58 | 56 | 2 | 19 | 104 | 新建桥梁≥1座；项目工程验收合格率=100%，项目完工及时率=100%；受益脱贫人口≥19人，受益脱贫人口满意度≥95% | 改善28户104人生产生活条件和出行条件，其中包含6户19名脱贫人口。 | 6月
小 计 | [6 empty] | 2892 | 2655 | 237
三、其他类
84 | 就业帮扶奖补 | 县人力资源和 社会保障局 谢卫权 | 各乡镇人民政府及负责人 | 相关村 | 1.脱贫人口、监测对象一次性转移就业交通补助； 2.21个乡镇组织所辖行政村开发乡村公益性岗位安置脱贫人口、监测对象就业，所需资金结合各乡镇需求统一调配使用； 3.脱贫人口、监测对象在就业帮扶车间、居家就业岗位、乡村公益性岗位、县域内经营主体、就业帮扶基地等各类载体实现就业，给予个人及单位就业奖补。 | 新建 | 310 | 310 | 0 | 1800 | 1800 | 享受外出务工交通补助、个人岗位补贴及开发乡村公益性岗位安置脱贫人口、监测对象≥1800人，受益脱贫人口及监测对象≥1800人，受益人口满意度≥95% | 促进1800名脱贫人口、监测对象就业增收 | 12月
85 | 雨露计划职业教育 | 县乡村振兴局 吴福昌 | 各乡镇人民政府及负责人 | 相关村 | 350名脱贫家庭职业教育在校生教育精准资助。 | 新建 | 140 | 140 | 0 | 350 | 350 | 资助脱贫户子女人数≥350人，脱贫户子女生均资助标准=4000元/学年；脱贫户子女全程全部接受资助的比例≥95%；受助学生满意度≥95% | 减轻脱贫学生就学负担 | 12月
86 | 项目管理费 | 县乡村振兴局 吴福昌 | 县乡村振兴局 吴福昌 县农业农村 水利局 郑传权 县交通运输局 黄文轩 县林业局 王 剑 | 各乡镇 | 项目规划设计、评审、验收、监理、审计等。 | 新建 | 70 | 70 | 0 | 600 | 1800 | 项目涉及乡镇数≥21个，保障项目准确实施，保障项目有效实施和后续管理；项目受益脱贫人口满意度≥95% | 保障财政衔接项目准确实施，加快项目实施进度 | 12月
87 | 脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接培训 | 县乡村振兴局 吴福昌 | 各乡镇人民政府及负责人 | 各乡镇 | 21乡镇分管领导及工作人员培训、外出考察学习等。 | 新建 | 3 | 3 | 0 | 200 | 600 | 培训人次≥200人次；政策知晓率≥90%以上 | 提高工作人员的工作能力和业务水平 | 12月
88 | 易地扶贫搬迁贴息 补助 | 县财政局 张永海 | 县财政局 张永海 | 脱贫户 | 用于补助易地扶贫搬迁政府购买服务费用。 | 续建 | 1 | 1 | 0 | 46 | 46 | 补助金额≥1万元，受益脱贫人口数≥46人，受益脱贫人口满意度≥95% | 补助易地扶贫搬迁政府购买服务费用。 | 12月
小计 | [6 empty] | 524 | 524 | 0
合计 | [6 empty] | 9755 | 7458 | 2297
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·