## Sheet1
休宁县2023年度重点建设项目投资计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 2023年省/市级重点项目类别 | 联系 县领导 | 业主单位 | 责任单位 | 建设 地点 | 建设内容和规模 | 投资性质 | 2023年建设 性质 | 总投资 | 截止2022年底累计投资 | 年度计划 投资 | 年度建设目标 | 开复工时间 | 建设 周期 | 备注
[10 empty] | 3853399.63 |  | 795181.9
| 休宁经开区管委会 | [8 empty] | 264470 |  | 116670
1 | 天然气徽州至休宁管线项目 | 省级重点项目 | 季必俊 | 淮河能源燃气集团有限责任公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目起点为宣城至黄山干线徽州末站，终点为休宁经济开发区，设计压力6.3MPa，铺设DN300管道17千米，在休宁经开区白岳路北延长线与新建高铁交口西北侧建设休宁输气站 | 社会投资 | 续建 | 14900 | 1610 | 6000 | 管线铺设基本完成 | 3月 | 2022年6月-2024年12月
2 | 年产5000吨有机茶叶精深加工及衍生产品研发生产项目（龙大） | 省/市级重点项目 | 季必俊 | 黄山市新安源有机茶开发有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目占地51亩，总建筑面积3.85万平方米，一期建设总部大楼、研发中心、生产车间、配套功能区，新上年产2500吨有机银毫及高绿智能化精深加工生产线1条、冬茶纯茶饮料和冬茶含片生产线1条；二期建设专家楼、新上年产2500吨有机银毫及高绿智能化精深加工生产线1条 | 社会投资 | 续建 | 20000 | 4500 | 8000 | 一期完工 | 1月 | 2022年9月-2024年12月
3 | 年产1500万套运动产品项目 | 市级重点项目 | 季必俊 | 安徽铂峰体育用品有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 占地约20亩，总建筑面积约1.5万平方米，新建厂房及配套设施，购置设备 | 社会投资 | 续建 | 5000 | 2500 | 2500 | 竣工 | 2月 | 2022年10月-2023年9月
4 | 徽源电力智能控制设备配套生产线项目 | 省/市级重点项目 | 季必俊 | 安徽徽源电力设备有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目占地28亩，建钢结构标准厂房20000平方米，建框架结构多层厂房4800平方米，实现年产智能控制设备7000台套，并配套新型轻钢结构及电力安装工程 | 社会投资 | 续建 | 12000 | 1000 | 10000 | 厂房主体完工及部分生产线购置 | 1月 | 2022年12月-2024年3月
5 | 鸿鹄电子研发加工项目 |  | 季必俊 | 黄山鸿鹄电子科技有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目预计占地6亩，总建筑面积2500平方米，其中新建标准现代化厂房2200平方米，研发中心及办公楼300平方米。购置高速冲床、高精密注塑成型机、高温测试机、寿命测试机、光学影响仪、光谱检测机等生产研发设备40台套 | 社会投资 | 续建 | 2500 | 200 | 2300 | 竣工 | 3月 | 2022年12月-2023年12月
6 | 年产500万只卡式炉项目 | 省/市级重点项目 | 储晓华 | 黄山市荣博厨具有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目占地20亩，新建厂房及办公楼等配套设施4.5万平方米，购置生产线及配套设备 | 社会投资 | 续建 | 10100 | 1000 | 9000 | 厂房、办公楼及配套设施完工及部分生产线购置 | 2月 | 2022年12月-2024年3月
7 | Mini/Micro LED可拼接智能显示项目 |  | 季必俊 | 黄山易美创研科技有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目租用芯屏新材料产业园厂房6000平方米，生产Mini/Micro LED可拼接智能显示系统等 | 社会投资 | 续建 | 4000 | 1800 | 2200 | 竣工 | 2月 | 2022年2月-2023年12月
8 | 高分子薄膜材料系列研发生产项目 |  | 季必俊 | 黄山松杉新材料科技有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目租用怀玉板块原金利航厂房，面积约9000平方米，主要生产功能性光学级保护膜一PU系、硅胶系、亚克力系、0LED/FOLED制程保护膜、偏光片用保护膜、涂布用基材一PET膜等产品 | 社会投资 | 续建 | 10000 | 3000 | 7000 | 竣工 | 2月 | 2022年6月-2023年12月
9 | 光电显示、半导体、新能源智能设备生产 |  | 季必俊 | 安徽宇道机电技术有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目租赁芯屏新材料产业园6号厂房，面积约2000平方米，主要生产精密智能制造装备 | 社会投资 | 续建 | 5000 | 800 | 4200 | 竣工 | 2月 | 2022年8月-2023年12月
10 | 江西亚中电子半导体引线框架及薄膜复合材料项目 |  | 季必俊 | 安徽八次方新材料有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目租用芯屏新材料产业园内3号厂房，面积约8500平方米，主要生产高分子薄膜材料等 | 社会投资 | 续建 | 10000 | 800 | 4200 | 竣工 | 2月 | 2022年7月-2023年12月
11 | 新能源电池精密结构件项目 |  | 季必俊 | 黄山市百思利新能源科技有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目租用芯屏新材料产业园厂房，面积约6500平方米，主要建设新能源电池顶盖自动装配线4条、铝壳产线4条以及配套前段零件生产设备等 | 社会投资 | 续建 | 4950 | 2500 | 2450 | 竣工 | 2月 | 2022年10月-2023年12月
12 | 高精度自动光学检测及自动化包装线项目 |  | 季必俊 | 安徽九纵智能科技有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目租用芯屏新材料产业园2号第一层厂房，面积约4500平方米，主要建设半导体封装检测设备 | 社会投资 | 续建 | 5000 | 500 | 4500 | 竣工 | 2月 | 2022年12月-2023年12月
13 | 休宁经济开发区雨污管网修复改造工程 |  | 季必俊 | 休宁县亚行贷款项目管理中心 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 对尧舜园区内天宝路（长约680米）、龙跃路（长约1100米）、白岳路（长约720米）、福寺路（长约850米）道路配套雨污水管网进行维修更换以及道路恢复等工程 | 政府投资 | 新开工 | 3500 |  | 1800 | 完成道路开挖及雨污水管道铺设工作 | 6月 | 2023年6月-2024年5月
14 | 年产5000吨链条项目 |  | 季必俊 | 杭州梓桐链业 有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目拟租赁孵化器B区3000平方米厂房，主要购置冲床、热处理网带炉、喷丸等先进设备 | 社会投资 | 新开工 | 3000 |  | 3000 | 竣工 | 5月 | 2023年5月-2023年12月
15 | 摩比天线（安徽）智能化射频模块生产基地项目 |  | 季必俊 | 摩比天线技术 （深圳）有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目拟租用孵化器B区厂房，建设摩比天线（安徽）智能化射频模块生产基地，项目主要生产无线通信系统中的天线、射频器件、射频模块、射频（子）系统、射频电缆、移动基站各种配套产品、通信小集成系统 | 社会投资 | 新开工 | 5120 |  | 5120 | 竣工 | 5月 | 2023年5月-2023年12月
16 | 黄山泽延堂果酒项目 | 市级重点项目 | 季必俊 | 黄山泽延堂果酒项目 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目占地约28亩，建设生产线一条和原料处理车间、发酵车间、后处理车间、灌装车间，以及配套水、电、气基础设施，年产能5000吨果酒 | 社会投资 | 新开工 | 6000 |  | 1200 | 基本完成厂房主体施工 | 10月 | 2023年10月-2024年8月
17 | 黄山铂凯新能源机制炭项目 |  | 季必俊 | 黄山铂凯新能源科技有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目占地约16亩，主要建设生产车间、办公楼，年产3万吨生物质成型燃料和机制炭生产线 | 社会投资 | 新开工 | 3000 |  | 600 | 基本完成厂房主体施工 | 10月 | 2023年10月-2024年7月
18 | 寻食记-徽州糕饼加工项目 | 市级重点项目 | 季必俊 | 休宁县糕饼厂 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 占地约10亩，新建4幢标准化厂房、原辅料冷藏冷冻车间，40条生产线建设 | 社会投资 | 新开工 | 6000 |  | 1500 | 基本完成厂房主体施工 | 10月 | 2023年10月-2024年6月
19 | 鳜鱼精深加工项目 |  | 季必俊 | 黄山市科飞生物科技有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 占地约10亩，建设鱖鱼腌制及下角料深加工车间 | 社会投资 | 新开工 | 5000 |  | 1300 | 基本完成厂房主体施工 | 10月 | 2023年10月-2024年6月
20 | 浩瀚茶叶项目 |  | 季必俊 | 黄山浩瀚精制茶厂 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 占地约13亩，建设绿茶深加工生产线 | 社会投资 | 新开工 | 3800 |  | 700 | 基本完成厂房主体施工 | 10月 | 2023年10月-2024年8月
21 | 麦迪斯自动洗车设备技术开发和制造项目 |  | 季必俊 | 太仓麦迪斯自动化设备有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目占地约12亩，主要建设1.2万平方米厂房及配套建筑，往复式、隧道式、大巴式、特种定制等多种型号自动洗车机研发及生产线，年产各式自动洗车机300台 | 社会投资 | 新开工 | 3200 |  | 3000 | 厂房、办公楼及配套设施完工及部分生产线购置 | 4月 | 2023年4月-2024年3月
22 | 年产1000万套汽配产品生产销售加工项目 |  | 季必俊 | 黄山飞发传动科技有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目占地20亩，购买下料设备、磨床、机械手数控设备、运输车等设备，项目建成后，主要生产电动阀门调速器、汽车换向器轴/油泵轴/水泵轴、自动化车床设备等，年产1000万套汽配加工设备 | 社会投资 | 新开工 | 5000 |  | 5000 | 竣工 | 4月 | 2023年4月-2023年12月
23 | 汽车制动系统路测数据中心产业园项目 |  | 季必俊 | 埃梯梯精密机械制造（无锡）有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目拟租用休宁经开区汽车零部件制造产业基地厂房，总占地5757平方米，其中建筑面积2257平方米，试验场地3500平方米。新建测试车间6间，充电桩12个，测试坡道2条，保密停车区域4个，测试设备20台，主要用于建设乘用车制动噪声及抖动整车道路试验基地 | 社会投资 | 新开工 | 3000 |  | 3000 | 竣工 | 5月 | 2023年5月-2023年12月
24 | 年产10万套智能化磁砖平铺机及30万套多功能智能化磁砖切割机生产线建设项目 | 市级重点项目 | 季必俊 | 黄山市富珍智能科技有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目计划用地15亩，新建标准化厂房10000平方米，分两期建设。一期租赁黄山市宇辰电子有限公司现有厂房1500平方米，建设年产10万套智能化磁砖平铺机生产线；二期计划用地15亩，建设标准化厂房10000平方米，建设年产30万套多功能智能化磁砖切割机生产线 | 社会投资 | 新开工 | 5100 |  | 5100 | 竣工 | 4月 | 2023年4月-2023年12月
25 | 年产300万套户外野营垫用品及500万米家纺面料制造项目 | 省/市级重点项目 | 季必俊 | 黄山弘星企业管理有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目计划用地27亩，建设厂房及配套生产线，建筑面积约21000平方米，年产户外体育用品成品及半成品300万件及再生家纺面料500万米 | 社会投资 | 新开工 | 10300 |  | 8000 | 厂房完工及部分生产线购置 | 4月 | 2023年4月-2024年2月
26 | 柔性敏捷制造中心项目 |  | 季必俊 | 黄山黑龙智能工业科技有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目选址芯屏新材料产业园廖山路南侧、福寺路东侧约21亩地块，分2期建设，主要采用最新智能技术，开展动力系统、机器人结构件等精密器件的订单化批量生产 | 社会投资 | 新开工 | 10000 |  | 5000 | 一期竣工 | 6月 | 2023年6月-2024年12月
27 | 智能照明制造 |  | 季必俊 | 杭州罗莱迪思科技股份有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目拟租用芯屏新材料产业园2号厂房二楼，面积约3500平方米，主要生产城市室外照明、智慧5G灯杆和城市云运维平台于一体的数字化智造，是专业的城市智慧照明整体解决方案提供商，国内高端室外照明设备及云运维系统供应商 | 社会投资 | 新开工 | 10000 |  | 5000 | 厂房改造完成及部分生产线购置 | 6月 | 2023年6月-2024年12月
28 | 自主泊车、智能驾驶制造中心项目 |  | 季必俊 | 广州优保爱驾科技有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目拟先租用原中显2号厂房，面积约6500平方米，建设自动驾驶产品制造中心，年产无人自主泊车汽车智能驾驶系统50万套，年产1000万颗智能驾驶感知传感器自动化生产基地。二期预计用地100亩，扩大生产规模，新建厂房和办公楼 | 社会投资 | 新开工 | 32000 |  | 5000 | 完成厂房改造及部分生产线购置 | 8月 | 2023年8月-2025年6月
29 | 汽车内饰用竹纤维复合材料项目 |  | 季必俊 | 奇竹（北京）科技 发展有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 租赁休宁经开区汽车零部件智能制造基地3500平方米厂房生产，进行改造及添置相关生产设备, 配套研发中心等 | 社会投资 | 储备 | 2000
30 | 电子器件HUD生产制作 |  | 季必俊 | 苏州亮宇光学科技有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目租用原中显5号厂房，面积约4400平方米。建设电子器件生产线 | 社会投资 | 储备 | 10000
31 | 电子材料 |  | 季必俊 | 北京铂韬新材料科技有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目租用原中显1号厂房（两层约8100平方米），主要生产、加工、销售电子工业专用设备、电子元器件、五金制品、磁性材料元件 | 社会投资 | 储备 | 5000
32 | 新型显示模组 |  | 季必俊 | 苏州欧依迪半导体有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 生产OLED模组及OLED屏再生还原Mini Led模组、传统LCD模组 | 社会投资 | 储备 | 20000
33 | PVC扩散板、光学膜材项目 |  | 季必俊 | 常州奥智高分子新材料有限公司 | 休宁经开区管委会 | 休宁经济开发区 | 项目租用原中显5号厂房，面积约4800平方米，主要生产PVC扩散板、光学膜材、液晶电视用导光板等 | 社会投资 | 储备 | 10000
| 休宁经济开发区投资开发有限公司 | [8 empty] | 134500 |  | 54800
34 | 休宁经开区基础设施建设项目 | 省/市级重点项目 | 季必俊 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区 | 总建筑面积16.7万平方米，改建厂房、办公楼等设施；新建道路2千米，改建道路1.2千米，配套完善雨污水管网、边坡挡土墙等附属设施 | 政府投资 | 续建 | 51000 | 1600 | 20000 | 新塘路、燕窝路改造完成、金佛路等道路及部分标准化厂房主体完工 | 2月 | 2022年9月-2024年12月
35 | 休宁经开区燕窝板块电子信息产业园（二期）企业服务中心改造工程 |  | 季必俊 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区 | 企业服务中心改造，将原综合楼一层改为服务窗口及展厅、三层改造为办公室、四层改造为会议室、资料室等，总建筑面积4348平方米，包括室内改造、外立面改造、设备购置、水电、消防、排烟、暖通工程、密集柜结构加固、楼梯拆除等工程 | 政府投资 | 续建 | 1200 | 400 | 800 | 竣工 | 1月 | 2022年11月-2023年5月
36 | 休宁经开区电子信息产业园（汽车零部件基地）提升改造工程 |  | 季必俊 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区 | 消防泵房建设工程、门卫室建设工程、办公楼修缮工程、厂房消防提升改造工程、室外工程等 | 政府投资 | 新开工 | 3000 |  | 3000 | 竣工 | 1月 | 2023年1月-2023年6月
37 | 休宁经开区电子信息产业园龙跃东路道排工程 |  | 季必俊 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区 | 新建龙跃东路全长约310米，宽18米，其中车行道宽12米，人行道宽3米以及配套雨污水管网、绿化、照明、停车位、交通设施等工程 | 政府投资 | 新开工 | 700 |  | 700 | 竣工 | 2月 | 2023年2月-2023年6月
38 | 休宁经开区绿色食品1、2、3号地块基础设施及道路管网工程 | 省/市级重点项目 | 季必俊 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区 | 总占地面积约315亩，包含场地平整工程、道路工程、地块雨污水收集排放、挡土墙及边坡防护工程，其中：一号路全长123.9米，路幅宽12米；二号路全长586.28米，路幅宽7米；三号路全长118.26米，路幅宽18米；百花路全长331.13米，路幅宽15米；碧丛路全长324.02米，路幅宽18米；金佛路全长331.13米，路幅宽18米 | 政府投资 | 新开工 | 12900 |  | 12900 | 竣工 | 3月 | 2023年3月-2023年12月
39 | 休宁经开区芯屏新材料产业园（原睿基公司）新建厂房工程 | 市级重点项目 | 季必俊 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区 | 占地面积约40亩，在原睿基公司厂区内拟新建4幢标准化厂房约4万平方米及配建道路、附属设施工程 | 政府投资 | 新开工 | 12000 |  | 7000 | 完成4幢厂房基础及一层框架主体 | 5月 | 2023年5月-2024年5月
40 | 休宁经开区电子信息产业园新建幸福路（昌景黄高铁-黄山北路）工程 | 市级重点项目 | 季必俊 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区 | 新建幸福路长约1000米、宽15米，雨污水管网及其他配套设施建设，包含征地拆迁等 | 政府投资 | 新开工 | 8000 |  | 2000 | 完成招标前期工作及部分征地拆迁工作 | 10月 | 2023年10月-2024年7月
41 | 休宁经开区电子信息产业园轮车路（福寺路-休宁中学段）提升改造工程 |  | 季必俊 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区 | 西起福寺路，东至休宁中学，全长433.884米，道路红线宽13米，设计时速30km/h，城市支路，沥青混凝土路面 | 政府投资 | 新开工 | 600 |  | 600 | 竣工 | 3月 | 2023年3月-2023年6月
42 | 休宁经开区电子信息产业园枫林大道（福寺路-黄山北路）提升改造工程 |  | 季必俊 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区 | 提升改造长约1300米、宽32米道路，路面为白改黑，含人行道及配套管网等工程改造 | 政府投资 | 新开工 | 3100 |  | 3100 | 竣工 | 7月 | 2023年7月-2023年12月
43 | 休宁经济开发区智慧园区 |  | 季必俊 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区 | 建立完善的开发区企业档案管理系统、安全生产监管系统、环保监控预警系统、非公党建管理系统，实现对开发区“企业、安全生产、环境保护、非公党建”四个维度进行智能化服务管理，全程掌握全生命周期的发展状态、利用大数据进行科学分析、管理决策 | 政府投资 | 新开工 | 3000 |  | 900 | 完成部分系统平台建设工作 | 10月 | 2023年10月-2024年5月
44 | 休宁经开区燕窝园区地块平整项目 |  | 季必俊 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区 | 平整项目地块约416亩，分别对创业园南侧30亩、京阪北侧57亩、徽源电力南侧129亩、科技路北侧90亩、百花路北侧暨碧丛路西侧87亩、幸福路23亩共7个地块场地平整 | 政府投资 | 新开工 | 5000 |  | 800 | 完成徽源电力南侧129亩、科技路北侧90亩地块场地平整 | 10月 | 2023年10月-2024年10月
45 | 福寺河沿线生态综合保护项目 |  | 季必俊 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区 | 福寺河4000米河道清淤整治、沿线污水管网、排污口等检查修复、铺设雨污水管网4000米，河道两侧增绿扩绿100亩，边坡治理及挡墙建设3公里、小型碣坝4座、生态步道4000米，现状水泥路面提升修复300米等 | 政府投资 | 新开工 | 7000 |  | 3000 | 完成福寺河河道清淤及沿线污水管网监测修复工作 | 10月 | 2023年8月-2023年12月
46 | 休宁经开区汽车零部件基地（原紫光机器人地块）新建厂房工程 |  | 季必俊 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区 | 在原紫光机器人地块内拟新建6幢厂房约32551平方米，2幢宿舍楼7329平方米、1幢食堂超市2807平方米，1座配电房240平方米 | 政府投资 | 储备 | 11000
47 | 休宁经开区松悦生物地块原有厂房维修及新建厂房工程 |  | 季必俊 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区投资开发有限公司 | 休宁经济开发区 | 占地面积约80亩，松悦生物地块收购及原有厂房、办公楼维修1.4万平方米，新建厂房5万平方米及配建道路、附属设施工程 | 政府投资 | 储备 | 16000
| 县发展 改革委 | [8 empty] | 21000 |  | 8000
48 | 利用亚洲开发银行贷款休宁县新安江流域生态保护和绿色发展项目 |  | 季必俊 | 休宁县亚行贷款项目管理中心 | 县发展和改革委员会 | 休宁县各乡镇 | 改造滨江路污水干管4.38公里，新建污水预埋管道0.9公里；新建海柳路雨污水管网2.29公里、怀玉板块雨污水管网2.55公里，及道路沥青路面改造；齐云山东大道新建污水管（双侧布管、路面恢复）8.8公里；溪口镇、商山镇、五城镇生态村庄建设工程 | 政府投资 | 续建 | 21000 | 10000 | 8000 | 溪口镇、商山镇、五城镇生态村庄建设工程 | 1月 | 2021年7月-2023年12月
| 县交通 运输局 | [8 empty] | 394245 |  | 46045
49 | 德上高速祁门至皖赣界段（休宁段） |  | 程荣刚 | 省交通运输厅 | 省交通 运输厅 | 流口镇、汪村镇 | 休宁县境内路线全长16.57公里，汪村镇互通连接线长2.81公里 | 政府投资 | 新开工 | 370000 |  | 30000 | 完成总工程量的8.1% | 2月 | 2023年2月-2026年12月
50 | 建制村通双车道工程 | 省/市级重点项目 | 程荣刚 | 县交通运输管理服务中心 | 县交通 运输局 | 各乡镇 | 新建建制村通双车道公路工程3条12.573公里 | 政府投资 | 新开工 | 4400 |  | 4400 | 竣工 | 2月 | 2023年2月-2023年8月 | 大项目四好农村路为省/市级重点项目
51 | 联网路工程 |  | 程荣刚 | 各乡镇 | 县交通 运输局 | 各乡镇 | 改造提升联网路工程10.120公里 | 政府投资 | 新开工 | 1710 |  | 1710 | 竣工 | 2月 | 2023年2月-2023年8月
52 | 自然村通硬化路工程 |  | 程荣刚 | 各乡镇 | 县交通 运输局 | 各乡镇 | 改造提升自然村路面硬化工程11.770公里 | 政府投资 | 新开工 | 1925 |  | 1925 | 竣工 | 2月 | 2023年2月-2023年8月
53 | 危桥改造 工程 |  | 程荣刚 | 县交通运输管理服务中心 | 县交通 运输局 | 各乡镇 | 改造提升危桥工程12座317延米 | 政府投资 | 新开工 | 2010 |  | 2010 | 竣工 | 2月 | 2023年2月-2023年9月
54 | 绿色交通服务中心 | 省/市级重点项目 | 程荣刚 | 县交通 运输局 | 县交通 运输局 | 海阳镇 | 占地面积10000平方米，建筑面1100平方米，集公交停保场、客运西站、货车集散中心等功能于 一体物流商贸园 | 政府投资 | 新开工 | 14200 |  | 6000 | 完成公交停保场建设 | 3月 | 2023年3月-2024年12月
| 县住房城乡建设局 | [8 empty] | 127618 |  | 25800
55 | 文昌中路建设 |  | 吴跃辉 汪景峰 | 县住房城乡建设局 | 县住房城乡建设局 | 海阳镇 | 新建文昌中路（黄山南路—萝宁街），总长约1200米，宽32米道路及配套给排水、交通、绿化、亮化、供电等基础设施建设 | 政府投资 | 新开工 | 5000 |  | 1000 | 完成黄山南路至横江路段道路建设 | 10月 | 2023年10月-2024年7月
56 | 县城排水防涝泵站建设项目 |  | 吴跃辉 | 县住房城乡建设局 | 县住房城乡建设局 | 海阳镇 | 拟建城区排水泵站一座，占地约6.5亩，设计流量25立方米每秒；以及配套附属排涝设施建设 | 政府投资 | 新开工 | 4900 |  | 3000 | 完成项目设计，启动招投标程并进场施工 | 7月 | 2023年7月-2024年6月
57 | 休宁县燃气站搬迁及配套燃气管道建设项目 |  | 吴跃辉 | 县住房城乡建设局 | 县住房城乡建设局 | 海阳镇 | 约12亩燃气站建设及配套50公里燃气管道建设 | 政府投资 | 新开工 | 3000 |  | 1000 | 场站主体工程建设 | 7月 | 2023年7月-2024年7月
58 | 石人前大桥新建工程 |  | 吴跃辉 | 休宁城投集团 县住房城乡建设局 | 县住房城乡建设局 | 海阳镇 | 北起现状省道S326（含该交叉口，桩号K0+000），向南跨越现状横江。本项目线路总长约288米，包含桥梁工程全长183米，全宽20.6米。跨径组合是7*25米预应力后张小箱梁，先简支后连续。两侧接线约105米。北侧与S236交叉口顺接，南侧度假村内部道路与桥头引道顺接。含桥梁、桥头道路、交通信控、排水、照明等工程 | 政府投资 | 新开工 | 3000 |  | 3000 | 竣工 | 3月 | 2023年3月-2023年12月
59 | 景城片区基础设施建设 |  | 吴跃辉 | 休宁城投集团 县住房城乡建设局 | 县住房城乡建设局 | 海阳镇 | 新建文昌西路（文昌西桥—齐云大道）长约2公里，宽32米；横东路长1.2公里，宽18米；青云路长0.7公里，宽18米；铁南路长1.2公里，宽18米；城三路长0.5公里，宽12米等道路及配套基础设施建设 | 政府投资 | 新开工 | 12000 |  | 6000 | 完成横东路、青云路、铁南路道路建设 | 3月 | 2023年3月-2024年12月
60 | 文昌西桥建设项目 | 市级重点项目 | 吴跃辉 | 休宁城投集团 县住房城乡建设局 | 县住房城乡建设局 | 海阳镇 | 新建桥梁全长约220.4米，宽36米。含桥梁工程、道路工程、交通工程、信控工程、排水工程、综合管线工程、照明工程、绿化工程等 | 政府投资 | 新开工 | 7500 |  | 4000 | 完成桥梁桥墩及部分主体施工 | 3月 | 2023年3月-2025年2月
61 | 休宁县城区雨污水提升完善工程 | 市级重点项目 | 吴跃辉 | 县住房城乡建设局 | 县住房城乡建设局 | 海阳镇、万安镇 | 新建雨水管网总长度约8千米，管径 D400-D1200；新建污水管网总长度约10km，管径 D400-D600；对我县城区2座污水提升泵站进行升级改造；对我县老城区共计100公里雨污水管网进行检测修复；对城区9个老旧小区进行雨污分流改造 | 政府投资 | 新开工 | 12400 |  | 2000 | 完成雨水管网建设4公里、污水管网新建5公里；完成城区两座污水提升泵站升级改造，100公里雨污水管网检测，完成3个老旧小区雨污分流改造 | 3月 | 2023年3月-2025年12月
62 | 2023年度老旧小区改造项目 |  | 吴跃辉 | 县住房城乡建设局 | 县住房城乡建设局 | 海阳镇 | 胜利台周边小区、供电公司宿舍和盐业公司宿舍3个老旧小区道路、停车位、地下管线等基础设施更新改造 | 政府投资 | 新开工 | 700 |  | 700 | 竣工 | 5月 | 2023年5月-2023年12月
63 | 休宁县保障性住房建设项目 |  | 吴跃辉 | 县住房城乡建设局 | 县住房城乡建设局 | 海阳镇 | 下车田及桥西地块棚户区改造项目48户；万全村地块（一期）棚户区改造项目45户 | 政府投资 | 新开工 | 7700 |  | 3500 | 下车田及桥西地块棚户区改造完工 | 3月 | 2023年3月-2023年12月
64 | 历史文化名城申报 |  | 吴跃辉 | 县住房城乡建设局 | 县住房城乡建设局 | 休宁县 | 历史文化名城申报方案编制、历史文化名城规划编制、历史名镇、名村、街区测绘建档；历史建筑挂牌建档、保护等工作 | 政府投资 | 新开工 | 600 |  | 600 | 完成历史文化名城方案申报等 | 1月 | 2023年1月-2023年12月
65 | 鸿威春江丽景周边配套道路及基础设施建设 |  | 吴跃辉 | 县住房城乡建设局 | 县住房城乡建设局 | 万安镇 | 新建鸿威春江丽景周边水一路（宽16米长430米）、水二路（宽18米长406米）及新田路（宽16米长520米）三条道路、交通、给排水、照明、弱电、绿化等基础设施建设 | 政府投资 | 新开工 | 3818 |  | 1000 | 完成水一路建设 | 8月 | 2023年8月-2024年12月
66 | 休宁县齐宁街、万安老街保护利用工程 |  | 吴跃辉 | 休宁城投集团 县住房城乡建设局 | 县住房城乡建设局 | 海阳镇、万安镇 | 齐宁街、万安老街历史文化街区保护利用开发、历史建筑保护修缮、配套基础设施、综合管线改造、消防设施改造、生态环境修复及公服设施提升改造 | 政府投资 | 储备 | 67000
| 齐云山 管委会 | [8 empty] | 33248 |  | 15718
67 | 休宁县齐云山生态整治及配套基础设施项目 | 市级重点项目 | 胡 芬 | 休宁齐云山文化旅游发展股份有限公司 | 齐云山 管委会 | 齐云 山镇 | 齐云山风景区风貌整治、旅游步道修建工程、河道生态修复工程、月华街景区修缮工程、智慧景区提质升级工程及配套设施工程 | 政府投资 | 新开工 | 16500 |  | 3000 | 完成20%工程量 | 2月 | 2023年2月-2025年2月
68 | 齐云山文旅善水街提升（二期）工程 |  | 胡 芬 | 休宁齐云山文化旅游发展股份有限公司 | 齐云山 管委会 | 齐云 山镇 | 项目占地约120亩，包含摩崖石刻电子博物馆升级续建，心舍民宿第二季建设（建筑面积为1800平方米），开设部分特色经营，“一杯山色”、“本色餐饮”等 | 社会投资 | 新开工 | 1685 |  | 1685 | 竣工 | 1月 | 2023年1月-2023年8月
69 | 齐云山帐篷营地中心 |  | 胡 芬 | 休宁齐云山文化旅游发展股份有限公司 | 齐云山 管委会 | 齐云 山镇 | 项目占地约50亩，建设国内先进的帐篷营地45处，无边界泳池一座以及配套基础设施等 | 社会投资 | 新开工 | 2665 |  | 2665 | 竣工 | 4月 | 2023年4月-2023年12月
70 | 齐云山户外拓展中心提升工程 |  | 胡 芬 | 休宁齐云山文化旅游发展股份有限公司 | 齐云山 管委会 | 齐云 山镇 | 项目涉及面积为200亩，升级提升攀岩、迷宫、马场、萌宠乐园、淘金场、朋友圈及淘气堡等 | 社会投资 | 新开工 | 4783 |  | 2960 | 年度完成70%，马场、萌宠乐园、淘金场、朋友圈完成并投入使用 | 5月 | 2023年5月-2024年3月
71 | 齐云山祥富瑞度假酒店提升（二期）工程 |  | 胡 芬 | 休宁齐云山文化旅游发展股份有限公司 | 齐云山 管委会 | 齐云 山镇 | 项目占地约10亩，改造11000平方米员工宿舍为酒店战略储备，涉及145间客房改造及2300平方米公共区域改造提升，弱电、消防等 | 社会投资 | 新开工 | 4877 |  | 2670 | 年度完成量60%，公共区域及外围强弱电、消防全部完成，客房改造完成70% | 1月 | 2023年6月-2024年5月
72 | 齐云山研学及考研基地二期工程 |  | 胡 芬 | 休宁齐云山文化旅游发展股份有限公司 | 齐云山 管委会 | 齐云 山镇 | 项目占地约8亩，涉及改造研学中心面积800平方米，建设专业课程教学实验室四间约260平方米，建设数字电子课程教室80平方米；改造考研科室2间约120平方米，改造考研交流中心（教师研讨中心）约160平方米 | 社会投资 | 新开工 | 2738 |  | 2738 | 竣工 | 3月 | 2023年3月-2023年12月
| 县农业农村水利局 | [8 empty] | 75329 |  | 28195
73 | 休宁县农业一体化及配套基础设施项目 | 省/市级重点项目 | 汪景峰 | 蓝田镇、五城镇、流口镇 | 县农业农村水利局 | 蓝田镇、五城镇、流口镇 | 1.新建蓝田镇、五城镇、流口镇三个农产品冷链物流中心及配套设施。2.新建五城镇农产品加工示范基地和生态农业示范基地及配套设施。3.新建流口镇生态示范茶园基地、标准化茶叶示范基地、有机茶交易市场、有机茶博览中心及配套设施。4.蓝田镇、流口镇生物质能综合利用工程。5.蓝田镇农贸市场收储工程：对原农贸市场进行改扩建。6.环境风貌整治工程包括蓝田镇环境风貌整治工程和污水处理工程，破路改造、沿线景观提升、改建自来水厂出厂主干管给水管道等。7.五城镇环境风貌整治工程包括古林村党群服务中心改造工程和给排水管线工程，对古林村旧党群服务中心进行升级改造、改建五城镇自来水厂出厂主干管给水管道、新建雨水管道等。8.河道治理工程：对蓝田镇夹溪河支流前川河进行治理。9.道路桥梁工程包括蓝田镇城南路工程；蓝田镇城南路桥工程；五城镇特色街区改造项目；流口镇碜坑口、山村漫水桥工程。10.配套设施工程包括新建蓝田镇生态式停车场；新建流口镇碜坑口、山村、上三峰生态停车场；新建分类式垃圾桶共300个；标志、标牌工程 | 政府投资 | 续建 | 48000 | 7200 | 5000 | 部分子项目完工 | 2月 | 2022年7月-2024年12月
74 | 美丽乡村建设 |  | 汪景峰 | 各有关 乡镇 | 县农业农村水利局 | 各有关乡镇 | 新建生态停车场40处，健身广场11处，增设路灯340余盏。更换铺设供水管网2000米，卫生改厕320户，房前屋后环境整治400余处，道路硬化及提升9.5公里，污水处理终端及配套管网建设10处，河沟渠塘疏浚清淤3.1公里。同步实施精神文明建设、特色产业发展和村容村貌提升等内容 | 政府投资 | 续建 | 3140 | 1884 | 1256 | 竣工 | 2月 | 2022年6月-2023年10月
75 | 率水小源河沿河村庄段防洪治理工程 |  | 汪景峰 | 县水利工程建设管理处 | 县农业农村水利局 | 流口镇、汪村镇 | 完成10公里河道清淤、新建护岸、修复堰坝等 | 政府投资 | 续建 | 2500 | 750 | 1750 | 竣工 | 2月 | 2022年12月-2023年4月
76 | 休宁县2022年畜禽粪污资源化利用整县推进项目 |  | 汪景峰 | 县畜牧兽医中心 | 县农业农村水利局 | 休宁县 | 新建1家粪污集中处理中心、3家种养结合示范点，147家规模养殖场户工程和设备改造和购置 | 政府投资 | 续建 | 5000 | 1500 | 3500 | 竣工 | 2月 | 2022年10月-2023年10月
77 | 美丽宜居自然村庄建设 |  | 汪景峰 | 各有关 乡镇 | 县农业农村水利局 | 各有关乡镇 | 进行“三大革命”、“三大行动”和“五清一改”等，完成50个左右人口规模200人以上自然村庄环境系统整治 | 政府投资 | 新开工 | 1500 |  | 1500 | 竣工 | 1月 | 2023年1月-2023年12月
78 | 休宁县率水江潭段治理工程 |  | 汪景峰 | 县水利工程建设管理处 | 县农业农村水利局 | 溪口镇、流口镇 | 率水江潭段河道清淤、新建护岸、修复堰坝等 | 政府投资 | 新开工 | 3000 |  | 3000 | 竣工 | 8月 | 2023年8月-2023年12月
79 | 休宁县新安江流域治理工程（率水段） | 市级重点项目 | 汪景峰 | 县水利工程建设管理处 | 县农业农村水利局 | 东临溪镇 | 新建率水右岸护岸挡墙与二级生态护岸，休宁县万安坝主坝及附属工程万安坝修复 | 政府投资 | 新开工 | 5922.05 |  | 5922.05 | 竣工 | 8月 | 2023年8月-2023年12月 | 大项目休宁县新安江流域治理工程（休宁段）为市级重点项目
80 | 休宁县新安江综合治理工程（横江段） |  | 汪景峰 | 县水利工程建设管理处 | 县农业农村水利局 | 万安镇 | 横江左岸自钟塘桥下游2.42千米的河段堤岸浆砌石挡墙加固，右岸自钟塘桥下游2.08千米的河段堤岸浆砌石挡墙加固，总的堤岸挡墙加固长度4.5千米 | 政府投资 | 新开工 | 4356.95 |  | 4356.95 | 竣工 | 8月 | 2023年8月-2023年12月
81 | 2023年改造提升高标准农田建设项目 |  | 汪景峰 | 县水利工程建设管理处 | 县农业农村水利局 | 齐云山镇、渭桥乡 | 改造提升农田面积0.5万亩 | 政府投资 | 新开工 | 1125 |  | 1125 | 竣工 | 8月 | 2023年8月-2023年12月
82 | 休宁县山斗小流域水土保持综合治理工程 |  | 汪景峰 | 县水利工程建设管理处 | 县农业农村水利局 | 山斗乡 | 建设内容包含水蚀坡林地整治73.33公顷，其中新建坡顶截水沟240米，横向土质排水沟25000米，纵向混凝土排水沟1265米，沉砂池15座，嵌入式道路1287米，竹篱笆护坎1500米，水源涵养林1500公顷（疏林补植75.14公顷和封禁治理1424.85公顷)，新建堰坝7座，干砌石护岸300米，梯式箱型生态砌块挡墙901米，生态护坡缓冲带100米，新建过水涵2处，下河台阶12处，村庄道路560米 | 政府投资 | 新开工 | 785 |  | 785 | 竣工 | 3月 | 2023年3月-2023年7月
| 县文化旅游体育局 | [8 empty] | 19410 |  | 1410
83 | 休宁县文物保护项目 |  | 胡 芬 | 县文化旅游体育局 | 县文化旅游体育局 | 海阳镇 | 汪由敦墓石刻本体保护、张应杨牌坊抢救性保护、汪家大厅抢救性保护、皖浙赣省委驻地旧址安防工程、汪由敦墓石刻安防、监管数据平台建设、休宁县中共皖浙赣省委驻地旧址陈列布展项目、休宁状元博物馆平政堂维修项目、胡开文墨店修缮项目、黄轩故居修缮项目 | 政府投资 | 新开工 | 900 |  | 900 | 竣工 | 4月 | 2023年4月-2023年12月
84 | 乡村振兴旅游项目 |  | 胡 芬 | 县文化旅游体育局 | 县文化旅游体育局 | 汪村镇、岭南乡等 | 预计建设总长约3000米，路面均宽1.2米，厚0.18米的乡村旅游观光步道及观景台、休息石凳等。新建占地700平方米、高4层、建筑面积达2400平方米的旅游集散中心 | 政府投资 | 新开工 | 510 |  | 510 | 竣工 | 3月 | 2023年3月-2023年12月
85 | 休宁县北城区全民健身场地项目 |  | 胡 芬 | 县文化旅游体育局 | 县文化旅游体育局 | 海阳镇 | 项目占地面积1.587公顷,包括400米标准塑胶田径跑道、看台及附属配套设施 | 政府投资 | 储备 | 1000
86 | 文化中心（三馆一中心项目） |  | 胡 芬 | 县文化旅游体育局 | 休宁城投集团、县自然资源规划局、县林业局、海阳镇 | 海阳镇 | 图书馆：建筑面积 6000平方米，建筑层数：地上 2-4层，建筑高度：地上 24 米以内。包含：服务大厅、少儿读者活动区域、地方文献室、读者开放服务区、图书借阅区、报告厅和培训区、图书特藏区、行政办公区 文化馆：建筑面积 6800平方米，建筑层数地上 2-4 层，建筑高度地上 24 米以内，包含功能区（音乐厅、报告厅、培训室等）、办公区、公共服务中心、管理保障中心 | 政府投资 | 储备 | 17000
| 县教育局 | [8 empty] | 63200 |  | 12500
87 | 黄山健康职业学院二期 | 省/市级重点项目 | 胡 芬 | 东华教育投资有限公司 | 县教育局 | 万安镇 | 规划用地150亩，建筑面积220000平方米，新建室内体育馆、教学楼、报告厅、教师公寓、学生宿舍、实训楼等 | 社会投资 | 续建 | 40000 | 9100 | 4000 | 教学楼竣工 | 2月 | 2022年1月-2025年12月
88 | 休宁县城南 幼儿园 | 省/市级重点项目 | 胡 芬 | 县教育局 | 县教育局 | 海阳镇 | 项目占地6亩，新建9个班，总建筑面积5000平方米，内含医务室、卫生间、食堂、功能性教室、办公室、教育教学设备及室外工程等 | 政府投资 | 续建 | 1500 | 300 | 1200 | 竣工 | 1月 | 2022年9月-2023年5月 | 大项目学前教育
89 | 休宁县徽匠学校 |  | 胡 芬 | 县教育局 | 县教育局 | 海阳镇 | 新建实训楼1栋，建筑面积2800平方米，新建报告厅1栋，建筑面积2000平方米，新建男生宿舍楼2400平方米 | 政府投资 | 新开工 | 3000 |  | 3000 | 竣工 | 2月 | 2023年2月-2023年12月
90 | 休宁中学教学楼 |  | 胡 芬 | 县教育局 | 县教育局 | 万安镇 | 规划用地2亩，建筑面积5500平方米，其中新建3200平方米，5层框架结构，内含19个教室，维修改造2300平方米，内含20个教室 | 政府投资 | 新开工 | 1600 |  | 1600 | 竣工 | 1月 | 2023年1月-2023年12月
91 | 休宁县海阳一小综合实验楼 |  | 胡 芬 | 县教育局 | 县教育局 | 海阳镇 | 用地2亩，新建一栋教学楼，建筑面积3200平方米，内含20间实验室 | 政府投资 | 新开工 | 1200 |  | 1200 | 竣工 | 2月 | 2023年2月-2023年12月
92 | 休宁县2023年度乡镇学校改造提升工程 |  | 胡 芬 | 县教育局 | 县教育局 | 各乡镇 | 建筑面积80000平方米，包含38所学校教学楼改造提升维修及室外工程和相关配套设施 | 政府投资 | 新开工 | 1500 |  | 1500 | 竣工 | 4月 | 2023年4月-2023年12月
93 | 休宁县海阳 第四小学 |  | 胡 芬 | 县教育局 | 县教育局 | 海阳镇 | 新小学占地面积54亩，建筑面积22500平方米，共设45个教学班，设计规模容纳学生2000人。 | 政府投资 | 储备 | 12000
94 | 休宁县城东 幼儿园 |  | 胡 芬 | 县教育局 | 县教育局 | 海阳镇 | 规划用地12亩，其中建设用地12亩，总建筑面积6000平方米，内含15个班教室及室外附属工程 | 政府投资 | 储备 | 2400
| 县卫生健康委员会 | [8 empty] | 35600 |  | 7500
95 | 休宁县综合医疗服务能力提升项目 | 省/市级重点项目 | 冯腾海 | 县总医院 县疾控 中心 县卫生健康监督所 各乡镇 卫生院 | 县卫生 健康委 | 各乡镇 | 对县总医院在建的内科综合病房大楼配套设施及附属工程、感染病区升级改造及特色中医综合能力提升和医院综合能力服务提升建设。对公共卫生应急能力提升建设。对卫生健康监督执法能力建设。对妇女儿童能力提升建设。对基层医疗卫生机构能力提升建设 | 政府投资 | 续建 | 20100 | 14000 | 5000 | 新建海阳镇社区卫生服务中心、改扩建县总医院医技综合大楼、县中医医院康养中心、商山镇卫生院和东临溪镇中心卫生院 | 2月 | 2021年3月-2024年12月
96 | 休宁县智慧医院建设及改造提升项目 |  | 冯腾海 | 休宁县 人民医院 | 县卫生健康委员会 | 海阳镇 | 建设休宁县区域医疗云服务平台、数据中心、全县影像中心、临床检验中心、远程中心以及医院内部信息化系统及软硬件基础环境。远程医疗系统、远程会诊系统、远程教育系统、双向转诊系统。弱电智能化、智慧门诊、智慧药房等各应用系统 | 政府投资 | 续建 | 8500 | 6000 | 2500 | 竣工 | 2月 | 2020年9月-2024年8月
97 | 休宁县智慧疫苗接种门诊建设项目 |  | 冯腾海 | 县卫生 健康委 | 县卫生 健康委 | 各乡镇 | 县疾控中心、21所乡镇卫生院接种门诊用房改扩建、冷链设备配备，全过程疫苗监测系统建设 | 政府投资 | 储备 | 4000
98 | 休宁县城东托育服务中心建设项目 |  | 冯腾海 | 县卫生 健康委 | 县卫生 健康委 | 海阳镇 | 项目占地5亩，新建城东托育服务中心4000平方米 | 政府投资 | 储备 | 3000
| 休宁城乡建设投资集团有限公司 | [8 empty] | 318887.26 |  | 91770
99 | 古城岩核心景区提升工程 |  | 季必俊 | 黄山古城岩文化旅游开发有限公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 万安镇 | 梯田户外活动区、游览步道、观景平台、景区主次入口片区、停车场、两大环线的通景道路提升等 | 政府投资 | 续建 | 2400 | 1400 | 1000 | 竣工 | 2月 | 2022年7月-2023年3月
100 | （*人居环境整治提升）率水路（学府路-黄山南路）提升改造工程 | 省/市级重点项目 | 季必俊 | 休宁县齐云宜居投资开发有限公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 海阳镇、万安镇 | 西起黄山南路，东至学府路，延伸向东现状路面，全长约1000米，宽24米，含道路工程、排水工程及交通工程的提升改造，人行道更换花岗岩地砖，增设停车位 | 政府投资（国企投资） | 续建 | 2000 | 800 | 1200 | 竣工 | 2月 | 2022年9月-2023年5月 | 休宁县人居环境治理与基础设施保障能力提升项目
101 | （*人居环境整治提升）学府路道路改造提升及道路沿线绿化工程 |  | 季必俊 | 休宁县齐云宜居投资开发有限公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 海阳镇、万安镇 | 全长1069.3米，宽30米，包含道路工程、交通工程、信控工程、排水工程、照明工程及弱电土建工程 | 政府投资（国企投资） | 续建 | 4000 | 600 | 3400 | 竣工 | 2月 | 2022年12月-2023年8月
102 | 经开区孵化器三期（乡村振兴产业园二期）工程 | 市级重点项目 | 季必俊 | 休宁县齐云宜居投资开发有限公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 休宁经济开发区 | 占地31.8亩，总建筑面积2.8万平方米，新建2栋钢结构厂房、1栋框架厂房以及门卫室、配电房、厂区内道路、停车场等 | 政府投资（国企投资） | 续建 | 6500 | 5500 | 1000 | 竣工 | 2月 | 2022年3月-2023年4月
103 | 休宁县景城片区城镇化天都中学地块提升改造（休宁人才培训中心）项目 | 省/市级重点项目 | 季必俊 | 休宁县齐云城市建设投资有限责任公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 海阳镇 | 项目用地约30亩，建设内容主要包括教学综合楼、学员楼、室内运动馆、地下室及室外附属工程等 | 政府投资 | 续建 | 14312 | 500 | 8000 | 综合楼与教学楼主体完工 | 2月 | 2022年12月-2024年11月
104 | 休宁县中心城区环境综合治理工程 | 省/市级重点项目 | 季必俊 | 休宁县齐云城市建设投资有限责任公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 海阳镇 | 横江城区段生态修复工程、城区道路生态提升工程、公园生态修复工程、城区广场修复工程、农贸市场生态整治改造工程、老旧小区环境整治工程、无物业老旧小区环境整治工程、背街小巷环境整治工程及配套设施工程等 | 政府投资 | 续建 | 45000 | 5600 | 15000 | 完成2023年度休宁县中心城区环境综合治理工程合同签约和报账工作 | 2月 | 2022年8月-2024年3月
105 | 休宁县新型环保材料产业园项目 | 省/市级重点项目 | 季必俊 | 休宁县国有资产投资运营有限公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 海阳镇 | 项目包含砂石加工及特种砂浆生产线、市政新型预拌材料生产基地和建筑垃圾废弃物综合利用。总用地面积112.14亩，总建筑面积25522.98平方米，包含厂房、办公楼、维修车间、配套用房、园区污水集中处理站、工程车辆停车场和道路等工程 | 政府投资（国企投资） | 新开工 | 22533 |  | 6000 | 完成搅拌站与垃圾回收项目施工图审及招标前期工作 | 5月 | 2023年5月-2025年12月
106 | 古城岩入口区B/C地块建设工程 | 省/市级重点项目 | 季必俊 | 黄山古城岩文化旅游开发有限公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 万安镇 | 用地面积2.75万平方米，拟建18栋新建建筑和28栋迁移复建徽州古民居建筑，合计建筑面积约1.42万平方米。结合目前已有的古城门及景区内部山顶8幢古民居，打造集民宿、酒店、美食文化、商业街区及研学空间；规划设计景区入口处城楼为中式影视、摄影中心；规划设计景区核心区山顶8幢古民居为情景式高端民宿；扩建游客中心等 | 政府投资 | 新开工 | 16000 |  | 8000 | 完成建设内容的45% | 3月 | 2023年3月-2025年3月
107 | 万安老街—古城岩景区互联互通工程 |  | 季必俊 | 黄山古城岩文化旅游开发有限公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 万安镇 | 古城岩路、万寿路和古城岩-老街的护岸等互联互通项目进行改造提升，配套给排水，弱强电、路灯工程 | 政府投资 | 新开工 | 4500 |  | 1500 | 基本完成建设内容 | 6月 | 2023年6月-2024年12月
108 | 状元府 | 省/市级重点项目 | 季必俊 | 休宁城投状元置业有限公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 海阳镇 | 项目用地54亩，控制容积率不超过1.5，总建筑面积74285平方米，建设11层住宅7栋，9层住宅1栋，9栋3层低层住宅，沿玉宁街和五城路交叉路口布置的1至2层配套商业用房 | 政府投资（国企投资） | 新开工 | 33370 |  | 17970 | 主体结构封顶、房产预售 | 1月 | 2023年1月-2024年12月
109 | 休宁县状元文化综合旅游提升工程 | 省/市级重点项目 | 季必俊 | 休宁县齐云城市建设投资有限公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 海阳镇 | 项目建设内容包括状元书院提升工程、文化传承保护工程及文化街提升工程。其中状元书院路提升工程占地20016.04平方米，建筑面积2865.91平方米。文化传承保护工程状元博物馆工程，状元剧院建设工程、状元文化广场提升工程。历史文化名街工程，街区文化体验工程，配套设施提升工程及街区主体停车场工程。 | 政府投资（国企投资） | 新开工 | 68019.81 |  | 14000 | 完成建设内容的20% | 6月 | 2023年6月-2025年6月
110 | 城投人才公寓 | 市级重点项目 | 季必俊 | 休宁城投白岳建设开发有限公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 万安镇 | 占地7.8亩，总建筑面积7700平方米，新建3栋框架结构住宅以及门卫室、配电房等附属设施 | 政府投资（国企投资） | 新开工 | 5000 |  | 2500 | 主体结构完工 | 6月 | 2023年6月-2024年8月
111 | 横东路（齐云山大道-青云路） |  | 季必俊 | 休宁县齐云城市建设投资有限责任公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 海阳镇 | 横东路（齐云大道—青云路）：宽18米，全长约430米。包含道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电排工程、绿化工程 | 政府投资 | 新开工 | 1786 |  | 500 | 完成道路基础施工 | 10月 | 2023年10月-2024年12月
112 | 青云路（横东路-文昌西路） |  | 季必俊 | 休宁县齐云城市建设投资有限责任公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 海阳镇 | 青云路（横东路—文昌西路 ）：宽18米，全长约231米。包含道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电排工程、绿化工程 | 政府投资 | 新开工 | 746 |  | 200 | 完成道路基础施工 | 10月 | 2023年10月-2024年12月
113 | 文昌西路（齐云山大道-东云路） | 市级重点项目 | 季必俊 | 休宁县齐云城市建设投资有限责任公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 海阳镇 | 文昌西路（齐云大道—东云路）：宽度为34米，道路全长1522.3米。本项目包含：道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电排工程、绿化工程 | 政府投资 | 新开工 | 8503 |  | 800 | 完成道路基础施工 | 10月 | 2023年10月-2024年12月
114 | 城三路（铁南路-齐云大道） |  | 季必俊 | 休宁县齐云城市建设投资有限责任公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 海阳镇 | 城三路（铁南路—齐云大道）：红线宽度为24米，道路全长248.068米。包含道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电排工程及绿化工程 | 政府投资 | 新开工 | 1379.51 |  | 300 | 完成道路基础施工 | 11月 | 2023年11月-2024年12月
115 | 铁南路（城三路-横东路） |  | 季必俊 | 休宁县齐云城市建设投资有限责任公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 海阳镇 | 铁南路（城三路—横东路）：宽度为12米，道路全长约355.589米。包含道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电排工程及绿化工程 | 政府投资 | 新开工 | 811.44 |  | 200 | 完成道路基础施工 | 11月 | 2023年11月-2024年12月
116 | 横东路（铁南路-齐云山大道） |  | 季必俊 | 休宁县齐云城市建设投资有限责任公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 海阳镇 | 横东路（铁南路—齐云大道）：宽度为12米，道路全长约338.145米。包含道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电排工程及绿化工程。 | 政府投资 | 新开工 | 1036.5 |  | 200 | 完成道路基础施工 | 11月 | 2023年11月-2024年12月
117 | 休宁县中心城区环境综合治理工程-城乡结合部（文昌桥-屯溪西高速口）生态整治提升工程 |  | 季必俊 | 休宁县齐云城市建设投资有限责任公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 海阳镇 | 全长约3.7千米,对文昌桥-屯溪西高速口段进行生态提升，包括文昌东路与齐云大道交叉口道路及基础配套设施提升改造，局部路面提升、局部路段护坡生态修复及沿线局部节点改造提升、沿线道路路灯提升及文昌桥与松萝桥亮化提升 | 政府投资 | 新开工 | 3000 |  | 3000 | 项目完工 | 3月 | 2023年3月-2023年11月
118 | 休宁县流口片区乡村振兴综合体项目 | 市级重点项目 | 郑美风 | 休宁县状元文化旅游开发投资有限公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 休宁县流口片区（流口镇、汪村镇、鹤城乡） | 1.汪村镇泉水鱼及农特产品展销中心等富民乡村产业发展项目:新建泉水鱼及农特产品展示中心，建筑面积约 1400 平方米，建设鹤城乡和汪村镇2个乡镇电商运营中心。2.流口、汪村、鹤城乡村文旅产业智慧化、智慧农产业一体化建设等数字乡村建设项目。3.社工服务支持平台项目等乡村治理建设项目:新建流口镇社工站和茗洲村村社工室，新建汪村镇社工站和汪村村村社工室，新建鹤城乡社工站和樟田村、渔塘村村社工室 | 政府投资 | 新开工 | 28790 |  | 2000 | 开工建设 | 8月 | 2023年8月-2025年 12月
119 | 黄山市休宁县林业高质量发展和生物多样性保护工程建设项目 |  | 季必俊 | 休宁县林业发展投资有限公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 休宁县 | 2023年对古树名木进行修复，实施横江湿地公园保护综合提升工程；2023-2025年对28万亩松林综合防治；通过封山育林、完成造林4万亩，优化改造油茶0.95万亩，进行修复、恢复植被，利用现有房改建科普中心300平方米，建设苗木繁育园基地20亩，375平方米的森林小木屋以及设置地面停车位100个，建设森林生态科普研学基地，推进生态文化建设；2024年配备森林智慧管理系统,开展资源和生物多样性保护工程 | 政府投资 | 新开工 | 24700 |  | 5000 | 完成部分造林及油茶改造 | 9月 | 2023年9月-2025年12月
120 | 休宁县景城片区提升工程项目-生态智慧园区工程 |  | 季必俊 | 休宁县齐云城市投资建设有限责任公司 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 海阳镇 | 总用地55427.20平方米，总建筑面积38300平方米，机动车停车位320个，配套附属工程包括道路铺装及停车场面积16432平方米，绿化面积12112平方米等 | 政府投资 | 储备 | 24500
| 黄山市月潭湖开发投资有限公司 | [8 empty] | 51100 |  | 12350
121 | 畔月谷 |  | 汪景峰 | 黄山市月潭湖开发投资有限公司 | 黄山市月潭湖开发投资有限公司 | 溪口镇 | 总建筑面积月1.9万平方米，主要建设酒店、精品民宿、办公楼、餐厅，配套建设地面、地下机动车位等 | 社会投资 | 新开工 | 3000 |  | 1000 | 开工建设二期内容 | 10月 | 2023年10月-2024年12月
122 | 工业乡愁 文化园 | 市级重点项目 | 季必俊 | 黄山市月潭湖开发投资有限公司 | 黄山市月潭湖开发投资有限公司 | 溪口镇 | 项目选址位于大路村，用地面积206.57亩，现有建筑物51672.33平方米。包含体育赛事、艺术研学、文化体验、教育基地、文化创意、亲子度假等建设内容 | 社会投资 | 新开工 | 45000 |  | 11000 | 完成土地摘牌及项目建议书编制 | 6月 | 2023年6月-2025年12月
123 | 陈霞交通组织 |  | 汪景峰 | 黄山市月潭湖开发投资有限公司 | 黄山市月潭湖开发投资有限公司 | 月潭湖镇 | 项目选址位于陈霞码头周边，总用地面积约5500平方米。建设大巴车、小型汽车临时停车场、临时人行道路及景观绿化 | 社会投资 | 新开工 | 500 |  | 150 | 完成陈霞交通组织部分 | 9月 | 2023年9月-2025年12月
124 | 水上游线节点打造 |  | 汪景峰 | 黄山市月潭湖开发投资有限公司 | 黄山市月潭湖开发投资有限公司 | 月潭湖镇 | 起点位于月潭湖镇合潭村附近，终点位于月潭湖镇回口村附近，打造7-8个独具特色的艺术装置，结合当地文化特色，营造“一江两岸”魅力空间 | 社会投资 | 新开工 | 1000 |  | 200 | 项目前期调研及建议书 | 10月 | 2023年10月-2025年12月
125 | 登山步道 |  | 汪景峰 | 黄山市月潭湖开发投资有限公司 | 黄山市月潭湖开发投资有限公司 | 溪口镇、月潭湖镇 | 选址月潭湖溪口镇、月潭湖镇周边的山路，新建改建登山道20千米，道路宽度不低于1米宽，局部不小于0.6米，拟建设为砾石、间隔石道、木栈道等道路形式，并配以导示标识、警示标识、劝示标识和路书等标识系统，同时建设适当的休憩设施等 | 社会投资 | 储备 | 1600
| 县乡村 振兴局 | [8 empty] | 7000 |  | 7000
126 | 2023年乡村振兴衔接资金项目 | 市级重点项目 | 汪景峰 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 休宁县各乡镇 | 全县多个项目,涉及产业发展、乡村建设等方面。包括岭南旅游集散中心，新建占地700平方米、高4层、建筑面积达2400平方米的旅游集散中心；东亭村标准化厂房建设工程，新建4000平方米标准化钢结构加工厂房1座，用于农副产品加工、包装、电商服务等。配套建设电力、给排水等附属设施等 | 政府投资 | 新开工 | 7000 |  | 7000 | 竣工 | 1月 | 2023年1月-2023年12月
| 县城市管理行政执法局 | [8 empty] | 27000 |  | 9500
127 | 休宁县城区道路绿化景观提升工程 |  | 吴跃辉 | 县城市管理行政执法局 | 县城市管理行政执法局 | 海阳镇 | 蓝田路、黄山南路（书院路-齐云大道）、文昌东路、齐云山东大道、学府路、率水东路、滨江路、文昌西路、横江路、五城路等道路配套绿化提升工程 | 政府投资 | 新开工 | 12000 |  | 6000 | 完成文昌东路、滨江路、学府路、横江路两侧绿化改造提升 | 9月 | 2023年9月-2025年12月
128 | 休宁县生活垃圾分类项目 |  | 吴跃辉 | 县城市管理行政执法局 | 县城市管理行政执法局 | 海阳镇 | 持续推进垃圾分类示范片区，在公共机构开展垃圾分类工作，提升垃圾分类覆盖率。同时配套采购垃圾分类处理设施，完善压缩站除臭设备两套，新建停车场一座，完善餐厨垃圾设备运营，预采购洗扫车、抑尘车、护栏清洗车、道路冲洗车及垃圾桶、果皮箱的配置等 | 政府投资 | 新开工 | 5000 |  | 1000 | 项目开工建设，完成设备采购、车辆采购等 | 5月 | 2023年5月-2025年12月
129 | 休宁县城区园林绿化提升工程 |  | 吴跃辉 | 县城市管理行政执法局 | 县城市管理行政执法局 | 海阳镇 | 新建城南玉矶山公园、城北枕头山公园等 | 政府投资 | 新开工 | 5000 |  | 2500 | 完成滨江运动公园及其它口袋公园建设 | 8月 | 2023年8月-2025年12月
130 | 休宁县地下管网运行安全监测系统 |  | 吴跃辉 | 县城市管理行政执法局 | 县城市管理行政执法局 | 海阳镇 | 建设地下管网安全监测系统，并接入市城管调度指挥中心平台，建成排水、供水、燃气等市政公用设施安全监测系统 | 政府投资 | 储备 | 5000
| 县公安局 | [8 empty] | 8800 |  | 3200
131 | 东临溪综合警务示范区项目 |  | 朱建新 | 县公安局 | 县公安局 | 东临溪镇 | 占地16亩，建设集205国道东临溪省际治安检查站、东临溪公安派出所、森林派出所、交警中队为一体的综合警务区 | 政府投资 | 新开工 | 1800 |  | 800 | 检查站和派出所完工 | 2月 | 2023年2月-2025年12月
132 | 绿色安全出行服务中心项目 |  | 朱建新 | 县公安局 | 县公安局 | 海阳镇 | 建设涵盖指挥中心综合大楼和驾驶员考试中心的交通指挥中心 | 政府投资 | 新开工 | 5000 |  | 1000 | 完成综合大楼基础施工 | 2月 | 2023年2月-2025年12月
133 | 智能化多功能警务指挥中心项目 |  | 朱建新 | 县公安局 | 县公安局 | 海阳镇 | 智能化多功能警务指挥中心改造、网络安全基础资源库 | 政府投资 | 新开工 | 800 |  | 200 | 完成总工程量的25% | 2月 | 2023年2月-2025年12月
134 | 万安派出所综合业务大楼项目 |  | 朱建新 | 县公安局 | 县公安局 | 万安镇 | 新建万安派出所综合业务大楼，建筑面积1800平方米 | 政府投资 | 新开工 | 1200 |  | 1200 | 竣工 | 2月 | 2023年2月-2025年12月
| 县供电公司 | [8 empty] | 10100 |  | 7100
135 | 国网休宁县供电公司2023年第一批电网改造工程 | 市级重点项目 | 季必俊 | 国网休宁县供电公司 | 国网休宁县供电公司 | 休宁县各乡镇 | 改造休宁县农村电网基础设施，改造10千伏线路、配变台区及供电所 | 社会投资 | 新开工 | 5100 |  | 5100 | 竣工 | 1月 | 2023年1月-2023年11月
136 | 安徽黄山休宁县35kV兰渡输变电工程 | 市级重点项目 | 季必俊 | 国网休宁县供电公司 | 国网休宁县供电公司 | 海阳镇、渭桥乡 | 新建35千伏兰渡变电站一座，主变容量2*10MVA，及新建35kV线路3回 | 社会投资 | 新开工 | 5000 |  | 2000 | 完成土地、林业等相关手续等前期工作，以及变电站土建和线路基础浇筑等工作 | 9月 | 2023年9月-2024年12月
| 县水库移民 服务中心 | [8 empty] | 1800 |  | 1800
137 | 水库移民中心后扶项目 |  | 汪景峰 | 后扶项目各乡镇 | 县水库移民服务中心 | 后扶项目各乡镇 | 硬化道路8千米，修建庭院围墙750户，共计13.5千米，新建厂房5个，共计4800平方米，铺设自来水管道22.8千米，改造茶园500亩等 | 政府投资 | 新开工 | 1800 |  | 1800 | 竣工 | 3月 | 2023年3月-2023年12月
| 县林业局 | [8 empty] | 4493 |  | 2000
138 | 休宁横江国家湿地公园湿地保护和修复项目 |  | 吴跃辉 | 县林业局 | 县林业局 | 海阳镇 | 新建生态缓冲带工程219.23亩；建设三条农田氮磷拦截沟渠系统，总长共7.14公里；建设近自然湿地面积198.91亩；建设鸟类生境再建工程面积244.48亩 | 政府投资 | 续建 | 4493 | 20 | 2000 | 完成三条农田氮磷拦截沟渠系统建设 | 2月 | 2022年10月-2024年12月
| 县数据 资源局 | [8 empty] | 16760 |  | 5000
139 | “数字休宁”建设项目 | 市级重点项目 | 冯腾海 | 县数据资源局 | 县数据资源局 | 休宁县 | 1.县级平台建设，包括：政务服务中心改造提升、“数字休宁”大数据管理平台服务、智慧中枢系统、数字孪生平台、业务中台、智慧应用（地理信息服务、县域城市大脑应用、数字乡村管理平台、生态环保管理平台、数字园区一体化平台、疫情防控管理平台、文化旅游管理平台、“数字休宁”小程序等）、智慧工程应用（包括智慧交通、智慧停车、智慧管网等综合性工程应用）。2.部门及乡镇业务配套系统建设，相关业务系统在县级层面统一设计开发，由县级整体统一建设，在具体实施阶段满足各部门、乡镇的事件办理差异化需求。即全县一个数据中心，部门、乡镇作为县级节点，不再单独建设平台。所有汇聚数据在数字休宁集中，在平台内部共享 | 政府投资 | 新开工 | 16760 |  | 5000 | 完成政务服务中心改造提升、大数据管理平台服务、智慧中枢系统、数字孪生平台、业务中台、部分智慧应用（地理信息服务、县域城市大脑应用、数字乡村管理平台、疫情防控管理平台、“数字休宁”小程序）等工作 | 5月 | 2023年5月-2025年5月
| 海阳镇 | [8 empty] | 305540 |  | 80100
140 | 全域创城基础设施建设项目 |  | 吴云忠 | 海阳镇 | 海阳镇 | 海阳镇 | 老旧社区改造、路灯、停车位、充电桩、雨污管网、氛围营造、海阳镇新时代文明实践所建设、村文明实践站建设，城中村、城乡结合部人居环境整治等 | 政府投资 | 续建 | 5000 | 2500 | 2500 | 竣工 | 2月 | 2022年4月-2023年12月
141 | 萝宁广场 | 省级重点项目 | 吴云忠 | 黄山方圆萝宁文化发展有限公司 | 海阳镇 | 海阳镇 | 项目用地面积28826.45平万米，总建筑面积89408.42平万米，共计建设16个高层住宅、1个多层住宅，商业建筑面积17129平万米，公建及公用配套建筑面积898平方米 | 社会投资 | 续建 | 76000 | 9000 | 12000 | 南区10#、11#、12#、13#楼主体完工，南区燃气、消防、电气、绿化、道路等附属设施完工；争取北区5#、6#、15#三栋高层主体完工 | 2月 | 2022年3月-2025年12月
142 | 滨江新城 | 省级重点项目 | 吴云忠 | 休宁润泉置业有限公司 | 海阳镇 | 海阳镇 | 项目占地34.4亩，建筑面积6.72万平方米，建设8栋住宅楼，配套建设地下车位426个 | 社会投资 | 续建 | 23000 | 5400 | 10000 | 1#、5#、7#楼完工，2#、3#楼主体完工，争取4#、8#、6#楼主体完工 | 2月 | 2022年7月-2024年6月
143 | 春江花月 | 省/市级重点项目 | 吴云忠 | 黄山率阳置业有限公司 | 海阳镇 | 海阳镇 | 选址海阳镇二水厂地块，占42.9亩，总建筑面积5.8万平方米，主要建设接待中心、特色古民居建筑群等，配套建设给排水、绿化等附属设施 | 社会投资 | 续建 | 30000 | 6000 | 20000 | 完成桩基、筏板基础、剪力墙及地下室施工；完成4栋高层商住楼建设，古民居建筑群完工 | 2月 | 2022年2月-2024年6月
144 | 易得绿色食品产业园 | 省级重点项目 | 吴云忠 | 黄山市城市投资管理有限公司 | 海阳镇 | 海阳镇 | 总建筑面积6.5万平方米，新建40万头/年生猪定点屠宰加工场，配套冷库工程、深精加工基地、产业研发中心、文博园、体验展示中心等 | 社会投资 | 续建 | 65000 | 14000 | 4000 | 屠宰加工厂和冷链工程完工 | 2月 | 2022年1月-2024年12月
145 | 黄山生猪定点屠宰加工及配套项目 | 市级重点项目 | 季必俊 | 黄山市城市投资管理有限公司 | 海阳镇 | 海阳镇 | 选址海阳镇新塘村，占地约28亩，建设年屠宰生猪40万头屠宰场及污水处理等配套设施 | 社会投资 | 续建 | 19400 | 9400 | 10000 | 竣工 | 2月 | 2022年1月-2023年12月
146 | 黄山生猪定点屠宰配套冷链项目 | 市级重点项目 | 吴云忠 | 黄山市城市投资管理有限公司 | 海阳镇 | 海阳镇 | 选址海阳镇新塘村，占地10亩，总建筑面积1.1万平方米，新建定点屠宰配套冷库1栋 | 社会投资 | 续建 | 6000 | 1000 | 5000 | 竣工 | 2月 | 2022年1月-2023年12月
147 | 海阳镇首村中心村美丽乡村建设项目 |  | 吴云忠 | 海阳镇 | 海阳镇 | 海阳镇 | 污水管网、环境整治、垃圾处理、节点打造、道路畅通、三线整治 | 政府投资 | 续建 | 600 | 100 | 500 | 竣工 | 2月 | 2022年4月-2023年12月
148 | 南山东篱 | 省/市级重点项目 | 洪 洁 | 黄山市百通文化旅游发展有限公司 | 海阳镇 | 海阳镇 | 占地105亩，总建筑面积6万平方米，新建旅游酒店、文化艺术创作、培训基地、美术馆等，配套建设绿化、亮化等基础设施 | 社会投资 | 新开工 | 25000 |  | 10000 | 民俗博物馆、酒店、培训基地主体完工 | 2月 | 2023年2月-2024年12月
149 | 海阳镇村组道路改扩建项目（自然村通硬化路建设） |  | 吴云忠 | 海阳镇 | 海阳镇 | 海阳镇 | 改扩建洪家山路、寺干路、天宝岩路，总长度2.3公里，路面宽度4.5米 | 政府投资 | 新开工 | 500 |  | 500 | 竣工 | 1月 | 2023年1月-2023年8月
150 | 汪金桥村环田水库标准化水产养殖场 |  | 吴云忠 | 海阳镇 | 海阳镇 | 海阳镇 | 新建8亩水产养殖中心，4000平方米场地基础设施建设（包括进场简易桥、场地土石方、场内道路、高密度养殖桶基础及坑壁、场地排水沟），新建护岸挡墙300米，购置养殖桶、增氧设备、水质净化设备及配套设施等 | 政府投资 | 新开工 | 500 |  | 500 | 竣工 | 1月 | 2023年1月-2023年6月
151 | 盐铺村立新渠综合治理项目 |  | 吴云忠 | 海阳镇 | 海阳镇 | 海阳镇 | 河道清淤疏浚1500米，护岸治理3000米，新建机耕路长3000米、均宽0.9米，新建机耕桥一座，长4.8米、宽2.5米 | 政府投资 | 新开工 | 500 |  | 500 | 竣工 | 6月 | 2023年6月-2023年12月
152 | 休宁县海阳镇汪金桥村旅游基础设施建设项目 |  | 吴云忠 | 海阳镇 | 海阳镇 | 海阳镇 | 新建登山步道约700米、打造摄影点2个，重建恢复古亭3座；旅游观光道路提升改造约9.3千米；村内水环境综合整治，修复护岸约1.2千米 | 政府投资 | 新开工 | 1260 |  | 1260 | 竣工 | 1月 | 2023年1月-2023年12月
153 | 休宁县松萝路人行道提升改造项目 |  | 吴云忠 | 休宁县亚行贷款项目管理中心 | 休宁县亚行贷款项目管理中心 海阳镇 | 海阳镇 | 道路南起松萝路火车站桥洞北,途经枕头山、张村,终点至G205加油站，全长约1814米，改造松萝路两侧人行道,全线铺设透水混凝土路面。包括道路工程、弱电管线工程、路灯工程等工程 | 政府投资 | 新开工 | 840 |  | 840 | 竣工 | 1月 | 2023年1月-2023年12月
154 | 横江杨村段沿线综合治理项目 |  | 吴云忠 | 海阳镇 | 海阳镇 | 海阳镇 | 破除3700平方米混凝土道路，2700平方米沥青路拆除，房屋拆除5000平方米，砖墙拆除360立方米，简易棚拆除2600平方米，建筑垃圾清运等 | 政府投资 | 新开工 | 5840 |  | 2500 | 房屋、围墙及简易棚拆除完成30％，道路破除完成25％ | 1月 | 2023年1月-2023年12月
155 | 川天茶厂 |  | 吴云忠 | 黄山川天茶厂 | 海阳镇 | 海阳镇 | 项目占地18亩，新建茶叶加工车间、仓储办公、职工宿舍及食堂，总建筑面积8000平方米，购置绿茶炒青生产线各2条，毛峰生产线1条，理条机5台，滚筒机10台，颗粒机12台，变压器1台等 | 社会投资 | 储备 | 4800
156 | 海阳镇村组道路修复及新建产业路项目 |  | 吴云忠 | 海阳镇 | 海阳镇 | 海阳镇 | 新建考坑机耕路、猕猴桃基地生产道路、硬化拓宽下东生产道路、盐铺至山后组村庄道路，总长度6.1公里 | 政府投资 | 储备 | 500
157 | 海阳镇率水沿线生态修复项目 |  | 吴云忠 | 海阳镇 | 海阳镇 | 海阳镇 | 1.海阳镇首村月潭湖水库率水河沿线下游1500米范围内建设河滨生态缓冲带79000平方米，约118.6亩，构建滨水植物带——河滨周边强化生态净化带，打造生态缓冲带，并通过生态廊道、生态输水通道构建各个生态功能区的联通纽带 2.在首村村委会旁新建人工湿地，利用现有地势使湿地处理效率最大化，人工湿地系统工程占地3600平方米 3.在首村河范围建设生态氮磷拦截沟共4100米，包括植草沟、沉水动植物水下森林系统、氮磷吸收模块等，拦截来自首村的农业面源污染 | 政府投资 | 储备 | 3200
158 | 海阳镇秀阳、新塘、石人村安全饮水提升项目 |  | 吴云忠 | 海阳镇 | 海阳镇 | 海阳镇 | 秀阳村、石人村、新塘村安全饮水提升，铺设主管网长10000米，分管网12000米，管径为de20-de110，新建三座加压站，及入户计量装置等配套设施。 | 政府投资 | 储备 | 1200
159 | 夹溪河（休宁县城区段）沿线生态缓冲带修复工程 |  | 吴云忠 | 休宁县齐云城市建设投资有限责任公司 | 休宁县齐云城市建设投资有限责任公司 海阳镇 | 海阳镇 | 项目建设夹溪河（休宁县城区段）两岸生态缓冲带，主要包括夹溪河东、西岸生态缓冲带建设工程，修复夹溪河4.5千米流域生态环境，项目建设共计占地约434亩。本项目生态缓冲带建设内容包括7处生态缓冲区、6处生态隔离带建设。生态缓冲区主要涉及生境隔离区、生态拦截区、生态净化区、生态滞留区四大功能区建设，共计占地约293亩；生态缓冲带岸线连接工程是通过建设6处生态隔离带保障夹溪河东、西两岸生态缓冲区的生态联通，生态隔离带设计模块主要包括生态乔木区、生态灌木区、生态驳岸区等，建设长度共计约5千米，占地约141亩 | 政府投资 | 储备 | 4900
160 | 生态智慧园区工程项目（三馆一中心）一期 智慧档案管理园（档案馆） |  | 方 巍 汪景峰 | 县档案馆 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 县自然资源和规划局 县林业局 海阳镇 | 海阳镇 | 建筑面积 6800平方米，建筑层数地上3-5层，建筑高度地上24米以内。包含档案库房、对外服务用房、档案业务和技术用房、办公室用房及附属用房 | 政府投资 | 储备 | 3000
161 | 生态智慧园区工程项目（三馆一中心）一期 图书馆 |  | 方 巍 汪景峰 | 县文化旅游体育局 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 县自然资源和规划局 县林业局 海阳镇 | 海阳镇 | 建筑面积 6000平方米，建筑层数地上 2-4层，建筑高度地上24米以内。包含服务大厅、少儿读者活动区域、地方文献室、读者开放服务区、图书借阅区、报告厅和培训区、图书特藏区、行政办公区 | 政府投资 | 储备 | 8000
162 | 生态智慧园区工程项目（三馆一中心）一期 文化馆 |  | 方 巍 汪景峰 | 县文化旅游体育局 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 县自然资源和规划局 县林业局 海阳镇 | 海阳镇 | 建筑面积6800平方米，建筑层数地上2-4层，建筑高度地上 24 米以内。包含功能区（音乐厅、报告厅、培训室等）、办公区、公共服务中心、管理保障中心 | 政府投资 | 储备 | 9000
163 | 生态智慧园区工程项目（三馆一中心）一期 科技培训实习基地（青少年校外活动中心） |  | 方 巍 汪景峰 | 县教育局 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 县自然资源和规划局 县林业局 海阳镇 | 海阳镇 | 主要建设内容：1.培训类场馆：总建筑面积约10000平方米，框架结构，建议不高于4层，内含科技类场馆、文艺类场馆、美术类场馆、文化类场馆。科技类场馆含科学馆、电脑室、创客室、机器人室、生命体验馆、心理咨询室等；文艺类场馆含舞蹈练功房、声乐室、器乐室（古筝、长笛等若干间）、棋艺馆（围棋、象棋等）；美术类场馆含硬笔书法室、软笔书法室、简笔画室、水粉画室、素描室、国画室、手工制作室等；文化类场馆含播音主持训练室、图书阅览室（含图书室）、演出小剧场、多功能报告厅等。2.体育类场馆：总建筑面积约2000平方米，钢结构，含乒乓球馆（配置至少8张球台）、篮球馆、羽毛球馆、跆拳道、武术馆。3.室外活动场地占地面积8000平方米，含拓展训练和室外篮球场 | 政府投资 | 储备 | 5000
164 | 生态智慧园区工程项目（三馆一中心）一期 城市广场 |  | 方 巍 汪景峰 | 县城市管理行政执法局 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 县自然资源和规划局 县林业局 海阳镇 | 海阳镇 | 城市广场：位于文昌西路以南，用地面积35000平方米 | 政府投资 | 储备 | 5000
165 | 生态智慧园区工程项目（三馆一中心）一期 农业博览园 |  | 方 巍 汪景峰 | 县委宣传部 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 县自然资源和规划局 县林业局 县农业农村水利局 海阳镇 | 海阳镇 | 建筑面积 6120平方米，建筑层数地上 2-4层，建筑高度地上 24 米以内。包含农业藏品区、行政区、农业体验区、农业科普展示区、农业文化展示区、农业博览大讲堂 | 政府投资 | 储备 | 1500
| 齐云山镇 | [8 empty] | 128710 |  | 40710
166 | 横江两岸景观工程（二期） |  | 唐 进 | 齐云山镇 | 齐云山镇 | 齐云山镇 | 横江（塘头段、南坑段）南岸景观提升工程，新建旅游步道1.5公里，打造景观节点、露营点等5处，沿河亮化提升，登封桥投影亮化打造等 | 政府投资 | 新开工 | 3000 |  | 3000 | 竣工 | 1月 | 2023年1月-2023年6月
167 | 休宁县齐云山镇共享火车项目 |  | 唐 进 | 黄山北纬三十度农产品科技有限公司 | 齐云山镇 | 齐云山镇 | 利用原省道S326遗留断头路段，摆放火车车厢500平方米，个性化装修，用于住宿、茶吧、咖啡厅等，新建服务中心、餐厅等300平方米，新建配套电力、给排水、道路等附属设施等 | 社会投资 | 新开工 | 2200 |  | 2200 | 竣工 | 1月 | 2023年1月-2023年6月
168 | 休宁县齐云山镇航天数据中心项目 | 市级重点项目 | 汪景峰 | 北京遥测技术研究所 | 齐云山镇 | 齐云山镇 | 占地约50亩，总建筑面积2.57万平方米，新建综合楼、实验场坪、数据中心楼、遥感通信测试与标定实验室、仿真评估实验室等、卫星接收塔3个和临江平台等 | 社会投资 | 新开工 | 11800 |  | 5000 | 完成1.7万平方米综合楼建设，完成实验场坪及附属设施建设 | 5月 | 2023年5月-2025年12月
169 | 齐峰营地项目（二期） |  | 唐 进 | 黄山齐峰营地有限公司 | 齐云山镇 | 齐云山镇 | 改造精品民宿13间，建设露营地占地面积30亩，建设房车营地占地面积5亩，新建配套电力、给排水、道路等附属设施 | 社会投资 | 新开工 | 2000 |  | 2000 | 竣工 | 3月 | 2023年3月-2023年12月
170 | 非常道登封文化街项目 |  | 唐 进 | 齐云山镇 | 齐云山镇 | 齐云山镇 | 对街道破损路面进行修复、周边环境整治，引导商铺开业，打造高端民宿集聚区 | 政府投资 | 新开工 | 2000 |  | 2000 | 竣工 | 3月 | 2023年3月-2023年12月
171 | 齐云旅游小镇会客厅 |  | 唐 进 | 齐云山镇 | 齐云山镇 | 齐云山镇 | 新建占地500平方米齐云旅游小镇会客厅，进行齐云山特色资源、文化宣传，特色产品售卖，会议论坛举办等 | 政府投资 | 新开工 | 500 |  | 500 | 竣工 | 3月 | 2023年3月-2023年12月
172 | 齐云山镇农村道路建设工程 |  | 唐 进 | 齐云山镇 | 齐云山镇 | 齐云山镇 | 一心路、小源路、青春路自然村通硬化路工程，总里程4公里；兰牌路、塘西路农村道路联网了改造工程，总里程4.05公里；白云路、典口路建制村通双车道公路工程，总里程9.9公里 | 政府投资 | 新开工 | 4810 |  | 4810 | 竣工 | 1月 | 2023年1月-2023年6月
173 | 休宁县齐云山镇东亭村乡村振兴产业园 |  | 唐 进 | 齐云山镇 | 齐云山镇 | 齐云山镇 | 新建标准化厂房4000平方米，建设配套道路、雨污水、电力等工程 | 政府投资 | 新开工 | 800 |  | 800 | 竣工 | 1月 | 2023年1月-2023年8月
174 | 齐云山AR眼镜导游导览 |  | 唐 进 | 深圳市莲雾智能有限公司 | 齐云山镇 | 齐云山镇 | 投入1000副AR眼镜在园区内，供园区游客等客户租赁使用，采用最前沿的AR影像技术，帮助游客实现景区导航、智能导览与智慧导游等服务。实现人文主题、实景影像、景观互动、景区IP等业务场景融合，真实打造人、文、景、机在智慧文旅中的全面结合 | 社会投资 | 新开工 | 1600 |  | 400 | 投入100副AR眼镜，制作不低于30分钟智慧导览内容 | 3月 | 2023年3月-2025年8月
175 | 齐云山寿之堂康养中心项目 |  | 唐 进 | 黄山寿之堂康养文旅发展有限公司 | 齐云山镇 | 齐云山镇 | 本案项目分两个区域实施，东区:在68亩的宗地上建设10万平米的“高端康养社区”项目；西区:田园风光生态休闲农业、亲子农场、蔬菜瓜果采摘示范基地，用地面积约300亩 | 社会投资 | 新开工 | 100000 |  | 20000 | 完成东区康养社区主体建设 | 6月 | 2023年6月-2025年12月
| 万安镇 | [8 empty] | 861420 |  | 35000
176 | 黄山徽国商温德姆花园酒店 | 省/市级重点项目 | 季必俊 | 黄山市徽国商实业有限公司 | 万安镇 | 万安镇 | 占地51亩，总建筑面积4.8万平方米，建设一栋主楼、两栋裙楼及服务用房，打造星级酒店 | 社会投资 | 续建 | 25000 | 10000 | 8000 | 完成酒店 主体建设 | 2023-02-01 | 2020年3月- 2024年12月
177 | 半塔花园三期 | 省级重点项目 | 吴跃辉 李顺宝 | 黄山横江半塔房地产开发有限公司 | 万安镇 | 万安镇 | 项目占地约70亩，总建筑面积5.4万平方米，新建多层住宅 | 社会投资 | 续建 | 25000 | 24000 | 1000 | 竣工 | 2023-02-01 | 2021年3月- 2023年8月
178 | 市水务调度中心 | 省/市级重点项目 | 吴跃辉 李顺宝 | 市自来水公司 | 万安镇 | 万安镇 | 占地18亩，总建筑面积2万平方米，新建9层调度中心大楼及室外附属工程，建成全市智慧水务运营调度中心 | 社会投资 | 续建 | 10000 | 8000 | 2000 | 竣工 | 2023-02-01 | 2021年11月- 2023年12月
179 | 中洲汽贸城二期 | 市级重点项目 | 吴跃辉 李顺宝 | 安徽中洲汽车贸易有限公司 | 万安镇 | 万安镇 | 占地约24亩，总建筑面积约3万平方米，新建1栋汽车展览综合楼及地下停车库 | 社会投资 | 续建 | 8000 | 1000 | 7000 | 竣工 | 2023-02-01 | 2022年11月- 2023年12月
180 | 空铁（绿色） 物流园 | 市级重点项目 | 吴跃辉 | 黄山市铁路投资 有限公司 | 万安镇 | 万安镇 | 占地2453亩（不含动车所及高铁货运区），依托黄山北高铁存车场和皖赣铁路既有线场，建设普铁货运区、快递分拨、智能仓储等9个功能区和22个作业中心 | 社会投资 | 续建 | 320000 | 20600 | 10000 | 完成1#智能仓 建设 | 2023-03-01 | 2022年4月- 2025年12月
181 | 新安花园安置区 |  | 吴跃辉 李顺宝 | 万安镇 | 万安镇 | 万安镇 | 占地约35.5亩，总建筑面积27741.12平方米，拟计划安置联排住宅85户。同时建设道路、绿化、围墙、停车泊位等附属设施工程 | 政府投资 | 续建 | 3000 | 1800 | 1200 | 竣工 | 2023-07-01 | 2021年5月- 2023年12月
182 | 新安花园公寓楼 |  | 吴跃辉 李顺宝 | 万安镇 | 万安镇 | 万安镇 | 项目占地约6亩，总建筑面积约6500平方米，拟计划安置单元楼约48户，同时配套建设附属用房及配电房、道路、停车泊位等附属设施工程 | 政府投资 | 新开工 | 1800 |  | 900 | 完成东侧一栋公寓楼主体建设及附属工程 | 2023-06-01 | 2023年6月- 2024年12月
183 | 万安镇3个社区中心建设 |  | 吴跃辉 李顺宝 | 万安镇 | 万安镇 | 万安镇 | 新建万安老街社区中心、文昌社区中心及万宁社区中心3个社区建设，总占地面积约15亩，总建筑面积约1200平方米 | 政府投资 | 新开工 | 1200 |  | 600 | 完成部分 社区建设 | 2023-05-01 | 2023年5月- 2024年6月
184 | 南潜至九龙工业园道路拓宽工程 |  | 吴跃辉 李顺宝 | 万安镇 | 万安镇 | 万安镇 | 建设南潜至九龙工业园道路长约2公里，宽6米沥青道路，配套雨水管网建设 | 政府投资 | 新开工 | 1200 |  | 1200 | 竣工 | 2023-03-01 | 2023年3月- 2023年12月
185 | 上富琅新村 安置区 |  | 吴跃辉 李顺宝 | 万安镇 | 万安镇 | 万安镇 | 项目占地约20亩，拟计划安置联排住宅约40户，同时建设道路、配电附属、停车泊位等附属设施工程 | 政府投资 | 新开工 | 800 |  | 500 | 完成一期宅 基地基础建设 | 2023-08-01 | 2023年8月- 2024年6月
186 | 皖新物流园 冷链仓库 |  | 吴跃辉 李顺宝 | 安徽新华传媒 股份有限公司 | 万安镇 | 万安镇 | 冷链仓库占地15亩，总建筑面积1.5万平方米 | 社会投资 | 新开工 | 5000 |  | 2600 | 完成项目50% 建设 | 7月 | 2023年7月- 2024年12月
187 | 鸿威春江丽景 花园（二期） |  | 吴跃辉 李顺宝 | 黄山万博置业 有限公司 | 万安镇 | 万安镇 | 项目占地240亩，总建筑面积40万平方米，新建多层、高层住宅、酒店及人防工程等，配套建设绿化、供电、给排水等基础设施建设（目前已完成一期70亩建设） | 社会投资 | 储备 | 221520
188 | 黄山北动车所 |  | 吴跃辉 李顺宝 | 黄山市铁路投资 有限公司 | 万安镇 | 万安镇 | 占地约868.2亩，按6线检查库，30条存车线建设，在黄山北存车场北侧预留空间，建设高铁物流基地，拟建4条装卸线、3座货物站台、1座高铁快运集装箱转运中心 | 社会投资 | 储备 | 173900
189 | 空港物流园 接线公路 |  | 吴跃辉 李顺宝 | / | 万安镇 | 万安镇 | 东接空铁物流园，延伸新建龙跃路、枫林大道、轮车路，打通休宁中学西大门，新建停车场，道路亮化绿化等 | 政府投资 | 储备 | 45000
190 | 半塔花园四期 |  | 吴跃辉 李顺宝 | 黄山横江半塔房地产开发有限公司 | 万安镇 | 万安镇 | 项目占地约70亩，新建多层住宅 | 社会投资 | 储备 | 20000
| 五城镇 | [8 empty] | 27750 |  | 20750
191 | 五城镇特色街区 | 市级重点项目 | 汪美月 | 黄山市徽国商实业有限公司 | 五城镇 | 五城镇 | 占地71亩，总建筑面积5.3万平方米，新建徽派仿古商业街、民宿客栈、景区门楼、标志性雕塑等 | 社会投资 | 新开工 | 20000 |  | 15000 | 总体完工 | 6月 | 2023年6月-2024年6月
192 | 五城镇农产品冷链物流存储中心 |  | 汪美月 李 剑 | 五城镇 | 五城镇 | 五城镇 | 建设占地约4000平方米的冷库仓储基地，购置制冷设备12台，购置相关生产线2条，专用冷藏车10台。同时管理房约350平方米修缮加固，更换16套门窗，屋顶防水，墙面出新；新建围墙140米，高2.8米；冻库前地面硬化1000平方米；新建电动推拉门长23米;拆除废弃功能房三座，同时配套相关设备、供配电、给排水、道路、停车场、绿化以及环卫等基础设施 | 政府投资 | 新开工 | 1250 |  | 1250 | 竣工 | 4月 | 2023年4月-2023年12月
193 | 五城镇给排水管线工程 |  | 汪美月 李 剑 | 五城镇 | 五城镇 | 五城镇 | 改建五城镇自来水厂出厂主干管给水管道约1公里；新建雨水管道约4公里，铺设污水管网铺设约6公里，同步实施路面恢复 | 政府投资 | 新开工 | 1000 |  | 1000 | 竣工 | 4月 | 2023年4月-2023年12月
194 | 五城镇道路提升项目 |  | 汪美月 李 剑 | 五城镇 | 五城镇 | 五城镇 | 五城镇老街片区道路恢复约1400米，新建雨水管道约1400米，新建消防供水管道约1400米，三线下地约1400米，亮化约1000米。新建停车场约600平方米；月潭村长2000米，均宽约2m道路改造，部分道路采用老石板加压膜地面等方式铺装。配套建设排水沟等附属设施 | 政府投资 | 新开工 | 1000 |  | 1000 | 竣工 | 4月 | 2023年4月-2023年12月
195 | 月潭村美丽乡村建设 |  | 汪美月 李 剑 | 五城镇 | 五城镇 | 五城镇 | 长4000米，均宽约2.5米道路改造，部分道路采用老石板加压膜地面等方式铺装；配套建设排水沟等附属设施；新建村民健身广场600平方米，配备健身器材；停车场修建约100平方米，增设路灯57盏；围绕村中古井、池塘、老旧房屋和古建遗址打造特色节点 | 政府投资 | 新开工 | 500 |  | 500 | 竣工 | 3月 | 2023年3月-2023年12月
196 | 五城镇五城站综合运输服务站 |  | 汪美月 李 剑 | 五城镇 | 五城镇 | 五城镇 | 新建五城镇五城站综合运输服务站，项目规划面积4000平方米，建筑占地200平方米，建筑面积400平方米，共两层，安装充电桩12个 | 政府投资 | 新开工 | 2000 |  | 2000 | 竣工 | 6月 | 2023年6月-2023年12月
197 | 五城镇农产品示范园 |  | 汪美月 李 剑 | 五城镇 | 五城镇 | 五城镇 | 占地面积约30亩，建设体验中心、集散中心，硬化修缮入场道路；同时配套生态停车场、绿化带、内部道路、水电排污系统等基础设施 | 政府投资 | 储备 | 2000
| 东临溪镇 | [8 empty] | 489520.89 |  | 48670
198 | 新安养生谷二期 |  | 江 海 | 黄山华泰建设投资有限公司 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 项目占地225亩，总建筑面积35万平方米，新建多层、高层、小高层住宅，配套市政工程建设 | 社会投资 | 续建 | 165000 | 110000 | 30000 | 完成住宅区施工、绿化、亮化、污水管网、道路等施工，商服用地开展基建工程施工 | 2月 | 2018年5月-2024年12月
199 | 鸿基金港湾 | 省级重点项目 | 江 海 | 黄山粤丰置业 有限公司 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 项目占地75.25亩，总建筑面积约12.2万平方米，建设10幢高层及商业设施，配套建设配电房、管理用房及人防工程等 | 社会投资 | 续建 | 75000 | 60000 | 6000 | 主体结构完工，外墙、保温、防水等完工。项目基建工程完成竣工验收 | 2月 | 2021年6月-2024年6月
200 | 新安郡 | 省级重点项目 | 江 海 | 黄山衡运置业有限公司 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 项目占地152.15亩，总建筑面积21.75万平方米，新建小高层12栋，多层32栋，低层10栋 | 社会投资 | 续建 | 75000 | 64000 | 3000 | 主体结构完工，外墙、保温、防水等完工。项目基建工程完成竣工验收 | 2月 | 2020年8月-2024年6月
201 | 华城雅苑三期 |  | 江 海 | 黄山市华城房地产开发有限公司 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 新建20#楼地下室人防工程，1#、2#、3#、21#、22#、24#、综合楼地下停车室，总建筑面积5391.53平方米；配套建设挡墙、小区道路、地下管网等附属工程及绿化工程 | 社会投资 | 续建 | 6800 | 4500 | 1500 | 主体结构完工，外墙、保温、防水等完工。项目基建工程完成竣工验收 | 2月 | 2021年7月-2024年6月
202 | 黄山昆仑智慧物流园项目 |  | 江 海 | 黄山昆仑物流园有限公司 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 项目占地67亩，总建筑面积44000平方米。一期用地24亩，建筑面积240000平方米，建设1栋酒店式公寓和3栋综合商业用房。二期用地18亩，建筑面积20000平方米，建设五栋综合商业用房，集智能物流、商贸市场、电子商务、研发办公于一体。三期用地25亩，配建大型物流停车场 | 社会投资 | 续建 | 10000 | 4000 | 1000 | 完成项目一期3栋综合商业用房主体施工 | 2月 | 2021年2月-2024年12月
203 | 东临溪镇乡村振兴 示范区建设项目 |  | 江 海 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 新建长1218米、宽30米新安大道；长1077米、宽30米广源路；新建大棚蔬菜、箬叶等产业基地；新建2.1万平方米农产品物流市场交易区 | 政府投资 | 续建 | 17892 | 16892 | 1000 | 竣工 | 2月 | 2020年10月-2023年12月
204 | 年产传感器零部件720万套生产项目 |  | 江 海 | 黄山市三特传感器部件有限公司 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 项目占地7亩，新建研发楼、生产车间，总建筑面积5000平方米；购置开炼机3台、预成型机2台、平板加温压力机25台、恒温烘箱2台、切条机1台、钻孔机5台、模具150套及200KV变压器1台等设备 | 社会投资 | 新开工 | 1000 |  | 1000 | 竣工 | 7月 | 2023年7月-2023年12月
205 | 新安江流域（芳口村段）水污染综合治理及生态保护修复工程 |  | 江 海 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 芳口村沿率水及叉水河岸修建生态护岸2.02公里，并对沿线生态进行修复，修复面积约2.0155万平方米、中心主干渠修复1.577公里。修建村庄及沿河d300-d400截污管道10.77公里，村庄路面恢复2.654万平方米，村庄内部新建沟渠1.276公里，沟渠清淤3785立方米 | 政府投资 | 新开工 | 4057.89 |  | 800 | 实施项目一期工程，新建芳口中心村区域（高速以北）村庄d300-d400污水管道4.6公里（其中含1.5公里入户连接管），村庄路面恢复约0.85万平方米 | 3月 | 2023年3月-2024年12月
206 | 休宁县东临溪镇天然气利用工程 |  | 江 海 | 休宁中燃城市燃气发展有限公司 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 一期用地面积1亩，建设LNG瓶组站1座，中压管网6.73千米；二期用地面积5.4亩，建设LNG气化站1座，30立方米储罐，中压管网21千米 | 社会投资 | 新开工 | 892 |  | 892 | 竣工 | 7月 | 2023年7月-2023年12月
207 | 自来水加压泵站 |  | 江 海 | 黄山市自来水 公司 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 规划占地3.55亩，拟建设1000平方米加压泵房相关设备 | 社会投资 | 新开工 | 500 |  | 500 | 竣工 | 6月 | 2023年6月-2023年12月
208 | 110千伏东临溪输变电工程 |  | 江 海 | 休宁县供电公司 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 占地约15亩，新上主变2X5万千伏安，终期3x5万千伏安，本期10千伏出线24回，终期36回。110千伏电缆双回，电缆全长800米 | 社会投资 | 新开工 | 7000 |  | 1000 | 完成项目前期工作，完成招投标，施工单位进场，完成部分管线铺设，计划完成项目清单内容的20%左右 | 10月 | 2023年10月-2024年12月
209 | 东临溪镇镇区污水管网延伸段建设工程 |  | 江 海 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 新建污水管网延伸段16422米，其中主管道铺设DN600mmⅡ级钢筋混凝土管398米、DN500mmⅡ级钢筋混凝土管3289米、DN400mmⅡ级钢筋混凝土管2721米、DN300mm HDPE塑钢缠绕管3042米、新建入户管网DN110mm 6768米、下穿水渠球磨铸铁管150米、地埋式提升泵站一座、新建化粪池500只、路面恢复20654平方米、给水管网恢复9478米；村庄支管道铺设DN300mm-DN400mmⅡ级钢筋混凝土管6972米、路面恢复15411平方米 | 政府投资 | 新开工 | 4051 |  | 1000 | 完成项目前期工作，完成施工单进场，完成部分砼管铺设。完成项目清单内容的25%左右 | 10月 | 2023年6月-2024年12月
210 | 黄山绿茶小包装智能化生产线项目 |  | 江 海 | 黄山市商叶制茶有限公司 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 新建小包装车间2350平方米，改造建设600平方米黄山绿茶出口质检中心及仓库；购置茶叶全自动电磁炒车等设备10余台套，组建1条大包装、2条全自动小包装流水线 | 社会投资 | 新开工 | 978 |  | 978 | 竣工 | 2月 | 2023年2月-2023年12月
211 | 原东云府地块项目 |  | 江 海 | 休宁润泉置业有限公司 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 项目占地45.43亩，建设商品房 | 社会投资 | 储备 | /
212 | 休宁县东临溪镇高标准农田建设项目 |  | 江 海 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 3000亩高标准农田建设，包括2800亩土壤改良工程，渠道衬砌9.36千米，配套倒虹吸1座、蓄水池80座；新建砂石路2392米；新建7200平方米科创基地，以及周边防洪堤坝工程和基础配套设施建设 | 政府投资 | 储备 | 19900
213 | 休宁县东临溪镇科创物流产业园区建设项目 |  | 江 海 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 改造芳口村闲置集体资产，改建厂房2500平方米；新建芳口村电商中心3000平方米；新建厂房3000平方米；新建农产品贸易中心一处，占地面积1300平方米，改建3900平方米商贸综合中心；改造临溪村内闲置集体资产，改建厂房1000平方米；改造3处闲置集体资产，改建研发中心3200平方米、厂房2400平方米；新建标准化清洁化茶叶加工、仓储厂房18000平方米；新建茶青交易市场12000平方米；新建茶文化展示厅及交易市场2400平方米；新建白茶基地2000亩；临溪乡村振兴产业园暨科创孵化器工程，占地120亩，拟新建厂房64000平方米及基础设施配套项目 | 政府投资 | 储备 | 43200
214 | 休宁县东临溪镇环境整治提升工程 |  | 江 海 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 村庄基础设施提升以及垃圾中转站建设，率水河和汊水河沿岸综合治理（河道清淤241998立方米生态修复及河滩湿地总面积18.4万平方米、防洪提3.5千米等），可治理出24万立方米砂石，沿岸自然村污水收集及沿河截污工程（新建沿河截污管道8千米和3个自然村污水收集），29千米岸坡整治，新建翻板坝4座，共计182米，桥梁5座，共计381米，对120亩工矿废弃地进行整治，垃圾中转站1座以及200个停车位等基础设施建设 | 政府投资 | 储备 | 33200
215 | 休宁县东临溪镇农村生活污水治理工程（一期）项目 |  | 江 海 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 1.东临溪镇农村生活污水处理设施新建工程：包括新建污水处理终端2座，污水提升泵站1座，纳入市政污水管网处理点3处，配套新建污水主干管8947米、污水支管20433米、污水接户管30960米，另包括新建树脂污水检查井64座、混凝土模块式污水检查井1360座、格栅井1198座、卫生改厕860座；2.东临溪镇农村生活污水处理设施修复提升工程：包括修复污水处理终端6座，配套修复污水主干管2734米，污水支管1174米，污水接户管4660米；修复树脂、混凝土模块式污水检查井分别50座、127座，修复格栅井154座 | 政府投资 | 储备 | 4850
216 | 市看守所整体迁建 项目配套工程 |  | 江 海 | 市公安局 | 市公安局 | 东临溪镇 | 迁改35kv洪汊239芳村支线#5塔，新建杆塔1基；地质灾害治理工程2处，第一处崩塌范围宽约163米，高约6-26米，防护面积4860平方米，第二处崩塌范围宽约90米，高约2-24米，防护面积2390平方米 | 政府投资 | 储备 | 1700
217 | 世界技能大赛国际交流中心安徽基地 |  | 江 海 | 安徽锐蓝置业 有限公司 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 项目占地30亩，总建筑面积3.2万平方米，新建培训教室、油漆与装饰项目赛训馆、外国专家楼、选手宿舍、食堂、博物馆等 | 社会投资 | 储备 | 11000
218 | 黄山市光荣院 |  | 朱建新 | 市退役军人事务局 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 项目占地约31亩，总建筑面积15000平方米，内设床位500张；配套建设室外附属工程，购置相关设备 | 政府投资 | 储备 | 7500
| 蓝田镇 | [8 empty] | 51103 |  | 14000
219 | 蓝田镇农贸市场及农产品冷链物流工程 | 市级重点项目 | 储晓华 | 蓝田镇 | 蓝田镇 | 蓝田镇 | 对现农贸市场进行收储，包括农贸市场职工安置，共计12人；银行抵押偿还约100万元；改建农贸市场总建筑面积约4000平方米，新建蓝田镇产品冷链物流存储中心选址位于前川村前川组老油厂处，占地面积约3亩，新建总建筑面积1000余平方米，配套相关设备、供配电、给排水、道路、停车场、绿化以及环卫等基础设施 | 政府投资 | 新开工 | 5103 |  | 4000 | 竣工对现农贸市场进行收储，改建农贸市场总建筑面积约4000平方米，新建蓝田镇产品冷链物流存储中心选址位于前川村前川组老油厂处，占地面积约3亩 | 3月 | 2023年3月-2024年12月
220 | 黄山市益兴生物能源农林废弃物资源化利用项目（二期） |  | 储晓华 | 黄山益兴生物质能源科技有限公司 | 蓝田镇 | 蓝田镇 | 项目一期利用前川村老楷组现有26亩土地新建养羊大棚10000平方米，利用益兴项目牛羊饲料养殖各品种羊类1万只。项目二期规划迪岭村20亩工业用地新建屠宰养殖工厂一座，工厂占地8亩，配套周边基础设施建设 | 社会投资 | 新开工 | 4000 |  | 2000 | 完成竣工项目一阶段：利用前川村老楷组现有26亩土地新建养羊大棚10000平方米，养殖各品种羊类1万只 | 6月 | 2023年6月-2024年12月
221 | 休宁县蓝田镇乡村振兴项目 | 市级重点项目 | 储晓华 | 蓝田镇 | 蓝田镇 | 蓝田镇 | 1.建设占地600余亩的乡村农事体验基地共计五处。 2.对蓝田镇儒村三棵树、西村文化礼堂等七处旅游景点进行清理修缮。 3.对约50亩闲置用房及危房进行翻新修缮及现代化、地域特色化升级修建。 4.建设智慧乡村数据分析平台、乡村数据研判监控及指挥平台。 5.修缮各村道路约24.4公里、均宽约4米。 6.对儒村村夹溪河长约2千米的河段进行清淤、建设防洪堤坝。 7.对前川、迪岭、南塘桥进行改造拓宽、新建夹溪河滨江路上游橡胶坝拦水坝一座。 8.南塘村五陵山新建下山旅游滑道共2条、长度5公里。 9.西村村金龙山新建生态停车场、总占地面积1000平方米。 10.新建路灯工程一项等 | 政府投资 | 新开工 | 24000 |  | 8000 | 1.建设占地600余亩的乡村农事体验基地共计五处； 2.对蓝田镇儒村三棵树、西村文化礼堂等七处旅游景点进行清理修缮； 4.建设智慧乡村数据分析平台、乡村数据研判监控及指挥平台； 5.修缮各村道路约24.4公里、均宽约4米； 6.对儒村村夹溪河长约2千米的河段进行清淤、建设防洪堤坝； 9.西村村金龙山新建生态停车场、总占地面积1000平方米； 10.新建路灯工程一项等 | 8月 | 2023年8月-2024年12月
222 | “云上金龙”微旅游目的地 |  | 储晓华 | 黄山旅游股份有限公司 | 蓝田镇 | 蓝田镇 | 项目占地约30亩，改造提升网红精品民宿，打造中国乡村旅游示范点 | 社会投资 | 储备 | 15000
223 | 蓝田镇豸坑民宿群 |  | 储晓华 | 蓝田镇 | 蓝田镇 | 蓝田镇 | 项目占地8亩，依托迪岭拱北廊桥，秋洪川古村落打造集旅游、娱乐、住宿于一体的徽派民宿集群 | 政府投资 | 储备 | 3000
| 溪口镇 | [8 empty] | 86861 |  | 21061
224 | 溪口镇亚行贷款新安江流域生态保护与绿色发展项目 |  | 季必俊 胡 芬 | 溪口镇 | 溪口镇 | 溪口镇 | 新建污水处理终端6座，提升泵站3处，真空收集站1座，铺设污水管网约40公里，覆盖冰潭中心村、冰潭村朱家碣组、江潭中心村、江潭村太溪组、溪口村石坑组、石田村东充和大路口组 | 政府投资 | 续建 | 1800 | 1300 | 500 | 竣工 | 2月 | 2022年1月-2023年2月
225 | 休宁县溪口镇乡村振兴示范区建设项目 | 省/市级重点项目 | 季必俊 | 溪口镇 | 溪口镇 | 溪口镇 | 1.建设镇区停车场3200平方米，其中木梨硔接待中心停车场2000平方米，建设附属护岸700米等。 2.对阳干村旅游基础设施进行提升改造，包括道路、供水、雨污水管网三线下地、路灯等。 3.收储土地3亩，包括地上附着房屋，建设农产品集散中心2000平方米，配套建设道路、绿化、供水、供电工程（高低压）工程，空调、排水及消防工程，亮化工程，大门、围墙等附属设施。 4.打造“心安双溪”民宿工程，对溪口桥头原法庭和派出所公产房进行收储并进行改造和利用，对沿线及对岸风貌进行整治，包括雨污水管网、强弱电下地、旅游步道建设、路灯等 | 政府投资 | 续建 | 15000 | 2000 | 13000 | 竣工 | 2月 | 2022年7月-2023年12月
226 | 率水上游（溪口镇段）沿线农村污水治理及生态修复工程一期项目 |  | 季必俊 胡 芬 | 溪口镇 | 溪口镇 | 溪口镇 | 五明村污水处理终端及管网建设；河流沿线生态护岸修复、新建，减少两岸水土流失及提升水质水量，沿线两侧农田沿河侧修建生态沟渠，减少农田漫流微废水污染水生态环境 | 政府投资 | 新开工 | 700 |  | 700 | 竣工 | 2月 | 2023年2月-2023年12月
227 | 李冰路联网路工程 |  | 季必俊 胡 芬 | 溪口镇 | 溪口镇 | 溪口镇 | 李冰路长5公里道路进行改造提升，路幅有现状3-4米扩宽至6.5米，对现状道路断板等病害进行处理 | 政府投资 | 新开工 | 800 |  | 800 | 竣工 | 3月 | 2023年3月-2023年12月
228 | 溪口镇公共基础服务设施提升工程 |  | 季必俊 胡 芬 | 溪口镇 | 溪口镇 | 溪口镇 | 新建溪口村、石田村2座村民公共活动中心，配套建设停车场等附属设施 | 政府投资 | 新开工 | 1000 |  | 1000 | 竣工 | 2月 | 2023年2月-2023年12月
229 | 溪口镇和村美丽乡村项目 |  | 季必俊 胡 芬 | 溪口镇 | 溪口镇 | 溪口镇 | 对和村村美丽乡村进行“五清一改”整治，对老街道路进行改造提升，配套建设雨水、弱电、自来水等管网 | 政府投资 | 新开工 | 610 |  | 610 | 竣工 | 1月 | 2023年1月-2023年10月
230 | 溪口镇2023年畜禽资源化利用项目 |  | 季必俊 胡 芬 | 溪口镇 | 溪口镇 | 溪口镇 | 镇域范围内15个规模化畜禽养殖基地配套建设与养殖规模和处理工艺相适应的粪污消纳设施，进行必要的粪污收集、贮存、处理、利用 | 政府投资 | 新开工 | 521 |  | 521 | 竣工 | 3月 | 2023年3月-2023年12月
231 | 溪口镇2023年基础设施建设项目 |  | 季必俊 胡 芬 | 溪口镇 | 溪口镇 | 溪口镇 | 溪口镇镇域内道路、污水、广场、路灯等项目建设 | 政府投资 | 新开工 | 530 |  | 530 | 竣工 | 1月 | 2023年1月-2023年11月
232 | 花桥至和村公路路面修复改造工程 |  | 季必俊 胡 芬 | 溪口镇 | 溪口镇 | 溪口镇 | 花桥至和村13公里公路路面修复及沥青铺设 | 政府投资 | 新开工 | 1100 |  | 1100 | 竣工 | 1月 | 2023年1月-2023年3月
233 | 汽车顶棚车灯开关产线改造项目 |  | 季必俊 胡 芬 | 昌辉汽车电器(黄山)股份公司 | 溪口镇 | 溪口镇 | 项目计划购置定制产线1条，并配套相关辅助设备设施 | 社会投资 | 新开工 | 800 |  | 800 | 竣工 | 2月 | 2023年4月-2023年10月
234 | 汽车双小齿轮式电动助力转向器（DP-EPS）产线改造项目 |  | 季必俊 胡 芬 | 昌辉汽车转向系统（黄山）有限公司 | 溪口镇 | 溪口镇 | 项目创新研制汽车双小齿轮式电动助力转向器（DP-EPS），计划购置定制产线1条，并配套相关辅助设备设施 | 社会投资 | 新开工 | 1500 |  | 1500 | 竣工 | 2月 | 2023年2月-2023年10月
235 | 溪口镇全域旅游换乘中心 |  | 季必俊 胡 芬 | 溪口镇 | 溪口镇 | 溪口镇 | 新建旅游换乘中心，总占地约10亩，其中接待中心一座，面积约2000平方米，停车场面积约4600平方米，购置换乘车辆6辆，设置充电桩等基础设施 | 政府投资 | 储备 | 1500
236 | 祖源村旅游风景道工程 |  | 季必俊 胡 芬 | 溪口镇 | 溪口镇 | 溪口镇 | 溪口至祖源道路建设旅游风景道，面层采用沥青铺设，长5.5公里，山上段按现状拓宽至6.5米，山下段从村庄北侧新开辟道路绕行，包括道路附属挡墙、边沟建设 | 政府投资 | 储备 | 2000
237 | 休宁县溪口江冰潭段生态廊道建设项目 |  | 季必俊 胡 芬 | 溪口镇 | 溪口镇 | 溪口镇 | 新建镇区段、溪口段、江冰潭段生态廊道，新建生态护岸4700米、生态步道6000米、生态隔离带3公里；沿线污水管管网3000米，管径300-500米米。清理沿线河道及周边垃圾0.5万吨/年，增设江边路灯和景观灯120盏，新建生态停车场400平方米，对率水河边村落进行人居环境整治 | 政府投资 | 储备 | 3500
238 | 溪口镇体悟实训基地项目 |  | 季必俊 胡 芬 | 溪口镇 | 溪口镇 | 溪口镇 | 对原石田村民兵打靶场地块进行改造，主要对原有建筑进行内外出新，添置信息化设备，道路综合提升，并开设农业生产体验、“三农”发展讲堂和乡村实践观摩等实训专区 | 政府投资 | 储备 | 500
239 | 石田工业乡愁产业园项目 |  | 季必俊 | 黄山市月潭湖开发投资有限公司 | 溪口镇 | 溪口镇 | 依托月潭湖旅游区开发的优势，利用现有保存完整的新光不锈钢总公司厂房和设施，结合徽州地区的旅游、文化资源，对其进行文化内涵提升，塑造工业乡愁的文化品牌，打造工业遗址景观，传承“小三线”精神，并配套建设系列公共设施和康体设施等 | 社会投资 | 储备 | 50000
240 | 溪口镇杭溪大桥工程 |  | 季必俊 胡 芬 | 溪口镇 | 溪口镇 | 溪口镇 | 新建车行桥1座，长140米，桥面宽9米 | 政府投资 | 储备 | 2000
241 | 溪口镇乡村振兴产业园 |  | 季必俊 胡 芬 | 溪口镇 | 溪口镇 | 溪口镇 | 在溪口、石田、江潭建设约16000平方米钢结构集体生产车间，附属设施包括生活区配套、消防、给排水、周边道路硬化 | 政府投资 | 储备 | 3000
| 流口镇 | [8 empty] | 6410 |  | 5540
242 | 德上高速公路流口段附属工程 |  | 郑美风 | 流口镇 | 流口镇 | 流口镇 | 建设村组辅道约4000米、宽约4米，含亮化工程、水渠建设、杆线迁移、高速沿线修建高炮广告牌2处；被征迁户住房安置点及配套基础设施建设，建设面积约5亩 | 政府投资 | 新开工 | 2160 |  | 1800 | 完成村组辅道建设约3000米，完成安置点基础设施建设 | 5月 | 2023年5月-2024年4月
243 | 流口镇茶业发展和生态保护工程 |  | 郑美风 | 流口镇 | 流口镇 | 流口镇 | 流口镇全镇约6000亩茶园实施绿色防控，茶园内景观打造、安装杀虫灯，水土保持等。镇域内林区疫木处置、幼苗抚育等 | 政府投资 | 新开工 | 610 |  | 500 | 完成5000亩茶园实施绿色防控，茶园内景观打造、安装杀虫灯，水土保持等 | 3月 | 2023年3月-2024年4月
244 | 流口镇污水改造提升工程 |  | 郑美风 | 流口镇 | 流口镇 | 流口镇 | 呈村组、下三峰组等排水及污水改造提升，铺设污水管网约3200米，污水支管网3800米，排水管约3000米，村庄内部道路改造提升约1100平方米，沿河旱厕拆除、无害化卫生改造 | 政府投资 | 新开工 | 580 |  | 580 | 竣工 | 2月 | 2023年2月-2023年12月
245 | 率水-小源河护岸挡墙工程 |  | 郑美风 | 流口镇 | 流口镇 | 流口镇 | 小源河、率水河段生态护岸建设，涉及流口村车田组、泉坑组，茗洲村山村组、呈村组生态护岸建设约2600米 | 政府投资 | 新开工 | 1700 |  | 1300 | 完成生态护岸建设约2000米 | 1月 | 2023年1月-2024年4月
246 | 流口镇全域环境整治提升工程 |  | 郑美风 | 流口镇 | 流口镇 | 流口镇 | 流口镇21个村民组微改造微提升，包含基础设施建设、人居环境整治提升、节点打造、卫生厕所改造等 | 政府投资 | 新开工 | 760 |  | 760 | 竣工 | 1月 | 2023年1月-2023年12月
247 | 茗洲村茶旅融合发展项目 |  | 郑美风 | 流口镇 | 流口镇 | 流口镇 | 新建新安江生态保护及茶文化产业村史馆一座约400平方米，茗洲茶园徽派廊亭一座，茗洲茶园生态步道约1500米，修复茗洲古茶道约1000米，改造提升生态停车场约900平方米，新建公共厕所1座 | 政府投资 | 新开工 | 600 |  | 600 | 竣工 | 1月 | 2023年1月-2023年12月
| 汪村镇 | [8 empty] | 17383 |  | 12068
248 | 德上高速安置小区 | 市级重点项目 | 汪景峰 | 汪村镇 | 汪村镇 | 汪村镇 | 安置60户，小区三通一平及基础设施建设 | 政府投资 | 新开工 | 11300 |  | 6300 | 完成60户安置房主体建设 | 9月 | 2023年9月-2024年6月
249 | 德上高速施工便道建设 |  | 汪景峰 | 汪村镇 | 汪村镇 | 汪村镇 | 修建高速施工便道14条，均宽6米，总长度1800米 | 政府投资 | 新开工 | 3600 |  | 3600 | 竣工 | 1月 | 2023年1月-2023年12月
250 | 汪村镇乡村振兴项目 |  | 汪景峰 | 汪村镇 | 汪村镇 | 汪村镇 | 修建上下连、牛栏坑口便民桥，硬化坑口源产业道路，豹南组、栈川组人饮工程，后山组撂荒地整治，生态旅游步道建设 | 政府投资 | 新开工 | 538 |  | 538 | 竣工 | 2月 | 2023年2月-2023年8月
251 | 新安江源头（田里段）环境综合整治项目简介 |  | 汪景峰 | 汪村镇 | 汪村镇 | 汪村镇 | 对连坑、石屋坑、田里、岭脚、坑口等村庄生态环境进行综合整治 | 政府投资 | 新开工 | 1130 |  | 1130 | 竣工 | 2月 | 2023年2月-2023年9月
252 | 汪村镇产业园建设 |  | 汪景峰 | 汪村镇 | 汪村镇 | 汪村镇 | 汪村镇新建1座特色产业物流集散中心，仓库及货物仓储设施建筑面积3400平方米。修建停车场地600平方米，辅助性服务设施及办公用房200平方米，周边环境整治 | 政府投资 | 新开工 | 815 |  | 500 | 完成仓库及货物仓储设施建设 | 10月 | 2023年10月-2024年4月
| 商山镇 | [8 empty] | 103316.81 |  | 20310
253 | 世界徽商论坛永久会址项目 |  | 胡国光 宁卫华 | 黄山五福置业有限公司 | 商山镇 | 商山镇 | 企业总部会馆区、徽文化体验区、新安商业街、观音山风景区等8个地块项目，总建筑面积约40万平方米 | 社会投资 | 续建 | 50000 | 6800 | 2000 | 对现有20余栋外立面出新 | 2月 | 2021年7月-2024年12月
254 | 商山镇新安江流域生态保护与绿色发展项目 |  | 胡国光 宁卫华 | 休宁县亚行办 | 商山镇 | 商山镇 | 新建污水处理终端14座、污水管道38.7公里、污水泵站2座，供水管18.8公里 | 政府投资 | 续建 | 6507.85 | 4000 | 2500 | 竣工 | 1月 | 2023年1月-2023年5月
255 | 徽语茶养（一期）项目 |  | 胡国光 | 安徽蓝城农华建设发展有限公司 | 商山镇 | 商山镇 | 项目占地350亩，其中建设用60亩，总建筑面积1.39万平方米，新建绿色农科、康养旅居、研学教育等 | 社会投资 | 新开工 | 26000 |  | 10000 | 小镇运营中心主体基本完工，建设区主要道路建设完成，部分农业景观建设完成 | 8月 | 2023年8月-2024年12月
256 | 商山综合农事服务中心建设项目 |  | 胡国光 宁卫华 | 商山镇 | 商山镇 | 商山镇 | 规划农用设施用地10亩，总建筑面积约3000平方米，主要建设内容如下： 1.综合农事服务中心。建设农机车间一座400平方米（含农机具库房、配件库、维修车间）、会议及培训室150平方米，购置水稻收割机2台、乘坐式插秧机6台、拖拉机7台、植保无人机2台、背负式弥雾燃油喷雾器10台、担架式喷雾器10台； 2.水稻育插秧中心。建设1座80平方米机育秧暗化处理室、4座共1300平方米规模化育秧大棚、5000平方米育秧存放架，购置水稻精量播种机2台、育秧秧盘5万张。 3.粮食烘干中心。建设烘干车间500平方米（主机区域16米高钢结构400平方米，含下粮坑），控制室1间20平方米，采购30吨水稻油菜多用途烘干机4组，上下料辅助设备一套（含100吨地磅秤、输送带等），热源系统一套。 4.粮食仓储中心。建设1000平方米粮食仓储功能区。 5.其它附属设施。农资仓库200平方米、道路硬化、给排水、围墙、变压器及配电等 | 政府投资 | 新开工 | 1000 |  | 1000 | 竣工 | 4月 | 2023年4月-2023年12月
257 | 浩瀚茶厂 |  | 胡国光 宁卫华 | 浩瀚茶厂 | 商山镇 | 商山镇 | 厂房新建，设备购置安装等 | 社会投资 | 新开工 | 1500 |  | 1500 | 竣工 | 4月 | 2023年4月-2023年12月
258 | 月瑶路 |  | 胡国光 宁卫华 | 县交通运输局 | 商山镇 | 商山镇 | 月瑶路提升 | 政府投资 | 新开工 | 5000 |  | 2000 | 完成总工程量的40% | 10月 | 2023年10月-2024年12月
259 | 眉茶产业园区建设项目 |  | 胡国光 宁卫华 | 商山镇 | 商山镇 | 商山镇 | 流转土地约60亩，征迁鸡舍、猪栏约2000平方米，杆线迁移约15根。对土地进行平整，审批集体建设用地。建设钢构厂房1600平方米，冷冻仓库400平方米，其他基础附属设施400平方米 | 政府投资 | 新开工 | 710 |  | 710 | 竣工 | 6月 | 2023年6月-2023年12月
260 | 心怡茶厂 |  | 胡国光 宁卫华 | 心怡茶厂 | 商山镇 | 商山镇 | 厂房改造 | 社会投资 | 新开工 | 600 |  | 600 | 竣工 | 4月 | 2023年4月-2023年12月
261 | 商山镇新安江流域生态村庄建设工程 |  | 胡国光 宁卫华 | 县生态环境分局 县农业农村水利局 | 商山镇 | 商山镇 | 1.雁里村溪洲自然村村庄环境整治，铺设自来水主支管网约4200米，铺设污水主支管网约5400米，修建1座终端处理模式采用生物膜厌氧池+人工湿地模式，卫生改厕约80户。 2.雁里村河西自然村村庄环境整治，铺设自来水主支管网约3600米，铺设污水主支管网约3800米。 3双桥村邵家村自然村村庄环境整治，铺设自来水主支管网约4500米，铺设污水主支管网约5100米，修建1座终端处理模式采用生物膜厌氧池+人工湿地模式，卫生改厕约110户。 4.新雁村新村自然村村庄环境整治，铺设自来水主支管网6000米，铺设污水主支管网约7400米，卫生改厕约210户 | 政府投资 | 储备 | 1498.96
262 | 休宁县商山镇饮用水提升项目（一包） |  | 胡国光 宁卫华 | 休宁县状元文化旅游开发投资有限公司 | 商山镇 | 商山镇 | 芳干村、杨庄村（六个组）、高潭村高竭片接二水厂自来水，200dn、100dn球墨铸铁管约10000米，80、50pe和镀锌管道阅15000米，水表开户1000余户等，路面破除及其硬化等 | 政府投资 | 储备 | 1000
263 | 黄山市友宸茶叶资源综合利用项目（二期） |  | 胡国光 宁卫华 | 黄山友宸茶叶有限公司 | 商山镇 | 商山镇 | 项目占地18亩，总建筑面积为1.18万平方米，建设生产车间2栋，增加全自动茶叶匀堆机1台，全自动25克茶叶包装机2组，100克茶叶包装机1组，精制生产加工茶叶色选机2台，茶叶电抄滚筒8台等 | 社会投资 | 储备 | 2000
264 | 黄山市休宁县黄村历史文化名村保护项目 |  | 胡国光 宁卫华 | 商山镇 | 商山镇 | 商山镇 | 武进士、年味馆等三幢古民居修缮，装饰。开发民宿和休闲书吧、咖啡馆等休闲项目 | 政府投资 | 储备 | 500
265 | 栖璞精品酒店 |  | 胡国光 宁卫华 | 黄山市幽溪谷置业管理有限公司 | 商山镇 | 商山镇 | 项目占地60亩，总建筑面积7305平方米，新建精品酒店、民宿等 | 社会投资 | 储备 | 5000
266 | 昇和机械 |  | 胡国光 宁卫华 | 昇和机械 | 商山镇 | 商山镇 | 厂房建设，设备采购 | 社会投资 | 储备 | 2000
| 岭南乡 | [8 empty] | 38600 |  | 8100
267 | 黄山岭南九龙旅游开发项目 |  | 邵接后 | 黄山岭南九龙旅游有限公司 | 岭南乡 | 岭南乡 | 占地60亩，总建筑面积8000平方米，建设滑道、卡丁车娱乐场、穿梭桥、观光桥及停车场等配套设施 | 社会投资 | 续建 | 18000 | 15000 | 3000 | 竣工 | 4月 | 2017年8月-2023年10月
268 | 岭南乡寅盛石材厂配套基础设施建设项目 |  | 邵接后 | 岭南乡寅盛石材厂 | 岭南乡 | 岭南乡 | 项目改建综合楼1栋，面积约1000平方米，配套建设宿舍、食堂等功能区 | 社会投资 | 续建 | 1500 | 500 | 1000 | 竣工 | 2月 | 2022年9月-2023年12月
269 | 岭南乡“岭南乐园”生态旅游风景道提升及沿线村庄环境整治项目 |  | 邵接后 | 岭南乡 | 岭南乡 | 岭南乡 | 1.“岭南乐园”生态旅游风景道生态环境修复项目主要包括乐清河沿线生态护岸修复2330米，拦水坝修复3座，岭南村九龙村头山体生态防护1处，共计120平方米。 2.“岭南乐园”生态旅游风景道旅游产业发展项目主要包括新建乡村旅游服务中心一栋，建筑面积2400平方米。 3.岭南村环境整治项目主要包括建设岭南村健身便民广场提升1处，占地约500平方米，设置健身器材1套，生态停车位5个；村内道路沿线进行垃圾清理，共计500平方米，并进行村内绿化400平方米；生产便道及沿路排水渠修复350米，旅游古道修复400米 | 政府投资 | 新开工 | 2800 |  | 2800 | 竣工 | 3月 | 2023年3月-2023年12月
270 | 旅游服务基础设施提升项目 |  | 邵接后 | 岭南乡 | 岭南乡 | 岭南乡 | 岭南旅游服务中心：新建占地700平方米、高4层、建筑面积达2021.54平方米的旅游服务中心 | 政府投资 | 新开工 | 800 |  | 800 | 竣工 | 3月 | 2023年3月-2023年12月
271 | 岭南乡2023年基础设施提升项目 |  | 邵接后 | 岭南乡 | 岭南乡 | 岭南乡 | 对璜茅官铺街自然村、璜茅茅坦自然村进行整治；对沿线公路基础设施提升、对全国文明村镇三溪村开展基础设施提升 | 政府投资 | 新开工 | 500 |  | 500 | 竣工 | 4月 | 2023年4月-2023年12月
272 | 岭南九龙度假旅游项目 |  | 邵接后 | 黄山岭南九龙 旅游有限公司 | 岭南乡 | 岭南村 | 开发70亩林地，建设林间民宿、养生温泉、林间滑道等内容，打造生态型亲子游基地 | 社会投资 | 储备 | 3000
273 | 璜茅石英矿尾矿尾砂综合利用 |  | 邵接后 | 凯盛石英材料（黄山）有限公司 | 岭南乡 | 岭南乡 | 规划占地35亩，建筑面积2万平方米，新建厂房、仓库等，新增设备50余台（套） | 社会投资 | 储备 | 12000
| 龙田乡 | [8 empty] | 5660 |  | 5660
274 | 龙头旅游开发（二期）红色民宿工程 |  | 方来寿 吴本德 | 龙田乡 | 龙田乡 | 龙田乡 | 1.接待中心整体装修。 2.1.5公里护岸，及其护栏、旅游步道。 3.接待中心的停车场及附属设施 | 政府投资 | 新开工 | 850 |  | 850 | 竣工 | 1月 | 2023年1月-2023年7月
275 | 桃林村乡村旅游节点提升改造项目 |  | 方来寿 吴本德 | 龙田乡 | 龙田乡 | 龙田乡 | 1.草坪成活养护10000平方米。 2.园路面层步道3600平方米。 3.安装青石座椅，安砌青石侧石路牙238米及附属工程。 4.护岸及旅游步道2.3公里 | 政府投资 | 新开工 | 750 |  | 750 | 竣工 | 2月 | 2023年2月-2023年8月
276 | 浯田村板仓箬叶种植基地 |  | 方来寿 吴本德 | 龙田乡 | 龙田乡 | 龙田乡 | 1.230亩集体山场劈山、补植补造、施肥、抚育、病虫防治管理。 2.修建作业道长10公里、宽1.2米。 3.护磅约2.3公里 | 政府投资 | 新开工 | 540 |  | 540 | 竣工 | 1月 | 2023年1月-2023年6月
277 | 浯田村象鼻岭生产道路拓宽工程 |  | 方来寿 吴本德 | 龙田乡 | 龙田乡 | 龙田乡 | 1.浯田村象鼻岭道路及路基建设；长2400米、宽2米、厚0.1米道路路面硬化，硬化强度C15；新建浆砌块石挡墙长70米、高2米、底宽0.8米、顶宽0.6米。 2.新建长5-8米、宽1.5-2米、高1米便民漫水桥4座。修整生产便道，长2500米，宽1.5米路基建设；长880米、宽2米、厚0.1米道路路面硬化，硬化强度C15 | 政府投资 | 新开工 | 820 |  | 820 | 竣工 | 3月 | 2023年3月-2023年9月
278 | 玉石潭老年助餐点 |  | 方来寿 吴本德 | 龙田乡 | 龙田乡 | 龙田乡 | 新建320平方米的三层楼及附属设施 | 政府投资 | 新开工 | 670 |  | 670 | 竣工 | 3月 | 2023年3月-2023年8月
279 | 休开古道江田段旅游步道提升延伸工程 |  | 方来寿 吴本德 | 龙田乡 | 龙田乡 | 龙田乡 | 1.整治古道入口环境，增加基础设施，新建入口停车场。 2.修建从红石壁至长坞岭顶，长5公里，宽2米生态步道；部分路段增建防护栏约1200米。 3.新建长5米、宽1.5米、高1米便民桥两座 | 政府投资 | 新开工 | 880 |  | 880 | 竣工 | 2月 | 2023年2月-2023年8月
280 | 古楼坦村村庄基础设施提升工程 |  | 方来寿 吴本德 | 龙田乡 | 龙田乡 | 龙田乡 | 1.道路硬化3500米，新建浆砌石道路路基护磅4000米，钢筋砼挡墙200米，钢筋砼护栏2000米，排水沟2500米。 2.新建50平方米旅游公厕5个。 3.新建长30米，宽2.5米便民桥3座。 4.安装太阳能路灯500盏及其他配套基础设施建设等 | 政府投资 | 新开工 | 1150 |  | 1150 | 竣工 | 1月 | 2023年1月-2023年8月
| 榆村乡 | [8 empty] | 10414 |  | 8414
281 | 黄山白水口休闲康养基地 |  | 朱建新 | 县乡村振兴局 | 榆村乡 | 榆村乡 | 新建建筑面积2300平方米康养中心；建设大型可容纳200就餐的大型餐厅，容纳50人的大型会议室；建设30间标准客房、休闲茶吧、酒吧、健身广场等住宿休闲娱乐设施；修复长300米、宽1.5米的旅游栈道 | 政府投资 | 新开工 | 2000 |  | 2000 | 竣工 | 3月 | 2023年3月-2023年12月
282 | 榆村乡危桥修复工程 |  | 朱建新 | 县交通运输局 | 榆村乡 | 榆村乡 | 修复阳培桥、岭脚桥两座危桥 | 政府投资 | 新开工 | 550 |  | 550 | 竣工 | 5月 | 2023年5月-2023年12月
283 | 2023年乡村振兴产业发展建设项目 |  | 朱建新 | 县乡村振兴局 | 榆村乡 | 榆村乡 | 完成富溪村茶厂原有建筑面积约645平方米的厂房进行改造提升；改造桃溪村闲置的600平方米厂房，建成农产品加工包装厂；依托原榆村小学原址，对原有破旧主楼进行拆除，对附属楼进行改造，建设长50米宽24高7米1200平方米的笋干、箬叶加工厂房；利用原有郑湾村文田村村委会两层半楼进行改造，打通内部隔断，按手工加工需求，重建电路、水路，建成乡村振兴加工车间 | 政府投资 | 新开工 | 2500 |  | 2500 | 竣工 | 3月 | 2023年3月-2023年12月
284 | 榆村乡饮水巩固提升工程 |  | 朱建新 | 县农业农村水利局 | 榆村乡 | 榆村乡 | 新建清水池4座，新打深井10眼，安装变压器4台套，配套净水消毒设备6台套，增配、更换水质净化设备，铺设干支管网等，并对郑湾村、榆村村管网进行干管改造，提升人畜饮水安全 | 政府投资 | 新开工 | 564 |  | 564 | 竣工 | 4月 | 2023年4月-2023年12月
285 | 恒杨生态养殖有限公司畜禽粪污资源化利用项目 |  | 朱建新 | 县农业农村水利局 | 榆村乡 | 榆村乡 | 改造现有养殖场饮水设施,改造建设雨污分离系统。拟建粪水密闭收集管沟3900米；拟购饮污分离饮水装置2004个；拟建堆肥棚1000平方米；拟建污水处理达标排放设备1套 | 政府投资 | 新开工 | 1200 |  | 1200 | 竣工 | 1月 | 2023年1月-2023年12月
286 | 佩琅西路延伸工程 |  | 朱建新 | 县交通运输局 | 榆村乡 | 榆村乡 | 新建长1.5公里、宽21米路基，路面硬化工程及附属配套设施建设 | 政府投资 | 新开工 | 3000 |  | 1000 | 完成前期招投标等各项流程，新建长1.5公里、宽21米路基， | 10月 | 2023年10月-2024年9月
287 | 藏溪村农村环境综合整治工程 |  | 朱建新 | 县财政局 | 榆村乡 | 榆村乡 | 新建污水主管3109米，污水支管3146.5米，建设格栅井201座、三格式化粪池114座，建设污水处理终端2座 | 政府投资 | 新开工 | 600 |  | 600 | 竣工 | 2月 | 2023年2月-2023年12月
| 璜尖乡 | [8 empty] | 5200 |  | 5200
288 | 璜尖乡产业改造提升项目 |  | 程荣刚 | 璜尖乡 | 璜尖乡 | 璜尖乡 | 1.璜尖村香榧基地60亩改造提升、箬叶基地2000亩改造提升，竹笋基地改造2000亩。新建生产便道5公里，新建50米拦水坝1座，新建挡墙2.5公里，新建便民桥1座； 2.徐家村香榧基地90亩改造提升、箬叶基地1000亩改造提升、竹笋基地改造1000亩。新建生产便道3.5公里，新建50米拦水坝1座，新建护岸2公里；3.清溪村箬叶基地1000亩改造提升、竹笋基地改造3000亩。新建生产便道3公里，新建护岸1公里； 4.3处笋箬加工厂改造提升； 5.璜尖乡产业园改造提升； 6.完善其他基础设施 | 政府投资 | 新开工 | 2800 |  | 2800 | 竣工 | 3月 | 2023年3月-2023年10月
289 | 璜尖乡“徽州天路”沿线旅游景观提升 |  | 程荣刚 | 璜尖乡 | 璜尖乡 | 璜尖乡 | 1.徽州天路璜尖段沿线改造提升10公里（涉及环境整治、亮化工程、旅游设施提升等）； 2.新建观景亭一座，观景平台6处及配套设施； 3.新建云端驿站1处； 4.新建长约20米文化长廊一座； 5.2处400平方民宿改造。6.新修石板步道10公里； 7.新建旅游步道和栏杆10公里； 8.停车场3处1800平方米； 9.新建护岸及河磅6公里； 10.完善其他基础设施 | 政府投资 | 新开工 | 2400 |  | 2400 | 竣工 | 4月 | 2023年4月-2023年10月
| 白际乡 | [8 empty] | 5060 |  | 5060
290 | 徽州天路段旅游基础设施建设工程 |  | 王 皓 | 白际乡 | 白际乡 | 白际乡 | 1.源白公路段新建两处停车场及部分景观点：两处简易停车场，面积约200平方米；景观点、旅游打卡点若干。 2.拓宽人民公社段路面，，并新建护栏，长度约50米。 3.旅游标识牌及地标建设：在白际村口处新建地标门楼一座及文化墙；石壁下村口地标修整；大溪口处新建地标一处；新建更换部分旅游标识牌。 4.百丈冲至大溪口沿线停车场及小景观带建设：新建百丈冲瀑布停车场一处，面积约400平方米，错车道若干；新建百步阶至百丈冲栈道（含护栏），长度约1.5公里，桥梁3座；沿线景观点、旅游打卡点若干；石壁山水电站及宿舍改造。 5.源白公路白际段、白溪公路彩化，长度约16公里 | 政府投资 | 新开工 | 650 |  | 650 | 竣工 | 2月 | 2023年2月-2023年12月
291 | 徽开古道沿线修复工程 |  | 王 皓 | 白际乡 | 白际乡 | 白际乡 | 1.源白公路大坪路口处——白际（约5公里）——严池（约4.5公里）——项山（约1.5公里）古道修复：长度约11公里，宽度约1.5米，重新修整，部分铺设青石板，新建涵洞4处；重建白际至严池古道岭顶休息亭5个，景点4个；重建白际村至白际岭顶休息亭3个，景观点、旅游打卡点5个；增加严池至项山古道青石板铺设及景观点、旅游打卡点建设。 2.大坪至结里古道修复：长度约7公里，宽度约1.2米，重新修整，部分铺设青石板，新建涵洞4处；重建休息亭3处，打造景观2处。 3.大溪口至浙江省淳安县中洲镇太下古洞门、项山古道：长度约5公里，宽度约1.2米，重新修整，部分铺设青石板，新建涵洞3处；重建休息亭2处，打造景观2处 | 政府投资 | 新开工 | 800 |  | 800 | 竣工 | 2月 | 2023年2月-2023年12月
292 | 项山村旅游基础设施建设工程 |  | 王 皓 | 白际乡 | 白际乡 | 白际乡 | 1.新建望岭山地标门楼一处。 2.项山停车场改扩建500平方米。 3.严池梯田环形步道提升，长度2000米。严池环村轨道建设，长度2000米。 4.严池梯田旅游景点挡土墙建设；梯田观景台一处。 5.严池古树群主题公园建设。 6.严池古村落亮化。 7.项山、严池村内石板路修复。 8.严池旅游公厕建设：停车场处一座、村内一座；项山村旅游公厕重建。 9.项山宗祠修复（后厅） | 政府投资 | 新开工 | 810 |  | 810 | 竣工 | 2月 | 2023年2月-2023年12月
293 | 结竹营村旅游基础设施建设工程 |  | 王 皓 | 白际乡 | 白际乡 | 白际乡 | 1.新建结里至温泉旅游专线公路：长度3.5公里，硬化宽度5米。 2.石壁下环村道路硬化2.5公里。 3.结里温泉周边景观及基础设施建设。 4.新建结外组地标门楼一座。 5.大溪口、结里、结外处新建生态护岸900米 | 政府投资 | 新开工 | 760 |  | 760 | 竣工 | 2月 | 2023年2月-2023年12月
294 | 白际乡白际乡大溪口流域整治工程 |  | 王 皓 | 白际乡 | 白际乡 | 白际乡 | 1.对人民公社至大溪口10千米长河道内淤泥、大型石块进行清理。 2.对人民公社至大溪口10千米长河道两岸进行护岸修建。 3.在人民公社至大溪口河道上修建2座便民桥梁 | 政府投资 | 新开工 | 1020 |  | 1020 | 竣工 | 2月 | 2023年2月-2023年12月
295 | 白际乡基础设施提升改造工程 |  | 王 皓 | 白际乡 | 白际乡 | 白际乡 | 1．安全设施提升：在白际村至严池旅游线路上进行安全提升，修建总计长300米，高4米，均宽2米挡墙。 2．电力设施改造：对结竹营村结里、结外、石壁下村民组，项山村团结胜利组、望岭山组整体电路进行改造，拆除老旧线路，并进行照明亮化提升。 3.原白际村社员之家改造成脱贫攻坚纪念馆，建筑面积约600平方米，打造成现代化的党史教育基地，新建白际村新屋、江湾古树群主题公园 | 政府投资 | 新开工 | 1020 |  | 1020 | 竣工 | 2月 | 2023年2月-2023年12月
| 渭桥乡 | [8 empty] | 17350.67 |  | 8300
296 | 渭桥乡高标农田项目 |  | 洪 洁 | 县农业农村水利局 | 渭桥乡 | 渭桥乡 | 全乡10个村建设高标准农田5000亩，水利设施配套建设水塘、碣坝、水渠、机电井等 | 政府投资 | 新开工 | 1300 |  | 1300 | 竣工 | 2月 | 2023年2月-2023年12月
297 | 渭桥乡农村生活污水处理提升改造工程项目 |  | 洪 洁 | 县生态环境分局 | 渭桥乡 | 渭桥乡 | 全乡10个行政村25个村庄的农村生活污水处理进行提升改造工程，新建10处污水处理终端，提升3处污水处理终端；项目建设内容包括对未进行污水收集的村落新建污水处理等设施，对原有污水处理设施提升其终端污水处理工艺、配套建设污水管网、检查井、卫生厕所等 | 政府投资 | 新开工 | 2890.67 |  | 2000 | 完成项目任务70% | 2月 | 2023年2月-2024年3月
298 | 金昕蔬菜基地建设 |  | 洪 洁 | 黄山金昕生态农业开发有限公司 | 渭桥乡 | 渭桥乡 | 80亩蔬菜基地土地整理、路渠修整建设；新建单体棚70亩，连体大棚5亩，暖棚5亩，200立方米冷库一座，购买冷藏车1辆；水肥一体化配套 | 社会投资 | 新开工 | 500 |  | 500 | 竣工 | 1月 | 2023年1月-2023年12月
299 | 渭桥乡农业社会化服务产业发展项目 |  | 洪 洁 | 县农业农村水利局 | 渭桥乡 | 渭桥乡 | 1.租赁渠口粮站作为农业机械存放和维修用房。 2.购置拖拉机3台、收割机2台、插秧机2台、植保机2台，育秧工厂，育秧秧盘及电力等配套设施。 3.打造育秧等农业示范基地。 4.为村级合作社、种植大户、家庭农场、农户等3000亩粮油种植提供全程机械化服务 | 政府投资 | 新开工 | 500 |  | 500 | 竣工 | 1月 | 2023年1月-2023年12月
300 | 渭桥乡村振兴产业园 |  | 洪 洁 | 县乡村振兴局 | 渭桥乡 | 渭桥乡 | 新建4000平方米钢结构产业园厂房（两层），硬化场地1000平方米，碎石垫层厚0.1米，地面采用C30混凝土浇筑，厚度0.2米；新建公共卫生间30平方米；新建三格式化粪池及人工湿地两处；配套电力及雨、污水管网工程 | 政府投资 | 新开工 | 930 |  | 300 | 开工建设 | 10月 | 2023年10月-2024年12月
301 | 渭桥乡旅游节点提升项目 |  | 洪 洁 | 县文化旅游体育局 | 渭桥乡 | 渭桥乡 | 渭桥乡旅游综合服务中心位于齐云山至月潭湖旅游线路路旁（渭桥乡政府大院内），项目规划占地面积450平方米，建设二层徽派砖混建筑一栋。主要功能包含游客集散服务、特产产品推介、旅游信息咨询等；渭桥至渔亭公路沿线环境整治及彩化，起点为祁黄高速匝道出口，终点为渭桥乡鹤坞村，全长约20公里。路面修整，环境整治，沿线绿化、花圃建设、标牌设置、护栏安置；高速出口处渭桥乡标志石，沿线绿化，护栏设置、护岸建设，景观亭、步道建设等；渭桥村湿地公园，面积约15亩，位于渭桥艺术田居公社周边。主要内容包括：环境整治，湿地护岸、步道、栈道、观景亭等景观建设，垃圾桶、标识牌、旅游厕所等基础设施建设 | 政府投资 | 新开工 | 1230 |  | 400 | 开工建设 | 10月 | 2023年10月-2024年12月
302 | 渠口片人饮水厂工程项目 |  | 洪 洁 | 县农业农村水利局 | 渭桥乡 | 渭桥乡 | 建设日供水量100吨水厂一座、铺设5个村入户管网50公里 | 政府投资 | 新开工 | 1500 |  | 1000 | 开工建设 | 10月 | 2023年10月-2024年12月
303 | 渭渠河水环境综合治理 |  | 洪 洁 | 县农业农村水利局 | 渭桥乡 | 渭桥乡 | 河道清理、清淤，护岸挡墙建设 | 政府投资 | 新开工 | 1000 |  | 1000 | 竣工 | 1月 | 2023年1月-2023年12月
304 | 全乡基础设施建设 |  | 洪 洁 | 县交通运输局 县生态环境分局 | 渭桥乡 | 渭桥乡 | 农村公路、污水处理等 | 政府投资 | 新开工 | 800 |  | 800 | 竣工 | 1月 | 2023年1月-2023年12月
305 | 美丽乡村及环境整治项目 |  | 洪 洁 | 县农业农村水利局 | 渭桥乡 | 渭桥乡 | 美丽乡村、环境整治建设 | 政府投资 | 新开工 | 500 |  | 500 | 竣工 | 1月 | 2023年1月-2023年12月
306 | 渭桥生态湿地建设工程项目 |  | 洪 洁 | 县生态环境分局 | 渭桥乡 | 渭桥乡 | 1.渭桥乡境内建设农田生态拦截沟4.38千米，通过建设氮磷拦截沟对沿河两岸农田进行污染拦截，减少氮磷等入河污染物，工程内容包括挺水植物、沉水植物、沟堤蜜源植物、生态透水坝、拦水坎、生态护坡等。 2.渭桥乡霞溪村内拟建设占地40亩的近自然人工湿地系统工程，将氮磷拦截沟的农田面源污染接入近自然湿地深度净化处理后排入渠口河。工程内容包括生态氧化塘：生态鱼虾巢、挺水植物；表流湿地、潜流湿地、生态输水通道、水位控制器等措施 | 政府投资 | 储备 | 3200
307 | 建筑垃圾、砂石回收综合利用项目 |  | 洪 洁 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 渭桥乡 | 渭桥乡 | 建筑垃圾、砂石回收再利用加工 | 政府投资 | 储备 | 3000
| 月潭湖镇 | [8 empty] | 33770 |  | 13770
308 | 小珰乡村振兴产业园项目 |  | 方 巍 余支越 | 月潭湖镇 | 月潭湖镇 | 月潭湖镇 | 小珰安置点新建厂房总建筑面积2500平方米；建设沥青配套道路长600米、宽6米及雨污水、给水管道建设，排水沟及附属设施建设等 | 政府投资 | 新开工 | 1200 |  | 1200 | 竣工 | 1月 | 2023年1月-2023年8月
309 | 月潭湖镇移民后扶项目 |  | 方 巍 余支越 | 月潭湖镇 | 月潭湖镇 | 月潭湖镇 | 陈霞、回溪、小珰村移民安置房庭院整治提升800套；韩村涉水坝长约18米，均高1.5米，宽5米；改造生态茶园基地200余亩；实施环境整治工作，进行节点打造，对村庄周边五小园进行改造，修建砖块砌体约240立方米，集中式污水改造1000米，修整村内道路约600米等 | 政府投资 | 新开工 | 1000 |  | 1000 | 竣工 | 1月 | 2023年1月-2023年11月
310 | 休宁县新安江月潭湖自然生态综合保护项目 |  | 方 巍 余支越 | 月潭湖镇 | 月潭湖镇 | 月潭湖镇 | 修复生态护岸驳岸330米；新建旅游观光生态步道1400米；新建回溪村老回口等村民组修建小型生态生产及旅游观光生态步道1500米；修复回溪村成溪生态护岸221米；整修回溪村河韩村段老磅护岸247米；对三个移民安置点3座污水处理终端全面管养维护；小珰安置点至陈霞集镇段道路安装太阳能路灯186盏等 | 政府投资 | 新开工 | 1600 |  | 1600 | 竣工 | 1月 | 2023年1月-2023年12月
311 | 月潭湖自然生态综合保护项目 |  | 方 巍 余支越 | 月潭湖镇 | 月潭湖镇 | 月潭湖镇 | 主要建设内容是新建游客服务中心3000平方米；新建旅游区停车2处，总面积8000平方米，配套充电桩80个；深水淹没区生态修复34.4ha，浅水淹没区生态修复6.75ha；配套旅游区观光小道5150米、驳岸798米；对小珰存100亩老村庄居民点生态修复，同时打造旅游区露营基地一处，占地20亩，摄影点3个，配套相关设施等 | 政府投资 | 新开工 | 10000 |  | 5000 | 2024年8月完工 | 1月 | 2023年1月-2024年8月
312 | 回岭村美丽乡村建设项目 |  | 方 巍 余支越 | 月潭湖镇 | 月潭湖镇 | 月潭湖镇 | 村内主干道改造为青石板长155米、宽3.5米，采用青石板巷道改造长540米、宽1-2.5米，局部增加挡墙及停车区，小路硬化长200米宽1.0米，新建污水管网1500米及污水处理终端1处，改造红白理事会堂102平方米、新建公厕1座、打造健身活动广场450平方米、新建停车场450平方米，卫生改厕32户。结合房前屋后整治，因地制宜打造微菜园、微花园等小节点；拆除简易旱厕、露天粪坑120处；拆除无功能建筑12处；五小园打造，清理乱堆乱放，垃圾清理整治等。对村庄入口进行打造并建观景平台2座 | 政府投资 | 新开工 | 800 |  | 800 | 竣工 | 1月 | 2023年1月-2023年12月
313 | 休婺古驿道修复提升工程 |  | 方 巍 余支越 | 月潭湖镇 | 月潭湖镇 | 月潭湖镇 | 修复休婺古驿道主干道长17千米，整修石板路；修复水毁路段长2千米，恢复古驿站两座300平方米、打造思贤岭路口、回岭洞等景点 | 政府投资 | 新开工 | 500 |  | 500 | 竣工 | 1月 | 2023年1月-2023年12月
314 | 富山竹艺项目 |  | 方 巍 余支越 | 休宁县富山竹艺制品厂 | 月潭湖镇 | 月潭湖镇 | 增加毛竹加工流水设备10套；竹制品配套工艺设备等 | 社会投资 | 新开工 | 2350 |  | 2350 | 竣工 | 1月 | 2023年1月-2023年12月
315 | 休宁县月潭湖阿康茶厂 |  | 方 巍 余支越 | 休宁县月潭湖镇阿康茶厂 | 月潭湖镇 | 月潭湖镇 | 联建茶叶加工厂6座4000平方米，购置毛峰茶加工设备6套、茶叶初加工流水线8套，以及配套设施等 | 社会投资 | 新开工 | 1320 |  | 1320 | 竣工 | 1月 | 2023年1月-2023年12月
316 | 月潭湖镇柏溪民宿 |  | 方 巍 余支越 | 月潭湖镇 | 月潭湖镇 | 月潭湖镇 | 项目占地23亩，总建筑面积1.5万平方米，改建21幢民居，新建艺术家接待中心、艺术会展等 | 政府投资 | 储备 | 8000
317 | 小珰村知青农庄打造 |  | 方 巍 余支越 | 月潭湖镇 | 月潭湖镇 | 月潭湖镇 | 改造原知青农庄，建设民宿面积1000平方米及附属设施，新建6.5米宽公路500米 | 政府投资 | 储备 | 1000
318 | 环月潭湖道路景观及观景台建设 |  | 方 巍 余支越 | 月潭湖镇 | 月潭湖镇 | 月潭湖镇 | 对18.6千米环湖路沿路打造湖边景观；建设观景台；环湖5千米生态堤坝建设；沿环湖路路灯安装等 | 政府投资 | 储备 | 5000
319 | 月潭湖云雾茶基地 |  | 方 巍 余支越 | 月潭湖镇 | 月潭湖镇 | 月潭湖镇 | 对环月潭湖3000亩茶园进行核心保护、生态防控，合并新增的2000亩低产茶园，打造月潭湖云雾茶品牌 | 政府投资 | 储备 | 1000
| 鹤城乡 | [8 empty] | 6000 |  | 6000
320 | 鹤城乡数字乡村项目 |  | 冯腾海 | 鹤城乡 | 鹤城乡 | 鹤城乡 | 该项目以建设省级数字乡村试点示范乡镇为目标，立足产业数字化、管理高效化、服务在线化、应用便捷化，探索乡村数字经济新业态、乡村产业数字化转型、完善“三农”信息服务体系，建设一心四区模式。即：一心：鹤城数字乡村大数据中心。四区：绿色生态数字农业示范区、红绿农旅“数字体验示范区、生态产品价值实现先行示范区、美丽乡村数字共享生活区 | 政府投资 | 新开工 | 1000 |  | 1000 | 竣工 | 3月 | 2023年3月-2023年12月
321 | 鹤城乡流口中心供电所项目 |  | 冯腾海 | 县供电公司 | 鹤城乡 | 鹤城乡 | 新建中心供电所一处，并结合数字乡村项目建设流口中心供电所综合业务监控平台 | 社会投资 | 新开工 | 1000 |  | 1000 | 竣工 | 3月 | 2023年3月-2023年10月
322 | 鹤城乡新安源头民宿收储项目 |  | 冯腾海 | 鹤城乡 | 鹤城乡 | 鹤城乡 | 该项目共有6栋民宅可收储为民宿进行改造。经营模式为结合生态发展，支持绿色旅游，利用当地特色农产品带动二三产业的发展。项目建设的主要盈利点为农产品的销售收入、民宿住宿费以及餐饮收入 | 政府投资 | 新开工 | 1000 |  | 1000 | 竣工 | 3月 | 2023年3月-2023年10月
323 | 鹤城乡旅游线景观节点改造项目 |  | 冯腾海 | 鹤城乡 | 鹤城乡 | 鹤城乡 | 该项目结合当地的古树林和生态水资源新建渔塘村坝上节点，打造生态鱼池和鱼鳞坝。改造新安源村古林公园节点、冯村节点，樟田村倪家节点，配套建设旅游标识牌和旅游公厕 | 政府投资 | 新开工 | 800 |  | 800 | 竣工 | 3月 | 2023年3月-2023年10月
324 | 鹤城乡樟源里旅游开发项目 |  | 冯腾海 | 鹤城乡 | 鹤城乡 | 鹤城乡 | 该项目对樟源里10栋民宿收储改造及村庄环境整治提升，维修5公里甘岭古道，建设民俗美食一条街 | 政府投资 | 新开工 | 1200 |  | 1200 | 竣工 | 3月 | 2023年3月-2023年10月
325 | 鹤城乡乡村振兴产业发展项目 |  | 冯腾海 | 鹤城乡 | 鹤城乡 | 鹤城乡 | 该项目通过改良梅溪村油茶基地，新安源村香榧基地种植环境，并配套完善相关基础设施，包括梅溪村道路拓宽和饮用水提升工程，新安源村饮水提升工程 | 政府投资 | 新开工 | 1000 |  | 1000 | 竣工 | 3月 | 2023年3月-2023年11月
| 板桥乡 | [8 empty] | 13500 |  | 3000
326 | 休宁县板桥乡乡村振兴建设项目 | 市级重点项目 | 吴壮志 | 板桥乡 | 板桥乡 | 板桥乡 | 建设泉水鱼、茶产业示范基地，泉水鱼物流信息中心（数字乡村）建设，全域外立面区域环境风貌整治等 | 政府投资 | 续建 | 13500 | 3770 | 3000 | 完成泉水鱼、茶产业示范基地建设，全域外立面区域环境风貌整治 | 1月 | 2022年3月-2023年12月
| 山斗乡 | [8 empty] | 6770 |  | 6770
327 | 山斗乡中小流域治理及基础设施建设工程 |  | 马学华 吴谦敏 | 县水利工程建设管理处 | 山斗乡 | 山斗乡 | 治理水土流失面积18平方公里 | 政府投资 | 新开工 | 3000 |  | 3000 | 竣工 | 1月 | 2023年1月-2023年5月
328 | 山斗乡危旧桥梁改造及道路硬化工程 |  | 马学华 吴谦敏 | 县交通运输局 | 山斗乡 | 山斗乡 | 新建预应力桥梁及道路硬化 | 政府投资 | 新开工 | 1700 |  | 1700 | 竣工 | 7月 | 2023年7月-2023年12月
329 | 金源村茶叶加工厂 |  | 马学华 吴谦敏 | 山斗乡 | 山斗乡 | 山斗乡 | 新建茶叶加工厂房600平方米（两层、框架结构），购置两套（名优茶、红茶）茶叶加工生产线设备，其它相关附属设施建设 | 政府投资 | 新开工 | 550 |  | 550 | 竣工 | 7月 | 2023年7月-2023年12月
330 | 山斗乡山斗村污水管网建设工程 |  | 马学华 吴谦敏 | 山斗乡 | 山斗乡 | 山斗乡 | 对山斗村（含北京山新村）约450户污水管网及处理终端进行建设 | 政府投资 | 新开工 | 1000 |  | 1000 | 竣工 | 7月 | 2023年7月-2023年12月
331 | 安徽佳金矿业股份有限公司尾砂综合利用 |  | 马学华 吴谦敏 | 安徽佳金矿业股份有限公司 | 山斗乡 | 山斗乡 | 在原生产车间购置1套尾砂处理设备，将原来的湿式排放改为干工排放 | 社会投资 | 新开工 | 520 |  | 520 | 竣工 | 7月 | 2023年7月-2023年12月
332 | 山斗乡新岭脚民宿旅游开发 |  | 马学华 吴谦敏 | 休宁城乡建设投资集团有限公司 | 山斗乡 | 山斗乡 | 对新岭脚现10幢土房进行收储、改造，对约50亩土地进行征收，对进村道路、供电线路进行改造，村庄内进行节点打造 | 政府投资 | 储备
| 源芳乡 | [8 empty] | 18500 |  | 10100
333 | 年产1万吨萤石矿项目 |  | 李文喜 吴林丹 | 浙江巨化集团 | 源芳乡 | 源芳乡 | 按照2万吨/年的生产规模实施技改，建设绿色矿山。新增井巷965米，新建开采运输安全环保设施、工业堆场，提升机械化开采水平，同步创建绿色矿山 | 社会投资 | 续建 | 2500 | 100 | 800 | 完成项目矿权转让，继续深化绿色矿山改造，年底完成一万吨萤石矿生产 | 4月 | 2022年12月-2024年12月
334 | 安潭无名初康养项目 |  | 李文喜 吴林丹 | 黄山市民宿协会 | 源芳乡 | 源芳乡 | 项目占地25亩，新建高端休闲民宿群 | 社会投资 | 新开工 | 3000 |  | 1800 | 完成项目地块规划、征地等工作，与黄山民宿协会对接合作事宜 | 2月 | 2023年2月-2024年6月
335 | 源芳乡文旅综合提升项目 |  | 李文喜 吴林丹 | 新娘房旅游开发公司 | 源芳乡 | 源芳乡 | 新娘房沿线6公里景点建设、收储打造民宿10栋、基础设施提升、吴坑民宿群、徽州天路西入口节点打造 | 社会投资 | 新开工 | 3000 |  | 1500 | 收储民房5栋、景区整体提升 | 3月 | 2023年3月-2024年6月
336 | 徽州大峡谷 |  | 李文喜 吴林丹 | 北京奥宇集团 | 源芳乡 | 源芳乡 | 景区拦水坝维修，配套建设道路、绿化等基础设施 | 社会投资 | 新开工 | 10000 |  | 6000 | 景区拦水坝维修，配套建设 | 3月 | 2023年3月-2024年6月