## Sheet1
附件1
休宁县2018年重点建设项目投资计划安排表（续建）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 联 系 县领导 | 牵头单位 | 责任单位 | 业主单位 | 主要建设内容 | 总投资 | 18年投资计划 | 项目建设起止年月 | 拟复工时间 | 2018年建设目标
|  | 总计：158个项目 |  |  |  |  | 4732690.66 | 764017.51
|  | 合计：48个项目 |  |  |  |  | 2207181 | 489850
| 政府投资类 | 小计：18个项目 |  |  |  |  | 894791 | 278150
1 | 安徽省月潭水库工程 | 卢邦生 吴云忠 程卫华 | 月潭办 | 月潭办 | 休宁县月潭水库建设有限公司 | 征收土地16627亩；搬迁移民1592户；建设6个公益性生态公墓点、13条迁复建道路、2座桥梁、5个防护工程及库区清理等 | 299060 | 100000 | 2015.12-2019.12 | 2018.01 | 大坝主体工程建成，移民搬迁安置工作基本完成，建成6个公益性生态公墓点，13条道路、2座桥梁基本建成，5个防护工程、抬田工程完成
2 | 安徽省月潭水库工程拆迁移民安置点 | 程卫华 | 月潭办 | 月潭办 | 休宁县月潭水库建设有限公司 | 建设首村、陈霞集镇、小珰、金村、阳干、石田、东充7个移民安置点 | 66000 | 53000 | 2017.01-2018.11 | 2018.01 | 竣工
3 | 溪口镇污水收集处理 | 储晓华 吴振东 | 环保局 溪口镇 | 溪口镇 | 溪口镇 | 新建镇区北侧、南侧污水处理厂各一座，新建金城、石田（包含黄泥塘）、阳干污水处理站 | 3500 | 3300 | 2017.10-2018.12 | 2018.03 | 竣工
4 | ★休宁县东城区基础设施建设 | 吴振东 | 城投公司 | 城投公司 | 城投公司 | 新建、改建14条道路，建设垃圾转运站、农贸市场、高新电子信息创业园、污水管网等 | 102000 | 24000 | 2017.02-2020.12 | 2018.03 | 完成文昌西桥拆迁征地及大桥主体工程；完成体育馆装饰工程和体育场建设
5 | 万安镇棚户区改造 | 方 巍 | 万安镇 | 万安镇 | 棚改办 | 完成车田村约150户搬迁安置 | 20000 | 10000 | 2016.10-2019.12 | 2018.03 | 完成80户搬迁安置
6 | 休宁县体育中心 | 方 巍 马学华 | 体育局 | 体育局 | 体育局 | 规划占地59.83亩,总建筑面积约8328.9平方米；新建体育馆8328.9平方米和体育场25960平方米,包括篮球馆、乒乓球馆、羽毛球馆、健身房、舞蹈体操室、办公区、体育产品服务区及辅助用房,400米标准田径训练场及篮球场、排球场、足球场、网球场等训练场地及训练设施、绿化系统建设 | 5400 | 1400 | 2017.01-2018.12 | 2018.03 | 竣工
7 | ★经开区燕窝大道和石门路建设工程 | 洪学军 | 住建委 县经济开发区管委会 | 海阳镇 万安镇 国土局 | 城投公司 新城区建设有限公司 | 燕窝大道全长1.784公里，宽32米；石门路全长1.595公里，宽18米，新建开挖土石方、道路、排水圆管涵、雨污管网、绿化、交通信号及路灯照明等工程 | 12000 | 8000 | 2016.06-2018.12 | 2018.3 | 竣工
8 | ★休宁县横江水环境治理 | 吴振东 | 城投公司 | 城投公司 | 城投公司 | 总长18.6公里生态修复工程、生态蓄水工程、截污工程及环境整治等 | 132000 | 20000 | 2015.07-2020.12 | 2018.03 | 完成学府路完成提升改造；书院路完成建设；齐云山段水环境治理以及齐云山镇区污水处理和亮化工程
9 | S326歙县界牌岭至黟县渔亭一级路兰渡至休黟交界段（含上跨皖赣铁路桥） | 廖 强 | 交运局 | 交运局 | 城投公司 | 项目起点齐云山镇兰渡村，终点休黟交界，全长11.6公里，路基宽23-24.5米，路面宽21米；上跨皖赣铁路桥长550米 | 53000 | 12000 | 2016.1-2018.12 | 2018.02 | 竣工
10 | ★溪口汽配小镇 | 吴云忠 储晓华 | 溪口镇 | 溪口镇 | 溪口镇 | 规划占地约3240亩,总建筑面积80000平方米，含昌辉新区建设、电镀厂搬迁治理,农贸市场、供水工程、污水处理工程、汽车站、停车场等基础设施建设及镇区环境整治和农民新村建设 | 85000 | 12000 | 2016.01-2019.12 | 2018.03 | 完成镇区管线及道路建设；全面治理镇区环境卫生
11 | 溪口镇镇区主街道管线综合工程 | 储晓华 吴振东 | 溪口镇 | 溪口镇 | 溪口镇 | 完成镇区主街道给排水管道铺设和路面铺设沥青 | 1200 | 200 | 2017.10-2018.07 | 2018.03 | 竣工
12 | ★休宁县2018年度农作物秸秆综合利用试点县 | 洪 洁 | 农委 | 农委 | 21乡镇、秸秆综合利用5个企业 | 新建和改扩建秸秆综合利用企业5个，新建原材料储存仓库5处；建成农作物秸秆堆放场20个；对1.2万亩退化耕地进行综合治理 | 5700 | 5100 | 2017.07-2018.12 | 2018.03 | 竣工
13 | ★黄山市休宁县茶产业三产融合发展 | 洪 洁 | 农委 | 农委 | 新安源茶业产业化联合体 | 在流口地区建成2.5万亩的标准化生态茶园基地；在鹤城乡渔塘村新建一座集加工、体验、培训、展示、销售为一体的新安源有机茶展示中心；在流口镇、汪村镇、鹤城乡打造景观茶园1200亩；在流口地区新建茶叶种植、加工、质量安全追溯物联网体系 | 5600 | 1500 | 2017.04-2018.12 | 2018.03 | 竣工
14 | ★休宁县供电公司2018年农网升级改造 | 方 巍 | 供电公司 | 国网安徽省电力公司休宁县供电公司 | 国网安徽省电力公司休宁县供电公司 | 新建及改线35kV及以下电网工程 | 20000 | 3000 | 2016.02-2020.12 | 2018.03 | 完成2018年农网升级工程任务
15 | ★G205五里亭至桃林段改建工程 | 廖 强 | 交运局 | 交运局 | 交运局 | 起点为东临溪镇五里亭，终点为龙田乡桃林村（皖浙交界处），全长53.3公里，全线新建地段12.8公里，老路面优化段40.5公里，其中：隧道4个总长4600米；大中型桥梁11座总长1140米 | 69000 | 12000 | 2016.01-2020.12 | 2018.03 | 完成G205五里亭至桃林公路改建工程一期南田岭隧道段，二期茶籽岭、贺溪隧道段主体工程基本完成，同时启动隧道机电、照明等安装工程
16 | ★G237五城集镇外环段改建工程 | 方平山 廖 强 | 交运局 | 交运局 | 交运局 | 起点位于龙湾村高速口，沿五城镇后山接屯婺公路，重点位于西田村路口，建设里程5.1公里；该项目按二级公路标准设计，路基宽12米，路面宽9米，设计时速60公里/小时 | 5900 | 4300 | 2017.01-2019.4 | 2018.03 | 主体工程完工
17 | 东临溪广源路 | 方 巍 王 敏 | 东临溪镇 | 交运局 东临溪镇 | 东临溪镇 | 规划用地75亩,设计行车速度40公里/小时,建设长约1077米、路基宽30米、行车道宽2×7.5米、非机动车道宽2×3.75米、土路肩宽2×0.75米道路,包括沥青砼路面、路基、交通设施；沿路分别铺设雨污排水管网1077米 | 4350 | 3350 | 2017.04-2018.12 | 2018.01 | 竣工
18 | ★县人民医院内科综合病房大楼 | 洪 洁 宁卫华 | 卫计委 | 卫计委 | 休宁县人民医院 | 规划占地7.5亩，建筑面积15000平方米，内设儿科、新生儿、ICU、消化、心血管、肾内、神经内、普内、呼吸内科、老年体检中心等病区 | 5081 | 5000 | 2017.11-2018.12 | 2018.01 | 竣工
| 社会投资类 | 小计：30个项目 |  |  |  |  | 1312390 | 211700
19 | ★齐云山旅游小镇（祥源小镇） | 卢邦生 吴振东 齐云山管委会主任 | 旅委 齐云山管委会 | 齐云山管委会 | 齐云山投资集团 | 规划占地232亩，一期建筑面积83378.95平方米,建设游客集散中心、酒店公寓、善水街1期;二期建筑面积约9800平方米,建设善水街2期、道文化演绎馆、戏台、区内车辆临时停靠点、景观、绿化及相关管网工程 | 81000 | 7500 | 2017.01-2018.12 | 2018.02 | 竣工
20 | ★幸福新世界 | 吴云忠 吴振东 | 旅委 蓝田镇 | 蓝田镇 | 黄山幸福新世界有限公司 | 酒店项目：总占地约22.8亩，总建筑面积53500平方米；用于客房278间套；公寓酒店项目：规划建设用地77427平方米，建筑占地面积34840平方米，总建筑面积约324468平方米；公寓酒店配套项目：规划建设用地22.54亩，建筑占地6188平方米，新建公寓酒店配套商业楼11411平方米，同时配套建设道路2915平方米，停车场310平方米 | 671000 | 60000 | 2017.03-2020.03 | 2018.01 | 大酒店建设完成45%；公寓酒店建设完成10%；河道工程100%；以及2#、3#桥梁、围墙及主入口、指挥部装修
21 | ★黄山乐拓者旅游休闲运动中心 | 吴云忠 曹晓敏 | 旅委 东临溪镇 | 东临溪镇 | 安徽兆业投资有限公司 | 规划占地约1200亩，总建筑面积23.1万平方米，主要建设马术、攀岩、蹦极等运动场所、旅游接待中心等 | 50000 | 3700 | 2016.11-2019.12 | 2018.05 | 马术、攀岩、蹦极等运动场所、旅游接待中心开工建设
22 | ★皖新物流园（二期） | 方平山 方 巍 | 万安镇 | 万安镇 | 安徽新华传媒股份有限公司 | 规划用地160亩，拟建集图书物流、冷链物流、会展培训、综合服务为一体的现代物流园，总建设面积15万平方米 | 30000 | 7000 | 2016.10-2018.12 | 2018.03 | 竣工
23 | ★泰源生态农业示范园 | 方平山 洪 洁 | 农委 岭南乡 | 岭南乡 | 泰源生态农业有限公司 | 规划占地2100亩,总建筑面积4000平方米,鸭稻共生技术产粮及相关鸭、冷水鱼养殖等，创立缘溪行农业品牌及产业化开发,游、玩、吃、住一体化综合休闲农庄等相关配套设施建设 | 16000 | 2000 | 2014.01-2019.12 | 2018.03 | 5.5千米道路基本全线贯通；园区电力专线正式建成并启用；18300平方米鱼塘、300平方米牛圈、200平方米粮食烘干及仓储用房完工，购置相关配套设施；6亩用地指标争取报批，办公用房、观光度假设施及用房开工建设
24 | ★30MW分布式光伏电站产品研发及制造 | 方平山 洪学军 | 经信委 县经济开发区管委会 | 县经济开发区管委会 | 黄山东安新高能源科技有限公司 | 规划占地20亩,总建筑面积14870平方米,购置设备约124台(套)；一期建设研发车间和2#车间6800平方米；二期建设1#车间7800平方米 | 8000 | 3300 | 2017.03-2019.12 | 2018.03 | 完成二期建设
25 | 五城生态农业综合种养 | 方平山 洪 洁 | 农委 五城镇 | 五城镇 | 黄山市鼎新生态农业发展有限公司 | 占地250亩，建设1000平方米砂滤池，循环水生态养殖槽4000平方米，温室鱼菜共生阳光大棚2000平方米，管理用房300平方米，恒温房300平方米，监测化验室100平方米，发电机房30平方米，职工宿舍220平方米，食堂100平方米及物联网系统 | 1760 | 1200 | 2017.09-2019.12 | 2018.03 | 建成循环水生态养殖槽4000平方米，温室鱼菜共生阳光大棚2000平方米
26 | 黄山佳龙新型观光旅游开发 | 方平山 洪 洁 | 旅委 五城镇 | 五城镇 | 黄山佳龙绿色食品有限公司 | 占地约6亩；茶干工艺博览馆重新装修,扩建600平方米；改造游客接待场所,升级参观平台,提升园区进行景观 | 1200 | 400 | 2017.01-2018.05 | 2018.03 | 竣工
27 | ★栖璞精品酒店（原巴家坞生态酒店） | 汪美月 | 旅委 商山镇 | 商山镇 | 上海修能信息科技有限公司 | 规划占地350亩,建设精品特色酒店,郊野栖宿、生态养身、户外休闲设施等 | 55400 | 5100 | 2017.06-2020.12 | 2018.05 | 完成9幢民居改造及配套基础设施建设
28 | 黄山宝莱华纳生态农业开发 | 汪美月 吴壮志 | 农委 畜牧兽医局 商山镇 | 商山镇 | 黄山宝莱华纳生态农业开发有限公司 | 占地200亩，建筑面积3200平方米，建设无公害生态养猪场及母猪良种繁育场配套设施、100亩果蔬基地和储藏仓库等 | 5000 | 4000 | 2017.09-2018.12 | 2018.03 | 竣工
29 | 黄山市昇和机械起重机租赁 | 汪美月 洪学军 | 经信委 商山镇 | 商山镇 | 黄山市昇和机械租赁有限 公司 | 占地20亩，建设厂房、库房、员工宿舍等15000平方米，新增起重设备100台 | 4000 | 1500 | 2017.10-2019.12 | 2018.03 | 完成厂房建设，新增数十台起重设备
30 | 黄山市新方净化彩钢有限公司扩建 | 汪美月 洪学军 | 经信委 商山镇 | 商山镇 | 黄山市新方净化彩钢有限公司 | 规划占地30亩,总建筑面积2万平方米,新建标准智能化钢结构车间1.5万平方米,仓库5000平方米,智能化钢结构设备生产线两套,配套其它各种设备60余台,同时开展厂区道路硬化,绿化,职工宿舍区等设施建设 | 5000 | 4600 | 2017.03-2018.12 | 2018.03 | 竣工
31 | 黄山冠亚新型建材有限公司建设铝合金门窗及饰面板加工生产线 | 汪美月 洪学军 | 经信委 商山镇 | 商山镇 | 黄山冠亚新型建材有限公司 | 规划新征土地10亩，总建筑面积6850平方米，其中厂房5000平方米、仓库及新产品展示厅1000平方米、办公用房500平方米，辅助用房100平方米；配套排水、消防、电气系统、绿化及道路停车场等辅助工程；设备数控双头切割锯、玻璃压条锯、等设备 | 4980 | 1500 | 2017.12-2020.12 | 2018.03 | 完成项目征地及5000平方米厂房建设
32 | 年产5万吨废旧物资综合再用生产线 | 曹晓敏 洪学军 | 经信委 县经济开发区管委会 | 县经济开发区管委会 | 休宁县天都物质再生利用有限公司 | 占地面积50亩，建筑面积23400平方米，其中废旧金属再利用加工车间10000平方米，废纸、废塑料再利用车间5000平方米，废玻璃综合再利用车间5000平方米，新购置剥线机、铜米机等设备70余台套 | 3500 | 1500 | 2016.10-2018.06 | 2018.03 | 竣工
33 | ★黄山新教育学校 | 汪红纲 方 巍 洪 洁 | 宣传部 教育局 | 万安镇 | 黄山新教育学校 | 新建综合楼1幢，7222平方米；食堂1幢，5862平方米；宿舍楼2幢，9100平方米；含配电房、消防水池等666平方米 | 9000 | 4600 | 2017.03-2020.07 | 2018.05 | 建成综合楼1幢，共计7222平方米、食堂1幢共计5862平方米、宿舍楼2幢共计9100平方米；含配电房、消防水池等666平方米，总计22850平方米
34 | 齐云山旅游基础设施 | 吴振东 | 旅委 齐云山管委会 | 齐云山管委会 | 齐云山投资集团 | 重建与提升山上山下各类基础设施，包括旅游公路一期（6.5公里）、旅游公路二期（1.3公里）、齐云山风景区新停车场、五老峰停车场、五老峰服务区、新游客集散中心等 | 100000 | 10500 | 2017.01-2019.12 | 2018.02 | 完成核心景区步道及亭阁修缮等
35 | 中静奥华 | 储晓华 方 巍 | 万安镇 | 万安镇 | 黄山万博置业有限公司 | 占地240亩,总建筑面积8.5万平方米,商品房及配套设施建设 | 30000 | 10000 | 2015.04-2019.12 | 2018.03 | 主体工程基本建成
36 | ★黄山•休宁石人前旅游度假村 | 方 巍 | 旅委 海阳镇 | 海阳镇 | 休宁筑城房地产开发有限责任公司 | 总占地917亩，建成集休闲、旅游、度假为一体的含别苑2万平方米、旅游接待设施1万平方米的旅游度假小镇 | 40000 | 5000 | 2017.03-2020.12 | 2018.05 | 建成别苑约1.3万平方米及配套道路网
37 | ★黄山徽州雕塑嘉禾文化园 | 方 巍 | 旅委 万安镇 | 万安镇 | 黄山嘉禾徽州雕塑文化艺术有限公司 | 规划总用地13.8亩，项目总建筑面积约为13292平方米；新建艺术创作博物馆、艺术家工作室、艺术商展及配套商业等 | 5000 | 4950 | 2017.10-2018.12 | 2018.04 | 竣工
38 | 休宁县机场大道加油站 | 方 巍 洪学军 | 商务局 万安镇 | 万安镇 | 中化石油安徽有限公司 | 规划占地约3.9亩，总建筑面积为627.5平方米，新建300平方米标准站房一座，螺栓球网架罩棚327.5平方米，3×40立方米承重双层罐区一座，新建2台四枪双油品潜油泵加油机、2台双枪双油品潜油泵加油机；新建复合材料管道一套，含卸油及加油油气回收系统 | 4000 | 3800 | 2017.1-2018.12 | 2018.03 | 竣工
39 | ★50万吨山泉水改造项目 | 王新辉 洪学军 | 经信委 鹤城乡 | 鹤城乡 | 黄山市格灵福得实业股份有限公司 | 新增年产2000t山泉水5L生产线及新建相关设备厂房提升工程及园区道路、绿化亮化等配套设施 | 13000 | 5000 | 2016.04-2018.12 | 2018.05 | 竣工
40 | ★岭南三宝寺旅游区项目 | 刘桃红 | 旅委 岭南乡 | 岭南乡 | 黄山岭南九龙旅游有限公司 | 规划占地60亩,总建筑面积8000平方米,重建三宝寺,修建禅院、商铺及旅游接待设施等 | 12000 | 3400 | 2017.08-2019.12 | 2018.03 | 修复三宝寺寺庙，观光桥梁建设完工；26亩用地指标报批，会议中心等设施开工建设
41 | 世外茗洲旅游综合体 | 季必俊 | 旅委 流口镇 | 流口镇 | “世外茗洲”旅游投资有限公司 | 茗洲有机茶园建设、乡野茶游、乡奢度假、健康徒步、乐享采摘、滩涂骑行、户外影视基地等 | 11000 | 1800 | 2016.10-2019.12 | 2018.03 | 完成休闲娱乐项目规划设计建设，湿地公园建设，农家果园建设
42 | ★马金岭风电场 | 洪学军 | 国土局 林业局 供电公司 | 龙田乡 | 大连尚能科技发展有限公司 | 在龙田乡等区域进行风电开发，组建15万千瓦、2米W风电机组25台，35KV箱变25台，110KV升压站一座 | 44300 | 38500 | 2017.09-2018.12 | 2018.03 | 竣工
43 | ★方圆公司搅拌中心搬迁 | 洪学军 | 住建委 县经济开发区管委会 | 县经济开发区管委会 | 黄山市方圆建工有限公司市政分公司 | 规划占地50亩,新建混凝土及沥青生产线各一条 | 7600 | 4600 | 2017.03-2018.12 | 2018.03 | 竣工
44 | 年产15000吨再生塑料粒子生产线项目 | 洪学军 | 经信委 县经济开发区管委会 | 县经济开发区管委会 | 休宁县伟塑再生塑料制品有限公司 | 规划用地11.09亩,总建筑面积5374平方米,其中生产车间1512平方米,成品仓库1218平方米,原料仓库824平方米,办公室1620平方米,门卫室200平方米,购买成套污水处理设备,建成年加工再生塑料颗粒15000吨生产线 | 2150 | 350 | 2017.03-2018.02 | 2018.03 | 竣工
45 | ★黄山智谷科技园 | 邵接后 | 经信委 县经济开发区管委会 | 县经济开发区管委会 | 黄山智谷科技园有限公司 | 总建筑面积约20万平方米,智谷大厦、创智工房、企业孵化楼、独栋办公楼、服务展示中心、人才公寓及产业服务配套设施建设 | 80000 | 8000 | 2017.03-2021.12 | 2018.03 | 一期50亩工业用地项目单体竣工验收
46 | TFT-LCD玻璃基板用高纯硅微粉技术改造 | 邵接后 洪学军 | 经信委 岭南乡 | 岭南乡 | 凯盛石英（黄山）有限公司 | 占地22亩,新增和改建建筑面积2万平方米,购置生产设备80余台(套),形成年产5万吨TFT-LCD玻璃基板用高纯硅微粉及其他附属产品的规模 | 8000 | 2000 | 2015.01-2018.12 | 2018.03 | 竣工
47 | 睿基太阳能热发电跟踪系统 | 邵接后 洪学军 | 经信委 县经济开发区管委会 | 县经济开发区管委会 | 黄山睿基新能源科技有限公司 | 占地50亩,总建筑面积3.6万平方米,新建生产车间及配套设施,购置设备200台(套),建设太阳能跟踪系统支架生产线2条,太阳能控制器生产线1条 | 5000 | 2000 | 2016.06-2018.12 | 2018.3 | 竣工
48 | 黄山市龙珠茶叶资源综合利用 | 汪美月 | 经信委 商山镇 | 商山镇 | 黄山市龙珠茶叶有限公司 | 规划占地38亩,总建筑面积1万平方米，建设1200平方米钢构结构单层加工车间,2000平方米钢构单层原料及成品仓库,2000平方米二层砖混自动匀堆、包装车间等；4805平方米三层砖混办公及产品展示、职工宿舍综合楼等设施；购置茶叶生产、加工、包装等设备80台(套) | 4500 | 3900 | 2017.09-2018.12 | 2018.03 | 竣工
注：★标记为市级重点项目