## Sheet1
附件2
休宁县2018年重点建设项目投资计划安排表（新开工）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 联 系 县领导 | 牵头单位 | 责任单位 | 业主单位 | 主要建设内容 | 总投资 | 18年投资计划 | 项目建设起止年月 | 拟开工时间 | 2018年建设目标
|  | 合计：85个项目 |  |  |  |  | 513453.66 | 274167.51
| 政府投资类 | 小计：46个项目 |  |  |  |  | 151345 | 114180
1 | 陈霞集镇安置点 | 程卫华 | 陈霞乡 | 月潭办 | 陈霞乡 | 房屋基础工程包括安置房房屋基础一期55栋（176户）、二期63栋（246户）、三期102栋（331户）、四期62栋（242户），含水表井、给水入户管、污水出户管、强弱电入户管及接地；室外工程包括室外道路及区间道路，道路面积约123400平方米，雨污水管道约45700米，给水管道约18700米,强弱电管道约191000米；及室外消火栓、路灯、弱电管（手孔井）路等 | 14000 | 14000 | 2018.01-2018.06 | 1月份开工 | 竣工
2 | 小珰安置点 | 程卫华 | 陈霞乡 | 月潭办 | 陈霞乡 | 房屋基础工程包括安置房房屋基础一期42栋（142户）、二期36栋（122户），含水表井、给水入户管、污水出户管、强弱电入户管及接地；室外工程包括室外主干道路，宅间道路及人行道，给排水，室外消火栓以及弱电管网等。其中：道路面积约22400平方米，雨污水管道约9900米，给水管道约4600米，强弱电管道约65400米 | 2000 | 2000 | 2018.01-2018.06 | 1月份开工 | 竣工
3 | 金村安置点 | 程卫华 | 陈霞乡 | 月潭办 | 陈霞乡 | 房屋基础和道路、挡墙、雨水污水管网等基础配套设施建设：设计施工图纸范围内的土方工程、室外主干道路、宅间道路及人行道、给排水、弱电管、给水、雨污水、弱电管、手孔井、强电包含手口井、管及电缆敷设、房屋基础（不含1#,2#楼） | 1000 | 1000 | 2018.01-2018.06 | 1月份开工 | 竣工
4 | 陈霞乡污水处理工程 | 吴振东 程卫华 | 陈霞乡 | 住建委 环保局 规划局 | 陈霞乡 | 总占地5亩,总建筑面积1000平方米,建成日处理720吨陈霞污水处理站、日处理180吨小珰污水处理站、日处理90吨金村污水处理站 | 1000 | 1000 | 2018.06-2018.12 | 6月份开工 | 竣工
5 | 陈霞小学整体搬迁 | 洪 洁 程卫华 | 教育局 | 教育局 | 教育局 | 占地约19亩，教学楼一栋，建筑面积3596平方米；幼儿园教学楼一栋，建筑面积1297平方米；食堂、宿舍楼一栋，建筑面积1593平方米；3850平方米操场及室外附属工程建设 | 2300 | 2300 | 2018.01-2018.12 | 1月份开工 | 竣工
6 | 陈霞乡政府搬迁重建工程 | 程卫华 | 陈霞乡 | 规划局 | 陈霞乡 | 建成占地6亩,总建筑面积5000平方米的乡政务大楼及配套设施建设 | 800 | 800 | 2018.05-2018.12 | 5月份开工 | 竣工
7 | 新光公司土壤治理 | 吴振东 洪学军 | 环保局 | 环保局 经信委 发改委 国土局 月潭办 溪口镇 | 新光厂 | 对黄山市新光不锈钢材料制品有限公司工业场地土壤现状进行调查和评估，根据重金属污染程度对清理的底泥采取安全填埋、综合利用等措施，并对库区及其周边土壤进行有针对性地修复，治理面积约90亩 | 4000 | 4000 | 2018.06-2018.12 | 6月份开工 | 竣工
8 | 横江路提升改造工程 | 方 巍 | 住建委 | 住建委 | 住建委 城投公司 | 横江路（文昌路至滨江路段）长1143米，宽30米双向4车道拓宽改造，配套建设综合管沟 | 4200 | 2200 | 2018.08-2019.12 | 8月份开工 | 完成路基建设
9 | 书院路（黄山南路—滨江路）提升改造工程 | 方 巍 | 住建委 | 住建委 | 住建委 城投公司 | 总长1200米，宽15米道路提升改造，配套建设综合管线 | 2000 | 2000 | 2018.06-2018.12 | 6月份开工 | 竣工
10 | 学府路提升改造工程 | 方 巍 | 住建委 | 住建委 | 住建委 城投公司 | 总长920米，宽24米道路提升改造，配套建设综合管线 | 2000 | 2000 | 2018.06-2018.12 | 6月份开工 | 竣工
11 | 文昌西路 | 方 巍 | 住建委 | 住建委 | 住建委 城投公司 | 横江路至滨江路,长1680米，宽34米，双向6车道道路建设，配套建设综合管沟 | 4800 | 2000 | 2018.10-2019.12 | 10月份开工 | 完成玉宁街至滨江路段860米道路建设
12 | 五城路 | 方 巍 | 住建委 | 住建委 | 住建委 城投公司 | 全长约1837米，宽24米，双向4车道，配套建设综合管沟 | 5200 | 1500 | 2018.06-2019.12 | 6月份开工 | 完成横江路至玉宁街段500米道路建设
13 | 体育场路提升改造工程 | 方 巍 | 住建委 | 住建委 | 住建委 城投公司 | 长898米，行车道宽12米，路面白改黑，配套建设雨污管网 | 1100 | 1100 | 2018.04-2018.06 | 4月份开工 | 竣工
14 | 率水路（横江路—黄山南路） | 方 巍 | 住建委 | 住建委 | 住建委 城投公司 | 长794米，行车道宽12米，路面白改黑，配套建设雨污管网 | 1400 | 1400 | 2018.05-2018.07 | 5月份开工 | 竣工
15 | 城区公园绿化提升改造工程 | 方 巍 | 住建委 | 住建委 | 住建委 城投公司 | 行知广场公园、万宁公园提升改造，改造面积15000平方米 | 1200 | 1200 | 2018.03-2018.12 | 3月份开工 | 竣工
16 | 内河二期水环境综合治理（万全河） | 方 巍 | 住建委 | 住建委 | 住建委 城投公司 | 万全河综合治理，长1.47公里，配套建设沿河景观 | 3000 | 1500 | 2018.06-2019.12 | 6月份开工 | 全长0.8公里内河二期河道综合治理及沿河景观打造
17 | 石人前大桥 | 方 巍 | 住建委 | 住建委 | 住建委 城投公司 | 全长约130米，宽18米及引桥工程 | 2000 | 1000 | 2018.10-2019.12 | 10月份开工 | 完成大桥桥墩基础建设
18 | 滨江路污水管网改造工程 | 方 巍 | 住建委 | 住建委 | 住建委 城投公司 | 滨江路污水主干管网改造，总长约5.6公里 | 5000 | 5000 | 2018.10-2018.12 | 10月份开工 | 竣工
19 | ★三板桥河综合改造工程 | 方 巍 | 住建委 | 住建委 | 住建委 城投公司 | 综合改造2200米内河沿河道路、排水等基础设施 | 10000 | 2000 | 2018.06-2020.12 | 6月份开工 | 总长1000米基础设施综合改造
20 | ★文昌西桥 | 方 巍 | 住建委 | 住建委 | 住建委 城投公司 | 全长约240米，宽34米，双向6车道及引桥工程 | 6000 | 3000 | 2018.12-2019.12 | 12月份开工 | 完成拆迁征地，大桥主程开工
21 | ★县城污水处理厂接入市第二污水厂管网工程 | 方 巍 | 住建委 | 住建委 | 住建委 城投公司 | 铺设8.03公里污水管网，配套建设提升泵1座，占地443平方米，收购关停污水处理厂 | 5400 | 5400 | 2018.01-2018.08 | 1月份开工 | 竣工
22 | 溪口镇镇区南岸护岸工程 | 储晓华 汪健鸣 | 溪口镇 | 溪口镇 | 溪口镇 | 新建溪口大桥至和村大桥1100米护岸工程 | 2900 | 2900 | 2018.01-2018.12 | 1月份开工 | 竣工
23 | 溪口镇南岸汽车站、停车场、商场及旅游集散中心项目 | 储晓华 方 巍 | 溪口镇 | 溪口镇 | 溪口镇 | 占地33.3亩，总建筑面积1300平方米，在祖源路口地段修建大型停车用地及汽车站和集散中心 | 2000 | 2000 | 2018.02-2018.12 | 2月份开工 | 竣工
24 | 溪口自来水工程 | 储晓华 方 巍 | 溪口镇 | 溪口镇 | 溪口镇 | 完成主给水管网铺设，基本完成取水、净水主体工程 | 1300 | 800 | 2018.05-2019.6 | 5月份开工 | 完成主给水管网铺设，基本完成取水、净水主体工程
25 | 齐云山洞天福地遗址保护（二期） | 吴振东 | 齐云山管委会 | 齐云山管委会 | 齐云山管委会 | 洞天福地三元宫、廖阳宫等遗址恢复保护，修建面积1400平方米，及周边区域环境整治等 | 2000 | 2000 | 2018.03-2018.10 | 3月份开工 | 竣工
26 | 休宁县巴家坞（五城）110（66）KV输变电工程 | 方 巍 | 供电公司 | 商山镇 | 国网安徽省电力公司休宁县供电公司 | 芳村220kV变电站本期扩建110kV出线间隔2个，新增电气设备短路电流水平按40kA设计；新建110kV线路路径长度约16.5公里，其中双回路角钢塔段9公里，混压四回路角钢塔段约7.5公里、架设2根24芯OPGW光缆、路由长度约16.5公里、配置1台地区一平面SDH-2.5G光端机，1台地区二平面SDH-2.5G光端机、1台PC米接入设备、1台综合配线柜等 | 7860 | 3500 | 2018.06-2019.12 | 6月份开工 | 完成电气安装
27 | 绿色增效品牌粮食、高产高效油菜示范项目 | 洪 洁 | 农委 | 农委 | 休宁县农业技术推广中心 | 开展180亩油菜绿色高产高效田间试验；打造景观油菜2600亩；菜油、菜肥两用油菜250亩；绿色生产攻关、景观油菜6.6万亩；开展专用（优质）品牌水稻生产试点，落实专用（优质）水稻生产订单面积3万亩 | 2400 | 2400 | 2018.01-2018.12 | 1月份开工 | 竣工
28 | 流口镇生态环境综合整治 | 季必俊 | 流口镇 | 流口镇 | 流口镇 | 对镇域内大源河、小源河、率水河进行综合治理，重点河段和路段建设高清监控探头，河道和公路沿线进行绿化、美化、硬化及生态节点打造，加强生态茶园与菊花、葵花等多元化种植综合改造，小型停车场、公厕、农家乐、修复古道石板路等生态旅游基础设施建设 | 2000 | 2000 | 2018.03-2018.12 | 3月份开工 | 竣工
29 | 兰水河小流域治理 | 胡松伶 | 水务局 | 水务局 | 休宁县水利工程建设管理处 | 治理河道长1.9公里，水土流失综合治理面积17.14平方公里 | 1000 | 1000 | 2018.07-2018.11 | 7月份开工 | 竣工
30 | 中小河流治理重点县溪口项目区 | 胡松伶 | 水务局 | 水务局 | 休宁县水利工程建设管理处 | 综合治理河道长8.2公里 | 2800 | 2800 | 2018.03-2018.12 | 3月份开工 | 竣工
31 | 新岭水双龙段防洪治理工程 | 方平山 胡松伶 | 水务局 | 水务局 | 休宁县水利工程建设管理处 | 综合治理河道长5公里 | 2800 | 1680 | 2018.07-2019.12 | 7月份开工 | 完成总投资的60%
32 | 鹤城乡水系治理 | 王新辉 洪 洁 | 鹤城乡 | 鹤城乡 | 鹤城乡 | 大源河治理，新建生态护岸4.5公里 | 3000 | 3000 | 2018.02-2018.10 | 2月份开工 | 竣工
33 | 休宁县2018—2022年农田专项规划商山片项目 | 汪美月 | 水务局 | 水务局 | 休宁县水利工程建设管理处 | 改造新建电灌站5座，改造拦水坝2座，新建渠道28公里 | 1500 | 1000 | 2018.06-2019.03 | 6月份开工 | 电灌站主体基本完工，渠道完工14公里
34 | 新安大道延伸段 | 方 巍 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 规划占地50.68亩，按城市III级主干道标准设计，时速40公里，道路全长844.591米，路基宽40米，路面宽30米，铺设雨污排水管网1460米 | 4156 | 2000 | 2018.08-2019.12 | 8月份开工 | 路基贯通
35 | 严池公路提升工程 | 黄小民 | 白际乡 | 白际乡 | 白际乡 | 硬化路面长6公里、宽6米，新建安保工程长4公里；改扩建停车场一个 | 1100 | 1100 | 2018.01—2018.12 | 1月份开工 | 竣工
36 | 休宁县档案馆 | 方 巍 廖 强 | 档案局 | 档案局 | 档案局 | 总建筑面积4300平方米，其中档案馆库房（含电子文件中心和档案用品用房）3044平方米，业务和技术用房建筑面积250平方米，档案信息化用房建筑面积126平方米，档案展厅建筑面积250平方米，调阅大厅建筑面积190平方米，办公及会议用房建筑面积190平方米，辅助用房建筑面积60平方米，其他用房建筑面积190平方米 | 1829 | 1100 | 2018.11-2020.01 | 11月份开工 | 完成地基基础施工
37 | 海阳镇棚户区改造 | 方 巍 | 海阳镇 | 海阳镇 | 棚改办 | 对城南五城路(玉宁街至横江路)约20户、文昌西路老中医院周边约50户、横江路拓宽(消防队至滨江路)约10户进行搬迁安置 | 4000 | 4000 | 2018.04-2018.12 | 4月份开工 | 完工
38 | 万安镇万新村基础设施建设 | 方 巍 | 万安镇 | 万安镇 | 万安镇 | 项目包含：万新村老街上、中街污水连接工程；中街约550米段石板路修复，三线下地及雨、污水管道埋设工程；齐云大道至高铁存车场道路全长约2.4公里，路幅宽7米沥青铺设，齐云大道至下穿铁道路口约800米埋设污水管网铺设；万安新街农贸交易市场、小学停车场建设及雨污水管网埋设工程；万安老街古建修复工程：上街164号约100平方米、余万运上街168号86.09平方米，中街26号约80平方米，方德权149.09平方米 | 3000 | 3000 | 2018.02-2018.12 | 2月份开工 | 竣工
39 | 齐云大道万安段辅道改造工程 | 方 巍 | 万安镇 | 万安镇 | 万安镇 | 该项目道路为南北两侧辅道加宽，主体长约4公里，路面宽约10米，其中车行道7米，人行道3米，配套建设雨污水管网 | 1700 | 400 | 2018.3-2019.12 | 3月份开工
40 | 2018年畅通工程 | 廖 强 | 交运局 | 交运局 | 交运局 | 老村道加宽39条，共115.172公里，撤并村道路21条，共24.739公里，贫困村道路1条，共4.956公里 | 6400 | 6400 | 2018.01-2018.12 | 1月份开工 | 竣工
41 | 休宁至浮潭灾毁恢复工程 | 廖 强 | 交运局 | 交运局 | 交运局 | 起点为S326线齐云大道，终点于商山镇浮潭村，全长18.3公里、路基宽8.5米、路面宽7米，灾毁工程修复及改造提升 | 2400 | 2400 | 2018.03-2018.12 | 3月份开工 | 竣工
42 | 鹤城乡基础设施提升工程 | 洪 洁 | 鹤城乡 | 鹤城乡 | 鹤城乡 | 乡集镇区及樟源里传统村落道路改造提升，污水管网、休闲广场、街区改造、旅游集散中心等基础设施建设 | 1000 | 1000 | 2018.02-2018.12 | 2月份开工 | 竣工
43 | 陈霞卫生院整体搬迁工程 | 洪 洁 | 卫计委 | 卫计委 | 陈霞乡 | 建设医技楼及污水处理和院内环境改造 | 1000 | 1000 | 2018.05-2018.12 | 5月份开工 | 建成投入使用
44 | “蓝天白云·世外白际”原生态保护及旅游开发 | 黄小民 | 白际乡 | 白际乡 | 白际乡 | 建设白际村村口美丽公路1公里；修建水口林生态环形步行道1公里；新修、修补民宿10栋；白际人民公社整体修复及步云桥到人民公社步行道200米打造；白际中心村治理；白际人民公社至百丈冲瀑布1公里道路路肩硬化美化；百丈冲瀑布景点打造；白际河景点打造；项山传统古村落建设；旅游标识标牌总体布局；摄影点打造和摄影台建设3处 | 1000 | 1000 | 2018.01-2018.12 | 1月份开工 | 完工
45 | 黄山市二水厂取水口上移工程 | 汪美月 方 巍 | 商山镇 | 商山镇 | 市自来水公司 | 市中心城区二水厂取水口上移至商山镇，新建取水堤坝，取水泵房、吸水井、配电间等设施，铺设DN1200输水管8.4公里 | 11800 | 8000 | 2018.04-2019.04 | 4月份开工
46 | 黄山市公安局特警反暴反恐训练综合楼 | 曹晓敏 胡松伶 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 黄山市公安局 | 规划占地29.6亩，其中规划红线用地24.73亩，控制线面积4.83亩，新建特警反暴反恐训练综合楼 | 2000 | 1300 | 2018.03-2019.06 | 3月份开工 | 完成土地征用及土地划拨报批工作
| 社会投资类 | 小计：39个项目 |  |  |  |  | 362108.66 | 159987.51
47 | ★无源芯片主题产业园（小管家） | 吴云忠 洪学军 | 招商局 经信委 国土局 规划局 环保局 | 县经济开发区管委会 | 小管家智能芯片科技（黄山）有限公司 | 占地400亩，总建筑面积4.1万平方米，建设实验室、防爆实验室、芯片无尘生产车间、展厅、注塑车间、组装车间、生活配套设施等功能区 | 100630.66 | 10287.51 | 2018.04-2023.12 | 4月份开工 | 原机器人厂房改造，研发、生产设备调试，年内试生产
48 | 云山诗意三期 | 吴云忠 齐云山管委会主任 | 齐云山镇 | 齐云山镇 | 黄山市民申置业公司 | 占地45亩，建筑面积约2.2万平方米，配套建设绿化、供电、给排水等基础设施建设 | 9000 | 5000 | 2018.03-2019.12 | 3月份开工 | 完成建筑面积约2.2万平方米的主体建筑
49 | 齐云公寓二期 | 吴云忠 齐云山管委会主任 | 齐云山镇 | 齐云山镇 | 齐云山投资集团 | 占地49亩，建筑面积16000平方米.配套建设道路、给排水、景观绿化、亮化等基础设施 | 13000 | 6000 | 2018.07-2019.09 | 7月份开工 | 主体工程完成40%
50 | 中洲二期 | 汪美月 方 巍 | 商务局 万安镇 | 万安镇 | 安徽中洲汽车贸易有限公司 | 规划占地25.5亩，总建筑面积22620平方米 | 5000 | 5000 | 2018.07-2018.12 | 7月份开工 | 竣工
51 | 黄山市率水源茶叶资源综合利用 | 汪美月 洪学军 | 经信委 商山镇 | 商山镇 | 黄山市率水源茶叶有限公司 | 规划占地15亩,总建筑面积5000平方米，建设1200平方米钢构单层加工车间,2000平方米钢构单层原料及成品仓库,1500平方米二层砖混自动匀堆、包装车间等；购置茶叶生产、加工、包装等设备50台(套) | 3500 | 1500 | 2018.01-2020.12 | 1月份开工 | 完成包装车间及成品仓库建设，新增包装设备
52 | 瑶溪冷冻仓储物流及食品包装 | 汪美月 洪学军 | 经信委 商山镇 | 商山镇 | 黄山市徽康食品有限公司 | 规划占地6亩,新建一座冷冻仓储库房、新增食品包装生产线15条 | 3500 | 3500 | 2018.03-2018.12 | 3月份开工 | 竣工
53 | 黄塔桃高速休宁服务区改扩建 | 汪美月 廖 强 | 商山镇 | 商山镇 | 安徽驿达高速服务区管理有限公司 | 黄塔桃高速公路服务区基础设施改扩建 | 4000 | 3000 | 2018.09-2019.12 | 9月份开工
54 | 20MW茶光互补太阳能电站 | 汪美月 吴振东 | 经信委 商山镇 | 商山镇 | 休宁县商山晋阳光伏发电有限公司 | 占地600亩，新建一座茶光互补光伏电站，总装机容量约20千瓦 | 16000 | 1000 | 2018.03-2019.12 | 3月份开工 | 完成茶光互补光伏电站建设
55 | 钢化玻璃制造加工 | 曹晓敏 洪学军 | 经信委 县经济开发区管委会 | 县经济开发区管委会 | 黄山润叶建材有限公司 | 收购新先不锈钢有限公司6.14亩土地和973平方米厂房，并扩建及购置设备；年产各种钢化玻璃80万平方米 | 2300 | 2300 | 2018.01-2018.12 | 1月份开工 | 竣工
56 | 黄山市综合型公共实训基地 | 曹晓敏 王 敏 | 东临溪镇 | 东临溪镇 | 安徽润一景观工程有限公司 | 总占地约20.7亩，总建筑面积为12300平方米，新建综合公共实训中心，建筑面积10000平方米，辅助用房2300平方米；修建温室大棚6000平方米 | 6105 | 2500 | 2018.06-2019.12 | 6月份开工 | 征地、土地招拍挂，综合公共实训中心开工
57 | 铁皮石斛观光园 | 汪红纲 | 农委 渭桥乡 | 渭桥乡 | 休宁县春之斛生物科技有限公司 | 种植铁皮石斛60亩，种植观光兰花、楠木园160亩 | 4000 | 1400 | 2018.03-2020.12 | 3月份开工 | 完成60亩大棚建设和铁皮石斛种植
58 | 田居精品酒店 | 汪红纲 方 巍 | 旅委 渭桥乡 | 渭桥乡 | 黄山渭桥文化旅游发展有限公司 | 规划占地33.5亩,其中建设用地7.53亩,总建筑面积4500平方米,建设精品酒店区、徽州文化体验区、农耕文化区及配套设施 | 2600 | 2600 | 2018.06-2018.12 | 6月份开工 | 竣工
59 | ★自由家营地三期 | 吴振东 齐云山管委会主任 | 旅委 齐云山镇 | 齐云山镇 | 安徽祥源自由家度假营地旅游管理有限公司 | 一期配套升级（灯光、弱电等），新建15套树屋、滑索过山车、野SPA等及三期度假屋 | 19323 | 14100 | 2018.04- 2019.12 | 4月份开工 | 完成15套树屋建设，新增滑索过山车、野spa等旅游设施建设
60 | ★月潭湖旅游区一期基础设施 | 吴振东 程卫华 | 旅委 月潭湖投资公司 | 月潭湖投资公司 | 黄山市月潭湖开发投资有限公司 | 建设码头航道工程（月半湾码头、航道疏浚、船舶维修保养区等）;旅游区一体化供水工程;金城至阳干道路（新建道路1.8公里、改建道路1.3公里，路面宽6米);溪口至宁溪道路改造（现状道路宽4米，长5.8公里，拟改造拓宽为路面宽6米） | 23000 | 14000 | 2018.04-2020.12 | 4月份开工 | 码头航道工程（月半湾码头、航道疏浚、船舶维修保养区等）建设完成、旅游区一体化供水工程开工、金城至阳干道路开工
61 | ★阳干区域旅游接待设施 | 吴振东 程卫华 | 旅委 月潭湖投资公司 | 月潭湖投资公司 | 黄山市月潭湖开发投资有限公司 | 建设阳干游客集散中心、生态停车场、亲水码头等 | 20000 | 8000 | 2018.05-2020.12 | 5月份开工 | 集散中心主体工程完成
62 | 智慧景区建设 | 吴振东 | 旅委 齐云山管委会 | 齐云山管委会 | 齐云山投资集团 | 整体升级改造5座旅游公厕，达到5A旅游公厕标准；建设智能网络票务系统、核心景区（山上）智能化、停车场智能管理系统、商业街商业中心智能化系统及提升核心景区各类基础设施 | 4800 | 4800 | 2018.01-2018.12 | 1月份开工 | 竣工
63 | 云溪静山别院 | 吴振东 | 旅委 蓝田镇 | 蓝田镇 | 黄山市云溪徽州文化旅游发展有限公司 | 总占地6.3亩，总建筑面积约4500平方米,新建徽派酒店，配备建设四季应时私家餐厅、品茶区、健身锻炼区、儿童专属游乐区、 会议室、烧烤区及高端民宿 | 1000 | 1000 | 2018.04-2018.12 | 4月份开工 | 竣工
64 | 齐云山景观亮化工程 | 吴振东 | 旅委 齐云山管委会 | 齐云山管委会 | 齐云山投资集团 | 景区绿化美化2600平方米，步道整修3600米，安装景观灯光300盏；建设齐云小镇灯光秀场 | 4850 | 3600 | 2018.05-2019.07 | 5月份开工 | 亮化工程完成80%，景观带基本完成，灯光秀投入运营
65 | 温泉养生道苑 | 吴振东 齐云山管委会主任 | 旅委 齐云山镇 | 齐云山镇 | 齐云山投资集团 | 占地66亩，温泉度假酒店约15000平方米，配套建设温泉休闲区及绿化景观、消防安防、管网等基础设施 | 7600 | 5800 | 2018.05-2019.06 | 5月份开工 | 土建主体工程基本完成，局部装饰工程开始实施
66 | 厢居三棵树集装箱高端野奢民宿 | 吴振东 | 旅委 蓝田镇 | 蓝田镇 | 黄山魔宿酒店管理公司 | 占地约10亩，其中集装箱摆放占地约1.2亩，集装箱酒店室内建筑面积约2000平方米；第一区域是对现有建筑“三棵树酒店”进行全面改造；第二区域为集装箱摆放区域；第三区域为整体园林景观打造 | 1500 | 1500 | 2018.01-2018.12 | 1月份开工 | 竣工
67 | 菊芳谷 | 汪红纲 吴振东 | 海阳镇 | 招商局 海阳镇 | 深圳百协投资有限公司 | 谋划新建旅游酒店，休闲步道及娱乐设施建设，医养一体接待中心 | 20000 | 2000 | 2018.10-2020.12 | 10月份开工
68 | 泽梅家园 | 吴振东 马学华 | 农委 山斗乡 | 山斗乡 | 黄山泽梅家园生态农业发展有限公司 | 占地面积200亩，建筑面积3000平方米，租用农田120亩，建设集休闲、旅游、观光、民宿、农事体验等于一体的田园综合体 | 3000 | 2000 | 2018.10-2019.08 | 10月份开工 | 一期建成运营
69 | 祖源梦乡村二期 | 储晓华 汪健鸣 | 旅委 溪口镇 | 溪口镇 | 溪口镇 | 改建6栋民宿，总建筑面积1300平方米；新建环村步道4000米，旅游公厕1座等 | 1500 | 1500 | 2018.01-2018.12 | 1月份开工 | 竣工
70 | 勇记冷藏水产物流中心 | 方 巍 洪学军 | 商务局 万安镇 | 万安镇 | 黄山徽哈哈水产品有限公司 | 占地约15亩，建设面积8000平方米，新建冷藏水产物流中心；其中包括仓储冷库车间5000平方米、综合楼2000平方米、辅料库1000平方米，污水处理工程200平方米，道路1000平方米，绿化区约1000平方米，项目将建成水产品冷库仓储物流线，配套建设污水处理设施（水处理能力为2立方/天）、仓储冷库车间（产品冷藏能力为10000吨） | 4500 | 4500 | 2018.10-2019.12 | 10月份开工 | 完成仓储车间土建
71 | 哈弗蓝标 | 方 巍 | 商务局 万安镇 | 万安镇 | 黄山元汇汽车销售服务有限公司 | 规划占地12.7亩，建筑初步设计新建4S店总建筑面积6500平方米，两层钢结构，其中一层建筑面积4000平方米，二层建筑面积2500平方米 | 3000 | 3000 | 2018.10-2019.12 | 10月份开工 | 主体工程封顶
72 | ★横江明清徽州建筑文化苑 | 方 巍 | 旅委 海阳镇 | 海阳镇 | 黄山印象徽州明清古建筑文化苑有限公司 | 规划占地38亩，建设接待中心、特色民居会馆及配套设施 | 15000 | 7000 | 2018.10-2019.12 | 10月份开工 | 特色名居会馆主题完工
73 | 裕民徽派古建文化产业园 | 方 巍 | 旅委 海阳镇 | 海阳镇 | 黄山休宁裕民徽派古建筑三雕文化产业有限公司 | 占地约30亩，第一期项目占地6亩，建成集2000平方米徽雕博物馆、100米徽派古建长廊、3000平方米徽派古建加工生产基地等为一体的徽派古建文化产业园 | 5000 | 2000 | 2018.10-2020.12 | 10月份开工 | 建成徽雕博物馆和附属设施
74 | ★新安源有机茶生产基地 | 洪学军 洪 洁 | 农委 鹤城乡 | 鹤城乡 | 黄山市新安源有机茶开发有限公司 | 占地20亩，建筑面积10000平方米，建设有机茶生产基地 | 6000 | 4300 | 2018.02-2019.09 | 2月份开工 | 厂房主体基本建成
75 | 年产3000万米胚布 | 洪学军 | 经信委 县经济开发区管委会 | 县经济开发区管委会 | 黄山市国旭纺织科技有限公司 | 租用5000平方米厂房，购置高速喷水纺织机300台（第一期200台，第二期100台），高速扦经机2台，验布机3台，高速倍捻机15台，倒桶机5台 | 2500 | 2500 | 2018.03-2018.12 | 3月份开工 | 竣工
76 | 安徽佳金矿业新建尾矿库 | 洪学军 | 经信委 山斗乡 | 山斗乡 | 安徽佳金矿业 | 占地6.36亩，拟建成库容20万立方米的尾矿库1座 | 1200 | 500 | 2018.09-2021.09 | 9月份开工 | 完成尾矿库基础建设工程
77 | 黄山昱真起重设备安装有限公司机械库 | 洪学军 | 经信委 万安镇 | 万安镇 | 黄山市昱真装卸服务有限公司 | 占地10亩，总建筑面积8000平方米，其中设备仓储车间2800平方米，办公综合楼2400平方米 | 3500 | 3500 | 2018.01-2018.12 | 1月份开工 | 竣工
78 | 工程机械设备安装租赁基地 | 洪学军 | 经信委 万安镇 | 万安镇 | 休宁县中信起重设备安装工程有限公司 | 占地10亩，建筑面积4800平方米，新建工程机械设备安装租赁基地，其中厂房4000平方米、综合楼及配套设施800平方米 | 1500 | 1500 | 2018.01-2018.12 | 1月份开工 | 竣工
79 | 休宁县电子商务孵化产业一体化项目 | 洪学军 马学华 | 经信委 山斗乡 | 山斗乡 | 黄山市俊轩供应链管理有限公司 | 租赁开发区创业园2号楼，其中：仓储面积8000平方米，快递物流操作面积1500平方米，办公室500平方米，自建仓储配套工厂1个 | 5000 | 2400 | 2018.03-2019.10 | 3月份开工 | 园区内部分企业投产运营
80 | 松萝熙园小区 | 洪学军 | 县经济开发区管委会 | 县经济开发区管委会 | 黄山市松萝置业有限公司 | 占地7亩，建设1栋多层住宅和5栋低层住宅，总建筑面积9775平方米 | 3000 | 3000 | 2018.03-2018.12 | 3月份开工 | 竣工
81 | ★雾里人家.白水口旅游开发 | 胡松伶 | 旅委 榆村乡 | 榆村乡 | 黄山市白水口旅游开发有限公司、岭脚村委会 | 首期开发阶段：古道修复、新建古道环线；新建民宿；新建泉水鱼塘；新建生态步道；新建户外露营基地；新建大峡谷生态步道；新建旅游公厕 二期开发阶段：田园采摘、农事体验；新建户外拓展基地；白水口旅游品牌推广；农家乐标准化建设 | 5000 | 3000 | 2018.01-2020.12 | 1月份开工 | 新建露营基地一个2000平方米、集散中心一个、民宿接待中心1000平方米、旅游公厕2个，1000亩山场、茶园流转；旅游木桥5座、生态河坝7个、新建泉水鱼塘20口、停车场2000平方米、修复古道5000米、新建栈道和生态步道5000米、拓宽道路1000米、改造提升茶园500亩和香榧基地100亩及安装一批旅游标识牌等
82 | 黄山养竹坑民俗文化养生园 | 胡松伶 吴壮志 | 旅委 榆村乡 | 榆村乡 | 安徽峥峰农林科技发展有限责任公司 | 占地20亩，总建筑面积2700平方米，主要建设综合旅游接待中心、民俗文化体验基地、农产品展示馆、养老度假村及相关配套设施等；一期工程为观光型标准化泉水鱼池、泉水鱼馆、若干小木屋群、接待综合体建设；二期项目为特色乡村民宿、休闲会议中心等 | 5000 | 1400 | 2018.01-2020.12 | 1月份开工 | 新建泉水鱼农家乐娱乐区，包括观光型标准化泉水鱼池、泉水鱼馆1个和10座小木屋群标准间及接待综合体1个1000平方米，租赁100亩茶叶基地及100亩竹林基地进行改造提升，打造成特色乡居体验区，进一步完善水、电、路等基础设施
83 | ★璜茅石英矿尾矿尾砂综合利用 | 邵接后 洪学军 | 经信委 岭南乡 | 岭南乡 | 凯盛石英材料（黄山）有限公司 | 占地35亩，建筑面积20000平方米，新增设备50余台套，将尾矿、尾砂二次提纯制成高纯均粒石英粉 | 12000 | 8000 | 2018.03-2019.10 | 3月份开工 | 完成项目主体土建和部分设备的招标采购
84 | 石油开采压裂泵液力端总成及配套产品技术改造 | 邵接后 洪学军 | 经信委 县经济开发区管委会 | 县经济开发区管委会 | 黄山汇润机械有限公司 | 改造厂房8872平方米，引进国外高端镗铣加工中心4台，购置国内先进智能真空热处理设备及其他设备35台（套） | 4800 | 4000 | 2018.03-2019.07 | 3月份开工 | 全部设备采购安装到位
85 | 石油开采钻井液管汇及配套产品技术改造 | 邵接后 洪学军 | 经信委 经开区 | 县经济开发区管委会 | 黄山汇润机械有限公司 | 改造车间厂房5118平方米，购置氮化热处理炉、专用挤压镦锻等生产设备15台（套） | 8900 | 7000 | 2018.03-2019.07 | 3月份开工 | 全部设备采购安装到位
注：★标记为市级重点项目